## List1
Příloha 4 - Předpokládaný harmonogram
|  |  | 2025 | [26 empty] | 2026
Položka | Činnost | Milníky | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Poznámka:
1 | Podpis smlouvy | 2026-05-23
1.1. | Technická a projektová příprava
1.2. | jeřáb 1 - projektová dokumnetace před zahájením výroby
1.3. | jeřáb 2 - projektová dokumnetace před zahájením výroby
1.4. | jeřáb 3 - projektová dokumnetace před zahájením výroby
1.5. | jeřáb 4 - projektová dokumnetace před zahájením výroby
1.6. | jeřáb 5 - projektová dokumnetace před zahájením výroby
2.1. | jeřáb 1 - montáž troleje
2.2.
2.3. | jeřáb 1 - montáž jeřábu - strojní část
2.4. | jeřáb 1 - montáž jeřábu - elektro část
2.5. | jeřáb 1 - zprovoznění (zkoušky, revize)
2.6. | jeřáb 1 - předání do zkušebního provozu
2.7. | jeřáb 1 - předání a převzetí části díla
3.1. | jeřáb 2 - montáž troleje
3.2.
3.3. | jeřáb 2 - montáž jeřábu - strojní část
3.4. | jeřáb 2 - montáž jeřábu - elektro část
3.5. | jeřáb 2 - zprovoznění (zkoušky, revize)
3.6. | jeřáb 2 - předání do zkušebního provozu
3.7. | jeřáb 2 - předání a převzetí části díla
4.1. | jeřáb 3 - montáž troleje
4.2.
4.3. | jeřáb 3 - montáž jeřábu - strojní část
4.4. | jeřáb 3 - montáž jeřábu - elektro část
4.5. | jeřáb 3 - zprovoznění (zkoušky, revize)
4.6. | jeřáb 3 - předání do zkušebního provozu
4.7. | jeřáb 3 - předání a převzetí části díla
5.1. | jeřáb 4 - montáž troleje
5.2.
5.3. | jeřáb 4 - montáž jeřábu - strojní část
5.4. | jeřáb 4 - montáž jeřábu - elektro část
5.5. | jeřáb 4 - zprovoznění (zkoušky, revize)
5.6. | jeřáb 4 - předání do zkušebního provozu
5.7. | jeřáb 4 - předání a převzetí části díla
6.1. | jeřáb 5 - montáž jeřábu - strojní část
6.2. | jeřáb 5 - montáž jeřábu - elektro část
6.3. | jeřáb 5 - zprovoznění (zkoušky, revize)
6.4. | jeřáb 5 - předání do zkušebního provozu
6.5. | jeřáb 5 - předání a převzetí části díla
7.1 | Vázací prostředy - dodání
Vázací prostředky - předání a převzetí části díla
8 | Předání a převzetí díla | do 12.10.2026
Poznámka:
1) | Lze doplnit další řádky či sloupce podle potřeby
2) | Žlutě vyznačené termíny nelze měnit