## List1
Příloha 4 - Předpokládaný harmonogram
|  | předpokládaný |  | 2026
položka | část | začátek | konec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Poznámka:
1 | Podpis SoD |  | 2026-05-20
2 | Zahájení stavebních prací | od 1.6.2026
Montáž sněhových zachytávačů loď I
Montáž sněhových zachytávačů loď II
Montáž sněhových zachytávačů loď III
Montáž sněhových zachytávačů loď IV
Montáž sněhových zachytávačů loď V
Montáž sněhových zachytávačů loď VI
dokončení stavebních prací
Revize, zkoušky, apod.
| Předání a převzetí díla |  | do 31.08.2026
| Dokumentace skutečného provedení |  | do 31.08.2026
Poznámka:
1) | Lze doplnit další řádky či sloupce podle potřeby
2) | Žlutě vyznačené termíny nelze měnit