## OBCHODNÉ PODMIENKY OBSTARÁVATEĽA

Zmluva o dielo č. ................ (doplní úspešný uchádzač)

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Železnice Slovenskej republiky

Sídlo:						Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma:			Iná právnická osoba

Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán: 	Ing. Miroslav Garaj, generálny riaditeľ

IČO: 							31 364 501

IČ DPH: 			SK2020480121

DIČ: 				2020480121

Bankové spojenie: 		Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: 			SK11 0200 0000 3500 0470 0012

BIC/SWIFT kód: 		SUBASKBX

Adresa pre doručovanie

písomností:		Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

E-mail: 	gro220@zsr.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	(doplní úspešný uchádzač, uvedú sa údaje úspešného uchádzača, resp. údaje všetkých členov združenia s označením, ktorý člen združenia je vedúcim členom; v prípade združenia sa údaje týkajúce sa bankového spojenia uvedú len za jedného člena združenia, ktorý bude vystavovať faktúry v mene združenia a zároveň sa uvedie, ktorý z členov združenia bude oprávnený vystavovať faktúry)

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kód:

Adresa pre doručovanie

písomností:

E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo „Strany“ alebo jedna z nich samostatne aj ako „zmluvná strana“ alebo „Strana“)

Článok I

Predmet Zmluvy

  - Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“ obstaranej postupom verejného obstarávania - verejná súťaž - nadlimitná zákazka v zmysle ZVO.

  - Predmetom Zmluvy je vyprojektovanie a realizácia stavby (Diela) „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“ a odstránenie akýchkoľvek vád predmetu Zmluvy, pričom predmetná stavba pozostáva z nasledovných častí:

- ŽST Strážske

- ŽST Nižný Hrabovec

- Úsek Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou

- ŽST Vranov nad Topľou

- Úsek Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou

- ŽST Čierne nad Topľou

- Úsek Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou

- ŽST Hanušovce nad Topľou

- Úsek Hanušovce nad Topľou – Lipníky

- ŽST Lipníky

- Úsek Lipníky – Kapušany pri Prešove

- ŽST Kapušany pri Prešove

- Úsek Kapušany pri Prešove – Raslavice

- ŽST Raslavice

- Úsek Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky

- ŽST Šarišské Lúky

- Úsek Šarišské Lúky – Prešov

- LCRD Prešov

- Úsek Strážske – Prešov

- Úsek Prešov – Kysak

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet Zmluvy, ktorý pre tie časti stavby, pre ktoré je zabezpečené právoplatné stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozostáva z nasledovných častí:

    - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“),

    - uskutočnenie stavebných prác,

    - zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti počas uskutočňovania stavby, výsledkom ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. právoplatných kolaudačných rozhodnutí (ďalej len „IČ ku kolaudácií“),

    - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre príslušne časti Diela (ďalej len „DSV“ resp. v Zmluvných podmienkach aj ako „dokumentácia skutočného vyhotovenia“).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet Zmluvy, ktorý pre tie časti stavby, pre ktoré nie je zabezpečené právoplatné stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozostáva z nasledovných častí:

    - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni stavebný zámer (ďalej len „SZP“),

    - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni projekt stavby (ďalej len „PSP“),

    - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni vykonávací projekt stavby (ďalej len „VPP“),

    - zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby (vrátane zabezpečenia predĺženia ich platnosti v prípade potreby; a v prípade, že rozhodnutie o stavebnom zámere stratí platnosť, zabezpečenie vydania nového právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenia projektu stavby) a zabezpečenie geodetického zamerania (ďalej len „IČ pre SZP a PSP“),

    - uskutočnenie stavebných prác,

    - zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti počas uskutočňovania stavby, výsledkom ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného osvedčenia resp. právoplatných kolaudačných osvedčení (ďalej len „IČ ku kolaudácií“),

    - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného zhotovenia stavby pre príslušné časti Diela (ďalej len „DSZ“ resp. v Zmluvných podmienkach aj ako „dokumentácia skutočného vyhotovenia“).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, ak to bude podľa okolností prípadu potrebné, majetkovo-právne vysporiadanie vlastníkov pozemkov (ďalej len „MPV“) formou trvalého záberu (ďalej len „MPV - trvalý záber“) alebo zriadením vecného bremena (ďalej len „MPV - vecné bremeno“).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje včas zabezpečiť stanovisko orgánu ochrany prírody či stavba má/nemá významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy Natura 2000 (sústava Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy).

  - Zmluvu tvoria nasledovné dokumenty, pričom poradie ich záväznosti je zostupné:

    - Text Zmluvy

    - Príloha k ponuke

    - Zmluvné podmienky:

      - Osobitné podmienky, ktoré predstavujú doplnky a úpravy Všeobecných podmienok (ďalej len „Osobitné podmienky“)

      - Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ - pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov - SACE (slovenský preklad 2008) (ďalej len „Všeobecné podmienky“).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet Zmluvy v súlade s nasledovnými dokumentmi, v ktorých je predmet Zmluvy bližšie špecifikovaný:

    - Požiadavky Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy,

    - Súťažné podklady k zákazke „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“, výsledkom verejného obstarávania ktorej je táto Zmluva vrátane vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a/alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len „Súťažné podklady“),

    - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), ktorej spracovateľom je PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou“,

    - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), ktorej spracovateľom je KUMAT spol. s r.o., Blagoevova 14, 831 06 Bratislava s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou“,

    - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), ktorej spracovateľom je BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou“,

    - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), ktorej spracovateľom je Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie“,

    - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), ktorej spracovateľom je Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky – staničné zabezpečovacie zariadenie“,

    - dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS), ktorej spracovateľom je PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16,  851 01 Bratislava s názvom stavby „Vypracovanie projektovej dokumentácie určených technických zariadení elektrických“ pre časť NZE v ŽST Hanušovce nad Topľou“,

    - dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS), ktorej spracovateľom je PROJEKT SIGNAL s.r.o., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava s názvom stavby „Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“,

    - právoplatné stavebné povolenia, ktorými Objednávateľ disponuje pri niektorých častiach stavby a ktoré poskytol Zhotoviteľovi a právoplatné rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet Zmluvy vykonať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v dojednanom čase a v kvalite.

  - Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre splnenie predmetu Zmluvy.

  - V texte Zmluvy používané slová a výrazy majú rovnaký význam, ako je im priradený v Zmluvných podmienkach.

  - Pod pojmom „Stavebný zákon“ sa rozumie podľa okolností prípadu, resp. podľa stavu prípravy príslušnej časti stavby, zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, alebo  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Pod pojmom „rozhodnutie o stavebnom zámere“ sa pre účely Zmluvy rozumie aj ohlásenie podľa ustanovení Stavebného zákona, ak je v zmysle Právnych predpisov postačujúce.

  - Pod pojmom „MPV – trvalý záber“ sa rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby Objednávateľ bol zapísaný ako správca na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení.

  - Pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ sa rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby Objednávateľ, resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom liste vlastníctve nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť povinnému z vecného bremena vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, ak informačná povinnosť voči povinnému z vecného bremena vyplýva z osobitného právneho predpisu.

  - Pre účely Zmluvy sa za jedného vlastníka považuje:

    - osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle tejto Zmluvy vysporiadať a je uvedená v jednom geometrickom pláne bez ohľadu na to, na koľkých listoch vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník resp. spoluvlastník,

    - manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

  - Pre účely Zmluvy sa za novozisteného vlastníka považuje vlastník pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpečení overenia projektu stavby/právoplatného stavebného povolenia a (ii) z dôvodov, ktoré nezapríčinil Zhotoviteľ hoc aj z nedbanlivosti.

Článok II

Zmluvná cena a Akceptovaná zmluvná hodnota

  - Objednávateľ týmto súhlasí, že zaplatí Zhotoviteľovi za splnenie celého predmetu Zmluvy Zmluvnú cenu, ktorá je definovaná v podčlánku 1.1.4.2 Zmluvných podmienok.

  - Akceptovaná zmluvná hodnota tak ako ju definuje podčlánok 1.1.4.1 Zmluvných podmienok bola prijatá vo výške:

- Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 	..................... (doplní úspešný uchádzač v súlade s Ponukou) EUR.

  - Správne a iné poplatky, ktoré Zhotoviteľ uhradí v súvislosti s predmetom Zmluvy (ďalej len „správne a iné poplatky“), bude Zhotoviteľ oprávnený refakturovať Objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení Objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny.

Článok III

Oznamovanie osôb a ochrana osobných údajov

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako sú tieto upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

  - V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a prijať vo vzťahu k ochrane osobných údajov primerané bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a personálne) v prípade, že pri plnení Zmluvy vidí osobné údaje spracúvané Objednávateľom a ďalej tieto sám nespracováva. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na www.zsr.sk/ou.

  - Nakoľko pri plnení Zmluvy bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov zo strany Zhotoviteľa v mene Objednávateľa, zmluvné strany sú povinné uzatvoriť zmluvu podľa článku 28 GDPR alebo § 34 zákona o ochrane osobných údajov, ktorá tvorí Prílohu č. 12 Zmluvy.

Článok IV

Predloženie niektorých dokumentov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy

  - Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 21 dní od Dátumu začatia prác:

    - Poistnú zmluvu, resp. poistné zmluvy, uzatvorené na druhy poistenia v zmysle podčlánkov 18.2, 18.3 a 18.4 Zmluvných podmienok. V prípade, ak je Zhotoviteľom združenie, Zhotoviteľ predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. V prípade, ak je Zhotoviteľom zahraničná právnická osoba, Zhotoviteľ vykoná prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť Objednávateľovi namiesto poistnej zmluvy, resp. poistných zmlúv, poistný certifikát za predpokladu, že z neho bude zrejmé, že sú splnené všetky Objednávateľom stanovené požiadavky týkajúce sa poistenia; kdekoľvek Zmluva používa pojem poistná zmluva, má sa na mysli aj poistný certifikát.

    - Vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) so stálym miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorá má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania, zaregistrovanú podľa zákona o DPH na miestne príslušnom daňovom úrade.

(Poznámka - tento doklad predloží úspešný uchádzač, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej republiky; ak je úspešným uchádzačom združenie, platí pre člena združenia, ktorý bude za združenie vystavovať faktúry. To znamená, že tento doklad nie je relevantné predložiť, ak úspešný uchádzač má sídlo na území Slovenskej republiky a v takom prípade sa tento bod v Zmluve ani neuvedie.)

Článok V

Niektoré práva a povinnosti zmluvných strán, osobitné ustanovenia týkajúce sa doručovania písomností medzi zmluvnými stranami

  - Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to do päť dní odo dňa vzniku zmeny.

  - Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Objednávateľa.

  - Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu pre doručovanie písomností uvedenú v časti Zmluvné strany, alebo na inú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, sa považujú za doručené aj keď táto písomnosť bude poštou alebo kuriérskou službou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.

Písomnosti doručované druhej zmluvnej strane elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v časti Zmluvné strany, alebo na inú e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, sa považujú za doručené momentom ich odoslania na príslušnú e-mailovú adresu, ak k ich odoslaniu prišlo v pracovný deň najneskôr do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujúci pracovný deň po dni odoslania, a to aj v prípade, že písomnosť nebude adresátovi doručená v dôsledku obmedzení alebo dôvodov na strane adresáta.

  - Zhotoviteľ je povinný v rámci plnenia predmetu Zmluvy na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov uzatvoriť s Objednávateľom Zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností“). Zmluvné strany preto zároveň uzatvárajú Zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá tvorí Prílohu č. 13 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodržiava zásady v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

  - Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

  - Všetky prípadné spory budú zmluvné strany riešiť predovšetkým cestou zmieru. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce, sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  - Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZVO. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v Zmluve upravené inak. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

  - Zmluva je vypracovaná v desiatich (prípadne viac vyhotovení doplní úspešný uchádzač) vyhotoveniach, z ktorých osem obdrží Objednávateľ a dve (prípadne viac vyhotovení doplní úspešný uchádzač) Zhotoviteľ.

  - Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva sa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, okrem častí Zmluvy, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač označil vo svojej Ponuke ako dôvernú informáciu v zmysle ZVO.

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Zmluva bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

  - Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, sú:

Príloha č. 1 -																				Požiadavky Objednávateľa

Príloha č. 2 -				Ocenený Súpis položiek

Príloha č. 3 -	Zoznam Podzhotoviteľov

Príloha č. 4 -	Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS)

Príloha č. 5 -	Zoznam odborných pracovníkov

Príloha č. 6 -	Zábezpeka na vykonanie prác (vzor)

Príloha č. 7 -	Zábezpeka na záručné opravy (vzor)

Príloha č. 8 -	Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci   v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie

Príloha č. 9 -	Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie

Príloha č. 10 -	Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II. - vzory

Príloha č. 11 -	Súpis vykonaných prác pre PS/SO - vzory

Príloha č. 12 -	Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Príloha č. 13 -		Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---

PODPISOVÁ STRANA

Zmluva o dielo č. ................ (doplní úspešný uchádzač)

| V Bratislave, dňa |  | V ......................, dňa |
| --- | --- | --- |
| V mene Objednávateľa: |  | V mene Zhotoviteľa: |
| Železnice Slovenskej republiky |  | (doplní úspešný uchádzač) |
| Ing. Miroslav Garaj generálny riaditeľ |  | (doplní úspešný uchádzač) |

## príloha k ponuke

| Položka | Podčlánky Zmluvných podmienok | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Názov a adresa Objednávateľa | 1.1.2.2 1.3 | Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava Slovenská republika E-mail: gro220@zsr.sk |
| Názov a adresa Zhotoviteľa | 1.1.2.3 1.3 | (úspešný uchádzač doplní obchodné meno, sídlo, e-mailovú adresu a príp. aj adresu pre doručovanie písomností, ak je iná ako sídlo) |
| Názov a adresa Stavebného dozora | 1.1.2.4 & 1.3 | Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi dodatočne |
| Lehota výstavby | 1.1.3.3 | Zhotoviteľ je povinný splniť celý predmet Zmluvy najneskôr do 42 mesiacov od Dátumu začatia prác |
| Lehota na oznámenie vád | 1.1.3.7 | 365 dní |
| Záručná doba | 1.1.3.11 | 5 rokov |
| Elektronické prenosové systémy | 1.3 | e-mail |
| Použité právne predpisy | 1.4 | Slovenská republika |
| Rozhodujúci jazyk | 1.4 | slovenský jazyk |
| Jazyk pre komunikáciu | 1.4 | slovenský jazyk |
| Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác | 4.2 | 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH |
| Lehota na oznámenie nepredvídateľných chýb, omylov a vád v Požiadavkách Objednávateľa | 5.1 | 56 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy |
| Pracovná doba | 6.5 | 6.00 hod. - 22.00 hod. vrátane dní pracovného pokoja, pokiaľ však nestanoví rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky inak a podľa Rozkazu o výluke (ďalej len „ROV“) |
| Odškodnenie za oneskorenie za Dielo | 8.7 | 0,02 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia (omeškania so splnením predmetu Zmluvy) |
| Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie (omeškanie) | 8.7 | 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH |
| Čiastka Zábezpeky na záručné opravy | 11.12 | 1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH |
| Percento pre úpravu predbežných súm | 13.5(b) | 0 % |
| Celková zálohová platba | 14.2 | nie je aplikované |
| Počet a časovanie splátok | 14.2 | nie je aplikované |
| Meny a ich podiely | 14.2 | nie je aplikované |
| Začiatok splácania zálohovej platby | 14.2(a) | nie je aplikované |
| Amortizačná sadzba zálohovej platby | 14.2(b) | nie je aplikované |
| Percento Zádržného | 14.3 | nie je aplikované |
| Limit Zádržného | 14.3 | nie je aplikované |
| Platba za Technologické zariadenie a Materiály odoslané na Stavenisko | 14.5(b) | nie je aplikované |
| Platba za Technologické zariadenie a Materiály po dodaní na Stavenisko | 14.5(c) | nie je aplikované |
| Minimálna čiastka Priebežných platobných potvrdení | 14.6 | nie je aplikované |
| Mena/meny platieb | 14.15 | EUR |
| Lehoty na predloženie poistenia: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poistné zmluvy | 18.1 18.1 | (a) do 6 mesiacov od prvého predloženia príslušných poistných zmlúv a následne každých 6 mesiacov (b) do 21 dní od Dátumu začatia prác |
| Maximálna odpočítateľná čiastka na poistenie rizík Objednávateľa | 18.2(d) | nie je aplikované |
| Minimálna čiastka poistenia tretej strany | 18.3 | 1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH |
| KRS bude pozostávať | 20.2 | nie je aplikované |
| Menovanie Člena KRS (ak sa Strany nedohodnú) vykoná | 20.3 | nie je aplikované |

## Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných podmienok“ a „Osobitných podmienok“, ktoré predstavujú doplnky a úpravy k Všeobecným podmienkam.

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými podmienkami.

Všeobecné podmienky sú:

„Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov - SACE (slovenský preklad 2008).

Výrazy a definície použité v Osobitných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak, ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions of Contract for Plant and Design-Build“, First Edition 1999 („yellow book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov - SACE v roku 2008.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská verzia Zmluvných podmienok vydaná asociáciou SACE.

Všeobecné podmienky podliehajú zmenám definovaným v nasledujúcich Osobitných podmienkach:

## Osobitné podmienky

## Článok 1 Všeobecné ustanovenia

### Podčlánok 1.1.1.1 Zmluva

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Zmluva“ znamená Zmluvu tak ako je definovaná v Článku 1 bod 1.7. textu Zmluvy.

### Podčlánok 1.1.1.2 Zmluva o Dielo

Text podčlánku sa ruší bez náhrady.

### Podčlánok 1.1.1.3 Oznámenie o prijatí Ponuky

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Oznámenie o prijatí Ponuky“ znamená Zmluvu a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

### Podčlánok 1.1.1.4 Ponukový list

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Ponukový list“ znamená časť Zmluvy s názvom „Príloha k ponuke“.

### Podčlánok 1.1.1.6 Formuláre

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Formuláre“ znamenajú Ocenený Súpis položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 2.

### Podčlánok 1.1.1.7 Ponuka Zhotoviteľa

Text podčlánku sa ruší bez náhrady.

### Podčlánok 1.1.1.8 Ponuka

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Ponuka“ znamená súbor dokumentov, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač predložil v lehote na predkladanie ponúk Objednávateľovi ako obstarávateľovi.

### Podčlánok 1.1.1.9 Príloha k ponuke

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Príloha k ponuke“ znamená časť Zmluvy s názvom Príloha k ponuke.

### Podčlánok 1.1.2.1 Strana

Názov a text podčlánku 1.1.2.1 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

### Podčlánok 1.1.2.1 Strana resp. zmluvná strana

„Strana“ resp. „zmluvná strana“ znamená Objednávateľ alebo Zhotoviteľ podľa kontextu.

### Podčlánok 1.1.2.5 Predstaviteľ Zhotoviteľa

Názov podčlánku 1.1.2.5 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim názvom:

### Podčlánok 1.1.2.5 Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo Stavbyvedúci

### Podčlánok 1.1.2.8 Podzhotoviteľ

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Podzhotoviteľ“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, s ktorou má Zhotoviteľ, resp. niektorý z členov združenia, uzatvorenú zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela. Pre vylúčenie pochybností platí, že pod pojmom „podzhotoviteľ“ sa rozumie Podzhotoviteľ a každý ďalší nepriamy podzhotoviteľ, a to aj taký, ktorý nespĺňa definíciu Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade podľa podčlánku 1.1.2.11 (Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade).

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 1.1.2.11 Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade

„Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ znamená subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), ktorý je partnerom verejného sektora.

### Podčlánok 1.1.3.2 Dátum začatia prác

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Dátum začatia prác“ znamená dátum uvedený v písomnej výzve Objednávateľa na začatie plnenia predmetu Zmluvy, od ktorého je Zhotoviteľ povinný začať plniť predmet Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nie je oprávnený zahájiť plnenie predmetu Zmluvy skôr ako v Dátume začatia prác.

### Podčlánok 1.1.3.3 Lehota výstavby

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Lehota výstavby“ znamená lehotu pre splnenie celého predmetu Zmluvy v zmysle Článku 1 textu Zmluvy, tak ako je uvedená v Prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami podľa podčlánku 8.4 (Predĺženie Lehoty výstavby)), ktorá je počítaná od Dátumu začatia prác.

### Podčlánok 1.1.3.5 Preberací protokol

Názov podčlánku 1.1.3.5 Preberací protokol sa nahrádza nasledujúcim názvom:

Podčlánok 1.1.3.5 Preberací protokol resp. Preberací protokol pre Dielo

Pridávajú sa nové podčlánky s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 1.1.3.10 Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti

„Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ znamená Preberací protokol pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela).

### Podčlánok 1.1.3.11 Záručná doba

„Záručná doba“ znamená dobu, počas ktorej budú mať časti Diela (PS/SO), na ktoré bol vydaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (Diela) alebo jej dokončenej časti, alebo ktoré boli odovzdané do predčasného užívania, vlastnosti dohodnuté podľa Zmluvy (preberané časti Diela (PS/SO) budú vyhotovené v súlade so Zmluvou) v opačnom prípade bude Zhotoviteľ povinný odstrániť vady častí Diela (PS/SO) na vlastné náklady. Dĺžka Záručnej doby ako aj začiatok jej plynutia sú uvedené v podčlánku 11.1 (Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád).

### Podčlánok 1.1.4.1 Akceptovaná zmluvná hodnota

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená cenu, ktorú Zhotoviteľ navrhol vo svojej Ponuke za splnenie predmetu Zmluvy definovaného v Článku I. textu Zmluvy vrátane odstránenia akýchkoľvek vád predmetu Zmluvy a ktorú Objednávateľ akceptoval a je uvedená v Článku II. textu Zmluvy.

### Podčlánok 1.1.4.5 Záverečné prehlásenie

Na koniec vety sa dopĺňa nasledujúci text:

vrátane konečných súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných dokumentov požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom.

### Podčlánok 1.1.4.12 Prehlásenie

Na koniec vety sa dopĺňa nasledujúci text:

vrátane súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných dokumentov požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom.

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 1.1.5.9 „časť stavby“, „stavebný objekt“, „SO“, „prevádzkový súbor“, „PS“

Výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt“, „SO“, „prevádzkový súbor“, „PS“ sú rovnocenné a majú byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“.

### Podčlánok 1.1.6.5 Právne predpisy

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Právne predpisy“ znamenajú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, interné predpisy Objednávateľa, STN EN, STN, technické normy železníc a technické normy železničnej infraštruktúry, vyhlášky UIC, účinné TSI a príslušné technologické postupy, vzťahujúce sa na predmet Zmluvy.

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 1.1.6.10 Stavebný denník

„Stavebný denník“ je dokument v zmysle Stavebného zákona.

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 1.1.6.11 DSZ alebo DSV

„DSZ“ alebo „DSV“ znamená dokumentáciu skutočného vyhotovenia podľa podčlánku 5.6 (Dokumentácia skutočného vyhotovenia) a Článku I bodu 1.3.4. alebo 1.4.7. textu Zmluvy.

### Podčlánok 1.3 Komunikácia

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby Diela, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vecné, finančné a časové plnenie, sa zapisujú prednostne do Stavebného denníka, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ. Zápis v Stavebnom denníku nemožno však za žiadnych okolností považovať za oznámenie, požiadanie alebo akýkoľvek úkon Zhotoviteľa, ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, nároky, povinnosti či záväzky Objednávateľa.

### Podčlánok 1.4 Právne predpisy a jazyk

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Všetky osoby zastupujúce niektorú zo zmluvných strán alebo jednajúce za túto Stranu musia plynule ovládať komunikačný jazyk alebo český jazyk. V prípade, že tento jazyk plynule neovládajú, sú povinné zabezpečiť na vlastné náklady, aby bol po celú dobu plnenia predmetu Zmluvy k dispozícii kvalifikovaný tlmočník.

Všetky doklady, ktoré si budú Strany podľa Zmluvy predkladať, a akákoľvek komunikácia zmluvných strán, musia byť v komunikačnom jazyku, českom jazyku alebo v pôvodnom jazyku súčasne s ich prekladom do komunikačného jazyka. U všetkých úradných listín musí byť takýto preklad úradne osvedčený. V prípade nezrovnalostí medzi jazykovými verziami má prednosť verzia vyhotovená v komunikačnom jazyku.

### Podčlánok 1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

a) Text Zmluvy

b) Príloha k ponuke

c) Osobitné podmienky

d) Všeobecné podmienky

e) Požiadavky Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1

f) Formuláre, resp. Ocenený Súpis položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 2

g) Súťažné podklady

h) ďalšie dokumenty, ktoré má Zhotoviteľ podľa Zmluvy zohľadniť pri plnení predmetu Zmluvy.

Ak sa medzi uvedenými dokumentmi vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, pre zmluvné strany bude záväzný pokyn alebo objasnenie, ktoré vydá Objednávateľ.

Podčlánok 1.6 Zmluva o Dielo

Text podčlánku sa ruší bez náhrady.

### Podčlánok 1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Do prvej vety druhého odstavca za výrazom „…jednu kópiu Zmluvy…“ sa vkladá nasledujúci text:

„vrátane Všeobecných podmienok,“

Za druhý odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim textom:

Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty týkajúce sa plnenia predmetu Zmluvy vrátane Zmien, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu príslušným orgánom, ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dohľad alebo akýkoľvek audit/kontrolu. K dispozícii musí byť tiež Stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle Stavebného zákona.

### Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom

Názov podčlánku 1.10 a text podčlánku 1.10 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

### Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva

Pre prípad, že DRS, SZP, PSP, VPP, DSZ, DSV alebo iná časť predmetu Zmluvy spĺňa pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) (ďalej len „autorské dielo“), zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udelil Objednávateľovi výhradnú licenciu, a Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na:

- spracovanie autorského diela,

- spojenie autorského diela s iným dielom,

- zaradenie autorského diela do databázy podľa § 131 Autorského zákona,

- vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte),

- verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela najmä nie však výlučne

  - prevodom vlastníckeho práva,

  - vypožičaním,

  - nájmom,

- použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,

- uvedenie autorského diela na verejnosti,

- verejným vystavením originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela,

- verejným vykonaním autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa autorského diela aj treťou osobou,

- verejným prenosom autorského diela,

- odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy autorského diela vrátane dopracovania, a to aj treťou osobou,

- použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

- akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú v súlade s Právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle tohto podčlánku a na použitie spôsobmi podľa predchádzajúceho odstavca (sublicencia). Zároveň Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený nadobudnuté licencie v rozsahu podľa tohto podčlánku postúpiť tretej osobe.

Ak vytvorené autorské dielo podľa tohto podčlánku bude počítačový program (napr. počítačový program potrebný pre prevádzkovanie Diela) v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy a prevádzkovú dokumentáciu k autorskému dielu, ako aj inú dokumentáciu nevyhnutnú na riadne prevádzkovanie počítačového programu a jeho zmeny v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej dokumentácie k autorskému dielu a inej dokumentácie nevyhnutnej na riadne prevádzkovanie počítačového programu a jeho údržbu a zmeny, alebo ak Objednávateľ Zhotoviteľa na ich odovzdanie nevyzve, najneskôr do vydania Preberacieho protokolu pre Dielo.

V prípade realizácie diel nadväzujúcich na Dielo realizované v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť tretej osobe, ktorá bude realizovať stavebné práce na nadväzujúcich dielach. Potrebnou súčinnosťou sa rozumie súčinnosť potrebná pre riadne plnenie záväzkov, ktoré vyplynú zo zmluvného vzťahu medzi treťou osobou a Objednávateľom. Zhotoviteľ súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený poskytnúť zdrojové kódy tretej osobe za účelom užívania autorského diela takým spôsobom, že na seba nadväzujúce diela budú tvoriť plne funkčný celok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že autorské dielo v zmysle tohto podčlánku alebo autorské dielo, ktoré bude softvérom zabudovaným do dodaných zariadení, nebudú v okamihu odovzdania autorského diela Objednávateľovi a ani následne zaťažené právami tretích strán, a že bude oprávnený s autorským dielom nakladať v rozsahu danom Zmluvou, a že bude oprávnený Objednávateľovi poskytnúť licenciu v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku nedodržania záväzku podľa predchádzajúcej vety, a to vrátane súvisiacich nákladov (teda aj nákladov súdneho konania a právneho zastúpenia).

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť a na vlastné náklady obhajovať práva Objednávateľa voči všetkým nárokom z porušenia autorských práv uplatňovaných treťou osobou voči Objednávateľovi, ktoré môžu vyplynúť z použitia autorského diela alebo jeho časti. Na základe požiadavky Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje v plnej miere spolupracovať a poskytnúť súčinnosť k vyriešeniu prípadného nároku tretej strany z dôvodu údajného porušenia jej autorských práv.

Má sa za to, že odmena za udelenie súhlasu (licencie/sublicencie) nakladať s autorským dielom v zmysle tohto podčlánku je v plnom rozsahu obsiahnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote resp. v Zmluvnej cene podľa Zmluvy.

Vec, prostredníctvom ktorej je autorské dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa.

### Podčlánok 1.12 Dôverné podrobnosti

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete Zmluvy v žiadnom komerčnom ani technickom časopise, na internete, ani iným spôsobom zdieľať s verejnosťou podrobnosti o predmete Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

### Podčlánok 1.13 Súlad s Právnymi predpismi

Za prvú vetu sa vkladá nová veta s nasledujúcim textom:

Objednávateľ poskytne interné predpisy súvisiace s plnením predmetu Zmluvy Zhotoviteľovi bezodkladne po jeho vyžiadaní. Interné predpisy Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi počas trvania tohto zmluvného vzťahu, Zhotoviteľ nesmie poskytnúť tretím osobám (s výnimkou podzhotoviteľov).

V druhej vete sa výraz „vo Zvláštnych podmienkach“ nahrádza výrazom „v Osobitných podmienkach“.

Na koniec pododstavca (b) sa vkladajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky Právnymi predpismi vyžadované povolenia, súhlasy, projektovú dokumentáciu a iné potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné k projektovaniu a realizácii prác na Diele (napr. súhlasy účastníkov stavebného konania, súhlas na výrub drevín a krovitých porastov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov, vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, povolenie na osobitné užívanie vôd a pod.).

Ak bude právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré Zhotoviteľ zabezpečil podľa Zmluvy, právne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu orgánom verejnej moci, Zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv Objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým rozhodnutím, alebo na jeho základe. V opačnom prípade má Objednávateľ právo takéto kroky urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný udržiavať právoplatnosť rozhodnutia až do kolaudácie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudácia nebude vyžadovať.

V prípade, ak Zhotoviteľovi nebude odovzdané Stavenisko do štyroch mesiacov pred uplynutím platnosti príslušného rozhodnutia o stavebnom zámere/stavebného povolenia, Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť predĺženie jeho platnosti resp. vydanie nového rozhodnutia vrátane nového overenia projektu stavby.

Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, Právnymi predpismi (najmä nie však výlučne zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb č. 26841/2001-O420 z 01.07.2010 s výnimkou odchýlok v Zmluve uvedených, Stavebný zákon). Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje pri plnení Zmluvy postupovať v súlade s podmienkami používania, príp. navrhovania alebo projektovania vydanými výrobcami alebo dodávateľmi použitých komponentov a riešeniami existujúceho oznamovacieho zariadenia.

Podčlánok 1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť:

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Pokiaľ Zhotoviteľ zmení svoje zloženie, naďalej zostávajú voči Objednávateľovi spoločne a nerozdielne zaviazaní pôvodní členovia zoskupenia (združenia), ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 1.15 Konflikt záujmov

Zhotoviteľ a Stavebný dozor sú povinní počas trvania Zmluvy konať tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi nimi resp. ich pracovníkmi navzájom (t. j. aby neboli vzájomne v priamom personálnom, ekonomickom, majetkovom alebo inom prepojení alebo aby nevznikla situácia, kedy z dôvodov osobného, majetkového alebo obdobného vzťahu bol narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone ich činností). Za týmto účelom sú Zhotoviteľ a Stavebný dozor povinní mať implementované efektívne mechanizmy pre zabránenie Konfliktu záujmov vrátane účinných opatrení pre prípad porušenia Konfliktu záujmov. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí alebo vznikne Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo, resp. aby takýto Konflikt záujmov odstránil.

## Článok 2 Objednávateľ

### Podčlánok 2.1 Právo prístupu na Stavenisko

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa Stavenisko na základe pozvánky Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu, kedy Stavenisko odovzdá. Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie Staveniska v dostatočnom časovom predstihu. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude spísaný Zápis z odovzdania a prevzatia Staveniska. Pred samotným úkonom prevzatia Staveniska, osoba preberajúca Stavenisko v mene Zhotoviteľa predloží Objednávateľovi (i) jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) uzavretej Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR a (ii) zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom).

Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska nad rámec pozemkov, na ktorých bude umiestnené Dielo, zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku. Tento odstavec sa nevzťahuje na prípady, kedy Zhotoviteľ vierohodným spôsobom preukáže Objednávateľovi, že boli vyčerpané všetky možnosti na dosiahnutie vzniku legitímneho práva prístupu na Stavenisko ako napr. spôsobené nečinnosťou tretích strán, nemožnosť dosiahnutia dohody s vlastníkom pozemku, neznámy vlastník pozemku.

V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby stavby, Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť si písomné oprávnenie vstupu na pozemky vo vlastníctve tretích osôb (v dočasnom zábere) (inak nie je oprávnený vstúpiť na takéto pozemky tretích osôb) a oznámiť Objednávateľovi termín začatia a ukončenia používania takéhoto pozemku. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť po ukončení užívania tohto pozemku uvedenie tohto pozemku do pôvodného stavu, resp. stavu, na ktorom sa dohodne Zhotoviteľ s vlastníkom pozemku. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží ukončenie užívania pozemku nezavinené Objednávateľom, bude znášať všetky náklady spojené s užívaním takéhoto pozemku vrátane nákladov na prípadnú náhradu škody.

### Podčlánok 2.2 Povolenia, licencie a schválenia

### Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

### Ak bude Zhotoviteľ potrebovať preklad týchto dokumentov, zabezpečí si ho sám na vlastné náklady.

### Podčlánok 2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa

Text podčlánku sa ruší bez náhrady.

## Článok 3 Stavebný dozor

### Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Nasledovné právomoci Stavebného dozora je Stavebný dozor oprávnený vykonať až na základe doručeného písomného súhlasu Objednávateľa:

Podčlánok 3.2 -	„Delegovanie právomoci Stavebným dozorom“ - poverenie asistentov plnením povinností a vykonávaním právomocí Stavebného dozora,

Podčlánok 3.5 -	„Rozhodnutia“ - odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá má vplyv na predĺženie Lehoty výstavby alebo úhradu dodatočných Nákladov vrátane primeraného zisku (dodatočných platieb) Zhotoviteľovi podľa ktoréhokoľvek podčlánku Zmluvných podmienok,

Podčlánok 4.4 -	„Podzhotovitelia“ - schvaľovanie Podzhotoviteľa, ktorý nie je uvedený v zozname Podzhotoviteľov a ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote vyššej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH,

Podčlánok 5.4 -	„Technické normy a predpisy“ - schvaľovanie Zmien vyvolaných zmenou technických noriem a Právnych predpisov,

Podčlánok 8.3 -	„Harmonogram prác“ - odsúhlasenie harmonogramu prác,

Podčlánok 8.4 -	„Predĺženie Lehoty výstavby“ - schvaľovanie nároku Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty výstavby,

Podčlánok 8.8 -	„Prerušenie prác“ - vydávanie pokynu Zhotoviteľovi na prerušenie prác na časti alebo na celom Diele,

Podčlánok 8.11 -	„Predĺžené prerušenie“ - vydávanie povolenia Zhotoviteľovi na pokračovanie v prerušených prácach,

Podčlánok 13.1 -	„Právo na Zmenu“ - vydávanie pokynu na Zmenu alebo odsúhlasovanie Zmeny,

Podčlánok 20.1 -	„Nároky Zhotoviteľa“ - odsúhlasenie alebo rozhodnutie o predĺžení Lehoty výstavby a/alebo o úhrade dodatočnej platby Zhotoviteľovi podľa ktoréhokoľvek podčlánku Zmluvných podmienok.

Stavebný dozor je povinný vyžiadať si od Objednávateľa súhlas na vyššie uvedené právomoci (schvaľovanie, vydávanie pokynov a pod.) s tým, že žiadosť musí obsahovať návrh Stavebného dozora s kvalifikovaným zdôvodnením a s uvedením (i) lehoty, v ktorej musí Stavebný dozor v zmysle Zmluvných podmienok rozhodnúť a (ii) lehoty, v ktorej sa má vyjadriť Objednávateľ. Stavebný dozor je povinný požiadať Objednávateľa o súhlas v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na vykonanie jeho právomoci podľa Zmluvných podmienok, inak zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nedodržania lehoty podľa Zmluvných podmienok.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako aj bez ohľadu na včasné vydanie súhlasu Objednávateľa, v prípade, ak sa pri objektívnom a rozumnom hodnotení vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život alebo zdravie osôb alebo ohrozujúci Dielo alebo majetok (vrátane majetku tretích osôb), Stavebný dozor môže bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru dodržať aj bez súhlasu Objednávateľa.

### Podčlánok 3.3 Pokyny Stavebného dozora

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Vydanie akéhokoľvek pokynu Stavebného dozora alebo povereného asistenta musí byť písomne oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia).

Za pokyn Stavebného dozora sa v štádiu realizácie prác nepovažuje jeho zápis v Stavebnom denníku, okrem prípadov, ktoré nastanú vplyvom mimoriadnych, nepredpokladaných udalostí s možnosťou vzniku ohrozenia života, zdravia a majetku a sú nevyhnutné na odvrátenie týchto rizík.

### Podčlánok 3.5 Rozhodnutia

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Tento podčlánok sa nebude aplikovať na rozhodnutia Stavebného dozora, ktorých vydanie je podmienené predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa v zmysle podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc Stavebného dozora).

Na koniec sa pridáva nový podčlánok 3.6 s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 3.6 Kontrolné dni

Kontrolné dni organizuje Stavebný dozor po odovzdaní Staveniska a musia sa konať podľa aktuálnych podmienok a požiadaviek stavby, spravidla raz za tri týždne. Týchto kontrolných dní sú povinní sa zúčastňovať: Objednávateľ, Stavebný dozor, Zhotoviteľ (najmä Predstaviteľ Zhotoviteľa a poverení zodpovední projektanti) a koordinátor bezpečnosti určený Objednávateľom v zmysle podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci). Účelom kontrolných dní je koordinovať stavebné práce so Zhotoviteľom, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody.

Stavebný dozor je povinný vyhotoviť písomnú zápisnicu z kontrolných dní a bezodkladne po kontrolnom dni zaslať návrh zápisnice všetkým zúčastneným na kontrolu, ktorí sú povinní sa bezodkladne k zaslanému návrhu vyjadriť. Po zapracovaní prípadných pripomienok a po schválení (podpísaní) zápisnice zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a Stavebného dozora je Stavebný dozor povinný doručiť v listinnej podobe kópiu zápisnice z kontrolného dňa všetkým jeho účastníkom vrátane na kontrolnom dni dohodnutého počtu kópií pre Objednávateľa. V zápisnici z kontrolného dňa musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť ako aj za termíny plnenia úloh; všetky kroky a termíny musia byť v súlade so Zmluvou.

Všetky zápisnice z takýchto kontrolných dní, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy ani žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme. Zápisnice z kontrolných dní budú obsahovať len to, čo bolo na kontrolnom dni povedané, pričom pri každom príspevku musí byť uvedené, kto ho vyslovil. V zápisnici z kontrolných dní sa nebudú zaznamenávať odpovede, ak tieto na kontrolnom dni nezazneli. V prípade otázok, ktoré neboli na kontrolnom dni zodpovedané, zmluvné strany na ich zodpovedanie využijú komunikačné prostriedky v súlade so Zmluvou.

## Článok 4 Zhotoviteľ

### Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na splnenie predmetu Zmluvy platné Právne predpisy a že je s ich obsahom oboznámený.

Ak Dielo spĺňa definičné znaky vyhradenej stavby v súlade so Stavebným zákonom, je Zhotoviteľ povinný (v rozsahu v akom to vyplýva z Právnych predpisov):

  - dodržiavať povinnosti ustanovené v Právnych predpisoch týkajúce sa vyhradenej stavby,

  - po celý čas uskutočňovania stavebných prác na Diele (sám alebo prostredníctvom Podzhotoviteľa) spĺňať podmienky spôsobilosti podľa certifikačnej schémy „Národný dokument: Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb“ a disponovať certifikátom systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia príslušnej časti predmetu Zmluvy disponovať (sám alebo prostredníctvom Podzhotoviteľa) platným:

- oprávnením udeleným bezpečnostným úradom na vykonávanie určených činností v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia elektrické, podľa prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu:

E1:	Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia

E2:	Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane

E7:	Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

E11:	Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentným dokladom, ktorý bol v súlade s Právnymi predpismi alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracovník/pracovníci, ktorí budú vykonávať príslušné činnosti, disponovali:

- platným osvedčením o odbornej spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických v zmysle § 26 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov podľa Prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu:

E1:			Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia

E2:	Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane

E7:	Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

E11:	Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentným dokladom, ktorý bol v súlade s Právnymi predpismi alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade prác na Diele, pre vykonávanie ktorých sa vyžaduje v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch disponovanie príslušným platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky, bude tieto práce vykonávať prostredníctvom osôb, ktoré príslušným osvedčením disponujú.

Zhotoviteľ sa v rámci implementácie prvkov súvisiaich s dohľadovým systémom zaväzuje zabezpečiť kompatibilitu existujúceho sieťového prostredia s ním zavedenými technológiami tak, aby zostala zároveň zachovaná možnosť manažovania existujúcich rozhraní.

Zhotoviteľ je povinný príslušnú činnosť pri plnení predmetu Zmluvy realizovať odbornými pracovníkmi, ktorých uviedol v Ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle Súťažných podkladov. Zoznam odborných pracovníkov tvorí Prílohu č. 5 - Zoznam odborných pracovníkov.

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene odborného pracovníka, a to na princípe nahradenia osoby za osobu.

V prípade zmeny odborného pracovníka v súlade s podmienkami podľa Zmluvy nový odborný pracovník musí spĺňať kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v Kapitole F. Podmienky účasti Súťažných podkladov.

Zmena ktoréhokoľvek odborného pracovníka je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Návrh na zmenu odborného pracovníka predkladá Zhotoviteľ spolu so všetkými dokladmi v zmysle predchádzajúceho odstavca (požadovanými v Súťažných podkladoch), ktorými preukáže, že nový navrhovaný odborný pracovník spĺňa minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle predchádzajúceho odstavca. Ak nový navrhovaný odborný pracovník nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle predchádzajúceho odstavca, Objednávateľ odborného pracovníka neodsúhlasí. Ak bude nový navrhovaný odborný pracovník zároveň spĺňať pojmové znaky Podzhotoviteľa v zmysle podčlánku 1.1.2.8 (Podzhotoviteľ), Objednávateľ takéhoto nového odborného pracovníka neodsúhlasí, pokiaľ nebudú splnené podmienky zmeny Podzhotoviteľa v zmysle podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia) a tiež podmienky v zmysle podčlánku 4.4a (Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade).

V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzavretie Zmluvy, prostredníctvom zahraničných odborníkov, je povinný v lehote 28 kalendárnych dní od Dátumu začatia prác, najneskôr do času vykonávania ich činnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných odborníkov a predložiť Objednávateľovi doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie je hosťujúci zahraničný odborník oprávnený vykonávať jeho činnosť. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť na vlastné náklady tlmočníka za účelom dorozumievania sa so zahraničným odborníkom.

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi požiadavku na výluky bezodkladne po tom, čo sa preukázateľne dozvie o dátume odovzdania Staveniska. Schvaľovanie výluk sa bude riadiť interným predpisom Objednávateľa ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky.

Zhotoviteľ je povinný v súlade s interným predpisom Objednávateľa ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR zabezpečiť, aby všetci pracovníci, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy, disponovali povolením vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a pre vozidlá povolenie na vjazd cestných vozidiel do obvodu dráhy v správe ŽSR.

Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne využiť všetky prostriedky a vyvinúť také úsilie (najmä, ale nielen také, ktoré sú opísané v tomto odstavci), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať tak, aby k vysporiadaniu vlastníkov v rámci MPV došlo čo najskôr a bez potreby vlastníka vyvlastniť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi pozemku/stavby, ktorého má Zhotoviteľ vysporiadať, zaslať návrh zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka a v návrhu určiť primeranú lehotu na prijatie návrhu, ktorú vyžadujú príslušné Právne predpisy. Ak vlastník nereaguje na návrh v určenej lehote, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne (v odôvodnených prípadoch najneskôr do desať dní) po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, vyvinúť všetko potrebné úsilie (telefonický, osobný kontakt), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať, smerujúce k dosiahnutiu dohody s vlastníkom. Ak sa Zhotoviteľovi nepodarí dohodnúť s vlastníkom do 50 dní odo dňa zaslania návrhu zmluvy podľa druhej vety tohto odstavca a budú splnené zákonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotoviteľ podá návrh na vyvlastnenie pozemku/stavby do päť dní odo dňa uplynutia 50-dňovej lehoty podľa tejto vety.

Zmluvné strany sa na vstupnej pracovnej porade písomne dohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia jednotlivých geometrických plánov, ktoré budú pre obe zmluvné strany záväzné. Pokiaľ sa zmluvné strany na vstupnej pracovnej porade nedohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia geometrických plánov, rozsah a spôsob vytvorenia geometrických plánov určí písomne Objednávateľ.

Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr v okamihu podpísania Protokolu o vyhotovení Diela Plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; Plán užívania verejnej práce musí obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. Na Pláne užívania verejnej práce bude Zhotoviteľ spolupracovať s príslušným projektantom.

Zhotoviteľ je povinný predložiť do dvoch pracovných dní na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora akýkoľvek podklad, dokument, správu, oprávnenie, osvedčenie, certifikát alebo iný materiál súvisiaci s projektovaním a realizáciou Diela, a to vo forme určenej Objednávateľom alebo Stavebným dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál súvisiaci s projektovaním a realizáciou Diela (údaje o Diele) v zmysle pripomienok, prípadne predložiť jeho aktualizáciu, ak o to Objednávateľ alebo Stavebný dozor požiada.

Pre dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predkladá v zmysle Zmluvy a nie je stanovená ich forma, Zhotoviteľ je povinný predkladať vo forme odsúhlasenej Objednávateľom alebo Stavebným dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy.

Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi vzor Identifikačného listu, ktorý bude Zhotoviteľ predkladať v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) a článkom 20 (Nároky, spory a arbitrážne konanie). Zhotoviteľ je povinný vyplniť všetky časti Identifikačného listu, ktorých vyplnenie je možné objektívne od Zhotoviteľa v čase predkladania Identifikačného listu požadovať. Ostatné (nevyplnené) časti Identifikačného listu vyplní Stavebný dozor a Objednávateľ.

Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy využiť zdroje / kapacity inej osoby, ktorú uviedol v Ponuke a prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ ako uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti. Zmena inej osoby je možná len so súhlasom Objednávateľa za predpokladu, že navrhovaná iná osoba spĺňa dotknutú podmienku účasti.

Pred použitím každého železničného vozidla Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pri každom železničnom vozidle povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na použitie v železničnej sieti Slovenskej republiky v zmysle ust. § 76 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané bezpečnostným orgánom v Slovenskej republike alebo Železničnou agentúrou Európskej únie, rovnako protokol o technickej kontrole príslušného železničného vozidla, alebo ekvivalentný doklad vydaný v krajine, kde je železničné vozidlo registrované a technický preukaz, ak bol pre dané železničné vozidlo vydaný.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť porealizačné posúdenie súladu diela (železničného systému) s platnými TSI notifikovanou osobou, ktoré dokladuje ES certifikátmi o overení subsystémov a splnenie základných požiadaviek TSI u predmetnej stavby, ktoré dokladuje ES vyhláseniami o zhode a vhodnosti používania a ES vyhláseniami o overení subsystémov v súlade s požiadavkami a platnými TSI a európskou legislatívou, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii, v zmysle zákona o dráhach, v zmysle rezortných predpisov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zmysle technických predpisov pre oblasť dráh a príslušnými normami, ktoré sú aplikované, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky, alebo plnením Zmluvy a v zmysle interného predpisu Objednávateľa ŽSR R2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR (ďalej len „dokumentácia z porealizačného posúdenia“).

Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ predloží návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 21 dní od  Dátumu začatia prác. Objednávateľ sa k návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác bez zbytočného odkladu vyjadrí. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác do desať pracovných dní odo dňa odsúhlasenia návrhu jej textu Objednávateľom a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Pokiaľ Objednávateľ neodsúhlasí Zhotoviteľovi predložený návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky návrhu textu v lehote stanovenej Objednávateľom.

Obsah Zábezpeky na vykonanie prác musí vychádzať zo vzoru uvedeného v Prílohe č. 6 - Zábezpeka na vykonanie prác (vzor).

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na vykonanie prác vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo tretej krajiny.

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na vykonanie prác vo forme poistenia záruky, musí sa riadiť ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo tretej krajiny.

Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej republike, alebo zahraničnou bankou, resp. poisťovňou odsúhlasenou Objednávateľom. Súhlas je Objednávateľ oprávnený odmietnuť udeliť len v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o schopnosti zahraničnej banky resp. zahraničnej poisťovne finančne kryť plnenia, ktoré majú byť zaručené Zábezpekou na vykonanie prác. V prípade, že banková záruka, resp. poistenie záruky je vystavená/é v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou, resp. poistením záruky musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

V Zábezpeke na vykonanie prác musí banka, resp. poisťovňa, písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy vrátane nezaplatenia zmluvnej pokuty alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na záručné opravy v zmysle podčlánku 11.12 (Zábezpeka na záručné opravy) v požadovanej výške alebo v požadovanom termíne, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si plnenie zo Zábezpeky na vykonanie prác vo výške požadovanej Zábezpeky na záručné opravy.

Tretí odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo a neodstráni všetky vady oznámené v Lehote na oznámenie vád t. j. do doby vydania Protokolu o vyhotovení Diela. Ak Stavebný dozor nevydá Protokol o vyhotovení Diela aspoň 28 dní pred uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní pred uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác. Termín uplynutia platnosti Zábezpeky uvedený v predloženej Zábezpeke na vykonanie prác bude stanovený ako predpokladaný dátum, a to 70. deň od predpokladaného uplynutia Lehoty na oznámenie vád na Dielo (t.j. predpokladaný dátum = Dátum začatia prác + Lehota výstavby + Lehota na oznámenie vád + 70 dní).

V štvrtom odstavci sa dopĺňajú pododstavce (e) a (f) s nasledujúcim znením:

(e) ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na záručné opravy v zmysle podčlánku 11.12 (Zábezpeka na záručné opravy) v požadovanej výške alebo v požadovanom termíne,

(f) ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy vrátane nezaplatenia zmluvnej pokuty alebo Právnych predpisov.

Posledná veta podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie Zábezpeky na vykonanie prác po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela Stavebným dozorom. Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác bezodkladne po obdržaní písomnej žiadosti Zhotoviteľa, prílohou ktorej bude kópia Protokolu o vyhotovení Diela.

### Podčlánok 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

### Predstaviteľ Zhotoviteľa je osoba (Stavbyvedúci), prostredníctvom ktorej preukazoval Zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo osoba odsúhlasená Objednávateľom v súlade s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa).

### Zhotoviteľ je povinný v lehote do sedem dní od Dátumu začatia prác, oznámiť Objednávateľovi a v prípade, ak je Stavebný dozor v tom čase známy aj Stavebnému dozorovi, že:

- potvrdzuje, že funkciu Predstaviteľa Zhotoviteľa bude vykonávať osoba (Stavbyvedúci), prostredníctvom ktorej preukazoval Zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a v tomto oznámení Zhotoviteľ uvedie meno, priezvisko a kontaktné údaje Predstaviteľa Zhotoviteľa, alebo

- navrhuje na Predstaviteľa Zhotoviteľa inú osobu a v tomto návrhu Zhotoviteľ uvedie meno, priezvisko a kontaktné údaje navrhovanej osoby, dôvod zmeny a priloží doklady v súlade s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa).

V prípade, ak Stavebný dozor v lehote siedmich dní od Dátumu začatia prác známy nebude, Zhotoviteľ je povinný zaslať Stavebnému dozorovi toto oznámenie v zmysle písmena (a) tohto podčlánku resp. návrh v zmysle písmena (b) tohto podčlánku, do siedmich dní od doručenia informácie kto je Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. Povinnosť zaslať predmetné oznámenie Objednávateľovi tým nie je dotknutá.

Zhotoviteľ je povinný v lehote do siedmich dní od Dátumu začatia prác oznámiť Objednávateľovi a v prípade, ak je Stavebný dozor v tom čase známy, aj Stavebnému dozorovi meno Zástupcu Predstaviteľa Zhotoviteľa, alebo iného povereného stavbyvedúceho, ktorý bude v čase jeho neprítomnosti riadne plniť všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce z jeho funkcie. V prípade, ak Stavebný dozor v tom čase známy nebude, Zhotoviteľ je povinný oznámiť Stavebnému dozorovi meno Zástupcu Predstaviteľa Zhotoviteľa, alebo iného povereného stavbyvedúceho, ktorý bude v čase jeho neprítomnosti riadne plniť všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce z jeho funkcie, do siedmich dní od doručenia informácie kto je Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.

### Zhotoviteľ je povinný dať Predstaviteľovi Zhotoviteľa všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene Zhotoviteľa podľa Zmluvy.

Predstaviteľ Zhotoviteľa je povinný prijímať pokyny v mene Zhotoviteľa podľa podčlánku 3.3 (Pokyny Stavebného dozora).

Predstaviteľ Zhotoviteľa a všetky ostatné osoby podľa tohto podčlánku musia plynulo ovládať jazyk pre komunikáciu uvedený v podčlánku 1.4 (Právne predpisy a jazyk), resp. musia mať zabezpečeného tlmočníka, ktorý bude plynulo ovládať jazyk pre komunikáciu uvedený v podčlánku 1.4 (Právne predpisy a jazyk), ako aj jazyk Predstaviteľa Zhotoviteľa, príp. iných osôb podľa podčlánku 4.3 (Predstaviteľ Zhotoviteľa).

Ak osoba na pozícii Predstaviteľa Zhotoviteľa bude konať v rozpore s odbornou starostlivosťou alebo sa ukáže ako neschopná konať ako Predstaviteľ Zhotoviteľa, potom je Zhotoviteľ povinný bezodkladne požiadať v súlade s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) Objednávateľa o súhlas s vymenovaním inej osoby.

### Podčlánok 4.4 Podzhotovitelia

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Zmluva medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom nesmie byť v rozpore so Zmluvou.

Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Podzhotoviteľa, môže byť ďalej zverená Podzhotoviteľom tretej osobe, nie však v celom rozsahu, v akom poveril Zhotoviteľ Podzhotoviteľa.

Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas všetkých podzhotoviteľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), s novým Podzhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet Zmluvy sám alebo prostredníctvom Podzhotoviteľov, ktorí sú uvedení v zozname Podzhotoviteľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 (ďalej len „Príloha č. 3“ alebo „zoznam Podzhotoviteľov“) alebo odsúhlasených Objednávateľom (resp. Stavebným dozorom v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), v zmysle nasledujúcich odstavcov podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia).

Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy zmeniť Podzhotoviteľa uvedeného v zozname Podzhotoviteľov alebo doplniť nového Podzhotoviteľa do zoznamu Podzhotoviteľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH). V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname Podzhotoviteľov. Objednávateľ resp. Stavebný dozor písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 28 dní odo dňa obdržania úplnej žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ resp. Stavebný dozor v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa resp. Stavebného dozora s Podzhotoviteľom.

Ak Objednávateľ zistí, že Podzhotoviteľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za Podzhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušnú časť predmetu plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu Podzhotoviteľa podľa tohto odstavca, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť predmet Zmluvy riadne a včas.

Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v zozname Podzhotoviteľov, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam Podzhotoviteľov do päť pracovných dní odo dňa doručenia súhlasu Objednávateľa s novým Podzhotoviteľom (v prípade zmeny Podzhotoviteľa alebo doplnenia Podzhotoviteľa do zoznamu Podzhotoviteľov) alebo odo dňa skončenia zmluvy s Podzhotoviteľom (v prípade vynechania Podzhotoviteľa zo zoznamu Podzhotoviteľov bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu podľa Prílohy č. 3.

Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s Podzhotoviteľom alebo deň skončenia zmluvy s Podzhotoviteľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy do päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Podzhotoviteľovi, a to najneskôr do desiatich dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom údaje o Podzhotoviteľovi sa rozumie údaje uvedené v Prílohe č. 3, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie Podzhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala nasledovné ustanovenia:

(a) predmet subdodávky,

(b) cenu subdodávky,

(c) záväzok Podzhotoviteľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti Zmluvy, na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah,

(d) oprávnenie	 Zhotoviteľa 	postúpiť 	pohľadávky	 zo	 zmluvy 	Zhotoviteľa 	voči	 Podzhotoviteľovi, a to aj bez jeho výlučného súhlasu,

(e) oprávnenie Zhotoviteľa postúpiť práva a povinnosti zo zmluvy 	Zhotoviteľa 	voči Podzhotoviteľovi, a to aj bez jeho výlučného súhlasu,

(f) právo prerušiť práce na požiadanie Objednávateľom,

(g) povinnosť Podzhotoviteľa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na stavbe,

(h) povinnosť Podzhotoviteľa dodržiavať požiadavky na kvalitu vykonania časti predmetu Zmluvy,

(i) právo Podzhotoviteľa na požiadanie Objednávateľa postúpiť na Objednávateľa splatné pohľadávky Podzhotoviteľa voči Zhotoviteľovi, ktoré súvisia s predmetom subdodávky a sú na peňažné plnenie za odplatu vo výške 100 % nominálnej hodnoty danej pohľadávky, pričom Objednávateľ bude oprávnený výšku odplaty započítať voči platbe splatnej Zhotoviteľovi.

Ak zmluva s Podzhotoviteľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia uvedené v písm. (a) až (i) predchádzajúceho odstavca tejto Zmluvy, Objednávateľ takéhoto Podzhotoviteľa odmietne, pričom Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo bezodkladne predložiť Objednávateľovi na schválenie nového Podzhotoviteľa alebo zabezpečiť doplnenie požadovaných ustanovení do zmluvy s Podzhotoviteľom.

Zhotoviteľ 	sa	 na 	písomnú	 žiadosť 	Objednávateľa	 zaväzuje 	neodkladne 	písomne 	informovať Objednávateľa o každej prípadnej skutočnosti týkajúcej sa neuhradenia splatnej odplaty Podzhotoviteľovi a dôvodoch, ktoré viedli k tejto skutočnosti.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, ak má tento sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa predchádzajúceho odstavca, požiada Zhotoviteľa o náhradu za Podzhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu Podzhotoviteľa podľa tohto odstavca, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť predmet Zmluvy riadne a včas.

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

Podčlánok 4.4a Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade

Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade tvorí Prílohu č. 4 - Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len „Príloha č. 4“).

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak je partnerom verejného sektora, ku dňu podpísania Zmluvy:

    - je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS,

    - každý jeho Podzhotoviteľ, ktorý je partnerom verejného sektora, a Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

    - jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora a ani konečným užívateľom výhod jeho Podzhotoviteľa, ktorý je partnerom verejného sektora, a ani Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, nie je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO,

    - má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS.

V prípade, ak je Zhotoviteľ partnerom verejného sektora, je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, najneskôr do piatich dní odo dňa vykonania výmazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho konečným užívateľom výhod stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.

Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby so splnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, ktorý je partnerom verejného sektora a Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade:

    - ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo

    - ktorého osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo

    - ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.

Za účelom overenia, či Zhotoviteľ splnil záväzky uvedené v predchádzajúcom odstavci, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa má podieľať nový podzhotoviteľ (ďalej len „Nový Podzhotoviteľ“). Oznámenie musí obsahovať všetky údaje uvedené v záhlaví tabuľky v Prílohe č. 4. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Nový Podzhotoviteľ nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom odstavci, Zhotoviteľa na túto skutočnosť upozorní a až do splnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom odstavci sa Nový Podzhotoviteľ nesmie podieľať na plnení Zmluvy.

### Podčlánok 4.7 Vytyčovanie

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný výrazným a trvalým spôsobom vyznačiť majetkovú hranicu trvalého a dočasného záberu, ktorú je povinný počas realizácie dodržiavať.

### Podčlánok 4.11 Primeranosť Akceptovanej zmluvnej hodnoty

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Akceptovaná zmluvná hodnota zahŕňa všetky náklady vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré sú nutné pre riadne splnenie predmetu Zmluvy a odstránenie všetkých vád predmetu Zmluvy.

### Podčlánok 4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa

Na koniec sa pridáva nasledujúci text:

V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby realizácie Diela nad rámec pozemkov odporučených v pláne organizácie výstavby, sa Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi termín začatia a ukončenia používania takéhoto pozemku. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží ukončenie užívania pozemku v termíne oznámenom Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa, bude Zhotoviteľ znášať všetky náklady spojené s užívaním takéhoto pozemku.

### Podčlánok 4.15 Prístupové cesty

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek ciest potrebných počas realizácie Diela bude zodpovedný Zhotoviteľ.

Predtým ako Zhotoviteľ začne pre účely Diela užívať prístupové cesty (cesty, chodníky, spevnené plochy a pod.), je povinný predložiť Stavebnému dozorovi dokumentáciu skutočného stavu (pasport) každej takejto prístupovej cesty, ako aj pasport všetkých nehnuteľností priľahlých k takejto prístupovej ceste.

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a súčinnosti Zhotoviteľa a správcov/majiteľov určí prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu.

### Podčlánok 4.18 Ochrana životného prostredia

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, nesmú byť vykonávané bez písomného súhlasu Stavebného dozora. Zhotoviteľ o písomný súhlas Stavebného dozora požiada minimálne sedem dní pred navrhovaným začiatkom príslušných prác. Spolu so žiadosťou o písomný súhlas predloží všetky podrobnosti o prácach, podrobný časový harmonogram prác Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (Súlad s Právnymi predpismi).

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

Podčlánok 4.18a Nakladanie s odpadom

Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli z Vybavenia alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali pracovníci Zhotoviteľa) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami tohto podčlánku. Za týmto účelom predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe žiadosti Zhotoviteľa splnomocnenie ku všetkým úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr v momente podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí Staveniska predloží Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu Zmluvy a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z.“). V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu na odobratie odpadu spĺňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto odstavca. Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa neodovzdať Stavenisko Zhotoviteľovi a/alebo od Zmluvy odstúpiť.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa tohto podčlánku.

Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný:

    - zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy,

    - vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

    - stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

    - manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii) s odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.,

    - nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu,

    - preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude Zhotoviteľ demolačné práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ,

    - preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác; ohlásenie podľa tohto odstavca sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, resp. po nadobudnutí účinnosti vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 89/2024 Z. z. evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v súlade s touto vyhláškou. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak osoba oprávnená nakladať s odpadmi, ktorej bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa tohto podčlánku odpad odovzdaný, nie je jeho spracovateľom, Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie (v stĺpci 6 evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u konečného spracovateľa.

Ak Zhotoviteľ zrealizuje Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto podčlánku najneskôr v deň vydania Protokolu o vyhotovení Diela Stavebným dozorom Objednávateľa. Ak realizácia Diela bude zasahovať do viacerých kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto podčlánku vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho roka, okrem posledného roka realizácie Diela, kedy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto podčlánku najneskôr v deň vydania Protokolu o vyhotovení Diela Stavebným dozorom Objednávateľa. Spolu s evidenciou odpadov podľa tohto podčlánku je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať:

    - protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) Zhotoviteľom a Objednávateľom a na strane preberajúceho poverenou osobou preberajúceho,

    - vážne lístky potvrdené osobou oprávnenou nakladať s odpadmi,

    - kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu,

    - kópie ohlásení podaných podľa tohto podčlánku (vrátane fotodokumentácie),

    - dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.

V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa tohto podčlánku. Momentom odovzdania odpadov osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, je táto zodpovedná za manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s Právnymi predpismi a dochádza k prechodu vlastníckeho práva k odpadom na osobu oprávnenú nakladať s odpadmi. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 zákona o odpadoch ostávajú predchádzajúcou vetou nedotknuté.

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto podčlánku bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi uhradiť najneskôr do desať pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto podčlánku upravujúce povinnosti Zhotoviteľa sa v súvislosti s nebezpečným odpadom neuplatnia.

### Podčlánok 4.21 Správy o postupe prác

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný vypracovať za každých sedem dní Týždennú správu o postupe prác (o vecnom plnení) a predložiť ju e-mailom Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň po ukončení príslušného týždňa.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a predložiť e-mailom Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi do sedem pracovných dní po ukončení každého kalendárneho mesiaca Mesačnú správu o postupe prác (o vecnom plnení). Prvá Mesačná správa o postupe prác bude pokrývať obdobie do konca prvého kalendárneho mesiaca od Dátumu začatia prác. Stavebný dozor a Objednávateľ sú oprávnení zaslať k predloženej Mesačnej správe o postupe prác pripomienky, ktoré je Zhotoviteľ povinný zapracovať. Po zapracovaní pripomienok zo strany Stavebného dozora a Objednávateľa alebo obdržaní stanoviska, že k zaslanej Mesačnej správe o postupe prác nemajú žiadne pripomienky, zašle Zhotoviteľ finálnu verziu Mesačnej správy o postupe prác nasledovne:

  - Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme (CD/DVD nosič) vo formáte schválenom Objednávateľom.

  - Stavebnému dozorovi v jednom vyhotovení v listinnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme (CD/DVD nosič).

Text pododstavca (a) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

- podrobné popisy postupu projektovej prípravy a realizácie stavebných prác, vrátane všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, Lehoty na oznámenie vád a Záručnej doby,

Za pododstavec (h) sa pridávajú nové pododstavce s nasledujúcim textom: (i) až (m) s nasledujúcim znením:

- výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí,

- environmentálne správy, ktoré musia zohľadňovať predovšetkým hodnotenie výkonu kontroly stavebných prác v sledovanom období z hľadiska zapracovania stanovených podmienok miestne príslušných orgánov ochrany prírody a zložiek životného prostredia v povoľovacom procese pre prípravu a realizáciu stavby, kontroly ich zapracovania do príslušnej projektovej dokumentácie, kontroly Stavebného denníka súvisiace s environmentálnymi zásahmi a dopadmi v priestore stavbou dotknutom území a terénne environmentálne kontroly pri realizácii jednotlivých SO (takáto správa bude súčasťou Mesačnej správy o postupe prác iba po ukončení každého polroka),

- hlásenie - zoznam vyzískaných Materiálov (Materiál klasifikovaný ako odpad, Materiál určený na opätovné využitie, Materiál podmienečne využiteľný, a pod.) odovzdaného Objednávateľovi,

- zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb (tzn. podzhotoviteľov), ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,

- údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku.

### Podčlánok 4.24 Nálezy na Stavenisku

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

V súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied alebo s inou právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na vykonanie záchranného archeologického výskumu pri objavení predmetov podliehajúcich pamiatkovému zákonu alebo na vykonanie archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku.

Pridávajú sa nové podčlánky s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 4.25 Existujúce inžinierske siete a objekty

Zhotoviteľ je pred začatím akýchkoľvek prác (výkopových prác alebo iných prác), ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých sietí obsiahnutých v projektovej dokumentácii. Pred začatím akýchkoľvek prác Zhotoviteľ písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný priebežne si overovať u správcov sietí prípadné zmeny vykonané v súvislosti s týmito sieťami (napr. existenciu nových sietí vzniknutých v priebehu realizácie diela, ich prípadné preložky, alebo zrušenie).

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť do doby určenej na ich odstránenie príslušným správcom.

Zhotoviteľ je povinný na základe súhlasu alebo pokynu Stavebného dozora uzavrieť všetky potrebné dohody so správcami sietí pre odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie inžinierskych sietí, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami (vrátane sietí v správe Objednávateľa) na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v Akceptovanej zmluvnej hodnote zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať dodatočné platby a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.

### Podčlánok 4.26 Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom v slovenskom jazyku a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre jednotlivé objekty (PS, SO). Stavebný denník musí byť prístupný na Stavenisku počas celej realizácie Diela.

Všetky dôležité údaje v súvislosti s prípravou a stavebnými prácami musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku tak, ako nariadi Stavebný dozor.

Prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku.

Všetky strany Stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a v počte kópií stanovených Stavebným dozorom.

Stavebný denník musí byť podpísaný tak Zhotoviteľom, ako aj Stavebným dozorom, ktorý pravidelne sleduje a kontroluje jeho obsah.

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebný denník v elektronickej podobe (sken originálu) vo formáte určenom Objednávateľom.

### Podčlánok 4.27 Kontrola a audit

Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov verejnej moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle Právnych predpisov (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný:

    - umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa (jeho podzhotoviteľov), ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu,

    - na požiadanie oprávnených osôb na vykonanie kontroly/auditu predložiť originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace so Zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,

    - umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,

    - umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,

    - poskytnúť oprávneným osobám a Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na vykonanie kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky a Európskej únie.

## Článok 5 Projektovanie

### Podčlánok 5.1 Všeobecné povinnosti súvisiace s projektovaním

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Požiadavky Objednávateľa predstavujú predbežný návrh Diela. Za konečné riešenie Diela v súlade so Zmluvou a Právnymi predpismi je v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní podmienok vydaných rozhodnutí.

V projektovej dokumentácii (najmä DRS, SZP, PSP, VPP) musia byť zapracované závery vyplývajúce z pracovných porád (vstupná pracovná porada, priebežné pracovné porady, záverečná pracovná porada). Počas vypracovávania projektovej dokumentácie bude priebežne prerokovaná s kompetentnými odbornými pracovníkmi Objednávateľa a po záverečnom vyjadrení kompetentných odborných zložiek Objednávateľa k predloženej projektovej dokumentácii a záverečnom prerokovaní bude predložená na odborné posúdenie a schválenie v zmysle interných predpisov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa pri projektovaní zaväzuje rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného odborného posudku a schvaľovacieho rozhodnutia projektovej dokumentácie.

Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní projektovej dokumentácie v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnej porade a konferenčnom prerokovaní.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

    - najneskôr do 14 dní od Dátumu začatia prác, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli na dlhšej lehote, zvolá a uskutoční vstupnú pracovnú poradu na mieste, ktoré Objednávateľ včas Zhotoviteľovi oznámi,

    - v priebehu projekčných prác bude vykonávať priebežné pracovné porady podľa potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní. Priebežné pracovné porady sa uskutočňujú v sídle Zhotoviteľa, prípadne po vzájomnej dohode u Objednávateľa. Písomnú zápisnicu z pracovných porád (vstupná pracovná porada, priebežné pracovné porady, záverečná pracovná porada) je povinný vyhotoviť Zhotoviteľ a bezodkladne po pracovnej porade zaslať návrh zápisnice všetkým zúčastneným na kontrolu, ktorí sú povinní sa bezokladne k zaslanému návrhu vyjadriť. Za Objednávateľa o konečnom znení zápisnice rozhoduje oprávnený zástupca odboru investorského GR ŽSR. Po zapracovaní prípadných pripomienok a po schválení (podpísaní) zápisnice zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný doručiť v listinnej podobe kópiu zápisnice z pracovnej porady všetkým účastníkom vrátane na pracovnej porade dohodnutého počtu kópií pre Objednávateľa. Účastníkmi pracovných porád budú najmä Zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia Objednávateľa a Stavebný dozor. Všetky zápisnice z takýchto pracovných porád, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy ani žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme. Zápisnice z pracovných porád budú obsahovať len to, čo bolo na pracovnej porade povedané, pričom pri každom príspevku musí byť uvedené, kto ho vyslovil. V zápisnici z pracovných porád sa nebudú zaznamenávať odpovede, ak tieto na pracovnej porade nezazneli. V prípade otázok, ktoré neboli na pracovnej porade zodpovedané, zmluvné strany na ich zodpovedanie využijú komunikačné prostriedky v súlade so Zmluvou,

    - bude prizývať Objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi, organizáciami a inými tretími osobami s dostatočným predstihom, resp. ihneď ako je Zhotoviteľovi známy termín rokovania,

    - predloží Objednávateľovi kópie všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných správcov Objednávateľa, orgánov verejnej moci a iných tretích osôb k spracovávanej projektovej dokumentácii do päť dní odo dňa ich získania,

    - bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere doručí Objednávateľovi jeho originál, ak Objednávateľovi nebol doručovaný správnym orgánom; v prípade jeho doručenia v elektronickej podobe, je Zhotoviteľ povinný doručiť predmetné rozhodnutie vo formáte .pdf spolu s elektronickou doručenkou a vo formáte .asice (dokument určený na právne účely). Predmetné ustanovenie sa primerane aplikuje aj na overovaciu doložku týkajúcu sa overenia projektu stavby.

Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie projektovej dokumentácie a po odsúhlasení Objednávateľom vykonať prípadnú úpravu projektovej dokumentácie, ktorá z tejto požiadavky vyplýva. Takáto úprava projektovej dokumentácie je zahrnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote.

### Podčlánok 5.2 Dokumentácia Zhotoviteľa

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Dokumentácia Zhotoviteľa bude pozostávať z technickej dokumentácie špecifikovanej v Požiadavkách Objednávateľa, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a dokumentov opísaných v podčlánkoch 5.6 (Dokumentácia skutočného vyhotovenia) a 5.7 (Príručky pre prevádzku a údržbu).

Zhotoviteľ pripraví Dokumentáciu Zhotoviteľa, a tiež pripraví akékoľvek iné dokumenty potrebné pre inštruovanie Personálu Zhotoviteľa. Personál Objednávateľa má právo kontrolovať prípravu všetkých týchto dokumentov bez ohľadu na to, kde sú vypracovávané.

Odovzdanie a prevzatie (dodanie) Dokumentácie Zhotoviteľa (najmä DRS, SZP, PSP, VPP, právoplatných rozhodnutí o stavebnom zámere, elaborátov z MPV, dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného osvedčenia, resp. kolaudačných osvedčení alebo právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. kolaudačných rozhodnutí, dokumentácie z porealizačného posúdenia) potvrdí Objednávateľ podpísaním preberacieho protokolu. Návrh preberacieho protokolu vyhotoví a predloží vopred na schválenie Objednávateľovi Zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi pripomienky k návrhu preberacieho protokolu do desať pracovných dní od jeho doručenia zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť na podpis Objednávateľovi tri vyhotovenia preberacieho protokolu, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre Zhotoviteľa, jedno pre Objednávateľa a jedno pre Stavebného dozora.

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať:

- DRS, SZP, PSP a VPP: listinná podoba v štyroch vyhotoveniach; elektronická podoba na CD alebo USB 4 x formát výkresov v *.PDF, *.dgn/dwg, formát textov *.doc, vrátane podrobného oceneného položkovitého rozpočtu s výkazom výmer, ktorý bude o.i. obsahovať vo vzťahu ku každej položke množstvo, jednotkovú cenu a cenu celkom; formát rozpočtu s výkazom výmer *.xls v neuzamknutom tvare, 3 x elektronická podoba, formát výkresov v *.PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v *.xls v neuzamknutom tvare,

- IČ pre SZP a PSP: originály všetkých vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí orgánov štátnej správy a samosprávy, správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatných rozhodnutí o stavebných zámerov a overenia projektu stavby s doložkou o overení, za predpokladu, že už neboli Objednávateľovi dodané (vrátane predĺženia platnosti rozhodnutí v prípade potreby ich zabezpečenia),

- IČ ku kolaudícii: originály všetkých vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí orgánov štátnej správy a samosprávy, správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatných kolaudačných rozhodnutí / kolaudačných osvedčení za predpokladu, že už neboli Objednávateľovi dodané,

- MPV: (i) geometrické plány, (ii) výkupový elaborát, t. j. súpis vlastníkov, register vlastníkov, zoznam dotknutých parciel, údaje o vykupovaných nehnuteľnostiach a ich vlastníkoch (iii) právne listiny o nadobudnutí vzťahu k nehnuteľnostiam t. j. všetky originály zmlúv prípadne iných dokumentov, na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície došlo (kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluvy o prevode správy, rozhodnutia o vyvlastnení vrátane zoznamu týchto dokumentov), a to bezodkladne po nadobudnutí platnosti akejkoľvek zmluvy týkajúcej sa MPV resp. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva a to podľa požiadaviek Objednávateľa, (iv) všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam, pričom uvedené dokumenty podľa tohto odstavca Zhotoviteľ dodá vždy ako dve súpravy tzn. 2x originál dokumentov a 2x na elektronickom nosiči dát. Objednávateľ sa zaväzuje formát dokumentov podľa tohto odstavca Zhotoviteľovi písomne oznámiť na e-mailovú adresu .............. (doplní úspešný uchádzač) na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu formátu dodávania dokumentov.

Akékoľvek schválenie, súhlas alebo preskúmanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho záväzku alebo zodpovednosti.

Podpis preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa neznamená potrvrdenie, že Dokumentácia Zhotoviteľa je kompletná a spracovaná bez vád a nedorobkov.

Spracovanie, pripomienkovanie, a schvaľovanie Dokumentácie Zhotoviteľa sa bude riadiť Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR.

## Článok 6 Personál a pracovné sily

### Podčlánok 6.5 Pracovná doba

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Na Stavenisku sa nebude vykonávať žiadna práca v inom časovom období ako je uvedené v Prílohe k ponuke okrem prípadu, ak:

    - dal k tomu súhlas Stavebný dozor alebo

    - práca bola nevyhnutná pre ochranu života, zdravia alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela, čo Zhotoviteľ okamžite oznámi Stavebnému dozorovi, alebo

    - je v súlade s platným harmonogramom prác, najmä v nadväznosti na ROV.

### Podčlánok 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce boli vykonávané v súlade s Právnymi predpismi, ako aj v súlade s interným predpisom Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR a ostatnými platnými predpismi prevádzkovateľa železničnej dráhy.

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä, nie však výlučne:

- zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,

- vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,

- vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

- vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe,

- interný predpis Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,

- interný predpis Objednávateľa ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,

- interný predpis Objednávateľa ŽSR Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti,

ako aj ustanovení ostatných Právnych predpisov.

Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (ďalej len „plán BOZP“), ktorý spracuje Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Objednávateľ poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude koordinovať vypracovanie plánu BOZP so Zhotoviteľom ešte pred zriadením Staveniska. Pred zriadením Staveniska predloží Zhotoviteľ plán BOZP k posúdeniu Objednávateľovi.

Zhotoviteľ musí rešpektovať požiadavky Objednávateľom určeného koordinátora dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Objednávateľ pred začatím stavebných prác určí jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ako je to uvedené v § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre predmetné Stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť týmto koordinátorom bezpečnosti, a to po celú dobu realizácie Diela. Ďalej je povinný Zhotoviteľ zmluvne zaviazať k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie Diela aj všetky právnické a fyzické osoby, ktoré budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti Diela alebo niektorých prác. Ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby aj iné právnické a fyzické osoby, ktoré budú poverené vykonávaním niektorej časti Diela, boli zaviazané k spolupráci (poskytnutiu súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie Diela.

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, čl. 452, najneskôr do začatia plnenia pretmetu Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na Diele a Objednávateľ mu nie je povinný odovzdať Stavenisko. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí Prílohu č. 8.

Za bezpečnosť svojich pracovníkov a dodržiavanie ustanovení Právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých svojich pracovníkov o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich pracovníkov, ako aj iné osoby vykonávajúce predmet Zmluvy za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi Objednávateľa a koordinátorovi bezpečnosti a zabezpečí odstránenie nimi zistených závad v stanovenej forme a čase.

Každý pracovník Zhotoviteľa nachádzajúci sa na Stavenisku, musí disponovať nasledovnými platnými dokladmi a tieto doklady je povinný kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa resp. ním povereného subjektu predložiť:

(i) doklad o absolvovaní školenia v zmysle interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR a v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách Objednávateľa a v jeho priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,

(ii) doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe a podmienok bodu 453 interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,

(iii) doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi.

V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto odstavca, nie je oprávnený vstúpiť na Stavenisko.

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Stavebnému dozorovi každého podzhotoviteľa, ktorého pracovníci budú vstupovať na Stavenisko, a to pred vstupom pracovníkov podzhotoviteľa na Stavenisko.

### Podčlánok 6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia prác na konkrétnom PS/SO predložiť Stavebnému dozorovi „Zoznam všetkých jemu doteraz známych fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“ a s ktorými má uzatvorenú platnú zmluvu oprávňujúcu sa podieľať na zhotovení časti Diela v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.

## Článok 7 Technologické zariadenie, Materiály a vyhotovenie prác

### Podčlánok 7.2 Vzorky

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ odovzdá vzorky Materiálov a príslušné informácie Stavebnému dozorovi najneskôr 3 týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom Materiálov.

Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, pričom v tom prípade je Zhotoviteľ povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnému dozorovi novú vzorku. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ.

Pred zabudovaním materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozorovi potvrdenia vydané príslušnými inštitúciami alebo osobami, ktoré budú preukazovať súlad Materiálov s požiadavkami podľa Zmluvy, na základe ktorých bude Zhotoviteľ oprávnený ich použiť, resp. zabudovať ako súčasť Diela (trvalá alebo dočasná súčasť Diela).

### Podčlánok 7.4 Skúšky

Za prvý odstavec sa vkladá nasledujúci text:

Zhotoviteľ je povinný predložiť do 14 dní od dátumu začatia prác na konkrétnom PS/SO, ktorý bude zapísaný v Stavebnom denníku „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať na vypracovaní „Kontrolný a skúšobný plán“ s príslušným projektantom.

Na koniec druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text:

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí, na ktoré sa vzťahuje vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokumentov.

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný na požiadavku Stavebného dozora poskytnúť atest kvality Materiálu vydaný zodpovednými odbornými inštitúciami v podobe certifikátu, elaborátu, skúšobných výsledkov a pod.

### Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom momentom zabudovania do Diela.

## Článok 8 Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác

### Podčlánok 8.1 Začatie prác

V podčlánku sa ruší text prvého odstavca.

### Podčlánok 8.3 Harmonogram prác

V podčlánku sa text prvej a druhej vety ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Harmonogram prác, ktorý Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy, je záväznou súčasťou Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi:

(A) predložiť aktualizovaný podrobný harmonogram prác vo formáte programu MS Project vo verzii požadovanej Objednávateľom do desať dní od Dátumu začatia prác (ďalej len „harmonogram prác“).

Harmonogram prác bude obsahovať jednotlivé činnosti projektovej prípravy a činnosti na úrovni PS a SO s vyznačením míľnikov a hlavných časových bodov zmluvných činností - najmä nie však výlučne dodanie DRS, SZP, PSP, VPP, dodanie právoplatných rozhodnutí o stavebnom zámere, zabezpečenie overovacej doložky k projektu stavby, ukončenie MPV, odovzdanie Staveniska, predpokladaný dátum začatia a ukončenia prác na Diele, dodanie DSZ/DSV, dodanie dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného osvedčenia, resp. kolaudačných osvedčení / právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. kolaudačných rozhodnutí, dodanie dokumentácie z porealizačného posúdenia, dátum uplynutia Lehoty výstavby. Harmonogram prác bude dostatočne detailný s uvedením údajov a vzájomných väzieb, zobrazujúcich následnosti medzi jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné k určeniu kritickej cesty, ako aj grafické znázornenie kritickej cesty kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác. Harmonogram prác musí zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické a hydrologické podmienky v danej oblasti.

Objednávateľ sa k predloženému harmonogramu prác bez zbytočného odkladu od jeho obdržania vyjadrí s tým, že je oprávnený vo vyjadrení určiť nasledovné čiastkové termíny/lehoty plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky - dodanie SZP Objednávateľovi, zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere, dodanie PSP Objednávateľovi, overenie PSP, dodanie VPP a tri čiastkové termíny/lehoty plnenia v rámci uskutočňovania stavebných prác. Harmonogram prác po jeho schválení Stavebným dozorom nahrádza harmonogram prác predložený v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy a stáva sa záväznou súčasťou Zmluvy. Sankcionovateľný míľnik sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať podľa harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, ktoré majú podľa harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku predchádzať, dostáva sa do omeškania. Splnenie sankcionovateľného míľnika je povinný do stavebného denníka zapísať Stavebný dozor.

(B) predkladať revidovaný harmonogram prác, ak sa harmonogram prác podľa písm. (A) nezhoduje so skutočným stavom/postupom prác.

Text druhého odstavca sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

Pokiaľ Stavebný dozor do 28 dní po tom čo obdržal harmonogram prác neschválil harmonogram prác, bude Zhotoviteľ postupovať podľa harmonogramu prác v súlade s jeho ďalšími povinnosťami podľa Zmluvy.

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením:

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že revidovaný harmonogram prác nenahrádza predložený harmonogram prác v zmysle písm. (A), ktorý bol schválený Stavebným dozorom, ale len dokumentuje skutočný stav resp. postup prác na Diele.

## Článok 9 Preberacie skúšky

### Podčlánok 9.1 Povinnosti Zhotoviteľa

Za druhý odstavec sa vkladá nasledujúci text:

Preberacie skúšky Technologických zariadení budú uskutočnené v nasledovnom slede:

(a) 	individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly skúšky funkčnosti („za sucha“ alebo „studena“);

  - komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo alebo jeho časť môžu byť prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových podmienok.

Rozsah a náplň komplexných skúšok vrátane požiadaviek na súčinnosť Objednávateľa 
a prevádzkovateľa (budúceho správcu) budú stanovené v „Návrhu komplexného vyskúšania“, ktorý vypracuje Zhotoviteľ a ktorý bude vrátane programu skúšok predložený Stavebnému dozorovi k schváleniu 28 dní pred zahájením skúšok.

Zhotoviteľ má počas komplexných skúšok preukázať najmä nasledovné:

- Dokončené Dielo alebo časť Diela je v plnom súlade s ustanoveniami Zmluvy, vrátane akýchkoľvek Zmien odsúhlasených Objednávateľom a zabudované Technologické zariadenia a Materiály sú vhodné pre účely ich používania,

- Dielo alebo časti Diela sú pripravené k trvalej prevádzke v súlade s predpísanými parametrami. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Materiálov zabudovaných do Diela v súlade so špecifikáciami Zmluvy.

Od tretieho odstavca (vrátane) sa rušia všetky ďalšie odstavce tohto podčlánku.

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Počas skúšok sa odskúšajú všetky časti Technologických zariadení a Materiálov, aby sa dokázal ich súlad so špecifikáciami tak pri ručnej ako aj pri automatickej prevádzke.

Zhotoviteľ je povinný vykonať Preberacie skúšky pre každú položku tak, ako je definované v Kontrolnom a skúšobnom pláne. Harmonogram skúšok musí byť navrhnutý Zhotoviteľom v súlade s Kontrolným a skúšobným plánom, najneskôr do 21 dní pred tým, ako sa má vykonať prvá skúška.

Stavebný dozor je povinný schváliť alebo požiadať o zmeny navrhnutého Harmonogramu skúšok do 14 dní od obdržania návrhu Zhotoviteľa. Pre všetky skúšky navrhnuté Zhotoviteľom vrátane skúšok, ktoré boli vyžiadané Stavebným dozorom musí byť vyplnený protokol o vykonanej skúške spolu s ich výsledkami, podpísaný Zhotoviteľom a Stavebným dozorom.

Náklady spojené so všetkými skúškami vykonanými počas individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na zriadenie a prevádzku skúšobných zariadení bez ohľadu na to, či ide o továrenské testy alebo skúšky na Stavenisku vrátane zabezpečenia všetkých médií (energie, voda, prípadne iné) znáša Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami Zmluvy.

## Článok 10 Preberanie Diela Objednávateľom

### Podčlánok 10.1 Preberanie Diela a Sekcií

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné Preberacie skúšky) bude Dielo prebraté Objednávateľom:

- keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane povinností popísaných v podčlánku 8.2 (Lehota výstavby) a s výnimkou povolenou v pododstavci (a) uvedenom nižšie a

- keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto podčlánkom.

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi požiadať o vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo najskôr 14 dní predtým, než bude podľa názoru Zhotoviteľa Dielo dokončené a pripravené k prebratiu.

Stavebný dozor je povinný do 14 dní po obdržaní žiadosti Zhotoviteľa:

- vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol pre Dielo s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre jeho zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí dátum(y)/ lehotu(y) dokedy má Zhotoviteľ jednotlivé drobné nedokončené práce a vady odstrániť; alebo

- zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodov zamietnutia a prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol pre Dielo vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku.

Preberací protokol pre Dielo Stavebný dozor nevydá predtým ako pre všetky časti Diela (vrátane častí Diela, ktoré boli odovzdané do predčasného užívania) budú vydané samostatné Protokoly o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti v súlade s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela) a bola dodaná DSZ komplet pre Dielo v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1.

V súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) a v súlade s vyhláškou č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, vydá Stavebný dozor Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý sa Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v spolupráci so Stavebným dozorom.

Pre vylúčenie pochybností platí, že dátum vydania, resp. podpísania Preberacieho protokolu pre Dielo predstavuje iba dátum jeho fyzického vyhotovenia, resp. podpísania zo strany Stavebného dozora, ktorý môže byť neskorší ako dátum dokončenia Diela uvedený v Preberacom protokole pre Dielo.

### Podčlánok 10.2 Preberanie častí Diela

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Objednávateľ je oprávnený užívať časť Diela pred vydaním príslušného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti na túto časť Diela Stavebným dozorom na základe právoplatného rozhodnutia o povolení predčasného užívania stavby alebo na základe právoplatného kolaudačného osvedčenia/právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Zhotoviteľ je povinný pred vydaním rozhodnutia o povolení predčasného užívania stavby alebo právoplatného kolaudačného osvedčenia/právoplatného kolaudačného rozhodnutia odovzdať Stavebnému dozorovi všetky potrebné doklady pre úspešné správne konania najmä elaboráty kvality, geodetické zamerania, protokoly o výsledku skúšok meraní a pod. a poskytovať súčinnosť v správnom konaní.

Ak Objednávateľ užíva niektorú časť Diela pred vydaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti:

- bude sa mať za to, že časť Diela, ktorá sa užíva bola odovzdaná v deň, od ktorého je užívaná,

- Zhotoviteľ prestáva byť zodpovedným za starostlivosť o túto časť Diela od tohto dátumu, kedy zodpovednosť prechádza na Objednávateľa, a

- ak Zhotoviteľ o to požiada, potom Stavebný dozor je povinný pre túto časť Diela vydať Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti.

Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonávané v súlade s Právnymi predpismi postupne po jednotlivých častiach, ktorými sa v tejto súvislosti rozumejú jednotlivé PS a SO. Odovzdanie a prevzatie iných častí Diela než jednotlivé PS a SO (časti Diela) je možné po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

Pri dokončení časti Diela, ktoré vykazuje všetky predpoklady pre jeho riadne užívanie, Zhotoviteľ požiada Stavebného dozora o vydanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti. Spolu so žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu vrátane príslušných elektronických záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti zmluvné strany bude vydaný aj pre časť Diela, ktorá bude odovzdaná do predčasného užívania v súlade s týmto podčlánkom.

Ak bude z prevádzkových dôvodov potrebné uviesť elektrické zariadenie do prevádzky bezprostredne po ukončení prác na ňom, bude možné ho uviesť do prevádzky len na nevyhnutný čas, a to aj bez vykonania úradnej skúšky v zmysle § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností.

Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní časti Diela (a v prípade časti Diela, ktorá má byť odovzdaná do predčasného užívania, pred jej odovzdaním do predčasného užívania, ak nie je nižšie uvedené inak) odovzdať Objednávateľovi:

- DSZ/DSV so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v štyroch vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis), v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči dát v editovateľnej a neuzamknutej podobe (*.dgn/dwg) a v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči dát v elektronickej podobe (*.pdf), v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacimi Právnymi predpismi (vyžaduje sa až pri preberacom konaní časti Diela, t.j. nevyžaduje sa pri odovzdaní časti Diela do predčasného užívania),

- geodetickú dokumentáciu skutočného realizovania stavby vyhotovenú zodpovedným geodetom s oprávnením na výkon činnosti podľa Právnych predpisov, ktorá musí obsahovať aj geometrické plány s vyznačením vecných bremien, ako súčasť podkladov ku kolaudácii. Geodetická dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna dokumentácia“ a súvisiacimi Právnymi predpismi a musí obsahovať situáciu v mierke 1:1000 podsvietenú katastrálnou mapou s uvedením parcelných čísiel. Zameranie skutočného realizovania stavby musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy),

- potvrdenie o úspešnom vykonaní Preberacích skúšok a Technických prehliadok,

- zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty 
a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka,

- návod na obsluhu a údržbu Technologických zariadení,

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých Materiálov,

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,

- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,

- doklady o vykonaných funkčných skúškach,

- východiskové revízne správy elektrických zariadení, resp. protokoly o úradných skúškach v zmysle vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach,

- energetické certifikáty budov,

- stavebné denníky,

- ES vyhlásenia o zhode,

- všetky podklady / dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného osvedčenia / právoplatných kolaudačných osvedčení / právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatných kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutia o povolení predčasného užívania stavby / rozhodnutí o povolení predčasného užívania stavby, pričom pokiaľ sa v konaniach ukáže, že niektorý podklad / dokument nie je dostatočný alebo ak chýba, Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej príslušným orgánom pre Objednávateľa ako stavebníka zjednať nápravu,

- udržiavací poriadok (manuál údržby), prevádzková dokumentácia a technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých inštalovaných zariadení. V podmienkach budú stanovené:

- zásady výkonov plánovanej periodickej údržby na zabránenie predčasného opotrebenia (potrebný rozsah údržby, periodicita údržby, pracovné postupy, oprávnenia, iné),

- zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, armatúr a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa,

- potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej údržby aj okamžitých opráv,

- metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky,

- zoznamy odporúčaných náhradných dielov potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých opráv inštalovaných zariadení.

Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne predtým ako Zhotoviteľ predloží všetky vyššie uvedené doklady.

Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne predtým ako Zhotoviteľ zabezpečí preukázateľné zaškolenie (poučenie) zamestnancov Objednávateľa pre účely obsluhy, prípadne opravy a údržby inštalovaných zariadení. Počet zamestnancov, termíny školenia a miesto školenia určuje Objednávateľ.

Zhotoviteľ nepredloží žiadosť o vydanie „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný PS/SO predtým ako budú vykonané všetky potrebné Preberacie skúšky podľa podčlánku 9.1 (Povinnosti Zhotoviteľa).

Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný SO/PS je možné vystaviť až po dokončení príslušného PS/SO v zmysle Projektovej dokumentácie, resp. jej zmien príslušných PS/SO.

Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a dokončiť drobné práce neukončené k dátumu uvedenému v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti, v lehote určenej Stavebným dozorom.

### Podčlánok 10.4 Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Po dokončení prác Zhotoviteľ uvedie územie dotknuté výstavbou Diela do stavu zodpovedajúcemu pred začatím prác na Diele bez nároku na úhradu nákladov s tým súvisiacich a bez spôsobenia škôd Objednávateľovi, prípadne tretím osobám, a to do 30 dní od vydania Preberacieho protokolu pre Dielo.

## Článok 11 Zodpovednosť za vady

### Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Odovzdanie PS a SO do predčasného užívania nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť akékoľvek nedostatky/vady Diela (či už vecné alebo právne), ktoré sa vyskytnú v období piatich rokov od vydania rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom.

Záručná doba päť rokov pre jednotlivé časti Diela začína plynúť dňom vydania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný PS/SO okrem prípadov predčasného užívania, kedy táto päťročná záručná doba začína plynúť dňom vydania rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom. Pre PS/SO, ktoré sú objektmi vyvolanej investície, platí záručná doba v trvaní požadovanom zo strany budúceho správcu, uvedenom v príslušnej zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, minimálne však v trvaní päť rokov odo dňa vydania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“, resp. odo dňa vydania rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom.

Záručná doba v prípade záruky na výrobky s povahou spotrebného materiálu je určená v takej dĺžke v akej ju dáva výrobca, minimálne však 24 mesiacov od vydania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný PS/SO, ktorého je súčasťou, okrem prípadov predčasného užívania, kedy táto záručná doba začína plynúť dňom vydania rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom pre príslušný PS/SO, ktorého je súčasťou.

Zhotoviteľ je povinný odstrániť akékoľvek nedostatky/vady Diela (či už vecné alebo právne), ktoré sa vyskytnú v Záručnej dobe.

Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele uplatňovať u Zhotoviteľa zaslaním písomného oznámenia na Adresu pre doručovanie písomností Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Ak je Zhotoviteľom združenie a združenie zanikne alebo niektorí členovia združenia z neho výstúpia, Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele uplatňovať zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla (zapísaného v Obchodnom registri Slovenskej republiky) ktoréhokoľvek subjektu, ktorý bol členom združenia. Doručením reklamácie v súlade s týmto odstavcom sa považuje reklamácia za riadne uplatnenú a príslušný subjekt je povinný reklamáciu riadne v súlade s podmienkami Zmluvy vybaviť.

V čase plynutia Záručnej doby Zhotoviteľ zabezpečí v zmysle Právnych predpisov na zariadeniach, ktoré si vyžadujú periodickú údržbu a revízie (napr. silnoprúdové zariadenia, výťah, zariadenie trakčného vedenia, zariadenie napájacích a spínacích staníc a pod.) výkon plánovanej periodickej údržby, revízií a z nich vyplývajúce opravné práce na vlastné náklady.

V prípade, že v čase plynutia Záručnej doby vznikne porucha majúca dosah na bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky a bude nutný výkon okamžitej opravy zložkami údržby Objednávateľa, Zhotoviteľ nebude považovať tento výkon za porušenie záruky, pokiaľ tieto zásahy budú v súlade s ním stanovenými technickými podmienkami pre údržbu a opravy. Počas plynutia Záručnej doby výkony okamžitých opráv, vykonané zložkami údržby Objednávateľa budú účtované Zhotoviteľovi podľa platných taríf Objednávateľa za predpokladu, že pôjde o opravy, na ktoré sa vzťahuje záruka. Potrebné náhradné diely pri takýchto opravách dodá Zhotoviteľ Objednávateľovi bezplatne v lehote stanovenej Objednávateľom, resp. nahradí Objednávateľovi náklady na náhradné diely obstarané pri takýchto opravách samotným Objednávateľom.

V prípade vady, ktorá spôsobila zníženú funkčnosť alebo nefunkčnosť Diela, resp. jeho časti, sa Záručná doba predlžuje o dobu od oznámenia nároku na odstránenie vady až do jej odstránenia.

V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou Diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť nová Záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní päť rokov odo dňa výmeny, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných komponentov v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti.

### Podčlánok 11.2 Náklady na odstránenie vád

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Ak prácu možno pripísať nejakej inej príčine a Objednávateľ rozhodne o nutnosti vykonania prác, pričom v zmysle ZVO ide o zmenu Zmluvy, ktorá vyžaduje vyhlásenie nového verejného obstarávania, Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nových prác a Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie potrebných prác.

### Podčlánok 11.9 Protokol o vyhotovení Diela

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní po tom, čo uplynie Lehota na oznámenie vád a čo najskôr po tom, ako Zhotoviteľ poskytne celú Dokumentáciu Zhotoviteľa (vrátane DSZ pre Dielo) a dokončí a preskúša celé Dielo vrátane odstránenia všetkých vád. Jeden originál Protokolu o vyhotovení Diela si ponecháva Stavebný dozor, jeden originál doručí Zhotoviteľovi a jeden originál doručí Objednávateľovi. Protokol o vyhotovení Diela sa vydáva iba pre celé Dielo.

### Podčlánok 11.11 Vypratanie Staveniska

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Pokiaľ nie je v Preberacom protokole pre Dielo potvrdené Stavebným dozorom uvedenie plôch do pôvodného stavu podľa podčlánku 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu), Zhotoviteľ je povinný odstrániť každé zostávajúce Zariadenie Zhotoviteľa, prebytočný Materiál, odpad, sutinu a Dočasné Dielo zo Staveniska a uviesť územie dotknuté výstavbou Diela do stavu zodpovedajúcemu pred začatím prác na Diele v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre Dielo.

V podčlánku sa text prvej vety druhého odstavca ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Ak všetky tieto položky neboli odstránené v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre Dielo, môže Objednávateľ všetky zostávajúce položky predať alebo s nimi naložiť inak.

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 11.12 Zábezpeka na záručné opravy

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na záručné opravy (na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe) v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ je povinný zaslať návrh textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 14 dní odo dňa vydania Preberacieho protokolu pre Dielo Stavebným dozorom. Objednávateľ sa k návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy bez zbytočného odkladu vyjadrí.

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi Zábezpeku na záručné opravy najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa odsúhlasenia návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľom a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Pokiaľ Objednávateľ neschváli Zhotoviteľovi predložený text návrhu Zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky textu návrhu v lehote stanovenej Objednávateľom.

Obsah Zábezpeky na záručné opravy musí vychádzať zo vzoru uvedeného v Prílohe č. 7 - Zábezpeka na záručné opravy (vzor).

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo tretej krajiny.

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy vo forme poistenia záruky, musí sa riadiť ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo tretej krajiny.

Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou, resp. poisťovňou odsúhlasenou Objednávateľom. Súhlas je Objednávateľ oprávnený odmietnuť udeliť len v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o schopnosti zahraničnej banky, resp. zahraničnej poisťovne finančne kryť plnenia, ktoré majú byť zaručené Zábezpekou na záručné opravy. V prípade, že banková záruka, resp. poistenie záruky je vystavená/é v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou, resp. poistením záruky musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

V Zábezpeke na záručné opravy musí banka, resp. poisťovňa, písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s nesplnením záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na záručné opravy bola platná a vymáhateľná až 
do uplynutia termínu platnosti Zábezpeky na záručné opravy, ktorý bude uvedený v predloženej Zábezpeke na záručné opravy ako predpokladaný dátum, a to 70. deň od predpokladaného uplynutia poslednej Záručnej doby (t.j. predpokladaný dátum = dátum dokončenia poslednej časti Diela uvedený v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (Diela) alebo jej dokončenej časti + Záručná doba päť rokov + 70 dní).

## Článok 13 Zmeny a úpravy

### Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Každá Zmena v zmysle tohto podčlánku, ktorá je zmenou Zmluvy, si vyžaduje uzatvorenie dodatku v súlade s § 18 ZVO.

V prípade zmeny predpokladaného počtu vlastníkov v rámci zabezpečenia MPV (10 vlastníkov), zmluvné strany uzatvoria dodatok, ktorým potvrdia skutočný počet vlastníkov a konečnú celkovú cenu za zabezpečenie MPV. Konečná celková cena za zabezpečenie MPV sa určí ako súčin jednotkovej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 a skutočného počtu vlastníkov.

V prípade vzniku potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve je Stavebný dozor zodpovedný za kompletizáciu všetkých dokumentov k dodatku, kontrolu ich vecnej a formálnej správnosti, úplnosť a za ich predloženie Objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi všetky podporné dokumenty pre účely uzavretia dodatku v zmysle požiadaviek Stavebného dozora a Objednávateľa.

V prípade, ak Stavebný dozor nepožiada pred vydaním pokynu k Zmene o ponuku v súlade s podčlánkom 13.3 (Postup pri Zmenách), Zhotoviteľ je povinný vyplnený Identifikačný list predložiť do desať dní odo dňa vydania pokynu k Zmene zo strany Stavebného dozora.

### Podčlánok 13.3 Postup pri Zmenách

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

### Súčasťou ponuky Zhotoviteľa musí byť vyplnený Identifikačný list, ktorého vzor zaslal Objednávateľ Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.

### Podčlánok 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Na úpravy v dôsledku zmien Nákladov (ďalej aj „indexácia“) sa uplatní mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „MP č. 19/2022“).

Čiastky splatné Zhotoviteľovi budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku. Do tej miery, v ktorej plná kompenzácia za každé zvýšenie alebo zníženie Nákladov nie je pokrytá ustanoveniami tohto alebo iných článkov bude sa mať za to, že Akceptovaná zmluvná hodnota zahrňuje čiastky, ktoré pokrývajú rezervu pre ďalšie zvýšenie a zníženie nákladov.

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v súlade s príslušným Formulárom a potvrdená v Priebežnom platobnom potvrdení, resp. Záverečnom platobnom potvrdení bude určená podľa nasledovného vzorca:

Pt=0,10+0,20*HICPtHICPt0+0,08*DtDt0+0,62*CMItCMIt0

Kde:

Pt : 	násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : 	ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré Zhotoviteľ uplatňuje indexáciu.

t0 : 	referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži.

0,10 : 	pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a časti stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0,20 : 	koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

HICP : 	ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

HICPt : 	hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná za kvartál, v období „t“.

HICPt0 : 	hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži.

0,08 : 	koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D : 	ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Dt : 	hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“

Dt0 : 	hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži.

0,62 : 	koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve Slovenskej republiky.

CMI : 	ukazovateľ Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indexes of constructions works, materials and goods used in construction industry) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMIt : 	hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

CMIt0 : 	hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“.

Pre vylúčenie pochybností platí, že za kvartál sa považuje príslušný kalendárny štvrťrok.

K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po dvoch kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži. Pre vylúčenie pochybností platí, že v čase uplatnenia mechanizmu indexácie musí byť Zmluva platná a účinná.

Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie zmluvne stanoveného a schváleného harmonogramu prác vrátane Lehoty výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

  - referenčným obdobím (označené ako obdobie „t0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži;

  - rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré si Zhotoviteľ uplatňuje indexáciu.

V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie podľa pododstavca (a) vyššie a rozhodujúce obdobie podľa pododstavca (b) vyššie.

V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu prác v čase podpisu Zmluvy, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie podľa pododstavca (a) vyššie a rozhodujúce obdobie podľa pododstavca (b) vyššie.

V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej Lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej Lehoty výstavby.

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa tohto podčlánku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] - Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t0 a t. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému obdobiu priemer roka 2021, t. j. index priemer 2021=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

V prípade, ak príde k zmene niektorého ukazovateľa (alebo jeho bázy) publikovaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk, ktorý v zmysle MP č. 19/2022 vstupuje do vzorca pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficient zmeny), pre výpočet indexácie sa použije príslušný nový ukazovateľ v zmysle stanoviska Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

(i) 	Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.

(ii) 	Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.

(iii) 	Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.

V prípade, ak výsledná hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) je:

(A) 	väčšia ako číslo 1, Zhotoviteľ je oprávnený po zverejnení indexov za príslušné obdobie (kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk predložiť Objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude úprava ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu určená podľa tohto podčlánku za skutočne zrealizované práce v príslušnom kvartáli (ďalej len „cena indexácie“). Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať cenu indexácie po nadobudnutí účinnosti dodatku, pričom nárok na úhradu ceny indexácie vznikne v zmysle podmienok uvedených v článku 14 (Zmluvná cena a platby).

(B) 	nižšia ako číslo 1, Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi po zverejnení indexov za príslušné obdobie (kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk elektronicky návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude cena indexácie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľom podpísané originály dodatku boli v dispozícii Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku Objednávateľa Zhotoviteľovi podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľovi vznikne povinnosť zahrnúť cenu indexácie do faktúry po nadobudnutí účinnosti dodatku, pričom nárok na úhradu ceny indexácie vznikne v zmysle podmienok uvedených v článku 14 (Zmluvná cena a platby). Objednávateľovi vznikne právo na zaplatenie ceny indexácie na nasledujúci deň po uplynutí lehoty 15 dní podľa predchádzajúcej vety, bez ohľadu na to, či došlo k uzavretiu dodatku (dodatok má len deklaratórny charakter).

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia mechanizmu indexácie bude uzavretý samostatný dodatok, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 9 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie (ďalej len „Príloha č. 9“) a so znením ktorého obe zmluvné strany vyjadrili podpisom tejto Zmluvy súhlas.

Pre vylúčenie pochybností platí, že úprave cien v zmysle MP č. 19/2022 nepodliehajú nasledovné položky, ktoré sú uvedené v Ocenenom Súpise položiek:

- Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

- Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) s výnimkou položky Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí

- Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí

- Projekt stavby (PSP)

- Vykonávací projekt (VPP) s výnimkou položky Vykonávací projekt (VVP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí

- Vykonávací projekt (VVP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí

- IČ vrátane GZ pre všetky stupne projektovej dokumentácie s výnimkou položky IČ vedúca k odstráneniu časti stavby na dráhe nezabezpečených priecestí

- IČ vedúca k odstráneniu časti stavby na dráhe nezabezpečených priecestí

- IČ MPV - Majetkoprávne vysporiadanie vlastníkov

- IČ ku kolaudácií

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)

- Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZ)

- Posúdenie TSI Diela (porealizačné posúdenie).

Na úpravy v dôsledku zmien Nákladov sa pre nasledujúce položky, ktoré sú uvedené v Ocenenom Súpise položiek:

- Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

- Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) s výnimkou položky Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí

- Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí

- Projekt stavby (PSP)

- Vykonávací projekt (VPP) s výnimkou položky Vykonávací projekt (VVP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí

- Vykonávací projekt (VVP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí

- IČ vrátane GZ pre všetky stupne projektovej dokumentácie s výnimkou položky IČ vedúca k odstráneniu časti stavby na dráhe nezabezpečených priecestí

- IČ vedúca k odstráneniu časti stavby na dráhe nezabezpečených priecestí

- IČ MPV - Majetkoprávne vysporiadanie vlastníkov

- IČ ku kolaudácií

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)

- Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZ)

uplatní nasledovný mechanizmus na úpravu ceny:

Pn = 0,1 + 0,6 (CPIn/CPIo) + 0,3 (NIn/NIo)

Pn – násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre obstarávateľom schválenú hodnotu zmluvného plnenia za obdobie „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na sedem desatinných miest.

0,1 – pevný koeficient 10%, ktorý reprezentuje časť nákladov nepodliehajúcich úprave.

0,6 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov zmluvného plnenia podliehajúcich cenovej úprave a reprezentuje zmenu personálnych nákladov, t. j. nákladov na pracovnú silu.

0,3 – koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov zmluvného plnenia podliehajúcich cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov

CPI – Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk

NI – Vývoj čistej inflácie (Net Inflation) publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CPIn – Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny štvrťrok, do ktorého spadá dátum zmluvného plnenia.

CPIo – Index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu za kalendárny štvrťrok, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky.

NIn – Vývoj čistej inflácie oproti bázickému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny štvrťrok, do ktorého spadá dátum zmluvného plnenia.

NIo – Vývoj čistej inflácie oproti bázickému obdobiu za kalendárny štvrťrok, do ktorého spadá 28. deň pred uplynutím lehoty na podanie ponuky,

pričom sa primerane aplikujú ustanovenia, ktoré platia pre úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu v zmysle Zmluvy a MP č. 19/2022.

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

Podčlánok 13.9 Podmienky zmeny materiálu resp. technológie

V prípade, ak Požiadavky objednávateľa alebo projektová dokumentácia poskytnutá Objednávateľom obsahujú odkaz na konkrétny materiál, technologické zariadenie, výrobcu alebo typové riešenie (ďalej len „referenčné riešenie“), Zhotoviteľ je oprávnený použiť aj iný materiál alebo technológiu, za predpokladu, že takéto riešenie spĺňa minimálne technické, funkčné a kvalitatívne požiadavky podľa Zmluvy.

Za zmenu materiálu alebo technológie podľa tohto podčlánku sa považuje použitie riešenia odlišného od referenčného riešenia uvedeného v Prílohe č. 1 alebo projektovej dokumentácii.

V prípade, ak Zhotoviteľ v rámci spracovania Dokumentácie Zhotoviteľa alebo v priebehu realizácie Diela navrhne riešenie odlišné od referenčného riešenia, je povinný požiadať Objednávateľa o jeho schválenie.

Žiadosť o schválenie musí obsahovať najmä:

- 	identifikáciu navrhovaného materiálu alebo technológie vrátane výrobcu,

- 	technickú špecifikáciu,

- 	porovnanie s referenčným riešením.

Zhotoviteľ je povinný preukázať, že navrhované riešenie predstavuje plnohodnotnú náhradu a dosahuje minimálne rovnaké alebo lepšie technické a funkčné vlastnosti.

Objednávateľ je oprávnený zmenu neschváliť najmä v prípadoch, ak:

- 	Zhotoviteľ nepreukáže splnenie vyššie uvedených požiadaviek,

- 	zmena by mala vplyv na vydané rozhodnutia alebo povolenia,

- 			zmena by mala za následok dodatočné náklady alebo predĺženie Lehoty výstavby.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť odlišné riešenie až po udelení písomného súhlasu Objednávateľa.

Za zmenu materiálu alebo technológie podľa tohto podčlánku sa považuje aj zmena materiálu alebo technológie, ktorá bola navrhnutá Zhotoviteľom v Dokumentácii Zhotoviteľa a následne schválená Objednávateľom.

Ustanovenia tohto podčlánku sa nevzťahujú na materiály a technologické zariadenia, ktoré nie sú v Prílohe č. 1 ani v projektovej dokumentácii poskytnutej Objednávateľom identifikované ako referenčné riešenie, pokiaľ ide o ich prvotný návrh v Dokumentácii Zhotoviteľa.

## Článok 14 Zmluvná cena a platby

### Podčlánok 14.3 Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi po skončení každého kalendárneho mesiaca v 6 vyhotoveniach Prehlásenie vo forme schválenej Stavebným dozorom a Objednávateľom, v ktorom podrobne uvedie čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu s podpornými dokumentmi. Pre vylúčenie pochybností platí, že (i) za skončenie kalendárneho mesiaca sa považuje posledný kalendárny deň v mesiaci a (ii) za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ oprávnený predložiť iba jedno Prehlásenie.

Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie DRS pre všetky príslušné časti stavby alebo ak budú dodané po častiach, po dodaní poslednej z nich.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) s výnimkou položky Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie SZP pre všetky príslušné časti stavby alebo ak budú dodané po častiach, po dodaní poslednej z nich.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie SZP pre príslušné priecestie.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Projekt stavby (PSP)“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie PSP pre všetky príslušné časti stavby alebo ak budú dodané po častiach, po dodaní poslednej z nich.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Vykonávací projekt (VPP) s výnimkou položky Vykonávací projekt (VVP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie VPP pre všetky príslušné časti stavby alebo ak budú dodané po častiach, po dodaní poslednej z nich.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Vykonávací projekt (VPP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie VPP pre príslušné priecestie.

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „IČ vrátane GZ pre všetky stupne projektovej dokumentácie s výnimkou položky IČ vedúca k odstráneniu časti stavby na dráhe nezabezpečených priecestí“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie posledného právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a poslednej overovacej doložky.

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „IČ vedúca k odstráneniu časti stavby na dráhe nezabezpečených priecestí“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie posledného právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a poslednej overovacej doložky pre príslušné priecestie, resp. v prípade ak sa predmetné nebude vyžadovať, po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie kompletnej dokumentácie k IČ pre príslušné priecestie.

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „IČ MPV - Majetkoprávne vysporiadanie“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia nasledovne:

a) 	v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV - trvalý záber vo výške 100 % z ceny za jedného vlastníka najskôr dňom dodania príslušných dokladov uvedených v podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa),

b) 	v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV - vecné bremeno nasledovne:

b1) v prípade MPV ku konaniu o stavebnom zámere 50 % z ceny za jedného vlastníka dňom overenia projektu stavby a zvyšných 50 % z ceny za jedného vlastníka najskôr dňom dodania dokladov uvedených v podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa),

b2) 	v prípade MPV novozistených vlastníkov 100 % z ceny za jedného vlastníka najskôr dňom dodania dokladov uvedených v podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa).

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV)“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie DSV pre všetky príslušné časti stavby alebo ak budú dodané po častiach, po dodaní poslednej z nich.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZ)“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie DSZ pre všetky príslušné časti stavby alebo ak budú dodané po častiach, po dodaní poslednej z nich.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Posúdenie TSI Diela (porealizačné posúdenie)“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie dokumentácie z porealizačného posúdenia.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položky jednotlivých PS/SO (spadajúce do položky „Realizácia stavby (všetkých čiastkových stavieb) s výnimkou položky Realizácia odstránenia časti stavby na dráhe – nezabezpečených priecestí)“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia nasledovne:

      - Po vypracovaní SZP a PSP predloží Zhotoviteľ na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi rozpis paušálnej ceny položky „Realizácia stavby (všetkých čiastkových stavieb) s výnimkou položky Realizácia odstránenia časti stavby na dráhe – nezabezpečených priecestí“ na paušálnu cenu jednotlivých Prevádzkových súborov (PS) a Stavebných objektov (SO) všetkých častí stavby, z ktorého bude zrejmá hodnota prác a dodávok jednotlivých PS a SO obsiahnutých v paušálnej sume Realizácie stavby (ďalej len „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) I.“) v elektronickej forme e-mailom. Predmetný „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) I.“ bude ocenený tak, aby súčet paušálnych cien jednotlivých PS a SO bol zhodný (rovnaký) s paušálnou cenou položky „Realizácia stavby (všetkých čiastkových stavieb) s výnimkou položky Realizácia odstránenia časti stavby na dráhe – nezabezpečených priecestí“ podľa Prílohy č. 2 - Ocenený Súpis položiek.

      - Bezodkladne po obdržaní súhlasného stanoviska Stavebného dozora a súhlasného stanoviska Objednávateľa k predloženému návrhu „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny) I.“ je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozorovi na podpis predmetný „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) I.“ (podpísaný Zhotoviteľom) v listinnej forme v šiestich originálnych vyhotoveniach. Po podpísaní „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny) I.“ Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) I.“ (podpísaný Zhotoviteľom a Stavebným dozorom) v štyroch originálnych vyhotoveniach Objednávateľovi, jedno vyhotovenie si ponecháva Stavebný dozor a jedno vyhotovenie si ponecháva Zhotoviteľ. Pre vylúčenie pochybností platí, že Stavebný dozor nepodpíše „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) I.“ skôr ako Objednávateľ zašle súhlasné stanovisko k predloženému návrhu.

      - Po vypracovaní DRS resp. VPP Zhotoviteľ môže predložiť na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi pre každý PS/SO samostatný rozpis v rozloženej forme (na niekoľko položiek (minimálne na 2 položky)), z ktorého bude zrejmá hodnota prác a dodávok obsiahnutých v paušálnej cene daného PS/SO (ďalej len „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II.“) v elektronickej forme e-mailom. Predmetný „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny II.)“ pre daný PS/SO (t.j. rozloženie paušálnej ceny daného PS/SO na paušálne ceny niekoľkých položiek) bude ocenený tak, aby súčet paušálnych cien jednotlivých položiek bol zhodný (rovnaký) s príslušnou paušálnou cenou daného PS/SO podľa „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny) I.“ predloženého v zmysle bodu (2) vyššie. Vzory „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny) II.“ sú uvedené v Prílohe č. 10 - Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II. - vzory, pričom vyplnené konkrétne údaje sú uvedené ako príklad.

      - Bezodkladne po obdržaní súhlasného stanoviska Stavebného dozora a súhlasného stanoviska Objednávateľa k predloženému návrhu „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny) II.“ pre príslušný PS/SO je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozorovi na podpis predmetný „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II.“ (podpísaný Zhotoviteľom) v listinnej forme v šiestich originálnych vyhotoveniach. Po podpísaní „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny) II.“ Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II.“ (podpísaný Zhotoviteľom a Stavebným dozorom) v štyroch originálnych vyhotoveniach Objednávateľovi, jedno vyhotovenie si ponecháva Stavebný dozor a jedno vyhotovenie si ponecháva Zhotoviteľ. Pre vylúčenie pochybností platí, že Stavebný dozor nepodpíše „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II.“ skôr ako Objednávateľ zašle súhlasné stanovisko k predloženému návrhu.

      - Tento odsúhlasený „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II.“ bude slúžiť ako podklad pre vydanie Priebežných platobných potvrdení v súlade s podčlánkom 14.6 (Vydanie Priebežných platobných potvrdení), resp. Záverečného platobného potvrdenia v súlade s podčlánkom 14.13 (Vydanie Záverečného platobného potvrdenia) na základe skutočného postupu dosiahnutého pri realizácii Diela (v % vyjadrení pre každú položku za príslušné obdobie). Vzory súpisu vykonaných prác pre PS/SO sú uvedené v Prílohe č. 11 - Súpis vykonaných prác pre PS/SO - vzory, pričom vyplnené konkrétne údaje sú uvedené ako príklad.

      - V prípade, ak:

- Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi pre príslušný PS/SO „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) I.“ v zmysle bodu (1) vyššie, alebo

- Zhotoviteľom predložený „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) I.“ nebude odsúhlasený Stavebným dozorom a/alebo Objednávateľom v zmysle bodu (2) vyššie, alebo

- Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Stavebným dozorom podpísaný „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) I.“ v zmysle bodu (2) vyššie,

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť si položku „Realizácia stavby (všetkých čiastkových stavieb“ do Prehlásenia, resp. Záverečného prehlásenia až po kompletnom ukončení celej stavby vo výške paušálnej ceny podľa Prílohy č. 2 - Ocenený Súpis položiek.

      - V prípade, ak:

- Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi pre príslušný PS/SO „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II.“ v zmysle bodu (3) vyššie, alebo

- Zhotoviteľom predložený „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II.“ pre príslušný PS/SO nebude odsúhlasený Stavebným dozorom a/alebo Objednávateľom v zmysle bodu (4) vyššie, alebo

- Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Stavebným dozorom podpísaný „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II.“ pre príslušný PS/SO v zmysle bodu (4) vyššie,

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť si príslušný PS/SO do Prehlásenia, resp. Záverečného prehlásenia až po kompletnom ukončení príslušného PS/SO vo výške paušálnej ceny príslušného PS/SO podľa odsúhlaseného a predloženého „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny) I.“.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Realizácia odstránenia časti stavby na dráhe – nezabezpečených priecestí“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po kompletnom ukončení realizácie odstránenia časti stavby na dráhe (príslušné nezabezpečené priecestie) vo výške paušálnej ceny (jednotkovej ceny) príslušného priecestia podľa Prílohy č. 2 - Ocenený Súpis položiek.

### Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „IČ ku kolaudácii“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní posledného príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného osvedčenia, resp. kolaudačných osvedčení a právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. kolaudačných rozhodnutí.

Zmeny, ktoré sú predmetom dodatku, si Zhotoviteľ môže zahrnúť do Prehlásenia podľa tohto podčlánku, resp. Záverečného Prehlásenia podľa podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie) až po vykonaní prác, ktoré sú predmetom príslušného dodatku a po nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku.

Pre vylúčenie pochybností platí, že vyššie uvedené položky je Zhotoviteľ oprávnený zahrnúť do faktúry najskôr za mesiac, v ktorom Objednávateľ podpísal príslušný preberací protokol, ktorým potvrdil dodanie požadovanej dokumentácie (príslušný výstup) Objednávateľovi.

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť cenu indexácie, Zmeny, dodatočnú platbu v zmysle podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) do faktúry za mesiac, v ktorom nadobudol účinnosť príslušný dodatok.

### Správne a iné poplatky, ktoré Zhotoviteľ uhradil v súvislosti s predmetom Zmluvy, nie sú súčasťou Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny a Zhotoviteľ si ich nezahrnie do Prehlásenia v súlade s týmto podčlánkom, resp. do Záverečného prehlásenia v súlade s podčlánkom 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie).

### Správne a iné poplatky bude Zhotoviteľ oprávnený refakturovať Objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení Objednávateľom na základe samostatnej faktúry (1x ročne, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak). Poplatky musia byť členené na: A) vstupujúce do základu DPH a B) nevstupujúce do základu DPH. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pod pojem správne a iné poplatky nespadá transakčná daň a  za iné poplatky sa nepovažujú bankové poplatky, poštové poplatky s výnimkou tých, ktoré si voči Zhotoviteľovi oprávnene uplatní tretia strana (napr. orgán poskytujúci vyjadrenia a pod.) a im podobné poplatky, ktoré podľa svojej povahy sú nákladom Zhotoviteľa.

Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie vo forme Prehlásenia predkladá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi v súlade s týmto podčlánkom pre všetky položky (okrem správnych a iných poplatkov), na ktoré má právo sumárne jedenkrát mesačne po skončení daného mesiaca v zmysle platobných podmienok podľa tohto podčlánku. Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie vo forme Záverečného prehlásenia predkladá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi v súlade s podčlánkom 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie) pre všetky splatné položky, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcom období do Prehlásenia v zmysle tohto podčlánku.

Podčlánok 14.4 Formulár platieb

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Zmluva neobsahuje Formulár platieb. Zmluvná cena bude zaplatená v súlade so Zmluvou 
a s platobnými podmienkami uvedenými v Zmluve.

Podčlánok 14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení

V prvom odstavci sa v druhej vete ruší slovo „Objednávateľovi“ a nahrádza sa slovom „Zhotoviteľovi“.

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Priebežné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje.

Po vydaní Priebežného platobného potvrdenia Stavebným dozorom je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na čiastku stanovenú v Priebežnom platobnom potvrdení a následne predložiť Stavebnému dozorovi na potvrdenie faktúru v 5 vyhotoveniach. Stavebný dozor si po potvrdení faktúry ponechá 1 vyhotovenie faktúry, Priebežného platobného potvrdenia a Prehlásenia.

Pre vylúčenie pochybností platí, že (i) Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru najskôr v posledný kalendárny deň v mesiaci s výnimkou poslednej faktúry pre Dielo (po ktorej už Zhotoviteľ nebude fakturovať) a (ii) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť za príslušný kalendárny mesiac iba jednu faktúru.

Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bolo podpísané Priebežné platobné potvrdenie Stavebným dozorom.

Po potvrdení faktúry Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi faktúru, Priebežné platobné potvrdenie a Prehlásenie v 4 vyhotoveniach. Uvedená dokumentácia sa predkladá Objednávateľovi spolu so sprievodným listom Zhotoviteľa. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Faktúra a Prehlásenie (vrátane rekapitulácie, súpisov vykonaných prác a ostatných podporných dokumentov) musí byť podpísané osobou/osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb, ktorý predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle tohto podčlánku. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.

Po doručení faktúry, Priebežného platobného potvrdenia a Prehlásenia (vrátane rekapitulácie, súpisov vykonaných prác a ostatných podporných dokumentov) v listinnej podobe je Zhotoviteľ povinný zaslať Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi uvedené dokumenty aj v elektronickej podobe v otvorenom formáte xls/xlsx (okrem podporných dokumentov, ktoré nevystavuje Zhotoviteľ, ako napr. kópia faktúry k nezabudovanému materiálu, apod., ktoré zasiela vo formáte pdf) na e-mailové adresy určené Objednávateľom.

Zhotoviteľ je povinný pred predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi a v kópii Stavebnému dozoru zoznam splnomocnených osôb za Zhotoviteľa na podpisovanie resp. potvrdzovanie faktúry, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia, rekapitulácie a súpisov vykonaných prác. Zoznam musí obsahovať pre každú splnomocnenú osobu minimálne nasledovné údaje: meno a priezvisko, zoznam dokumentov, ktoré môže daná osoba podpisovať a podpisový vzor. V prípade, ak bude zoznam obsahovať viacero splnomocnených osôb, je Zhotoviteľ povinný v zozname uviesť, či každá zo splnomocnených osôb môže podpisovať dokumenty samostatne alebo sa požaduje spoločné konanie dvoch (alebo viacerých) splnomocnených osôb. Zoznam bude podpísaný štatutárnym orgánom Zhotoviteľa. V prípade, ak je Zhotoviteľom združenie, za účelom právnej istoty a vylúčenia akýchkoľvek pochybností, predložený bude jeden spoločný zoznam splnomocnených osôb (jeden dokument), ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom všetkých členov združenia. Zhotoviteľ je oprávnený v prípade zmeny splnomocnených osôb predložiť aktualizovaný zoznam, v ktorom je povinný uviesť, či aktualizovaný zoznam dopĺňa alebo v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci zoznam.

### Podčlánok 14.7 Platba

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi:

- čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia faktúry v listinnej forme Objednávateľovi

- čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia faktúry v listinnej forme Objednávateľovi

Nezávisle od podčlánku 14.9 (Platba Zádržného) a pododstavca (c) podčlánku 14.3 (Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia), Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona o verejných prácach vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti. V prípade uplatnenia tohto práva, Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi výšku zadržanej čiastky v lehote splatnosti faktúry. V tomto prípade Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie zadržanej čiastky po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, ktoré bude potvrdené vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo.

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti (60 dní) nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia.

Pre účely pododstavcov (a) a (b) sa za dátum doručenia faktúry považuje dátum doručenia faktúry vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov, ktoré sú správne po vecnej a formálnej stránke.

Objednávateľ má právo vrátiť Zhotoviteľovi faktúru v prípade, ak faktúra alebo ktorýkoľvek z požadovaných dokumentov nie je správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo obsahuje akékoľvek nezrovnalosti, alebo nie je vyhotovený v slovenskom jazyku alebo nebol predložený alebo faktúra nebola podpísaná osobou, resp. osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú faktúru vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov. Dátum splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov.

Ak je Zhotoviteľom združenie, člena združenia oprávňujúceho vystavovať faktúry uvedeného v záhlaví Zmluvy je možné zmeniť len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou.

Platba bude vykonaná prevodným príkazom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. Zmena bankového účtu Zhotoviteľa uvedeného v Zmluve je možná iba na základe dodatku k Zmluve.

Ak je Zhotoviteľom združenie, člena združenia oprávňujúceho vystavovať faktúry uvedeného v záhlaví Zmluvy je možné zmeniť len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou.

Ak sa na Zhotoviteľa vzťahuje osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa podľa § 6 zákona o DPH, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto odstavca. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch potrebné.

V prípade že má Zhotoviteľ účet vedený pre účely Zmluvy v inej mene ako v EUR, alebo 
v zahraničnej banke, všetky náklady Zhotoviteľa aj Objednávateľa (bankové poplatky) spojené s úhradou platby znáša Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávky z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo záväzky vyplývajúce zo Zmluvy voči Objednávateľovi.

Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania platby z bankového účtu Objednávateľa. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň.

### Podčlánok 14.8 Oneskorená platba

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Ak Zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkom 14.7 (Platba), má Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Úrok z omeškania je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zo strany Zhotoviteľa.

### Podčlánok 14.9 Platba Zádržného

Text podčlánku sa ruší.

### Podčlánok 14.10 Prehlásenie o dokončení Diela

Text podčlánku sa ruší.

### Podčlánok 14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie

Prvý a druhý odstavec sa rušia a nahrádzajú sa nasledujúcim textom:

Do 70 dní po obdržaní Preberacieho protokolu pre Dielo odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi 6 vyhotovení návrhu záverečného prehlásenia s podpornými dokumentmi vo forme schválenej Stavebným dozorom a Objednávateľom, ktoré budú detailne vyjadrovať:

- hodnotu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou

- akékoľvek ďalšie sumy, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy alebo inak.

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.

Podčlánok 14.12 Prehlásenie o splnení záväzkov

Druhá veta podčlánku sa ruší.

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom:

Prehlásenie o splnení záväzkov musí byť podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa alebo inou osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa.

### Podčlánok 14.13 Vydanie Záverečného platobného potvrdenia

V prvom odstavci sa v prvej vete ruší slovo „Objednávateľovi“ a nahrádza sa slovom „Zhotoviteľovi“.

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

Záverečné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje.

Po vydaní Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru na čiastku stanovenú v Záverečnom platobnom potvrdení a následne predložiť Stavebnému dozorovi na potvrdenie konečnú faktúru v 5 vyhotoveniach. Stavebný dozor si po potvrdení konečnej faktúry ponechá 1 vyhotovenie konečnej faktúry, Záverečného platobného potvrdenia, Záverečného prehlásenia a prehlásenia o splnení záväzkov.

Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bolo podpísané Záverečné platobné potvrdenie Stavebným dozorom.

Po potvrdení konečnej faktúry Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi konečnú faktúru spolu so Záverečným platobným potvrdením, Záverečným prehlásením a prehlásením o splnení záväzkov v 4 vyhotoveniach. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Konečná faktúra a Záverečné prehlásenie (vrátane všetkých podporných dokumentov) musí byť podpísané osobou/osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb, ktorý predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle podčlánku 14.6 (Vydanie Priebežných platobných potvrdení). Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku.

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť uvedené dokumenty aj v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom.

### Podčlánok 14.14 Ukončenie záväzkov Objednávateľa

Text pododstavca (b) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

(b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo) v Záverečnom prehlásení popísanom v podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie).

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 14.16 Zmluvné pokuty

### Za účelom zabezpečenia riadneho a včasného plnenia záväzkov Zhotoviteľa si Zmluvné strany dohodli nasledovné zmluvné pokuty:

V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením poistnej zmluvy resp. poistných zmlúv alebo s predložením dôkazov o poistení v lehote uvedenej v Článku IV bode 4.1.1. textu Zmluvy alebo v Prílohe k ponuke, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania.

V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením zmeny v zmysle Článku V bodu 5.1. textu Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň omeškania.

V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu na odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej dokumentácie k autorskému dielu Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.10 (Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania.

V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí Konflikt záujmov medzi Zhotoviteľom a Stavebným dozorom a Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nevykoná všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutý Konflikt záujmov odstránil, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 500 EUR.

V prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko na základe pozvánky Objednávateľa, resp. zmarí odovzdanie a prevzatie Staveniska (napr. odmietne uzavrieť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR a/alebo nepredloží Objednávateľovi zmluvu na odobratie odpadu podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom)), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním a prevzatím Staveniska.

V prípade, ak Zhotoviteľ z dôvodu na strane Zhotoviteľa prekročil dobu povolenej výluky uvedenej v ROV, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty

  - za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o menej ako 30 minút vo výške 100 EUR,

  - za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o 30 minút a viac vo výške 150 EUR za každých začatých 30 minút.

V prípade, ak Zhotoviteľ z dôvodu na strane Zhotoviteľa odriekol výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každú takto odrieknutú výluku a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odvolaním výluky.

V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť vykonávať stavebné a montážne práce na železničnej infraštruktúre v súlade s rozkazom o výluke, súborným rozkazom o výluke alebo rozkazom prednostu stanice, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 750 EUR za každých začatých 30 minút nad rámec pôvodne schválenej výluky.

V prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť predložiť niektorý z dokladov uvedených v podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania s predložením ktoréhokoľvek z požadovaných dokladov.

V prípade, že Zhotoviteľ plní príslušnú činnosť (i) prostredníctvom iného odborného pracovníka, ako bol odborný pracovník, ktorým preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, bez jeho predchádzajúceho schválenia v súlade s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) alebo (ii) prostredníctvom odborného pracovníka, ktorý nespĺňa kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži a sú uvedené v Súťažných podkladoch, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.

V prípade omeškania Zhotoviteľa (i) s doručením návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác alebo (ii) s doručením samotnej Zábezpeky na vykonanie prác alebo (iii) s doručením predĺženej Zábezpeky na vykonanie prác alebo dodatku k pôvodnej Zábezpeke na vykonanie prác, v znení schválenom Objednávateľom, v stanovenej lehote podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ poveril vykonaním predmetu Zmluvy iného Podzhotoviteľa než toho, ktorý bol uvedený v zozname Podzhotoviteľov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý prípad.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením aktuálneho zoznamu Podzhotoviteľov a/alebo originálu príslušnej zmluvy s Podzhotoviteľom alebo dokumentu o ukončení zmluvy s Podzhotoviteľom, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania.

V prípade, ak Zhotoviteľ neoznámil Objednávateľovi zmenu údajov o Podzhotoviteľovi v požadovanej lehote a v požadovanom rozsahu, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý, aj začatý deň omeškania.

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, ak má tento sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý prípad.

Ak sa ktorékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa podľa druhého odstavca podčlánku 4.4a (Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade) ukáže ako nepravdivé, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý jednotlivý prípad.

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, najneskôr do piatich dní odo dňa jeho výmazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho konečným užívateľom výhod stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania.

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, ktorý je partnerom verejného sektora a Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo (i) ktorého osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo (iii) ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie predmetnej povinnosti vo vzťahu k tomu istému Podzhotoviteľovi, ktorý je partnerom verejného sektora alebo Podzhotoviteľovi v ktoromkoľvek rade udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosti pri nakladaní s odpadom podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty:

  - v prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu Zmluvy a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a to vo výške 1 000 EUR, za každý aj začatý deň omeškania,

  - v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť vzniknuté odpady triediť podľa druhov a správne zaraďovať podľa Katalógu odpadov, a to vo výške 3 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto svojej povinnosti,

  - v prípade, ak Zhotoviteľ vzniknuté odpady nezabezpečil pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom alebo nebezpečné odpady neoznačil ustanoveným spôsobom, a to vo výške 3 000 EUR za každý zistený prípad,

  - v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť odovzdať odpady osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, a to vo výške 5 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto svojej povinnosti,

  - v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť viesť alebo uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ a o nakladaní s nimi, a to vo výške 500 EUR za každý jeden nezaevidovaný záznam alebo neuchovaný záznam,

  - v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom), a to vo výške 3 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia svojej povinnosti,

  - v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť pri vzniku a preprave nebezpečných odpadov zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie, vo výške 3 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto svojej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nedoručil v stanovenej lehote a v požadovanom rozsahu a formáte podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi Správy o postupe prác, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň omeškania.

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prístupný na Stavenisku počas celého výkonu Diela podľa podčlánku 4.26 (Stavebný denník) (tzn. Stavebný denník nie je z akýchkoľvek dôvodov na Stavenisku prístupný/dostupný), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý deň, v ktorom nie je Stavebný denník na Stavenisku prístupný/dostupný.

V prípade, ak Zhotoviteľ neviedol Stavebný denník v súlade s podčlánkom 4.26 (Stavebný denník) v nadväznosti na podčlánok 1.3 (Komunikácia) a podčlánok 1.8 (Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý jeden chýbajúci zápis v ktoromkoľvek Stavebnom denníku.

V prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosti v oblasti BOZP má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty:

  - za porušenie povinnosti používania ochranných prilieb a iných osobných ochranných pracovných prostriedkov vo výške 500 EUR za každé jedno porušenie povinnosti každým jedným zamestnancom a pracovníkom Personálu Zhotoviteľa,

  - za porušenie povinnosti zákazu požívania alkoholických nápojov alebo omamných látok alebo psychotropných látok a/alebo za porušenie povinnosti podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 500 EUR za každé jedno porušenie povinnosti každým jedným zamestnancom a pracovníkom Personálu Zhotoviteľa,

  - za opätovné zaradenie zamestnanca resp. pracovníka Personálu na práce po písomnom vykázaní zo stavby vo výške 1 000 EUR za každého takéhoto zamestnanca resp. pracovníka Personálu Zhotoviteľa,

  - v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní alebo poruší akúkoľvek inú povinnosť v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu BOZP alebo Právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo výške 500 EUR za každé porušenie povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil v súlade s podčlánkom 6.10 (Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa) „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 EUR za každý deň omeškania so splnením príslušnej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržal technologické postupy schválené Stavebným dozorom, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každé porušenie.

V prípade, ak Zhotoviteľ zabudoval do Diela iné materiály alebo technológiu ako uviedol vo svojej ponuke alebo aké odsúhlasil Stavebný dozor a Objednávateľ, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti.

V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplnil povinnosť podľa podčlánku 7.2 (Vzorky), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý prípad.

V prípade, ak Zhotoviteľ nevydal oznámenie Stavebnému dozorovi podľa podčlánku 7.3 (Kontrola) týkajúce sa vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo ktoré budú pri preberacom konaní neprístupné, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý jednotlivý prípad.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi alebo Objednávateľovi „Kontrolný a skúšobný plán“ v súlade s podčlánkom 7.4 (Skúšky), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil Stavebnému dozorovi alebo Objednávateľovi harmonogram prác v súlade s podčlánkom 8.3 (Harmonogram prác), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.

V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ neuviedol územie dotknuté výstavbou Diela do pôvodného stavu v súlade s podčlánkom 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.

V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady v lehote stanovenej Objednávateľom v súlade s podčlánkom 11.4 (Neodstránenie vád), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s vyprataním Staveniska a jeho uvedením do pôvodného stavu v súlade s podčlánkom 11.11 (Vypratanie Staveniska), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.

V prípade omeškania Zhotoviteľa (i) s doručením návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy alebo (ii) s doručením samotnej Zábezpeky na záručné opravy v znení schválenom Objednávateľom alebo (iii) s predĺžením Zábezpeky na záručné opravy, v súlade s podčlánkom 11.12 (Zábezpeka na záručné opravy), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržiavať po celú dobu realizácie Diela v platnosti príslušnú poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy po dohodnutú dobu v zmysle Článku 18 (Poistenie) alebo nepredložil Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej povinnosti príslušné požadované doklady podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku 14.16. (Zmluvné pokuty) nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná Strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne a v plnej výške.

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:

### Podčlánok 14.17 Finančný plán

Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi finančný plán na všetky predpokladané platby v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy v štruktúre požadovanej Objednávateľom v termínoch podľa tohto podčlánku. Požadovanú štruktúru finančného plánu (vzor) zašle Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi do 42 dní od Dátumu začatia prác.

Prvý finančný plán je Zhotoviteľ povinný predložiť do 56 dní od Dátumu začatia prác. Zhotoviteľ je povinný predkladať aktualizovaný finančný plán najneskôr do 7 dní od vystavenia faktúry.

Do finančného plánu musí Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác na Diele, Dokumentácie Zhotoviteľa a všetky ostatné čiastky splatné podľa Zmluvy v zmysle platobných podmienok ako aj odhad predpokladaných Zmien. Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie Zmluvy, tak aby predložený finančný plán predstavoval reálny odhad nákladov Zmluvy. V prípade potreby spolupracuje so Stavebným dozorom.

V prípade ak Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k predloženému finančnému plánu, Zhotoviteľ je povinný predložiť opravený finančný plán do 3 pracovných dní od obdržania pripomienok Objednávateľa.

Finančný plán bude Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi predkladaný v elektronickej podobe e-mailom (v otvorenom formáte xls/xlsx a sken finančného plánu podpísaného Zhotoviteľom vo formáte pdf).

Nezávisle od uvedeného je Zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný finančný plán aj na základe operatívnej požiadavky Objednávateľa do 3 pracovných dní od jej obdržania.

## Článok 15 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa

### Podčlánok 15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa

V podčlánku sa za pododstavec (f) pridávajú nové pododstavce s nasledujúcim textom:

- je v omeškaní s predložením dokumentov podľa bodu 4.1. článku IV textu Zmluvy o viac ako desať dní,

- neodstráni napriek upozorneniu Objednávateľa Konflikt záujmov, ktorý vznikol medzi Zhotoviteľom a Stavebným dozorom resp. jeho pracovníkmi podľa podčlánku 1.15 (Konflikt záujmov),

- nepredloží doklady (vrátane osvedčení, oprávnení, certifikátov, na predloženie ktorých vyzve Objednávateľ) požadované v podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa),

- je v omeškaní s predložením (i) návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác alebo (ii) samotnej Zábezpeky na vykonanie prác v zmysle podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác), alebo (iii) predĺženia platnosti Zábezpeky na vykonanie prác, a to o viac ako desať dní alebo ak návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľ dvakrát z opodstatnených dôvodov (návrh textu nespĺňa podmienky v zmysle podčlánku 4.2) neschválil,

- neodstráni nedostatky predloženého a Objednávateľom neodsúhlaseného návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác v lehote stanovenej Objednávateľom,

- poruší povinnosť predložiť Objednávateľovi do odovzdania Staveniska zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom),

- nepredloží plán BOZP v zmysle podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci) resp. ak ho Zhotoviteľ aspoň v dvoch prípadoch (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti) nedodrží,

- vrátane podzhotoviteľa opakovane nespolupracuje (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti) s koordinátorom bezpečnosti / koordinátormi bezpečnosti určenými Objednávateľom,

- je v omeškaní so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) o viac ako 30 dní,

- nesplní svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržiavať v platnosti príslušnú poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy po dohodnutú dobu v zmysle Článku 18 (Poistenie) a/alebo nepredloží Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej povinnosti príslušné požadované doklady podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie),

- neprevezme Stavenisko od Objednávateľa napriek tomu, že ho Objednávateľ na jeho prevzatie písomne vyzval, resp. zmarí odovzdanie a prevzatie Staveniska (napr. odmietne uzavrieť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR a/alebo nepredloží Objednávateľovi zmluvu na odobratie odpadu podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom)),

- podá nepravdivé vyhlásenie podľa druhého odstavca podčlánku 4.4a (Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade),

- alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS,

- vykonáva časť predmetu plnenia prostredníctvom Podzhotoviteľa, ktorý je partnerom verejného sektora, alebo Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

- bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

- má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho Podzhotoviteľom pri plnení predmetu Zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku Podzhotoviteľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve,

- poverí tretiu osobu poskytnutím časti predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH),

- poruší povinnosť zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením,

- zadá plnenie Podzhotoviteľovi, ktorý poruší záväzok Podzhotoviteľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti Zmluvy, na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah, a Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi dôkaz o odstránení predmetného porušenia v Objednávateľom stanovenej lehote,

- Zhotoviteľ ani na dodatočnú výzvu nepredložil Objednávateľovi zmluvu na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ,

- Zhotoviteľ odmietol podpísať s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR, resp. ak uzavretá Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR zanikne, odmietne podpísať s Objednávateľom novú Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR.

Za pododstavec (aa) sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením:

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 ZVO.

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Porušenie povinností podľa predchádzajúceho odstavca sa považuje za podstatné s právom Objednávateľa okamžite od Zmluvy odstúpiť. Právne účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

Za druhý odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim textom:

Objednávateľ je oprávnený v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, oznámiť Zhotoviteľovi, že plnenie Zmluvy nepožaduje; doručením takéhoto oznámenia Zmluva zanikne. Pod pojmom „plnenie zo Zmluvy“ sa rozumie uskutočnenie akéhokoľvek preukázateľného úkonu smerujúceho k splneniu časti predmetu Zmluvy (napr. projektovým prácam alebo stavebno-technickému zásahu, alebo výkonu priamo súvisiaceho s realizáciou PS/SO, vrátane jeho materiálovo-technologického vybavenia a zabezpečenia, vytýčenia inžinierskych sietí k nemu prislúchajúcich ako aj zriadení (vybudovaní) nevyhnutných prístupov k nemu, pokiaľ si to miestne pomery vyžadujú). V prípade takého oznámenia sa Zhotoviteľ zaväzuje nenárokovať si voči Objednávateľovi žiadnu náhradu škody ani ušlý zisk, Zhotoviteľ bude mať len nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré Zhotoviteľ v dobrej viere vynaložil pred oznámením Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety a ktorých vynaloženie (vrátane účelnosti vynaloženia) Zhotoviteľ Objednávateľovi preukáže (najmä na získanie dokladov o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách Objednávateľa a v jeho priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2, dokladov o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 a dokladov preukazujúcich oboznámenie sa s miestnymi pomermi).

### Podčlánok 15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia

V podčlánku sa slovo „platnosť“ nahrádza slovom „účinnosť“.

### Podčlánok 15.4 Platba po odstúpení

V podčlánku sa slovo „platnosť“ nahrádza slovom „účinnosť“.

## Článok 16 Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa

### Podčlánok 16.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce

V podčlánku sa text „alebo Objednávateľ neplní podčlánok 2.4 (Finančné opatrenia Objednávateľa)“ ruší bez náhrady.

### Podčlánok 16.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa

V podčlánku sa pododstavec a) a e) vypúšťa bez náhrady.

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Ak nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže Zhotoviteľ odstúpiť od Zmluvy. Právne účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení Objednávateľovi.

### Podčlánok 16.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa

V podčlánku sa slovo „platnosť“ nahrádza slovom „účinnosť“.

### Podčlánok 16.4 Platba pri odstúpení

V podčlánku sa slovo „platnosť“ nahrádza slovom „účinnosť“.

## Článok 17 Riziko a zodpovednosť

### Podčlánok 17.1 Náhrada škody

Na začiatok podčlánku sa vkladajú nové odstavce s nasledujúcim textom:

### Ak vznikne Objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe - dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom (najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.) z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo z dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných strán. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za dôvody, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných strán možno považovať nepriaznivé klimatické podmienky len za predpokladu, že Zhotoviteľovi vznikol nárok na predĺženie Lehoty výstavby v zmysle podčlánku 8.4 (Predĺženie Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok.

V prípade, že si vlečkár bude uplatňovať náhradu škody z dôvodu nedodržania času výluk zo strany Zhotoviteľa a škoda bude oprávnená a zo strany Objednávateľa uznaná a uhradená, Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto škody Objednávateľovi uhradiť.

Pred posledný odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim textom:

Kedykoľvek Zmluvné podmienky vyžadujú aby Zhotoviteľ odškodnil Objednávateľa v akejkoľvek záležitosti, Zhotoviteľ je povinný odškodniť taktiež Stavebného dozora, v prípade, že tá istá záležitosť má dopad aj na Stavebného dozora.

### Podčlánok 17.6 Obmedzenie zodpovednosti

V podčlánku sa text „alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu“ vypúšťa bez náhrady.

Druhý odstavec sa vypúšťa bez náhrady.

## Článok 18 Poistenie

### Podčlánok 18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhom odstavci sa druhá a tretia veta vypúšťajú bez náhrady.

V šiestom odstavci sa ruší text „(počítaných od Dátumu začatia prác)“.

## Článok 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie

### Názov článku 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie sa ruší a nahrádza sa nasledovným názvom:

## Článok 20 Nároky a spory

### Podčlánok 20.1 Nároky Zhotoviteľa

### Na koniec prvého odstavca sa dopĺňa nasledujúci text:

### Súčasťou oznámenia o nároku musí byť vyplnený Identifikačný list, ktorého vzor zaslal Objednávateľ Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.

### Podčlánok 20.2 Menovanie Komisie na riešenie sporov

Text podčlánku sa ruší.

### Podčlánok 20.3 Neschopnosť odsúhlasiť Komisiu na riešenie sporov

Text podčlánku sa ruší.

### Podčlánok 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Text podčlánku sa ruší.

### Podčlánok 20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Ak medzi Stranami vznikne spor akéhokoľvek druhu v súvislosti so Zmluvou, vrátane akéhokoľvek sporu, ktorý sa týka potvrdenia, rozhodnutia, pokynu, názoru alebo ohodnotenia Stavebného dozora, budú sa obidve Strany usilovať o urovnanie sporu mimosúdne.

### Podčlánok 20.6 Arbitrážne konanie

Názov podčlánku 20.6 a text podčlánku 20.6 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

Podčlánok 20.6 Súdne konanie

Pokiaľ nedôjde k urovnaniu sporu mimosúdnou cestou, bude spor vyriešený príslušným súdom.

Skutočnosť, že súdne konanie je vedené počas trvania Zmluvy, nebráni Stranám a Stavebnému dozorovi plniť si svoje povinnosti.

### Podčlánok 20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Text podčlánku sa ruší.

### Podčlánok 20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

Text podčlánku sa ruší.

## Príloha č. 1 - Požiadavky Objednávateľa

# I n v e s t i č n é  z a d a n i e

- Sprievodná správa

- Identifikačné údaje

  - Stavba

Názov stavby: 		ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov

Miesto stavby:	medzistaničný úsek ŽST Strážske – ŽST Prešov,

medzistaničný úsek ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice,

medzistaničný úsek ŽST Vranov nad Topľou – ŽST Sečovce,

medzistaničný úsek ŽST Prešov – ŽST Kysak

ústredňa GSM-R Bratislava-Nové Mesto

Okres: 					Prešov, Vranov nad Topľou, Bardejov, Košice okolie, Trebišov, Michalovce, Bratislava

Kraj:		Prešovský, Košický, Bratislavský

Katastrálne územie:	budú určené pri spracovaní PD

Odvetvie: 				Doprava

Charakter stavby:		Obnova

  - Stavebník

Názov stavebníka: 		Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadený orgán:	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

  - Termíny

Lehota výstavby je upravená v Zmluve.

  - Zhotoviteľ

Uvedený v Zmluve.

  - Projektant

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam organizácií, ktoré vypracovali projektovú dokumentáciu (ďalej aj len „PD“) na časť stavby:

| Názov stavby | Zhotoviteľ PD | Stupeň PD | Stavebné povolenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou | VALBEK SK, spol. s r.o. | DSP |  |
| Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou | KUMAT spol. s r.o. | DSP | Právoplatné od 28.12.2020 |
| Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou | BETAMONT s.r.o. | DSP | Právoplatné od 21.06.2021 |
| Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie | Automatizácia železničnej dopravy, a. s. | DSP |  |
| Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky – staničné zabezpečovacie zariadenie | Automatizácia železničnej dopravy, a. s. | DSP |  |
| Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec | Projekt signal s.r.o. | DSP |  |
| Súvisiaca stavba NZE Hanušovce |  | DSP | Právoplatné od 21.6.2021 |
| Náhradný zdroj elektriny v železničnej stanici Šarišské Lúky |  |  |  |

Generálny projektant na celú stavbu bude stanovený Zhotoviteľom.

Požadované stupne PD pre časti stavby, na ktoré je vydané rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku:

- Dokumentácia pre realizáciu stavby  	– DRS

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia 	– DSV

Požadované stupne PD pre časti stavby, na ktoré nie je vydané právoplatné stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Zhotoviteľ bude postupovať podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon):

- Dokumentácia pre stavebný zámer  	– SZP

- Projekt stavby 	– PSP

- Vykonávací projekt 	– VPP

Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá Objednávateľovi:

- Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby – DSZS

- Prevádzkovú dokumentáciu stavby (PDS)

V rámci projektovej prípravy sa taktiež požaduje dodať posúdenie vplyvu stavby na a územia chránené v rámci sústavy NATURA 2000. Jedná sa o stanovisko orgánu ochrany prírody či daný projekt má/nemá významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA2000 (sústava Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy).

  - Správca objektu

Správca: 	ŽSR, OR Košice, OR Zvolen, OR Trnava, ŽT Bratislava, SM Bratislava, ŽE Bratislava

- Prehľad použitých podkladov

Príslušné predpisy ŽSR, normy TNŽ a STN-EN a technická dokumentácia, vypracovaná PD uvedená v bode 1.5, Štúdia uskutočniteľnosti – ŽSR – Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov.

Stavbu požadujeme  zrealizovať v súlade s Právnymi predpismi.

- Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Nariadením generálneho riaditeľa „č. 29/2017 o menovaní pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu cielených investícií na zvýšenie automatizácie riadenia dopravy a identifikovania investičných príležitosti pre zníženie obslužných dopravných zamestnancov zmenou staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ) s cieľom prenosu obsluhy SZZ zo stavadiel do dopravnej kancelárie“ boli identifikované železničné stanice, ktoré boli zaradené do stavieb Cielených investícií.

Cieľom stavieb Cielených investícií je zvýšenie automatizácie riadenia dopravy a zníženie počtu obslužných dopravných zamestnancov zmenou staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ) s cieľom prenosu obsluhy SZZ zo stavadiel do dopravnej kancelárie, kde primárnym predpokladom bola realizácia parciálnych stavieb zameraných na obnovu staničných zabezpečovacích zariadení v jednotlivých dopravniach. V rámci stavieb Cielených investícií neboli riešené takzvané podporné stavby, ktorých realizácia je nevyhnutným predpokladom na riadne plnohodnotné a komfortné využitie potenciálu železničného zabezpečovacieho zariadenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že v úseku trate podľa TTP označenom ako TTP 107/D, trať Strážske – Prešov, boli identifikované nasledovné dopravne, ktoré sú mimo iných zahrnuté do stavieb Cielených investícií:

ŽST Nižný Hrabovec,

ŽST Vranov nad Topľou,

ŽST Čierne nad Topľou,

ŽST Hanušovce nad Topľou,

ŽST Kapušany pri Prešove,

ŽST Šarišské Lúky,

javí sa ako najoptimálnejšie z pohľadu technického riešenia, ekonomickej efektívnosti, vytvorenia čo najvyššieho komfortu pre cestujúcu verejnosť (z pohľadu bezpečnosti a optimalizovania výluk) v danom úseku realizovať stavbu v ucelenej časti trate Strážske – Prešov v rámci jednej zastrešujúcej stavby s názvom: „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“. Vyššie uvedené je podporované aj odporúčaním v spracovaných PD.

Stavba „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“ integruje do svojho rozsahu vyššie uvedené parciálne stavby Cielených investícií, zároveň realizuje všetky nevyhnutné podporné stavby  a vytvára jeden konzistentný ucelený celok.

Pre potreby realizácie stavby je nevyhnutné doprojektovať časti stavby, na ktoré toho času nie je vypracovaná PD so schvaľovacím rozhodnutím, inžinierskou činnosťou, právoplatným stavebným povolením a realizáciu stavby vrátane projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby.

Primárnym cieľom stavby je zvýšenie bezpečnosti, plynulosti a rýchlosti železničnej dopravy v danom úseku, sekundárnym cieľom stavby  je optimalizácia potreby obslužných zamestnancov odvetvia dopravy.  Naplnením primárneho cieľa je zabezpečenie rozsahu dopravy podľa Plánu dopravnej obslužnosti pre železničnú osobnú dopravu (PDO). V rámci PDO sa uvažuje prevádzkový koncept, ktorý v špičkových časoch od 4:00 do 9:00 a od 13:00 do 19:00 predpokladá 1-hodinový takt v železničnej doprave daného úseku. V sedle to jest od 9:00 do 13:00 a od 19:00 do 23:00 sa uvažuje s 2-hodinovým taktom v danom úseku.

- Súvisiace stavby

- Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica

Stavba A: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“

Stavba B: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Košice – Čierna nad Tisou   štátna hranica“

- Rekonštrukcia analógového traťového rádia KAPSCH na úseku trate Kysak – Prešov – Plaveč digitálnym rádiovým systémom GSM-R.

- Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou – Juh, žkm 12,969. V rámci stavby „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“ bude Zhotoviteľ vychádzať z predpokladu, že uvedená stavba je zrealizovaná. Zhotoviteľovi bude poskytnutá PD.

- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18. Poznámka: Jedná sa o stavbu cudzieho investora Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov. V rámci stavby sa projektuje nové úrovňové križovanie v ŽST Vranov nad Topľou v žkm  15,252.

- NŽST Prešov, výpravná budova - komplexná rekonštrukcia

- Členenie stavby

Vzhľadom na neštandardnú kombináciu stavby, kde časť PD je vypracovaná (stupeň PD – DSP, napr. pre stavby Cielených investícií) a časť PD bude vypracovávať Zhotoviteľ (PD DRS a SZP, PSP a VPP pre časti, na ktoré nie je vypracovaná PD a platné povolenia) sme navrhli nasledovné členenie stavby:

| Označenie časti stavby | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| A-S | V rozsahu vybraných definičných úsekov |
| T | Úsek Strážske – Prešov |
| U | Úsek Prešov – Kysak |

| Číselné označenie odvetvia | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| 1000 | PS (zariadenia) OZT |
| 2000 | SO (zariadenia) Elektrotechniky a energetiky |
| 3000 | SO (zariadenia) Železničných tratí a stavieb |
| 4000 | SO (zariadenia) Správy majetku |
| 5000 | SO (zariadenia) Železničných telekomunikácií |
| 6000 | SO (zariadenia) Železničnej energetiky |

| Poradové číslo PS odvetvia 1000 (OZT) | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| 01-99 | Rezervované čísla pre technológiu SZZ |
| 100 – 199 | Rezervované čísla pre technológiu TZZ |
| 200 – 299 | Rezervované čísla pre technológiu PZZ |
| 300 – 399 | Rezervované čísla pre OT – technológia OTaIS |
| 400 – 499 | Rezervované čísla pre OZT – metalická a optická kabelizácia |
| 500 – 599 | Rezervované čísla pre technológiu LCRD |
| 600 – 699 | Rezervované čísla pre technológiu GSM-R |

| Poradové číslo SO odvetvia 2000 (EE) | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| 01-99 | Rezervované čísla pre elektrické prípojky |
| 100 – 199 | Rezervované čísla pre technológiu EOV |
| 200 – 299 | Rezervované čísla pre technológiu NZE |
| 300 – 399 | Rezervované čísla pre úpravu vonkajšieho osvetlenia |
| 400 – 499 | Rezervované čísla pre ovládanie zariadení EE z LCRD |

Poznámka: SO 1000 vynechané z dôvodu aby nedochádzalo so zámenou s PS 1000.

| Poradové číslo SO odvetvia 3000 (SŽTS) | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| 01-50 | Úprava zariadení – žel. zvršku, spodku, nástupíšť, podchod |
| 51-60 | Trvalé dopravne značenie |

| Poradové číslo SO odvetvia 4000 (SM) | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| 01-99 | Stavebná adaptácia priestorov v ŽST (výhybne) xxx |
| 100 – 199 | Prístrešok pre cestujúcu verejnosť |

| Poradové číslo SO odvetvia 5000 (ŽT) | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| 01-XX | Elektronické komunikačné systémy (EKS) |

| Poradové číslo SO odvetvia 6000 (ŽE) | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| 01-XX | Meranie spotreby el. energie |

Poznámka: Vypracovaná a schválená PD bude mať názov a označenie PS a SO v súlade s už schváleným členením (označením). Uvedené bude platiť aj pre PD v stupni DRS.

Pre PD v stupni DSZ Zhotoviteľ vykoná preznačenie (vrátane zmeny názvu) celej dokumentácie v zmysle vyššie uvedeného návrhu pre celú stavbu.

Členenie stavby na odbory, PS a SO navrhne projektant tak, aby rešpektovali budúcich užívateľov stavby a podľa požiadaviek jednotlivých správcov zariadení. Predpokladá sa doplňovanie objektovej skladby.

- Súhrnné riešenie stavby

- Technicko-ekonomické hodnotenie

  - Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

Súčasný stav:

V traťovom úseku Strážske – Prešov a v priľahlých medzistaničných úsekoch, sa nachádza nasledovné zabezpečovacie zariadenie:

Staničné zabezpečovacie zariadenie:

- ŽST Strážske – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné (SZZ 3. kategórie  Strážske).

- ŽST Nižný Hrabovec – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné (úprava SZZ v ŽST Nižný Hrabovec).

- ŽST Vranov nad Topľou – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou

- ŽST Čierne nad Topľou  za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou

- ŽST Hanušovce nad Topľou za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou

- Lipníky – Železničná stanica Lipníky leží v km 44,170 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate normálneho rozchodu (1435 mm) Strážske – Prešov. Stanica je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie – zjednodušené reléové staničné zabezpečovacie zariadenie s jednotlivo prestavovanými výmenami výhybiek a so svetelnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou. Výhybky a výkoľajka Vk2 sú prestavované ústredne pomocou elektromotorických prestavníkov z ovládacieho stola z DK alebo miestne z PSt. 1, PSt. 2 a PSt. 2a. Kľúče od pomocných stavadiel PSt. 1, PSt. 2 a PSt. 2a sú uložené v dopravnom stole výpravcu a sú predmetom odovzdávky dopravnej služby. Hlavný kľúč od Vk1 je uzamknutý v elektromagnetickej zámke na PSt. 1. Kľúč je možné vybrať z elektromagnetickej zámky iba po odovzdaní súhlasu z riadiaceho panelu na miestnu obsluhu na PSt. 1. Približovacie úseky z traťových koľají nie sú zriadené a postavením jazdnej cesty nastáva úplný záver a jeho núdzové zrušenie trvá vždy 3 minúty. Posun v stanici je nezabezpečený. Návestidlá pre posun nie je možné ovládať z ovládacieho stola v DK. Sú ovládané len z pomocných stavadiel Pst. 1, Pst. 2 a Pst. 2a po prevzatí súhlasu výhybkárom na miestne prestavovanie výhybiek. Zatlačením návestného tlačidla pri makete zriaďovacieho návestidla sa rozsvieti návesť „Posun dovolený“, vytiahnutím sa povoľujúci návestný znak zruší.

- ŽST Kapušany pri Prešove – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie.

- ŽST Raslavice – Železničná stanica RASLAVICE leží v km 24,994 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate Bardejov – Kapušany pri Prešove. ŽST Raslavice je zabezpečená mechanickým zariadením so svetelnými vchodovými návestidlami, samovratnými výhybkami a ústrednou zámkou, ktoré je staničným zabezpečovacím zariadením 1. kategórie.

- ŽST Šarišské Lúky – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky – staničné zabezpečovacie zariadenie.

- ŽST Prešov – Železničná stanica PREŠOV, leží v km 16,723 jednokoľajnej elektrifikovanej trate MUSZYNA PL – PLAVEČ – KYSAK, a v km 60,437 (totožné s km 16,723) jednokoľajnej neelektrifikovanej trate STRÁŽSKE – PREŠOV. ŽST Prešov je zabezpečená staničným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie typu ESA 11. Na miestnu obsluhu výhybiek sú zriadené: na plavečskom zhlaví: – pri výhybke 202 stojan s elektromagnetickou zámkou, v ktorej je držaný kľúč od výhybky 202; – pomocné stavadlo PSt. 1 na obsluhu výhybiek č. 17, 18, 19, 22/23; – pri pomocnom stavadle PSt. 1 je umiestnený stojan s elektromagnetickou zámkou, v ktorej je držaný kľúč od výkoľajky VVk1; na kysackom zhlaví: – pomocné stavadlo PSt. 2, v ktorom je držaný kľúč od výhybky č. 52; – pomocné stavadlo PSt. 3 na obsluhu výhybiek č. 60/101, 102.

Traťové zabezpečovacie zariadene

- Strážske – Nižný Hrabovec – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné (TZZ 3. kategórie Strážske –  Nižný Hrabovec)

- Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou - za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby:

- Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou,

- PD stavby Náhrada nadzemných vedení v úseku  Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec.

Naviazanie TZZ v ŽST Nižný Hrabovec požadujeme vyprojektovať a realizovať v stavbe  „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“.

- Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby:

- Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou,

- Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou

- Náhrada nadzemných vedení v úseku  Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec

- Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou – V priľahlých medzistaničných úsekoch je doprava riadená telefonickým dorozumievaním (TZ 1. kategórie).

- Hanušovce nad Topľou – Lipníky – V priľahlých medzistaničných úsekoch je doprava riadená telefonickým dorozumievaním (TZ 1. kategórie).

- Lipníky – Kapušany pri Prešove  - za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby:

- Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie

- Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky  - za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby:

- Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie

- Kapušany pri Prešove – Raslavice – V priľahlom medzistaničnom úseku je doprava riadená telefonickým dorozumievaním (TZ 1. kategórie).

- Šarišské Lúky – Prešov - za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby:

- Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky – staničné zabezpečovacie zariadenie.

Priecestné zabezpečovacie zariadenie:

- PZS 3Z – v žkm 12,858 – Priecestie sa nachádza v medzistaničnom úseku medzi Vranov nad Topľou a Nižný Hrabovec. Je typu AŽD RE/SK ovládané automaticky jazdou koľajového vozidla.

- PZS 1Z – v žkm 14,245 – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby:

- Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou,

- PZS 1 – v žkm 30,566 – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby:

- Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou,

- PZS 3Z – v žkm 50,252 – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby:

- Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie

- PZS 3Z – v žkm 53,997 – typu BT v medzistaničnom úseku Šarišské Lúky – Kapušany pri Prešove. PZS je s aktívnou signalizáciou. Ovládanie PZS je automatické z oboch smerov, odvodené od jazdy železničného vozidla cez obvod priecestia.

- PZS 3Z – v žkm 60,026 – typu AŽD RE/SK v medzistaničnom úseku Šarišské Lúky – Prešov. PZS je bez aktívnej signalizácie. Pri jazde zo ŽST Prešov je kryté odchodovými návestidlami S1 až S14. Pri jazde do ŽST Prešov je kryté vchodovým návestidlom KL.

- PZS 3Z – v žkm 13,830 – za existujúci stav sa považuje vyprojektovaná PD stavby:

- Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie

- PZS 2, žkm 21,853 – v medzistaničnom úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice je zabezpečené PZ bez závor s aktívnou signalizáciou typu AŽD 71. Ovládanie je automatické jazdou železničného vozidla. Anulácia je vykonávaná súborom ASE4. PZZ aktivované v roku 1993. Ovládacie úseky priecestia sú riešené pomocou dvojpásových koľajových obvodov.

- PZS 2, žkm 19,148 – v medzistaničnom úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice je zabezpečené PZ bez závor s aktívnou signalizáciou typu AŽD 71. Ovládanie PZ je z oboch smerov  automatické, odvodené od jazdy železničného vozidla. Anulácia je vykonávaná súborom ASE2. PZS aktivované v roku 1990. Ovládacie úseky priecestia sú riešené pomocou jednopásových koľajových obvodov.

- PZS 2, žkm 16,969 – v medzistaničnom úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice je zabezpečené PZ bez závor s aktívnou signalizáciou typu AŽD 71 s úsekmi počítača osí, ktoré sú umiestnené tak, že dochádza k prekrytiu ovládacích úsekov na priecestí. PZS aktivované v roku 1961. Ovládanie PZ je z oboch smerov  automatické, odvodené  od jazdy železničného vozidla.

Zariadenie EKS:

- ŽST Prešov: Zariadenia ŽT sú umiestnené v spoločnej technologickej miestnosti s OZT vedľa DK. Boli inštalované v rámci stavby rekonštrukcie PCM Prešov – Plaveč v roku 2015. Lokalita ŽST je opticky prepojená s hlavným uzlom Prešov ATÚ.

- ŽST Šarišské Lúky: Lokalita je pripojená modemovou linkou po diaľkovom metalickom kábli z Prešova ATÚ. Telefóny sú privedené cez zariadenie PCM z Prešova. V budove je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž. Switch a ostatné telekomunikačné zariadenia sú umiestnené v  rackovom stojane v spoločnom kumbále so zariadeniami OZT.

- ŽST Kapušany pri Prešove: Lokalita je pripojená modemovou linkou po diaľkovom metalickom kábli z Prešova ATÚ. Telefóny sú privedené cez zariadenie PCM z Prešova. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, jednotliví účastníci a zariadenia boli podľa požiadaviek postupne pripájané na switch samostatnými vedeniami. Switch a ostatné telekomunikačné zariadenia sú umiestnené v otvorenom rackovom stojane v spoločnej miestnosti vedľa DK.

- ŽST Lipníky: Lokalita je pripojená modemovou linkou po diaľkovom metalickom kábli z Kapušian pri Prešove. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC pre výpravcu (PIS) je prepojené priamo z modemu. Telefón pre výpravcu je pripojený cez PCM z Kapušian.

- ŽST Hanušovce n. Topľou: Lokalita je pripojená modemovou ADSL linkou od Telekomu. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC a telefón pre výpravcu (PIS) sú prepojené priamo z modemu.

- ŽST Čierne n. Topľou: Lokalita je pripojená prenajatou WIFI technológiou od miestneho poskytovateľa a následne VPN klientom v PC pripojené k sieti ŽSR. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC je prepojené priamo z AP zariadenia.

- ŽST Vranov nad Topľou: Lokalita je pripojená modemovou ADSL linkou 4 x od Telekomu pre jednotlivé rozdielne VLAN-y (ŽSR, IP Phone, ZSSK a KVC). V budove je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž rozdelená do dvoch 12U stojanov (RACK). RACK pre prípoje ŽSR a IP telefóny je umiestnený v technologickej miestnosti OZT. Rack pre ZSSK a KVC je umiestnený v miestnosti osobnej pokladnice.

- ŽST Nižný Hrabovec: Lokalita je pripojená modemovou ADSL linkou od Telekomu. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC pre výpravcu (PIS) je prepojený priamo z modemu.

- ŽST Strážske: Lokalita je pripojená modemovou xDSL linkou od O2BS/Telekomu. V budove je vybudovaná provizórna štruktúrovaná kabeláž, 1 x VDSL okruh pre pripojenie pracoviska OZT-ZT pre PC a IP telefón vo vedľajšej budove skladov ukončený switchom Cisco C2960- 8p. 1 x SHDSL okruh pre pripojenie SMSÚ SŽTS TO pre PC, MFZ a IP telefón. Dátový stojan (RACK) 38U je postavený v reléovej miestnosti OZT. Pracoviska CARGO a ŽSR, PC a IP telefóny su pripojené UTP káblami priamo z aktívnych komponentov z ktorých hlavný Cisco C3650- 24p je umiestnený v RACKu 38U. Pre CARGO je v miestnosti Vozopisárov umiestnený Cisco C2960- 8p a je prepojený z hlavným switchom UTP káblom vedeným cez povalu PB ŽST.

- ŽST Raslavice: Lokalita je pripojená modemovou ADSL linkou od Telekomu. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC a telefón pre výpravcu (PIS) sú prepojené priamo z modemu.

Oznamovacie zariadenie:

- ŽST Strážske – dispozičné zapojovače MIKRO, NZ10, RRU, OP-GDA, NTU 006, Sontek D201, MB

- ŽST Nižný Hrabovec - malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB, VTO, Sontek D204, RÚ85, EPS – MHÚ103

- ŽST Vranov nad Topľou – malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB, Sontek D201, VRÚ 500, C54, VTO,

- ŽST Čierne nad Topľou – malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB,

- ŽST Hanušovce nad Topľou – malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB

- Zást. Lipníky (Nemcovce) – malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB, HH 1, VRÚ 500, OSR, C54, VTO,

- ŽST Kapušany pri Prešove – dispozičný zapojovač NZ10, malý tel. zapojovač MZT 10/1, RZ – ASO500, EH 40, MB- VTO,

- ŽST Šarišské Lúky – dispozičný zapojovač MIKRO, NZ10, RRÚ, NTÚ006, MB, VTO

- Raslavice – malý telef. zapojovač MTZ10/1, MB, VTO

  - Analýza rizík a neistôt

V súlade s vykonávacím nariadením komisie (EÚ) č. 402/2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík považujeme uvedenú zmenu za významnú a preto požadujeme od Zhotoviteľa posudzovať a eliminovať riziká primárne technickými opatreniami na prijateľnú úroveň pre manažéra infraštruktúry.

V  rámci stavby sa predpokladá použitie technického zariadenia, zabudovaného a odskúšaného aj na iných zabezpečených staniciach, tratiach, priecestiach.

Prvky železničnej infraštruktúry, ktoré patria k prvkom odvetvia železničných tratí a stavieb, oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky a energetiky a sú obsiahnuté v skupiánch pvrkov železničnej infraštruktúry uvedených v prílohe č. 1 Smernice pre schvaľovanie vybraných prvkov železničnej infraštruktúry pre odvetvie železničných tratí a stavieb, oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky a energetiky, je možné zabudovať do stavby len v prípade ak majú vydaný súhlas podľa tejto smernice, alebo majú platný určený technický dokument podľa predpisu Op 10 (najmä ale nie len povoľovací list, technické dodacie podmienky).

V prípade, ak PL alebo iná vzájomne odsúhlasená technická dokumentácia nebude obsahovať konkrétne riešenie ZZ nadväznosti na SZZ, TZZ, PZZ, Zhotoviteľ bude povinný Objednávateľovi k schvaľovaniu PD predložiť súčasne s PD (DSR, VPP) aj „Správu o hodnotení bezpečnosti“– pre špecifickú aplikáciu, vypracovanú nezávislým hodnotiteľom bezpečnosti (napríklad Žilinská univerzita katedra KRIS alebo inou - akreditovanou osobou). V rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy sa prevádzkové overovanie nepripúšťa.

Pri realizácii stavby je nutné dbať na dôsledné dodržiavanie technologických postupov, stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami, ako aj na účinnú ochranu podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Počas realizácie stavby musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Súhrnná technická správa

  - Základné údaje o stavbe

Zariadenia OZT

V dopravniach na úseku trate Strážske – Prešov budú vyprojektované a vybudované nové SZZ 3. kategórie zapojené do DOZZ. V ŽST Prešov bude zriadené lokálne centrum riadenia dopravy (LCRD) Prešov ako dispečerské pracovisko pre DOT Strážske – Prešov, ktoré umožňuje zabezpečenie chodu vlakov obsluhou z jedného miesta pre celý úsek, resp. viac dopravní a medzistaničných úsekov. V rámci tejto stavby budú na dispečerskom pracovisku LCRD Prešov zriadené dve rovnocenné a vzájomne zastupiteľné obslužné pracoviská, hlavné a záložné (poznámka – samotné LCRD v konečnom stave bude obsahovať 6 pracovísk). Pracovisko bude vybavené systémami pre diaľkovú obsluhu zabezpečovacích, oznamovacích a informačných systémov na DOT a automatickým vedením dopravnej dokumentácie. Na celom úseku trate Strážske (mimo) – Prešov (mimo) budú vyprojektované a vybudované TZZ 3. kategórie typu automatické hradlo. V priľahlých medzistaničných úsekoch; Kapušany pri Prešove – Raslavice bude vyprojektované a vybudované TZZ 3. kat. typu automatické hradlo (v úseku Vranov nad Topľou – Sečovce nebude vybudované TZZ 3. kategórie). V staniciach budú všetky hlavné návestidlá (okrem vchodových) platné aj pre posun pre umožnenie stavania zabezpečených posunových ciest z lokálneho dispečerského pracoviska (LCRD) z/na dopravné a manipulačné koľaje. Obslužné pracoviská musia spĺňať podmienky (symbolika, obsluha) v zmysle schválených záverov projektu „Postup zavádzania center riadenia dopravy a diaľkovo ovládaných tratí na sieti ŽSR“. V rámci riadeného úseku v ktorom sa budú ovládať a signalizovať stavy jednotlivých prvkov železničného zabezpečovacieho zariadenia sa požaduje pre ovládanie a signalizáciu stavu jednotlivých entít žel. zab. zar. používať symboliku a postupy ovládania, ktoré sú zavedené na ŽSR (pozri predpis D 101/T 101). Fyzické vyhotovenie jednotlivých entít žel. zab. zar. požadujeme v celom dotknutom úseku unifikovať, je zakázané použiť pre rovnaký funkčný účel rôzne typy zariadení, napr. použiť rôzne typy detekčných systémov pre SZZ, TZZ, PZZ, rôzne typy návestidiel, rôzne typy prestavných systémov a pod.

Súčasťou železničných zabezpečovacích zariadení musí byť diagnostický systém vrátane pracoviska technického dispečera DOT. Tento musí obsahovať užívateľský softvér, ktorý bude obsahovať a sprostredkovávať hlásenia o prevádzkových stavoch jednotlivých prvkoch zariadenia. Okrem hlásení sa budú zobrazovať postihnuté prvky (prvky na ktorých je neštandardný prejav prevádzkových parametrov) a cesty k odstráneniu poruchy (manuál) k týmto prvkom. Ďalej sa požaduje zobrazovanie termínov (cyklov údržby predpísaných výrobcom) a návodov údržby. Pripojenie technologického počítača údržby (prenosný PC) musí byť umožnené v každej dopravni v technologickej miestnosti OZT na základe jedinečnej a zaznamenávanej identifikácie. Hardwarové a softvérové vybavenie pre prenosné PC (2 ks servisných PC do externého exponovaného prostredia IP65) musí byť súčasťou dodávky zariadenia.

Počet zariadení na núdzové ručné prestavovanie prestavných zariadení, ktoré Zhotoviteľ odovzdá po ukončení stavby správcovi zariadenia je nasledovný:

| Počet ústredne prestavovaných výhybiek v dopravni do: | Počet zariadení na núdzové ručné prestavovanie |
| --- | --- |
| 5 | 2 |
| 10 | 3 |
| 20 | 5 |
| 50 | 8 |
| 100 | 12 |

Súčasťou odovzdania núdzových prestavných zariadení bude aj skrinka, ktorá bude umiestnená v dopravnej kancelárii každej dopravne. Každé prestavné zariadenie (kľuka) bude uspôsobené na samostatné plombovanie. Skrinka bude celokovová s priehľadným otvorom na kontrolu všetkých núdzových prestavných zariadení. Dvierka musia byť uzamykateľné s možnosťou plombovania.

Súčasťou odovzdania stavby budú aj uzamykateľné prenosné výmenové zámky v každej diaľkovo ovládanej stanici pre uzamknutie najdlhšej prechodovej vlakovej cesty.

V staniciach požadujeme vyprojektovať a vybudovať PSt. na prevzatie obsluhy výhybiek a výkoľajok ústredne prestavovaných na miestnu obsluhu. Vo všetkých ostatných prípadoch je potrebné vhodne navrhnúť PSt. s EZ pre výhybky a výkoľajky, ktoré musia byť zabezpečené výmenovými zámkami v primeranej vzdialenosti (najviac do 50 m od týchto zariadení). Výhybky zabezpečené výmenovými zámkami musia byť doplnené o nezávislú elektrickú kontrolou polohy výhybky (snímač polohy jazykov) zapracovanú do povoľujúceho návestného znaku príslušného návestidla.

Výhybky ovládané miestne z pomocného stavadla musia byť vybavené výhybkovými návestidlami.

Nezabezpečené priecestia v uvedenom traťovom úseku je potrebné riešiť v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, § 14 odst. 2. s odôvodnením ich opodstatnenosti.

PZZ 3. kategórie, ktoré nie sú v obvode ŽST alebo nemajú vytvorenú vzájomnú väzbu do odchodových návestidiel príslušných ŽST nepožadujeme zobrazovať v reliéfe obslužného pracoviska LCRD. Požadujeme indikovať kritickú a nekritickú poruchu v LCRD a diagnostické informácie na pracovisku technologického dispečera.

PZZ 3. kategórie v obvode ŽST, alebo s väzbou na odchodové návestidlá príslušných staníc ŽST požadujeme zobrazovať v reliéfe obslužného pracoviska s indikáciami a ovládacími povelmi v zmysle zavedených symbolov na ŽSR (pozri predpis D 101/T 101). Požadujeme indikovať kritickú a nekritickú poruchu v LCRD a diagnostické informácie na pracovisku technologického dispečera.

V železničných staniciach a na zastávkach požadujeme vyprojektovať a realizovať diaľkovo ovládané oznamovacie zariadenia typizované v celom úseku. Z vyššie uvedených dôvodov požadujeme navrhnúť a realizovať optickú kabelizáciu.

V prípade potreby zabezpečovacie zariadenia budú navrhované samostatne do nových betónových technologických kontajnerov. Oznamovacie zariadenia so zariadením EKS môžu byť navrhnuté v spoločnom kontajneri.

Všetky káblové chráničky a všetky vstupy káblov do zariadení a objektov musia byť vybavené systémovými káblovými prestupmi, ktorý bude zabraňovať vnikaniu nečistôt, a hlodavcov do chráničky, zariadenia alebo objektu. Vstupy káblov do technologických objektov budú riešené max. vo vzdialenosti 0,5 m od zvislej obvodovej konštrukcie. V prípade, že nie je možné vstup káblov riešiť do vzdialenosti 0,5 m od zvislej obvodovej konštrukcie spracovateľ PD navrhne riešenie vstupu káblov cez káblové chráničky, ktoré budú vyústené mimo technologického objektu.

Pri realizácii stavby je potrebné vykonať jednoznačné nezameniteľné a nezamazateľné fyzické označenie všetkých káblov a vodičov na všetkých ukončeniach a prípojných bodoch (napr. elektronickými popisovačmi). Označené musia byť všetky vodiče a prepoje zapojené na vonkajších prvkoch, rozvádzačoch, vnútorných rozvodoch a prepojeniach.

Všetky projektované a inštalované zariadenia železničnej zabezpečovacej techniky musia byť certifikované nezávislým akreditovaným orgánom v úrovni integrity bezpečnosti SIL 4 (posúdenie v súlade s STN EN 50 129). Funkčné vlastnosti železničných zabezpečovacích zariadení musia byť v súlade s STN, TNŽ a predpismi ŽSR. Životnosť všetkých prvkov železničnej zabezpečovacej techniky musí byť minimálne 20 rokov (uvedené sa netýka komponentov ako napr. poistky, žiarovky).

Technologických objektoch musí byť vnútorná klíma (teplota, vlhkosť, bezprašnosť a pod.) riadená technologickým zariadením (klimatizácia a pod.) podľa podmienok konkrétneho typu technológie (SZZ, TZZ, PZZ, OT). Všetky novoprojektované technologické objekty musia byť napojené na prístupovú komunikáciu dláždeným chodníkom šírky v zmysle príslušných noriem. Zároveň požadujeme v technologickom objekte vyprojektovať a zrealizovať tepelný zdroj (napr. infra panely) s  možnosťou riadenia a regulovania tohto zdroja. Pre výkon údržby požadujeme, aby RD bol vybavený pracovným stolom, stoličku a hlinkový rebrík, skriňa na umiestnenie dokumentácie. Projektant navrhovane technologický objekt tak, aby po zrealizovaní stavby objekt obsahoval 25 % rezervnej podlahovej plochy pre budúce umiestnenie technológií.

Jednotlivé objekty, do ktorých sa budú umiestňovať technológie (novobudované, ale aj jestvujúce) musia byť mechanicky zabezpečené proti násilnému vniknutiu (stavebné otvory ako okná – mreže/alt. bezpečnostné fólie, dvere bezpečnostné), zároveň objekt musí mať poplachový systém narušenia (PSN) vrátane vstupných klávesníc s čítačkou kariet vstupu, ktorý bude pripojený na integrovaný bezpečnostný systém ŽSR (nadstavba C4). Kľúče od jednotlivých objektov odvetvia OZT (technologické objekty SZZ, TZZ, PZZ, skrinky miestnej obsluhy, visiace zámky) musia byť rozdelené do nasledovných skupín:

Každá vložka (zámka) bude mať jedinečný kľúč, ktorým sa iné zámky nedajú otvoriť.

Skupinový kľúč otvorí všetky vložky v danej skupine.

Hlavný kľúč otvorí všetky skupiny.

Generálny kľúč otvorí všetky vložky v systéme.

Kľúče pre VTO požadujeme typového vyhotovenia „typ 97“. Kľúč pre zariadenia ZT požadujeme typového vyhotovenia „typ 72“.  Jednotlivé prvky napr. prestavné zariadenia, návestné lampáše, skrine výstražníkov, ktoré nebudú uzamykané typom 72 musia byť uzamykané typovým päťhranným kľúčom ŽSR.

# Jednotlivé technologické zariadenia, ktoré budú v spoločných priestoroch a budú ich spravovať dvaja správcovia, musia byť vyhotovené tak, aby boli evidované úkony na týchto zariadeniach podľa príslušnosti k správcovstvu.

Zhotoviteľ zabezpečí projektovú dokumentáciu v stupni DRS, výstavbu zariadenia, zaškolenie obslužného personálu (zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udržujúci zariadenie). Min. 6 mesiacov pred uvedením zariadeniado prevádzky, ak Zmluva neupravuje inak,  Zhotoviteľ odovzdá:

Sprievodnú dokumentáciu – návody na obsluhu, návody na montáž, návody na skúšanie a preberanie zariadenia, návody na údržbu, osobitné požiadavky na odbornú spôsobilosť obsluhy zariadenia a osôb vykonávajúcich údržbu a skúšky zariadenia v prevádzke. Dokumentácia musí byť v slovenskom jazyku.

Informačné systémy podpory riadenia dopravy

- Naprojektovať technológiu (PC) pre automatické vedenie dopravnej dokumentácie na základe polohy a pohybu vlaku v zab. zar. Táto technológia musí spolupracovať s GSM-R za účelom možnosti vyvolania rádiového spojenia dispečer – vlak pomocou obsluhy tohto zariadenia. Taktiež musí spolupracovať s technológiami dopravnej dokumentácie prípojných staníc  napr. GTN v Prešove, EDD v Raslaviciach a Strážskom, prípadne Trebišove.

- Ovládania informačných systémov inštalovaných na pracovisku (stole) dispečera integrovať do ovládania jednou klávesnicou a jednou myšou (čiernej farby) okrem ovládania zab. zar. (bielej farby).

# Všeobecné požiadavky a stavebné úpravy odvetvia ŽTS

- V úseku ŽST Strážske (mimo) – ŽST Prešov (mimo) a ŽST Raslavice vo výhybkách, ktoré budú zapojené do ústredného ovládania budú navrhnuté a realizované nasledovné úpravy:

- Výmena jazykov a oporníc

- Výmena podvalov vo výmenovej časti a výmena podvalov v srdcovkovej časti/výhybka.

Poznámka: podrobnosti sú uvedené v SO 300 x. Jedná sa o 54 ks výhybiek.

- Jestvujúce aj novonavrhované výkoľajky zapojené do ústredného ovládania vrátane novododávaných miestne ovládaných výkoľajok budú doplnené o dva nové podvaly.

- Požadujeme navrhnúť a realizovať smerovú a výškovú úprava dopravných koľaji v dotknutých dopravniach vrátane výhybiek s výbehmi v potrebnom rozsahu v dopravniach, ktoré nie sú riešené v cielených investíciách a v rámci dispečerizácie stavby Prešov – strážske nie sú zaradené do plánu KR.

Všeobecné požiadavky na zariadenia elektrotechniky

Elektrická prípojka pre ŽST

Prípojky vn aj nn riešiť cez distribútora VSD, a. s. Pri prípojke vn zriadiť vypínací prvok v správe ŽSR.

TS

Typ transformátora olejový hermetický, rezerva 20 %, signalizácia stavu prvkov a el. veličín, nepovolené vstupy zobraziť u správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov) dátovým prenosom, kompenzácia jalovej zložky, súčasťou TS sú OOPP, dielektrické koberce a hasiace prístroje. V prípade že sa nachádza NZE vedľa TS riešiť umiestnenie v jednom stavebnom celku dvomi betónovými kioskami. K novozriadeným kioskom vybudovať prístupovú komunikáciu dláždeným chodníkom šírky v zmysle príslušných noriem. V novozriadených kioskových TS navrhujeme umiestniť elektrický zdroj tepla s možnosťou riadenia a regulovania. Vstupné dvere chrániť vhodnou strieškou pred vplyvom počasia. Na vstupnej strane budovy umiestniť vhodné orientačné osvetlenie. Nepovolené vstupy do objektu signalizovať dátovým prenosom na pracovisko správcu.

NZE

NZE požadujeme realizovať s automatickým štartom a prenosom signálov do LCRD Prešov (vrátane prenosu na záložné pracovisko v ŽST Vranov nad Topľou), k elektrodispečerovi na RSE Košice a k správcovi zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske. Pri návrhu NZE je potrebné postupovať podľa ustanovení predpisu ŽSR "E 4 Pravidlá prevádzky náhradných zdrojov elektriny" a VTPKS. Súčasťou NZE sú OOPP a hasiace prístroje. K objektu NZE vybudovať prístupovú komunikáciu dláždeným chodníkom šírky v zmysle príslušných noriem. V objekte NZE navrhujeme umiestniť elektrický zdroj tepla s možnosťou riadenia a regulovania. Vstupné dvere chrániť vhodnou strieškou pred vplyvom počasia. Na vstupnej strane budovy umiestniť vhodné orientačné osvetlenie. Nepovolené vstupy do objektu signalizovať dátovým prenosom na pracovisko správcu.

Náhradný zdroj elektriny (NZE) je zariadenie určené na záložnú výrobu elektrickej energie pri nedodržaní kvality napätia elektrickej energie zo základného zdroja napájania, resp. jeho výpadku, so schopnosťou samostatného chodu. Samostatný chod zabezpečuje automatické zapnutie pri poklese napájacieho napätia zo základného zdroja, automatickú prevádzku počas jeho chodu a automatického ukončenia prevádzky pri obnovení napätia základného zdroja po uplynutí stanoveného času od obnovenia kvality napätia základného napájania. Zároveň umožňuje aj manuálne ovládanie miestnou obsluhou. Poskytuje informáciu o stavoch NZE. Kvalitou svojho vyhotovenia, konštrukčnými a elektrickými parametrami musí spĺňať požiadavky platnej normy STN ISO 8528.

NZE riešiť ako kompaktný celok zložený z dieselového spaľovacieho motora a s ním spojeného generátora. Tento celok osadiť na odpružený oceľový rám, ktorý je do podlahy kotvený pomocou skrutiek v oceľových hmoždinkách. Medzi rám NZE a podlahu budú vložené pružné gumové pásy. V ráme (t. j. pod motorgenerátorom) bude umiestnená palivová nádrž s ekologickou vaňou. Vybrané časti NZE vybaviť vnútorným ohrevom.

EOV

EOV bude riešený ako automatický systém s možnosťou núdzového prepnutia do ručného režimu a napojený na systém diaľkového ovládania z LCRD Prešov (vrátane prenosu na záložné pracovisko v ŽST Vranov nad Topľou)  a signalizáciou u správcu zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov) za účelom monitorovania stavu EOV. Pri návrhu EOV je potrebné postupovať podľa ustanovení predpisu ŽSR "E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický ohrev výhybiek" a VTPKS.

Napájanie nových rozvádzačov REOV riešiť z transformátorovej stanice ŽSR a aj káblové rozvody pre elektrické napájanie celého systému EOV. Vývody v R-EOV k výhrevným tyčiam je potrebné riešiť cez oddeľovacie transformátory zvlášť pre každú výhybku z dôvodu unifikácie zariadení EOV v obvode OR Košice.

Diaľkové riadenie a monitorovanie EOV je potrebné riešiť dátovým prepojením do LCRD Prešov (vrátane prenosu na záložné pracovisko v ŽST Vranov nad Topľou) a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

Vonkajšie osvetlenie

Navrhujeme vymeniť súčasné svietidla SHC, za svietidlá s LED svetelnými zdrojmi s tienením proti oslneniu rušňovodiča. Vzhľadom k havarijnému stavu drevených stĺpov, navrhujeme vymeniť stožiare vonkajšieho osvetlenia za sklopné s dostatočným montážnym otvorom, s oddeľovacím transformátorom v rozvodnici.

Ovládanie a monitorovanie vonkajšieho osvetlenia riešiť automaticky s možnosťou diaľkového ovládania z LCRD Prešov (vrátane prenosu na záložné pracovisko v ŽST Vranov nad Topľou) s prenosom údajov na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

# Špecifikácia všeobecných požiadaviek pre prístrešky pre cestujúcu verejnosť typ ANTIVANDAL

# Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii stavby nasledovné požiadavky  ktoré sa vzťahujú na prístrešky pre cestujúcu verejnosť typ ANTIVANDAL:

- vybudovanie spodnej stavby pre osadenie prístrešku a vybudovanie spevnenej plochy v prístrešku;

- vybudovanie betónového nástupištného prístrešku vo vyhotovení ANTIVANDAL. Počet a rozmery navrhne projektant podľa maximálneho počtu nastupujúcich cestujúcich v zmysle príslušných noriem;

- spôsob výstavby prístrešku prispôsobiť miestnym pomerom vzhľadom na prístupové komunikácie;

- zastrešenie vrátane strešnej krytiny a klampiarskych odvodňovacích prvkov;

- v prístrešku musí byť zachovaná minimálna svetlá výška 2,5 m;

- vybudovanie prístupového chodníka od prístrešku k nástupišťu vrátane zabezpečenia prístupu pre cestujúcich PRM;

- v prístrešku bude umiestnená drevená lavička a smetný kôš ANTIVANDAL;

- súčasťou dodávky a montáže bude aj osvetlenie prístrešku, bleskozvod a uzemnenie prístrešku – (samostatný stavebný objekt SO). Prístrešok bude bez ostatných inžinierskych sietí;

- tabuľa na zverejnenie cestovného poriadku osvetlená vonkajším osvetlením;

- označenie zastávky v zmysle TNŽI 73 6390 – OZNAČOVANIE DOPRAVNÝCH BODOV A ŽELEZNIČNÝCH PRIESTOROV.

Všeobecné požiadavky pre SO 4000 – 100-199 - Osvetlenie prístrešku s prípojkou a bleskozvod

Zhotoviteľ vykoná napojenie prístrešku na elektrickú energiu. Do PD zapracovať doplnenie istenia v rozvádzači VO a nový prívod CYKY pre prístrešok vrátane elektroinštalácie priestoru prístrešku (osvetlenie, podsvietenie vývesnej tabule atď.). Svietidlá navrhnúť v prevedení LED  min IP 43, ktoré majú povoľovací list na ŽSR. Navrhnúť DOSTATOČNÝ spôsob ochrany proti vandalizmu, prevedenie IK 10. Nové osvetlenie v prístrešku navrhnúť podľa STN EN 12 464-2 vonkajšie priestory. V TS jasne definovať veľkosť zastávky (malá, stredná). V rámci budovania prístrešku pre cestujúcich naprojektovať bleskozvod a uzemňovaciu sústavu v zmysle platnej legislatívy.

Požiadavky k PD

- PD musí byť vyhotovená v zmysle VTPKS, predpisov a vzorových listov ŽSR, STN, TNŽ, TSI;

- projektová dokumentácia musí obsahovať plán organizácie výstavby a všetky profesie potrebné na výstavbu komplexne a v celom rozsahu v zmysle platných predpisov a podrobný ocenený rozpočet uvedenej stavby. Projektová dokumentácia musí riešiť aj prechodné stavy počas realizácie stavby;

- PD – elektroinštalácie a bleskozvodu vyhotovená projektantom s oprávnením projektovať na ŽSR a odsúhlasená OR Košice, Sekciou EE;

- oprávnenie projektanta podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších  predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. (§ 27 – E 2, E 7, E11);

- PD na realizáciu elektroinštalácie a bleskozvodu a východiskovú revíznu správu smie vykonať len právnická osoba na základe oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom s prislúchajúcou kvalifikáciou podľa zákona o dráhach č. 513/2009 Zb., § 17 a § 18;

- stavebné práce sa budú realizovať za plnej prevádzky na zastávke;

- od projektanta žiadame dodať schválenú PD od jednotlivých VOJ/odborov ŽSR;

- kompletná inžinierska činnosť až po zabezpečenie vydania právoplatného povolenia stavebného úradu. PD musí byť dodaná s právoplatným stavebným povolením, s rozhodnutiami,  stanoviskami a vyjadreniami správcov sietí;

- projektant bude vykonávať pri realizácii stavby autorský dozor;

Pred začatím projekčných prác je potrebné presne vytýčiť existujúce podzemné vedenia nachádzajúce sa v blízkosti riešených objektov a projekt navrhnúť tak, aby zemné vedenia neboli stavbou dotknuté resp. stavebné postupy navrhnúť tak, aby káblové vedenia neboli stavebnou činnosťou poškodené (napr. zhutňovanie povrchov, výkopy). Umiestnenie a stavebné postupy žiadame navrhnúť tak, aby nebola narušená statika stĺpov. V prípade, že dôjde ku kolízii s vedeniami a ostatnými zariadeniami OSM Košice alebo OR Košice (SOZT, SEE), je potrebné zahrnúť do rozpočtu aj náklady na ich preloženie prípadne ich výmenu a riešiť toto aj v PD.

    - Charakter stavby

Jedná sa o vyprojektovanie a realizáciu nových zariadení EOV, NZE, VO, EKS a SZZ 3. kategórie, PZZ 3. kategórie, TZZ 3. kategórie, nových oznamovacích, informačných a rádiových zariadení v traťovom úseku Strážske – Prešov, ktoré budú dispečersky diaľkovo ovládané z obslužného pracoviska LCRD zriadeného v ŽST Prešov (vrátane prenosu na záložné pracovisko v ŽST Vranov nad Topľou)  a obnovu ďalších zariadení infraštruktúry (napr. výhybiek, vonkajšieho osvetlenia...).

    - Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti a zníženie prevádzkových nákladov na predmetnom úseku trate Strážske – Prešov. Funkcia novovybudovaných SZZ, TZZ a PZZ musí spĺňať podmienky príslušných noriem a predpisov ŽSR. Priecestia v traťovom úseku budú v dostatočnom predstihu informovať užívateľa pozemnej komunikácie, že sa k priecestiu blíži železničné koľajové vozidlo. Návestidlá (priecestníky) budú povoľujúcim znakom rušňovodiča vlaku informovať o bezporuchovom stave PZZ.

Funkcia novobudovaných oznamovacích, informačných, rádiových zariadení, zariadení EKS vrátane káblových vedení a poplachového systému narušenia musia spĺňať podmienky príslušných noriem a predpisov ŽSR. Rádiové zariadenie (GSM-R) bude umožňovať komunikáciu dispečera diaľkovo ovládanej trate so všetkými zamestnancami, ktorí sa podieľajú na doprave (obsluhujúci, udržujúci a zamestnanci vykonávajúci kontrolnú činnosť) v príslušnom úseku, vrátane rušňovodičov vlakov.

    - Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Priestorovo je stavba začlenená do traťového úseku Strážske – Prešov, Vranov nad Topľou – Sečovce, Kapušany pri Prešove – Raslavice; Prešov – Drienovská Nová Ves – Kysak – Košice – Bratislava. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme dráhy. Ďalšie ochranné pásma, s ktorými sa môže prísť do styku je potrebne  zohľadniť pri spracovávaní PD a rešpektovať v rámci realizácie stavby.

    - Vplyv stavby na životné prostredie

Navrhované technické riešenie stavby nesmie mať negatívny vplyv na životné prostredie. Samotná prevádzka realizovanej stavby nesmie zhoršovať vplyvy na životné prostredie voči existujúcemu stavu.

  - Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Preložky podzemných vedení a zariadení sú definované v súvisiacich stavbách, vzhľadom na širší záber ako je definované v súvisiacich stavbách nie je možné v investičnom zadaní určiť prípadné kolízie s inžinierskymi sieťami ŽSR a mimo železničných zložiek, tieto  budú spresnené a vyriešené v rámci spracovania PD. Zhotoviteľ musí rešpektovať vyjadrenia a požiadavky jednotlivých správcov inžinierskych sieti a zariadení.

- Popis súvisiacich stavieb a nových SO a PS

V rámci stavby ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov sú nové SO a PS označované štvorčíslicovými poradovými číslami.

A - ŽST Strážske

  - PS 1000-300 ŽST Strážske – technológia OTaIS

Vychádza sa s predpokladu, že stavba „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ je v tejto časti zrealizovaná a teda, že v ŽST Strážske je nové SZZ 3. kategórie, v úseku Strážske – Nižný Hrabovec je nové TZZ 3. kategórie.

Jestvujúci stav

V ŽST Strážske sú prevádzkované zariadenia oznamovacej techniky a informačných systémov pre zabezpečenie komunikácie a vyhlasovanie informácií pre cestujúcu verejnosť ako aj iné bezpečnostné hlásenia a mimoriadnosti. V prevádzke sú dispozičné zapojovače MIKRO, NZ10, RRU, OP-GDA, spätné dotazy NTU 006, hlavné hodiny Sontek D201, a telefóny MB a VTO. V rámci plánovanej stavby ELBAHU majú byť vybudované v zmysle schválenej PD nové zariadenia OTaIS ako: ALFA, DTS, PSE1-MUX-1, REVOC, RRÚ-U-3M, RRU-VZ-400, RRU-S2Z-800, INISS hlavná a záložná RJ (cca 13 tabúl/CDV), RDST – DM4600

Navrhovaný stav

PS 1000-300.1 Dispozičný zapojovač

Ako náhradný (núdzový) spôsob komunikácie v rámci siete GSM-R medzi dispečerom diaľkovo ovládanej trate z LCRD Prešov a výpravcom ŽST Strážske bude riešený prenosný terminál GSM-R. Ako hlavné komunikačné prostriedky zostávajú v prevádzke zariadenia vybudované v rámci stavby elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

  - SO 5000-1 Elektronické komunikačné služby – ŽST Strážske

Jestvujúci stav

Lokalita je pripojená modemovou xDSL linkou od O2BS/Telekomu. V budove je vybudovaná provizórna štruktúrovaná kabeláž, 1 x VDSL okruh pre pripojenie pracoviska OZT-ZT pre PC a IP telefón vo vedľajšej budove skladov ukončený switchom Cisco C2960- 8p. 1 x SHDSL okruh pre pripojenie SMSÚ SŽTS TO pre PC, MFZ a IP telefón. Dátový stojan (RACK) 38U je postavený v reléovej miestnosti OZT. Pracoviska CARGO a ŽSR, PC a IP telefóny sú pripojené UTP káblami priamo z aktívnych komponentov z ktorých hlavný Cisco C3650- 24p je umiestnený v RACK-u 38U. Pre CARGO je v miestnosti Vozopisárov umiestnený Cisco C2960- 8p a je prepojený z hlavným switchom UTP káblom vedeným cez povalu PB ŽST.

Navrhovaný stav

Prenosový systém MPLS je riešený v projekte: „ŽSR Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ v PS 05-22-04, a PS 05-22-08. V rámci stavby DOT Prešov – Strážske je potrebné zapracovať prepojenie prenosového systému obidvoch stavieb.

B - ŽST Nižný Hrabovec

  - PS 1000-1 SZZ ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

Vychádza sa z predpokladu, že stavba „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ je v tejto časti zrealizovaná a teda, že v ŽST Nižný Hrabovec sú vybudované nové detekčné prvky na zisťovanie voľnosti/obsadenosti úsekov, nové svetelné vchodové (vrátane Pr), odchodové návestidlá a vnútorná vystroj pre ovládanie a indikáciu týchto prvkov.

V ŽST Nižný Hrabovec sa vykonáva miestna práca v rozsahu cca 5 100 vagónov za rok (údaj z 2023).

Navrhovaný stav

V ŽST Nižný Hrabovec sa požaduje vyprojektovať a zrealizovať nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 bez závislých stavadiel, reléového systému, resp. iný typ staničného zabezpečovacieho zariadenia (napr. elektronické stavadlo), ktoré bude riadené  z dispečerského pracoviska v ŽST Prešov.

Minimálny rozsah ústredne ovládaných výhybiek je požadovaný nasledovný: výhybky č. 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, D1/D2. Pri jazde na vlečku žiadame uplatňovať jazdu ŽKV na vlečku po predchádzajúcom technickom súhlase vlečkára. Súhlas sa musí realizovať technickým prostriedkom v súlade s TNŽ 34 2620, čl. 5.9.

Vnútorná klíma (teplota, vlhkosť, bezprašnosť a pod.) musí byť riadená technologickým zariadením (klimatizácia a pod.) podľa podmienok konkrétneho typu technológie (SZZ, TZZ). Všetky novoprojektované technologické objekty musia byť napojené na prístupovú komunikáciu dláždeným chodníkom šírky v zmysle príslušných noriem. Zároveň požadujeme v technologickom objekte vyprojektovať a zrealizovať tepelný zdroj (napr. infra panely) s možnosťou riadenia a regulovania tohto zdroja. Pre výkon údržby požadujeme, aby RD bol vybavený pracovným stolom, stoličku a hlinkový rebrík, skriňa na umiestnenie dokumentácie. Projektant navrhovane technologický objekt tak, aby po zrealizovaní stavby objekt obsahoval 25 % rezervnej podlahovej plochy pre budúce umiestnenie technológií.

Projektant navrhne technické riešenie (zabezpečenie) zaúsťujúcich vlečiek a bočnú ochranu dopravných koľají.

Technické prostriedky na kontrolu prejazdu železničného koľajového vozidla musia spĺňať podmienky TNŽ 34 2620 čl. 5.3.2. bod e) a budú navrhnuté a dodané nové.

Lokálne obslužné pracovisko v ŽST nepožadujeme zriadiť.

Použité návestidlá musia spĺňať požiadavky TNŽ 34 2610 (konštrukčné požiadavky, vyhotovenie, atď.) Návestné stožiare musia byť v antikoróznom vyhotovení (pozinkované), technické prostriedky (stúpačky) na výstup zamestnanca pri výkone údržby a opravy musia byť nedeliteľnou súčasťou stožiara návestidla. Návestidlo musí obsahovať montážne stúpadlo a držadlo umiestnené v hornej časti návestidla. Jednotlivé prvky ako sú napr. označovací štítok, označovací pás a pod. musia byť odnímateľné iba s použitím nástroja. Iba v odôvodnených prípadoch môže byť použité iné vyhotovenie návestidla ako stožiarové. Možnosť regulácie (smerovania) návestného lampáša musí byť v rozmedzí min. ±45° vo vodorovnej rovine. Návestidlá, ktoré budú umiestnené v ťažšie dostupnom teréne musia mať pri základe vyprojektovanú pochôdznu plochu o rozmeroch min. 1,5 m x 1,5 m v antikoróznom vyhotovení (umiestenie pochôdznej plochy zo strany výstupu na návestidlo). Navrhovaná a realizovaná pochôdzna plocha musí byť vyprojektovaná a posúdená odborne spôsobilo osobou (statikom). Vyjadrenie informácii potrebných pre riadenie koľajových vozidiel bude prostredníctvom rýchlostnej návestnej sústavy.

Silové zaistenie pohyblivých častí výhybiek v určenej koncovej polohe bude vykonávané existujúcim výhybkovým uzáverom, ktorý bude zaistený v tejto polohe prostredníctvom prestavného zariadenia elektrického (prestavné zariadenie v zmysle TNŽ 36 5540). Spojenie prestavného zariadenia musí byť vykonané prostredníctvom žľabového podvalu alebo pevnej upevňovacej súpravy. Úprava v okolí prestavného zariadenia musí byť vykonaná prostredníctvom plastovej ohrádky s dostatočnou mechanickou pevnosťou a UV stabilitou (min. rozmer 1,7 m x 1,7 m). Každé prestavné zariadenie musí umožňovať miestne núdzové ručné prestavovanie.

Uloženie nových káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10 Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10 Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vyprojektovať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť realizované riadenými pretlakmi.

Napájanie nového SZZ bude v základnom stave zo zdroja s parametrami pre železničné zariadenia 1. kategórie dôležitosti, predpokladaný príkon určí spracovateľ PD a Zhotoviteľ zrealizuje s 20 % rezervou. Bezporuchová činnosť zariadenia aj pri výpadku sieťového napájania bude zaistená použitím zdroja neprerušovaného napájania.

V rámci stavby sa vybuduje TZZ v smere ŽST Vranov nad Topľou. Ako podklad pre káblové prepojenie sa využije PD „Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“: Zhotoviteľ vykoná prispôsobenie PD „Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“, tak aby kabelizácia pre TZZ bola ukončená v novom objekte SZZ.

  - PS 1000-30 Demontáž existujúceho oznam. a zab. zariadení v ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

Vychádza sa s predpokladu, že stavba „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ je v tejto časti zrealizovaná a teda, v ŽST Nižný Hrabovec je vykonaná úprava SZZ podľa PD stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ to jest sú doplnené detekčné prvky voľnosti/obsadenosti úsekov, sú doplnené svetelné vchodové (vrátane Pr) a odchodové  návestidlá a s toho vyplývajúca úprava ovládacích a indikačných prvkov.

Navrhovaný stav

Zhotoviteľ zdemontuje zariadenia v DK na St. ako aj v koľajisku v úplnom rozsahu. Zhotoviteľ zdemontuje vnútornú výstroj zariadení. V rámci demontáže sa vykoná vyspravenie otvorov po zariadeniach. Zariadenia ako EPS a jej súčastí ako samočinné hlásiče požiaru, ktorých demontáž a likvidácia podliehajú legislatíve o likvidácií NO, Zhotoviteľ preukáže realizáciu protokolárne od odberateľa NO s oprávnením na nakladanie s NO.

Zariadenia sa protokolárne ponúknu správcovi zariadenia k ďalšiemu využitiu. Zhotoviteľ zariadenia prevezie na miesto určené správcom zariadenia (max. do vzdialenosti 50 km). Zariadenia o ktoré správca neprejaví záujem Zhotoviteľ zlikviduje v súlade s platnou legislatívou.

  - PS 1000-100 TZZ smer Strážske

Jestvujúci stav

Vychádza sa z predpokladu, že stavba „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ je v tejto časti zrealizovaná a je vybudované TZZ 3. kategórie v smere na Strážske. V danom úseku je vybudované TZZ typ AH 2000-S.

Navrhovaný stav

V ŽST Nižný Hrabovec sa požaduje integrovať TZZ 3. kategórie, ktoré bolo vybudované v rámci stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ do navrhovaného SZZ v ŽST Nižný Hrabovec. Vnútorná výstroj TZZ sa premiestni do nového technologického objektu SZZ.  TZZ bude riadené z dispečerského pracoviska v ŽST Prešov.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov nového SZZ.

Zhotoviteľ preskúša TZZ ako celok to znamená aj v ŽST Strážske. V prípade, že Zhotoviteľ navrhne také technické riešenie, ktoré bude vyžadovať úpravu TZZ, alebo SZZ v ŽST Strážske, tak takúto úpravu zabezpečí Zhotoviteľ.

  - PS 1000-101 TZZ smer Vranov nad Topľou

Jestvujúci stav

Po zrealizovaní stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“  nebude v úseku Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou vybudované nové TZZ. V danom úseku je TZZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V rámci tohto PS sa na novovybudované SZZ v ŽST Nižný Hrabovec vyprojektuje a zrealizuje naviazanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 (obojsmerné automatické hradlo bez hradla na trati) zo smeru od Vranova nad Topľou. Naviazanie spočíva v tom, že do priestorov SÚ ŽST Nižný Hrabovec bude umiestená potrebná vnútorná výstroj nového TZZ a zrealizujú sa potrebné väzby medzi SZZ a TZZ.

Pre vyhodnocovanie voľnosti medzistaničného úseku budú použité počítače osí, ktoré budú zo strany nového SZZ ŽST Nižný Hrabovec jeho súčasťou. Zo strany nového SZZ ŽST Vranov nad Topľou to budú počítače osí, ktoré sú súčasťou tohto SZZ. Počítač pre potreby nového TZZ bude navrhovaný pre systém činnosti v modemovej prevádzke a v plnom rozsahu musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2630  čl. 5.2.1. bod b). Toto riešenie má výhodu v tom, že pre svoju činnosť nekladie zvýšené požiadavky na káblové žily. Pre jeho činnosť postačuje jeden pár žíl.

Ovládanie TZZ bude z ovládacích pracovísk LCRD v ŽST Prešov.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov pre SZZ.

V rámci stavby sa vybuduje TZZ v smere ŽST Vranov nad Topľou. Ako podklad pre káblové prepojenie sa využije PD „Náhrada nadzemných vedení v úseku  Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“: Zhotoviteľ vykoná  prispôsobenie PD „Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“, tak aby kabelizácia pre TZZ bola ukončená v novom objekte SZZ.

  - PS 1000-301 Nižný Hrabovec – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V ŽST Nižný Hrabovec sú prevádzkované zariadenia oznamovacej techniky a informačných systémov pre zabezpečenie komunikácie a vyhlasovanie informácií pre cestujúcu verejnosť ako aj iné bezpečnostné hlásenia a mimoriadnosti. V prevádzke je dispozičný zapojovač v prevedení malý telef. zapojovač MTZ10/1, náhradné telefóny miestnej batérie (MB), VTO, hlavné hodiny typu Sontek D204, veľká rozhlasová ústredňa RÚ85, a elektrická požiarna signalizácia EPS – Lites MHÚ103.

Navrhovaný stav

PS 1000-301.1 Dispozičný zapojovač

Pre účely riešenia a vybudovania diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov a s tým spojeného riešenia komunikácie medzi dispečerom a účastníkmi na dotknutom úseku trate, pre zabezpečenie informovania verejnosti o pravidelných odchodoch osobnej dopravy, prípadne mimoriadnostiach, a z dôvodu ochrany investície ako aj dodržiavania štandardov a poriadku v objektoch po obnove, je potrebné riešiť výmenu dispozičného zapojovača MTZ10/1 (hl. zapojovač) za napr. typ DTS, umožňujúci príjem a realizáciu hovorov GSM-R. Ako náhradný zapojovač bude nový zapojovač NZ-10. Pre náhradný (núdzový) pôsob komunikácie v rámci siete GSM-R bude riešený prenosný terminál GSM-R. Pre záznam hovorov bude vybudovaný systém záznamu hovorov (ZZH REVOC) minimálne 2 linkový, s jeho možnosťou dohľadu a pripojenia na REVOC-server v Košiciach. Pre potreby napájania bude vyriešený nový prívod do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

PS 1000-301.2 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané hlasové a vizuálne informačné zariadenie s jeho prepojením na rozhlasovú ústredňu. Zariadenie musí umožňovať prepnutie do lokálneho režimu. Riadiaca jednotka informačného systému a rozhlasová ústredňa budú umiestnená do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Počet informačných tabúľ (interiér/exteriér) bude vyšpecifikovaný v PD stupňa PSP.

Hodinové zariadenie (podružné hodiny) budú synchronizované cez GPS snímač informačného systému. Počet PH bude vyšpecifikovaný v PD – PSP.

Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov. Prostredníctvom RJ budú napojené a diaľkovo ovládané aj inf. tabule v zast. Hencovce a Vranovské dlhé. Dátové prenosy budú riešené prostredníctvom DOK a s pripojením do MPLS siete ŽT. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR.

PS 1000-301.3 Rozhlasové zariadenie

Rozhlasová ústredňa bude naprojektovaná s diaľkovým vstupom a s možnosťou miestneho ovládania s minimálne 3 exter. vstupmi. Jej umiestnenie je potrebné situovať do spoločnej 19“ RACK skrine pre Infor. systém a so samostatne isteným napájaním z distribučnej lišty (powerbox).

Počet a rozmiestnenie reproduktorov pre zrozumiteľné ozvučenie musí spĺňať platné predpisy ŽSR a hygienické normy. Kontrola sa vykoná záverečným meraním ozvučenia. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR.

PS 1000-301.4 PSN

Novobudované zariadenia – technológie oznamovacích, zabezpečovacích a energetických systémov – budú chránené poplachovým systémom narušenia (PSN), ktorý na základe pohybových PIR snímačov, magnetických kontaktov a integrovaných samočinných opticko-             -dymových hlásičov včas vyhodnotí narušenie, príp. zadymenie chránenej oblasti a vyhlási vhodným spôsobom (podľa požiadaviek správcu) poplach/alarm – príp. zašle na zadefinované MT kontakty hlásenie o stave. Zároveň, pre možnosti kontroly hláseného stavu, prípadne pre potreby dohľadania sa v daných priestoroch vybuduje kamerový systém s jeho vyvedením na pracovisko dispečera diaľkovo ovládaného úseku trate. Zariadenia ako PSN a KMS budú pripojené a integrované do IBS C4 – umiestneného v ŽST Košice. Výstup bude vyvedený do LCRD Prešov.

PS 1000-301.5 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Nižný Hrabovec vybudovaná časť kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-304.5 KMS Vranov nad Topľou.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery interiérové statické (napr. zn. BOSCH)

  - Kamery exteriérové statické (napr. zn. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3 MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M- JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

Všeobecne zásady pre dané PS

Novobudované zariadenia budú napájané z nových podružných rozvádzačov (PR-OT) s dostatočným istením, ktoré budú zadefinované podľa jednotlivých typov zariadení a ich nárokov na odber.

Všetky budované zariadenia, podľa zadefinovania výrobcu, musia mať zabezpečené pracovné podmienky v rozsahu ich prevádzkových teplôt. Za týmto účelom sa navrhne potrebná (nevyhnutná) klimatizácia daného priestoru, s možnosťou prenosu stavov (porucha/výpadok/prekročenie teploty v objekte,..).

Pripojenie novobudovaných zariadení (technológií) bude riešené novým optickým a metalickým káblových vedením v celom úseku trate Strážske – Prešov. Presné miesta vyvedenia metalického kábla, resp. v rámci optického kábla vláknový plán, budú riešené v rámci PD.

  - PS 1000-400 Strážske – Nižný Hrabovec – metalická a optická kabelizácia

Jestvujúci stav

Zhotoviteľ môže využiť iba kabelizáciu, ktorá bola realizovaná v plnom rozsahu v rámci stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“. Nie je možné využiť kabelizáciu, ktorá bola v rámci stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ spojkovaná na existujúcu kabelizáciu. Na úseku Strážske – Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou je prevádzkovaný kábel na päte koľajnice s profilom TCEPKSwFLE 3XN0,8 a v časti úseku ZK v prevedení TCEKFLES 5XN0,8

Navrhovaný stav

Vyprojektuje a zrealizuje sa metalická a optická kabelizácia k vonkajším a vnútorným prvkom (telefónne objekty napr. pri PSt., vchodových návestidlách). Ako aj traťová metalická a optická kabelizácia na úseku Strážske – Nižný Hrabovec.

Na prepojenie jednotlivých zariadení, po zohľadnení požiadaviek a nárokov prenosov musí byť použitá:

Štvorkovaná kabelizácia s max. prierezom žíl 0,8 mm2, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach  musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. . Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vykonať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie, v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť riešené riadenými pretlakmi.

Pre hlavnú trasu sa určí metalický kábel (min. 15XN0,8), ktorého profil bude stanovený podľa príspevkov a požiadaviek jednotlivých profesií a požadovaných prenosov. Ukončenie kábla bude realizované na KRONE LSA pásikoch v 19“ RACK skriniach.

Ako hlavný diaľkový optický kábel je potrebne uvažovať DOK (s min. počtom 24opt.vlákien) a s jeho využitím pre prenosový systém TRAKT1. Ako finálny stav s vyhradenou rezervou pre budúce obsadenie, je nevyhnutné predpokladať s ponechaním rezervy:

- pri štvorkovanej kabelizácií s max. prierezom žíl 0,8 mm2 – 25 % rezervy

- pri optickej kabelizácií – 25 % rezervy

Pri projektovaní je preto nevyhnutné túto požiadavku finálneho stavu zohľadniť pri výbere jednotlivých metalických a optických káblov pre daný úsek trate.

Pre potreby zabezpečovacej techniky a prenosov signálov GSM-R sa vybuduje druhý DOK o profile 24 opt. vlákien s jeho fyzickým rozdelením, 12 opt. vlákien pre zab. zariadenia a s ich vyvedením v každom bode, a 12opt.vlákien pre GSM-R s jeho vyvedením v BTS a dopravných bodoch.

Ukončenie DOK kábla bude realizované na ODF samostatne pre každý kábel a smer s konektormi E2000/APC v 19“ RACK skriniach.

Miesta výpichov (objekty staníc, RD na priecestiach, KTM a pod.) sa neriešia formou odbočných spojok, ale zaústením celého profilu do objektu, pričom sa vyvedie len stanovaný počet žíl/opt. vlákien. Výnimku tvoria len napojenia informačných tabúľ a kamier na zastávkach, kde sa vypichne len potrebný počet žíl/opt. vlákien. Zároveň, v trase realizovanej stavby sa pripoloží tretia „rezervná HDPE chránička pre budúce použitie“, ktorá bude po kalibrácií a protokolárne odovzdaná správcovi.

HDPE chránička bude vo vyhotovení modrej farby s postupným označením jeden až tri biele pásy. Optický 24 vláknový kábel (stanovený bude podľa vyššie uvedených pokynov pre ponechanie rezervy) bude ukončený v celom profile vo všetkých dopravniach (aj diaľkovo ovládanej). Na trase optickej kabelizácie je potrebné ponechať káblovú rezervu v dĺžke minimálne 50 m osadenú v ROMOLD šachte približne každé dva km, vytypovať miesta v blízkosti mostov, priepustov. V technologických objektoch rezervu umiestniť na káblových krížoch v dĺžke cca 30 m. Optickú káblovú trasu označiť markerom na trase po 50 m, zlomoch, Romold šachtách a spojkách HDPE chráničkách.

  - SO 2000-1 Elektrická prípojka pre ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

V súčasnosti je ŽST napájaná zo stĺpovej transformačnej stanice ŽSR s výkonom 50 kVA elektrickou káblovou prípojkou.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, je potrebné navrhnúť výmenu transformátora s osadením na stožiarovú transformátorovú stanicu a zriadenie novej vn prípojky vrátane káblového vedenia. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE).

Predpokladané navýšenie odberu pre požadovaný EOV na výhybkách č. 1, 2, 7 a 8 je cca 24 kW. Elektrická prípojka pre ŽST Nižný Hrabovec je realizovaná z vn siete (VSD a. s.) cez 50 kVA transformátor (stožiarová transf. stanica – ŽSR). Najvyššia RK pre ŽST Nižný Hrabovec bola 38 kW, predpokladaná rezerva v súčasnosti je iba 12 kW. Zároveň je potrebné počítať aj s pripravovanou súvisiacou stavbou: „Cielené investície, ŽST Nižný Hrabovec – Staničné zabezpečovacie zariadenie“ pre navýšenie požadovaného výkonu transformátora. Odhadovaný potrebný výkon pre ŽST Nižný Hrabovec je cca 120 kVA s 20 % rezervou výkonu.

  - SO 2000-100 EOV v ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

V súčasnosti EOV v ŽST nie je zriadené.

Navrhovaný stav

EOV bude riešený ako automatický systém s možnosťou núdzového prepnutia do ručného režimu a napojený na systém diaľkového ovládania z LCRD Prešov, záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou a od správcu zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov) za účelom monitorovania a ovládania EOV. Pri návrhu EOV je potrebné postupovať podľa ustanovení predpisu ŽSR "E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický ohrev výhybiek" a VTPKS.

Energetická bilancia

Predpokladané navýšenie odberu pre požadovaný EOV na výhybkách č. 1, 2, 7,  8 a D1/D2 je cca 36 kW. Elektrická prípojka pre ŽST Nižný Hrabovec je realizovaná z VN siete (VSD a. s.) cez 50 kVA transformátor (stožiarová transf. stanica – ŽSR). Najvyššia RK pre ŽST Nižný Hrabovec bola 38 kW, predpokladaná rezerva v súčasnosti je iba 12 kW. Projektant musí počítať aj s pripravovanou súvisiacou stavbou (ŽST Nižný Hrabovec – Staničné zabezpečovacie zariadenie) pre navýšenie odberu. Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, je potrebné navrhnúť výmenu transformátora s osadením na stožiarovú stanicu.

Stavba bude riešiť elektrický ohrev nasledovných výhybiek v ŽST Nižný Hrabovec:

| Výh. číslo | km pol. | Súčasný tvar výhybky | Návrh úpravy | Navrhovaný tvar výhybky | Výkon ohrevu (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,097 | J S 49 1:9 – 300 Ľl dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| 2 | 7,131 | J S 49 1:9 – 300 Pp dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| 7 | 7,865 | J T 6º typ II Pp dr | KR výhybky | J 49 1:9-300 Pp dr | 5,9 |
| 8 | 7,892 | J T 6º typ II Ľl dr | KR výhybky | J 49 1:9-300 Ľl dr | 5,9 |
| D1 | 8,017 | J T 6º typ II Pp dr | KR výhybky | J 49 1:9-300 Pp dr | 5,9 |
| D2 | Staničenie vlečkára | Upresniť pri obhliadke | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| Celkový odhadovaný výkon pre výhybky, na ktorých sa zriadi EOV: |  |  |  |  | 35,4 |

Tento stavebný objekt bude riešiť elektrické napájanie nových rozvádzačov REOV z transformátorovej stanice ŽSR a aj káblové rozvody pre elektrické napájanie celého systému EOV. Vývody v R-EOV k výhrevným tyčiam je potrebné riešiť cez oddeľovacie transformátory tyčiam je potrebné riešiť cez oddeľovacie transformátory zvlášť pre každú výhybku z dôvodu unifikácie zariadení EOV v obvode OR Košice.

Riadenie EOV  bude riešené PC s dotykovou obrazovkou spoločne s ovládaním VO  z LCRD Prešov a záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou, prepojené pomocou optického kábla.

Rozhranie EOV medzi odvetviami ŽTS a EE tvoria vstupné svorky svorkovnicových skriniek, rozhranie potrebné definovať v PD.

  - SO 2000-200 NZE v ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

V súčasnosti NZE v ŽST nie je zriadené.

Navrhovaný stav

Požadujeme zriadiť NZE s automatickým štartom a prenosom signálov do LCRD Prešov, záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou a k elektrodispečerovi na RSE Košice a k správcovi zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske

Výkon NZE navrhne projektant podľa výkonu zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky pre zaistenie náhradného napájania najdôležitejších zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky  a vybraných častí elektroinštalácie v ŽST Nižný Hrabovec. Odhadovaný výkon NZE je cca 80 kVA.

Upresnenie - zobrazenie údajov o spotrebe a zostatku paliva NZE požadujeme v litroch.

  - SO 2000-300 Úprava vonkajšieho osvetlenia v ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

V ŽST sa nachádzajú stožiare vonkajšieho osvetlenia JŽ v počte 26 ks osadené svietidlami so Šacho spojkou a svetelným zdrojom SHC 250 W, 400 W, ktoré sú ovládané manuálne z DK. Osvetľovacia veža č. 1 a veža č. 2, osadené svietidlami LED Rail sú ovládané manuálne z rozvádzača nachádzajúci sa pri veži č. 1.

Navrhovaný stav

Z dôvodu úspory el. energie navrhujeme riešiť výmenu svietidiel na stožiaroch JŽ za svietidlá s LED svetelnými zdrojmi. Pred realizáciu stavby vykonať diagnostiku káblového vedenia, riešiť nutnú výmenu podľa zisteného stavu ako aj v prípade s kolíziou s inými PS a SO.

  - SO 3000-1 Úprava železničného zvršku pre montáž zab. zar. v ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

NŽST Nižný Hrabovec sa nachádza na jednokoľajnej trati, neelektrifikovanej.

Potrebná je KR výhybiek:

Výhybky č. 3 – O T 6⁰ typ II Ľl, vložená 1980, leží v staničnej koľaji č. 3

Výhybky č. 5 – J  T 6⁰ typ II Pl, vložená 1986, leží v staničnej koľaji č. 5

Výhybky č. 7 –  J  T 6⁰ typ II Pp, vložená 1979, leží v hlavnej koľaji č. 1

Výhybky č. 8 –  J  T 6⁰ typ II Ľl, vložená 1980, leží v hlavnej koľaji č. 1

Výhybky č. D1 – J  T 6⁰ typ II Ľl, vložená 1975, leží v hlavnej koľaji č. 1

Výhybky sú tvaru T na drevených podvaloch, upevnenie rozponové tuhé. Koľajové lôžko vybudované z kameniva frakcie 32 - 63 mm.

Navrhovaný stav:

- výmena stupňových výhybiek č. 3, 7, 8, a D1 za pomerové tv. S 49 s valčekovým zariadením takého typu, kde jazyk v priľahlej polohe leží na klzných stoličkách, na betónových podvaloch s podkladnicovým pružným upevnením, s EOV, rozrezný systém, dodanie a montáž  výhybkového uzáveru,

- na stávajúcich výhybkách č. 1 a 2 požadujeme výmenu jazykov a oporníc, výmenu výhybkových podvalov vo výmenovej časti v oblasti prestavného systému a výmenu výhybkových podvalov v srdcovkovej časti v počte 6 kusov, s EOV, dodanie a montáž  výhybkového uzáveru,

- prípojné koľajové polia na betónových podvaloch v potrebnej dĺžke pre napojenie ku staničným koľajam,

hrúbku nového štrkového koľajového lôžka požadujeme navrhnúť v zmysle predpisu TS 3;

- geometrickú polohu koľaje a výhybiek upraviť v potrebnom rozsahu vzhľadom na nadväzujúce úseky, vykonať SPK koľaje č. 1 a koľaje č. 2 v celkovej dĺžke 1500 m a SPV výhybiek č. 1 a 2

  - SO 4000-1 Stavebná adaptácia priestorov v ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

Vychádza sa z predpokladu, že stavba:  Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné je zrealizovaná. V rámci tejto stavby sa nezrealizujú stavebné úpravy v ŽST Nižný Hrabovec.

Navrhovaný stav

Na základe obhliadky objektu bude potrebné špecifikovať všetky stavebné úpravy vyplývajúce z umiestnenia prevádzkovej technológie a zriadenia obslužného pracoviska v priestoroch dopravnej kancelárie v ŽST Nižný Hrabovec prípadne v inej miestnosti podľa požadovanej potreby OR Košice. Zhotoviteľ vykoná stavebné úpravy miestností z ktorých sa budú demontovať zariadenia žel. infraštruktúr. Rozsah stavebných úprav bude realizovaný tak, aby boli zapracované všetky otvory, ktoré vznikli demontovaním zariadenia, povrchová úprava bude musieť byť rovnakého charakteru ako sú okolité povrchy.

  - SO 5000-2 Elektronické komunikačné služby  v ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

Lokalita je pripojená modemovou ADSL linkou od Telekomu. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC pre výpravcu (PIS) je prepojený priamo z modemu.

Navrhovaný

Prenosový systém MPLS je riešený v projekte: „ŽSR Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ v PS 05-22-04. V rámci stavby DOT Prešov – Strážske je potrebné zapracovať prepojenie prenosového systému obidvoch stavieb

Pre pripojenie účastníkov a zariadení/technológie bude potrebný switch CISCO radu 9300 (PoE). Je potrebné vybudovať nový RACK stojan, so samostatným istením 230 V s prepäťovou ochranou, uzemnenie a zdroj DC pre napájanie technológie.

V rámci obnovy požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov. Presnejšia špecifikácia je možná na základe   plánu obsadenia jednotlivých miestnosti a podľa počtu technologických prípojov.

  - SO 6000-1 Meranie spotreby el. energie v ŽST Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je samostatne meraná technológia ZABZAR, žiadne PZZ, EOV, ani NZE.

Navrhovaný

Požadujeme samostatne merať všetky nové technológie EOV, NZE, ZABZAR, každé PZZ. Elektromery dodá ŽSR, ŽE.

Nižšie uvádzame parametre elektromerov, ktoré musí rešpektovať Zhotoviteľ pri navrhovaní rozvádzačov:

Výrobca – EMH

Typ – NXT4 S10EV

Parametre  – 5(100) A, 3 x 230/400 V

Rozmery (aj s krytom svorkovnice) V x Š x H  – 31 x 18 x 11 cm

Pre informáciu posielam odkaz, ako elektromer vyzerá:

https://www.zsr.sk/files/ze/rok2019/manual_nxt4_ze_final.pdf

C - Úsek Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou

V rámci daného úseku sa zrealizuje stavba Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec, PS 02 Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec. Zároveň je potrebné brať v úvahu PD stavby "Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou – Juh, žkm 12,969“ a vykonať koordináciu stavieb.

  - PS 1000–200 Úprava PZS 3Z v žkm 12,858

Jestvujúci stav

Priecestie sa nachádza v medzistaničnom úseku medzi Vranov nad Topľou a Nižný Hrabovec. PZZ 3Z je typu AŽD RE/SK ovládané automaticky jazdou koľajového vozidla.

Navrhovaný stav

Zhotoviteľ posúdi a v prípade potreby vykoná vzájomné väzby medzi existujúcou technológiou PZS 3Z a ním inštalovanou technológiou TZZ v úseku Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou.

  - PS 1000-302 Hencovce zast. – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Hencovce nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-302.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E 2/E 7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-301.2 Informačný systém – Nižný Hrabovec.

PS 1000-302.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite Hencovce zast. vybudovaná časť kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadové pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie ( prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-304.5 KMS Vranov nad Topľou.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono - 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR - 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M- JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Umiestnenie jednotlivých kamier, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-303 Vranovské Dlhé zast. - technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Vranovské Dlhé nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-303.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E 2/E 7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-301.2 Informačný systém – Nižný Hrabovec.

PS 1000-303.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite Vranovské Dlhé zast. vybudovaná časť kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadové pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-304.5 KMS Vranov nad Topľou.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M- JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-401 Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

V zmysle schválenej PD Náhrada nadzemných vedení v úseku (vrátane VTO) PD-DSPRS 01/2020:

Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec (2 x HDPE, 1 x 24 DOK a 15XN0,8)

Navrhovaný stav

PS a SO súvisiace s daným úsekom realizujte v súlade s PD „Náhrada nadzemných vedení v úseku  Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“. Rozdielne od PD Zhotoviteľ navrhne a zrealizuje výpich kabelizácie na zastávke Hencovce,  Vranovské Dlhé a Vranov nad Topľou – Juh. Kabelizácia na zastávke Hencovce a Vranovské Dlhé bude slúžiť pre potreby zariadení OTaIS pre cestujúcich a ŽSR.

Pre hlavnú trasu sa určí metalický kábel (min. 15XN0,8), ktorého profil bude stanovený podľa príspevkov a požiadaviek jednotlivých profesií a požadovaných prenosov. Ukončenie kábla bude realizované na KRONE LSA pásikoch v 19“ RACK skriniach.

Ako hlavný diaľkový optický kábel je potrebne uvažovať DOK (s min. počtom 24opt.vlákien) a s jeho využitím pre prenosový systém TRAKT1. Ako finálny stav s vyhradenou rezervou pre budúce obsadenie, je nevyhnutné predpokladať s ponechaním rezervy:

- pri štvorkovanej kabelizácií s max. prierezom žíl 0,8 mm2 – 25 % rezervy

- pri optickej kabelizácií – 25 % rezervy

Pri projektovaní je preto nevyhnutné túto požiadavku finálneho stavu zohľadniť pri výbere jednotlivých metalických a optických káblov pre daný úsek trate.

Pre potreby zabezpečovacej techniky a prenosov signálov GSM-R sa vybuduje druhý DOK o profile 24 opt. vlákien s jeho fyzickým rozdelením, 12 opt. vlákien pre zab. zariadenia a s ich vyvedením v každom bode, a 12opt.vlákien pre GSM-R s jeho vyvedením v BTS a dopravných bodoch.

Ukončenie DOK kábla bude realizované na ODF samostatne pre každý kábel a smer s konektormi E2000/APC v 19“ RACK skriniach.

Miesta výpichov (objekty staníc, RD na priecestiach, KTM a pod...) sa neriešia formou odbočných spojok, ale zaústením celého profilu do objektu, pričom sa vyvedie len stanovený počet žíl/opt. vlákien. Výnimku tvoria len napojenia informačných tabúľ a kamier na zastávkach, kde sa vypichne len potrebný počet žíl/opt. vlákien. Zároveň, v trase realizovanej stavby sa pripoloží tretia „rezervná HDPE chránička pre budúce použitie“, ktorá bude po kalibrácií a protokolárne odovzdaná správcovi.

HDPE chránička bude vo vyhotovení modrej farby s postupným označením jeden až tri biele pásy. Optický 24 vláknový kábel (stanovený bude podľa vyššie uvedených pokynov pre ponechanie rezervy) bude ukončený v celom profile vo všetkých dopravniach (aj diaľkovo ovládanej). Na trase optickej kabelizácie je potrebné ponechať káblovú rezervu v dĺžke minimálne 50m osadenú v ROMOLD šachte približne každé dva km, vytypovať miesta v blízkosti mostov, priepustov. V technologických objektoch rezervu umiestniť na káblových krížoch v dĺžke cca 30 m. Optickú káblovú trasu označiť markerom na trase po 50 m, zlomoch, Romold šachtách a spojkách HDPE chráničkách.

Rozsah (zmena) profilu metalického kábla v zmysle vyššie uvedenej PD sa prispôsobí po zohľadnení príspevkov (požiadaviek) na prenosy (počty okruhov + rezerva).

  - SO 2000-2 Elektrická prípojka pre Hencovce zast.

Jestvujúci stav

Elektrická prípojka pre zastávku nie je zriadená.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia je potrebné zriadiť novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant.

  - SO 2000-3 Elektrická prípojka pre Vranovské Dlhé zast.

Jestvujúci stav

Na zastávke existuje elektrická prípojka pre byt a vonkajšie osvetlenie.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu) je potrebné zriadiť novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant

Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽSR od odberného miesta pre byt (dva RE).

  - SO 4000-100 Prístrešok pre cestujúcich Hencovce zast.

Jestvujúci stav

Zastávka Hencovce je v schátralom stave. Jedná sa o jednopodlažný murovaný objekt s obdĺžnikovým pôdorysom. Strecha je pultová, krytina je z trapézového plechu. Objekt je bez výplňových konštrukcií.

Navrhovaný stav

Navrhujeme opravu pôvodného murovaného prístrešku, zväčšenie vstupnej časti spôsobom, že bude vytvorená otvorená predná strana, resp. vytvorený jeden vstupný otvor, pričom aktuálne je tam okno a dvere bez výplne + zabudovanie lavičiek a koša ANTIVANDAL.

D - ŽST Vranov nad Topľou

V rámci daného úseku sa zrealizuje časť stavby Cielené investície, Vranov nad Topľou a stavby Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec. Zároveň je potrebné rešpektovať stavbu „Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou – Juh, žkm 12,969“ a vykonať koordináciu stavieb.

  - Cielené investície, Vranov nad Topľou

Jestvujúci stav

V zmysle PD.

Navrhovaný stav

PS a SO súvisiace s daným úsekom v prevažnej miere realizujte v súlade s PD „Cielené investície, Vranov nad Topľou“.

PS 21-01 ŽST Vranov nad Topľou, staničné zabezpečovacie zariadenie

Rozdielne od PS realizujte obslužné pracovisko, tak aby slúžilo ako nezávislé záložné pracovisko LCRD Prešov, nezávisle od funkčnosti LCRD Prešov (aby bolo možné s pracoviska ovládať, ktorúkoľvek časť trate Strážske mimo – Prešov mimo aj v prípade funkčného výpadku pracoviska LCRD Prešov, alebo pri poruche komunikácie/vedenia úsek trate od ŽST Vranov nad Topľou po miesto poruchy).

Poznámka č. 1: V úseku Sečovce – Vranov nad Topľou nebude zriadené TZZ, celistvosť vlaku bude potvrdzovať dopravný zamestnanec v ŽST Vranov nad Topľou.

PS 21-03 TZZ Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou

SO 32-01 Železničný zvršok

- SO realizujte v súlade s PD. Naviac realizujte na 10 ks stávajúcich výhybiek výmenu jazykov a oporníc, výmenu výhybkových podvalov vo výmenovej časti v oblasti prestavného systému a výmenu výhybkových podvalov v srdcovkovej časti v počte 6 kusov.

SO 35-06 Elektrický ohrev výmen

Rozdielne od PD zrealizujte:

Diaľkové ovládanie a dohľad EOV z LCRD Prešov a z pracoviska správcu zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

Vývody v R-EOV k výhrevným tyčiam je potrebné riešiť cez oddeľovacie transformátory zvlášť pre každú výhybku z dôvodu unifikácie zariadení EOV v obvode OR Košice.

Prenosové cesty

Je potrebné riešiť dátový prenos z ŽST Vranov nad Topľou do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov).

  - PS 1000-2 Doplnenie SZZ v ŽST Vranov nad Topľou o aktívne komponenty pre DOZZ

Jestvujúci stav

V rámci stavby CI, Vranov nad Topľou nebolo uvažované s riadením SZZ z LCRD Prešov.

Navrhovaný stav

V rámci stavby požadujeme vyprojektovať a zrealizovať bezpečné prenosové komponenty pre diaľkové riadenie dopravy v ŽST Vranov nad Topľou. Riadenie dopravy sa bude vykonávať aj z LCRD v ŽST Prešov.

Pre potreby zabezpečovacieho zariadenia sa požaduje uzatvorený prenosový systém cez trakt 2.

  - PS 1000-304 ŽST Vranov nad Topľou – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V ŽST Vranov nad Topľou sú prevádzkované zariadenia oznamovacej techniky a informačných systémov pre zabezpečenie komunikácie a vyhlasovanie informácií pre cestujúcu verejnosť ako aj iné bezpečnostné hlásenia a mimoriadnosti. V prevádzke je dispozičný zapojovač v prevedení malý telef. zapojovač MTZ10/1, náhradné telefóny miestnej batérie (MB), VTO, hlavné hodiny typu Sontek D201, veľká rozhlasová ústredňa VRÚ 500, C54, VTO.

V rámci schválenej PD k CI – Vranov nad Topľou sa má vybudovať

ALFA, MUD 32, MIKRO, BZR-24-U, REVOC-U-4, PSN (EZS), KTM

Navrhovaný stav

PS 1000-304.1 Dispozičný zapojovač

Pre účely riešenia a vybudovania diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov a s tým spojeného riešenia komunikácie medzi dispečerom a účastníkmi na dotknutom úseku trate, pre zabezpečenie informovania verejnosti o pravidelných odchodoch osobnej dopravy, prípadne mimoriadnostiach, a z dôvodu ochrany investície ako aj dodržiavania štandardov a poriadku v objektoch po obnove, je potrebné riešiť zámenu projektovaného dispozičného zapojovača ALFA s OP MUD 32  (hl. zapojovač) v PD pre CI za napr. typ DTS, umožňujúci príjem a realizáciu hovorov GSM-R. Ako náhradný zapojovač bude nový zapojovač NZ-10. Pre náhradný (núdzový) pôsob komunikácie v rámci siete GSM-R bude riešený prenosný terminál GSM-R. Pre záznam hovorov bude vybudovaný systém záznamu hovorov (ZZH REVOC) minimálne 2 linkový, s jeho možnosťou dohľadu a pripojenia na REVOC-server v Košiciach. Pre potreby napájania bude vyriešený nový prívod do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

PS 1000-304.2 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie vrátane rozhlasovej ústredne. Zariadenie musí umožňovať prepnutie do lokálneho režimu. Riadiaca jednotka informačného systému a rozhlasová ústredňa budú umiestnená do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Počet informačných tabúľ (interiér/exteriér) bude vyšpecifikovaný v PD stupňa PSP. Prostredníctvom RJ budú napojené a diaľkovo ovládané aj inf. tabule v zast. Komárany a zast. Soľ. Dátové prenosy budú prednostne riešené prostredníctvom DOK a s pripojením do MPLS siete ŽT.

Hodinové zariadenie (podružné hodiny) budú synchronizované cez GPS snímač informačného systému. Počet PH bude vyšpecifikovaný v PD – PSP. Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR.

PS 1000-304.3 Rozhlasové zariadenie

Rozhlasová ústredňa bude naprojektovaná s diaľkovým vstupom a s možnosťou miestneho ovládania s minimálne 3 exter. vstupmi. Jej umiestnenie je potrebné situovať do spoločnej 19“ RACK skrine pre Infor. systém a so samostatne isteným napájaním z distribučnej lišty (powerbox).

Počet a rozmiestnenie reproduktorov pre zrozumiteľné ozvučenie musí spĺňať platné predpisy ŽSR a hygienické normy. Kontrola sa vykoná záverečným meraním ozvučenia.  Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-304.4 PSN

Novobudované zariadenia – technológie oznamovacích, zabezpečovacích a energetických systémov – budú chránené poplachovým systémom narušenia (PSN), ktorý na základe pohybových PIR snímačov, magnetických kontaktov a integrovaných samočinných opticko-dymových hlásičov včas vyhodnotí narušenie, príp. zadymenie chránenej oblasti a vyhlási vhodným spôsobom (podľa požiadaviek správcu) poplach/alarm – príp. zašle na zadefinované MT kontakty hlásenie o stave. Zároveň, pre možnosti kontroly hláseného stavu, prípadne  pre potreby dohľadania sa v daných priestoroch vybuduje kamerový systém s jeho vyvedením na pracovisko dispečera diaľkovo ovládaného úseku trate.  Zariadenia ako PSN a KMS budú pripojené a integrované do IBS C4 – umiestneného v ŽST Košice. Výstup bude vyvedený do LCRD Prešov.

PS 1000-304.5 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Vranov nad Topľou vybudovaný kamerový systém, v podobe záznamového zariadenia a vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadové pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR. Záznamové zariadenie kamerového systému (kompatibilné s prevádzkovanými KMS v obvode OR Košice) umiestniť do 19“ skrine RACK v budove stanice v techn. miestnosti OZT so samostatným istením. Záznamové zariadenie, LCD monitor  a UPS umiestniť do 19“ rack skrine , s úložnou kapacitou diskového poľa (napr. v prevedení RAID 1 alebo RAID 5) pre záznam zo všetkých kamier – podľa ich celkového počtu a podľa ich najvyššej kvality snímania, v dostatočnej kvalite po dobu 15 dní s automatickým premazávaním údajov.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery z blízkych lokalít (zastávok) budú zabezpečovať kontinuálny záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete bude prenášať na NVR záznamové zariadenie.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Záznamové zariadenie (napr. BOSCH Divar 7000)

  - Kamery interiérové statické (napr. BOSCH)

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Záznamové zariadenie musí spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- záznamové zariadenie s podporou: iSCSI

- zálohovanie: RAID 5

- OS: 2 x SDD mirror

- montážne prevedenie: 19“ RACK

- kamery: 32+ predlicencovaných kamier, ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Video kompresia: H.265 (MP); M-JPEG

- SAS RAID Card: 8 ports LSI 3108 SAS3 controller

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M- JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

Všeobecné pre PS 1000-30x

Novobudované zariadenia budú napájané z nových podružných rozvádzačov (PR-OT) s dostatočným istením, ktoré budú zadefinované podľa jednotlivých typov zariadení a ich nárokov na odber.

Umiestnenie novobudovanej technológie bude vo vyčlenenej novozriadenej technologickej miestnosti v rámci stavebných úprav daného objektu.

Prevádzkované zariadenie bude demontované a po kategorizácií správcom určené na odborné zlikvidovanie, alebo odovzdanie správcovi na ďalšie využitie v prevádzke.

Všetky budované zariadenia, podľa zadefinovania výrobcu, musia mať zabezpečené pracovné podmienky v rozsahu ich prevádzkových teplôt. Za týmto účelom sa navrhne potrebná (nevyhnutná) klimatizácia daného priestoru, s možnosťou prenosu stavov (porucha/výpadok/prekročenie teploty v objekte,..).

Pripojenie novobudovaných zariadení (technológií) bude riešené novým optickým a metalickým káblovým vedením v celom úseku trate Strážske – Prešov. Presné miesta vyvedenia metalického kábla, resp. v rámci optického kábla vláknový plán, budú riešené v rámci PD-PSP.

Pre spojenie BTS úseku Strážske – Prešov z ústredňou GSM-R v Bratislava – Nové Mesto, bude na úseku Strážske – Prešov – Kysak – Košice – Zvolen – Bratislava-Nové Mesto vybudovaný prenosový systém TRAKT-u2 na báze MPLS.

  - SO 2000-301 Úprava vonkajšieho osvetlenia v ŽST Vranov nad Topľou

Jestvujúci stav

V ŽST sa nachádzajú stožiare vonkajšieho osvetlenia JŽ v počte 60 ks osadené svietidlami Šacho so svetelnými zdrojmi SHC 250 W a 400 W, ktoré sú ovládané manuálne z DK, ST č. 1, ST č. 2.

Navrhovaný stav

Požadujeme v rámci stavby realizovať KR VO v rozsahu: výmena stožiarov, svietidiel s LED svetelnými zdrojmi, výmena rozvodníc a káblov k svietidlám.

Ovládanie a monitorovanie osvetlenia riešiť automaticky, z LCRD Prešov a od správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

  - SO 4000-2 Stavebná adaptácia priestorov v  ŽST Vranov nad Topľou

Jestvujúci stav

V zmysle PD.

Navrhovaný stav

Vykonajte stavebné úpravy tak, aby vznikol priestor pre návesných majstrov s podlahovou plochou min 20 m2 (napr. zlúčením miestností 118 a 119) so samostatným vstupom. Stavebné úpravy musia byť vyhotovené tak, aby nedochádzalo k vzájomnému rušeniu so susednými miestnosťami (zamurovanie prechodových dverí). Vo vhodnej miestnosti (napr. 116) zrealizujte WC a sociálne zázemie – sprchový kút, kuchynka, šatňa). Miestnosť návestných majstrov musí byť klimatizovaná a okná prekryté tieniacimi žalúziami. V miestnosti zriaďte zriadené diagnostické pracovisko údržby vybavené technologickým PC s monitorom a pripojením k diagnostike vybudovaných zab. zar. Miestnosti budú zabezpečené proti vlámaniu, na oknách sú požadované bezpečnostné fólie. Podlaha bude antistatická. Priestory požadujeme vybaviť novým nábytkom (skrinky, pracovné stoly, stoličky).

  - SO 5000-3 Elektronické komunikačné služby v ŽST Vranov nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti na trati Prešov – Strážske neexistuje žiaden prenosový systém. Lokalita je pripojená modemovou ADSL linkou 4 x od Telekomu pre jednotlivé rozdielne VLAN-y (ŽSR, IP Phone, ZSSK a KVC). V budove je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž rozdelená do dvoch 12U stojanov (RACK). RACK pre prípoje ŽSR a IP telefóny je umiestnený v technologickej miestnosti OZT. Rack pre ZSSK a KVC je umiestnený v miestnosti osobnej pokladnice.

Navrhovaný stav

Pre potreby prenosu dátovej a hlasovej prevádzky je potrebné vybudovanie uceleného prenosového systému  na technológii MPLS s použitím smerovačov CISCO rady ASR 900, ktoré poskytujú komplexný a škálovateľny balík funkcií a služby na vrstve L2, L3.

Pre pripojenie účastníkov a zariadení/technológie bude potrebný switch CISCO rady 9300 (PoE). Je potrebné vybudovať nový RACK stojan, so samostatným istením 230 V s prepäťovou ochranou, uzemnenie a  zdroj DC pre napájanie technológie.

V rámci obnovy požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov.  Presnejšia špecifikácia je možná na základe   plánu obsadenia jednotlivých miestnosti a podľa počtu technologických prípojov.

E - Úsek Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou

V rámci daného úseku sa zrealizuje stavba Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec, PS 01 Čierne nad Topľou -  Vranov nad Topľou.

  - PS 1000-305 Komárany zast. – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Komárany nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-305.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E 2/E 7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-304.2 Informačný systém – Vranov nad Topľou.

PS 1000-305.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite Komárany zast. vybudovaná časť  kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-304.5 KMS Vranov nad Topľou.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M- JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-306 Soľ zast. – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Soľ nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-306.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E 2/E 7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-304.2 Informačný systém – Vranov nad Topľou.

PS 1000-306.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite Soľ zast. vybudovaná časť kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-304.5 KMS Vranov nad Topľou.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-307 Hlinné zast. – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Hlinné nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-307.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E 2/E 7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-308.2 Informačný systém – Čierne nad Topľou.

PS 1000-307.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite Hlinné zast. vybudovaná časť  kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-304.5 KMS Vranov n. Topľou.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly - IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-402 Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec

Jestvujúci stav

V zmysle PD

V rámci daného úseku sa zrealizuje časť stavby „Náhrada nadzemných vedení v úseku  Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“ podľa PD-DSPRS 01/2020: Náhrada nadzemných vedení v úseku (vrátane VTO):

Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou (2 x HDPE, 1 x 24 DOK a 15XN0,8)

Navrhovaný stav

PS a SO súvisiace s daným úsekom realizujte prevažne v súlade s PD „Náhrada nadzemných vedení v úseku  Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“.

Rozdielne od PD Zhotoviteľ navrhne a zrealizuje výpich kabelizácie na zastávke Komárany,  Soľ a Hlinné. Kabelizácia na zastávke Komárany, Soľ a Hlinné bude slúžiť pre potreby vizuálneho informačného systému pre cestujúcich.

Rozdielne od PD Zhotoviteľ navrhne a zrealizuje výpich kabelizácie pre potreby AH Soľ. Kabelizácia bude slúžiť pre potreby TZZ v úseku Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou.

Pre hlavnú trasu sa určí metalický kábel (min. 15XN0,8), ktorého profil bude stanovený podľa príspevkov a požiadaviek jednotlivých profesií a požadovaných prenosov. Ukončenie kábla bude realizované na KRONE LSA pásikoch v 19“ RACK skriniach.

Ako hlavný diaľkový optický kábel je potrebné uvažovať DOK (s min. počtom 24 opt. vlákien) a s jeho využitím pre prenosový systém TRAKT1. Ako finálny stav s vyhradenou rezervou pre budúce obsadenie, je nevyhnutné predpokladať s ponechaním rezervy:

- pri štvorkovanej kabelizácií s max. prierezom žíl 0,8 mm2 – 25 % rezervy

- pri optickej kabelizácií – 25 % rezervy

Pri projektovaní je preto nevyhnutné túto požiadavku finálneho stavu zohľadniť pri výbere jednotlivých metalických a optických káblov pre daný úsek trate.

Pre potreby zabezpečovacej techniky a prenosov signálov GSM-R sa vybuduje druhý DOK o profile 24 opt. vlákien s jeho fyzickým rozdelením, 12 opt. vlákien pre zab. zariadenia a s ich vyvedením v každom bode, a 12 opt. vlákien pre GSM-R s jeho vyvedením v BTS a dopravných bodoch.

Ukončenie DOK kábla bude realizované na ODF samostatne pre každý kábel a smer s konektormi E2000/APC v 19“ RACK skriniach. Miesta výpichov (objekty staníc, RD na priecestiach, KTM a pod.) sa neriešia formou odbočných spojok, ale zaústením celého profilu do objektu, pričom sa vyvedie len stanovaný počet žíl/opt. vlákien. Výnimku tvoria len napojenia informačných tabúľ a kamier na zastávkach, kde sa vypichne len potrebný počet žíl/opt. vlákien. Zároveň, v trase realizovanej stavby sa pripoloží tretia „rezervná HDPE chránička pre budúce použitie“ ktorá bude po kalibrácií a protokolárne odovzdaná správcovi.

HDPE chránička bude vo vyhotovení modrej farby s postupným označením jeden až tri biele pásy. Optický 24 vláknový kábel (stanovený bude podľa vyššie uvedených pokynov pre ponechanie rezervy) bude ukončený v celom profile vo všetkých dopravniach (aj diaľkovo ovládanej). Na trase optickej kabelizácie je potrebné ponechať káblovú rezervu v dĺžke minimálne 50 m osadenú v ROMOLD šachte približne každé dva km, vytypovať miesta v blízkosti mostov, priepustov. V technologických objektoch rezervu umiestniť na káblových krížoch v dĺžke cca 30 m. Optickú káblovú trasu označiť markerom na trase po 50 m, zlomoch, Romold šachtách a spojkách HDPE chráničkách.

Rozsah (zmena) profilu metalického kábla v zmysle vyššie uvedenej PD sa prispôsobí po zohľadnení príspevkov (požiadaviek) na prenosy (počty okruhov + rezerva).

  - SO 2000-4 Elektrická prípojka pre Komárany zast.

Jestvujúci stav

Elektrická prípojka pre zastávku nie je zriadená.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia je potrebné zriadiť novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. s predpokladaným odberom 30 kW. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek  VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE).

  - SO 2000-5 Elektrická prípojka pre Soľ zast.

Jestvujúci stav

Na zastávke existuje elektrická prípojka pre budovu ŽSR a byty.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu) je potrebné zriadiť novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE). Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant

Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽSR od odberných miest pre byty (dva RE).

  - SO 2000-6 Elektrická prípojka pre Hlinné zast.

Jestvujúci stav

Na zastávke existuje elektrická prípojka pre budovu ŽSR a vonkajšie osvetlenie.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu) je potrebné zriadiť novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s.. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant.

  - SO 4000-101 Prístrešok pre cestujúcich Hlinné zast.

Jestvujúci stav

Budova zastávky Hlinné je v schátralom stave. Jedná sa o jednopodlažný murovaný objekt obdĺžnikového pôdorysu  s plochou strechou. Krytinu tvorí asfaltová lepenka.

Navrhovaný stav

Navrhujeme nahradiť pôvodný objekt zastávky novým typizovaným prístreškom pre cestujúcu verejnosť v prevedení ANTIVANDAL. Veľkosť prístrešku musí byť navrhnutá na špičkovú frekvenciu cestujúcich. Minimálna výmera krytej časti plochy je 9 m².

F - ŽST Čierne nad Topľou

V rámci daného úseku sa zrealizuje časť stavby Cielené investície, Čierne nad Topľou a stavby Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec.

  - Cielené investície, Čierne nad Topľou

Jestvujúci stav

V zmysle PD.

Navrhovaný stav

PS a SO súvisiace s daným úsekom v prevažnej miere realizujte v súlade s PD „Cielené investície, Čierne nad Topľou“.

PS 21-01 SZZ Čierne nad Topľou

Rozdielne od PS nerealizujte obslužné pracovisko pre ovládanie železničných zabezpečovacích zariadení.

SO 35-01 Rekonštrukcia elektrickej prípojky nn

Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, je potrebné zriadiť novú kioskovú TS v ŽST podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE). Z TS budú nn prípojkou napájané zariadenia v ŽST Čierne nad Topľou.

Pre kioskovú TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku 22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE).

Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽST, St. č. 1, St. č. 2 od odberných miest pre byty.

  - PS 1000-3 Doplnenie SZZ v ŽST Čierne nad Topľou o aktívne komponenty pre DOZZ

Jestvujúci stav

V rámci stavby CI, Čierne nad Topľou nebolo uvažované s riadením SZZ z LCRD Prešov.

Navrhovaný stav

V rámci stavby požadujeme vyprojektovať a zrealizovať bezpečné prenosové komponenty pre diaľkové riadenie dopravy v ŽST Čierne nad Topľou. Riadenie dopravy sa bude vykonávať z LCRD v ŽST Prešov.

Pre potreby zabezpečovacieho zariadenia sa požaduje uzatvorený prenosový systém cez trakt 2.

  - PS 1000-102 TZZ smer Vranov nad Topľou

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V rámci tohto PS sa na novovybudované SZZ v ŽST Čierne nad Topľou vyprojektuje a zrealizuje naviazanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 (obojsmerné automatické hradlo s hradlom na trati – pozri aj PS 21-03 TZZ Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou, stavby CI, ŽST Vranov nad Topľou) zo smeru od dopravne Vranov nad Topľou. Naviazanie spočíva v tom, že do priestorov SÚ ŽST Čierne nad Topľou bude umiestená potrebná vnútorná výstroj nového TZZ a zrealizujú sa potrebné väzby medzi SZZ a TZZ.

Pre vyhodnocovanie voľnosti medzistaničného úseku budú použité úseky počítača osí, ktoré budú zo strany nového SZZ ŽST Čierne nad Topľou jeho súčasťou. Počítač pre potreby nového TZZ bude navrhovaný pre systém činnosti v modemovej prevádzke a v plnom rozsahu musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2630 čl. 5.2.1. bod b). Toto riešenie má výhodu v tom, že pre svoju činnosť nekladie zvýšené požiadavky na káblové žily. Pre jeho činnosť postačuje jeden pár žíl.

Ovládanie TZZ bude z ovládacích pracovísk LCRD v ŽST Prešov.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov pre SZZ.

V rámci stavby sa vybuduje TZZ v smere na dopravňu Vranov nad Topľou. Ako podklad pre káblové prepojenie sa využije PD „Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“. Zhotoviteľ vykoná  prispôsobenie PD „Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“, tak aby kabelizácia pre TZZ bola ukončená v novom objekte SZZ.

  - PS 1000-103 TZZ smer Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V rámci tohto PS sa na novovybudované SZZ v ŽST Čierne nad Topľou vyprojektuje a zrealizuje naviazanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 (obojsmerné automatické hradlo bez hradla na trati) zo smeru od ŽST Hanušovce nad Topľou. Naviazanie spočíva v tom, že do priestorov SÚ ŽST Čierne nad Topľou bude umiestená potrebná vnútorná výstroj nového TZZ a zrealizujú sa potrebné väzby medzi SZZ a TZZ.

Pre vyhodnocovanie voľnosti medzistaničného úseku budú použité úseky počítača osí, ktoré budú zo strany nového SZZ ŽST Čierne nad Topľou jeho súčasťou. Zo strany nového SZZ ŽST Hanušovce nad Topľou to budú úseky počítača osí, ktoré sú súčasťou tohto SZZ. Počítač pre potreby nového TZZ bude navrhovaný pre systém činnosti v modemovej prevádzke a v plnom rozsahu musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2630 čl. 5.2.1. bod b). Toto riešenie má výhodu v tom, že pre svoju činnosť nekladie zvýšené požiadavky na káblové žily. Pre jeho činnosť postačuje jeden pár žíl.

Ovládanie TZZ bude z ovládacích pracovísk LCRD v ŽST Prešov.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov pre SZZ.

  - PS 1000-308  ŽST Čierne nad Topľou. – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

Za jestvujúci stav sa považuje navrhovaný stav v stavbe CI, Čierne nad Topľou.

V ŽST Čierne nad Topľou sú prevádzkované zariadenia oznamovacej techniky pre zabezpečenie komunikácie výpravcov a riadení dopravnej cesty. V prevádzke je dispozičný zapojovač v prevedení malý telef. zapojovač MTZ10/1, náhradné telefóny miestnej batérie (MB).

V rámci schválenej PD k CI – Čierne nad Topľou – sa má vybudovať:

DTS, NZ-10, OP7-TH-0, BZR-24-4, MB

Navrhovaný stav

PS 1000-308.1 Dispozičný zapojovač

Pre účely riešenia a vybudovania diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov a s tým spojeného riešenia komunikácie medzi dispečerom a účastníkmi na dotknutom úseku trate, pre zabezpečenie informovania verejnosti o pravidelných odchodoch osobnej dopravy, prípadne mimoriadnostiach, a z dôvodu ochrany investície ako aj dodržiavania štandardov a poriadku v objektoch po obnove, je potrebné riešiť výmenu dispozičného zapojovača MTZ10/1 (hl. zapojovač) za napr. typ DTS, umožňujúci príjem a realizáciu hovorov GSM-R. Ako náhradný zapojovač bude nový zapojovač NZ-10. Pre náhradný (núdzový) pôsob komunikácie v rámci siete GSM-R bude riešený prenosný terminál GSM-R. Pre záznam hovorov bude vybudovaný systém záznamu hovorov (ZZH REVOC) minimálne 2 linkový, s jeho možnosťou dohľadu a pripojenia na REVOC-server v Košiciach. Pre potreby napájania bude vyriešený nový prívod do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

PS 1000-308.2 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie vrátane rozhlasovej ústredne. Zariadenie musí umožňovať prepnutie do lokálneho režimu. Riadiaca jednotka informačného systému a rozhlasová ústredňa budú umiestnená do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Počet informačných tabúľ (interiér/exteriér) bude vyšpecifikovaný v PD stupňa PSP. Prostredníctvom RJ budú napojené a diaľkovo ovládané aj inf. tabule v zast. Hlinné. Dátové prenosy budú prednostne riešené prostredníctvom DOK a s pripojením do MPLS siete ŽT.

Hodinové zariadenie (podružné hodiny) budú synchronizované cez GPS snímač informačného systému. Počet PH bude vyšpecifikovaný v PD – PSP. Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-308.3 Rozhlasové zariadenie

Rozhlasová ústredňa bude naprojektovaná s diaľkovým vstupom a s možnosťou miestneho ovládania s minimálne 3 exter. vstupmi. Jej umiestnenie je potrebné situovať do spoločnej 19“ RACK skrine pre Infor. systém a so samostatne isteným napájaním z distribučnej lišty (powerbox).

Počet a rozmiestnenie reproduktorov pre zrozumiteľné ozvučenie musí spĺňať platné predpisy ŽSR a hygienické normy. Kontrola sa vykoná záverečným meraním ozvučenia.

PS 1000-308.4 PSN

Novobudované zariadenia – technológie oznamovacích, zabezpečovacích a energetických systémov – budú chránené poplachovým systémom narušenia (PSN), ktorý na základe pohybových PIR snímačov, magnetických kontaktov a integrovaných samočinných opticko-dymových hlásičov včas vyhodnotí narušenie, príp. zadymenie chránenej oblasti a vyhlási vhodným spôsobom (podľa požiadaviek správcu) poplach/alarm – príp. zašle na zadefinované MT kontakty hlásenie o stave. Zároveň, pre možnosti kontroly hláseného stavu, prípadne  pre potreby dohľadania sa v daných priestoroch vybuduje kamerový systém s jeho vyvedením na pracovisko dispečera diaľkovo ovládaného úseku trate. Zariadenia ako PSN a KMS budú pripojené a integrované do IBS C4 – umiestneného v ŽST Košice. Výstup bude vyvedený do LCRD Prešov.

PS 1000-308.5 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Čierne nad Topľou vybudovaná časť  kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-310.5 KMS Hanušovce nad Topľou.

Kamerový systém bude tvorený

  - Kamery interiérové

  - Kamery exteriérové statické

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

Všeobecne pre dané PS

Novobudované zariadenia budú napájané z nových podružných rozvádzačov (PR-OT) s dostatočným istením, ktoré budú zadefinované podľa jednotlivých typov zariadení a ich nárokov na odber.

Všetky budované zariadenia, podľa zadefinovania výrobcu, musia mať zabezpečené pracovné podmienky v rozsahu ich prevádzkových teplôt. Za týmto účelom sa navrhne potrebná (nevyhnutná) klimatizácia daného priestoru, s možnosťou prenosu stavov (porucha/výpadok/ prekročenie teploty v objekte,..).

Pripojenie novobudovaných zariadení (technológií) bude riešené novým optickým a metalickým káblovým vedením v celom úseku trate Strážske – Prešov. Presné miesta vyvedenia metalického kábla, resp. v rámci optického kábla vláknový plán, budú riešené v rámci PD-PSP.

  - SO 2000-7 Elektrická prípojka pre ŽST Čierne nad Topľou

Jestvujúci stav

Existujúca elektrická prípojka pre ŽST, St. č. 1, St. č. 2 a byty.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu) je potrebné zriadiť novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. so stožiarovou trafostanicou s predpokladaným výkonom transformátora 100 kVA s 20 % rezervou. Presnú hodnotu výkonu transformátora určí projektant.

Pre TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku 22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.

Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE).

Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽST, St. č. 1, St. č. 2 od odberných miest pre byty.

  - SO 2000-101 EOV ŽST Čierne nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti v ŽST Čierne nad Topľou nie je zriadený  EOV.

Navrhovaný stav

EOV bude riešený ako automatický systém s možnosťou núdzového prepnutia do ručného režimu a napojený na systém diaľkového ovládania z LCRD Prešov, záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou a od správcu zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov) za účelom monitorovania a ovládania EOV. Pri návrhu EOV je potrebné postupovať podľa ustanovení predpisu ŽSR "E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický ohrev výhybiek" a VTPKS.

Energetická bilancia

Predpokladané navýšenie odberu pre požadovaný EOV na výhybkách č. 1, 2, 5, 8, 9 je cca 30 kW.

Elektrická prípojka pre ŽST Čierne nad Topľou je realizovaná cez nn prípojku z VSD a. s. MRK pre ŽST Čierne nad Topľou je 30 kW, najvyššia dojednaná RK už bola 1 x prekročená.  Projektant musí počítať aj s pripravovanou súvisiacou stavbou (Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou – Staničné zabezpečovacie zariadenie) pre navýšenie odberu cca 30 kW. Vzhľadom na potrebné navýšenie odberu v ŽST, je nutné realizovať úpravy napájania podľa vyjadrenia VSD a. s. a stanovenia ich podmienok. V prípade záporného stanoviska VSD a. s. k navýšeniu odberu pre ŽST, projektant musí riešiť vybudovanie novej TS.

Stavba bude riešiť elektrický ohrev nasledovných výhybiek v ŽST Čierne nad Topľou:

| Výh. číslo | km pol. | Súčasný tvar výhybky | Návrh úpravy | Navrhovaný tvar výhybky | Výkon ohrevu (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,701 | J S 49 1:9 – 190 Pp | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| 2 | 28,729 | J S 49 1:9 – 190 Ľl | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| 5 | 29,429 | J S 49 1:9 – 190 Ľl | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| 8 | 29,438 | J S 49 1:11 – 190 Ľp | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| 9 | 29,501 | J S 49 1:9 – 190 Ľp | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| Celkový odhadovaný výkon pre výhybky, na ktorých sa zriadi EOV: |  |  |  |  | 29,5 |

Tento stavebný objekt bude riešiť elektrické napájanie nových rozvádzačov REOV z transformátorovej stanice ŽSR a aj káblové rozvody pre elektrické napájanie celého systému EOV. Vývody v R-EOV k výhrevným tyčiam je potrebné riešiť cez oddeľovacie transformátory z dôvodu unifikácie zariadení EOV v obvode OR Košice.

Riadenie EOV  bude riešené PC s dotykovou obrazovkou spoločne s ovládaním VO  z LCRD Prešov a záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou, prepojené pomocou optického kábla.

Diaľkové riadenie a monitorovanie EOV – dátovým prepojením  do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

Rozhranie EOV medzi odvetviami ŽTS a EE tvoria vstupné svorky svorkovnicových skriniek, rozhranie potrebné definovať v PD.

Prenosové cesty

Je potrebné zriadiť dátový prenos z ŽST Čierne nad Topľou do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov).

  - SO 2000-201 NZE v ŽST Čierne nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti NZE v ŽST Čierne nad Topľou nie je zriadený.

Navrhovaný stav

Navrhujeme zriadiť NZE s automatickým štartom a prenosom signálov do LCRD Prešov, záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou a k elektrodispečerovi na RSE Košice a k správcovi zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske

Výkon NZE navrhne projektant podľa výkonu zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky pre zaistenie náhradného napájania najdôležitejších zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky  a vybraných častí elektroinštalácie v ŽST Čierne nad Topľou. Odhadovaný výkon NZE je cca 80 kVA.

Upresnenie - zobrazenie údajov o spotrebe a zostatku paliva NZE požadujeme v litroch.

  - SO 2000-302 Úprava vonkajšieho osvetlenia ŽST Čierne nad Topľou

Jestvujúci stav

V ŽST sa nachádzajú drevené stožiare v počte 8 ks a JŽ stožiare v počte 7 ks osadené svietidlami so Šacho spojkou a svetelným zdrojom SHC 250 W, ktoré sú ovládané manuálne z DK, St. č. 1, St. č. 2.

Navrhovaný stav

Vzhľadom k havarijnému stavu drevených stĺpov, požadujeme vymeniť tieto stožiare vonkajšieho osvetlenia za sklopné so svietidlami s LED svetelnými zdrojmi, Na stožiaroch JŽ požadujeme minimálne vymeniť svietidlá za svietidlá s LED svetelnými zdrojmi z dôvodu úspory el. energie.

Ovládanie a monitorovanie osvetlenia riešiť automaticky, z LCRD Prešov a od správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

  - SO 3000-2 Úprava železničného zvršku pre montáž zab. zar. v ŽST Čierne nad Topľou

Jestvujúci stav

Výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 v ŽST Čierne nad Topľou sú tvaru J S 49 1:9-190 na drevených podvaloch rozdelenie podvalov “d“, s upevnením na rebrových podkladniciach.

V hlavnej koľaji sa nachádza aj DKS tvaru S 49 1:9-190(4,75) tvorená výh. č. 7, 8, 9, 10.

Koľajové lôžko je vybudované z kameniva frakcie 32-63 mm.

Navrhovaný stav

- Na jestvujúcich výhybkách vykonať úpravu klzných stoličiek a  zriadiť EOV

- na stávajúcich výhybkách č. 1 až 10 požadujeme výmenu jazykov a oporníc, výmenu výhybkových podvalov vo výmenovej časti v oblasti prestavného systému a výmenu výhybkových podvalov v srdcovkovej časti v počte 6 kusov, s EOV dodanie a montáž  výhybkového uzáveru.

  - SO 5000-4 Elektronické komunikačné služby v ŽST Čierne nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti na trati Prešov – Strážske neexistuje žiaden prenosový systém. Lokalita je pripojená prenajatou WIFI technológiou od miestneho poskytovateľa a následne VPN klientom v PC pripojené k sieti ŽSR. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC je prepojené priamo z AP zariadenia.

Navrhovaný stav

Pre potreby prenosu dátovej a hlasovej prevádzky je potrebné vybudovanie uceleného prenosového systému na technológii MPLS s použitím smerovačov CISCO rady ASR 900, ktoré poskytujú komplexný a škálovateľny balík funkcií a služby na vrstve L2 , L3.

Pre pripojenie účastníkov a zariadení/technológie bude potrebný switch CISCO rady 9300 (PoE). Je potrebné vybudovať nový RACK stojan, so samostatným istením 230 V s prepäťovou ochranou, uzemnenie a zdroj DC pre napájanie technológie.

V rámci obnovy požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov. Presnejšia špecifikácia je možná na základe plánu obsadenia jednotlivých miestnosti a podľa počtu technologických prípojov.

  - SO 6000-2 Meranie spotreby el. energie v ŽST Čierne nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je samostatné meranie žiadnej technológie.

Navrhovaný stav

Požadujeme samostatne merať všetky nové technológie EOV, NZE, ZABZAR, každé PZZ. Elektromery dodá ŽSR, ŽE.

Nižšie uvádzame parametre elektromerov, ktoré musí rešpektovať Zhotoviteľ pri navrhovaní rozvádzačov:

Výrobca – EMH

Typ – NXT4 S10EV

Parametre  – 5(100) A, 3 x 230/400 V

Rozmery (aj s krytom svorkovnice) V x Š x H  – 31 x 18 x 11 cm

Pre informáciu posielam odkaz, ako elektromer vyzerá :

https://www.zsr.sk/files/ze/rok2019/manual_nxt4_ze_final.pdf

G - Úsek Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou

  - PS 1000-104 TZZ Hanušovce nad Topľou – Čierne nad Topľou – metalická kabelizácia

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V úseku Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou bude vybudované nové TZZ. Na prepojenie TZZ v oboch ŽST požadujeme vybudovať metalickú kabelizáciu nasledovných parametrov.

Metalická párovaná kabelizácia s prierezom žíl 1 mm2, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Štvorkovaná kabelizácia, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vyprojektovať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vyprojektovať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musia byť navrhnuté riadenými pretlakmi. Metalická kabelizácia bude ukončená v SÚ ŽST Čierne nad Topľou a SÚ ŽST Hanušovce nad Topľou.

  - PS 1000-309 Bystré zast. – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Bystré nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-309.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E 2/E 7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-310.2 Informačný systém – Hanušovce nad Topľou.

PS 1000-309.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite Bystré zast. vybudovaná časť  kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-310.5 KMS Hanušovce nad Topľou.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M- JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-403 Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou –metalická a optická kabelizácia

Jestvujúci stav

Na úseku trate Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou je v rámci zastávok prevádzkované nadzemné vedenie prostredníctvom FE neizolovaných vodičov pre prevádzku okruhov VV, ako aj pre potreby zab. zariadení („S“, „Se“, „PrS“, a pod.). Ako okruh VT je prevádzkovaná služba VPS prostredníctvom GSM zmluvného operátora ŽSR.

Navrhovaný stav

V medzistaničnom úseku Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou Zhotoviteľ vyprojektuje a zrealizuje metalickú a optickú kabelizáciu pre účely zariadení ŽSR.

Kabelizácia bude ukončená v miestnosti oznamovacích zariadení v ŽST Čierne nad Topľou a ŽST Hanušovce nad Topľou. V priebehu trasy bude kabelizácia vyvedená na zastávke Bystré.

Na prepojenie jednotlivých zariadení musí byť použitá:

Štvorkovaná kabelizácia s max. prierezom žíl 0,8 mm2, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach  musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vykonať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie, v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť riešené riadenými pretlakmi.

Pre hlavnú trasu sa určí metalický kábel (min. 15XN0,8), ktorého profil bude stanovený podľa príspevkov a požiadaviek jednotlivých profesií a požadovaných prenosov. Ukončenie kábla bude realizované na KRONE LSA pásikoch v 19“ RACK skriniach.

Ako hlavný diaľkový optický kábel je potrebne uvažovať DOK (s min. počtom 24opt.vlákien) a s jeho využitím pre prenosový systém TRAKT1. Ako finálny stav s vyhradenou rezervou pre budúce obsadenie, je nevyhnutné predpokladať s ponechaním rezervy:

- pri štvorkovanej kabelizácií s max. prierezom žíl 0,8 mm2 – 25 % rezervy

- pri optickej kabelizácií – 25 % rezervy

Pri projektovaní je preto nevyhnutné túto požiadavku finálneho stavu zohľadniť pri výbere jednotlivých metalických a optických káblov pre daný úsek trate.

Pre potreby zabezpečovacej techniky a prenosov signálov GSM-R sa vybuduje druhý DOK o profile 24opt.vlákien s jeho fyzickým rozdelením, 12 opt. vlákien pre zab. zariadenia a s ich vyvedením v každom bode, a 12opt.vlákien pre GSM-R s jeho vyvedením v BTS a dopravných bodoch.

Ukončenie DOK kábla bude realizované na ODF samostatne pre každý kábel a smer s konektormi E2000/APC v 19“ RACK skriniach.

Miesta výpichov  (objekty staníc, RD na priecestiach, KTM a pod.) sa neriešia formou odbočných spojok, ale zaústením celého profilu do objektu, pričom sa vyvedie len stanovaný počet žíl/opt. vlákien. Výnimku tvoria len napojenia informačných tabúľ a kamier na zastávkach, kde sa vypichne len potrebný počet žíl/opt. vlákien. Zároveň, v trase realizovanej stavby sa pripoloží tretia „rezervná HDPE chránička pre budúce použitie“ ktorá bude po kalibrácií a protokolárne odovzdaná správcovi.

HDPE chránička bude vo vyhotovení modrej farby s postupným označením jeden až tri biele pásy. Optický 24 vláknový kábel (stanovený bude podľa vyššie uvedených pokynov pre ponechanie rezervy) bude ukončený v celom profile vo všetkých dopravniach (aj diaľkovo ovládanej). Na trase optickej kabelizácie je potrebné ponechať káblovú rezervu v dĺžke minimálne 50m osadenú v ROMOLD šachte približne každé dva km, vytypovať miesta v blízkosti mostov, priepustov. V technologických objektoch rezervu umiestniť na káblových krížoch v dĺžke cca 30m. Optickú káblovú trasu označiť markerom na trase po 50m, zlomoch, Romold šachtách a spojkách HDPE chráničkách.

  - SO 2000-8 Elektrická prípojka pre Bystré zast.

Jestvujúci stav

Na zastávke existuje elektrická prípojka pre budovu ŽSR a byt.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu) je potrebné zriadiť novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant. Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽSR od odberného miesta pre byt (dva RE).

H - ŽST Hanušovce nad Topľou

V rámci daného úseku sa zrealizuje časť stavby Cielené investície, Hanušovce nad Topľou.

  - Cielené investície, Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

V zmysle PD

Navrhovaný stav

PS a SO súvisiace s daným úsekom v prevažnej miere realizujte v súlade s PD „Cielené investície, Hanušovce nad Topľou“.

PS 01 SZZ ŽST Hanušovce nad Topľou

Rozdielne od PS nerealizujte obslužné pracovisko pre ovládanie železničných zabezpečovacích zariadení.

SO 02 Silnoprúdová prípojky

Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, navrhujeme zriadiť novú kioskovú TS v ŽST podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE). Z TS budú nn prípojkou napájané zariadenia v ŽST Hanušovce nad Topľou.

Pre kioskovú TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku 22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE).

Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽSR od odberných miest pre byty.

  - PS 1000-4 Doplnenie SZZ v ŽST Hanušovce nad Topľou o aktívne komponenty pre DOZZ

Jestvujúci stav

V rámci stavby CI, Hanušovce nad Topľou nebolo uvažované s riadením SZZ z LCRD Prešov.

Navrhovaný stav

V rámci stavby požadujeme vyprojektovať a zrealizovať bezpečné prenosové komponenty pre diaľkové riadenie dopravy v ŽST Hanušovce nad Topľou. Riadenie dopravy sa bude vykonávať z LCRD v ŽST Prešov.

Pre potreby zabezpečovacieho zariadenia sa požaduje uzatvorený prenosový systém cez trakt 2.

  - PS 1000-105 TZZ smer Čierne nad Topľou

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V rámci tohto PS sa na novovybudované SZZ v ŽST Hanušovce nad Topľou vyprojektuje a zrealizuje naviazanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 (obojsmerné automatické hradlo bez hradla na trati) zo smeru od ŽST Čierne nad Topľou. Naviazanie spočíva v tom, že do priestorov SÚ ŽST Hanušovce nad Topľou bude umiestená potrebná vnútorná výstroj nového TZZ a zrealizujú sa potrebné väzby medzi SZZ a TZZ.

Pre vyhodnocovanie voľnosti medzistaničného úseku budú použité úseky počítača osí, ktoré budú zo strany nového SZZ ŽST Hanušovce nad Topľou jeho súčasťou. Zo strany nového SZZ ŽST Čierne nad Topľou to budú úseky počítača osí, ktoré sú súčasťou tohto SZZ. Technologický počítač pre potreby nového TZZ bude navrhovaný pre systém činnosti v modemovej prevádzke a v plnom rozsahu musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2630  čl. 5.2.1. bod b). Toto riešenie má výhodu v tom, že pre svoju činnosť nekladie zvýšené požiadavky na káblové žily. Pre jeho činnosť postačuje jeden pár žíl.

Ovládanie TZZ bude z ovládacích pracovísk LCRD v ŽST Prešov.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov pre SZZ.

  - PS 1000-106 TZZ smer Lipníky

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V rámci tohto PS sa na novovybudované SZZ v ŽST Hanušovce nad Topľou vyprojektuje a zrealizuje naviazanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 (obojsmerné automatické hradlo bez hradla na trati) zo smeru od dopravne Lipníky. Naviazanie spočíva v tom, že do priestorov SÚ ŽST Hanušovce nad Topľou bude umiestená potrebná vnútorná výstroj nového TZZ a zrealizujú sa potrebné väzby medzi SZZ a TZZ.

Pre vyhodnocovanie voľnosti medzistaničného úseku budú použité počítače osí, ktoré budú zo strany nového SZZ ŽST Hanušovce nad Topľou jeho súčasťou. Zo strany nového SZZ dopravne Lipníky to budú počítače osí, ktoré sú súčasťou tohto SZZ. Počítač pre potreby nového TZZ bude navrhovaný pre systém činnosti v modemovej prevádzke a v plnom rozsahu musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2630  čl. 5.2.1. bod b). Toto riešenie má výhodu v tom, že pre svoju činnosť nekladie zvýšené požiadavky na káblové žily. Pre jeho činnosť postačuje jeden pár žíl.

Ovládanie TZZ bude z ovládacích pracovísk LCRD v ŽST Prešov.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov pre SZZ.

  - PS 1000-310 ŽST Hanušovce nad Topľou – technológia OTaIS.

Jestvujúci stav

Za jestvujúci stav sa považuje navrhovaný stav v stavbe CI, Hanušovce nad Topľou.

V ŽST Hanušovce nad Topľou sú prevádzkované zariadenia oznamovacej techniky pre zabezpečenie komunikácie výpravcov a riadení dopravnej cesty. V prevádzke je dispozičný zapojovač v prevedení malý telef. zapojovač MTZ10/1, náhradné telefóny miestnej batérie (MB).

V rámci stavby sa vybuduje zariadenie podľa schválenej PD k CI – Hanušovce nad Topľou

DTS, NZ-10, OP7-TH-0, BZR-24-4, MB, nová NZE vrátane kabeláže

Navrhovaný stav

PS 1000-310.1 Dispozičný zapojovač

Pre účely riešenia a vybudovania diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov a s tým spojeného riešenia komunikácie medzi dispečerom a účastníkmi na dotknutom úseku trate, pre zabezpečenie informovania verejnosti o pravidelných odchodoch osobnej dopravy, prípadne mimoriadnostiach, a z dôvodu ochrany investície ako aj dodržiavania štandardov a poriadku v objektoch po obnove, je potrebné riešiť výmenu dispozičného zapojovača MTZ10/1 (hl. zapojovač) za napr. typ DTS, umožňujúci príjem a realizáciu hovorov GSM-R. Ako náhradný zapojovač bude nový zapojovač NZ-10. Pre náhradný (núdzový) pôsob komunikácie v rámci siete GSM-R bude riešený prenosný terminál GSM-R. Pre záznam hovorov bude vybudovaný systém záznamu hovorov (ZZH REVOC) minimálne 2 linkový, s jeho možnosťou dohľadu a pripojenia na REVOC-server v Košiciach. Pre potreby napájania bude vyriešený nový prívod do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

PS 1000-310.2 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie vrátane rozhlasovej ústredne. Zariadenie musí umožňovať prepnutie do lokálneho režimu. Riadiaca jednotka informačného systému a rozhlasová ústredňa budú umiestnená do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Počet informačných tabúľ (interiér / exteriér) bude vyšpecifikovaný v PD stupňa PSP. Prostredníctvom RJ budú napojené a diaľkovo ovládané aj inf. tabule v zast. Bystré, Hanušovce nad Topľou mesto, Pavlovce. Dátové prenosy budú prednostne riešené prostredníctvom DOK a s pripojením do MPLS siete ŽT.

Hodinové zariadenie (podružné hodiny) budú synchronizované cez GPS snímač informačného systému. Počet PH bude vyšpecifikovaný v PD – PSP. Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-310.3 Rozhlasové zariadenie

Rozhlasová ústredňa bude naprojektovaná s diaľkovým vstupom a s možnosťou miestneho ovládania s minimálne 3 exter. vstupmi. Jej umiestnenie je potrebné situovať do spoločnej 19“ RACK skrine pre Infor. systém a so samostatne isteným napájaním z distribučnej lišty (powerbox).

Počet a rozmiestnenie reproduktorov pre zrozumiteľné ozvučenie musí spĺňať platné predpisy ŽSR a hygienické normy. Kontrola sa vykoná záverečným meraním ozvučenia.  Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-310.4 PSN

Novobudované zariadenia – technológie oznamovacích, zabezpečovacích a energetických systémov – budú chránené poplachovým systémom narušenia (PSN), ktorý na základe pohybových PIR snímačov, magnetických kontaktov a integrovaných samočinných opticko-dymových hlásičov včas vyhodnotí narušenie, príp. zadymenie chránenej oblasti a vyhlási vhodným spôsobom (podľa požiadaviek správcu) poplach/alarm – príp. zašle na zadefinované MT kontakty hlásenie o stave. Zároveň, pre možnosti kontroly hláseného stavu, prípadne  pre potreby dohľadania sa v daných priestoroch vybuduje kamerový systém s jeho vyvedením na pracovisko dispečera diaľkovo ovládaného úseku trate. Zariadenia ako PSN a KMS budú pripojené a integrované do IBS C4 – umiestneného v ŽST Košice. Výstup bude vyvedený do LCRD Prešov.

PS 1000-310.5 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Hanušovce nad Topľou vybudovaný kamerový systém, v podobe záznamového zariadenia a vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadové pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR. Záznamové zariadenie kamerového systému (kompatibilné s prevádzkovanými KMS v obvode OR Košice) umiestniť do 19“ skrine RACK v budove stanice v techn. miestnosti OZT so samostatným istením. Záznamové zariadenie, LCD monitor  a UPS umiestniť do 19“ rack skrine , s úložnou kapacitou  diskového poľa (napr. v prevedení RAID 1 alebo RAID 5) pre záznam zo všetkých kamier – podľa ich celkového počtu a podľa ich najvyššej kvality snímania, v dostatočnej kvalite po dobu 15 dní s automatickým premazávaním.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery z blízkych lokalít (zastávok) budú zabezpečovať kontinuálny záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete bude prenášať na NVR záznamové zariadenie.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Záznamové zariadenie (napr. BOSCH Divar 7000)

  - Kamery interiérové statické (napr. BOSCH)

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Záznamové zariadenie musí spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- záznamové zariadenie s podporou: iSCSI

- zálohovanie: RAID 5

- OS: 2 x SDD mirror

- montážne prevedenie: 19“ RACK

- kamery: 32+ predlicencovaných kamier, ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Video kompresia: H.265 (MP); M-JPEG

- SAS RAID Card: 8 ports LSI 3108 SAS3 controller

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard v 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

Všeobecné pre PS 1000-30x

Novobudované zariadenia budú napájané z nových podružných rozvádzačov (PR-OT) s dostatočným istením, ktoré budú zadefinované podľa jednotlivých typov zariadení a ich nárokov na odber.

Umiestnenie novobudovanej technológie bude vo vyčlenenej novozriadenej technologickej miestnosti v rámci stavebných úprav daného objektu.

Prevádzkované zariadenie bude demontované a po kategorizácií správcom určené na odborné zlikvidovanie, alebo odovzdanie správcovi na ďalšie využitie v prevádzke.

Všetky budované zariadenia, podľa zadefinovania výrobcu, musia mať zabezpečené pracovné podmienky v rozsahu ich prevádzkových teplôt. Za týmto účelom sa navrhne potrebná (nevyhnutná) klimatizácia daného priestoru, s možnosťou prenosu stavov (porucha/výpadok/prekročenie teploty v objekte...).

Pripojenie novobudovaných zariadení (technológií) bude riešené novým optickým a metalickým káblovým vedením v celom úseku trate Strážske – Prešov. Presné miesta vyvedenia metalického kábla, resp. v rámci optického kábla vláknový plán, budú riešené v rámci PD PSP.

Pre spojenie BTS úseku Strážske – Prešov z ústredňou GSM-R v Bratislava – Nové mesto, bude na úseku Strážske – Prešov – Kysak – Košice – Zvolen – Bratislava nové mesto vybudovaný prenosový systém TRAKT-u2 na báze MPLS.

  - SO 2000-9 Elektrická prípojka pre ŽST Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

Existujúca prípojka pre ŽST je zriadená ako spoločná pre budovu ŽSR, vonkajšie osvetlenie, následne pokračuje vzdušná nn linka na drevených podperných bodoch v počte 10 ks pre St. č. 1 a St. č. 2 s osadenými svietidlami.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, navrhujeme zriadiť novú kioskovú TS v ŽST podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE). Z TS budú nn prípojkou napájané zariadenia v ŽST Hanušovce nad Topľou.

Pre kioskovú TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku  22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE).

Odhadovaný potrebný výkon pre ŽST Hanušovce nad Topľou je cca 120 kVA s 20 % rezervou výkonu.

Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽSR od odberných miest pre byty (dva RE)..

  - SO 2000-102 EOV ŽST Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti neexistuje EOV.

Navrhovaný stav

EOV bude riešený ako automatický systém s možnosťou núdzového prepnutia do ručného režimu a napojený na systém diaľkového ovládania z LCRD Prešov a od správcu zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov) za účelom monitorovania a ovládania EOV. Pri návrhu EOV je potrebné postupovať podľa ustanovení predpisu ŽSR "E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický ohrev výhybiek" a VTPKS.

Energetická bilancia

Predpokladané navýšenie odberu pre požadovaný EOV na výhybkách č. 1, 3, 7, 9 je cca 24 kW.

Elektrická prípojka pre ŽST Hanušovce nad Topľou je realizovaná cez NN prípojku z VSD a. s. MRK pre ŽST Hanušovce nad Topľou je 71 kW, najvyššia RK bola 25 kW, predpokladaná rezerva v súčasnosti je 46 kW. Projektant musí počítať aj s pripravovanou súvisiacou stavbou (Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou – Staničné zabezpečovacie zariadenie) pre navýšenie odberu cca 30 kW. Vzhľadom na potrebné navýšenie odberu v ŽST o 54 kW a s 20 % rezervou, treba osloviť VSD a. s., aby sa vyjadrili k navýšeniu MRK. Projektant musí riešiť pri úprave MRK prepočítanie káblových prierezov prípojky pre požadovaný odber, prípadnú ich výmenu. Ak nebude možné zo strany VSD a. s. zmena MRK, je potrebné riešiť novú TS.

Stavba bude riešiť elektrický ohrev nasledovných výhybiek v ŽST Hanušovce nad Topľou:

| Výh. číslo | km pol. | Súčasný tvar výhybky | Návrh úpravy | Navrhovaný tvar výhybky | Výkon ohrevu (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33,876 | J T 1:9 – 300 Ľl dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| 3 | 33,962 | J R65 1:11 – 300 Ľl dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| 7 | 34,531 | J R 65 1:11 – 300 Pp | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| 9 | 34,626 | J T 1:9 – 300 Pp | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klzných stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 |
| Celkový odhadovaný výkon pre výhybky, na ktorých sa zriadi EOV: |  |  |  |  | 23,6 |

Tento stavebný objekt bude riešiť elektrické napájanie nových rozvádzačov REOV z nn rozvodu ŽSR a aj káblové rozvody pre elektrické napájanie celého systému EOV. Vývody v R-EOV k výhrevným tyčiam je potrebné riešiť cez oddeľovacie transformátory z dôvodu unifikácie zariadení EOV v obvode OR Košice.

Miestne riadenie EOV v ŽST bude systémom PC v ŽST Hanušovce nad Topľou, prepojené káblom z rozvádzača EOV do riadiaceho modulu s dotykovou obrazovkou.

Diaľkové riadenie a monitorovanie EOV - dátovým prepojením  do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov - Strážske

Rozhranie EOV medzi odvetviami ŽTS a EE tvoria vstupné svorky svorkovnicových skriniek, rozhranie potrebné definovať v PD.

Prenosové cesty

Je potrebné zriadiť dátový prenos zo ŽST Hanušovce nad Topľou do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov)

  - SO 2000-202 NZE ŽST Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je v ŽST Hanušovce nad Topľou zriadený NZE.

Navrhovaný stav

Na NZE v ŽST je spracovaná PD „Náhradný zdroj elektriny v železničnej stanici Hanušovce nad Topľou“ f. Valbek v roku 2019 a vydané stavebné povolenie v roku 2021.

Projektová dokumentácia rieši technológiu náhradného zdroja elektriny (NZE) s automatickým štartom vrátane chladenia zdroja, rozvádzača s automatickým prepínaním sietí. Pre pokrytie tohto výkonu pri výpadku el. energie z verejnej siete je navrhnutý náhradný zdroj elektriny (NZE) PRAMAC typ GSW 80P o menovitom výkone 78 kVA/62,4 kW, záložný výkon 83 kVA/66,4 kW.

Požadujeme zriadiť NZE prenosom signálov do LCRD Prešov, záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou a k elektrodispečerovi na RSE Košice a k správcovi zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

Upresnenie - zobrazenie údajov o spotrebe a zostatku paliva NZE požadujeme v litroch.

  - SO 2000-303 Úprava vonkajšieho osvetlenia ŽST Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti je vonkajšie osvetlenie v ŽST osadené na drevených stĺpoch v počte 10 ks a na stožiaroch JŽ v počte 13 ks so svietidlom Šacho a svetelným zdrojom SHC 250 W, ktoré sú ovládané z DK, St. č. 1, St. č. 2.

Navrhovaný stav

Vzhľadom k havarijnému stavu drevených stĺpov, požadujeme vymeniť tieto stožiare vonkajšieho osvetlenia za sklopné so svietidlami s LED svetelnými zdrojmi, Na stožiaroch JŽ požadujeme minimálne vymeniť svietidlá za svietidlá s LED svetelnými zdrojmi z dôvodu úspory el. energie.

Ovládanie a monitorovanie osvetlenia riešiť automaticky, z LCRD Prešov a od správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

  - SO 3000-3 Úprava železničného zvršku pre montáž zab. zar. v ŽST Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

NŽST Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú na jednokoľajnej trati, neelektrifikovanej.

Výhybky navrhnuté na KR :

Výhybky č. 2 – J  T 6⁰ typ II Pp, vložená 1974, leží v hlavnej koľaji č. 1

Výhybky č. 8 – J  T 6⁰ typ II Ľl, vložená 1977, leží v hlavnej koľaji č. 1

Výhybky sú tvaru T na drevených  podvaloch, upevnenie rozponové tuhé.

Koľajové lôžko vybudované z kameniva frakcie 32-63 mm.

Navrhovaný stav

- výmena stupňových výhybiek za pomerové tv. S 49 s  valčekovým zariadením takého typu, kde jazyk v priľahlej polohe leží na klzných stoličkách, na betónových podvaloch s podkladnicovým pružným upevnením, s EOV, rozrezný systém, dodanie a montáž  výhybkového uzáveru,.

- prípojné koľajové polia na betónových podvaloch v potrebnej dĺžke pre napojenie ku staničným koľajam,

- geometrickú polohu koľaje a výhybiek upraviť v potrebnom rozsahu vzhľadom na nadväzujúce úseky,

- koľajové lôžko musí byť navrhnuté v zmysle STN EN 13450 a predpisu TS 3;

- na stávajúcich výhybkách č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, požadujeme výmenu jazykov a oporníc, výmenu výhybkových podvalov vo výmenovej časti v oblasti prestavného systému a výmenu výhybkových podvalov v srdcovkovej časti v počte 6 kusov, dodanie a montáž  výhybkového uzáveru,

- na jestvujúcich výhybkách vykonať úpravu klzných stoličiek a  zriadiť EOV.

  - SO 5000-5 Elektronické komunikačné služby v ŽST Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti na trati Prešov – Strážske neexistuje žiaden prenosový systém. Lokalita je pripojená modemovou ADSL linkou od Telekomu. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC a telefón pre výpravcu (PIS) sú prepojené priamo z modemu.

Navrhovaný stav

Pre potreby prenosu dátovej a hlasovej prevádzky  je potrebné vybudovanie uceleného prenosového systému  na technológii MPLS s použitím smerovačov CISCO rady ASR 900 , ktoré poskytujú komplexný a škálovateľny balík funkcií a služby na vrstve  L2, L3.

Pre pripojenie účastníkov a zariadení/technológie bude potrebný switch CISCO rady 9300 (PoE). Je potrebné vybudovať nový  RACK stojan, so samostatným istením 230V s prepäťovou ochranou, uzemnenie a zdroj DC pre napájanie technológie.

V rámci obnovy požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov.  Presnejšia špecifikácia je možná na základe   plánu obsadenia jednotlivých miestnosti a podľa počtu technologických prípojov.

Zahrnúť aj prípadné demontáže.

  - SO 6000-3 Meranie spotreby el. energie v ŽST Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je samostatne meraná žiadna technológia.

Navrhovaný stav

Požadujeme samostatne merať všetky nové technológie EOV, NZE, ZABZAR, každé PZZ. Elektromery dodá ŽSR, ŽE.

Nižšie uvádzame parametre elektromerov, ktoré musí rešpektovať Zhotoviteľ pri navrhovaní rozvádzačov:

Výrobca – EMH

Typ – NXT4 S10EV

Parametre – 5(100) A, 3 x 230/400 V

Rozmery (aj s krytom svorkovnice) V x Š x H  - 31 x 18 x 11 cm

Pre informáciu posielam odkaz, ako elektromer vyzerá :

https://www.zsr.sk/files/ze/rok2019/manual_nxt4_ze_final.pdf

I - Úsek Hanušovce nad Topľou - Lipníky

  - PS 1000-107 TZZ Hanušovce nad Topľou – Lipníky – metalická kabelizácia

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V úseku Hanušovce nad Topľou – Lipníky bude vybudované nové TZZ. Na prepojenie TZZ v oboch ŽST požadujeme vybudovať metalickú kabelizáciu nasledovných parametrov.

Metalická párovaná kabelizácia s prierezom žíl 1 mm2, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Štvorkovaná kabelizácia,  jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach  musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vyprojektovať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vyprojektovať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musia byť navrhnuté riadenými pretlakmi. Metalická kabelizácia bude ukončená v SÚ ŽST Lipníky a SÚ ŽST Hanušovce nad Topľou.

  - PS 1000-311 Hanušovce nad Topľou mesto zast. - technológia OTaIS.

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Hanušovce nad Topľou mesto  nenachádza žiadny elektronický informačný systém

Navrhovaný stav

PS 1000-311.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E2/E7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-310.1 Informačný systém – Hanušovce nad Topľou.

PS 1000-311.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite Hanušovce nad Topľou zast. vybudovaná časť  kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie ( prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-310.2 KMS Hanušovce n. Topľou.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr.. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR - 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia - H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF - ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR, a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-312 Pavlovce zast. – technológia OTaIS.

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Pavlovce nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-312.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E2/E7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-310.1 Informačný systém – Hanušovce nad Topľou.

PS 1000-312.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite Pavlovce zast. vybudovaná časť  kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie ( prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-310.2 KMS Hanušovce n.Topľou.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-404 Hanušovce nad Topľou – Lipníky – metalická a optická kabelizácia

Jestvujúci stav

Na úseku trate Hanušovce nad Topľou – Lipníky je  ako okruh VT je prevádzkovaná služba VPS prostredníctvom GSM zmluvného operátora ŽSR.

Navrhovaný stav

V medzistaničnom úseku Hanušovce nad Topľou – Lipníky Zhotoviteľ vyprojektuje a zrealizuje metalickú a optickú kabelizáciu pre účely zariadení ŽSR.

Kabelizácia bude ukončená v miestnosti oznamovacích zariadení v ŽST Hanušovce nad Topľou a dopravni Lipníky. V priebehu trasy bude kabelizácia vyvedená na zastávke Hanušovce nad Topľou mesto a zastávke Pavlovce.

Na prepojenie jednotlivých zariadení musí byť použitá:

Štvorkovaná kabelizácia s max. prierezom žíl 0,8 mm2, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vykonať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie, v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť riešené riadenými pretlakmi.

Pre hlavnú trasu sa určí metalický kábel (min. 15XN0,8), ktorého profil bude stanovený podľa príspevkov a požiadaviek jednotlivých profesií a požadovaných prenosov. Ukončenie kábla bude realizované na KRONE LSA pásikoch v 19“ RACK skriniach.

Ako hlavný diaľkový optický kábel je potrebne uvažovať DOK (s min. počtom 24opt.vlákien) a s jeho využitím pre prenosový systém TRAKT1. Ako finálny stav s vyhradenou rezervou pre budúce obsadenie, je nevyhnutné predpokladať s ponechaním rezervy:

- pri štvorkovanej kabelizácií s max. prierezom žíl 0,8 mm2 – 25 % rezervy

- pri optickej kabelizácií – 25 % rezervy

Pri projektovaní je preto nevyhnutné túto požiadavku finálneho stavu zohľadniť pri výbere jednotlivých metalických a optických káblov pre daný úsek trate.

Pre potreby zabezpečovacej techniky a prenosov signálov GSM-R sa vybuduje druhý DOK o profile 24opt.vlákien s jeho fyzickým rozdelením, 12 opt. vlákien pre zab. zariadenia a s ich vyvedením v každom bode, a 12 opt. vlákien pre GSM-R s jeho vyvedením v BTS a dopravných bodoch.

Ukončenie DOK kábla bude realizované na ODF samostatne pre každý kábel a smer s konektormi E2000/APC v 19“ RACK skriniach.

Miesta výpichov  (objekty staníc, RD na priecestiach, KTM a pod.) sa neriešia formou odbočných spojok, ale zaústením celého profilu do objektu, pričom sa vyvedie len stanovaný počet žíl/opt. vlákien. Výnimku tvoria len napojenia informačných tabúľ a kamier na zastávkach, kde sa vypichne len potrebný počet žíl/opt. vlákien.. Zároveň, v trase realizovanej stavby sa pripoloží tretia „rezervná HDPE chránička pre budúce použitie“ ktorá bude po kalibrácií a protokolárne odovzdaná správcovi.

HDPE chránička bude vo vyhotovení modrej farby s postupným označením jeden až tri biele pásy. Optický 24 vláknový kábel (stanovený bude podľa vyššie uvedených pokynov pre ponechanie rezervy) bude ukončený v celom profile vo všetkých dopravniach (aj diaľkovo ovládanej). Na trase optickej kabelizácie je potrebné ponechať káblovú rezervu v dĺžke minimálne 50m osadenú v ROMOLD šachte približne každé dva km, vytypovať miesta v blízkosti mostov, priepustov. V technologických objektoch rezervu umiestniť na káblových krížoch v dĺžke cca 30m. Optickú káblovú trasu označiť markerom na trase po 50 m, zlomoch, Romold šachtách a spojkách HDPE chráničkách.

  - SO 2000-10 Elektrická prípojka pre Hanušovce nad Topľou mesto zast.

Jestvujúci stav

Na zastávke existuje elektrická prípojka pre budovu ŽSR a byt.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu) je potrebné zriadiť  novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant. Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽSR od odberného miesta pre byt (dva RE).

  - SO 2000-11 Elektrická prípojka pre Pavlovce zast.

Jestvujúci stav

Na zastávke existuje elektrická prípojka pre budovu ŽSR a byt.

Navrhovaný

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu) je potrebné zriadiť  novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant. Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽSR od odberného miesta pre byt (dva RE).

  - SO 4000-102 Prístrešok pre cestujúcich Hanušovce nad Topľou mesto zast.

Jestvujúci stav

Objekt na zastávke Hanušovce nad Topľou je v schátralom stave. Jedná sa o murovaný objekt z valbovou strechou. Strešná krytina je z pálenej škridle. V objekte sa nachádza byt, ktorý je tohto času voľný – zdevastovaný. Budova je pre verejnosť uzatvorená. Objekt má prestrešenú časť, ktorá slúži pre cestujúcu verejnosť v prípade  úkrytu v nepriaznivom počasí.

Navrhovaný stav

Navrhujeme nahradiť pôvodný objekt zastávky novým typizovaným prístreškom pre cestujúcu verejnosť v prevedení ANTIVANDAL. Veľkosť prístrešku musí byť navrhnutá na špičkovú frekvenciu cestujúcich. Minimálna výmera krytej časti plochy je 9 m².

  - SO 4000-103 Prístrešok pre cestujúcich Pavlovce zast.

Jestvujúci stav

Na zastávke Pavlovce sa tohto času nenachádza prístrešok pre cestujúcu verejnosť.

Navrhovaný stav

Navrhujeme zriadiť nový typizovaný prístrešok pre cestujúcu verejnosť v prevedení ANTIVANDAL. Veľkosť prístrešku musí byť navrhnutá na špičkovú frekvenciu cestujúcich. Minimálna výmera krytej časti plochy je 9 m².

J - ŽST Lipníky

  - PS 1000-5 SZZ v ŽST Lipníky

Jestvujúci stav

Železničná stanica Lipníky leží v km 44,170 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate normálneho rozchodu (1435 mm) Strážske – Prešov. Stanica je vybavená staničným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie – zjednodušené reléové staničné zabezpečovacie zariadenie s jednotlivo prestavovanými výhybkami a so svetelnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou. Výhybky a výkoľajka Vk2 sú prestavované ústredne pomocou elektromotorických prestavníkov z ovládacieho stola z DK  alebo miestne z PSt. 1, PSt. 2 a PSt. 2a. Kľúče od pomocných stavadiel PSt. 1, PSt. 2 a PSt. 2a sú uložené v dopravnom stole výpravcu a sú predmetom odovzdávky dopravnej služby. Hlavný kľúč od Vk1 je uzamknutý v elektromagnetickej zámke na PSt. 1. Kľúč je možné vybrať z elektromagnetickej zámky iba po odovzdaní súhlasu z riadiaceho panelu na miestnu obsluhu na PSt. 1. Približovacie úseky z traťových koľají nie sú zriadené a postavením jazdnej cesty nastáva úplný záver a jeho núdzové zrušenie trvá vždy 3 minúty. Posun v stanici je nezabezpečený. Návestidlá pre posun nie je možné ovládať z ovládacieho stola v DK. Sú ovládané len z pomocných stavadiel PSt. 1, PSt. 2 a PSt. 2a po prevzatí súhlasu výhybkárom na miestne prestavovanie výhybiek. Zatlačením návestného tlačidla pri makete zriaďovacieho návestidla sa rozsvieti návesť „Posun dovolený“, vytiahnutím sa povoľujúci návestný znak zruší. V medzistaničnom úseku Lipníky – Kapušany pri Prešove a Lipníky – Hanušovce nad Topľou nie je vybudované traťové zabezpečovacie zariadenie a  jazdy vlakov sú riadené telefonickým dorozumievaním- traťovým zariadením prvej (1.) kategórie.

Navrhovaný stav

V ŽST Lipníky požaduje vyprojektovať a zrealizovať nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 bez závislých stavadiel reléového systému, resp. iný typ staničného zabezpečovacieho zariadenia (napr. elektronické stavadlo), ktoré bude riadené z dispečerského pracoviska v ŽST Prešov.

Požadovaný rozsah ústredne ovládaných výhybiek je v. č. 1 a 5. Dopravnými koľajami budú koľaje č. 1 a  2. Ostatné výhybky a výkoľajky budú ovládané miestne, elektrická väzba polohy výhybiek a výkoľajok do návestidiel  bude riešená prostredníctvom elektromagnetických zámok. Miestne ovládané výhybky sa doplnia o SPH 25.

Vnútorná klíma (teplota, vlhkosť, bezprašnosť a pod.) musí byť riadená technologickým zariadením (klimatizácia a pod.) podľa podmienok konkrétneho typu technológie (SZZ,TZZ). Všetky novoprojektované technologické objekty musia byť napojené na prístupovú komunikáciu dláždeným chodníkom šírky v zmysle príslušných noriem. Zároveň požadujeme v technologickom objekte vyprojektovať a zrealizovať tepelný  zdroj (napr. infra  panely) s  možnosťou riadenia a regulovania tohto zdroja. Pre výkon údržby požadujeme, aby RD bol vybavený pracovným stolom, stoličku a hlinkový rebrík, skriňa na umiestnenie dokumentácie. Projektant navrhovane technologický objekt tak, aby po zrealizovaní stavby objekt obsahoval 25 % rezervnej podlahovej plochy pre budúce umiestnenie technológií.

Projektant navrhne technické riešenie (zabezpečenie) zausťujúcich  vlečiek  a bočnú ochranu dopravných koľají.

Technické prostriedky na kontrolu prejazdu železničného koľajového vozidla musia spĺňať podmienky TNŽ 34 2620 čl. 5.3.2. bod e).

Obslužné pracovisko nepožadujeme v ŽST zriadiť.

Použité návestidlá musia spĺňať požiadavky TNŽ 34 2610 (konštrukčné požiadavky, vyhotovenie, atď.) Návestné stožiare musia byť v antikoróznom vyhotovení (pozinkované), technické prostriedky (stupačky) na výstup zamestnanca pri výkone údržby a opravy  musia byť nedeliteľnou súčasťou stožiara návestidla. Návestidlo musí obsahovať montážne stúpadlo a držadlo umiestnené v hornej časti návestidla. Jednotlivé prvky ako sú napr. označovací štítok, označovací pás a pod. musia byť odnímateľné iba s použitím nástroja. Iba v odôvodnených prípadoch môže byť použité iné vyhotovenie návestidla ako stožiarové. Možnosť regulácie (smerovania) návestného lampáša musí byť v rozmedzí min ±45° vo vodorovnej rovine. Návestidlá, ktoré budú umiestnené v ťažšie dostupnom teréne musia mať pri základe vyprojektovanú  pochôdznu plochu o rozmeroch min 1,5 m x 1,5 m v antikoróznom vyhotovení (umiestenie pochôdznej plochy zo strany výstupu na návestidlo). Navrhovaná a  realizovaná pochôdzna plocha musí byť vyprojektovaná a posúdená odborne spôsobilo osobou (statikom). Vyjadrenie informácii potrebných pre riadenie koľajových vozidiel bude prostredníctvom rýchlostnej návestnej sústavy.

Silové zaistenie pohyblivých častí výhybiek v určenej koncovej polohe  bude vykonávané existujúcim výhybkovým uzáverom, ktorý bude  zaistený v tejto polohe prostredníctvom prestavného zariadenia elektrického (prestavné zariadenie v zmysle TNŽ 36 5540). Spojenie prestavného zariadenia musí byť vykonané prostredníctvom žľabového podvalu alebo pevnej upevňovacej súpravy. Úprava v okolí prestavného zariadenia musí byť vykonaná prostredníctvom plastovej ohrádky s dostatočnou mechanickou pevnosťou a UV stabilitou (min. rozmer 1,7 m x 1,7 m). Každé prestavné zariadenie musí umožňovať miestne núdzové ručné prestavovanie.

Uloženie nových káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z10 Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10 Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vyprojektovať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť realizované riadenými pretlakmi.

Napájanie nového SZZ bude v základnom stave zo zdroja s parametrami pre železničné zariadenia 1. kategórie dôležitosti, predpokladaný príkon určí spracovateľ PD a Zhotoviteľ zrealizuje s 20 % rezervou. Bezporuchová činnosť zariadenia aj pri výpadku sieťového napájania bude zaistená použitím zdroja neprerušovaného napájania.

  - PS 1000-31 Demontáž existujúceho oznam. a zab. zariadení

Jestvujúci stav

Projektant vypracuje PS, ktorý bude riešiť demontáž a likvidáciu všetkých nepotrebných prvkov a zariadení odvetvia OZT. Projektant musí vyriešiť aj stavebné úpravy potrebné pre umiestnenie nového zariadenia a stavebné úpravy po demontáži starého zariadenia OZT. MTZ 10/1, rozhlasové zariadenie

Navrhovaný stav

Zhotoviteľ zdemontuje vnútornú výstroj zariadení ako aj vonkajšiu výstroj v koľajisku v úplnom rozsahu. V rámci demontáže sa vykoná vyspravenie otvorov po zariadeniach.

Zariadenia sa protokolárne ponúknu správcovi zariadenia k ďalšiemu využitiu. Zhotoviteľ zariadenia prevezie na miesto určené správcom zariadenia (max. do vzdialenosti 50 km). Zariadenia o ktoré správca neprejaví záujem Zhotoviteľ zlikviduje v súlade s platnou legislatívou.

  - PS 1000-108 TZZ smer Hanušovce nad Topľou

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V rámci tohto PS sa na novovybudované SZZ v ŽST Lipníky vyprojektuje a zrealizuje naviazanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 (obojsmerné automatické hradlo bez hradla na trati) zo smeru od Hanušoviec nad Topľou. Naviazanie spočíva v tom, že do priestorov SÚ ŽST Lipníky bude umiestená potrebná vnútorná výstroj nového TZZ a zrealizujú sa potrebné väzby medzi SZZ a TZZ.

Pre vyhodnocovanie voľnosti medzistaničného úseku budú použité počítače osí, ktoré budú zo strany nového SZZ ŽST Hanušovce nad Topľou jeho súčasťou. Zo strany nového SZZ ŽST Lipníky budú počítače osí, ktoré sú súčasťou tohto SZZ. Počítač pre potreby nového TZZ bude navrhovaný pre systém činnosti v modemovej prevádzke a v plnom rozsahu musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2630  čl. 5.2.1. bod b). Toto riešenie má výhodu v tom, že pre svoju činnosť nekladie zvýšené požiadavky na káblové žily. Pre jeho činnosť postačuje jeden pár žíl.

Ovládanie TZZ bude z ovládacích pracovísk LCRD v ŽST Prešov.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov pre SZZ.

  - PS 1000-109 TZZ smer Kapušany pri Prešove

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V rámci tohto PS sa na novovybudované SZZ v ŽST Lipníky vyprojektuje a zrealizuje naviazanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 (obojsmerné automatické hradlo bez hradla na trati) zo smeru od Kapušany pri Prešove. Naviazanie spočíva v tom, že do priestorov SÚ ŽST Lipníky bude umiestená potrebná vnútorná výstroj nového TZZ a zrealizujú sa potrebné väzby medzi SZZ a TZZ.

Pre vyhodnocovanie voľnosti medzistaničného úseku budú použité počítače osí, ktoré budú zo strany nového SZZ ŽST Kapušany pri Prešove jeho súčasťou. Zo strany nového SZZ ŽST Lipníky budú počítače osí, ktoré sú súčasťou tohto SZZ. Počítač pre potreby nového TZZ bude navrhovaný pre systém činnosti v modemovej prevádzke a v plnom rozsahu musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2630  čl. 5.2.1. bod b). Toto riešenie má výhodu v tom, že pre svoju činnosť nekladie zvýšené požiadavky na káblové žily. Pre jeho činnosť postačuje jeden pár žíl.

Ovládanie TZZ bude z ovládacích pracovísk LCRD v ŽST Prešov.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov pre SZZ.

  - PS 1000-313  ŽST Lipníky – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V ŽST Lipníky sú prevádzkované zariadenia oznamovacej techniky a informačných systémov pre zabezpečenie komunikácie a vyhlasovanie informácií pre cestujúcu verejnosť ako aj iné bezpečnostné hlásenia a mimoriadnosti. V prevádzke je dispozičný zapojovač v prevedení malý telef. zapojovač MTZ10/1, náhradné telefóny miestnej batérie (MB), hlavné hodiny typu HH1, veľká rozhlasová ústredňa VRÚ 500, C54, VTO.

Navrhovaný stav

PS 1000-313.1 Dispozičný zapojovač

Pre účely riešenia a vybudovania diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov a s tým spojeného riešenia komunikácie medzi dispečerom a účastníkmi na dotknutom úseku trate, pre zabezpečenie informovania verejnosti o pravidelných odchodoch osobnej dopravy, prípadne mimoriadnostiach, a z dôvodu ochrany investície ako aj dodržiavania štandardov a poriadku v objektoch po obnove, je potrebné riešiť výmenu dispozičného zapojovača MTZ10/1 (hl. zapojovač) za napr. typ DTS, umožňujúci príjem a realizáciu hovorov GSM-R. Ako náhradný zapojovač bude nový zapojovač NZ-10. Pre náhradný (núdzový) pôsob komunikácie v rámci siete GSM-R bude riešený prenosný terminál GSM-R. Pre záznam hovorov bude vybudovaný systém záznamu hovorov (ZZH REVOC) minimálne 2 linkový, s jeho možnosťou dohľadu a pripojenia na REVOC-server v Košiciach. Pre potreby napájania bude vyriešený nový prívod do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

PS 1000-313.2 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie vrátane rozhlasovej ústredne. Zariadenie musí umožňovať prepnutie do lokálneho režimu. Riadiaca jednotka informačného systému a rozhlasová ústredňa budú umiestnená do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Počet informačných tabúľ (interiér / exteriér) bude vyšpecifikovaný v PD stupňa PSP. Dátové prenosy budú prednostne riešené prostredníctvom DOK a s pripojením do MPLS siete ŽT.

Hodinové zariadenie (podružné hodiny) budú synchronizované cez GPS snímač informačného systému. Počet PH bude vyšpecifikovaný v PD – PSP. Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-313.3 Rozhlasové zariadenie

Rozhlasová ústredňa bude naprojektovaná s diaľkovým vstupom a s možnosťou miestneho ovládania s minimálne 3 exter. vstupmi. Jej umiestnenie je potrebné situovať do spoločnej 19“ RACK skrine pre Infor. systém a so samostatne isteným napájaním z distribučnej lišty (powerbox).

Počet a rozmiestnenie reproduktorov pre zrozumiteľné ozvučenie musí spĺňať platné predpisy ŽSR a hygienické normy. Kontrola sa vykoná záverečným meraním ozvučenia.  Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR.

PS 1000-313.4 PSN

Novobudované zariadenia – technológie oznamovacích, zabezpečovacích a energetických systémov – budú chránené poplachovým systémom narušenia (PSN), ktorý na základe pohybových PIR snímačov, magnetických kontaktov a integrovaných samočinných opticko-dymových hlásičov včas vyhodnotí narušenie, príp. zadymenie chránenej oblasti a vyhlási vhodným spôsobom (podľa požiadaviek správcu) poplach/alarm – príp. zašle na zadefinované MT kontakty hlásenie o stave. Zároveň, pre možnosti kontroly hláseného stavu, prípadne  pre potreby dohľadania sa v daných priestoroch vybuduje kamerový systém s jeho vyvedením na pracovisko dispečera diaľkovo ovládaného úseku trate. Zariadenia ako PSN a KMS budú pripojené a integrované do IBS C4 – umiestneného v ŽST Košice. Výstup bude vyvedený do LCRD Prešov.

PS 1000-313.5 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Lipníky vybudovaná časť  kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-315.5 KMS Kapušany pri Prešove.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery interiérové (napr. BOSCH)

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard -– 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

Všeobecné pre PS 1000-30x

Novobudované zariadenia budú napájané z nových podružných rozvádzačov (PR-OT) s dostatočným istením, ktoré budú zadefinované podľa jednotlivých typov zariadení a ich nárokov na odber.

Umiestnenie novobudovanej technológie bude vo vyčlenenej novozriadenej technologickej miestnosti v rámci stavebných úprav daného objektu.

Prevádzkované zariadenie bude demontované a po kategorizácií správcom určené na odborné zlikvidovanie, alebo odovzdanie správcovi na ďalšie využitie v prevádzke.

Všetky budované zariadenia, podľa zadefinovania výrobcu, musia mať zabezpečené pracovné podmienky v rozsahu ich prevádzkových teplôt. Za týmto účelom sa navrhne potrebná (nevyhnutná) klimatizácia daného priestoru, s možnosťou prenosu stavov (porucha/výpadok/prekročenie teploty v objekte...).

Pripojenie novobudovaných zariadení (technológií) bude riešené novým optickým a metalickým káblovým vedením v celom úseku trate Strážske – Prešov. Presné miesta vyvedenia metalického kábla, resp. v rámci optického kábla vláknový plán, budú riešené v rámci PD-PSP.

Pre spojenie BTS úseku Strážske – Prešov z ústredňou GSM-R v Bratislava-Nové Mesto, bude na úseku Strážske – Prešov – Kysak – Košice – Zvolen – Bratislava-Nové Mesto vybudovaný prenosový systém TRAKT-u2 na báze MPLS.

  - SO 2000-12 Elektrická prípojka pre ŽST Lipníky

Jestvujúci stav

V súčasnosti je ŽST napájaná elektrickou káblovou prípojkou z transformačnej stanice VSD, a. s. slúžiaca pre ŽST.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, navrhujeme zriadiť novú kioskovú TS v ŽST podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE). Z TS budú nn prípojkou napájané zariadenia v ŽST Hanušovce nad Topľou.

Pre kioskovú TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku 22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.

Odhadovaný potrebný výkon pre ŽST Hanušovce nad Topľou je cca 120 kVA s 20% rezervou výkonu.

  - SO 2000-103 EOV v ŽST Lipníky

Jestvujúci stav

V súčasnosti EOV v ŽST nie je zriadený.

Navrhovaný stav

EOV bude riešený ako automatický systém s možnosťou núdzového prepnutia do ručného režimu a napojený na systém diaľkového ovládania z LCRD Prešov, záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou a od správcu zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov) za účelom monitorovania a ovládania EOV. Pri návrhu EOV je potrebné postupovať podľa ustanovení predpisu ŽSR "E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický ohrev výhybiek" a VTPKS.

Energetická bilancia

Predpokladané navýšenie odberu pre požadovaný EOV na výhybkách z dopravných koľají (výh. č. 1 a 5) je cca 12 kW.

Tento stavebný objekt bude riešiť elektrické napájanie nových rozvádzačov REOV z nn rozvodu ŽSR a aj káblové rozvody pre elektrické napájanie celého systému EOV. Vývody v R-EOV k výhrevným tyčiam je potrebné riešiť cez oddeľovacie transformátory pre každú výhybku zvlášť z dôvodu unifikácie zariadení EOV v obvode OR Košice.

Riadenie EOV bude riešené PC s dotykovou obrazovkou spoločne s ovládaním VO  z LCRD Prešov a záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou, prepojené pomocou optického kábla.

Diaľkové riadenie a monitorovanie EOV – dátovým prepojením do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

Rozhranie EOV medzi odvetviami ŽTS a EE tvoria vstupné svorky svorkovnicových skriniek, rozhranie potrebné definovať v PD.

Prenosové cesty

Je potrebné zriadiť dátový prenos zo ŽST Lipníky do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov).

  - SO 2000-203 NZE v ŽST Lipníky

Jestvujúci stav

V súčasnosti je v ŽST zriadený NZE s výkonom 7 kVA a ručným ovládaním.

Navrhovaný stav

Navrhujeme zriadiť NZE s automatickým štartom a prenosom signálov do LCRD Prešov, záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou a k elektrodispečerovi na RSE Košice a k správcovi zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske

Výkon NZE navrhne projektant podľa výkonu zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky pre zaistenie náhradného napájania najdôležitejších zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky a vybraných častí elektroinštalácie v ŽST Nižný Hrabovec. Odhadovaný výkon NZE je cca 80 kVA.

Upresnenie – zobrazenie údajov o spotrebe a zostatku paliva NZE požadujeme v litroch.

  - SO 2000-304 Úprava vonkajšieho osvetlenia v ŽST Lipníky

Jestvujúci stav

V ŽST sa nachádzajú stožiare vonkajšieho osvetlenia, ktoré sú umiestnené na drevených stĺpoch v počte 7 ks s remienkovými svietidlami a svetelným zdrojom RVL 125 W, ovládané sú manuálne z DK.

Navrhovaný stav

Vzhľadom k havarijnému stavu drevených stĺpov, požadujeme vymeniť tieto stožiare vonkajšieho osvetlenia za sklopné so svietidlami s LED svetelnými zdrojmi.

Ovládanie a monitorovanie osvetlenia riešiť automaticky, z LCRD Prešov a od správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

  - SO 3000-4 Úprava železničného zvršku pre montáž zab. zar. v ŽST Lipníky

Jestvujúci stav

NŽST Lipníky sa nachádza na jednokoľajnej trati, neelektrifikovanej.

Výhybka č. 2 – J T 6⁰ typ II Ľl, vložená 1978, leží v hlavnej koľaji č. 1

Výhybka č. 3 – J  T 6⁰ typ II Ľp, vložená 1978, leží v dopravnej koľaji č. 3

Výhybky sú tvaru T na drevených  podvaloch, rozdelenie podvalov „c“, upevnenie rozponové tuhé .

Koľajové lôžko vybudované z kameniva frakcie 32-63 mm.

Navrhovaný stav

- na stávajúcich výhybkách č. 1, 5, požadujeme výmenu jazykov a oporníc, výmenu výhybkových podvalov vo výmenovej časti v oblasti prestavného systému a výmenu výhybkových podvalov v srdcovkovej časti v počte 6 kusov, dodanie a montáž  výhybkového uzáveru,

- doplnenie koľajového lôžka kamenivom , koľajové lôžko musí byť navrhnuté v zmysle STN EN 13450 a predpisu TS 3;

- geometrickú polohu koľaje a výhybiek upraviť v potrebnom rozsahu vzhľadom na nadväzujúce úseky,

- na jestvujúcich výhybkách vykonať úpravu klzných stoličiek a zriadiť EOV v zmysle SO 2000-104.

  - SO 4000-3 Stavebná adaptácia priestorov v ŽST Lipníky

Jestvujúci stav

Objekt v ŽST Lipníky je v dobrom stave, funkčný. Priestory dopravnej kancelárie sú taktiež vyhovujúce.

Navrhovaný stav

Po odstránení existujúcich zariadení sa vykoná vyspravenie častí po demontovanom zariadení. Stavebné otvory ako dvere okná sa zabezpečia mrežami.

  - SO 5000-6 Elektronické komunikačné služby v ŽST Lipníky

Jestvujúci stav

V súčasnosti na trati Prešov – Strážske neexistuje žiaden prenosový systém. Lokalita je pripojená modemovou linkou po diaľkovom metalickom kábli z Kapušian pri Prešove. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC pre výpravcu (PIS) je prepojené priamo z modemu. Telefón pre výpravcu je pripojený cez PCM z Kapušian.

Navrhovaný stav

Pre potreby prenosu dátovej a hlasovej prevádzky je potrebné vybudovanie uceleného prenosového systému  na technológii MPLS s použitím smerovačov CISCO rady ASR 900 , ktoré poskytujú komplexný a škálovateľny balík funkcií a služby na vrstve L2, L3.

Pre pripojenie účastníkov a zariadení/technológie bude potrebný switch CISCO rady 9300 (PoE). Je potrebné vybudovať nový RACK stojan, so samostatným istením 230 V s prepäťovou ochranou, uzemnenie a  zdroj DC pre napájanie technológie.

V rámci obnovy požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov. Presnejšia špecifikácia je možná na základe plánu obsadenia jednotlivých miestnosti a podľa počtu technologických prípojov.

  - SO 6000-4 Meranie spotreby el. energie v ŽST Lipníky

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je samostatne meraná žiadna technológia.

Navrhovaný stav

Požadujeme samostatne merať všetky nové technológie EOV, NZE, ZABZAR, každé PZZ. Elektromery dodá ŽSR, ŽE.

Nižšie uvádzame parametre elektromerov, ktoré musí rešpektovať Zhotoviteľ pri navrhovaní rozvádzačov:

Výrobca – EMH

Typ – NXT4 S10EV

Parametre – 5(100) A, 3 x 230/400 V

Rozmery (aj s krytom svorkovnice) V x Š x H  – 31 x 18 x 11 cm

Pre informáciu posielam odkaz, ako elektromer vyzerá :

https://www.zsr.sk/files/ze/rok2019/manual_nxt4_ze_final.pdf

K - Úsek  Lipníky – Kapušany pri Prešove

  - PS 1000-314 Lada zast. – technológie OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Lada  nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-314.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E2/E7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-315.2 Informačný systém – Kapušany pri Prešove.

PS 1000-314.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Nižný Hrabovec vybudovaná časť kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie ( prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-315.5 KMS Kapušany pri Prešove.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR.  Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-405 Lipníky – Kapušany pri Prešove – metalická a optická kabelizácia

Jestvujúci stav

Na úseku trate Prešov – Kapušany pri Prešove – Lipníky (Nemcovce) je prevádzkovaný diaľkový metalický kábel DK47 o profile DCKQYPY+OK5 / 3XV1,2+14DM0,9 zabudovaný v r. 1993

Navrhovaný stav

V medzistaničnom úseku Lipníky – Kapušany pri Prešove Zhotoviteľ vyprojektuje a zrealizuje metalickú kabelizáciu pre účely oznamovacích zariadení.

Kabelizácia bude ukončená v miestnosti oznamovacích zariadení v ŽST Kapušany pri Prešove a dopravni Lipníky. V priebehu trasy bude kabelizácia vyvedená na zastávke Lada.

Na prepojenie jednotlivých zariadení musí byť použitá:

Štvorkovaná kabelizácia s max. prierezom žíl 0,8 mm2, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach  musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vykonať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie, v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť riešené riadenými pretlakmi.

Pre hlavnú trasu sa určí metalický kábel (min. 15XN0,8), ktorého profil bude stanovený podľa príspevkov a požiadaviek jednotlivých profesií a požadovaných prenosov. Ukončenie kábla bude realizované na KRONE LSA pásikoch v 19“ RACK skriniach.

Ako hlavný diaľkový optický kábel je potrebne uvažovať DOK (s min. počtom 24 opt. vlákien) a s jeho využitím pre prenosový systém TRAKT1. Ako finálny stav s vyhradenou rezervou pre budúce obsadenie, je nevyhnutné predpokladať s ponechaním rezervy:

- pri štvorkovanej kabelizácií s max. prierezom žíl 0,8 mm2 – 25 % rezervy

- pri optickej kabelizácií – 25 % rezervy

Pri projektovaní je preto nevyhnutné túto požiadavku finálneho stavu zohľadniť pri výbere jednotlivých metalických a optických káblov pre daný úsek trate.

Pre potreby zabezpečovacej techniky a prenosov signálov GSM-R sa vybuduje druhý DOK o profile 24 opt. vlákien s jeho fyzickým rozdelením, 12 opt. vlákien pre zab. zariadenia a s ich vyvedením v každom bode, a 12opt.vlákien pre GSM-R s jeho vyvedením v BTS a dopravných bodoch.

Ukončenie DOK kábla bude realizované na ODF samostatne pre každý kábel a smer s konektormi E2000/APC v 19“ RACK skriniach.

Miesta výpichov (objekty staníc, RD na priecestiach, KTM a pod.) sa neriešia formou odbočných spojok, ale zaústením celého profilu do objektu, pričom sa vyvedie len stanovaný počet žíl / opt. vlákien. Výnimku tvoria len napojenia informačných tabúľ a kamier na zastávkach, kde sa vypichne len potrebný počet žíl/opt. vlákien.. Zároveň, v trase realizovanej stavby sa pripoloží tretia „rezervná HDPE chránička pre budúce použitie“ ktorá bude po kalibrácií a protokolárne odovzdaná správcovi.

HDPE chránička bude vo vyhotovení modrej farby s postupným označením jeden až tri biele pásy. Optický 24 vláknový kábel (stanovený bude podľa vyššie uvedených pokynov pre ponechanie rezervy) bude ukončený v celom profile vo všetkých dopravniach (aj diaľkovo ovládanej. Na trase optickej kabelizácie je potrebné ponechať káblovú rezervu v dĺžke minimálne 50m osadenú v ROMOLD šachte približne každé dva km, vytypovať miesta v blízkosti mostov, priepustov. V technologických objektoch rezervu umiestniť na káblových krížoch v dĺžke cca 30 m. Optickú káblovú trasu označiť markerom na trase po 50m, zlomoch, Romold šachtách a spojkách HDPE chráničkách.

  - SO 2000-13 Elektrická prípojka pre Lada zast.

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je zriadená elektrická prípojka pre zastávku.

Navrhovaný

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu)  je potrebné zriadiť  novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant.

  - SO 4000-104 Prístrešok pre cestujúcich Lada zast.

Jestvujúci stav

Objekt na zastávke Lada je v schátralom stave. Jedna sa o jednopodlažný, murovaný objekt s plochou strechou. Strešnú krytinu tvorí asfaltová lepenka.

Navrhovaný stav

Navrhujeme opravu pôvodného murovaného prístrešku (ANTIVANDAL). Vizuálne vyhotovenie sa zjednotí s novobudovanými prístreškami v danom úseku.

L - ŽST Kapušany pri Prešove

V rámci daného úseku sa zrealizuje časť stavby Cielené investície, Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie.

  - Cielené investície, Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie

Jestvujúci stav

V zmysle PD

Navrhovaný stav

PS a SO súvisiace s daným úsekom v prevažnej miere realizujte v súlade s PD „Cielené investície, Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie“.

PS 01 SZZ v ŽST Kapušany pri Prešove

Rozdielne od PS sa v ŽST nezriadi obslužné pracovisko.

Rozdielne od PS požadujeme zriadiť oddielové návestidlá AH v úseku Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky.

PS 02 Úprava TZZ v ŽST Lipníky

Rozdielne od PS sa nevykoná pripojenie nového TZZ na existujúce SZZ v ŽST Lipníky, ale pripojenie nového TZZ sa vykoná na nové SZZ v ŽST Lipníky.

PS 03 Úprava PZZ v km 50,252

Rozdielne od PS požadujeme zobrazovať všetky prevádzkové stavy na pracovisku LCRD v ŽST Prešov.

PS 04 Úprava PZZ v km 13,830

Rozdielne od PS požadujeme zobrazovať všetky prevádzkové stavy na pracovisku LCRD v ŽST Prešov. Požadujeme vykonať väzbu PZZ na novo budované TZZ.

SO 01 Prípojka nn pre SZZ ŽST Kapušany pri Prešove

Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, navrhujeme zriadiť novú kioskovú TS v ŽST (nová TS je navrhovaná v IZ pre zriadenie EOV) podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE). Z TS budú nn prípojkou napájané zariadenia v ŽST Kapušany pri Prešove.

Pre kioskovú TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku 22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE).

  - PS 1000-6 Doplnenie SZZ v ŽST Kapušany pri Prešove o aktívne komponenty pre DOZZ

Jestvujúci stav

V rámci stavby CI, Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie nebolo uvažované s riadením SZZ z LCRD Prešov.

Navrhovaný stav

V rámci stavby požadujeme vyprojektovať a zrealizovať bezpečné prenosové komponenty pre diaľkové riadenie dopravy v ŽST Kapušany pri Prešove. Riadenie dopravy sa bude vykonávať z LCRD v ŽST Prešov.

Pre potreby zabezpečovacieho zariadenia sa požaduje uzatvorený prenosový systém cez trakt 2.

  - PS 1000-110 TZZ smer Raslavice

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZZ 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V rámci tohto PS sa na novovybudované SZZ v ŽST Kapušany pri Prešove vyprojektuje a zrealizuje naviazanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 (obojsmerné automatické hradlo bez hradla na trati) zo smeru od ŽST Raslavice. Naviazanie spočíva v tom, že do priestorov SÚ ŽST Kapušany pri Prešove bude umiestená potrebná vnútorná výstroj nového TZZ a zrealizujú sa potrebné väzby medzi SZZ a TZZ.

Pre vyhodnocovanie voľnosti medzistaničného úseku budú použité úseky počítača osí, ktoré budú zo strany nového SZZ ŽST Kapušany pri Prešove jeho súčasťou. Zo strany SZZ ŽST Raslavice sa vykoná doplnenie ŽST o detekčné prvky. Technologický počítač pre potreby nového TZZ bude navrhovaný pre systém činnosti v modemovej prevádzke a v plnom rozsahu musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2630  čl. 5.2.1. bod b). Toto riešenie má výhodu v tom, že pre svoju činnosť nekladie zvýšené požiadavky na káblové žily. Pre jeho činnosť postačuje jeden pár žíl.

Ovládanie TZZ bude z ovládacích pracovísk LCRD v ŽST Prešov.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov pre SZZ.

  - PS 1000-315 ŽST Kapušany pri Prešove – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

Za jestvujúci stav sa považuje navrhovaný stav v stavbe CI, Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie.

V ŽST Kapušany pri Prešove sú prevádzkované zariadenia oznamovacej techniky a informačných systémov pre zabezpečenie komunikácie a vyhlasovanie informácií pre cestujúcu verejnosť ako aj iné bezpečnostné hlásenia a mimoriadnosti. V prevádzke je dispozičný zapojovač v prevedení NZ10, malý tel.fapojovač MZT 10/1, RZ – ASO500, EH40, MB – VTO.

V zmysle schválenej PD k CI – Kapušany pri Prešove sa vybuduje:

DTS, OP7-TH-0, NZ-10, RRÚ-U-3M, RRU-VZ-100, BZR-24-4, Sontek D201, ATS, PTV (TVN1104), Expander pre ATS do RD zab.zar.

Navrhovaný stav

PS 1000-315.1 Dispozičný zapojovač

Pre účely riešenia a vybudovania diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov a s tým spojeného riešenia komunikácie medzi dispečerom a účastníkmi na dotknutom úseku trate, pre zabezpečenie informovania verejnosti o pravidelných odchodoch osobnej dopravy, prípadne mimoriadnostiach, a z dôvodu ochrany investície ako aj dodržiavania štandardov a poriadku v objektoch po obnove, je potrebné riešiť výmenu dispozičného zapojovača NZ10 (hl. zapojovač) za napr. typ DTS, umožňujúci príjem a realizáciu hovorov GSM-R. Ako náhradný zapojovač bude nový zapojovač MIKRO. Pre náhradný (núdzový) pôsob komunikácie v rámci siete GSM-R bude riešený prenosný terminál GSM-R. Pre záznam hovorov bude vybudovaný systém záznamu hovorov (ZZH REVOC) minimálne 2 linkový, s jeho možnosťou dohľadu a pripojenia na REVOC-server v Košiciach. Pre potreby napájania bude vyriešený nový prívod do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

V rámci stavby sa vybuduje priame telefóne spojenie medzi DK ŽST Raslavice a pracoviskom LCRD Prešov.

PS 1000-315.2 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie vrátane rozhlasovej ústredne. Zariadenie musí umožňovať prepnutie do lokálneho režimu. Riadiaca jednotka informačného systému a rozhlasová ústredňa budú umiestnená do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Počet informačných tabúľ (interiér/exteriér) bude vyšpecifikovaný v PD stupňa PSP. Prostredníctvom RJ budú napojené a diaľkovo ovládané aj inf. tabule v zast. Lada. Dátové prenosy budú prednostne riešené prostredníctvom DOK a s pripojením do MPLS siete ŽT.

Hodinové zariadenie (podružné hodiny) budú synchronizované cez GPS snímač informačného systému. Počet PH bude vyšpecifikovaný v PD – PSP. Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-315.3 Rozhlasové zariadenie

Rozhlasová ústredňa bude naprojektovaná s diaľkovým vstupom a s možnosťou miestneho ovládania s minimálne 3 exter. vstupmi. Jej umiestnenie je potrebné situovať do spoločnej 19“ RACK skrine pre Infor. systém a so samostatne isteným napájaním z distribučnej lišty (powerbox).

Počet a rozmiestnenie reproduktorov pre zrozumiteľné ozvučenie musí spĺňať platné predpisy ŽSR a hygienické normy. Kontrola sa vykoná záverečným meraním ozvučenia.  Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-315.4 PSN

Novobudované zariadenia – technológie oznamovacích, zabezpečovacích a energetických systémov – budú chránené poplachovým systémom narušenia (PSN), ktorý na základe pohybových PIR snímačov, magnetických kontaktov a integrovaných samočinných opticko-dymových hlásičov včas vyhodnotí narušenie, príp. zadymenie chránenej oblasti a vyhlási vhodným spôsobom (podľa požiadaviek správcu) poplach/alarm – príp. zašle na zadefinované MT kontakty hlásenie o stave. Zároveň, pre možnosti kontroly hláseného stavu, prípadne  pre potreby dohľadania sa v daných priestoroch vybuduje kamerový systém s jeho vyvedením na pracovisko dispečera diaľkovo ovládaného úseku trate.  Zariadenia ako PSN a KMS budú pripojené a integrované do IBS C4 – umiestneného v ŽST Košice. Výstup bude vyvedený do LCRD Prešov.

PS 1000-315.5 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Kapušany pri Prešove vybudovaný kamerový systém, v podobe záznamového zariadenia a vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadové pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie ( prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR. Záznamové zariadenie kamerového systému (kompatibilné s prevádzkovanými KMS v obvode OR Košice) umiestniť do 19“ skrine RACK v budove stanice v techn. miestnosti OZT so samostatným istením. Záznamové zariadenie, LCD monitor  a UPS umiestniť do 19“ rack skrine , s úložnou kapacitou  diskového poľa (napr. v prevedení RAID 1 alebo RAID 5) pre záznam zo všetkých kamier - podľa ich celkového počtu a podľa ich najvyššej kvality snímania, vo dostatočnej kvalite po dobu 15 dní s automatickým premazávaním.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery z blízkych lokalít (zastávok Lipníky, Lada, Šarišské Lúky) budú zabezpečovať kontinuálny záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete bude prenášať na NVR záznamové zariadenie.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Záznamové zariadenie (napr. BOSCH Divar 7000)

  - Kamery interiérové statické (napr. BOSCH)

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Záznamové zariadenie musí spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- záznamové zariadenie s podporou: iSCSI

- zálohovanie: RAID 5

- OS: 2 x SDD mirror

- montážne prevedenie: 19“ RACK

- kamery: 32+ predlicencovaných kamier, ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Video kompresia: H.265 (MP); M-JPEG

- SAS RAID Card: 8 ports LSI 3108 SAS3 controller

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie –- TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

Všeobecné pre PS 1000-30x

Novobudované zariadenia budú napájané z nových podružných rozvádzačov (PR-OT) s dostatočným istením, ktoré budú zadefinované podľa jednotlivých typov zariadení a ich nárokov na odber.

Umiestnenie novobudovanej technológie bude vo vyčlenenej novozriadenej technologickej miestnosti v rámci stavebných úprav daného objektu.

Prevádzkované zariadenie bude demontované a po kategorizácií správcom určené na odborné zlikvidovanie, alebo odovzdanie správcovi na ďalšie využitie v prevádzke.

Všetky budované zariadenia, podľa zadefinovania výrobcu, musia mať zabezpečené pracovné podmienky v rozsahu ich prevádzkových teplôt. Za týmto účelom sa navrhne potrebná (nevyhnutná) klimatizácia daného priestoru, s možnosťou prenosu stavov (porucha/výpadok/prekročenie teploty v objekte...).

Pripojenie novobudovaných zariadení (technológií) bude riešené novým optickým a metalickým káblovým vedením v celom úseku trate Strážske – Prešov. Presné miesta vyvedenia metalického kábla, resp. v rámci optického kábla vláknový plán, budú riešené v rámci PD-PSP.

Pre spojenie BTS úseku Strážske – Prešov z ústredňou GSM-R v Bratislava-Nové Mesto, bude na úseku Strážske – Prešov – Kysak – Košice – Zvolen – Bratislava-Nové Mesto vybudovaný prenosový systém TRAKT-u2 na báze MPLS.

  - SO 2000-15 Elektrická prípojka pre ŽST Kapušany pri Prešove

Jestvujúci stav

V súčasnosti je ŽST napájaná elektrickou káblovou prípojkou z transformačnej stanice VSD, a. s.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, navrhujeme zriadiť novú kioskovú TS v ŽST (nová TS je navrhovaná v IZ pre zriadenie EOV) podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE). Z TS budú nn prípojkou napájané zariadenia v ŽST Kapušany pri Prešove.

Pre kioskovú TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku 22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE).

Odhadovaný potrebný výkon pre ŽST Kapušany pri Prešove je cca 250 kVA s 20 % rezervou výkonu.

  - SO 2000-104 EOV ŽST Kapušany pri Prešove

Jestvujúci stav

V súčasnosti EOV v ŽST nie je zradený.

Navrhovaný stav

EOV bude riešený ako automatický systém s možnosťou núdzového prepnutia do ručného režimu a napojený na systém diaľkového ovládania z LCRD Prešov a od správcu zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov) za účelom monitorovania a ovládania EOV. Pri návrhu EOV je potrebné postupovať podľa ustanovení predpisu ŽSR "E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický ohrev výhybiek" a VTPKS.

Energetická bilancia

Predpokladané navýšenie odberu pre požadovaný EOV na všetkých výhybkách  je cca 88,5 kW (15 výhybiek).

Stavba bude riešiť elektrický ohrev nasledovných výhybiek:

| Výh. číslo | km pol. | Súčasný tvar výhybky | Návrh úpravy | Tvar výhybky | Výkon ohrevu (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50,262 | J S 49 1:11-300 P l dr komb s DKS | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 2 | 50,262 | J S 49 1:11-300 Ľ p dr komb s DKS | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 3 | 50,341 | J S 49 1:11-300 Ľ p dr komb s DKS | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 4 | 50,341 | J S 49 1:11-300 P l dr komb s DKS | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 5 | 50,347 | J S 49 1: 9 – 300 Ľ l dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 6 | 50,347 | J S 49 1: 7,5 – 190 P p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 7 | 50,386 | Obl S 49 1:7,5 – 190 (500/307) P l dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 8 | 50,397 | J S 49 1 : 9 - 300 P p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 9 | 51,073 | J S 49 1 : 7,5 – 190 P l dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 10 | 51,139 | J S 49 1 : 9 – 300 Ľ l dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 11 | 51,145 | J S 49 1 : 9 – 300 Ľ p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 12 | 51,147 | Obl S 49 1 : 9 – 300 (900/450) P p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 13 | 51,188 | J S 49 1 : 12 – 500 P p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 14 | 51,222 | J S 49 1 : 9 – 300 Ľ p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| T1 | 50,500 | Obl T 1 : 9 -300 (600/601) P p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| Celkový výkon pre výhybky na ktorých sa zriadi EOV: |  |  |  |  | 88,5 kW |

Tento stavebný objekt bude riešiť elektrické napájanie nových rozvádzačov REOV z nn rozvodu ŽSR a aj káblové rozvody pre elektrické napájanie celého systému EOV. Vývody v R-EOV k výhrevným tyčiam je potrebné riešiť cez oddeľovacie transformátory z dôvodu unifikácie zariadení EOV v obvode OR Košice.

Miestne riadenie EOV v ŽST bude systémom PC v ŽST Kapušany pri Prešove, prepojené káblom z rozvádzača EOV do riadiaceho modulu s dotykovou obrazovkou.

Diaľkové riadenie a monitorovanie EOV – dátovým prepojením  do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov - Strážske

Rozhranie EOV medzi odvetviami ŽTS a EE tvoria vstupné svorky svorkovnicových skriniek, rozhranie potrebné definovať v PD.

Prenosové cesty

Je potrebné zriadiť dátový prenos zo ŽST Kapušany pri Prešove do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov).

Z dôvodu výrazného navýšenia výkonu v ŽST (SZZ, EOV, PZZ, TZZ) sa vybuduje nová transformátorová stanica kioskového prevedenia. Navrhne sa transformátor, ktorý zabezpečí napojenie existujúcich rozvodov v ŽST a novo navrhnutých zariadení. Pri návrhu je potrebné počítať aj s rezervným výkonom v prípade budúcich požiadaviek na odber elektriny z rozvodu ŽSR.

  - SO 2000-204 NZE ŽST Kapušany pri Prešove

Jestvujúci stav

V súčasnosti je v ŽST zriadený NZE s výkonom 7 kVA a ručným ovládaním umiestnený v samostatnej miestnosti v staničnom sklade.

Navrhovaný stav

Projektová dokumentácia rieši technológiu náhradného zdroja elektriny (NZE) s automatickým štartom vrátane chladenia zdroja, rozvádzača s automatickým prepínaním sietí. Pre pokrytie tohto výkonu pri výpadku el. energie z verejnej siete je navrhnutý náhradný zdroj elektriny (NZE) PRAMAC typ GSW 80P o menovitom výkone 78 kVA/62,4 kW, záložný výkon 83 kVA/66,4 kW.

Požadujeme zriadiť NZE prenosom signálov do LCRD Prešov, LCRD Prešov, záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou a k elektrodispečerovi na RSE Košice a k správcovi zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

Upresnenie - zobrazenie údajov o spotrebe a zostatku paliva NZE požadujeme v litroch.

  - SO 2000-305 Úprava vonkajšieho osvetlenia ŽST Kapušany pri Prešove

Jestvujúci stav

ŽST sa nachádzajú stožiare vonkajšieho osvetlenia JŽ v počte 50 ks osadené svietidlami so Šacho spojkou a svetelným zdrojom SHC 250 W, 400 W, ktoré sú ovládané manuálne z DK, St. č. 1, St. č. 2.

Navrhovaný stav

Požadujeme zrealizovať komplexnú obnovu vonkajšieho osvetlenia, ktorá bude zahŕňať výmenu osvetľovacích stožiarov so svietidlami s LED zdrojmi, výmena rozvodníc a káblového rozvodu k svietidlám.

Ovládanie a monitorovanie osvetlenia riešiť automaticky, z LCRD Prešov a od správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov - Strážske

V prípade nerealizácie variantu komplexnej rekonštrukcie, z dôvodu úspory el. energie navrhujeme riešiť výmenu svietidiel na stožiaroch JŽ za svietidlá s LED svetelnými zdrojmi.

  - SO 3000-5 Úprava železničného zvršku pre montáž zab. zar. v ŽST Kapušany pri Prešove

Navrhovaný stav

- Na stávajúcich výhybkách č. 1 až 15, požadujeme výmenu jazykov a oporníc, výmenu výhybkových podvalov vo výmenovej časti v oblasti prestavného systému a výmenu výhybkových podvalov v srdcovkovej časti v počte 6 kusov, dodanie a montáž  výhybkového uzáveru

  - SO 5000-7 Elektronické komunikačné služby v ŽST Kapušany pri Prešove

Jestvujúci stav

V súčasnosti na trati Prešov – Strážske neexistuje žiaden prenosový systém. Lokalita je pripojená modemovou linkou po diaľkovom metalickom kábli z Prešova ATÚ. Telefóny sú privedené cez zariadenie PCM z Prešova. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, jednotliví účastníci a zariadenia boli podľa požiadaviek postupne pripájané na switch samostatnými vedeniami. Switch a ostatné telekomunikačné zariadenia sú umiestnené v otvorenom rackovom stojane v spoločnej miestnosti vedľa DK.

Navrhovaný stav

Pre potreby prenosu dátovej a hlasovej prevádzky  je potrebné vybudovanie uceleného prenosového systému  na technológii MPLS s použitím smerovačov CISCO rady ASR 900 , ktoré poskytujú komplexný a škálovateľny balík funkcií a služby na vrstve L2, L3.

Pre pripojenie účastníkov a zariadení/technológie bude potrebný switch CISCO radu 9300 (PoE). Je potrebné vybudovať nový  RACK stojan, so samostatným istením 230V s prepäťovou ochranou, uzemnenie a  zdroj DC pre napájanie technológie.

V rámci obnovy požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov.  Presnejšia špecifikácia je možná na základe plánu obsadenia jednotlivých miestnosti a podľa počtu technologických prípojov.

  - SO 6000-5 Meranie spotreby el. energie v ŽST Kapušany pri Prešove

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je samostatne meraná žiadna technológia.

Navrhovaný stav

Požadujeme samostatne merať všetky nové technológie EOV, NZE, ZABZAR, každé PZZ. Elektromery dodá ŽSR, ŽE.

Nižšie uvádzame parametre elektromerov, ktoré musí rešpektovať Zhotoviteľ pri navrhovaní rozvádzačov:

Výrobca - EMH

Typ - NXT4 S10EV

Parametre – 5(100) A, 3 x 230/400 V

Rozmery (aj s krytom svorkovnice) V x Š x H  – 31 x 18 x 11 cm

Pre informáciu posielam odkaz, ako elektromer vyzerá:

https://www.zsr.sk/files/ze/rok2019/manual_nxt4_ze_final.pdf

M - Úsek Kapušany pri Prešove - Raslavice

  - PS 1000-111 TZZ Kapušany pri Prešove – Raslavice – metalická kabelizácia

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZ 1. kategórie

Navrhovaný stav

V úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice bude vybudované nové TZZ. Na prepojenie TZZ v oboch ŽST požadujeme vybudovať metalickú kabelizáciu nasledovných parametrov.

Metalická párovaná kabelizácia s prierezom žíl 1 mm2, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Štvorkovaná kabelizácia,  jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach  musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z10. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.)  je potrebné vyprojektovať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10.  Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vyprojektovať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musia byť navrhnuté riadenými pretlakmi. Metalická kabelizácia bude ukončená v SÚ ŽST Kapušany pri Prešove  a miestnosti umiestnenia TZZ v Raslavice.

Zhotoviteľ môže využiť pokladanú kabelizáciu pre PZS v žkm 13,830 za podmienky, že po ukončení stavby zostane rezerva na uvedenom kábli v zmysle TNŽ.

  - PS 1000-201 PZS v žkm 16,969 v úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice

Jestvujúci stav

PZS 2, žkm 16,969 je zabezpečené PZ bez závor s aktívnou signalizáciou typu AŽD 71 s počítačmi osí, ktoré sú umiestnené tak, že dochádza k prekrytiu ovládacích úsekov na priecestí. PZS aktivované v roku 1961. Ovládanie PZ je z oboch smerov  automatické, odvodené  od jazdy železničného vozidla.

Navrhovaný stav

V rámci realizácie diela požadujeme vyprojektovať a zrealizovať priecestné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie v súlade s  STN P 34 2651. Verejnoprávné rokovanie zvolá Zhotoviteľ. ŽSR požadujú PZS doplnenú o mechanickú výstrahu. Aktívna signalizácia bude/nebude zriadená v  súlade s  STN P 34 2651. Ak to budú vyžadovať podmienky budovaného zariadenia, tak Zhotoviteľ vykoná naviazanie PZS na TZZ.

Vonkajšie prvky musia byť v  antikoróznom vyhotovení. Výstražníky požadujeme s  LED lampášmi. Výstražníky musia byť nastaviteľné minimálne  v horizontálnom smere ±75° a vertikálnom smere ±15°. Vonkajšie prvky, ktoré budú umiestnené v  ťažšie dostupnom teréne musia mať vybudovanú pochôdznu plochu o rozmeroch od hrany zariadenia min. 1,5 m v antikoroznom vyhotovení. Navrhovaná a  realizovaná pochôdzna plocha musí byť vyprojektovaná a posúdená odborne spôsobilo osobou (statikom).

Umiestnenie vnútornej technológie PZZ požadujeme do monolitického betónového reléového domčeka (RD) s vnútornými rozvodmi nn a osvetlením, ktoré budú v konštrukcii RD. V prípade ak použitá technológia vyžaduje riadené prostredie Zhotoviteľ zabezpečí vnútornú klímu podľa požiadaviek použitej technológie (teplota, vlhkosť, bezprašnosť a  pod.). Zároveň požadujeme v  RD umiestnenie elektrického tepelného zdroja (napr. infra panely) s možnosťou riadenia a regulovania tohto zdroja. Pre výkon údržby požadujeme dodať pracovný stôl, stoličku s nosnosťou 140 kg, hlinkový rebrík a skrinku na uloženie dokumentácie, skrinka musí spĺňať požiadavky TNŽ 34 2612, čl. 92, rozmer skrinky musí byť navrhnutý tak, aby sa sprievodná dokumentácia dala uložiť („na ležato“) vo vodorovnej rovine skrinky. Vyhotovenie výstražníka musí obsahovať montážne plochy pre výstup zamestnanca prevádzkovateľa pre bezpečný výkon údržby a kontroly zariadenia. Ak takéto zariadenia nebude výstražník obsahovať musí byť terén v okolí výstražníka upravený (napr. zámkovou dlažbou) tak, aby bolo možné na výkon údržby a kontroly bezpečne využívať dodaný hliníkový rebrík. Všetky novobudované technologické objekty budú napojené na prístupovú komunikáciu dláždeným chodníkom šírky v zmysle príslušných noriem. Umiestnenie vonkajších prvkov na RD bude navrhované a zrealizované na základe požiadavky ŽSR (orientácia dverí, umiestnenie skrinky miestneho ovládania, vonkajšieho telefónu a atď.), ktoré budú vznesené v rámci projektovej prípravy. Situovanie RD musí vyhovovať predpisu ŽSR Z 12, príloha č. 5 obr. 8. RD musí byť umiestnený v zmysle TP pre konkrétny RD napr. TP DOFA 01/2018 časť 5 inštalácia. Všetky technologické objekty ako aj jednotlivé prvky (návestidla, výstražníky, káblové objekty a pod.) musia byť do vzdialenosti min. 1,0 m upravené (obsypané drobným lomovým kamenivom frakcie 4-8 mm, hrúbka vrstvy 0,2 m, pod vrstvou kameniva bude uložená geotextília). Medzi RD a LCRD musí byť vytvorené telefóne spojenie, VTO musí byť v kovovom protikoróznom vyhotovení (nie náter), VTO (spojenie) požadujeme integrovať do dispozičného zapojovača. Kľúče pre VTO požadujeme typového vyhotovenia „typ 97“. Kľúč pre zariadenia ZT požadujeme typového vyhotovenia „typ 72“. Jednotlivé novobudované prvky napr. návestné lampáše, skrine výstražníkov, ktoré nebudú uzamykané typom 97, alebo 72musia byť uzamykané typovým päť hraným kľúčom ŽSR. Pre aktivovanie výstrahy na priecestí požadujeme použiť snímače kolies počítača osí (PO) zavedené u ŽSR, ktoré budú vyhodnocovať prejazd koľajových vozidiel cez priecestie. Umiestnenie aktivačných prvkov požadujeme vykonať v maximálnej dĺžke, autonómnymi prvkami (PO) podľa výpočtu, ktorý zrealizuje autorizovaný projektant. V LCRD Prešov požadujeme indikovať vybrané prevádzkové stavy PZS. PZZ musí umožňovať okrem automatickej činnosti aj ručné miestne ovládanie. Požadované batérie na PZZ musia byť bezúdržbové a  ich kapacita musí byť postačujúca pre 8 hodinové nepretržité napájanie PZZ pri prerušení dodávky elektrickej energie z verejnej siete. Technológia PZZ musí umožňovať pripojenie náhradného zdroja energie (NZE), zásuvka pre pripojenie (NZE) musí byť umiestnená v samostatnej časti rozvádzača nn a prístupná iba po použití štandardného kľúča.

Použitá technológia musí mať ochranu vonkajších aj vnútorných zariadení voči prepätiu a  blesku.

Zariadenie musí obsahovať diagnostické zariadenie, ktoré musí vytvárať komplexný pohľad o činnosti PZZ a spôsobe jeho ovládania, diagnostické zariadenie musí byť navrhnuté s 20 % rezervou v pripojení ďalších prvkov na jeho vstupy.

Softvér musí umožňovať nakonfigurovať novo pripojené prvky do užívateľského softvéru správcovi zariadenia (ŽSR). Diagnostické zariadenie musí umožňovať prenos vybraných informácii cez GSM modul a možnosť prenosu kompletného archívu na užívateľský počítač správcu ŽSR. Súčasťou dodávky diagnostického zariadenia musí byť aj užívateľsky softvér v slovenskom jazyku.

Od miesta uloženia technológie k jednotlivým prvkom ako sú napr. výstražníky, závorové stojany, snímače kolies počítača osí, priecestníky a iné požadujeme vyprojektovať novú kabelizáciu, ktorá musí vyhovovať pre zabezpečovacie zariadenie zavedené u ŽSR. Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoroznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vykonať v  korugovaných rúrach príslušnej dimenzie v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v  danom križovaní. Všetky káblové chráničky a všetky vstupy káblov do zariadení a objektov musia byť vybavené systémovými káblovými prestupmi, ktorý bude zabraňovať vnikaniu nečistôt, a hlodavcov do chráničky, zariadenia alebo objektu. Vstupy káblov do technologických objektov budú riešené max. vo vzdialenosti 0,5 m od zvislej obvodovej konštrukcie. V prípade, že nie je možné vstup káblov riešiť do vzdialenosti 0,5 m od zvislej obvodovej konštrukcie spracovateľ PD navrhne riešenie vstupu káblov cez káblové chráničky, ktoré budú vyústené mimo technologického objektu.

Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť realizované riadenými pretlakmi. Zároveň je potrebné ochrániť existujúce vedenia počas výstavby.

  - PS 1000-202 PZS v žkm 19,148 v úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice

Jestvujúci stav

PZS 2, žkm 19,148 - je zabezpečené PZ bez závor s aktívnou signalizáciou typu AŽD 71. Ovládanie PZ je z oboch smerov  automatické, odvodené  od jazdy železničného vozidla. Anulácia je vykonávaná súborom ASE2. PZS aktivované v roku 1990. Ovládacie úseky priecestia sú riešené pomocou jednopásových koľajových obvodov.

Navrhovaný stav

PS realizujte v rovnakom rozsahu ako PS 1000-201 PZZ v žkm 16,969 v úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice.

  - PS 1000-203 PZS v žkm 21,853 v úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice

Jestvujúci stav

PZS 2, žkm 21,853 - je zabezpečené PZ bez závor s aktívnou signalizáciou typu AŽD 71. Ovládanie je automatické jazdou železničného vozidla. Anulácia je vykonávaná súborom ASE4. PZZ aktivované v roku 1993. Ovládacie úseky priecestia sú riešené pomocou dvojpásových koľajových obvodov.

Navrhovaný stav

PS realizujte v rovnakom rozsahu ako PS 1000-201 PZZ v žkm 16,969 v úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice.

  - PS 1000-230 Demontáž exist. oznam a zab. zar. na PZS v žkm 16,969

Jestvujúci stav

PZS 2, žkm 16,969 – je zabezpečené PZ bez závor s aktívnou signalizáciou typu AŽD 71 s úsekmi počítača osí, ktoré sú umiestnené tak, že dochádza k prekrytiu ovládacích úsekov na priecestí. PZS aktivované v roku 1961. Ovládanie PZ je z oboch smerov  automatické, odvodené  od jazdy železničného vozidla.

Navrhovaný stav

Zhotoviteľ zdemontuje zariadenia OZT slúžiace pre činnosť PZZ

Zariadenia sa protokolárne ponúknu správcovi zariadenia k ďalšiemu využitiu. Zhotoviteľ zariadenia prevezie na miesto určené správcom zariadenia (max. do vzdialenosti 50km). Zariadenia o ktoré správca neprejaví záujem Zhotoviteľ zlikviduje v súlade s platnou legislatívou.

  - PS 1000-231 Demontáž exist. oznam a zab. zar. na PZS v žkm 19,148

Jestvujúci stav

PZS 2, žkm 19,148 – je zabezpečené PZ bez závor s aktívnou signalizáciou typu AŽD 71. Ovládanie PZ je z oboch smerov  automatické, odvodené  od jazdy železničného vozidla. Anulácia je vykonávaná súborom ASE2. PZS aktivované v roku 1990. Ovládacie úseky priecestia sú riešené pomocou jednopásových koľajových obvodov.

Navrhovaný stav

Zhotoviteľ zdemontuje zariadenia OZT slúžiace pre činnosť PZZ

Zariadenia sa protokolárne ponúknu správcovi zariadenia k ďalšiemu využitiu. Zhotoviteľ zariadenia prevezie na miesto určené správcom zariadenia (max. do vzdialenosti 50 km). Zariadenia o ktoré správca neprejaví záujem Zhotoviteľ zlikviduje v súlade s platnou legislatívou.

  - PS 1000-232 Demontáž exist. oznam a zab. zar. na  PZS v žkm 21,853

Jestvujúci stav

PZS 2, žkm 21,853 - je zabezpečené PZ bez závor s aktívnou signalizáciou typu AŽD 71. Ovládanie je automatické jazdou železničného vozidla. Anulácia je vykonávaná súborom ASE4. PZZ aktivované v roku 1993. Ovládacie úseky priecestia sú riešené pomocou dvojpásových koľajových obvodov.

Navrhovaný stav

Zhotoviteľ zdemontuje zariadenia OZT slúžiace pre činnosť PZZ

Zariadenia sa protokolárne ponúknu správcovi zariadenia k ďalšiemu využitiu. Zhotoviteľ zariadenia prevezie na miesto určené správcom zariadenia (max. do vzdialenosti 50km). Zariadenia o ktoré správca neprejaví záujem Zhotoviteľ zlikviduje v súlade s platnou legislatívou.

  - PS 1000-316 Fulianka zast. – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Fulianka nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-316.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E 2/E 7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-315.2 Informačný systém – Kapušany pri Prešove.

PS 1000-316.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Fulianka zast. vybudovaná časť kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-315.5 KMS Kapušany pri Prešove.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

Video kompresia – H.265 (MP);

- JPEG

- ONVIF - ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-317 Tulčík zast. – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Tulčík nenachádza žiadny elektronický informačný systém..

Navrhovaný stav

PS 1000-317.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E2/E7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-315.2 Informačný systém – Kapušany pri Prešove.

PS 1000-317.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite Tulčík zast. vybudovaná časť kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie ( prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-315.5 KMS Kapušany pri Prešove.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-318 Demjata obec zast. – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti sa na zastávke Demjata obec nenachádza žiadny elektronický informačný systém.

Navrhovaný stav

PS 1000-318.1 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf. systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E 2/E 7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-315.2 Informačný systém – Kapušany pri Prešove.

PS 1000-318.2 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Demjata obec zast. vybudovaná časť  kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-315.5 KMS Kapušany pri Prešove.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M- JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - PS 1000-406 Kapušany pri Prešove – Raslavice – metalická a optická kabelizácia

Jestvujúci stav

Na úseku trate Kapušany pri Prešove St. 1 – Demjata je v prevádzke metalicky kábel s profilom TCEKEE 10XN0,8

Na úseku Demjata – Raslavice je v prevádzke metalický kábel s profilom DK 47 DCKQYPY 3XV1,2+14DM0,9

Navrhovaný stav

V medzistaničnom úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice  Zhotoviteľ vyprojektuje a zrealizuje metalickú a optickú kabelizáciu pre účely zariadené ŽSR.

Kabelizácia bude ukončená v miestnosti oznamovacích zariadení v ŽST Kapušany pri Prešove a ŽST Raslavice. V priebehu trasy bude kabelizácia vyvedená na zastávke Fulianka, Tulčík, Demjata obec. Káble budú na zastávkach ukončené káblovom rozdeľovači. Káblový objekt dodá Zhotoviteľ.

Na prepojenie jednotlivých zariadení musí byť použitá:

Štvorkovaná kabelizácia s max. prierezom žíl 0,8 mm2, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach  musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie.  Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z10.  Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vykonať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie, v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť riešené riadenými pretlakmi.

Pre hlavnú trasu sa určí metalický kábel (min. 15XN0,8), ktorého profil bude stanovený podľa príspevkov a požiadaviek jednotlivých profesií a požadovaných prenosov. Ukončenie kábla bude realizované na KRONE LSA pásikoch v 19“ RACK skriniach.

Ako hlavný diaľkový optický kábel je potrebne uvažovať DOK (s min. počtom 24opt.vlákien) a s jeho využitím pre prenosový systém TRAKT1. Ako finálny stav s vyhradenou rezervou pre budúce obsadenie, je nevyhnutné predpokladať s ponechaním rezervy:

- pri štvorkovanej kabelizácií s max. prierezom žíl 0,8 mm2 – 25 % rezervy

- pri optickej kabelizácií – 25 % rezervy

Pri projektovaní je preto nevyhnutné túto požiadavku finálneho stavu zohľadniť pri výbere jednotlivých metalických a optických káblov pre daný úsek trate.

Pre potreby zabezpečovacej techniky a prenosov signálov GSM-R sa vybuduje druhý DOK o profile 24opt.vlákien s jeho fyzickým rozdelením, 12 opt. vlákien pre zab. zariadenia a s ich vyvedením v každom bode, a 12 opt. vlákien pre GSM-R s jeho vyvedením v BTS a dopravných bodoch.

Ukončenie DOK kábla bude realizované na ODF samostatne pre každý kábel a smer s konektormi E2000/APC v 19“ RACK skriniach.

Miesta výpichov (objekty staníc, RD na priecestiach, KTM a pod.) sa neriešia formou odbočných spojok, ale zaústením celého profilu do objektu, pričom sa vyvedie len stanovaný počet žíl/opt. vlákien. Výnimku tvoria len napojenia informačných tabúľ a kamier na zastávkach, kde sa vypichne len potrebný počet žíl/opt. vlákien.. Zároveň, v trase realizovanej stavby sa pripoloží tretia „rezervná HDPE chránička pre budúce použitie“ ktorá bude po kalibrácií a protokolárne odovzdaná správcovi.

HDPE chránička bude vo vyhotovení modrej farby s postupným označením jeden až tri biele pásy. Optický 24 vláknový kábel (stanovený bude podľa vyššie uvedených pokynov pre ponechanie rezervy) bude ukončený v celom profile vo všetkých dopravniach (aj diaľkovo ovládanej). Na trase optickej kabelizácie je potrebné ponechať káblovú rezervu v dĺžke minimálne 50m osadenú v ROMOLD šachte približne každé dva km, vytypovať miesta v blízkosti mostov, priepustov. V technologických objektoch rezervu umiestniť na káblových krížoch v dĺžke cca 30 m. Optickú káblovú trasu označiť markerom na trase po 50 m, zlomoch, Romold šachtách a spojkách HDPE chráničkách.

  - SO 2000-15 Elektrická prípojka pre Fulianka zast.

Jestvujúci stav

V súčasnosti je zastávka napájaná elektrickou káblovou prípojkou z rozvodu VSD, a. s.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu) je potrebné zriadiť novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant.

  - SO 2000-16 Elektrická prípojka pre Tulčík zast.

Jestvujúci stav

V súčasnosti je zastávka napájaná elektrickou káblovou prípojkou z rozvodu VSD, a. s.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu)  je potrebné zriadiť  novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant.

  - SO 2000-17 Elektrická prípojka pre Demjata obec zast.

Jestvujúci stav

V súčasnosti je zastávka pre budovu a byt napájaná elektrickou káblovou prípojkou z rozvodu VSD, a. s.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu)  je potrebné zriadiť  novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant.

  - SO 2000-18 Elektrická prípojka pre PZS v žkm 16,969

Jestvujúci stav

V súčasnosti je existujúce PZS napájané.

Navrhovaný stav

Zhotoviteľ vykoná rekonštrukciu existujúcej elektrickej prípojky. Súčasťou elektrickej prípojky bude elektromerový rozvádzač, ktorý bude obsahovať meranie a príslušné istenie. Vývod nn z elektromerového rozvádzača pre napájanie PZS ako aj prípadné prvky ako je zásuvka na napájanie NZE, alebo vypínacia cievka, bude  riešená v rámci PS PZZ mimo elektromerového rozvádzača.

Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE).

  - SO 2000-19 Elektrická prípojka pre PZS v žkm 19,148

Jestvujúci stav

V súčasnosti je existujúce PZS napájané.

Navrhovaný stav

SO realizujte v rovnakom rozsahu ako SO 2000-18 Elektrická prípojka pre PZS v žkm 16,969.

  - SO 2000-20 Elektrická prípojka pre PZS v žkm 21,853

Jestvujúci stav

V súčasnosti je existujúce PZS napájané.

Navrhovaný stav

SO realizujte v rovnakom rozsahu ako SO 2000-18 Elektrická prípojka pre PZS v žkm 16,969.

  - SO 3000-51 Trvalé dopravné značenie pre priecestie v žkm 16,969

Navrhovaný stav

Požadujeme komplexnú obnovu trvalého dopravného značenia, ktoré súvisí so železničným priecestím. Dopravné značenie je potrebné navrhnúť a realizovať v zmysle platnej vyhlášky o cestných komunikáciách. V mieste železničného priecestia a úpravy pozemnej komunikácie požadujeme realizovať aj vodorovné dopravné značenie.

  - SO 3000-52  Trvalé dopravné značenie pre priecestie v žkm 19,148

Navrhovaný stav

Požadujeme komplexnú obnovu trvalého dopravného značenia, ktoré súvisí so železničným priecestím. Dopravné značenie je potrebné navrhnúť a realizovať v zmysle platnej vyhlášky o cestných komunikáciách. V mieste železničného priecestia a úpravy pozemnej komunikácie požadujeme realizovať aj vodorovné dopravné značenie.

  - SO 3000-53 Trvalé dopravné značenie pre priecestie v žkm 21,853

Navrhovaný stav

Požadujeme komplexnú obnovu trvalého dopravného značenia, ktoré súvisí so železničným priecestím. Dopravné značenie je potrebné navrhnúť a realizovať v zmysle platnej vyhlášky o cestných komunikáciách. V mieste železničného priecestia a úpravy pozemnej komunikácie požadujeme realizovať aj vodorovné dopravné značenie.

  - SO 4000-105 Prístrešok pre cestujúcich Fulianka zast.

Jestvujúci stav

Na zastávke Fulianka je umiestnený plechový prístrešok, ktorý je v schátralom stave.

Navrhovaný stav

Navrhujeme nahradiť pôvodný objekt zastávky novým typizovaným prístreškom pre cestujúcu verejnosť v prevedení ANTIVANDAL. Veľkosť prístrešku musí byť navrhnutá na špičkovú frekvenciu cestujúcich. Minimálna výmera krytej časti plochy je 9 m².

N - ŽST Raslavice

  - PS 1000-7 SZZ v ŽST Raslavice

Jestvujúci stav

ŽST Raslavice je zabezpečená mechanickým zariadením so svetelnými vchodovými návestidlami, samovratnými výhybkami a ústrednou zámkou, ktoré je staničným zabezpečovacím zariadením 1. kategórie.

Navrhovaný stav

V ŽST Raslavice Zhotoviteľ navrhne typizované SZZ v súlade s TNŽ 34 2620 – zariadenie 3. kategórie. SZZ bude riadené lokálne.

V ŽST budú dopravnými koľajami, koľaje č. 1 a 3. Ústredne ovládanými výhybkami budú výhybky č. 1 a 6. Ostatné výhybky a výkoľajky budú ovládané miestne, elektrická väzba výhybiek a výkoľajok do SZZ sa zriadi prostredníctvom elektromagnetických zámok. Miestne stavané výhybky budú doplnené o SPH 25.

Vnútorná klíma (teplota, vlhkosť, bezprašnosť a pod.) musí byť riadená technologickým zariadením (klimatizácia a pod.) podľa podmienok konkrétneho typu technológie (SZZ, TZZ). Všetky novoprojektované technologické objekty musia byť napojené na prístupovú komunikáciu dláždeným chodníkom šírky v zmysle príslušných noriem. Zároveň požadujeme v technologickom objekte vyprojektovať a zrealizovať tepelný  zdroj (napr. infra panely) s  možnosťou riadenia a regulovania tohto zdroja. Pre výkon údržby požadujeme, aby RD bol vybavený pracovným stolom, stoličku a hlinkový rebrík, skriňa na umiestnenie dokumentácie. Projektant navrhovane technologický objekt tak, aby po zrealizovaní stavby objekt obsahoval 25 % rezervnej podlahovej plochy pre budúce umiestnenie technológií.

Projektant navrhne technické riešenie (zabezpečenie) zausťujúcich vlečiek a bočnú ochranu dopravných koľají.

Technické prostriedky na kontrolu prejazdu železničného koľajového vozidla musia spĺňať podmienky TNŽ 34 2620 čl. 5.3.2. bod e) a budú navrhnuté a dodané nové.

Obslužné pracovisko sa vyprojektuje v priestoroch existujúcej DK prípadne v inej vhodnej miestnosti, po konzultácii v rámci vstupnej porady. Zároveň požadujeme, aby bolo obslužné pracovisko vybavené pracovným stolom a záťažovým kancelárskym kreslom pre výkon obsluhy. V rámci stavby sa vykoná adaptácia (stavebná) priestorov pre  zriadenie nového obslužného pracoviska.

Použité návestidlá musia spĺňať požiadavky TNŽ 34 2610 (konštrukčné požiadavky, vyhotovenie, atď.) Návestné stožiare musia byť v antikoróznom vyhotovení (pozinkované), technické prostriedky (stupačky) na výstup zamestnanca pri výkone údržby a opravy  musia byť nedeliteľnou súčasťou stožiara návestidla. Návestidlo musí obsahovať montážne stúpadlo a držadlo umiestnené v hornej časti návestidla. Jednotlivé prvky ako sú napr. označovací štítok, označovací pás a pod. musia byť odnímateľné iba s použitím nástroja. Iba v odôvodnených prípadoch môže byť použité iné vyhotovenie návestidla ako stožiarové. Možnosť regulácie (smerovania) návestného lampáša musí byť v rozmedzí min ±45° vo vodorovnej rovine. Návestidlá, ktoré budú umiestnené v ťažšie dostupnom teréne musia mať pri základe vyprojektovanú pochôdznu plochu o rozmeroch min 1,5 m x1,5 m v antikoróznom vyhotovení (umiestenie pochôdznej plochy zo strany výstupu na návestidlo). Navrhovaná a  realizovaná pochôdzna plocha musí byť vyprojektovaná a posúdená odborne spôsobilo  osobou  (statikom). Vyjadrenie informácii potrebných pre riadenie koľajových vozidiel bude prostredníctvom rýchlostnej návestnej sústavy.

Silové zaistenie pohyblivých častí výhybiek v určenej koncovej polohe  bude vykonávané existujúcim výhybkovým uzáverom, ktorý bude  zaistený v tejto polohe prostredníctvom prestavného zariadenia elektrického (prestavné zariadenie v zmysle TNŽ 36 5540). Spojenie prestavného zariadenia musí byť vykonané prostredníctvom žľabového podvalu alebo pevnej upevňovacej súpravy. Úprava v okolí prestavného zariadenia musí byť vykonaná prostredníctvom plastovej ohrádky s dostatočnou mechanickou pevnosťou a UV stabilitou (min. rozmer 1,7 m x 1,7 m). Každé prestavné zariadenie musí umožňovať miestne núdzové ručné prestavovanie.

Uloženie nových káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z10 Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vyprojektovať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť realizované riadenými pretlakmi.

Napájanie nového SZZ bude v základnom stave zo zdroja s parametrami pre železničné zariadenia 1. kategórie dôležitosti, predpokladaný príkon určí spracovateľ PD a Zhotoviteľ zrealizuje s 20 % rezervou. Bezporuchová činnosť zariadenia aj pri výpadku sieťového napájania bude zaistená použitím zdroja neprerušovaného napájania.

  - PS 1000-32 Demontáž existujúceho oznam. a zab. zariadenia

Jestvujúci stav

Projektant vypracuje PS, ktorý bude riešiť demontáž a likvidáciu všetkých nepotrebných prvkov a zariadení odvetvia OZT. Projektant musí vyriešiť aj stavebné úpravy potrebné pre umiestnenie nového zariadenia a stavebné úpravy po demontáži starého zariadenia OZT.

Navrhovaný stav

Zhotoviteľ zdemontuje zariadenia v DK na St. ako aj v koľajisku v úplnom rozsahu. Zhotoviteľ zdemontuje vnútornú výstroj zariadení. V rámci demontáže sa vykoná vyspravenie otvorov po zariadeniach.

Zariadenia sa protokolárne ponúknu správcovi zariadenia k ďalšiemu využitiu. Zhotoviteľ zariadenia prevezie na miesto určené správcom zariadenia (max. do vzdialenosti 50 km). Zariadenia o ktoré správca neprejaví záujem Zhotoviteľ zlikviduje v súlade s platnou legislatívou.

  - PS 1000-112 TZZ Raslavice – Kapušany pri Prešove

Jestvujúci stav

V danom úseku je TZ 1. kategórie

Navrhovaný stav

V rámci tohto PS sa na novovybudované SZZ v ŽST Raslavice vyprojektuje a zrealizuje naviazanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630 (obojsmerné automatické hradlo bez hradla na trati) zo smeru od Kapušany pri Prešove. Naviazanie spočíva v tom, že do priestorov SÚ ŽST Raslavice bude umiestená potrebná vnútorná výstroj nového TZZ a zrealizujú sa potrebné väzby medzi SZZ a TZZ.

Pre vyhodnocovanie voľnosti medzistaničného úseku budú použité počítače osí, ktoré budú zo strany nového SZZ ŽST Raslavice jeho súčasťou. Zo strany nového SZZ ŽST Kapušany pri Prešove to budú počítače osí, ktoré sú súčasťou tohto SZZ. Počítač pre potreby nového TZZ bude navrhovaný pre systém činnosti v modemovej prevádzke a v plnom rozsahu musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2630  čl. 5.2.1. bod b). Toto riešenie má výhodu v tom, že pre svoju činnosť nekladie zvýšené požiadavky na káblové žily. Pre jeho činnosť postačuje jeden pár žíl.

Ovládanie TZZ bude z ovládacích pracovísk v ŽST  Raslavice.

Napájanie TZZ požadujeme riešiť z rozvodov pre SZZ.

  - PS 1000-319 Raslavice – technológia OTaIS.

Jestvujúci stav

V ŽST Raslavice sú prevádzkované zariadenia oznamovacej techniky pre zabezpečenie komunikácie medzi dopravňami. V prevádzke je dispozičný zapojovač v prevedení malý tel. zapojovač MZT 10/1, MB a VTO typ AŽD.

Navrhovaný stav

PS 1000-319.1 Dispozičný zapojovač

Pre účely riešenia a vybudovania diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov a s tým spojeného riešenia komunikácie medzi dispečerom a účastníkmi na dotknutom úseku trate, pre zabezpečenie informovania verejnosti o pravidelných odchodoch osobnej dopravy, prípadne mimoriadnostiach, a z dôvodu ochrany investície ako aj dodržiavania štandardov a poriadku v objektoch po obnove, je potrebné riešiť výmenu dispozičného zapojovača MTZ10/1 (hl. zapojovač) za napr. typ MIKRO, a ako náhradný zapojovač bude navrhnutý zapojovač NZ-10. Pre náhradný (núdzový) pôsob komunikácie v rámci siete GSM- -R bude riešený prenosný terminál GSM-R. Pre záznam hovorov bude vybudovaný systém záznamu hovorov (ZZH REVOC) minimálne 2 linkový, s jeho možnosťou dohľadu a pripojenia na REVOC-server v Košiciach. Pre potreby napájania bude vyriešený nový prívod do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

PS 1000-319.2 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie v prevedení samostatne umiestnenej informačnej tabule na stožiari s prístreškom. Inf. tabula bude obojstranná a min. 3 riadková. Pre jej pripojenie bude zriadený výpich z DOK budovaného pre TRAKT1. Napájanie stožiara inf .systému bude riešené z najbližšieho rozvádzača ŽSR pre danú zastávku, pričom sa musí určiť hranica E 2/E 7. Diaľkové ovládanie bude zabezpečené od LCRD Prešov. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

Inf. tabuľa bude pripojená na riadiaci techn. PC riešený v rámci PS 1000-315.2 Informačný systém – Kapušany pri Prešove.

PS 1000-319.3 Rozhlasové zariadenie

Rozhlasová ústredňa bude naprojektovaná s diaľkovým vstupom a s možnosťou miestneho ovládania s minimálne 3 exter. vstupmi. Jej umiestnenie je potrebné situovať do spoločnej 19“ RACK skrine pre Infor. systém a so samostatne isteným napájaním z distribučnej lišty (powerbox).

Počet a rozmiestnenie reproduktorov pre zrozumiteľné ozvučenie musí spĺňať platné predpisy ŽSR a hygienické normy. Kontrola sa vykoná záverečným meraním ozvučenia. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-319.4 PSN

Novobudované zariadenia – technológie oznamovacích, zabezpečovacích a energetických systémov – budú chránené poplachovým systémom narušenia (PSN), ktorý na základe pohybových PIR snímačov, magnetických kontaktov a integrovaných samočinných opticko-dymových hlásičov včas vyhodnotí narušenie, príp. zadymenie chránenej oblasti a vyhlási vhodným spôsobom (podľa požiadaviek správcu) poplach/alarm – príp. zašle na zadefinované MT kontakty hlásenie o stave. Zároveň, pre možnosti kontroly hláseného stavu, prípadne  pre potreby dohľadania sa v daných priestoroch vybuduje kamerový systém s jeho vyvedením na pracovisko dispečera diaľkovo ovládaného úseku trate. Zariadenia ako PSN a KMS budú pripojené a integrované do IBS C4 – umiestneného v ŽST Košice. Výstup bude vyvedený do LCRD Prešov.

PS 1000-319.5 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Raslavice vybudovaná časť  kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-315.5 KMS Kapušany pri Prešove.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Klientska stanica

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie - TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

  - SO 2000-21 Elektrická prípojka pre ŽST Raslavice

Jestvujúci stav

V súčasnosti sú budova ŽST a byty napájané elektrickou káblovou prípojkou z rozvodu VSD, a. s.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia (navýšenie príkonu) je potrebné zriadiť novú elektrickú prípojku z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť na základe požiadaviek VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant. Zároveň požadujeme odčleniť odberné miesta ŽSR od odberného miesta pre byt (dva RE).

  - SO 2000-205 NZE v ŽST Raslavice

Jestvujúci stav

V súčasnosti NZE v ŽST nie je zriadený.

Navrhovaný stav

Navrhujeme zriadiť NZE s automatickým štartom a prenosom signálov do LCRD Prešov,  k elektrodispečerovi na RSE Košice a k správcovi zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske

Výkon NZE navrhne projektant podľa výkonu zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky pre zaistenie náhradného napájania najdôležitejších zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky  a vybraných častí elektroinštalácie v ŽST Raslavice. Odhadovaný výkon NZE je cca 30 kVA.

Upresnenie - zobrazenie údajov o spotrebe a zostatku paliva NZE požadujeme v litroch.

  - SO 3000-6 Úprava železničného zvršku pre montáž zab. zar. v ŽST Raslavice

Jestvujúci stav

Výhybka navrhnutá na KR  :

Výhybka č. 1 – T 6⁰ typ I Ľl, vložená 1990, leží v hlavnej koľaji č. 1 (samovratná)

Výhybka je tvaru T na drevených podvaloch, rozdelenie podvalov „d“, upevnenie rozponové tuhé.

Koľajové lôžko vybudované z kameniva frakcie 32-63 mm.

Navrhovaný stav

- výmena stupňovej výhybky za pomerovú tv. S 49 s  valčekovým zariadením takého typu, kde jazyk v priľahlej polohe leží na klzných stoličkách, na betónových podvaloch s podkladnicovým pružným  upevnením, dodanie a montáž  výhybkového uzáveru,

- prípojné koľajové polia na betónových podvaloch v potrebnej dĺžke pre napojenie k jestvujúcemu stavu,

- koľajové lôžko musí byť navrhnuté v zmysle STN EN 13450 a predpisu TS 3;

- geometrickú polohu koľaje a výhybiek upraviť v potrebnom rozsahu vzhľadom na nadväzujúce úseky ,

- na stávajúcej výhybke č. 6 požadujeme výmenu jazykov a oporníc, výmenu výhybkových podvalov vo výmenovej časti v oblasti prestavného systému a výmenu výhybkových podvalov v srdcovkovej časti v počte 6 kusov, dodanie a montáž  výhybkového uzáveru,

- na jestvujúcej výhybke č. 6 vykonať úpravu klzných stoličiek.

  - SO 4000-4 Stavebná adaptácia priestorov v ŽST Raslavice

Jestvujúci stav

Objekt v ŽST Raslavice je v dobrom stave. Dopravná kancelária je funkčná.

Navrhovaný stav

Vykoná sa vyspravenie otvorov po demontáži existujúceho zariadenia. Vymaľovanie DK v rozsahu 100 %, inštaluje sa nová podlahová krytina, zodpovedajúca zaťaženiu miestnosti v rozsahu 100%. Pre výkon dopravnej činnosti sa dodá nové vybavenie pre uloženie pomôcok.

  - SO 5000-8 Elektronické komunikačné služby v ŽST Raslavice

Jestvujúci stav

Lokalita je pripojená modemovou ADSL linkou od Telekomu. V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, ani dátový stojan (RACK). PC a telefón pre výpravcu (PIS) sú prepojené priamo z modemu.

Navrhovaný stav

Pre potreby prenosu dátovej a hlasovej prevádzky  je potrebné vybudovanie uceleného prenosového systému  na technológii MPLS s použitím smerovačov CISCO rady ASR 900 , ktoré poskytujú komplexný a škálovateľny balík funkcií a služby na vrstve L2, L3.

Pre pripojenie účastníkov a zariadení/technológie bude potrebný switch CISCO radu 9300 (PoE). Je potrebné vybudovať nový 42U RACK stojan, so samostatným istením 230 V s prepäťovou ochranou, uzemnenie a zdroj DC pre napájanie technológie.

V rámci obnovy požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov.  Presnejšia špecifikácia je možná na základe plánu obsadenia jednotlivých miestnosti a podľa počtu technologických prípojov.

  - SO 6000-6 Meranie spotreby el. energie v ŽST Raslavice

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je samostatne meraná žiadna technológia.

Navrhovaný stav

Požadujeme samostatne merať všetky nové technológie EOV, NZE, ZABZAR, každé PZZ. Elektromery dodá ŽSR, ŽE.

Nižšie uvádzame parametre elektromerov, ktoré musí rešpektovať Zhotoviteľ pri navrhovaní rozvádzačov:

Výrobca – EMH

Typ – NXT4 S10EV

Parametre – 5(100) A, 3 x 230/400 V

Rozmery (aj s krytom svorkovnice) V x Š x H – 31 x 18 x 11 cm Pre informáciu posielam odkaz, ako elektromer vyzerá:

https://www.zsr.sk/files/ze/rok2019/manual_nxt4_ze_final.pdf

O - Úsek Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky

  - PS 1000-204 Úprava PZZ v žkm 53,997

Jestvujúci stav

PZS 3Z v km 53,997 je typu BT v medzistaničnom úseku Šarišské Lúky – Kapušany pri Prešove. PZS je s aktívnou signalizáciou. Ovládanie PZS je automatické z oboch smerov, odvodené od jazdy železničného vozidla cez obvod priecestia. Na indikačnej doske v ŽST Šarišské Lúky sú zriadené ovládacie a indikačné prvky.

Navrhovaný stav

V rámci realizácie diela požadujeme vyprojektovať a zrealizovať náhradu jestvujúcej kabelizácie k priecestníkom a snímačom kolies počítača osí. Zároveň požadujeme zrealizovať prenos informácii o stave PZZ do LCRD.

Zhotoviteľ posúdi a v prípade potreby vykoná vzájomné väzby medzi existujúcou technológiou PZS 3Z a ním inštalovanou technológiou TZZ v úseku Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky.

Od miesta uloženia technológie k jednotlivým prvkom ako sú napr. výstražníky, závorové stojany, snímače kolies počítača osí, priecestníky a iné požadujeme vyprojektovať novú kabelizáciu, ktorá musí vyhovovať pre zabezpečovacie zariadenie zavedené u ŽSR. Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v  oceľovom žľabe s antikoroznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vykonať v  korugovaných rúrach príslušnej dimenzie v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Všetky káblové chráničky a všetky vstupy káblov do zariadení a objektov musia byť vybavené systémovými káblovými prestupmi, ktorý bude zabraňovať vnikaniu nečistôt, a hlodavcov do chráničky, zariadenia alebo objektu. Vstupy káblov do technologických objektov budú riešené max. vo vzdialenosti 0,5 m od zvislej obvodovej konštrukcie. V prípade, že nie je možné vstup káblov riešiť do vzdialenosti 0,5 m od zvislej obvodovej konštrukcie spracovateľ PD navrhne riešenie vstupu káblov cez káblové chráničky, ktoré budú vyústené mimo technologického objektu.

Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť realizované riadenými pretlakmi. Zároveň je potrebné ochrániť existujúce vedenia počas výstavby.

  - PS 1000-407 Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky metalická a optická kabelizácia

Jestvujúci stav

Na úseku Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky – Prešov je prevádzkovaný diaľkový metalický kábel DK47 o profile DCKQYPY+OK5 / 3XV1,2+14DM0,9 zabudovaný v r. 1993

Navrhovaný stav

Vyprojektuje a zrealizuje sa metalická a optická kabelizácia k vonkajším a vnútorným prvkom (telefónne objekty napr. pri PSt., vchodových návestidlách), ako aj traťová metalická a optická kabelizácia na úseku ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Šarišské Lúky .

Na prepojenie jednotlivých zariadení musí byť použitá:

Štvorkovaná kabelizácia s max. prierezom žíl 0,8 mm2,  jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach  musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10.  Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vykonať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie, v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť riešené riadenými pretlakmi.

Pre hlavnú trasu sa určí metalický kábel (min. 15XN0,8), ktorého profil bude stanovený podľa príspevkov a požiadaviek jednotlivých profesií a požadovaných prenosov. Ukončenie kábla bude realizované na KRONE LSA pásikoch v 19“ RACK skriniach.

Ako hlavný diaľkový optický kábel je potrebne uvažovať DOK (s min. počtom 24opt.vlákien) a s jeho využitím pre prenosový systém TRAKT1. Ako finálny stav s vyhradenou rezervou pre budúce obsadenie, je nevyhnutné predpokladať s ponechaním rezervy:

- pri štvorkovanej kabelizácií s max. prierezom žíl 0,8 mm2 – 25 % rezervy

- pri optickej kabelizácií – 25 % rezervy

Pri projektovaní je preto nevyhnutné túto požiadavku finálneho stavu zohľadniť pri výbere jednotlivých metalických a optických káblov pre daný úsek trate.

Pre potreby zabezpečovacej techniky a prenosov signálov GSM-R sa vybuduje druhý DOK o profile 24 opt. vlákien s jeho fyzickým rozdelením, 12 opt. vlákien pre zab. zariadenia a s ich vyvedením v každom bode, a 12 opt. vlákien pre GSM-R s jeho vyvedením v BTS a dopravných bodoch.

Ukončenie DOK kábla bude realizované na ODF samostatne pre každý kábel a smer s konektormi E2000/APC v 19“ RACK skriniach.

Miesta výpichov (objekty staníc, RD na priecestiach, KTM a pod.) sa neriešia formou odbočných spojok, ale zaústením celého profilu do objektu, pričom sa vyvedie len stanovaný počet žíl/opt. vlákien. Výnimku tvoria len napojenia informačných tabúľ a kamier na zastávkach, kde sa vypichne len potrebný počet žíl/opt. vlákien.. Zároveň, v trase realizovanej stavby sa pripoloží tretia „rezervná HDPE chránička pre budúce použitie“ ktorá bude po kalibrácií a protokolárne odovzdaná správcovi.

HDPE chránička bude vo vyhotovení modrej farby s postupným označením jeden až tri biele pásy. Optický 24 vláknový kábel (stanovený bude podľa vyššie uvedených pokynov pre ponechanie rezervy) bude ukončený v celom profile vo všetkých dopravniach (aj diaľkovo ovládanej). Na trase optickej kabelizácie je potrebné ponechať káblovú rezervu v dĺžke minimálne 50m osadenú v ROMOLD šachte približne každé dva km, vytypovať miesta v blízkosti mostov, priepustov. V technologických objektoch rezervu umiestniť na káblových krížoch v dĺžke cca 30m. Optickú káblovú trasu označiť markerom na trase po 50 m, zlomoch, Romold šachtách a spojkách HDPE chráničkách.

P - ŽST Šarišské Lúky

V rámci daného úseku sa zrealizuje časť stavby Cielené investície, Šarišské Lúky – staničné zabezpečovacie zariadenie.

  - Cielené investície, Šarišské Lúky – staničné zabezpečovacie zariadenie

Jestvujúci stav

V zmysle PD

Navrhovaný stav

PS a SO súvisiace s daným úsekom v prevažnej miere realizujte v súlade s PD „Cielené investície, Šarišské Lúky  – staničné zabezpečovacie zariadenie“.

PS 01 SZZ v ŽST Šarišské Lúky

Rozdielne od PS nerealizujte obslužné pracovisko pre ovládanie železničných zabezpečovacích zariadení.

Rozdielne od PS sa vykoná prenos všetkých prevádzkových stavov od PZS v žkm 53,997 na LCRD.

SO 01 Prípojka nn pre SZZ ŽST Šarišské Lúky

Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, navrhujeme zriadiť novú kioskovú TS v ŽST (nová TS je navrhovaná v IZ pre zriadenie EOV) podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE). Z TS budú nn prípojkou napájané zariadenia v ŽST Šarišské Lúky.

Pre kioskovú TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku 22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE).

  - PS 1000-8 Doplnenie SZZ v ŽST Šarišské Lúky o aktívne komponenty pre DOZZ

Jestvujúci stav

V rámci stavby CI, Šarišské Lúky – staničné zabezpečovacie zariadenie  nebolo uvažované s riadením SZZ z LCRD Prešov.

Navrhovaný stav

V rámci stavby požadujeme vyprojektovať a zrealizovať bezpečné prenosové komponenty pre diaľkové riadenie dopravy v ŽST Šarišské Lúky . Riadenie dopravy sa bude vykonávať z LCRD v ŽST Prešov.

Pre potreby zabezpečovacieho zariadenia sa požaduje uzatvorený prenosový systém cez trakt 2.

  - PS 1000-320 ŽST Šarišské Lúky – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

Za jestvujúci stav sa považuje navrhovaný stav v stavbe CI, Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie.

V ŽST Šarišské Lúky sú prevádzkované zariadenia oznamovacej techniky a informačných systémov pre zabezpečenie komunikácie a vyhlasovanie informácií pre cestujúcu verejnosť ako aj iné bezpečnostné hlásenia a mimoriadnosti. V prevádzke je dispozičný zapojovač v prevedení MIKRO, a, náhradný NZ10, telefóny miestnej batérie (MB), VTO, rozhlasová ústredňa RRÚ.

V zmysle schválenej PD pre CI – Šarišské Lúky sa vybuduje

MIKRO, NZ-10, RRÚ-U-3M, OP-GDA, RRU-VZ-100, BZR-24-4, 4xVTO, ATS, PTV (TVN1104), Expander pre ATS do RD zab. zar.

Navrhovaný stav

PS 1000-320.1 Dispozičný zapojovač

Pre účely riešenia a vybudovania diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov a s tým spojeného riešenia komunikácie medzi dispečerom a účastníkmi na dotknutom úseku trate, pre zabezpečenie informovania verejnosti o pravidelných odchodoch osobnej dopravy, prípadne mimoriadnostiach, a z dôvodu ochrany investície ako aj dodržiavania štandardov a poriadku v objektoch po obnove, je potrebné riešiť výmenu dispozičného zapojovača MTZ10/1 (hl. zapojovač), odchýlne od vypracovanej PD na CI, za napr. typ DTS, umožňujúci príjem a realizáciu hovorov GSM-R. Ako náhradný zapojovač bude nový zapojovač NZ-10. Pre náhradný (núdzový) pôsob komunikácie v rámci siete GSM-R bude riešený prenosný terminál GSM-R. Pre záznam hovorov bude vybudovaný systém záznamu hovorov (ZZH REVOC) minimálne 2 linkový, s jeho možnosťou dohľadu a pripojenia na REVOC-server v Košiciach. Pre potreby napájania bude vyriešený nový prívod do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

PS 1000-320.2 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti bude vybudované diaľkovo ovládané informačné zariadenie vrátane rozhlasovej ústredne. Zariadenie musí umožňovať prepnutie do lokálneho režimu. Riadiaca jednotka informačného systému a rozhlasová ústredňa budú umiestnená do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Počet informačných tabúľ (interiér / exteriér) bude vyšpecifikovaný v PD stupňa PSP. Dátové prenosy budú prednostne riešené prostredníctvom DOK a s pripojením do MPLS siete ŽT.

Hodinové zariadenie (podružné hodiny) budú synchronizované cez GPS snímač informačného systému. Počet PH bude vyšpecifikovaný v PD – PSP. Diaľkové ovládanie bude vyvedené do LCRD Prešov.

Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-320.3 Rozhlasové zariadenie

Rozhlasová ústredňa bude naprojektovaná s diaľkovým vstupom a s možnosťou miestneho ovládania s minimálne 3 exter. vstupmi. Jej umiestnenie je potrebné situovať do spoločnej 19“ RACK skrine pre Infor. systém a so samostatne isteným napájaním z distribučnej lišty (powerbox).

Počet a rozmiestnenie reproduktorov pre zrozumiteľné ozvučenie musí spĺňať platné predpisy ŽSR a hygienické normy. Kontrola sa vykoná záverečným meraním ozvučenia. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR

PS 1000-320.4 PSN

Novobudované zariadenia – technológie oznamovacích, zabezpečovacích a energetických systémov – budú chránené poplachovým systémom narušenia (PSN), ktorý na základe pohybových PIR snímačov, magnetických kontaktov a integrovaných samočinných opticko-dymových hlásičov včas vyhodnotí narušenie, príp. zadymenie chránenej oblasti a vyhlási vhodným spôsobom (podľa požiadaviek správcu) poplach/alarm – príp. zašle na zadefinované MT kontakty hlásenie o stave. Zároveň, pre možnosti kontroly hláseného stavu, prípadne  pre potreby dohľadania sa v daných priestoroch vybuduje kamerový systém s jeho vyvedením na pracovisko dispečera diaľkovo ovládaného úseku trate. Zariadenia ako PSN a KMS budú pripojené a integrované do IBS C4 – umiestneného v ŽST Košice. Výstup bude vyvedený do LCRD Prešov.

PS 1000-320.5 KMS

Pre účely ochrany investície, dodržiavania štandardov a zvýšenia bezpečnosti, bude v lokalite ŽST Šarišské Lúky vybudovaná časť kamerového systému, v podobe vhodne rozmiestnených IP kamier, v zmysle prijatej koncepcie OR Košice, a teda musia byť kompatibilné s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Výstup bude vyvedený na klientsky PC do LCRD Prešov.

IP kamery budú zabezpečovať kontinuálne záznam, ktorý sa prostredníctvom MPLS siete budú prenášať na NVR záznamové zariadenie vybudované v rámci PS 1000-315.5 KMS Kapušany pri Prešove.

Kamerový systém bude tvorený:

  - Kamery interiérové (napr. BOSCH)

  - Kamery exteriérové statické (napr. BOSCH)

  - Káblové trasy

  - napájanie napr. PoE+

Kamery musia spĺňať nižšie uvedené technické parametre:

- Senzor – 5,3MPX

- Rozlíšenie kamery – 3072 x 1728 (5.3 MP)

- IR prísvit – 30 m

- Rotácia obrazu – 0/90/180/270°

- Nastavenie obrazu – zoom, autofokus

- Citlivosť senzora – Farba – 0.379 lx

- Citlivosť senzora – Mono – 0.042 lx

- Citlivosť senzora – IR – 0.0 lx

- Dynamický rozsah farieb – 120 dB WDR

- PoE IEEE standard – 802.3af

- Video kompresia – H.265 (MP); M-JPEG

- ONVIF – ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T

- Odolnosť voči nárazom – IK 10

- Vodeodolnosť – IP 66

- Šifrovanie – TLS1.0/1.2, AES128, AES256

- Ostatné sieťové protokoly – IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP, (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no- ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP

V prípade výpadku prenosov, kamera musí byť schopná zaznamenávania na internú pamäť (napr. mikro SD kartu). Súčasťou musí byť software, ktorý bude  umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, Dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

Všeobecné pre PS 1000-30x

Novobudované zariadenia budú napájané z nových podružných rozvádzačov (PR-OT) s dostatočným istením, ktoré budú zadefinované podľa jednotlivých typov zariadení a ich nárokov na odber.

Umiestnenie novobudovanej technológie bude vo vyčlenenej novozriadenej technologickej miestnosti v rámci stavebných úprav daného objektu.

Prevádzkované zariadenie bude demontované a po kategorizácií správcom určené na odborné zlikvidovanie, alebo odovzdanie správcovi na ďalšie využitie v prevádzke.

Všetky budované zariadenia, podľa zadefinovania výrobcu, musia mať zabezpečené pracovné podmienky v rozsahu ich prevádzkových teplôt. Za týmto účelom sa navrhne potrebná (nevyhnutná) klimatizácia daného priestoru, s možnosťou prenosu stavov (porucha/výpadok/prekročenie teploty v objekte...).

Pripojenie novobudovaných zariadení (technológií) bude riešené novým optickým a metalickým káblovým vedením v celom úseku trate Strážske – Prešov. Presné miesta vyvedenia metalického kábla, resp. v rámci optického kábla vláknový plán, budú riešené v rámci PD-PSP.

Pre spojenie BTS úseku Strážske – Prešov z ústredňou GSM-R v žst. Bratislava – Nové mesto, bude na úseku Strážske – Prešov – Kysak – Košice – Zvolen – Bratislava nové mesto vybudovaný prenosový systém TRAKT-u2 na báze MPLS.

  - SO 2000-22 Elektrická prípojka pre ŽST Šarišské Lúky

Jestvujúci stav

V súčasnosti je ŽST napájaná z transformačnej stanice VSD, a. s. elektrickou káblovou prípojkou.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na navýšenie odberu v ŽST, navrhujeme zriadiť novú kioskovú TS v ŽST (nová TS je navrhovaná v IZ pre zriadenie EOV) podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. v spolupráci so  Železničnou energetikou (ŽE). Z TS budú nn prípojkou napájané zariadenia v ŽST Šarišské Lúky.

Pre kioskovú TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku 22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok Odhadovaný potrebný výkon pre ŽST Šarišské Lúky je cca 150 kVA s 20 % rezervou výkonu.

  - SO 2000-105 EOV ŽST Šarišské Lúky

Jestvujúci stav

V ŽST Šarišské Lúky nie je v súčasnosti EOV zriadený.

Navrhovaný stav

EOV bude riešený ako automatický systém s možnosťou núdzového prepnutia do ručného režimu a napojený na systém diaľkového ovládania z LCRD Prešov, záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou a od správcu zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov) za účelom monitorovania a ovládania EOV. Pri návrhu EOV je potrebné postupovať podľa ustanovení predpisu ŽSR "E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický ohrev výhybiek" a VTPKS.

Energetická bilancia

Predpokladané navýšenie odberu pre požadovaný EOV na všetkých výhybkách je cca 35,4 kW (6 výhybiek).

Stavba bude riešiť elektrický ohrev nasledovných výhybiek v ŽST Šarišské Lúky:

| Výh. číslo | km pol. | Súčasný tvar výhybky | Návrh úpravy | Navrhovaný tvar výhybky | Výkon ohrevu (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55,520 | J S 49 1:9 – 300 P ľ dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 3 | 55,772 | J T 1 : 9 – 300 Ľ p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 5 | 55,806 | J T 1 : 9 – 300 P p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 6 | 55,883 | J T 1 : 9 – 300 P ľ dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 10 | 56,513 | J S 49 1 : 9 – 190 Ľ ľ dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| 11 | 56,547 | J S 49 1 : 9 – 300 P p dr | Demontáž, obrúsenie a opätovné vloženie klz. stoličiek | Ostáva pôvodný | 5,9 kW |
| Celkový výkon pre výhybky na ktorých sa zriadi EOV: |  |  |  |  | 35,4 kW |

Tento stavebný objekt bude riešiť elektrické napájanie nových rozvádzačov REOV z NN rozvodu ŽSR a aj káblové rozvody pre elektrické napájanie celého systému EOV. Vývody v R-EOV k výhrevným tyčiam je potrebné riešiť cez oddeľovacie transformátory z dôvodu unifikácie zariadení EOV v obvode OR Košice.

Riadenie EOV  bude riešené PC s dotykovou obrazovkou spoločne s ovládaním VO  z LCRD Prešov a záložného pracoviska v ŽST Vranov nad Topľou, prepojené pomocou optického kábla.

Diaľkové riadenie a monitorovanie EOV – dátovým prepojením  do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

Rozhranie EOV medzi odvetviami ŽTS a EE tvoria vstupné svorky svorkovnicových skriniek, rozhranie potrebné definovať v PD.

Prenosové cesty

Je potrebné zriadiť dátový prenos zo ŽST Šarišské Lúky do LCRD Prešov a na pracovisko správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov).

Z dôvodu výrazného navýšenia výkonu v ŽST (SZZ, EOV, PZZ, TZZ) sa vybuduje nová transformátorová stanica kioskového vyhotovenia. Navrhne sa transformátor, ktorý zabezpečí napojenie existujúcich rozvodov v ŽST, napojenie novo navrhnutých zariadení. Pri návrhu je potrebné počítať aj s rezervným výkonom v prípade budúcich požiadaviek na odber elektriny z rozvodu ŽSR.

Pre kioskovú TS je potrebné zriadiť novú vn káblovú prípojku  22 kV z distribučného rozvodu VSD, a. s. podľa vyjadrenia VSD, a. s. a stanovenia ich podmienok.. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. cez Železničnú energetiku (ŽE).

  - SO 2000-206 NZE ŽST Šarišské Lúky

Jestvujúci stav

V ŽST Šarišské Lúky nie je v súčasnosti NZE zriadený.

Navrhovaný stav

NZE zrealizujte podľa PD „Náhradný zdroj elektriny v železničnej stanici Šarišské Lúky“.  Projektová dokumentácia rieši technológiu náhradného zdroja elektriny (NZE) s automatickým štartom vrátane chladenia zdroja, rozvádzača s automatickým prepínaním sietí. Pre pokrytie tohto výkonu pri výpadku el. energie z verejnej siete je navrhnutý náhradný zdroj elektriny (NZE) PRAMAC typ GSW 80P o menovitom výkone 78 kVA/62,4 kW, záložný výkon 83 kVA/66,4 kW.

Požadujeme zriadiť NZE prenosom signálov do LCRD Prešov, k elektrodispečerovi na RSE Košice a k správcovi zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

Upresnenie - zobrazenie údajov o spotrebe a zostatku paliva NZE požadujeme v litroch

  - SO 2000-306 Úprava vonkajšieho osvetlenia ŽST Šarišské Lúky

Jestvujúci stav

V ŽST sa nachádzajú stožiare vonkajšieho osvetlenia JŽ v počte 44 ks osadené svietidlami so Šacho spojkou a svetelným zdrojom SHC 250 W, 400 W, ktoré sú ovládané manuálne z DK.

Navrhovaný stav

Na stožiaroch JŽ požadujeme minimálne vymeniť svietidlá za svietidlá s LED svetelnými zdrojmi z dôvodu úspory el. energie.

Ovládanie a monitorovanie osvetlenia riešiť automaticky, z LCRD Prešov a od správcu SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

  - SO 3000-7 Úprava železničného zvršku pre montáž zab. zar. v ŽST Šarišské Lúky

Jestvujúci stav

NŽST Šarišské Lúky sa nachádza na jednokoľajnej trati, neelektrifikovanej.

Výhybky navrhnuté na KR :

Výhybky č. 4 – O  T 6⁰ typ II Ľl, vložená 1980, leží v dopravnej koľaji č. 3

Výhybky č. 9 – O T 6⁰ typ II Pp, vložená 1990, leží v dopravnej koľaji č. 3

Výhybky sú tvaru T na drevených  podvaloch, rozdelenie podvalov „c“, upevnenie rozponové tuhé.

Koľajové lôžko vybudované z kameniva frakcie 32-63 mm.

Navrhovaný stav

- výmena stupňových výhybiek za pomerové tv. S 49 s valčekovým zariadením takého typu, kde jazyk v priľahlej polohe leží na klzných stoličkách, na betónových podvaloch s podkladnicovým pružným upevnením, s EOV, dodanie a montáž výhybkového uzáveru;

- prípojné koľajové polia na betónových podvaloch v potrebnej dĺžke pre napojenie k jestvujúcemu stavu;

- geometrickú polohu koľaje a výhybiek upraviť v potrebnom rozsahu vzhľadom na nadväzujúce úseky;

- koľajové lôžko musí byť navrhnuté v zmysle STN EN 13450 a predpisu TS 3;

- na stávajúcich výhybkách č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 požadujeme výmenu jazykov a oporníc, výmenu výhybkových podvalov vo výmenovej časti v oblasti prestavného systému a výmenu výhybkových podvalov v srdcovkovej časti v počte 6 kuso, dodanie a montáž  výhybkového uzáveru;

- na jestvujúcich výhybkách vykonať úpravu klzných stoličiek, s EOV.

  - SO 5000-9 Elektronické komunikačné služby v ŽST Šarišské Lúky

Jestvujúci stav

V súčasnosti na trati Prešov – Strážske neexistuje žiaden prenosový systém. Lokalita je pripojená modemovou linkou po diaľkovom metalickom kábli z Prešova ATÚ. Telefóny sú privedené cez zariadenie PCM z Prešova. V budove je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž. Switch a ostatné telekomunikačné zariadenia sú umiestnené v  rackovom stojane v spoločnom kumbále so zariadeniami OZT.

Navrhovaný stav

Pre potreby prenosu dátovej a hlasovej prevádzky je potrebné vybudovanie uceleného prenosového systému na technológii MPLS s použitím smerovačov CISCO radu ASR 900, ktoré poskytujú komplexný a škálovateľny balík funkcií a služby na vrstve L2, L3.

Pre pripojenie účastníkov a zariadení/technológie bude potrebný switch CISCO radu 9300 (PoE). Je potrebné vybudovať nový 42U RACK stojan, so samostatným istením  230V s prepäťovou ochranou, uzemnenie a  zdroj DC pre napájanie technológie.

V rámci obnovy požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov. Presnejšia špecifikácia je možná na základe plánu obsadenia jednotlivých miestnosti a podľa počtu technologických prípojov.

  - SO 6000-7 Meranie spotreby el. energie v ŽST Šarišské Lúky

V súčasnosti nie je samostatne meraná žiadna technológia

Navrhovaný stav

Požadujeme samostatne merať všetky nové technológie EOV, NZE, ZABZAR, každé PZZ. Elektromery dodá ŽSR, ŽE.

Nižšie uvádzame parametre elektromerov, ktoré musí rešpektovať Zhotoviteľ pri navrhovaní rozvádzačov:

Výrobca – EMH

Typ – NXT4 S10EV

Parametre – 5(100) A, 3 x 230/400 V

Rozmery (aj s krytom svorkovnice) V x Š x H  – 31 x 18 x 11 cm

Pre informáciu posielam odkaz, ako elektromer vyzerá:

https://www.zsr.sk/files/ze/rok2019/manual_nxt4_ze_final.pdf

R - Úsek Šarišské Lúky – Prešov

  - PS 1000-408 Šarišské Lúky – Prešov metalická a optická kabelizácia

Jestvujúci stav

Na úseku Šarišské Lúky – Prešov je prevádzkovaný diaľkový metalický kábel DK47 o profile DCKQYPY+OK5 / 3XV1,2+14DM0,9 zabudovaný v r. 1993.

Navrhovaný stav

Vyprojektuje a zrealizuje sa metalická a optická kabelizácia k vonkajším a vnútorným prvkom (telefónne objekty napr. pri PSt., vchodových návestidlách), ako aj traťová metalická a optická kabelizácia na úseku  ŽST Šarišské Lúky – ŽST Prešov.

Na prepojenie jednotlivých zariadení musí byť použitá:

Štvorkovaná kabelizácia s max. prierezom žíl 0,8 mm2, jadro jednotlivých žíl z Cu.

Uloženie káblov musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, káblové trasy v dopravniach  musia byť uložené v pochôdznych betónových žľabovaných trasách s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Jednotlivé káblové vedenia v čase ukončenia stavby musia mať min. 25 % rezervu v počte neobsadených žíl. Križovanie metalických káblových trás cez umelé stavby (ako sú napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonať v oceľovom žľabe s antikoróznou úpravou (pozinkovaním) s 1/3 rezervou pre budúce využitie. Uloženie sa vykoná tak, aby bol zachovaný voľný pracovný priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z 10. Križovanie káblových trás cez komunikácie (chodníky) je potrebné vykonať v korugovaných rúrach príslušnej dimenzie, v každom mieste križovania musí byť uložená jedna rezervná chránička s priemerom najväčšej chráničky použitej v danom križovaní. Jednotlivé prechody popod železničnú trať, komunikácie, vodné toky musí byť riešené riadenými pretlakmi.

Pre hlavnú trasu sa určí metalický kábel (min. 15XN0,8), ktorého profil bude stanovený podľa príspevkov a požiadaviek jednotlivých profesií a požadovaných prenosov. Ukončenie kábla bude realizované na KRONE LSA pásikoch v 19“ RACK skriniach.

Ako hlavný diaľkový optický kábel je potrebne uvažovať DOK (s min. počtom 24 opt. vlákien) a s jeho využitím pre prenosový systém TRAKT1. Ako finálny stav s vyhradenou rezervou pre budúce obsadenie, je nevyhnutné predpokladať s ponechaním rezervy:

- pri štvorkovanej kabelizácií s max. prierezom žíl 0,8 mm2 – 25 % rezervy

- pri optickej kabelizácií – 25 % rezervy

Pri projektovaní je preto nevyhnutné túto požiadavku finálneho stavu zohľadniť pri výbere jednotlivých metalických a optických káblov pre daný úsek trate.

Pre potreby zabezpečovacej techniky a prenosov signálov GSM-R sa vybuduje druhý DOK o profile 24opt.vlákien s jeho fyzickým rozdelením, 12 opt. vlákien pre zab. zariadenia a s ich vyvedením v každom bode, a 12 opt. vlákien pre GSM-R s jeho vyvedením v BTS a dopravných bodoch.

Ukončenie DOK kábla bude realizované na ODF samostatne pre každý kábel a smer s konektormi E2000/APC v 19“ RACK skriniach.

Miesta výpichov (objekty staníc, RD na priecestiach, KTM a pod.) sa neriešia formou odbočných spojok, ale zaústením celého profilu do objektu, pričom sa vyvedie len stanovaný počet žíl/opt. vlákien. Výnimku tvoria len napojenia informačných tabúľ a kamier na zastávkach, kde sa vypichne len potrebný počet žíl/opt. vlákien.. Zároveň, v trase realizovanej stavby sa pripoloží tretia „rezervná HDPE chránička pre budúce použitie“ ktorá bude po kalibrácií a protokolárne odovzdaná správcovi.

HDPE chránička bude vo vyhotovení modrej farby s postupným označením jeden až tri biele pásy. Optický 24 vláknový kábel (stanovený bude podľa vyššie uvedených pokynov pre ponechanie rezervy) bude ukončený v celom profile vo všetkých dopravniach (aj diaľkovo ovládanej). Na trase optickej kabelizácie je potrebné ponechať káblovú rezervu v dĺžke minimálne 50m osadenú v ROMOLD šachte približne každé dva km, vytypovať miesta v blízkosti mostov, priepustov. V technologických objektoch rezervu umiestniť na káblových krížoch v dĺžke cca 30m. Optickú káblovú trasu označiť markerom na trase po 50m, zlomoch, Romold šachtách a spojkách HDPE chráničkách.

S - LCRD Prešov

  - PS 1000-500 LCRD Prešov

Jestvujúci stav

V súčasnosti v ŽST Prešov nie je zriadené LCRD.

Navrhovaný stav

Zhotoviteľ zrealizuje LCRD v ŽST Prešov. Z LCRD bude riadený úsek od ŽST Strážske (mimo) – ŽST Prešov (mimo), zároveň bude riadená doprava v úseku ŽST Raslavice (mimo) – Kapušany pri Prešove. Požiadavky na pracovné prostredie musia byť dodržané v súlade s STN EN 50 125-3. Požiadavky na EMC pre elektronické stavadlo musia byť dodržané v súlade s STN EN 50 121-4. Pracovisko dispečera LCRD bude  na báze počítačovej techniky. Pracovné stoly budú mať možnosť výškového elektronického nastavenia. Pohyb vlakov a stav koľajiska i prípadné poruchové hlásenia budú zobrazované na farebných monitoroch. Monitory pre železničné zabezpečovacie zariadenie budú rozmiestnené v matici minimálne 4 x 2, minimálnu uhlopriečku monitorov požadujeme 24“.Umiestenie monitorov bude v nastaviteľnom stojane tak, aby bolo možné natáčať jednotlivé monitory. Stojan monitorov musí byť dimenzovaný tak aby sa dali doňho integrovať všetky monitory ktoré bude dispečer potrebovať pre výkon dopravnej služby. Každé pracovisko bude doplnené certifikovaným kreslom s nosnosťou min. 150 kg pre prevádzku 24/7. Pracoviská dispečerov a výpravcu LCRD bude vybavená kovovou nábytkovou zostavou pre uloženie pomôcok pre výkon dopravnej služby. Obslužné pracoviská budú vybavené prenosným stolovým svietidlom s nastaviteľnou intenzitou svietivosti a smerovania toku svietivosti.

Z LCRD budú riadené dopravne:

- Nižný Hrabovec

- Vranov nad Topľou (vrátane obvodu Vranov nad Topľou predmestie)

- Čierne nad Topľou

- Hanušovce nad Topľou

- Lipníky

- Kapušany pri Prešove

- Šarišské Lúky.

Z LCRD bude riadená doprava v medzistaničných úsekoch:

- Strážske (mimo) – Nižný Hrabovec

- Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou

- Vranov nad Topľou – Čierne nad Topľou

- Čierne nad Topľou – Hanušovce nad Topľou

- Hanušovce nad Topľou – Lipníky

- Lipníky – Kapušany pri Prešove

- Kapušany pri Prešove – Raslavice

- Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky

- Šarišské Lúky – Prešov (mimo)

LCRD musí spĺňať požiadavky VTKPS časť 24 – ovládanie, zobrazovanie, povely, a pod. V rámci LCRD budú zriadené dve rovnocenné obslužné pracoviská.

Stavebná pripravenosť musí umožňovať umiestnenie LCRD pre 6 obslužných pracovísk dopravy (3 x výpravca, 1 x vedúci zmeny a 1 x operátor + 1záložné pracovisko).

V rámci LCRD bude zriadené samostatné pracovisko technologického dispečera, ktorý bude mať sústredené všetky alarmové hlásenia zo zariadení budovaných v úseku Strážske – Prešov. Pracovisko bude doplnené certifikovaným kreslom s nosnosťou min. 150 kg pre prevádzku 24/7. Stoly budú rovnaké ak u dopravného zamestnanca. Pracovisko bude vybavené ďalším pracovným stolom s min. plochou pracovnej dosky 2 m2.  Pracovisko technologického dispečera LCRD bude vybavená dvoma kovovými protipožiarnymi skriňami pre uloženie sprievodnej dokumentácie v zmysle vyhlášky 205/2010 Z. z. Pracoviská budú vybavené prenosným stolovým svietidlom s nastaviteľnou intenzitou svietivosti a smerovania toku svietivosti.

Zhotoviteľ musí vykonať dimenzovanie káblových trás, prestupov a podobne tak, aby v budúcnosti bolo možné presťahovať do miestnosti nového LCRD všetky existujúce ovládacie pracoviská výpravcu ŽST Prešov vrátane oznamovacej techniky a ovládacích zariadení silnoprúdovej elektrotechniky, ktoré sú dnes umiestnené v DK.

Zhotoviteľ musí vykonať dimenzovanie káblových trás, prestupov a podobne tak, aby v budúcnosti bolo možné presťahovať do miestnosti nového LCRD všetky existujúce ovládacie pracoviská dispečera trate Prešov – Plaveč vrátane oznamovacej techniky, ovládacích zariadení silnoprúdovej elektrotechniky, ktoré sú dnes umiestnené v miestnosti dispečera trate Prešov – Plaveč.

Ukončenie káblových tras pre plánované umiestnenie zariadení  pracoviska výpravcu ŽST Prešov a dispečera DOT Prešov – Plaveč v LCRD bude ukončené v miestach rezervovaných pre umiestnenie jednotlivých zariadení.

  - PS 1000-501 LCRD ŽST Prešov – technológia OTaIS

Jestvujúci stav

V súčasnosti v ŽST Prešov nie je zriadené LCRD.

Navrhovaný stav

PS 1000-501.1 Dispozičný zapojovač

Pre účely riešenia a vybudovania diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov (vrátane úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice) a s tým spojeného riešenia komunikácie medzi dispečerom a účastníkmi na dotknutom úseku trate, pre zabezpečenie informovania verejnosti o pravidelných odchodoch osobnej dopravy, prípadne mimoriadnostiach, a z dôvodu ochrany investície ako aj dodržiavania štandardov a poriadku v objektoch po obnove, je potrebné navrhnúť a vybudovať dispozičný zapojovač ALFA (hlavný a záložný), umožňujúci príjem a realizáciu hovorov GSM-R. Pre náhradný (núdzový) pôsob komunikácie v rámci siete GSM-R bude riešený prenosný terminál GSM-R.

V rámci organizácie práce dispečerského pracoviska, požadujeme vybudovať dve rovnocenné pracoviská. Zároveň, je potrebné vyriešiť umiestnenie a vybavenie technologického dispečera.

Pre záznam hovorov bude vybudovaný systém záznamu hovorov (ZZH REVOC) minimálne 2 linkový, s jeho možnosťou dohľadu a pripojenia na REVOC-server v Košiciach. Pre potreby napájania bude vyriešený nový prívod do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

PS 1000-501.2 Informačný systém

Pre potreby informovania cestujúcej verejnosti na celom úseku diaľkovo ovládanej trate bude vybudované vizuálne a hlasové informačné zariadenie vrátane rozhlasovej ústredne. Riadiaca jednotka (hlavná a záložná) informačného systému a rozhlasová ústredňa budú umiestnená do novej 19“ RACK skrine s distribučnou lištou (powerbox) s istenými zásuvkami. Prepojenie obsluhovacieho pultu a RJ bude prostredníctvom extenderov.

Hodinové zariadenie (podružné hodiny) budú synchronizované cez GPS snímač informačného systému. Počet PH bude vyšpecifikovaný v PD – PSP.

Z pracoviska LCRD Prešov budú diaľkovo ovládané všetky vzdialené hlasové a informačné systémy na dotknutom úseku.  Dátové prenosy budú realizované prednostne po DOK s využitím prenosového systému MPLS (TRAKT1).

PS 1000-501.3 Rozhlasové zariadenie

Rozhlasová ústredňa bude naprojektovaná s diaľkovým vstupom a s možnosťou miestneho ovládania s minimálne 3 exter. vstupmi. Jej umiestnenie je potrebné situovať do spoločnej 19“ RACK skrine pre Infor. systém a so samostatne isteným napájaním z distribučnej lišty (powerbox).

Diaľkové ovládanie jednotlivých staníc bude riešené prostredníctvom MPLS site TRAKT1. Zabudované zariadenie musí byť v súlade s platnými normami a spĺňať stanovené požiadavky VTPKS v rámci ŽSR. Dohľadované zariadenia budú prostredníctvom siete MPLS (TRAK1) pripojené do dohľadu (ICINGA) v Košiciach.

PS 1000-501.4 PSN

Novobudované zariadenia – technológie oznamovacích, zabezpečovacích a energetických systémov – budú chránené poplachovým systémom narušenia (PSN), ktorý na základe pohybových PIR snímačov, magnetických kontaktov a integrovaných samočinných opticko-              -dymových hlásičov včas vyhodnotí narušenie, príp. zadymenie chránenej oblasti a vyhlási vhodným spôsobom (podľa požiadaviek správcu) poplach/alarm – príp. zašle na zadefinované MT kontakty hlásenie o stave. Zároveň, pre možnosti kontroly hláseného stavu, prípadne  pre potreby dohľadania sa v daných priestoroch vybuduje kamerový systém s jeho vyvedením na pracovisko dispečera diaľkovo ovládaného úseku trate. Zariadenia ako PSN a KMS budú pripojené a integrované do IBS C4 – umiestneného v ŽST Košice. Výstup bude vyvedený do LCRD Prešov.

PS 1000-501.5 KMS

Zabudovaný KMS systém musí spĺňať požiadavky správcu a musí byť kompatibilný s aktuálne budovanými KMS v rámci OR Košice, z dôvodu jednotnosti a možného prepojenia na dohľadov pracovisko. Záznamové zariadenie kamerového systému (kompatibilné s prevádzkovanými KMS v obvode OR Košice) umiestniť do 19“ skrine RACK v budove ŽST Prešov v techn. miestnosti OZT so samostatným istiacim prvkom. Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie ( prevodník, licencia, vizualizácia). Celý systém zapojiť do LAN siete MPLS ŽSR.

Na LCRD Prešov bude umiestnený klientsky PC pre KMS.

Kamerový v rámci celého diaľkovo ovládaneho úseku v rámci komplexnosti bude  tvorený:

  - Záznamové zariadenie

  - Kamery interiérové statické

  - Kamery exteriérové statické

  - Káblové trasy

  - Klientske techn. PC pre diaľkový správu a údržbu

  - Klientske techn. PC pre diaľkový dohľad a obsluhu

Záznamové zariadenie, LCD monitor a UPS umiestniť do 19“ rack skrine, s úložnou kapacitou  diskového poľa (napr. v prevedení RAID 1 alebo RAID 5) pre záznam kamier podľa ich celkového počtu a podľa ich najvyššej kvality snímania, vo dostatočnej kvalite po dobu 15 dní s automatickým premazávaním. Súčasťou dodávky kamerového systému musí byť softwér, ktorý bude umožňovať inteligentnú video analýzu umožňujúcu min. detekciu objektu vstupujúceho, vystupujúceho a pohybujúceho sa v oblasti snímania, pohyb a rozlíšenie osôb, nočná analýza, detekcia pohybu a pod. Kamery musia mať IP podľa priestoru umiestnenia, dátové prepojenie jednotlivých kamier požadujeme realizovať prednostne optickou kabelizáciou, napájanie jednotlivých kamier metalickou kabelizáciou. V prípade napájania cez PoE+ (FTP káblom) musí napájanie výkonovo zabezpečiť prevádzku kamery aj v zimných mesiacoch – ohrev. Navrhovaný KMS musí byť v súlade so štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. Jednotlivé kamery, ktoré budú snímať vonkajšie priestory môžu byť umiestňované aj na stožiare BTS v prípade vhodnej lokácie stožiarov BTS.

Všeobecné pre PS 1000-50x

Novobudované zariadenia budú napájané z nových podružných rozvádzačov (PR-OT) s dostatočným istením, ktoré budú zadefinované podľa jednotlivých typov zariadení a ich nárokov na odber.

Umiestnenie novobudovanej technológie bude vo vyčlenenej novozriadenej technologickej miestnosti v rámci stavebných úprav daného objektu.

Prevádzkované zariadenie bude demontované a po kategorizácií správcom určené na odborné zlikvidovanie, alebo odovzdanie správcovi na ďalšie využitie v prevádzke.

Všetky budované zariadenia, podľa zadefinovania výrobcu, musia mať zabezpečené pracovné podmienky v rozsahu ich prevádzkových teplôt. Za týmto účelom sa navrhne potrebná (nevyhnutná) klimatizácia daného priestoru, s možnosťou prenosu stavov (porucha/výpadok/ prekročenie teploty v objekte...).

Pripojenie novobudovaných zariadení (technológií) bude riešené novým optickým a metalickým káblovým vedením v celom úseku trate Strážske – Prešov. Presné miesta vyvedenia metalického kábla, resp. v rámci optického kábla vláknový plán, budú riešené v rámci PD-PSP.

Pre spojenie BTS úseku Strážske – Prešov z ústredňou GSM-R v Bratislava-Nové Mesto, bude na úseku Strážske – Prešov – Kysak – Košice – Zvolen – Bratislava-Nové Mesto vybudovaný prenosový systém TRAKT-u2 na báze MPLS.

  - SO 2000-23 Elektrická prípojka pre LCRD ŽST Prešov

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je zriadená elektrická prípojka.

Navrhovaný stav

Projektant navrhne novú elektrickú prípojku pre LCRD podľa umiestnenia LCRD z rozvodu ŽSR, resp. z distribučného rozvodu VSD, a. s.. Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW. Presné stanovenie elektrického výkonu určí projektant. Pripojenie na distribučnú sústavu a navýšenie MRK riešiť s VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE).

  - SO 2000-207 NZE pre LCRD ŽST Prešov

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je NZE pre LCRD zriadený.

Navrhovaný stav

Navrhujeme zriadiť NZE s automatickým štartom a prenosom signálov do LCRD Prešov, k elektrodispečerovi na RSE Košice a k správcovi zariadenia SMSÚ EE SZ Košice (pracovisko Prešov). Na pracovisko správcu bude dodaný počítač vybavený softvérom na riadenie a monitorovanie zariadení v úseku Prešov – Strážske.

Výkon NZE navrhne projektant podľa výkonu zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky pre zaistenie náhradného napájania najdôležitejších zariadení zabezpečovacej a oznamovacej techniky a vybraných častí elektroinštalácie v LCRD Prešov. Odhadovaný výkon NZE je cca 30 kVA.

Upresnenie - zobrazenie údajov o spotrebe a zostatku paliva NZE požadujeme v litroch.

  - SO 2000-400 Dispečerské pracovisko LCRD pre zariadenia elektrotechniky

Jestvujúci stav

Nie je zriadené.

Navrhovaný stav

Navrhujeme, aby na dispečerskom pracovisku bol zriadený monitoring a ovládanie zariadení EOV, vonkajšieho osvetlenia, NZE z celého úseku dispečerizovanej trate Prešov –Strážske.

  - SO 4000-5 Stavebná adaptácia priestorov v  ŽST Prešov pre LCRD

Jestvujúci stav

Pre umiestnenie LCRD uvažujte využitie miestnosti 9 (30) – Reštaurácia III C.S., podlahová plocha cca 80m2.

Navrhovaný stav

V objekte ŽST Prešov sa zriadi miestnosť pre umiestnenie LCRD v ŽST Prešov, predpokladáme využitie miestnosti 09 (reštaurácia), pre potreby LCRD vykonajte stavebné úpravy tak aby vznikol priestor s podlahovou plochou min 130m2. zároveň vykonajte stavebné úpravy tak, aby vznikla nová miestnosť pre technologického dispečera s podlahovou plochou min 24 m2. Stavebné úpravy musia byť vyhotovené tak, aby nedochádzalo k vzájomnému rušeniu pracovísk. Obe pracoviska musia mať samostatný vchod a sociálne zázemie (WC – zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy, sociálne zázemie s hygienickým štandardom ako je sprchový kút, toalety, umývadlo, kuchynka, šatňa). Vo vybraných miestnostiach bude potrebné vykonať všetky požadované stavebné úpravy. Pracoviská budú v režime 24/7. Musia byť dodržané požiadavky na pracovné prostredie v súlade s STN EN 50 125-3. Miestnosti musia byt klimatizované. Okná v miestnostiach budú prekryté tieniacimi žalúziami. Miestnosti budú zabezpečené proti vlámaniu, na oknách sú požadované bezpečnostné fólie. Podlaha bude antistatická.

Priestory vybaviť novým nábytkom, klimatizáciou, tienenie na okná, protihlukové zábrany.

Samostatná stavebne oddelená miestnosť pre technologického dispečera – priestory vybaviť novým nábytkom, klimatizáciou, tienenie na okná.

  - SO 5000-10 Elektronické komunikačné služby v ŽST Prešov

Jestvujúci stav

Zariadenia ŽT sú umiestnené v spoločnej technologickej miestnosti s OZT vedľa DK. Boli inštalované v rámci stavby rekonštrukcie PCM Prešov –Plaveč v roku 2015. Lokalita ŽST je opticky prepojená s hlavným uzlom Prešov ATÚ. Navrhovaný stav.

Navrhovaný stav

Je potrebné riešiť prepojenie novobudovaného prenosového systému MPLS s existujúcim prenosovým systémom vybudovaný v stavbe Prešov – Plaveč. Náhrada PCM.

Pre pripojenie účastníkov a zariadení/technológie bude potrebný switch CISCO radu 9300 (PoE). Je potrebné vybudovať nový 42U RACK stojan, so samostatným istením 230 V s prepäťovou ochranou, uzemnenie a zdroj DC pre napájanie technológie.

V rámci obnovy požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov. Presnejšia špecifikácia je možná na základe plánu obsadenia jednotlivých miestnosti a podľa počtu technologických prípojov.

  - SO 6000-8 Meranie spotreby el. energie v ŽST Prešov

Jestvujúci stav

V súčasnosti dispečerské pracovisko nie je samostatne merané

Navrhovaný stav

Požadujeme samostatne merať celú technológiu a priestory dispečerského pracovisko.

T - Úsek Strážske – Prešov

  - PS 1000-600 GSM-R Úsek Strážske – Prešov

Jestvujúci stav

Na danom úseku trate neexistuje žiadna forma traťového rádia.

Navrhovaný stav

Rádiové zariadenie (GSM-R) bude umožňovať komunikáciu dispečera diaľkovo ovládanej trate so všetkými zamestnancami, ktorí sa podieľajú na doprave (obsluhujúci, udržujúci a zamestnanci vykonávajúci kontrolnú činnosť) v príslušnom úseku, vrátane rušňovodičov vlakov a sprievodného personálu vlakov.

Poznámka: v danom úseku je zahrnutý aj úsek Kapušany pri Prešove – Raslavice.

V rámci tejto stavby sa vyprojektuje a zrealizuje mobilná rádiová sieť GSM-R, ktorá je určená výhradne pre železničnú prevádzku. Táto sieť zaisťuje mobilnú telekomunikačnú a dátovú komunikáciu pre potreby železničnej prevádzky. Komunikácia v sieti GSM-R bude zabezpečená cez pevné terminály integrované v DZ. Systém bude vyprojektovaný ako uzavretý a napojený na súčasnú sieť GSM-R SK cez uzavretý prenosový systém MPLS a napojený na prenosový systém Trakt 2 cez ŽST Kysak do BTS Kysak – Lúky. Súčasťou MPLS systému sú aj dátové zariadenia siete ethernet (switche). Technológia GSM-R a sieť MPLS bude napájaná zálohovanými zdrojmi s dobou zálohy 8 hodín. Zálohové zdroje budú napojené na centrálny jestvujúci manažment na ústredni GSM-R. Sieť MPLS bude okruhovaná po OK „plochým ringom“ V jednotlivých častiach technológie súčasnej ústredni GSM-R, prenosovej časti MPLS, manažmentových, dohľadových a záznamových systémoch budú vykonané potrebné konfiguračné práce s doplnením potrebných licencií pre budovanú technológiu dotknutej trate. Súčasťou bude vybavenie zamestnancov dopravnej cesty pre celý úsek trate prenosnými mobilnými telefónmi GSM-R do externého prostredia. Anténne stožiare vyprojektovať v kovovom protikoróznom (žiarovo zinkovaný) priehradovom štvorbokom prevedení umiestnenom,  na technologickom kontajneri alebo na zem.  Technológia BTS bude umiestňovania k zariadeniu zabezpečovacej techniky. Súčasťou bude vybavenie zamestnancov dopravnej cesty a technologických odvetví ŽSR vozidlovými rádiostanicami pre celý úsek trate. Výstavba siete GSM-R pozostávala z výstavby jednotlivých základňových rádiostaníc BTS, ktoré zaisťujú signál vo svojej bunke. Bunky sú orientované smerovo s úzkym horizontálnym uhlom cca 35° tak, aby pokryli železničnú trať a jej bezprostredné okolie. Systém základňových rádiostaníc bude pokrýva trať vo voľnom teréne. Vytypovanie umiestnenia BTS a výšku stožiara v jednotlivých lokalitách po celej trati je potrebné vykonať na základe rádiového plánovania, odbornej dokumentácie a predbežných meraní. Plánovaná konfigurácia BTS je O2+1 na každý smer trate.

Jednotlivé BTS, podľa vyhotoveného frekvenčného plánu a stanovení ich rozmiestnenia na celom úseku DOT Strážske – Prešov (vrátane úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice a ŽST Raslavice) budú z dôvodu ich ochrany doplnené o poplachový systém narušenia a kamerový systém. Uvedené zariadenia budú prostredníctvom dátových zariadení siete ethernet prenášaných prostredníctvom MPLS siete TRAKT2 pripojené na LCRD Prešov.

Plnohodnotné pokrytie signálom musí byť v nasledujúcom rozsahu:

od dopravnej kancelárie ŽST Strážske smerom na Prešov;

úsek Strážske – Prešov (návrh a realizácia musia byť vykonané tak, aby boli vyhovujúce aj pre     F-v 1 už v čase aktivovania F-v 2);

od novej miestnosti LCRD ŽST Prešov smerom na Strážske;

od dopravnej kancelárie ŽST Raslavice smerom na Kapušany pri Prešove;

1 km pred predzvesťou vchodového návestidla PrTS v smere od Sečoviec.

Zariadenia vyprojektované v rámci GSM-R musia spĺňať všetky GSM-R relevantné ETSI dokumenty, dodávaný GSM-R systém musí byť kompatibilný s existujúcimi časťami ústredne a musí umožniť úplnú výmenu dát s týmito časťami pri spracovaní volaní, sieťového riadenia v súlade s ETSI technickými podmienkami a MORANE/EIRENE v súčasnosti platnými špecifikáciami SRS a FRS.

Zhotoviteľ doloží  po zrealizovaní stavby nasledovné dokumenty:

1/ v zmysle Nariadenia komisie EÚ 2016/919/EU o TSI CCS:

- posúdenie zhody komponentov interoperability – certifikáty interoperability komponentu podľa modulov CB a CD vydané akreditovaným NoBo

- overenie subsystému – certifikáty interoperability subsystému podľa modulov SB a SD vydané akreditovaným NoBo

2/ v zmysle Smernice 2014/53/EÚ a Nariadenia vlády SR č.193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trh predložiť EÚ vyhlásenie o zhode rádiového zariadenia

3/ Meracie protokoly intenzity elektromagnetického poľa

Projektant stavby v rámci stavby vyprojektuje a Zhotoviteľ dodá (do pracovných strojov a áut) nasledovný počet komunikačných zariadení:

| Odvetvie | Prenosný GSM-R telefón vyhotovenie OPH/OPS | Zabudovaný GSM-R telefón |
| --- | --- | --- |
| SOZT | 22/0 | 0 |
| SEE | 45/0 | 5 |
| SŽTS | 12/0 | 4 |
| SRD | 0/32 | 0 |

V rámci stavby je potrebné odstrániť a v zmysle predpisov zlikvidovať všetky časti nadzemného vedenia.

  - PS 1000-601 Úpravy ústredne GSM-R v ŽST Bratislava-Nové Mesto

Navrhovaný stav

Ústredňa GSM-R Bratislava-Nové Mesto – rozšírenie a konfigurácia

Pre pripojenie nových častí systému GSM-R doplnenia BTS je nutné:

  - v časti BSC rozšírenie kapacít o nové BTS

  - konfiguračne upraviť MSC – pridanie nových BTS

  - konfiguračne upraviť OMC-R – pridanie nových BTS

  - vykonať update BSS na verziu podporujúcu novo inštalované BTS

  - doplniť konfiguračné a dohľadové nástroje jednotlivých častí systému GSM-R (RPM, SCP...)

  - rozšíriť licencie záznamového zariadenia

  - rozšíriť a vykonať upgrade nástroja „smart house“, doplniť klienta na OR KE

  - rozšíriť licencie dohľadu napájacích zdrojov, doplniť klienta na OR KE

  - rozšíriť licencie a vykonať upgrade Cisco Prime a konfigurácia nových dátových zariadení

  - SO 2000-24 Elektrická prípojka pre GSM- R v žkm xxx

Jestvujúci stav

V súčasnosti nie je zriadená elektrická prípojka pre GSM-R.

Navrhovaný stav

Vzhľadom na nové pripájané zariadenia je potrebné zriadiť nové elektrické prípojky pre BTS z distribučnej sústavy VSD, a. s. Pripojenie na distribučnú sústavu a MRK riešiť s VSD, a. s. v spolupráci s Železničnou energetikou (ŽE). Odhadovaný potrebný odber je cca 30 kW.

U - Úsek Prešov – Kysak

  - PS 1000-602 GSM-R Úsek Prešov – Kysak

Jestvujúci stav

Neexistuje

Navrhovaný stav

Návrh rieši vybudovanie prepoja na plánovanú stavbu GSM-R v úseku Varín – Košice – Čierna nad Tisou.

Na úseku Prešov TM – Obišovce  zast. – Kysak je prevádzkovaný ZOK z roku 2002, uchytený na trakčných podperách. Typ – profil kábla A-D(T)2Y 1x12 E9/125. V uvedených prevádzkovaných optických vedeniach budú vyčlenené v celej trase 2 optické vlákna pre zabezpečenie potrebného prenosu medzi lokalitami Prešov – Kysak.

Následne, sa od ŽST Kysak vytvorí prepoj do BTS Kysak Lúky (žkm 116,560, trať 105 A) pričom sa využijú opt. vlákna z vyvedeného ZOK v ŽST. Kysak (ÚS). Pôjde o dĺžku úseku cca 20 km. Vytvorí sa tak nová časť MPLS prenosového systému TRAKT 2 medzi ŽST Prešov – BTS Kysak Lúky.

V rámci stavby budú zrealizované potrebné merania, a príp. potrebné úpravy v trase jestvujúcich optických vedení. Budú vykonané všetky nevyhnutné merania a konfigurácie prenosového systému TRAKT2, resp. v čase realizácie stavby sa pred riešením okruhu preveria potreby doplnenia HW príp. re-konfigurácie SW. Ak výsledok merania pre prenos potrebných dát GSM-R nebude vyhovujúci, doplní sa v ŽST Kysak (objekte SÚ) časť prenosového systému pre TRAKT 2.

Vybudované – upravené káblové vedenia  musia byť vybudované v súlade s "Všeobecnými technickými pravidlami kvality stavieb“, s predpismi ŽSR a v zmysle platných noriem.

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky a údržby vybudovaných trás optickej kabelizácie sa pracoviská SMSÚ OZT KT Košice a SMSÚ OZT KT Zvolen vybavia príslušným technickými zariadeniami potrebným pre zabezpečenie údržby a operatívne odstraňovanie porúch t.j.  merač útlmu metódou spätného rozptylu OTDR, lokátor káblových vedení, zváracia technika s príslušenstvom (plne automatická  zváračka optických vlákien, lámačka optických vlákien, náradie. ...).

    - Všeobecné informácie k stavbe

V rámci projektovej prípravy je potrebné vykonať geodetické (v systém JTSK) zameranie trate a dotknutých objektov.

Projektová dokumentácia musí mimo iného obsahovať aj podrobný popis obsluhy v bežnej prevádzke ako aj pri mimoriadnostiach, dopravnú technológiu stavbou dotknutého úseku (minimálne požiadavky: traťová dopravná technológia, miestna technológia a technológia obsluhy manipulačných koľají, napojených dráh, aj s návrhom potreby obsadenia dopravných zamestnancov, návrh GVD, postup a stanovenie potrebných prevádzkových intervalov – priepustnosť trate), plán organizácie výstavby, v ktorom bude uvedené, akým spôsobom budú zabezpečované výluky (tu vedené musí byť prerokované s Objednávateľom - O 410 a SRD OR). PD musí obsahovať prechodné stavy zariadení EE a OZT počas Lehoty výstavby. Náklady, ktoré vyplynú z potreby napr. stráženia priecestia, obchádzkových trás, zriaďovania nových odberných miest a podobne sú súčasťou Akceptovanej zmluvnej hodnoty. Zhotoviteľ navrhne harmonogram prác tak, aby jednotlivé ŽST boli aktivované v čase, keď bude vybudované LCRD Prešov alt. záložné pracovisko vo Vranove nad Topľou. Harmonogram prác musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi na schválenie v súlade so Zmluvou.  Rozsah, obsah a časové nadväznosti požadujeme navrhnúť tak, aby sa v čo najväčšej miere eliminovali duplicitné činnosti v rámci stavby. PD musí obsahovať časť demontáž vonkajších, a vnútorných prvkov všetkých demontovaných zariadení (aj nadzemného vedenia), Zhotoviteľ zrealizuje demontáž všetkých nepotrebných zariadení. Zariadenie protokolárne ponúkne správcovi na ďalšie využitie, ak správca neprejaví záujem o zariadenie, Zhotoviteľ demontované zariadenie zlikviduje v zmysle platnej legislatívy. V prípade, že správca prejaví záujem o zariadenie, Zhotoviteľ prepraví zariadenie na určené miesto.

Zhotoviteľ dodá do súprav č. 1 a 2 položkové rozpočty PS, SO + súhrny rozpočet stavby. PD potrebnú pre IČ si Zhotoviteľ zabezpečí sám. PD musí obsahovať rozhrania medzi jednotlivými správcami Obbjednávateľa (ŽSR) ako aj cudzími správcami. PD musí definovať rozhrania medzi UTZ/VTZ. Finančné náklady na prípadné vyvolané investície sú súčasťou Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

Vzájomnú prepojiteľnosť (kompatibilitu) nových technológií medzi sebou, nových technológií a jestvujúcich technológii a prvkov, zabezpečuje zhotoviteľ stavby.

Zhotoviteľ stavby zrealizuje stavbu v takom rozsahu aby výsledkom bol funkčný úsek DOT v rozsahu Strážske – Prešov, čo môže mať znamenať aj prípadné doplnenie ďalších PS a SO zabezpečujúcich plnohodnotné využívanie DOT.

Každý dodaný softvér požadujeme dodať v slovenskej jazykovej verzii!

- Postup výstavby

Zhotoviteľ stavbu zrealizuje v Lehote výstavby uvedenej v Zmluve

- Doklady

PD uvedená v časti A, bod 1.5.

## Príloha č. 2 - Ocenený Súpis položiek

(doplní úspešný uchádzač v súlade so svojou Ponukou)

| Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet | Jednotková cena (v EUR bez DPH) | Cena celkom (v EUR bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) | komplet | 1 |  |  |
| Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) s výnimkou položky Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí | komplet | 1 |  |  |
| Dokumentácia pre stavebný zámer (SZP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí | ks | 12 |  |  |
| Projekt stavby (PSP) | komplet | 1 |  |  |
| Vykonávací projekt (VPP) s výnimkou položky Vykonávací projekt (VVP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí | komplet | 1 |  |  |
| Vykonávací projekt (VVP) pre odstránenie nezabezpečených priecestí | ks | 12 |  |  |
| IČ vrátane GZ pre všetky stupne projektovej dokumentácie s výnimkou položky IČ vedúca k odstráneniu časti stavby na dráhe nezabezpečených priecestí | komplet | 1 |  |  |
| IČ vedúca k odstráneniu časti stavby na dráhe nezabezpečených priecestí | ks | 12 |  |  |
| Realizácia stavby (všetkých čiastkových stavieb) s výnimkou položky Realizácia odstránenia časti stavby na dráhe – nezabezpečených priecestí | komplet | 1 |  |  |
| Realizácia odstránenia časti stavby na dráhe – nezabezpečených priecestí | ks | 12 |  |  |
| IČ MPV - Majetkoprávne vysporiadanie vlastníkov | vlastník | 10 |  |  |
| IČ ku kolaudácií | komplet | 1 |  |  |
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV) | komplet | 1 |  |  |
| Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZ) | komplet | 1 |  |  |
| Posúdenie TSI Diela (porealizačné posúdenie) | komplet | 1 |  |  |
| Akceptovaná zmluvná hodnota |  |  |  |  |

Príloha č. 3 - Zoznam Podzhotoviteľov (vyplní úspešný uchádzač)

ZOZNAM podzhotoviteľov

| P.č. | Obchodné meno alebo názov | Sídlo | Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo) | Predmet subdodávky | Podiel subdodávky (v %) | Oprávnená osoba konať za Podzhotoviteľa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | meno a priezvisko | adresa pobytu | dátum narodenia |

Poznámka: Do tabuľky sa nevyžaduje uviesť podzhotoviteľa dodávajúceho tovar.

Príloha č. 4 - Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (vyplní úspešný uchádzač)

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV V KTOROMKOĽVEK RADE (RPVS)

| P.č. | Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov | Adresa pobytu alebo sídlo | Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo) | Podiel subdodávky |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu Zmluvy, teda aj Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade dodávajúceho tovar.

## Príloha č. 5 - Zoznam odborných pracovníkov

(doplní úspešný uchádzač)

## Príloha č. 6 - Zábezpeka na vykonanie prác (vzor)

## (predmetná príloha zostáva nevyplnená a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy)

Zábezpeka na vykonanie prác

Meno a adresa príjemcu:	Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Meno a adresa príkazcu: ..........................................................

Zmluva o dielo

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Zhotoviteľ:	.........................

Číslo zmluvy: 	..........................

Názov Diela: 	ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov

(ďalej len „Zmluva“)

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky/poisťovne) .................................................., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ................. „zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným vyhlásením, že:

- Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy (vrátane nezaplatenia zmluvnej pokuty) alebo všeobecne záväzných právnych predpisov a

- v akom ohľade ich porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý(é) musí(ia) byť úradne osvedčený(é) Vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese do............................... („termín uplynutia platnosti“), kedy platnosť tejto zábezpeky uplynie.

Boli sme informovaní, že príjemca od príkazcu vyžaduje, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy aspoň do 28 dní pred uplynutím platnosti tejto zábezpeky. Zaväzujeme sa uhradiť Vám zaručenú sumu potom, čo od Vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a vyhlásenie, že 28 dní pred uplynutím platnosti tejto zábezpeky nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela a zároveň že 14 dní pred uplynutím platnosti tejto zábezpeky táto zábezpeka nebola predĺžená.

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto zábezpeky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, táto zábezpeka musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum.......................................                            Podpis(y) ................................................

## Príloha č. 7 - Zábezpeka na záručné opravy (vzor)

## (predmetná príloha zostáva nevyplnená a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy)

Zábezpeka na záručné opravy

Meno a adresa príjemcu: 	Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Meno a adresa príkazcu: ..........................................................

Zmluva o dielo

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Zhotoviteľ:	.........................

Číslo zmluvy: 	..........................

Názov Diela: 	ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov

(ďalej len „Zmluva“)

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na záručné opravy.

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky/poisťovne) .................................................., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ................. „zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným vyhlásením, že:

Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe vyplývajúce zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s nesplnením záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý(é) musí(ia) byť úradne osvedčený Vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese do............................... („termín uplynutia platnosti“), kedy táto zábezpeka uplynie.

Každým čerpaním zo zábezpeky na záručné opravy sa výška zábezpeky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto zábezpeky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, táto zábezpeka musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie vydaným Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum........................................    Podpis(y) ........................................................

## Príloha č. 8 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie

## (predmetná príloha zostáva nevyplnená a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy)

PÍSOMNÁ DOHODA

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“, čl. 452,

medzi

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „ŽSR“)

Zhotoviteľ:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

- Predmet Písomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri vykonávaní predmetu zmluvy s názvom: „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“ (ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“, čl. 452, medzi

objednávateľom v zastúpení:

a

zhotoviteľom:

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov objednávateľa počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi objednávateľa.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,

- vyhlášky UIC,

- technické normy železníc,

- technické špecifikácie interoperability,

- platné predpisy ŽSR,

- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednávateľa na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

- Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,

- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach,

- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,

- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,

- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,

- predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,

- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,

- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,

- predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

- Povinnosti zhotoviteľa

  - Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi objednávateľa.

- Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.

- Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov objednávateľa.

- Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe objednávateľa, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení objednávateľa.

- Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

  - Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe objednávateľa v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,

- požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),

- poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,

- zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti,

- dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,

- zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,

- používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,

- zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,

- umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,

- zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,

- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok a čistotu,

- postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade v priestoroch objednávateľa pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,

- postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov objednávateľa, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,

- postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,

- používať správcom určené prístupové komunikácie,

- vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa  nachádzajúcich sa v priestoroch objednávateľa,

- v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,

- zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade,

- preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13.

  - Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade,

- zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun u objednávateľa.

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný:

a)	vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,

- zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,

- organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov objednávateľa,

- zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,

- podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

  - Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore objednávateľa)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) a b).

- Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete v správe objednávateľa a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe objednávateľa na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.

- V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov objednávateľa, predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.

- Zhotoviteľ ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.

- Zhotoviteľ ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

    - Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný:

- dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,

- realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,

- určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,

- zabezpečiť, aby zamestnanci Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade, ak vytvoria zamestnanci Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.

- zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca objednávateľa,

- vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu,

- na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu správcu zariadenia objednávateľa (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.

    - Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:

- zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

- oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,

- preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,

- určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,

- upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,

- zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon,

- zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade v prevádzkovom priestore objednávateľa bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom objednávateľa, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,

- zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),

- informovať svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP,

- vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,

- určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

  - Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- vedúci prác

- zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP

- zodpovedný za prípravu staveniska

- zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác - jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

  - Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),

- „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade“,

- „Stavebný denník“

- Výlukové dokumenty

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi objednávateľa).

  - Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,

- zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

- Povinnosti objednávateľa

  - Vymedzenie a odovzdanie staveniska

- Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci objednávateľa, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov objednávateľa, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány objednávateľa.

- Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).

  - Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.

- Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.

- Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

  - Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

  - Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,

- dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch objednávateľa,

- zmluvne dohodnutých podmienok.

- Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

  - Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu objednávateľa.

  - Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR 
č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.

  - Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov objednávateľa (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.

  - Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.

  - Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade, ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

- Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V mene objednávateľa:				V mene zhotoviteľa

V .............................. dňa ................                         	V ......................... dňa ...............

## Príloha č. 9 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie

## (predmetná príloha zostáva nevyplnená a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy)

## Dodatok č. ........ (bude doplnené)

## k Zmluve o dielo č. ........... (bude doplnené)

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. .... (bude doplnené)“)

# Zmluvné strany

Objednávateľ:									(bude doplnené)

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kód:

Adresa pre doručovanie písomností:

E-mail:

a

Zhotoviteľ: 			(bude doplnené)

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia: 	Registrácia:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kód:

Adresa pre doručovanie písomností:

E-mail:

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa .... (bude doplnené) Zmluvu o dielo č. ..... (bude doplnené), predmetom ktorej je vyprojektovanie, realizácia a dokončenie Diela „ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov “ a odstránenie akýchkoľvek vád predmetu Zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Počas plnenia predmetu Zmluvy vznikla potreba zmeny ceny na základe uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, ktorá je bližšie špecifikovaná v článku 1 Dodatku č. .... (bude doplnené). Predmetnú zmenu Zmluvy je možné považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami podčlánku 13.8 Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z Dodatku č. ... (bude doplnené).

# Článok 1
Predmet Dodatku č. ..... (bude doplnené)

  - Zmluvná cena sa Dodatkom č. ... (bude doplnené) mení nasledovne:

| Popis | Akceptovaná zmluvná hodnota | Dodatok č. .... (bude doplnené) | Zmluvná cena po Dodatku č. .... (bude doplnené) |
| --- | --- | --- | --- |
| Všeobecné položky | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |
| Realizácia Diela | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |
| Úpravy v dôsledku zmien Nákladov | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |
| CELKOM | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

  - Cena indexácie bola stanovená v súlade podčlánkom 13.8 Zmluvy nasledovne:

| Referenčné obdobie „t0“ | Mesiac | HICPt0 mesačne | Dt0 mesačne | CMIt0 štvrťročne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |
|  | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |  |
|  | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |  |

| Rozhodujúce obdobie „t“ | Mesiac | HICPt mesačne | Dt mesačne | CMIt štvrťročne | Pt štvrťročne | Hodnota prác (podliehajúcich úprave) za rozhodujúce obdobie | Úprava ceny v dôsledku zmien nákladov za rozhodujúce obdobie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |
|  | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |  |  |  |  |
|  | (bude doplnené) | (bude doplnené) | (bude doplnené) |  |  |  |  |

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

# Článok 2
Záverečné ustanovenia

  - Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. .... (bude doplnené) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. (bude doplnené) má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.

  - Dodatok č. .... (bude doplnené) je vypracovaný v .... (bude doplnené) vyhotoveniach, z ktorých .... (bude doplnené) obdrží Objednávateľ a .... (bude doplnené) Zhotoviteľ.

  - Dodatok č. .... (bude doplnené) tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č. .... (bude doplnené) zostávajú v platnosti bez zmeny.

  - Dodatok č. .... (bude doplnené) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. .... (bude doplnené) bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. .... (bude doplnené) prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V mene Objednávateľa: 							V mene Zhotoviteľa:

Železnice Slovenskej republiky 				(bude doplnené)

V Bratislave, dňa ....................... 				V .............. dňa ....................

............................................... 				...............................................

(bude doplnené)		(bude doplnené)

Príloha č. 10 - Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) II. - vzory

Príloha č. 11 - Súpis vykonaných prác pre PS/SO - vzory

Príloha č. 12 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov

(vyplní úspešný uchádzač, ak nie je uvedené inak; predmetná príloha sa podpisuje)

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. X/XXXX/XXX - GDPR

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a článku 28 ods. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“),

(ďalej len „zmluva“)

medzi:

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:	Železnice Slovenskej republiky

Sídlo:						Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma:			Iná právnická osoba

Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán: 	Ing. Miroslav Garaj, generálny riaditeľ

IČO: 							31 364 501

IČ DPH: 			SK2020480121

DIČ: 				2020480121

Bankové spojenie: 		Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: 			SK11 0200 0000 3500 0470 0012

BIC/SWIFT kód: 		SUBASKBX

Adresa pre doručovanie

písomností:		Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

E-mail: 	gro220@zsr.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Sprostredkovateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kód:

Adresa pre doručovanie

písomností:

E-mail:

(ďalej len „sprostredkovateľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Pri plnení ...................... (doplní sa názov a číslo „Zmluvy o dielo“ v súvislosti s plnením ktorej bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa) (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva, bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k uvedenému zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy týkajúce sa ochrany osobných údajov a zabezpečiť súlad so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a zákonom. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka „legislatíva GDPR“.

Čl. I

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy

- Sprostredkovateľ poskytne na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa ....................... (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa).

- Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení so Zmluvou o dielo.

Čl. II

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

- Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel vykonávania ............................. (doplní sa konkrétny účel spracúvania v nadväznosti na predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa, formulovaný dostatočne špecificky na to, aby bolo jasné, aký je hlavný predmet spracúvania), v nadväznosti na predmet Zmluvy o dielo tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo Zmluvy o dielo.

- Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie potrebné na splnenie účelu, a to (nasledovný okruh operácií je potrebné prispôsobiť pre konkrétny prípad, jednotlivo podľa účelov):

získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia

- Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovné druhy osobných údajov sa upravia podľa toho, aké druhy osobných údajov sa skutočne pri plnení Zmluvy o dielo budú spracúvať, jednotlivo podľa účelov):

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, ako aj všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre vykonávanie ............................. (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa). Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR.

- Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovný okruh dotknutých osôb je potrebné prispôsobiť pre konkrétny prípad, jednotlivo podľa účelov): zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku činnosť a projektovú činnosť.

- Povaha spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa vyplýva zo Zmluvy o dielo v spojení s účelmi spracúvania a ďalšieho opisu spracúvania osobných údajov podľa tohto článku, pričom zahŕňa (uvedie sa iba ak zahŕňa určitú charakteristickú vlastnosť, napr. osobitné kategórie, automatizované rozhodovanie atď.).

Čl. III

Základné povinnosti sprostredkovateľa

- Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo členského štátu, ktorému sprostredkovateľ podlieha. V tom prípade sprostredkovateľ oznámi prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, pokiaľ to dané právo nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu. Písomné pokyny prevádzkovateľa môžu zahŕňať aj následné písomné pokyny vydávané prevádzkovateľom počas celého trvania spracúvania osobných údajov.

- Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii je sprostredkovateľ povinný realizovať iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa alebo s cieľom splniť konkrétnu požiadavku podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sa vzťahuje na sprostredkovateľa, prípadne podľa § 34 ods. 3 písm. a) zákona, pričom takýto prenos je povinný uskutočniť v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo zákona upravujúcimi prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. O konkrétnej požiadavke na prenos osobných údajov podľa práva Únie alebo práva členského štátu podľa predchádzajúcej vety je sprostredkovateľ povinný vopred informovať prevádzkovateľa, ak to dané právo nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.

- Písomné pokyny prevádzkovateľa podľa odseku 1 a 2 tohto článku zahŕňajú aj Metodické usmernenie riaditeľa odboru 130 GR ŽSR k bezpečnostným incidentom a oznamovaniu porušenia ochrany, Metodické usmernenie riaditeľa 130 GR ŽSR k opatreniam na zabezpečenie ochrany osobných údajov ako aj Metodické usmernenie riaditeľa odboru 130 k ochrane osobných údajov, ktorých obdržanie sprostredkovateľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

- Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona.

- Sprostredkovateľ je povinný, s cieľom zaistiť primeranú bezpečnosť spracúvania osobných údajov, prijať a vykonávať opatrenia podľa čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 zákona so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania primeranú riziku s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ je povinný prijať a vykonávať najmä, avšak nie len tieto technické a organizačné opatrenia: (nasledovné opatrenia je potrebné upraviť/doplniť pre konkrétny prípad) :

- pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,

- zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,

- proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,

- proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

(možno doplniť zároveň - pre konkrétny prípad: ochrana počas uchovávania, identifikácia používateľov a poskytnutie používateľských povolení, certifikácia, a i.).

(ak sa spracúvajú osobitné kategórie, a vo vzťahu k nim je potrebné ešte zvýšiť bezpečnosť, uplatní sa nasledujúca veta):

Sprostredkovateľ je vo vzťahu k osobitnej kategórii osobných údajov ďalej povinný prijať a vykonávať (vyberie sa podľa spracúvania: obmedzenie prístupu pre zamestnancov s absolvovanou špecializovanou odbornou prípravou, vedenie záznamov o prístupe k osobitnej kategórii osobných údajov, obmedzenie prenosu, a i.).

- Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ má všeobecné povolenie prevádzkovateľa na zapojenie ďalších sprostredkovateľov zo zoznamu priamych subdodávateľov alebo subdodávateľov odsúhlasených prevádzkovateľom podľa Zmluvy o dielo zároveň majúcimi spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ktorí sú spôsobilí poskytnúť dostatočné záruky určené v tejto zmluve. Ak sú ku dňu podpisu tejto zmluvy povolení ďalší sprostredkovatelia, zoznam povolených ďalších sprostredkovateľov je uvedený v tejto zmluve (ďalej len „zoznam ďalších sprostredkovateľov“). Sprostredkovateľ je povinný vopred písomne informovať prevádzkovateľa o všetkých zamýšľaných zmenách zoznamu ďalších sprostredkovateľov prostredníctvom doplnenia alebo nahradenia ďalších sprostredkovateľov spolu s informáciami o prijatých zárukách, predmetom spracúvania a miestom spracúvania osobných údajov. Ak prevádzkovateľ v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej informácie sprostredkovateľa o zamýšľaných zmenách nevznesie námietku proti takýmto zmenám, znamená to povolenie navrhovaných ďalších sprostredkovateľov. Ak počas trvania zmluvy dôjde k zmene zoznamu ďalších sprostredkovateľov, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po zmene predložiť prevádzkovateľovi aktuálny zoznam ďalších sprostredkovateľov. Aktuálny zoznam ďalších sprostredkovateľov bude predložený v rozsahu identifikačných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, predmet spracúvania a miesto spracúvania. Pokiaľ sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa ako ďalšieho sprostredkovateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa čl. 28 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 34 ods. 3 zákona, vrátane ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Sprostredkovateľ je v prípade poverenia ďalšieho sprostredkovateľa na základe osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa povinný požiadať o osobitný súhlas aspoň 14 (prípadne upraviť) dní pred zapojením príslušného ďalšieho sprostredkovateľa spolu s informáciami potrebnými na rozhodnutie prevádzkovateľa o udelení súhlasu.

- Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone uzavretom medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy GDPR. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi na jeho žiadosť do 5 pracovných dní kópiu takejto zmluvy s ďalším sprostredkovateľom a všetkých následných zmien. Sprostredkovateľ môže pred poskytnutím kópie upraviť znenie zmluvy v rozsahu potrebnom na ochranu obchodného tajomstva alebo ostatných dôverných informácií vrátane osobných údajov. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

- Ak sprostredkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, je povinný s ďalším sprostredkovateľom dohodnúť doložku oprávnenosti tretej strany - prevádzkovateľa, podľa ktorej v prípade, ak sprostredkovateľ fakticky zmizne, prestane právne existovať alebo sa stane platobne neschopným, má prevádzkovateľ právo vypovedať zmluvu uzavretú s ďalším sprostredkovateľom a nariadiť ďalšiemu sprostredkovateľovi, aby vrátil alebo vymazal osobné údaje.

- Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa kapitoly III všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo druhej časti druhej hlavy zákona.

- Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 až 43 zákona s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi.

- Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

- Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.

- Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, týkajúce sa ochrany osobných údajov.

- Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 13 tohto článku schváleným kódexom správania podľa § 85 zákona alebo článku 40 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo certifikátom podľa § 86 zákona alebo článku 42 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

- (ak sprostredkovateľ poveruje spracúvaním osobných údajov podľa tejto zmluvy ďalšieho sprostredkovateľa - subdodávateľa, uplatní sa nasledujúce ustanovenie):

Sprostredkovateľ a prevádzkovateľ v zmysle tretej vety odseku 6 tohto článku vyhlasujú, že je povolený nasledujúci ďalší sprostredkovateľ do spracúvania osobných údajov, ktorým je..........(doplnia sa identifikačné údaje ďalšieho sprostredkovateľa), predmet spracúvania......................... s miestom spracúvania ............(doplní sa označenie štátu, napr. Slovenská republika).

Čl. IV.

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa

- Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy.

- Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, pričom má povinnosť, okrem iného:

- spracúvať osobné údaje len na určené účely;

- spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

- udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;

- spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom;

- spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so zákonom, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.

- Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.

- Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Zmluvy o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný na základe rozhodnutia prevádzkovateľa vrátiť všetky osobné údaje a vymazať všetky ich kópie alebo zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a/alebo zákonom. Prevádzkovateľ je v prípade likvidácie osobných údajov sprostredkovateľom oprávnený žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o ich zlikvidovaní a sprostredkovateľ je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto odseku nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie.

- V prípade, ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona pri získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone a v tejto zmluve.

- Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo alebo povinnosť poskytnutia a/alebo sprístupní osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať aj po skončení poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupní a/alebo poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy.

- Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám (najmä zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa) a zabezpečiť spracúvanie osobných údajov iba na základe príslušných pokynov, s výnimkou zákonných prípadov v nadväznosti na čl. III odsek 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách alebo priestoroch bez možnosti prístupu k nim nepovereným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb.

Čl. V.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

- Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a to formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal primerané technické a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou. Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov.

- Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom vrátane porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa ďalšieho sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel, a to na emailovú adresu servicedesk@zsr.sk alebo tel. 02/202 927 27, prípadne kontaktnej osobe vyplývajúcej zo Zmluvy o dielo, ak je dostupná.

- Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä:

- opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,

- kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,

- opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,

- opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to možné.

- Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Čl. VI.

Trvanie zmluvy

- Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva.

- Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich zániku vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak.

Čl. VII.

Náhrada škody

- Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.

- Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám v dôsledku porušenia tejto zmluvy, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo zákona zo strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi.

- Pokiaľ orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť.

Čl. VIII

Osobitné ustanovenia

- Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote porušenie tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia a vzniknutých následkov. Ak zmluvná strana, ktorá bola povinná porušenie tejto zmluvy v stanovenej primeranej lehote odstrániť, identifikované porušenie vrátane následkov daného porušenia neodstránila, je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy o dielo v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov dochádza.

- Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú:

- prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu prevádzkovateľa, ak je potrebný podľa tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR;

- zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného ďalšieho sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov;

- nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného ďalšieho sprostredkovateľa;

- neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo neoznámení porušenia ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom alebo ďalším sprostredkovateľom, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť dozornému orgánu,

- neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti prevádzkovateľovi pri zabezpečení plnenia povinností podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 až 43 zákona alebo povinnosti reagovať na žiadosť o výkon práv dotknutej osoby,

- neinformovanie prevádzkovateľa o každej žiadosti, ktorú dostal od dotknutej osoby týkajúcej sa spracúvania podľa tejto zmluvy,

- nedodržanie záväzného rozhodnutia príslušného dozorného orgánu alebo súdu pokiaľ ide o povinnosti sprostredkovateľa stanovené v legislatíve GDPR,

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov dochádza.

- Sprostredkovateľ je oprávnený od Zmluvy o dielo v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov dochádza odstúpiť v prípade, ak napriek jeho písomnému upozorneniu prevádzkovateľ trvá na vykonaní pokynu týkajúceho sa spracúvania osobných údajov, ktorým by došlo k porušeniu pravidiel stanovených legislatívou GDPR.

- Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody.

- Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa audit alebo kontrolu, či sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť sprostredkovateľovi termín vykonania auditu alebo kontroly písomne, a to najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom vykonania. Oznámenie o plánovanom audite alebo kontrole musí obsahovať okrem termínu vykonania aj mená osôb, ktoré audit alebo kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré umožnia riadny výkon auditu alebo kontroly.

Čl. IX

Prechodné a záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť okamihom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedený iný deň nadobudnutia jej účinnosti.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojím podpisom.

- Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy.

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.

- Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V............... dňa........................                                                     V...............dňa.....................

Prevádzkovateľ:                                                                            Sprostredkovateľ:

...........................................                                                           .............................................

(doplní obstarávateľ)                                                                    (doplní úspešný uchádzač)

Príloha č. 13

(vyplní úspešný uchádzač a obstarávateľ; predmetná príloha sa podpisuje spolu so Zmluvou)

Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018  Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

(ďalej len „Zákon“)

##### Čl. I

##### ZMLUVNÉ STRANY

  - Prevádzkovateľ základnej služby:

Obchodné meno:	Železnice Slovenskej republiky

Sídlo:						Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma:			Iná právnická osoba

Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán: 	Ing. Miroslav Garaj, generálny riaditeľ

IČO: 							31 364 501

IČ DPH: 			SK2020480121

DIČ: 				2020480121

Bankové spojenie: 		Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: 			SK11 0200 0000 3500 0470 0012

BIC/SWIFT kód: 		SUBASKBX

Adresa pre doručovanie

písomností:		Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava, Kováčska 3, 832 06 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

E-mail: 	ZT@zsr.sk

(ďalej len „PKZS“)

  - Dodávateľ:

(doplní úspešný uchádzač)

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kód:

Adresa pre doručovanie

písomností:

E-mail:

(ďalej len „Dodávateľ“)

(PZS a Dodávateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

##### PREAMBULA

PKZS je zaradený do registra prevádzkovateľov kritických základných služieb. Dodávateľ a PKZS majú uzatvorenú Zmluvu o dielo č. (doplní úspešný uchádzač) (ďalej „Obchodná zmluva“), ktorej predmetom je výkon činností priamo súvisiacich s dostupnosťou, dôvernosťou a integritou prevádzky sietí a informačných systémov poskytovaných Dodávateľom pre PKZS. Nakoľko je PKZS v zmysle Zákona povinný uzatvoriť s Dodávateľom zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tejto Zmluvy.

##### Čl. II

##### PREDMET ZMLUVY

  - Dodávateľ je povinný prijímať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia na úseku kybernetickej bezpečnosti podľa tejto Zmluvy.

  - Dodávateľ sa zaväzuje zaistiť pri poskytovaní služieb pre PKZS dodržiavanie tých ustanovení bezpečnostných politík PKZS, ktoré sú relevantné vzhľadom na charakter a rozsah služieb poskytovaných Dodávateľom pre PKZS. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s bezpečnostnými politikami PKZS, ktoré sú zverejnené na webovom sídle PKZS, https://www.zsr.sk/bezpecnostna-politika-kis.html. Dodávateľ týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že znenia dokumentov, v ktorých je upravená bezpečnostná politika PKZS, sa môžu meniť a dopĺňať.

  - PKZS písomne informuje Dodávateľa o svojich bezpečnostných politikách, ktoré sú obsiahnuté v jeho interných riadiacich aktoch, metodikách a/alebo usmerneniach a rovnako tak písomne informuje Dodávateľa o každej zmene a doplnení uvedených dokumentov týkajúcich sa bezpečnostnej politiky.

  - Dodávateľ je povinný plniť notifikačné povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve.

  - Dodávateľ vyhlasuje, že na zabezpečenie účelu Zmluvy disponuje potrebným technickým a personálnym vybavením a že dokáže zabezpečiť všetky úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných systémov PKZS.

  - Dodávateľ sa zaväzuje plniť všeobecné bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné štandardy na úseku kybernetickej bezpečnosti. Dodávateľ je povinný disponovať znalosťami o aktuálnych štandardoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti, identifikačných kritériách pre jednotlivé kategórie kybernetických bezpečnostných incidentov, identifikačných kritériách závažného narušenia fungovania prevádzkovateľa základnej služby a súčasne je povinný byť riadne oboznámený s operačnými postupmi, metodikami, politikami správania sa v kybernetickom priestore, zásadami predchádzania kybernetickým bezpečnostným incidentom a zásadami riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré vydáva Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dodávateľ je povinný plniť povinnosti podľa Zmluvy v súlade so sektorovými bezpečnostnými opatreniami, ktoré vydáva príslušný ústredný orgán, ak také existujú.

##### Čl. III

##### TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

  - Zmluva je platná a účinná po dobu platnosti a účinnosti Obchodnej zmluvy. V prípade, ak Obchodná zmluva predpokladá vystavovanie písomných objednávok, pričom lehota plnenia / termín plnenia uvedený v písomnej objednávke presahuje platnosť a účinnosť Obchodnej zmluvy, Zmluva je platná a účinná do okamihu splnenia poslednej písomnej objednávky zadanej na základe Obchodnej zmluvy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nemá nárok na odplatu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy. Všetky náklady, ktoré Dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy sú zahrnuté v odplate dojednanej podľa Obchodnej zmluvy.

##### Čl. IV

##### PREVENCIA PRED KYBERNETICKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI INCIDENTAMI

  - Dodávateľ je povinný predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom (ďalej len „BKI“), ktoré by mohli negatívne ovplyvniť základnú službu PKZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov PKZS.

  - Dodávateľ je povinný vykonať všetky opatrenia slúžiace na predchádzanie vzniku BKI.

  - Dodávateľ je povinný poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení Obchodnej zmluvy a/alebo ktorí zabezpečujú plnenie podľa Zmluvy o bezpečnostnej politike PKZS a o dodržiavaní povinností stanovených Dodávateľovi na základe Zmluvy.

  - Dodávateľ je v rámci prevencie povinný zabezpečiť vlastnú kybernetickú bezpečnosť takým spôsobom, aby prostredníctvom Dodávateľa nebolo možné negatívne zasiahnuť siete a informačné systémy PKZS.

Dodávateľ je povinný vytvárať a zvyšovať bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy alebo budú mať priamy prístup k informáciám PKZS.

  - Dodávateľ je povinný poskytnúť PKZS akúkoľvek súčinnosť pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov PKZS a súčasne je povinný informovať PKZS o hrozbe, prijatých opatreniach na zamedzenie vzniku BKI, ako aj o prijatých opatreniach na odstránenie už vzniknutých BKI. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť PKZS súčinnosť v takom rozsahu, v akom je PKZS povinný ju zabezpečiť voči NBÚ, Policajnému zboru Slovenskej republiky, ako aj voči ostatným príslušným orgánom štátnej správy a ďalším inštitúciám, pričom Dodávateľ je súčasne povinný poskytnúť uvedeným orgánom a inštitúciám aj priamu spoluprácu a súčinnosť, a to predovšetkým pri riešení BKI.

  - PKZS informuje Dodávateľa o výstrahách pred BKI a o opatreniach, ktoré má Dodávateľ vykonať na odstránenie hrozieb a rizík, ktoré majú a/alebo by mohli mať negatívny vplyv na riadny výkon základnej služby PKZS. Dodávateľ je povinný spracovať informácie o výstrahách a hrozbách a súčasne je povinný riadne vykonať všetky opatrenia stanovené PKZS.

  - Dodávateľ je povinný pravidelne monitorovať, detegovať, evidovať a analyzovať informácie o BKI, a to vrátane monitorovania výstrah, hrozieb a informácií, ktoré sa týkajú potenciálnych BKI. Dodávateľ je povinný spracovať postupy riešenia a riešiť BKI.

  - Dodávateľ je povinný zasielať PKZS včasné varovania pred incidentami, o ktorých sa dozvie z vlastnej činnosti, tzn. včasne hlásiť PKZS varovania a hlásenia týkajúce sa potenciálnych hrozieb a už vzniknutých BKI a kedykoľvek na požiadanie PKZS je povinný poskytnúť PKZS informácie ohľadom kybernetickej bezpečnosti.

  - Dodávateľ sa týmto zaväzuje vypracovať a prijať vlastnú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude upravovať jednotlivé postupy plnenia jeho povinností týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti podľa Zmluvy, a to v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti a účinnosti Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať a následne aj pravidelne aktualizovať bezpečnostnú dokumentáciu tak, aby zohľadňovala štandardy kybernetickej bezpečnosti, sektorové bezpečnostné opatrenia a opatrenia špecifikované v bezpečnostných politikách PKZS. Dodávateľ je povinný na požiadanie PKZS predložiť originálne vyhotovenie a/alebo doručiť fotokópiu vyhotovenia uvedenej dokumentácie PKZS.

  - Dodávateľ je povinný doručiť PKZS zoznam zamestnancov, ktorí zabezpečujú v mene Dodávateľa pre PKZS plnenie podľa Obchodnej zmluvy a/alebo, ktorí zabezpečujú v mene Dodávateľa plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo ktorí majú prístup a nakladajú s informáciami týkajúcimi sa základnej služby PKZS, a to najneskôr do sedem dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musí obsahovať vymedzenie pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a všetkých subdodávateľov. Záväzný vzor uvedeného zoznamu je Prílohou č. 1 k Zmluve.

  - Dodávateľ je povinný zoznam zamestnancov aktualizovať tak, aby zodpovedal skutočnému stavu. Aktualizovaný zoznam je Dodávateľ povinný doručiť PKZS bez zbytočného odkladu.

  - Zmluvné strany si pre účely tejto Zmluvy určujú spôsob, kontaktné osoby zodpovedné za prijímanie a evidenciu hlásení BKI a kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy.

  - Zmeny kontaktných osôb si Zmluvné strany oznámia písomne, bezodkladne po tom, čo nastane skutočnosť zakladajúca zmenu kontaktnej osoby.

  - Dodávateľ (vrátane subdodávateľov) je pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy povinný dodržiavať platné právne predpisy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, odporúčania medzinárodne akceptovaných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom je najmä povinný dodržiavať Zákon, vyhlášku Národného bezpečnostného úradu č. 227/2025 Z. z. o bezpečnostných opatreniach, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „Vyhláška“), ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú plnenie povinností Dodávateľa podľa Zmluvy.

  - Dodávateľ sa týmto zaväzuje dodržiavať, resp. prijať bezpečnostné opatrenia, a to v rozsahu najmenej podľa ust. § 20 ods. 2 písm. a), b), d), i), j), k), l), n), o) Zákona, ktoré sú bližšie upravené v prílohe č. 1 k Vyhláške, alebo opatrenia s porovnateľným účinkom, a to v rozsahu zohľadňujúcom charakter a rozsah služieb poskytovaných Dodávateľom pre PKZS. Pre oblasť technických opatrení musia byť tieto opatrenia aplikované na tie technické prostriedky patriace Dodávateľovi, ktoré Dodávateľ využíva na poskytovanie služieb pre PKZS.

##### Čl. V

##### RIEŠENIE KYBERNETICKÝCH INCIDENTOV

  - Dodávateľ je povinný bezodkladne hlásiť PKZS každý BKI, pričom spôsob hlásenia BKI určí PKZS podľa Prílohy č. 2 Zmluvy.

  - Pri hlásení BKI je Dodávateľ povinný identifikovať PKZS stupeň závažnosti BKI stanovený podľa kategórií jednotlivých BKI, ktorý identifikuje na základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie incidentov.

Ak do okamihu hlásenia BKI nepominuli jeho účinky, Dodávateľ je povinný odoslať neúplné hlásenie BKI, v ktorom vyznačí identifikátor neúplného hlásenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevádzky siete a informačného systému toto hlásenie doplní.

  - Dodávateľ je povinný riešiť BKI reaktívnym opatrením, ktorým je priama odpoveď na BKI zabezpečovaná službami podľa ust. § 15 ods. 3 písm. b) až g) Zákona (ďalej len „Reaktívne opatrenia“). Pri riešení BKI je Dodávateľ povinný na žiadosť PKZS spolupracovať s PKZS, NBÚ, Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a na tento účel im poskytnúť potrebnú súčinnosť a všetky informácie získané z vlastnej činnosti, ktoré by mohli byť dôležité pre riešenie BKI.

  - Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať PKZS vykonanie Reaktívneho opatrenia a jeho výsledok.

  - Po vyriešení incidentu je dodávateľ povinný predložiť na výzvu PKZS v lehote stanovenej PKZS návrh opatrení na zabránenie šírenia sa, pokračovania a opakovaného výskytu BKI (ďalej len „Ochranné opatrenia“), ktoré podliehajú schváleniu PKZS. Ďalej je Dodávateľ povinný v lehote stanovenej PKZS tieto opatrenia vykonať a preveriť ich účinnosť.

  - Dodávateľ je povinný kedykoľvek spolupracovať s PKZS na príprave a prijatí potrebných ochranných opatrení.

  - V čase BKI je Dodávateľ povinný náležitým spôsobom zabezpečiť každý dôkaz a dôkazný prostriedok, ktorý by mohol byť použitý v trestnom konaní a súčasne je povinný informovať PKZS o tejto skutočnosti. Na žiadosť PKZS je Dodávateľ povinný poskytnúť PKZS dôkaz a/alebo dôkazný prostriedok, ktorý zabezpečil. Dodávateľ informuje PKZS o všetkých skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že v súvislosti s BKI mohol byť spáchaný trestný čin.

Čl. VI

AUDIT

  - PKZS je oprávnený u Dodávateľa preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení, plnenie požiadaviek stanovených Zmluvou, Zákonom a bezpečnostnou politikou PKZS, vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti Dodávateľa (ďalej len „Audit“) a Dodávateľ je povinný PKZS vykonanie Auditu umožniť.

  - PKZS je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi vykonanie Auditu najmenej 14 dní pred stanoveným termínom Auditu.

  - PKZS môže Audit realizovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby oprávnenej vykonávať v mene PKZS Audit.

  - Dodávateľ (vrátane jeho zamestnancov a subdodávateľov) je povinný poskytnúť PKZS pri vykonávaní Auditu potrebnú súčinnosť, a to predovšetkým, ale nielen sprístupnením priestorov, dokumentácie, technického, technologického a personálneho zabezpečenia, ktoré sa týkajú plnenia povinností kybernetickej bezpečnosti podľa tejto Zmluvy. PKZS je povinný zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone Auditu a ktoré nie sú verejne známe.

  - Dodávateľ je povinný počas Auditu preukázať PKZS predovšetkým, že:

- riadne plní povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy;

- splnil záväzok zachovávania mlčanlivosti podľa Zmluvy;

- jeho zamestnanci disponujú náležitými znalosťami na úseku kybernetickej bezpečnosti, vrátane vedomostí, ktoré musia mať na riadne plnenie povinností podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

  - V prípade, že PKZS na základe vykonaného Auditu zistí nedostatky, oznámi ich písomne Dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje zistené nedostatky odstrániť, a to v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

  - Dodávateľ je povinný pred vykonaním Auditu oboznámiť osoby, prostredníctvom ktorých PKZS vykonáva Audit, o pravidlách týkajúcich sa dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO") v priestoroch Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za splnenie podmienok na zaistenie BOZP a PO v priestoroch Dodávateľa tak, aby bol zaistený bezpečný výkon Auditu. Dodávateľ je súčasne povinný preukázateľne poučiť osoby vykonávajúce Audit o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri výkone Auditu v priestoroch Dodávateľa môžu vyskytnúť, ako aj o všetkých opatreniach týkajúcich sa a súvisiacich so zaistením BOZP a PO.

  - Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby PKZS mohol vykonať Audit u subdodávateľov Dodávateľa, ktorí sa podieľajú na plnení Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných systémov PKZS.

#### Čl. VII

### MLČANLIVOSŤ

  - Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie sú verejne známe, pokiaľ by sa mohli dotýkať oblasti kybernetickej bezpečnosti. V prípade pochybností platí, že skutočnosť sa dotýka oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzťahuje sa na ňu povinnosť zachovávania mlčanlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti alebo zachovania tajomstva podľa osobitných predpisov. Dodávateľ je povinný chrániť informácie, ktoré by mohli mať vplyv na základnú službu PKZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov PKZS.

  - Na zbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona.

  - Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy trvá aj po skončení trvania Zmluvy.

  - Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy dodržiavali jeho zamestnanci, osoby, ktoré sú s ním v obdobnom pracovnom vzťahu, subdodávatelia a ich zamestnanci a osoby, ktoré sú s nimi v obdobnom pracovnom vzťahu a ktoré sa podieľajú na plnení podľa Zmluvy alebo Obchodnej zmluvy a/alebo ktoré majú prístup k informáciám, ktoré sa týkajú a majú vplyv na kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov PKZS. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby menovaní, ktorí sa podieľajú na predmete plnenia podľa Zmluvy, podpísali vyjadrenie o zachovávaní mlčanlivosti podľa § 12 ods. 1 Zákona.

  - Dodávateľ je povinný najneskôr do 14 dní od zániku Zmluvy vrátiť alebo previesť na PKZS všetky informácie a dáta, ktoré mal od PKZS na základe Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinný tieto informácie a dáta v súlade s pokynom PKZS v rovnakej lehote zničiť a PKZS preukázať ich zničenie.

#### Čl. VIII

#### OSTATNÉ USTANOVENIA ZMLUVY

  - Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať informácie, ktoré majú a/alebo by mohli mať vplyv na základnú službu PKZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov PKZS tak, aby nedošlo k narušeniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dôvernosti.

  - Dodávateľ nie je oprávnený zapojiť do poskytovania služieb a plnenia tejto Zmluvy ďalšieho dodávateľa (subdodávateľa) bez predchádzajúceho písomného súhlasu PKZS.

  - V prípade, že Dodávateľ plní Obchodnú zmluvu prostredníctvom svojich subdodávateľov a toto plnenie priamo súvisí s dostupnosťou, dôvernosťou a integritou prevádzky sietí a informačných systémov PKZS, je Dodávateľ povinný zabezpečiť plnenie povinností na úseku kybernetickej bezpečnosti vyplývajúcich zo Zmluvy aj u svojich subdodávateľov a súčasne je povinný preukázať túto skutočnosť PKZS.

  - Dokumentáciu, ktorú má Dodávateľ a ktorá sa týka informačných systémov a ostatných informačno-komunikačných technológií na zabezpečenie plnenia podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodávateľ povinný uchovávať v zabezpečenom priestore tak, aby nedošlo k jej narušeniu. Dodávateľ je povinný systematicky zaznamenávať a dokumentovať činnosť, ktorú plní na základe Zmluvy a na požiadanie PKZS je povinný mu predložiť túto dokumentáciu. Dodávateľ je súčasne povinný dokumentovať svoju činnosť podľa Zmluvy (vrátane evidovania BKI a dokumentovania školení svojich zamestnancov) a na žiadosť PKZS je povinný mu predložiť uvedenú dokumentáciu k nahliadnutiu a zhotoveniu kópií.

  - Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude PKZS uložená právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu pokuta a/alebo akákoľvek iná sankcia v dôsledku nesplnenia a/alebo porušenia povinností Dodávateľa podľa Zmluvy, uhradí PKZS pokutu vo výške stanovenej právoplatným rozhodnutím orgánu, ktorý pokutu uložil. PKZS je povinný zaslať Dodávateľovi fotokópiu rozhodnutia orgánu o uložení pokuty, a to najneskôr do päť dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia PKZS.

  - Dodávateľ je povinný vykonať úhradu podľa pokuty uloženej PKZS na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy PKZS, ktorej prílohou bude fotokópia právoplatného rozhodnutia orgánu o uložení pokuty. Povinnosť Dodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy trvá aj po ukončení tejto Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ostatné nároky PKZS na náhradu škody spôsobenú porušením a/alebo nesplnením povinností Dodávateľa podľa Zmluvy.

  - PKZS je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Dodávateľ porušuje povinnosti podľa Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je potrebné realizovať písomne.

Dodávateľ je povinný po ukončení Zmluvy udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť všetky potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovanej základnej služby na PKZS; uvedený záväzok Dodávateľa ostáva v platnosti aj po ukončení Zmluvy po dobu minimálne päť rokov po ukončení Zmluvy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že pre vzájomné zasielanie akýchkoľvek písomností (ďalej aj „písomnosť“) v zmysle Zmluvy použijú korešpondenčné adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností priamo sa týkajúcich Zmluvy medzi sebou budú používať predovšetkým nasledovné spôsoby:

- doručovanie poštou, ako zásielku s doručenkou zaslanú doporučene. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa písomnosť považuje za doručenú dňom jej doručenia doporučene poštou na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, (i) v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, bezdôvodne odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo (ii) v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie písomnosti na pošte, alebo (iii) v ktorý sa zásielka obsahujúca písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné adresáta na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je odosielateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť, a to aj vtedy, ak sa adresát písomnosti o tom nedozvie;

- doručovanie kuriérom doručovateľskej služby, pričom v prípade bezdôvodného odopretia prevzatia písomnosti alebo jej nemožnosti doručenia z dôvodu nezastihnutia adresáta, sa bude táto považovať za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej vrátenia odosielateľovi;

- doručovanie osobne, pričom písomnosť sa bude považovať za doručenú okamihom prevzatia písomnosti osobou oprávnenou na preberanie zásielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.

  - V prípade, že dôjde u niektorej zo Zmluvných strán k zmene akéhokoľvek údaju uvedeného v záhlaví Zmluvy, zaväzuje sa táto Zmluvná strana bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa účinnosti tejto zmeny, o tejto zmene písomne informovať druhú Zmluvnú stranu.

  - V prípadoch pochybností, či sa aplikujú pre doručovanie ustanovenia Zmluvy alebo Obchodnej zmluvy majú prednosť ustanovenia Obchodnej zmluvy pred ustanoveniami Zmluvy.

#### Čl. IX.

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  - Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zákona, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

  - Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali a jej obsahu porozumeli, že Zmluva bola uzavretá po vzájomnej dohode v súlade s platnou právnou úpravou, s ich slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je na znak súhlasu podpísaná oboma Zmluvnými stranami.

  - Akékoľvek zmeny obsahu Zmluvy môžu byť vykonané iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

  - Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením.

  - Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 –	Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa

Príloha č. 2 -	Spôsob hlásenia BKI a kontaktné osoby

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Obchodnej zmluvy, ak v tejto Zmluve nie je uvedený iný deň nadobudnutia jej účinnosti.

  - Zmluva je vyhotovená v rovnakom počte vyhotovení ako Obchodná zmluva.

| Za PKZS: | Za Dodávateľa: |
| --- | --- |
| V Bratislave, dňa | V........................., dňa |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| Železnice Slovenskej republiky Ing. Miroslav Garaj, generálny riaditeľ | (doplní úspešný uchádzač) |

Príloha č. 1 – Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa

Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa v zmysle bodu 4.10 Zmluvy

Zamestnanci Dodávateľa

| Meno a priezvisko | Pracovná rola vo vzťahu k výkonu činností pre ZS | Tel. kontakt | e-mailová adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |

Zamestnanci subdodávateľa

| Meno a priezvisko | Pracovná rola vo vzťahu k výkonu činností pre ZS | Tel. kontakt | e-mailová adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |

Príloha č. 2 - Spôsob hlásenia BKI a kontaktné osoby

Spôsob hlásenia BKI

Dodávateľ je povinný bezodkladne vzájomne hlásiť PKZS každý BKI, o ktorom sa hodnoverne dozvie, prostredníctvom k tomu poverených zamestnancov, a to na kontaktné údaje uvedené nižšie v zmysle bodu 4.12 Zmluvy.

V oznámení Dodávateľ uvedie:

a)	službu zasiahnutú kybernetickým bezpečnostným incidentom,

b)	vplyv kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytovanú službu,

c)	časové údaje priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu,

d)			detailný opis priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu,

e)rozsah vzniknutých škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu alebo rozsah predpokladaných škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu,

f)popis následkov kybernetického bezpečnostného incidentu alebo popis očakávaných následkov kybernetického bezpečnostného incidentu,

g)	riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu,

h)	stav riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu,

i)	vykonané nápravné opatrenia, ak boli vykonané.

Kontaktné údaje zamestnancov PKZS a dodávateľa pre oblasť ZKB

Zoznam a kontaktné údaje zamestnancov PKZS pre oblasť kybernetickej bezpečnosti:

| Meno a priezvisko | Označenie role: | E-mail: | Tel. číslo: |
| --- | --- | --- | --- |
| Hotline - Service desk | Príjem a evidencia hlásení BKI | servicedesk@zsr.sk | (02) 2029 2727 (02) 2029 2000 - voľba "3" |
| Ing. Marián Botka | Prednosta sekcie kybernetickej a informačnej bezpečnosti -koordinácia riešenia bezpečnostných incidentov | koordinatoribi@zsr.sk | +421 55 229 5918 +421 903 250 723 |
| Mgr. Tibor Švehla | MKIB, Oddelenie kybernetickej bezpečnosti koordinácia riešenia bezpečnostných incidentov | koordinatoribi@zsr.sk | +421(2) 2029 2742 +421(0) 910 832 546 |
|  | Koordinátor zmluvného vzťahu - zodpovedná osoba za vecnú a odbornú komunikáciu s dodávateľom |  |  |

Zoznam a kontaktné údaje zamestnancov Dodávateľa pre oblasť kybernetickej bezpečnosti:

| Meno a priezvisko | Označenie role: | E-mail: | Tel. číslo: |
| --- | --- | --- | --- |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |
| (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) | (doplní úspešný uchádzač) |