## List1
Příloha 4 - Předpokládaný harmonogram
2026
|  | předpokládaný |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
položka | název položky | začátek | konec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | poznámka
| podpis SoD |  | 2026-06-01 | bar: srpen 32 to srpen 33
| zahájení prací |  | do MAX 10 dnů od podpisu SoD | bar: srpen 32 to srpen 33
[35 empty] | LO | LO
[35 empty] | LO | LO
výkopy | bar: srpen 32 to srpen 33
položení dešťové kanalizace | bar: srpen 32 to srpen 33
[35 empty] | LO | LO
zásypy | bar: srpen 32 to srpen 33
[35 empty] | LO | LO
[35 empty] | LO | LO
obrubníky, přídlažby | bar: srpen 32 to srpen 33
[35 empty] | LO | LO
[35 empty] | LO | LO
kompletní skladba komunikací a skladových ploch | bar: srpen 32 to srpen 33
[35 empty] | LO | LO
[35 empty] | LO | LO
[35 empty] | LO | LO
[35 empty] | LO | LO
[35 empty] | LO | LO
ostatní práce | bar: srpen 32 to srpen 33
[35 empty] | LO | LO
[35 empty] | LO | LO
dokončení stavebních prací | bar: srpen 32 to srpen 33
revize, zkoušky, apod. | bar: srpen 32 to srpen 33
| dokumentace skutečného provedení, dokladová část |  | do MAX 15 dní od ukončení díla | bar: srpen 32 to srpen 33
| Předání a převzetí díla |  | MAX do 30.09.2026 | bar: srpen 32 to srpen 33
Poznámka:
1) | Lze doplnit další řádky či sloupce podle potřeby
2) | Žlutě vyznačené termíny nelze měnit
3) | LO = letní celozávodní dovolená (předpoklad od 3.8.2026 do 14.8.2026), termín bude upřesněn do 31.05.2026
4) | Červeně jsou označeny závazné milníky dle Návrhu SoD