## Harmonogram
|  | Milníky (nejzazší termín) | Kalendářní měsíce /rok |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | (bude opraveno, jakmile smlouva vstoupí v platnost "0")
|  |  | Ode dne "0" (měsíce) |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | Poznámky
Položka | Činnost |  | Začátek | Ukončení
1 | Platná smlouva - podpis Smlouvy o dílo (den "0") / * (první faktura, bankovní záruka) | 2026-06-05 | 0 | [19 empty] | (bude opraveno, jakmile smlouva vstoupí v platnost "0")
0
2 | Projekt | 2026-06-26 | 0 | 0.75
3 | Dokumentace pro žádost na ČTÚ /*, ** | 2026-06-26 | 0.75
4 | 1 dodávka - radiostanice s příslušenstvím /*, ** | 2026-07-31 | 1.75
5 | Přidělení kmitočtů od ČTÚ | 2026-08-21 | 2.75
6 | Příprava systému (převaděče, antény, nahrávání, radiostanice) | 2026-10-23 | 0.75 | 4.5
7 | 2. dodávka díla do místa plnění - montáž a zprovoznění v hale TAO /* | 2026-10-23 | 4.5
8 | Komplexní zkoušky - hala TAO /*, ** | 2026-11-06 | 4.5 | 5
9 | Zaškolení | 2026-11-06 | 4.25 | 5
10 | Montáž a uvedení do provozu v místě plnění - hala TPV /* | 2026-11-06 | 5
11 | Komplexní zkoušky - hala TPV /*, ** | 2026-11-20 | 5 | 5.5
12 | Zkušební provoz | 2026-12-18 | 5.5 | 6.25
13 | Předání a převzetí díla /*, ** | 2026-12-18 | 6.25
14 | Záruční doba / * (Záruční bankovní záruka) | min. 12 měsíců
Legenda:
/ * = Milník
/ ** = Napojeno na pokutu z prodlení
AIB návrh
Dodavatel nabídka