## karta_projektu
PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE
Název akce: |  | Silnice II/260 a II/269 Tuhaň, úprava křižovatky včetně odvodnění
Datum: | 2025-08-25 | Staničení: | Silnice II/260 (km 7,622 - 7,746) Silnice II/269 (km 15,376 - 15,401 m) | Mostů: | 0
Silnice: | II/260, II/269 | Délka úseku: | Silnice II/260 (124 m) Silnice II/269 (25 m) | Zdí : | 0
Okres: | Česká Lípa | Šířka úseku: | Silnice II/260 (6,5 m) Silnice II/269 (6,0 - 6,5 m) | Propustů: | 2
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy z 8/2025. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Popis současného stavu:
Řešeným úsekem je úsek silnice II/260 v délce 124 m (km 7,622 - 7,746 provozního staničení) a úsek silnice II/269 v délce 25 m (km 15,376 - 15,401 provozního staničení) v katastru obce Tuhaň. Předmětný úsek silnice II/260 km je s průměrnou šířkou vozovky 6,5 m veden v intravilánu obce Tuhaň. Povrch vozovky je tvořen živičným krytem, který téměř v celé ploše vykazuje závady zásadního charakteru, zejména korozi obusné vrstvy, trhliny, lokální výtluky, plošnou deformaci vozovky, prolomení vozovky. Nezpevněné krajnice jsou zanesené, nestržené. Současný špatný stav komunikace vyjadřuje fotodokumentace stávajícího stavu. Odvodnění komunikace je tvořeno otevřenými i zatrubněnými podélnými příkopy, které jsou zaústěny do stávajících propustků a dále napojeny na odvodnění v prostoru křižovatky se silnicí II/269, popř. přivedeny do koryta vodního toku Obrtky. Funkčnost odvodnění je omezená a je zapotřebí jej zrenovovat. Vodorovné dopravní značení silnice není kompletní a bude muset být obnoveno. Předmětný úsek silnice II/269 v délce cca 25 m (km 15,376 - 15,401) je s proměnnou šířkou vozovky 6,0 - 6,5 m veden v intravilánu obce Tuhaň. Povrch vozovky je tvořen živičným krytem, který je v dobrém stavu, ale pro potřeby řešení křižovatky bude opraven v potřebné míře. Nezpevněné krajnice jsou zanesené, nestržené. Současný stav komunikace vyjadřuje fotodokumentace stávajícího stavu. Odvodnění komunikace je tvořeno stávajícími otevřenými příkopy. Vodorovné dopravní značení bude upraveno v návaznosti na úpravu vodorovného značení v křižovatce se silnicí II/260.
Stručný popis požadovaných úprav komunikace:
Provede se geodetické zaměření, zjištění inženýrských sítí a diagnostický průzkum na předmětných úsecích silnice II/260 a II/269. Tyto průzkumy budou podkladem pro návrh nové úpravy prostoru křižovatky silnic II/268 a II/269. V navazujících větvích křižovatky budou zachovány stávající šířková uspořádání. S rekonstrukcí krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevněných krajnic - pokud budou krajnice nenormové, budou uvedeny do normových šířek. V rámci akce se provede případné odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech (alespoň 0,5m za vnější hranou příkopu). V rámci projektu bude provedena kompletní rekonstrukce odvodnění křižovatky a navazujících větví silnice. Budou modernizovány nebo zřízeny nové příkopy. Bude zrekonstruován stávající propust pod silnicí II/260 ve směru na Domašice, propust v křižovatce se silnicí II/269 byl v nedávné době rekonstruován a předpokládá se, že na něm bude provedena pouze běžná údržba. Počet propustů vychází z pasportu silnice a v případě většího množství propustů se nezvyšuje cena díla. Sjezdy a podélné propusty jsou součástí stavby v případě, že se jedná o vyvolaný zásah z důvodu opravy/rekonstrukce komunikace. Řešení sjezdů a podelných propustků nezvyšují cenu díla. V rámci rekonstrukce se provede obnova a doplnění vodorovného dopravního značení v plastu a kompletní výměna a doplnění svislého dopravního značení. Situace navrženého dopravního značení celého úseku (VDZ a SDZ) včetně úpravy a nového tvaru křižovatky bude odsouhlasena Policí ČR. Požadavkem zadavatele je kompletně vyřešit nevyhovující odvodnění v prostoru křižovatky doplněním kapacitnějších potrubí, vsakovacích jímek apod. V projektu bude provedena koordinace s plánovanými požadavky obce Tuhaň, popř. dotčených orgánů a jiných investorů tak, aby v budoucnu nebylo zasahováno při výstavbě těchto záměrů do rekonstruované komunikace. Veškeré práce musí být představeny investorovi akce a technické řešení musí být investorem odsouhlaseno. Před finálním dopracováním je požadavkem investora představení variant nového řešení křižovatky, kdy bude vybrán výsledný návrh a ten bude následně dopracován. Dále zadavatel požaduje svolání výrobních výbrorů za účelem projednání postupu prací a inženýrské činnosti na obecním úřadě v Tuhani. V rámci této akce bude řešen i vyvolaný zásah do stávajících inženýrských sítí a zásah do pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, tyto činnosti nezvyšují cenu projekčních prací.
Stručný popis požadovaných úprav mostních objektů:
Požadované průzkumy a měření:
Geodetické zaměření potřebné pro projekt včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí
Diagnostika vozovek dle platných předpisů, zejména ČSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209 (včetně zjištění únosnosti podloží - silniční pláně)
Přílohy: | Příloha 1A |  | Přehledná situace stavby
| Příloha 1B |  | Fotodokumentace