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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky: 
„Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-052 Ronava, D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka“

1 Predmet zákazky
1.1. Predmetom obstarávania zákazky je vykonanie stavebných prác „Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-052 Ronava, D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka“, ktorý bude rozdelený na 2 samostatné časti / diela:
· 1.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava
· 2.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka, ktoré zahŕňajú tieto práce:
Vykonanie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje 1.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava zahŕňa nasledovné práce: 

1.1.1 Most ev. č. D1-052 nad potokom Ronava a poľnou cestou:
· vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane vrstvy spádového betónu na nosnej konštrukcii mosta a izolácie),
· odstránenie všetkých častí pôvodných odvodňovačov s minimálnym potrebným vybúraním častí nosnej konštrukcie okolo odvodňovačov a odvodňovacích žľabov pri oporách vrátane podkladového betónu,
· vybúranie mostných záverov vrátane častí káps pre ich kotvenie,
· očistenie povrchu nosnej konštrukcie a opôr,
· montáž odvodňovačov a ich príslušenstva,
· betonáž spádového betónu po etapách,
· natavenie izolácie na povrch spádového betónu pod rímsami a takisto druhej vrstvy slúžiacej ako ochrana izolácie,
· doplnenie výstuže pre kotvenie mostných záverov vlepovaním a osadenie mostných záverov,
· betonáž ríms, realizácia vozovkových vrstiev a montáž zvodidiel,
· prisypanie svahových kužeľov, zhotovenie revíznych schodísk.
Vykonanie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje 2.časť: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka zahŕňa nasledovné práce, ktoré budú prebiehať na oboch mostoch súbežne: 
1.1.2 Most ev. č. D1-057 nad príjazdnou vetvou k motorestu:
· vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane vrstvy spádového betónu na nosnej konštrukcii mosta a izolácie),
· odstránenie všetkých častí pôvodných odvodňovačov s minimálnym potrebným vybúraním častí nosnej konštrukcie okolo odvodňovačov a odvodňovacích žľabov pri oporách vrátane podkladového betónu,
· vybúranie mostných záverov vrátane častí káps pre ich kotvenie,
· očistenie povrchu nosnej konštrukcie a opôr,
· montáž odvodňovačov a ich príslušenstva,
· betonáž spádového betónu po etapách,
· natavenie izolácie na povrch spádového betónu pod rímsami a takisto druhej vrstvy slúžiacej ako ochrana izolácie,
· doplnenie výstuže pre kotvenie mostných záverov vlepovaním a osadenie mostných záverov,
· betonáž ríms, realizácia vozovkových vrstiev a montáž zvodidiel,
· prisypanie svahových kužeľov, zhotovenie revíznych schodísk.
1.1.3 Most ev. č. D1-058 nad potokom Trnávka:
· vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane vrstvy spádového betónu na nosnej konštrukcii mosta a izolácie),
· odstránenie všetkých častí pôvodných odvodňovačov s minimálnym potrebným vybúraním častí nosnej konštrukcie okolo odvodňovačov a odvodňovacích žľabov pri oporách vrátane podkladového betónu,
· vybúranie mostných záverov vrátane častí káps pre ich kotvenie,
· očistenie povrchu nosnej konštrukcie a opôr,
· montáž odvodňovačov a ich príslušenstva,
· betonáž spádového betónu po etapách,
· natavenie izolácie na povrch spádového betónu pod rímsami a takisto druhej vrstvy slúžiacej ako ochrana izolácie,
· doplnenie výstuže pre kotvenie mostných záverov vlepovaním a osadenie mostných záverov,
· betonáž ríms, realizácia vozovkových vrstiev a montáž zvodidiel,
· prisypanie svahových kužeľov, zhotovenie revíznych schodísk.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (teda aj počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 hodín denne. Uchádzač si do ceny zahrnie náklady všetkého technického vybavenia potrebného na realizáciu predmetu príslušnej časti zákazky, ku ktorej uchádzač predložil ponuku. 

	Zároveň Zhotoviteľ v priebehu stavby zabezpečí vypracovanie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) a k preberaciemu konaniu vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS).

	Verejný obstarávateľ (ďalej aj „Objednávateľ“) požaduje zaplachtovanie pozdĺž celého pracoviska na predmetných mostných objektoch.
1.2 Miesto vykonania prác: 
1.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava:
· Mostný objekt ev. č. D1-052 sa nachádza na diaľnici D1 v km 42,673 nad poľnou cestou a potokom Ronava v k.ú. obce Slovenská Nová Ves.
2.časť: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka:
· Mostný objekt ev. č. D1-057 sa nachádza na diaľnici D1 v km 47,481 nad príjazdnou cestou k odpočívadlu Zeleneč v k.ú. obce Zeleneč. Mostný objekt ev. č. D1-058 cez potok Trnávka sa nachádza na diaľnici D1 v km 48,367 nad potokom Trnávka v k.ú. obce Modranka.

1.3 Základné údaje o mostných objektoch:
Základné údaje o mostnom objekte ev. č. D1-052 nad potokom Ronava a poľnou cestou km 42,673
Umiestnenie stavby - kraj    		: Trnavský
Umiestnenie stavby - okres		: Trnava
Umiestnenie stavby - katastrálne územie	: Slovenská Nová Ves
Správca mosta		: NDS, a.s., SSÚD Trnava
Počet polí		: 1
Dĺžka premostenia		: 18,66 m
Rok postavenia		: 1978
Nosná konštrukcia		: prefabrikované predpäté nosníky I-73 dĺ. 21,0m

Základné údaje o mostnom objekte ev. č. D1-057 nad príjazdnou vetvou k motorestu		km 47,481
Umiestnenie stavby - kraj       		: Trnavský
Umiestnenie stavby - okres		: Trnava
Umiestnenie stavby - katastrálne územie	: Zeleneč
Správca mosta		: NDS, a.s., SSÚD Trnava
Počet polí		: 3
Dĺžka premostenia		: 34,95 m
Rok postavenia		: 1978
Nosná konštrukcia		: prefabrikáty KA-73 dĺ. 12,0m

Základné údaje o mostnom objekte ev. č. D1-058 nad potokom Trnávka						km 48,367
Umiestnenie stavby - kraj       		: Trnavský
Umiestnenie stavby - okres		: Trnava
Umiestnenie stavby - katastrálne územie	: Modranka
Správca mosta		: NDS, a.s., SSÚD Trnava
Počet polí		: 1
Dĺžka premostenia		: 25,40 m
Rok postavenia		: 1978
Nosná konštrukcia		: prefabrikované predpäté nosníky I-73

2 Rozsah predmetu zákazky
Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a  v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, TP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania. TKP, TP sú dostupné na stránke https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc. 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Malacky a SSÚD Trnava", CEMOS, s. r. o. Bratislava, ktorá je súčasťou SP (Príloha č. 1 k časti B.1). 

3 Termín a podmienky predmetu obstarávania 
3.1 1.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava:
Dĺžka trvania realizácie stavebných prác na moste ev. č. D1-052 (ktorá je zároveň Celkovou lehotou na vykonanie diela v Zmluve o dielo k 1. časti zákazky) je maximálne 184 dní odo dňa začatia realizácie prác v štyroch etapách. V rámci realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ vykonávať stavebné práce, ktoré bude realizovať počas obmedzenia dopravy – Lehota obmedzenia dopravy. Lehota obmedzenia dopravy je maximálne 160 dní od začatia realizácie prác s obmedzením dopravy.   
Mostný objekt sa nachádza na diaľnici D1 medzi križovatkami Voderady a Senec-východ v diaľničnom kilometri 42,673, SSÚD Trnava. Na mostnom objekte sa bude obnovovať mostný zvršok, rímsy, odvodňovače, mostné závery a vozovka na dĺžke 50 m pred a za mostom. V projekte dopravného značenia je potrebné riešiť 4 etapy výstavby.
V 1. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 pravých (pomalých) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta. Doprava na ľavom moste bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch v smere do Bratislavy a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava v smere do Trnavy.
V 2. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov pravého mosta. Doprava na ľavom moste bude zachovaná  bez obmedzenia v pôvodnom stave.
V 3. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 pravých (pomalých) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava na pravom moste bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch v smere do Trnavy a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava v smere do Bratislavy.
V 4. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov ľavého mosta. Doprava na pravom moste bude zachovaná bez obmedzenia v pôvodnom stave.

2.časť: Oprava diaľničných   mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka:
Dĺžka trvania realizácie stavebných prác na mostoch ev. č. D1-057 a D1-058 (ktorá je zároveň Celkovou lehotou na vykonanie diela, ktorá je zároveň Celkovou lehotou na vykonanie diela v Zmluve o dielo k 2. časti zákazky) je maximálne 161 dní odo dňa začatia realizácie prác, ktoré budú realizované v štyroch etapách. V rámci realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ vykonávať stavebné práce, ktoré bude realizovať počas obmedzenia dopravy – Lehota obmedzenia dopravy. Lehota obmedzenia dopravy je maximálne 140 dní od začatia realizácie prác s obmedzením dopravy.   
Mostné objekty sa nachádzajú na diaľnici D1 medzi križovatkami Voderady a  D1-R1 v diaľničnom kilometri 47,481 a 48,367, SSÚD Trnava. Na mostných objektoch sa bude obnovovať mostný zvršok, rímsy, odvodňovače, mostné závery a vozovka na dĺžke 50 m pred a za mostom. V projekte dopravného značenia je potrebné riešiť 4 etapy výkonu opravy prebiehajúce zároveň na diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč  a D1-058 Trnávka.
D1-057 Zeleneč :
V 1. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 pripájacom jazdnom pruhu a 1 pravom (pomalom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 ľavých (rýchlych) jazdných pruhov ľavého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta. Doprava v pravom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-057 po most ev. č. D1-058 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
V 2. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 ľavých (rýchlych) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 pripájacieho jazdného pruhu a 1 pravého (pomalého) jazdného pruhu. Doprava na pravom moste bude zachovaná bez obmedzenia v pôvodnom stave.
V 3. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v pravej časti s presmerovaním dopravy z 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava v ľavom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-058 po most ev. č. D1-057 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru. 
V 4. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v ľavej časti s presmerovaním dopravy do 1 pravého (pomalého) jazdného pruhu pravého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava v ľavom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-058 po most ev. č. D1-057 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
D1-058 Trnávka:
V 1. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 pravých (pomalých) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta. Doprava v pravom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-057 po most ev. č. D1-058 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
V 2. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov ľavého mosta. Doprava na pravom moste bude zachovaná bez obmedzenia v pôvodnom stave.
V 3. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 pravých (pomalých) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava v ľavom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-058 po most ev. č. D1-057 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
V 4. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov pravého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava v ľavom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-058 po most ev. č. D1-057 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
3.2 Všeobecné požiadavky predmetu obstarávania
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ musí pri určení termínu začatia realizácie prác zohľadniť termín výkonu zimnej údržby, ktorá prebieha v období od 01.11. príslušného kalendárneho roka do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „zimná údržba“). Pokiaľ by sa práce po nadobudnutí účinnosti zmluvy nestihli realizovať v jednom kalendárnom roku do 31.10., Objednávateľ môže určiť, že Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác po skončení zimnej údržby teda od 01.04. nasledujúceho kalendárneho roka a v prípade vyhovujúcich klimatických podmienok alebo v prípade, ak cestný správny orgán povolí realizovať stavebné práce počas termínu zimnej údržby, aj pred týmto dátumom.
Počas prác na mostoch ev. č. D1-052, D1-057 a D1-058 sú nevyhnutné vyššie uvedené obmedzenia dopravy v jednotlivých etapách. Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zákazky. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené verejným obstarávateľom.
Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác na mostoch ev. č. D1-052, D1-057 a D1-058 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 hodín denne. Vzhľadom na uvedené si uchádzač do ceny zahrnie náklady všetkého potrebného technického vybavenia. 
Práce je Zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platných a účinných v čase realizácie diela. Minimálne 21 (dvadsaťjeden)  kalendárnych dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií je Zhotoviteľ povinný podľa kontrolno-skúšobného plánu predložiť verejnému obstarávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Každý technologický predpis musí byť zo strany Objednávateľa schválený min. 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred začatím realizácie prác.
Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu použitých materiálov na stavbe zhrnie Zhotoviteľ v Elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať Objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach pri preberacom konaní stavby.

4 Nakladanie s odpadmi
Počas stavebných prác predpokladáme vznik nižšie uvedených druhov odpadov uvedených v  Tabuľke 1. pre most ev. č. D1-052, Tabuľke 2. pre most ev. č. D1-057 a Tabuľke 3. pre most ev. č. D1-058. Zatriedenie odpadov je vypracované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný vypracovať technologický postup pred zahájením demolačných prác, kde uvedie spôsob vykonávania selektívnej demolácie s cieľom zabezpečiť zákonom predpísané ciele odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu. V tabuľkách sú uvedené tie druhy materiálov zo skupiny 17 z katalógu odpadov, kde treba uplatniť v maximálnej miere recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu.  
	P.č.
	Katalógové číslo
	Kategória
	


Názov materiálu
	Merná jednotka
	Celkové množstvo odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom

	7
	17 01 01
	O
	Betón
	t
	277,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	8
	17 03 02
	O
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	t
	566,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	9
	17 04 05
	O
	Železo a oceľ
	t
	39,0
	R4 - zber, recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

	10
	17 05 04
	O
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	11
	17 05 06
	O
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	t
	326,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	12
	17 09 04
	O
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov


Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet Objednávateľa. Na tento účel Objednávateľ udelí Zhotoviteľovi plnú moc. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín.





Tabuľka 1. Odhad odpadu z mosta D1-052
	P.č.
	Katalógové číslo
	Kategória
	


Názov materiálu
	Merná jednotka
	Celkové množstvo odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom

	7
	17 01 01
	O
	Betón
	t
	315,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	8
	17 03 02
	O
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	t
	798,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	9
	17 04 05
	O
	Železo a oceľ
	t
	53,0
	R4 - zber, recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

	10
	17 05 04
	O
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	11
	17 05 06
	O
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	t
	321,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	12
	17 09 04
	O
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
	t
	11,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov





















Tabuľka 2. Odhad odpadu z mosta D1-057
	P.č.
	Katalógové číslo
	Kategória
	


Názov materiálu
	Merná jednotka
	Celkové množstvo odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom

	7
	17 01 01
	O
	Betón
	t
	268,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	8
	17 03 02
	O
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	t
	579,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	9
	17 04 05
	O
	Železo a oceľ
	t
	40,0
	R4 - zber, recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

	10
	17 05 04
	O
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	11
	17 05 06
	O
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	t
	288,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	12
	17 09 04
	O
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov




















Tabuľka 3. Odhad odpadu z mosta D1-058
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu 
z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70 % odpadu). Zhotoviteľ musí Objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so	stavebným	odpadom alebo sa	preukázať	zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele.

5 Ostatné požiadavky na predmet obstarávania	
Uchádzač predloží do ponuky Harmonogram postupu a trvania prác, ktorý tvorí Prílohu č.1 ku každej Zmluve (ďalej len „Harmonogram prác“), v ktorom je uchádzač povinný dĺžku trvania prác vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie  jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.). Návrh Harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej forme vo formáte Excel.
Opis a rozsah zákazky, špecifikácia predmetu zákazky sú uvedené samostatnej časti B.1 k týmto súťažným podkladom, ktorá zároveň je prílohou č. 3 k Zmluve.
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