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A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/ UCHÁDZAČOV


[bookmark: _Toc461981348]	Časť I.	
[bookmark: _Toc461981349]Všeobecné informácie

1 [bookmark: _Toc461981350]Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:								Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo organizácie:								Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava
IČO:													35 919 001
IČ DPH: 											SK 2021937775
Bankové spojenie: 								Štátna pokladnica
IBAN:												SK95 8180 0000 0070 0069 4593
BIC/SWIFT: 			 							SPSRSKBA
Internetová adresa organizácie (URL): 	www.ndsas.sk 
Profil verejného obstarávateľa: 	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/
vyhladavanie-profilov/detail/9127 	
Kontaktná osoba:								Ing. Elena Závodská
Telefón:											     +421 2 58311055
E-mail: 											     elena.zavodska@ndsas.sk 


Verejný obstarávateľ neuplatnil prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) podľa § 25 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
    
2 [bookmark: _Toc461981351]Predmet zákazky
2.1 	Predmetom verejného obstarávania je zákazka podľa § 3 ods. 3 Zákona na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto SP“ alebo „SP“). 
2.2 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa super reverznej verejnej súťaže uvedené v Oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“ alebo „Oznámenie o vyhlásení“)  
v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 
v lehote na predkladanie ponúk.
2.3 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s Oznámením o vyhlásení, s týmito SP a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok tohto verejného obstarávania stanovených verejným obstarávateľom.
2.4 Ponuka, ktorá obsahuje akékoľvek obmedzenia alebo výhrady voči podmienkam uvedeným 
v Oznámení o vyhlásení, v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a ponuka, ktorá obsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, sa považuje za neplatnú.
2.5 Súťažné	podklady sú bezodplatne k dispozícii na webovom	sídle https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127	prostredníctvom	profilu verejného	obstarávateľa	a na	elektronickej	platforme	verejného	obstarávateľa https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/list	(ďalej len “JOSEPHINE“). 
2.6 Uchádzač vypracuje a predloží ponuku a všetky súvisiace dokumenty elektronicky (ak nie je uvedené inak) prostredníctvom systému JOSEPHINE, v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, s týmito SP a s inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
2.7 Názov predmetu zákazky
 „Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-052 Ronava, D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka“
2.8 Stručný opis predmetu zákazky
[bookmark: _Hlk138684325]Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje oprava diaľničných mostov ev. č. D1-052 nad potokom Ronava a poľnou cestou, ev. č. D1-057 nad príjazdnou vetvou k motorestu a na moste ev. č. D1-058 nad potokom Trnávka, ktoré sú v správe Strediska správy a údržby diaľnic („ďalej len SSÚD“) Trnava. 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia v spojení s opisom predmetu zákazky. Vykonanie stavebných prác zahŕňa opravu diaľničných mostov ev. č. D1-052 Ronava, D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka v správe SSÚD Trnava, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a  v zmysle projektovej dokumentácie, týchto SP a v kvalite požadovanej v zmysle technicko kvalitatívnych podmienok (ďalej len „TKP“), ktoré tvoria prílohu č. 2 časti B.1 týchto SP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP a technické podmienky (ďalej len „TP“) sú dostupné aj na stránke https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Malacky a SSÚD Trnava“, CEMOS s.r.o., ktorá tvorí Prílohu č. 1 časti B.1 týchto SP.

2.9 	Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
Hlavný predmet:				
45221119-9	Stavebné práce na obnove mostov

Doplňujúci predmet: 
45000000-7 Stavebné práce
		45111000-8	Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45223100-7	Montáž kovových konštrukcií
45223500-1	Konštrukcie zo železobetónu
45262300-4	Betonárske práce
45262310-7	Železobetonárske práce
45410000-4    Omietkarské práce
2.9 
2.10 [bookmark: _Hlk138684356]Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona (super reverzná verejná súťaž).
2.11 Vzhľadom na zaradenie verejného obstarávateľa do príslušnej kategórie subjektov podľa Zákona, druh zákazky, bežnú dostupnosť, predpokladanú hodnotu zákazky a prislúchajúci finančný limit ustanovený aktuálne platným všeobecne záväzným právnym predpisom Úradu pre verejné obstarávanie a prislúchajúci finančný limit ustanovený § 5 Zákona, by sa toto verejné obstarávanie realizovalo postupom zadávania podlimitnej zákazky, avšak v situácii, kedy by verejný obstarávateľ vyhlásil počas obdobia dvanástich mesiacov niekoľko samostatných zákaziek a po sčítaní predpokladaných hodnôt týchto zákaziek by mal byť uplatnený nadlimitný postup zadávania zákazky, práve z dôvodu časovej, miestnej a vecnej (funkčnej) súvislosti jednotlivých zákaziek, nepôjde v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a metodickej a rozhodovacej činnosti o dobrovoľné postupovanie prísnejším postupom. V týchto prípadoch musí verejný obstarávateľ uplatniť nadlimitný postup zadávania zákazky (v opačnom prípade by došlo k porušeniu § 6 ods. 16 Zákona), a teda v týchto prípadoch je možné podať aj námietky.
2.12 Predpokladaná hodnota celej zákazky: 4.018.292,53 eur bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), (slovom: štyri milióny osemnásťtisícdvestodeväťdesiatdva eur a päťdesiattri centov).

2.12.1 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 1: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava  1.087.569,15 eur (jeden milión osemdesiatsedemtisícpäťstošesťdesiatdeväť  eur, pätnásť centov) bez DPH. 
2.12.2 Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 2: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka  2.930.723,37 eur
(dva milióny deväťstotridsaťtisícsedemstodvadsaťtri eur, tridsaťsedem centov) bez DPH.

2.13 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu celej zákazky a/alebo predpokladanú hodnotu niektorej z časti zákazky. V prípade, ak ponuky všetkých uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu celej zákazky alebo jej časti, verejný obstarávateľ uvedené identifikuje ako dôvod hodný osobitného	zreteľa a môže postupovať v súlade s § 57 ods. 2 ZVO, a teda zrušiť dané verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v plnom rozsahu, o čom bude úspešný uchádzač informovaný.
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s § 6 ods.1 ZVO.

1. [bookmark: _Toc461981352]Rozdelenie predmetu zákazky
0. Predmet  zákazky je rozdelený na 2 samostatné vyhodnocovacie časti uvedené v súťažných podkladoch:
0. Časť 1: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava (ďalej aj ako „1. Časť)
0. Časť 2: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka 
(ďalej aj ako „2. Časť)
Podrobné vymedzenie jednotlivých častí predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. Predpokladané množstvá uvedené v Prílohe č. 11 časti B.1 Opis predmetu zákazky nie sú nárokovateľné.
0.1 Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na všetky časti predmetu zákazky, alebo môže predložiť ponuku podľa vlastného uváženia len na niektorú z častí.
0.2 Na každú samostatne vyhodnocovanú časť/ti predmetu zákazky uchádzač vo svojej ponuke predloží samostatné obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky – návrh Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva “) podľa časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP.

4	Variantné riešenie
4.1	Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
4.2	Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

5	Miesto a termín plnenia predmetu zákazky
5.1	Miesto plnenia predmetu zákazky: 
1. časť: 
Most ev. č. D1-052 nad potokom Ronava a poľnou cestou 					km 42,673
Umiestnenie stavby - kraj    		  : Trnavský
Umiestnenie stavby - okres		  : Trnava
Umiestnenie stavby - katastrálne územie: Slovenská Nová Ves
2. časť: 
Most ev. č. D1-057 nad príjazdnou vetvou k motorestu						km 47,481
Umiestnenie stavby - kraj      		  : Trnavský
Umiestnenie stavby - okres		  : Trnava
Umiestnenie stavby - katastrálne územie: Zeleneč
Most ev. č. D1-058 nad potokom Trnávka 							km 48,367
Umiestnenie stavby - kraj       	  	  : Trnavský
Umiestnenie stavby - okres		       : Trnava
Umiestnenie stavby - katastrálne územie: Modranka
5.2 Predpokladaná dĺžka trvania plnenia: 
5.2.1 1. časť: Dĺžka trvania stavebných prác, pri ktorých bude musieť byť obmedzná doprava na moste ev. č. D1-052, nesmie byť dlhšia ako 160 (stošesťdesiat) dní odo dňa začatia realizácie týchto prác. Dĺžka trvania celej realizácie opravy (stavebných prác, vrátane takých, na ktoré nie je potrebné obmedzenie dopravy) na moste ev. č. D1-052, je maximálne 184 (stoosemdesiatštyri) dní odo dňa začatia realizácie prác.
5.2.2 2. časť: Dĺžka  trvania stavebných prác, pri ktorých bude musieť byť obmedzná doprava na mostoch ev. č. D1-057 a D1-058, nesmie byť dlhšia ako 140 (stoštyridsať) dní odo dňa začatia realizácie týchto prác. Dĺžka trvania celej realizácie opravy (stavebných prác, vrátane takých, na ktoré nie je potrebné obmedzenie dopravy)  na mostoch ev. č. D1-057 a D1-058, je maximálne 161 (stošesťdesiatjeden) dní odo dňa začatia realizácie prác.

5.3 Podrobné vymedzenie miesta realizácie prác a predpokladanej dĺžky trvania realizácie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP. 

1. Zdroj finančných prostriedkov 
6.1	Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
6.2	Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy.
6.3  	Splatnosť faktúr je do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov verejnému obstarávateľovi.

[bookmark: _Toc461981356]Typ zmluvy  
7.1 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). 
7.2 	Vymedzenie zmluvných podmienok na plnenie predmetu zákazky tvorí primárne časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, podporne časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny, pričom všetky tieto časti sú neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.

Lehota viazanosti ponuky 
8 
8.1 [bookmark: _Toc461981358]Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom v súlade s § 46 ods. 2 ZVO, t.j. 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a je uvedená v Oznámení. 

Časť II.
[bookmark: _Toc461981359]Komunikácia a vysvetľovanie

[bookmark: _Toc461981360]Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
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9.1 	Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s ustanovením § 22 Zákona. 
9.2 [bookmark: _Hlk138688091]Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa  ustanovení uvedených 
v § 20 ods. 1 a nasl. Zákona.
9.3 [bookmark: _Hlk138688118]Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj „JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.
9.4 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. 
9.5 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia; 
- Google Chrome;
- Microsoft Edge.
9.6 Pravidlá pre doručovanie -  zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát   bude  mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej	odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 
9.7 Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek uvedených v týchto SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, predkladanie ponúk, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie alebo doplnenie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú požiadavky vysvetľovanie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a požiadaviek uvedených v týchto SP, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, predkladanie ponúk, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akákoľvek iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka aj prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené jeho vylúčenie alebo vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
9.8 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/ uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom. 
9.9 Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže 
k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi.	Takáto zásielka sa považuje	za	doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému JOSEPHINE.
9.10 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali toto verejné obstarávanie prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho verejného obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa  vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke/verejnému obstarávaniu nebude doručený.
9.11 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP 
a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v týchto SP a v  Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom  zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE pričom priamy odkaz na dokumenty alebo informácie podľa prvej časti tejto vety verejný obstarávateľ sprístupní na profile verejného obstarávateľa	https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127 (ďalej	len „profil“), a to v súlade s § 64 ods. 3 zákona .  


[bookmark: _Toc461981361]Vysvetlenie informácií 
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10.1 	V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 
10.2 Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostatočne vopred. Zákon expressis verbis nedefinuje, aký časový okamih sa má považovať za „dostatočne vopred“. Či záujemca požiadal dostatočne vopred sa posudzuje vždy ad hoc s ohľadom na charakter, zložitosť, počet otázok uvedených v žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok.
10.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
10.4 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk:  
-	ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa tohto Zákona aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred, 
- 	ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.
10.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemca nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 
10.6 Na účely ZVO sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

[bookmark: _Toc461981362]Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
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11.1 [bookmark: _Toc461981363]Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. 
Miesto predmetu zákazky je uvedené v bode 5 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov a v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.
11.2	 Predpokladá sa, že záujemca/uchádzač sa pred predložením ponuky s miestom plnenia predmetu zákazky dokonale oboznámi a do svojej ponuky zahrnie výsledok analýzy možných rizík a neistôt. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky znáša výlučne záujemca/uchádzač
11.2 
11.3 Z dôvodu potreby súčinnosti verejného obstarávateľa pri obhliadke miesta predmetu plnenia z dôvodu bezpečnosti a dodržania interných predpisov verejného obstarávateľa je záujemca povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE najneskôr do 21. 08. 2026 do 12:00 hod jeho záujem o obhliadku s uvedením kontaktných údajov o účastníkoch obhliadky: meno, priezvisko, mobilný telefón a e-mail. Podrobnejšie inštrukcie k obhliadke, ako aj termín a miesto stretnutia bude každému záujemcovi doručený prostredníctvom systému JOSEPHINE. Z obhliadky bude vyhotovený zápis, ktorý bude súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Predmetom obhliadky je oboznámenie sa s predmetom zákazky, a teda verejný obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti nebude poskytovať dodatočné informácie týkajúce sa predmetu zákazky. Na obhliadke (tzn. počas obhliadky) nie je prípustné klásť otázky, ktorých predmetom by malo byť vysvetlenie súťažných podkladov alebo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Záujemca je následne až po vykonaní obhliadky oprávnený predložiť žiadosť o vysvetlenie v zmysle bodu 10 týchto súťažných podkladov.

14 
14.1 
14.2 
11.1 
Časť III.
[bookmark: _Toc461981364]Príprava ponuky

[bookmark: _Toc461981365]Forma a spôsob predkladania ponuky
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12.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek  uvedených v SP. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona	a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ za podmienok:
12.1.1 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/;
12.1.2 V	predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady a dokumenty (odporúčaný je formát „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP; 
12.1.3 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky bude uvedená 
v ponuke uchádzača  spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP;
12.1.4 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 ZVO, ktoré mu uchádzač poskytol. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zákona;
12.1.5 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral). 
12.2 Doklady a dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov a dokumentov v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 305/2013 Z.z. a nasl. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o e- Governmente) v znení neskorších predpisov alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených  fotokópií týchto dokladov a dokumentov. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.
12.3 Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto súťažným podkladom.


[bookmark: _Toc461981366]Jazyk ponuky
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13.1  	Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom jazyku ako v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. 

14 [bookmark: _Toc461981367]Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€ alebo EUR). 
14.2 Cena za plnenie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách.
14.3 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovaná zmluvná cena v Prílohe č. 1, Prílohe č. 2, Prílohe č. 3 k časti B.2  a v časti B.3 týchto súťažných podkladov, podľa toho na ktorú z častí uchádzač ponuku predkladá, bude  uvedená v zložení:
14.3.1	navrhovaná zmluvná cena bez DPH;
14.3.2	sadzba DPH a výška DPH;
14.3.3	navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
14.4 	Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť či je, alebo nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 1 a/alebo Príloha č. 2 k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP a v záhlaví príslušnej zmluvy v časti B.3 týchto SP v riadku IČ DPH a v Čl. III bode 3.1 každej zmluvy v časti B.3 týchto SP pri údajoch o DPH).
14.5	V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

[bookmark: _Toc461981368]15	Zábezpeka
15.1	Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa. 
15.2	Zábezpeka je stanovená vo výške 95 000,00  EUR (slovom: deväťdesiatpäťtisíc EUR) nasledovne:
15.2.1  Pre časť 1 Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava: 	32 000,00 EUR 
(slovom: tridsaťdvatisíc EUR) bez DPH
15.2.2  Pre časť 2 Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka: 87 000,00 EUR (slovom: osemdesiatsedemtisíc EUR) bez DPH

15.3	Spôsoby zloženia zábezpeky:
15.3.1	zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), alebo
15.3.2	poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
15.3.3	poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.
Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.
15.4 Podmienky zloženia zábezpeky
15.4.1	Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
15.4.1.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu:
IBAN:						  	SK13 8180 0000 0070 0069 4614
SWIFT (BIC) kód:		SPSRSKBA
Variabilný symbol:		332610302
15.4.1.2  	Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP.
15.4.1.3  Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a  15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.
15.4.2	Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
15.4.2.1	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky.
Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou.
15.4.2.1.1 Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava.
Kontaktné miesto: prízemie - podateľňa v čase: 
v pracovných dňoch pondelok až  piatok 8:00 – 15:00 hod.
15.4.2.1.2	Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí 
„Verejná	súťaž –	neotvárať“	 a doplní	 heslom: 
[bookmark: _Hlk229687887]- pre časť 1 „Banková záruka – Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava, 
- pre časť 2 – „Banková záruka - Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka „
15.4.2.2	Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude ponuka uchádzača z  verejnej súťaže vylúčená.
15.4.2.3	V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.
15.4.2.4 	Verejný	obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky nedoručuje do podateľne.
15.4.3	Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača
15.4.3.1	V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) poistenia záruky.
	Poistenie záruky za uchádzača môže byť poskytnuté poisťovňou so sídlom 
v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).
15.4.3.1.1	Originál poistenia záruky vystavený poisťovateľom musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1.
15.4.3.1.2	Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí 
„Verejná	súťaž	–	neotvárať“	 a doplní	 heslom:
 - pre časť 1 „Poistenie záruky – Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava, 
- pre časť 2 – „Poistenie záruky - Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka“

15.4.3.2	Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.
15.4.3.3	V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) pre tento predmet zákazky za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.
15.4.3.4	Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať. Pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál poistenia záruky nedoručuje do podateľne.

15.5	Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:
15.5.1	Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 (siedmich) dní odo dňa:
15.5.1.1	uplynutia lehoty viazanosti ponúk;
15.5.1.2	márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo
15.5.1.3	uzavretia Zmluvy s úspešným uchádzačom.
15.6	Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk  odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa § 56 ods. 5 až 9 Zákona.
15.7	Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi.

[bookmark: _Toc461981369]16	Obsah ponuky 
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Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
a musí obsahovať nasledovné doklady alebo dokumenty:
16.1 Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP.
16.2 Obsah ponuky (index – položkový zoznam).
16.3 Vyplnený  formulár Všeobecné informácie o uchádzačovi (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen. 
16.4 Návrh Zmluvy s vyplnenými cenami a prílohami (okrem nižšie uvedených príloh, ktoré nie je potrebné predložiť do ponuky a budú požadované až v súčinnosti od úspešného uchádzača). Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny na základe plnej moci.
Prílohy Zmluvy, ktoré nie je potrebné predložiť do ponuky: 
Prílohu č. 3.	Opis predmetu zákazky
Prílohu č. 4.	Spôsob určenia ceny
Prílohu č. 5.	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Prílohu č. 6.	Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje   mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov
Prílohu č. 7.	Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov
Príloha č. 10 	Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za Objednávateľa vo veciach technických a technický dozor Objednávateľa – táto príloha nie je ani súčasťou súťažných podkladov, bude poskytnutá až úspešnému uchádzačovi v rámci procesu súčinnosti. 
16.5 V prípade ak ponuku predkladá skupina dodávateľov v súlade s bodom 18.3.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 3 k časti A.1 týchto SP (ak sa uplatňuje).
16.6 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny podľa Prílohy č. 4 k časti A.1 týchto SP (ak sa uplatňuje).
16.7 Vyhlásenia/ Dokumenty ktoré tvoria Prílohu č. 5, Prílohu č. 6 a Prílohu č. 7  k časti A.1 týchto SP – Zoznam dôverných informácií, Čestné vyhlásenie podľa článku 5k, Čestné vyhlásenie uchádzača.
16.8 Vyplnenú Prílohu č. 1 a/alebo Prílohu č. 2 Návrh na plnenie kritéria k časti A.2 Kritériium na hodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia týchto SP pre časť 1 a/alebo časť 2 týchto súťažných podkladov podľa toho na ktorú časť zákazky uchádzač ponuku predkladá - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte ٭.xls/*.xlsx, zároveň aj ako sken (*.pdf) podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
16.9 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP bod. 5 Ostatné požiadavky na predmet zákazky - Harmonogram prác. 
16.10 Vyplnenú Prílohu č. 1 a/alebo Prílohu č. 2 a/alebo Prílohu č. 3 Výkaz výmer k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP podľa toho na ktorú časť zákazky uchádzač ponuku predkladá - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte٭.xls/*.xlsx a zároveň aj ako sken (*.pdf) podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  
16.11 Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny  pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky alebo poistenia záruky alebo elektronický dokument podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 alebo podľa bodu 15.4.3.1.1 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP (pri elektronickom dokumente, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej/poistnej záruky nedoručuje do podateľne).
16.12  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v týchto SP v časti A.3 a tiež Prílohu č. 1 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní k časti A.3 týchto SP,	prostredníctvom	ktorých	uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 
Hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže podľa § 39 Zákona doklady na preukázanie podmienok účasti predbežne nahradiť:
Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 Zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona 
1) JED tvorí Prílohu č. 2 k časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP. Hopodársky subjekt/záujemca/uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u, zároveň mu je umožnené vyplniť len oddiel α (alpha): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
2) [bookmark: _Hlk232082027]Ak	uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač/záujemca je povinný predložiť JED aj pre túto/tieto/osoby obsahujúce informácie podľa § 39 ods. 2 zákona. 
3) V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, záujemca/uchádzač vyplní a predloží samostatný JED s požadovanými informáciami za  každého člena skupiny dodávateľov.
4) [bookmark: _Hlk119508286]Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné 
v elektronických databázach, záujemca/uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
5) Ak záujemca/uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu záujemcu/uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu/dokladov nahradeným JED-om. Záujemca/uchádzač doručí doklady do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.



1. 
[bookmark: _Toc461981370]17	Náklady na prípravu ponuky

17.1	Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
[bookmark: _Toc461981371]17.2	Ponuky predložené elektronicky v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

Časť IV.
[bookmark: _Toc461981372]Predkladanie ponuky

[bookmark: _Toc461981373]18	Predloženie ponuky
18.1 	Uchádzač predloží svoju ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com podľa bodu 12 časti A.1 týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) v dostatočnom časovom predstihu najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.
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18.1 
18.2 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
18.3 Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:
18.3.1 v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v  bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy alebo predloženie Čestného vyhlásenia skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 3 k časti A.1 týchto SP;
18.3.2 ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.
18.4 Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka.
18.5 Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že táto obchodná spoločnosť má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, a to najmä predložením  výpisu z Obchodného registra SR. Ak skupina dodávateľov vytvorí združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, úspešný uchádzač preukazuje túto skutočnosť pred uzatvorením Zmluvy predložením uzatvorenej zmluvy o vytvorení združenia  podľa § 829 Občianskeho zákonníka.
18.6 V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať:
18.6.1 plnú moc jedného z účastníkov združenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka združenia, udelenú ostatnými účastníkmi združenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov združenia v súvislosti s predložením ponuky pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;
18.6.2 percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci združenia, a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti;
18.6.3 prehlásenie, že účastníci združenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy.
16 
17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 
17.5 


[bookmark: _Toc461981374]19	Registrácia a autentifikácia uchádzača
19 
19.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
19.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a) [bookmark: _Hlk118967453]v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
19.3 [bookmark: _Hlk118967537]Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
18 
19 
19.1 
19.2 
19.3 
20 
19.4 Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom verejného obstarávania podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač ponuku/-ky predkladá:
- Časť 1: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava; 
- Časť 2: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka.

1. [bookmark: _Toc461981375]Lehota na predkladanie ponuky

20 
20.1 Lehota na predkladanie ponuky je uvedená v Oznámení.
20.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.

[bookmark: _Toc461981376]21	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

21 [bookmark: _Toc461981377]
21.1 [bookmark: _Hlk118968251]Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím  pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
21.2 [bookmark: _Hlk118968286]Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom.

Časť V.
[bookmark: _Toc461981378]Otváranie a vyhodnotenie ponúk

[bookmark: _Toc459860071][bookmark: _Toc461981379]22	Otváranie ponúk (on-line sprístupnenie)
22 
22.1 Dátum a hodina otvárania ponúk sú uvedené v Oznámení, v bode Informácie o predkladaní ponúk, Lehota I, Lehota na predkladanie ponúk.
22.2 [bookmark: _Hlk118968826]Otváranie ponúk vykoná komisia elektronicky v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.
22.3 [bookmark: _Hlk118968927]Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 časti A.1 týchto SP. 
22.4 [bookmark: _Hlk118969057]Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje podľa § 52 ods. 2 Zákona. 


[bookmark: _Toc461981380]23	Preskúmanie ponúk
23 
23.1 [bookmark: _Hlk118969216]Verejný obstarávateľ zriadi, v súlade s § 51 Zákona, za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk. 
23.2 Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 
23.3 Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. 
23.4 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
a) boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk;
b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP;
c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným  v Oznámení a v týchto SP.
23.5 [bookmark: _Hlk118969524]Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.
23.6 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia 
a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.  

1. [bookmark: _Toc461981381]Dôvernosť procesu verejného obstarávania
24.1	Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona.
[bookmark: _Hlk118969884][bookmark: _Hlk118969900]24.2	Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu záujemca alebo uchádzač poskytol; na tento účel záujemca alebo uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

	Vyhodnocovanie ponúk
[bookmark: _Hlk118969986]25.1 	Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona.
3. Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa návrhu na plnenie kritéria určenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto SP a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk  z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa podľa ustanovenia 
§ 66 ods. 7 písm. b) Zákona uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (tzv. „super“ reverzná súťaž) u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí. 
3. Komisia vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti a vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a vylúči uchádzača, ktorý nespĺňa podmienky účasti uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto SP a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky uchádzača resp. uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti.
3. Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku, komisia bude postupovať v súlade s § 53 ods. 2 a ods. 4 Zákona.
3. Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
3.4 [bookmark: _Hlk118970874]
21 
22 
23 
24 
25 
26 
26.1 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 39, § 40 a § 152 ZVO.
26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 37 ZVO.
26.3 [bookmark: _Hlk100584835]Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „ ... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí. 
26.4 [bookmark: _Hlk118970921]Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
26.5 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek z verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa 
§ 40 ods. 6 a ods. 7 Zákona. Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 8 Zákona.
26.7	Verejný obstarávateľ dáva, v súvislosti s udalosťami narúšajúcimi mier na Ukrajine a územnú celistvosť Ukrajiny, uchádzačom na vedomie, že bude postupovať podľa článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení, a preto vyžaduje, aby uchádzač na účely preukázania skutočností podľa článku 5k dotknutého nariadenia Rady (EÚ), predložil čestné vyhlásenie. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 Časť A.1 týchto SP. V prípade akýchkoľvek pochybností si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo vyžiadať dodatočné informácie, vysvetlenie alebo doklady/dokumenty.


[bookmark: _Toc461981384]Oprava chýb
[bookmark: _Hlk118971470]27.1  	Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol písomne požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv ani na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.
3. Zrejmé matematické chyby zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:
16 [bookmark: _Toc461981433]
29 [bookmark: _Toc461981385]
· [bookmark: _Toc461981386]rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne;
-	rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny a množstva;
- 	preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny;
- 	nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
3. [bookmark: _Toc461981387][bookmark: _Toc461981394][bookmark: _Toc461981395][bookmark: _Toc461981397][bookmark: _Toc461981398][bookmark: _Toc461981399][bookmark: _Toc461981401][bookmark: _Toc461981409][bookmark: _Toc461981412][bookmark: _Toc461981415][bookmark: _Toc461981422][bookmark: _Toc461981423][bookmark: _Toc461981424][bookmark: _Toc461981425][bookmark: _Toc461981427][bookmark: _Toc461981431][bookmark: _Toc461981432]O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 Zákona a o predloženie súhlasu s vykonanou opravou prostredníctvo systému JOSEPHINE.
3. Je potrebné, aby komisia v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ods. 1 zákona zistila, či sa v konkrétnom prípade jedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní a či je takúto chybu možné (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) prostým spôsobom odstrániť. Pokiaľ komisia dospeje k záveru, že nejde o chybu v písaní a počítaní, pre určenie ďalšieho postupu z kontextu celej ponuky komisia (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) môže relevantne vyhodnotiť, že v tomto prípade ide o nejasnosť/ nezrovnalosť iného charakteru, a aplikuje závery z Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Nezrovnalosti tohto charakteru je vo všeobecnosti možné odstrániť bez toho, aby sa to považovalo za (nedovolenú) zmenu ponuky (t. j. situáciu, v ktorej by nešlo len o objasňovanie skutočností uvedených v ponuke ale o faktické predloženie novej ponuky).



Časť VI.
[bookmark: _Toc461981434]Prijatie ponuky

[bookmark: _Toc461981435]Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
25 
26 
28.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení posupu podľa § 55 ods. 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom Úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 zákona a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3 zákona a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

[bookmark: _Toc461981436]	Uzavretie Zmluvy
28 
29.1 Uzavretá Zmluva ku ktorejkoľvek časti zákazky nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
29.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[footnoteRef:2] a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora[footnoteRef:3]. [2:  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.]  [3:  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
] 

29.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ	a	subdodávateľ podľa osobitného predpisu1, majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora[footnoteRef:4]2. [4: 
] 

29.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je:
1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku.
29.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu	s uchádzačom, ktorého	subdodávateľ	a subdodávateľ podľa osobitného predpisu[footnoteRef:5]1 , majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa bodu 29.4. [5: 
] 

29.6 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 11. (jedenásty) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona.
29.7 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 Zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač,  ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod. 
29.8 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 29.7 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. 
29.9 Uchádzač, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí, je povinný splniť povinnosť podľa bodu 29.7 časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný prostredníctvom komunikačného rozhrania  systému JOSEPHINE. 
29.10  Verejný obstarávateľ môže v Oznámení určiť, že lehota uvedená v bodoch 29.7 a 29.9 je dlhšia ako 10 (desať) pracovných dní.
29.11 Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, ktorých hodnota 
v úhrne neprevyšuje sumu 250 000 eur, to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci, ktorej hodnotu plnenia nemožno určiť vzniká povinnosť zápisu bez ohľadu na hodnotu plnenia. Limity podľa prvej vety sa posudzujú bez DPH. 

29.12 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Zmluvu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Zmluvy v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť 5 (päť) rovnopisov Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
29.13 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložil prílohu Zoznam subdodávateľ a podiel subdodávok v zmysle  § 41 ods. 3 ZVO.  (Príloha č.1 časti B.3 týchto SP)
29.14 V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bode 18.5 tejto časti súťažných podkladov. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
29.15 V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Zmluva s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/osôb na podpis Zmluvy (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
29.16 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
29.17 	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t.j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

[bookmark: _Toc461981437]Zrušenie verejného obstarávania
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30.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona;
b) nedostal ani jednu ponuku;
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona 
a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona;
d) jeho zrušenie nariadil Úrad.
30.2 [bookmark: _Hlk118983046]Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie  tohto Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. 
30.3 [bookmark: _Hlk118983076]Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov 
o zrušení verejného obstarávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
30.4 [bookmark: _Hlk118983092]Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

Ochrana osobných údajov
3. Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrurušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z GDPR. 	

32 Využitie subdodávateľov
32.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje aby úspešný uchádzač najneskôr v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti v súlade s § 41 ods. 3 zákona uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet subdodávky a podiel subdodávok vyjadrený v % z navrhovanej ponukovej ceny podľa Prílohy č.1 k časti B.3 týchto SP.
 

Prílohy:
Príloha č. 1 k časti A.1	-	Všeobecné informácie o uchádzačovi
Príloha č. 2 k časti A.1	-	Jednotný európsky dokument
Príloha č. 3 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov 
Príloha č. 4 k časti A.1 -	Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov konajúci za skupinu dodávateľov 
Príloha č. 5 k časti A.1 -	Zoznam dôverných informácií 
Príloha č. 6 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom znení
Príloha č. 7 k časti A.1 -	Čestné vyhlásenie uchádzača 







A.2 KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ JEHO UPLATNENIA 

1 Určenie kritéria
1.1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, a teda na základe najnižšej ceny.
1.2		Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia celková cena za uskutočnenie tej časti zákazky, na ktorú uchádzač predloží ponuku  v eurách (€ alebo EUR) bez DPH.
1.2. 
1.3. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky samostatne pre každú časť zákazky:
· 1. časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava ;
· 2. časť: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka;
	na základe celkovej ceny za realizáciu tej časti, na ktorú/-é časť/-i uchádzač predložil ponuku.

2 Definícia kritéria
2.1	V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena za realizáciu predmetu každej časti zákazky  samostatne, vyjadrená v eurách bez DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta, vypočítaná a vyjadrená podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov, a ktorá zahŕňa náklady na všetky materiály, technológie, práce, prebiehajúce v  režime 7 dní v týždni (počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) 24 hodín denne, skúšky, dopravu atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie – Príloha č.1 Projektová dokumentácia k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky. 


4.1 

3 Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk
3.1		Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného poradia podľa navrhovanej celkovej ceny v jednotlivých ponukách za realizáciu príslušnej časti predmetu zákazky. Poradie uchádzačov bude zostavované pre každú časť zákazky samostatne.
3.2	Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za realizáciu príslušnej časti predmetu zákazky vyjadrených v eurách bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.
3.3	Úspešný uchádzač/-i bude/-ú ten/-í, ktorý/-í sa podľa zostaveného poradia v zmysle stanoveného kritéria umiestni/-a na prvom mieste, t.j. bude/-ú mať najnižšiu celkovú cenu za realizáciu tej časti/-í zákazky, na ktorú/-é ponuku predložil/-i.

4 Spôsob uvedenia návrhu na plnenie
4.1 Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria vo svojej ponuke v tabuľke Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria pre časť 1: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava k časti A.2 týchto SP v súlade s údajmi uvedenými v Prílohe č. 1 Výkaz výmer pre časť 1: Oprava mosta ev. č. D1-052 k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve o dielo k 1. časti zákazky).
a/alebo
4.2 Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria vo svojej ponuke v tabuľke Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria pre časť 2: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka k časti A.2 týchto SP v súlade s údajmi uvedenými v Prílohe č. 2  a Prílohe č. 3 Výkaz výmer pre časť 2: Oprava mostov ev. č. D1-057 a ev. č. D1-058 k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve o dielo k 2. časti zákazky).
(v závislosti od toho, na ktorú/-é časť/-ti uchádzač predloží ponuku)


Prílohy:
Príloha č. 1 k časti A.2 -	Návrh na plnenie kritéria pre časť 1: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava
[bookmark: _Hlk229692538]Príloha č. 2 k časti A.2 -	Návrh na plnenie kritéria pre časť 2: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka 


























A.3 PODMIENKY ÚČASTI

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA, FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA, TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

1) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Podľa § 32 ods.7 zákona, podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia podľa Prílohy č. 1 k časti A.3 týchto SP alebo vyhlásenia podľa § 32  ods. 5 zákona, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona inou osobou v zmysle § 33 ods. 2 zákona a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona inou osobou v zmysle § 34 ods. 3 zákona, uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v spojení s ods. 7 zákona verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia, Prílohy č. 1 k časti A.3 týchto SP alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 zákona, a to za každú inú osobu samostatne. Samostatné čestné vyhlásenia musia byť podpísané inou osobou, jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom inej osoby, ktorý je oprávnený konať v mene inej osoby v záväzkových vzťahoch.

3. Podľa § 32 ods. 8 zákona, za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7
a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
b)   	má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
c) 	má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo,
d) 	má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

2) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia  v zmysle § 33 ZVO.

Neuplatňuje sa.

3) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO.

Záujemca /uchádzač predloží v ponuke doklady/dokumenty ktorými preukáže technickú a odbornú spôsobilosť 

3.1 	Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
·     bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
· bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží zoznam realizovaných stavebných prác, ktorým preukáže realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v rozhodnom období v minimálnej kumulatívnej hodnote: 
· Pre časť 1 Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava: 610.000,00 EUR bez DPH;
· Pre časť 2 Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka 1.640.000,00 EUR bez DPH.
· Pre časť 1 Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava a súčasne pre časť 2 Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka 2.250.000,00 EUR bez DPH.

Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie: realizácia opráv, rekonštrukcia alebo výstavba mostov v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky t.j. rovnakými stavebnými prácami sa rozumejú opravy a rekonštrukcie mostov v minimálnom rozsahu výmeny mostného zvršku uskutočnených za rozhodné obdobie a podobnými prácami sa rozumejú stavebné práce na výstavbe nových mostov uskutočnených za rozhodné obdobie. 

V prípade realizácie stavieb, ktorých plnenie sa začalo v rozhodnom období a doposiaľ nebolo ukončené, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, výšku zmluvnej ceny realizovanú v rozhodnom období. 

	V zozname realizovaných stavebných prác uchádzač uvedie:
· názov/obchodné meno zmluvného partnera, 
· adresu jeho sídla/miesta podnikania, 
· názov realizovaných stavebných prác, ich stručný opis a cenu
· údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému realizované stavebné práce poskytol.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného  kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu. 

3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súbehu s § 35 ZVO:
Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. 
Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač predloží platný certifikát kvality ISO 9001 Systém riadenia kvality pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky alebo predloží iné dôkazy o zabezpečení splnenia požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky vyplývajúce z normy ISO 9001.
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác  doložením dokladu o odbornej spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb podľa § 34 ods. 1 a 2 písm. c) zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho, s rozsahom oprávnenia: 
· Kategória - Inžinierske stavby: Podkategória 22 - mosty, tunely. 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent osvedčenia odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaného príslušnými orgánmi iných štátov, s potvrdením o zápise uchádzača 
o hosťovanie do registra hosťujúcich odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho 
v Slovenskej republike regulačným orgánom na územi Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), oprávnenou uznávať odborné kvalifikácie na výkon činnosti stavbyvedúceho (SV) a overovať splnenie všetkých potrebných podmienok na účely dočasného a príležitostného poskytovania týchto činností v Slovenskej republike.

Stavbyvedúci a zástupca stavbyvedúceho uchádzača musí mať: 
· minimálne päť (5) rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky, splnenie stanovenej podmienky uchádzač preukáže pracovným životopisom a referenčným listom,
· min. tri (3) roky vo funkcii stavbyvedúceho, kategória – Inžinierske stavby: Podkategória 22 – mosty, tunely po vydaní Osvedčenia SKSI s osvedčením vydaným SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent,  - splenie stanovenej podmienky uchádzač preukáže predložením dokladu o odbornej spôsobilosti 

Pracovný životopis bude vlastnoručne podpísaným príslušným odborníkom navrhovaným na pozíciu stavbyvedúceho, resp. zástupcu stavbyvedúceho, a oprávnenou osobou uchádzača.
4. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8..
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 ZVO. 
1) Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
 2)	Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač/záujemca je povinný predložiť JED aj pre túto/tieto/osoby obsahujúce informácie podľa § 39 ods. 2 zákona. 
3)	V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, záujemca/uchádzač vyplní a predloží samostatný JED s požadovanými informáciami za  každého člena skupiny dodávateľov.
4)	Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné 
v elektronických databázach, záujemca/uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
5)	Ak záujemca/uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu záujemcu/uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu/dokladov nahradeným JED-om. Záujemca/uchádzač doručí doklady do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.











Príloha:
Príloha č. 1 k časti A.3 -	Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky: 
„Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-052 Ronava, D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka“

1 Predmet zákazky
1.1. Predmetom obstarávania zákazky je vykonanie stavebných prác „Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-052 Ronava, D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka“, ktorý bude rozdelený na 2 samostatné časti / diela:
· 1.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava
· 2.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka, ktoré zahŕňajú tieto práce:
Vykonanie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje 1.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava zahŕňa nasledovné práce: 

1.1.1 Most ev. č. D1-052 nad potokom Ronava a poľnou cestou:
· vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane vrstvy spádového betónu na nosnej konštrukcii mosta a izolácie),
· odstránenie všetkých častí pôvodných odvodňovačov s minimálnym potrebným vybúraním častí nosnej konštrukcie okolo odvodňovačov a odvodňovacích žľabov pri oporách vrátane podkladového betónu,
· vybúranie mostných záverov vrátane častí káps pre ich kotvenie,
· očistenie povrchu nosnej konštrukcie a opôr,
· montáž odvodňovačov a ich príslušenstva,
· betonáž spádového betónu po etapách,
· natavenie izolácie na povrch spádového betónu pod rímsami a takisto druhej vrstvy slúžiacej ako ochrana izolácie,
· doplnenie výstuže pre kotvenie mostných záverov vlepovaním a osadenie mostných záverov,
· betonáž ríms, realizácia vozovkových vrstiev a montáž zvodidiel,
· prisypanie svahových kužeľov, zhotovenie revíznych schodísk.
Vykonanie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje 2.časť: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka zahŕňa nasledovné práce, ktoré budú prebiehať na oboch mostoch súbežne: 
1.1.2 Most ev. č. D1-057 nad príjazdnou vetvou k motorestu:
· vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane vrstvy spádového betónu na nosnej konštrukcii mosta a izolácie),
· odstránenie všetkých častí pôvodných odvodňovačov s minimálnym potrebným vybúraním častí nosnej konštrukcie okolo odvodňovačov a odvodňovacích žľabov pri oporách vrátane podkladového betónu,
· vybúranie mostných záverov vrátane častí káps pre ich kotvenie,
· očistenie povrchu nosnej konštrukcie a opôr,
· montáž odvodňovačov a ich príslušenstva,
· betonáž spádového betónu po etapách,
· natavenie izolácie na povrch spádového betónu pod rímsami a takisto druhej vrstvy slúžiacej ako ochrana izolácie,
· doplnenie výstuže pre kotvenie mostných záverov vlepovaním a osadenie mostných záverov,
· betonáž ríms, realizácia vozovkových vrstiev a montáž zvodidiel,
· prisypanie svahových kužeľov, zhotovenie revíznych schodísk.
1.1.3 Most ev. č. D1-058 nad potokom Trnávka:
· vybúranie mostného zvršku vrátane ríms až po nosnú konštrukciu (vrátane vrstvy spádového betónu na nosnej konštrukcii mosta a izolácie),
· odstránenie všetkých častí pôvodných odvodňovačov s minimálnym potrebným vybúraním častí nosnej konštrukcie okolo odvodňovačov a odvodňovacích žľabov pri oporách vrátane podkladového betónu,
· vybúranie mostných záverov vrátane častí káps pre ich kotvenie,
· očistenie povrchu nosnej konštrukcie a opôr,
· montáž odvodňovačov a ich príslušenstva,
· betonáž spádového betónu po etapách,
· natavenie izolácie na povrch spádového betónu pod rímsami a takisto druhej vrstvy slúžiacej ako ochrana izolácie,
· doplnenie výstuže pre kotvenie mostných záverov vlepovaním a osadenie mostných záverov,
· betonáž ríms, realizácia vozovkových vrstiev a montáž zvodidiel,
· prisypanie svahových kužeľov, zhotovenie revíznych schodísk.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (teda aj počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) 24 hodín denne. Uchádzač si do ceny zahrnie náklady všetkého technického vybavenia potrebného na realizáciu predmetu príslušnej časti zákazky, ku ktorej uchádzač predložil ponuku. 

	Zároveň Zhotoviteľ v priebehu stavby zabezpečí vypracovanie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) a k preberaciemu konaniu vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) k príslušnému mostnému objektu podľa Technických podmienok MDV SR č. TP019 - DOKUMENTÁCIA STAVIEB CIEST.

	Verejný obstarávateľ (ďalej aj „Objednávateľ“) požaduje zaplachtovanie pozdĺž celého pracoviska na predmetných mostných objektoch.
1.2 Miesto vykonania prác: 
1.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava:
· Mostný objekt ev. č. D1-052 sa nachádza na diaľnici D1 v km 42,673 nad poľnou cestou a potokom Ronava v k.ú. obce Slovenská Nová Ves.
2.časť: Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka:
· Mostný objekt ev. č. D1-057 sa nachádza na diaľnici D1 v km 47,481 nad príjazdnou cestou k odpočívadlu Zeleneč v k.ú. obce Zeleneč. Mostný objekt ev. č. D1-058 cez potok Trnávka sa nachádza na diaľnici D1 v km 48,367 nad potokom Trnávka v k.ú. obce Modranka.

1.3 Základné údaje o mostných objektoch:
Základné údaje o mostnom objekte ev. č. D1-052 nad potokom Ronava a poľnou cestou km 42,673
Umiestnenie stavby - kraj    		: Trnavský
Umiestnenie stavby - okres		: Trnava
Umiestnenie stavby - katastrálne územie	: Slovenská Nová Ves
Správca mosta		: NDS, a.s., SSÚD Trnava
Počet polí		: 1
Dĺžka premostenia		: 18,66 m
Rok postavenia		: 1978
Nosná konštrukcia		: prefabrikované predpäté nosníky I-73 dĺ. 21,0m

Základné údaje o mostnom objekte ev. č. D1-057 nad príjazdnou vetvou k motorestu		km 47,481
Umiestnenie stavby - kraj       		: Trnavský
Umiestnenie stavby - okres		: Trnava
Umiestnenie stavby - katastrálne územie	: Zeleneč
Správca mosta		: NDS, a.s., SSÚD Trnava
Počet polí		: 3
Dĺžka premostenia		: 34,95 m
Rok postavenia		: 1978
Nosná konštrukcia		: prefabrikáty KA-73 dĺ. 12,0m

Základné údaje o mostnom objekte ev. č. D1-058 nad potokom Trnávka						km 48,367
Umiestnenie stavby - kraj       		: Trnavský
Umiestnenie stavby - okres		: Trnava
Umiestnenie stavby - katastrálne územie	: Modranka
Správca mosta		: NDS, a.s., SSÚD Trnava
Počet polí		: 1
Dĺžka premostenia		: 25,40 m
Rok postavenia		: 1978
Nosná konštrukcia		: prefabrikované predpäté nosníky I-73

2 Rozsah predmetu zákazky
[bookmark: _Hlk232082138]Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a  v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, TP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania. TKP, TP sú dostupné na stránkewww.ssc.sk. Zoznam TKP, TP, technických predpisov a noriem je uvedený v bode 6 tejto časti B.1 SP, pričom Technická špecifikácia NDS TeŠp 02 – Mostné objekty 11_2021 je uvedená v Prílohe č. 2 tejto časti B.1 SP.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie služby autorského dozoru - Oprava diaľničných mostov v správe SSÚD Malacky a SSÚD Trnava", CEMOS, s. r. o. Bratislava, ktorá je súčasťou týchto SP (Príloha č. 1 k časti B.1). 

3 Termín a podmienky predmetu obstarávania 
3.1 1.časť: Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava:
Dĺžka trvania realizácie stavebných prác na moste ev. č. D1-052 (ktorá je zároveň Celkovou lehotou na vykonanie diela v Zmluve o dielo k 1. časti zákazky) je maximálne 184 dní odo dňa začatia realizácie prác v štyroch etapách. V rámci realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ vykonávať aj také stavebné práce, ktoré bude realizovať počas obmedzenia dopravy – Lehota obmedzenia dopravy. Lehota obmedzenia dopravy je maximálne 160 dní od začatia realizácie prác, pri ktorých je potrebné obmedzenie dopravy. Zároveň Lehota obmedzenia dopravy nesmie prekročiť Celkovú lehotu vykonania tohto diela. 
Mostný objekt sa nachádza na diaľnici D1 medzi križovatkami Voderady a Senec-východ v diaľničnom kilometri 42,673, ktorá je v správe SSÚD Trnava. Na mostnom objekte sa bude obnovovať mostný zvršok, rímsy, odvodňovače, mostné závery a vozovka na dĺžke 50 m pred a za mostom. V projekte dopravného značenia je potrebné riešiť 4 etapy výstavby.
V 1. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 pravých (pomalých) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta. Doprava na ľavom moste bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch v smere do Bratislavy a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava v smere do Trnavy.
V 2. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov pravého mosta. Doprava na ľavom moste bude zachovaná  bez obmedzenia v pôvodnom stave.
V 3. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 pravých (pomalých) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava na pravom moste bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch v smere do Trnavy a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava v smere do Bratislavy.
V 4. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov ľavého mosta. Doprava na pravom moste bude zachovaná bez obmedzenia v pôvodnom stave.

2.časť: Oprava diaľničných   mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka:
Dĺžka trvania realizácie stavebných prác na mostoch ev. č. D1-057 a D1-058 (ktorá je zároveň Celkovou lehotou na vykonanie diela, ktorá je zároveň Celkovou lehotou na vykonanie diela v Zmluve o dielo k 2. časti zákazky) je maximálne 161 dní odo dňa začatia realizácie prác, ktoré budú realizované v štyroch etapách. V rámci realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ vykonávať aj také stavebné práce, ktoré bude realizovať počas obmedzenia dopravy – Lehota obmedzenia dopravy. Lehota obmedzenia dopravy je maximálne 140 dní od začatia realizácie prác, pri ktorých je potrebné obmedzenie dopravy. Zároveň Lehota obmedzenia dopravy nesmie prekročiť Celkovú lehotu vykonania tohto diela.
Mostné objekty sa nachádzajú na diaľnici D1 medzi križovatkami Voderady a  D1-R1 v diaľničnom kilometri 47,481 a 48,367, ktoré sú v správe SSÚD Trnava. Na mostných objektoch sa bude obnovovať mostný zvršok, rímsy, odvodňovače, mostné závery a vozovka na dĺžke 50 m pred a za mostom. V projekte dopravného značenia je potrebné riešiť 4 etapy výkonu opravy prebiehajúce zároveň na diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč  a D1-058 Trnávka.
D1-057 Zeleneč :
V 1. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 pripájacom jazdnom pruhu a 1 pravom (pomalom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 ľavých (rýchlych) jazdných pruhov ľavého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta. Doprava v pravom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-057 po most ev. č. D1-058 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
V 2. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 ľavých (rýchlych) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 pripájacieho jazdného pruhu a 1 pravého (pomalého) jazdného pruhu. Doprava na pravom moste bude zachovaná bez obmedzenia v pôvodnom stave.
V 3. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v pravej časti s presmerovaním dopravy z 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava v ľavom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-058 po most ev. č. D1-057 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru. 
V 4. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v ľavej časti s presmerovaním dopravy do 1 pravého (pomalého) jazdného pruhu pravého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava v ľavom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-058 po most ev. č. D1-057 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
D1-058 Trnávka:
V 1. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 pravých (pomalých) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta. Doprava v pravom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-057 po most ev. č. D1-058 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
V 2. etape bude prebiehať oprava ľavého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov ľavého mosta. Doprava na pravom moste bude zachovaná bez obmedzenia v pôvodnom stave.
V 3. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 2 pravých (pomalých) jazdných pruhoch s presmerovaním dopravy do 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu pravého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava v ľavom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-058 po most ev. č. D1-057 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
V 4. etape bude prebiehať oprava pravého mosta a výmena vozovky pred a za mostom na dĺžke 50 m v 1 ľavom (rýchlom) jazdnom pruhu s presmerovaním dopravy do 2 pravých (pomalých) jazdných pruhov pravého mosta a 1 ľavého (rýchleho) jazdného pruhu ľavého mosta. Doprava v ľavom jazdnom páse na úseku od mosta ev. č. D1-058 po most ev. č. D1-057 bude vedená v 2 pravých (pomalých) pruhoch a v 1 ľavom (rýchlom) pruhu na danom úseku bude vyhradená doprava pre jazdu opačného smeru.
3.2 Všeobecné požiadavky predmetu obstarávania
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ musí pri určení termínu začatia realizácie prác zohľadniť termín výkonu zimnej údržby, ktorá prebieha v období od 01.11. príslušného kalendárneho roka do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „zimná údržba“). Pokiaľ by sa práce po nadobudnutí účinnosti zmluvy nestihli realizovať v jednom kalendárnom roku do 31.10., Objednávateľ môže určiť, že Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác po skončení zimnej údržby teda od 01.04. nasledujúceho kalendárneho roka a v prípade vyhovujúcich klimatických podmienok alebo v prípade, ak cestný správny orgán povolí realizovať stavebné práce počas termínu zimnej údržby, aj pred týmto dátumom.
Počas prác na mostoch ev. č. D1-052, D1-057 a D1-058 sú nevyhnutné vyššie uvedené obmedzenia dopravy v jednotlivých etapách. Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zákazky. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené verejným obstarávateľom.
Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác na mostoch ev. č. D1-052, D1-057 a D1-058 7 dní v týždni (aj počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) 24 hodín denne. Vzhľadom na uvedené si uchádzač do ceny zahrnie náklady všetkého potrebného technického vybavenia. 
Práce je Zhotoviteľ povinný vykonávať stavebné práce (dielo) v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platných a účinných v čase predloženia ponuky zhotoviteľa ako uchádzača v procese verejného obstarávania. Pokiaľ v priebehu vykonávania Diela dôjde k zmene TKP, TP, technických a právnych predpisov a/alebo noriem platných a účinných v čase predkladania ponuky, Zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť osobu vykonávajúcu technický dozor Objednávateľa a čakať na jeho pokyn týkajúci sa ďalšieho postupu. Minimálne 21 (dvadsaťjeden)  kalendárnych dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií je Zhotoviteľ povinný podľa kontrolno-skúšobného plánu predložiť verejnému obstarávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Každý technologický predpis musí byť zo strany Objednávateľa schválený min. 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred začatím realizácie prác.
Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu použitých materiálov na stavbe zhrnie Zhotoviteľ v Elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať Objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach pri preberacom konaní stavby.

4 Nakladanie s odpadmi
Počas stavebných prác predpokladáme vznik nižšie uvedených druhov odpadov uvedených v  Tabuľke 1. pre most ev. č. D1-052, Tabuľke 2. pre most ev. č. D1-057 a Tabuľke 3. pre most ev. č. D1-058. Zatriedenie odpadov je vypracované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle jeho ďalších vykonávacích predpisov (vyhlášok). Zhotoviteľ je povinný vypracovať technologický postup pred zahájením demolačných prác, kde uvedie spôsob vykonávania selektívnej demolácie s cieľom zabezpečiť zákonom predpísané ciele odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu. V tabuľkách sú uvedené tie druhy materiálov zo skupiny 17 z katalógu odpadov, kde treba uplatniť v maximálnej miere recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu.  
Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet Objednávateľa. Na tento účel Objednávateľ udelí Zhotoviteľovi plnú moc. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu 
z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70 % odpadu). Zhotoviteľ musí Objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so	stavebným	odpadom alebo sa	preukázať	zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele.








	P.č.
	Katalógo-vé číslo
	Kategória
	Názov materiálu
	Merná jednotka
	Celkové množstvo odpadu
	Spracovanie odpadov, 
ak nejde o spracovateľa odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom

	7
	17 01 01
	O
	Betón
	t
	277,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	8
	17 03 02
	O
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	t
	566,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	9
	17 04 05
	O
	Železo a oceľ
	t
	39,0
	R4 - zber, recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
	Zber, preprava, R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

	10
	17 05 04
	O
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	11
	17 05 06
	O
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	t
	326,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	12
	17 09 04
	O
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov





Tabuľka 1. Odhad odpadu z mosta D1-052

	P.č.
	Katalógo-vé číslo
	Kategória
	Názov materiálu
	Merná jednotka
	Celkové množstvo odpadu
	Spracovanie odpadov, 
ak nejde o spracovateľa odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom

	7
	17 01 01
	O
	Betón
	t
	315,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	8
	17 03 02
	O
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	t
	798,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	9
	17 04 05
	O
	Železo a oceľ
	t
	53,0
	R4 - zber, recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
	Zber, preprava, R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

	10
	17 05 04
	O
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	11
	17 05 06
	O
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	t
	321,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	12
	17 09 04
	O
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
	t
	11,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov










Tabuľka 2. Odhad odpadu z mosta D1-057
	P.č.
	Katalógo-vé číslo
	Kategória
	


Názov materiálu
	Merná jednotka
	Celkové množstvo odpadu
	Spracovanie odpadov, 
ak nejde o spracovateľa odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom

	7
	17 01 01
	O
	Betón
	t
	268,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	8
	17 03 02
	O
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	t
	579,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	9
	17 04 05
	O
	Železo a oceľ
	t
	40,0
	R4 - zber, recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
	Zber, preprava, R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

	10
	17 05 04
	O
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	11
	17 05 06
	O
	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
	t
	288,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

	12
	17 09 04
	O
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
	t
	10,0
	R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
	Zber, preprava, R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov




Tabuľka 3. Odhad odpadu z mosta D1-058

5 Ostatné požiadavky na predmet obstarávania	
Uchádzač predloží do ponuky Harmonogram postupu a trvania prác, ktorý bude tvoriť Prílohu č.1 ku každej Zmluve (ďalej len „Harmonogram prác“), v ktorom je uchádzač povinný dĺžku trvania prác vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie  jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.). Návrh Harmonogramu prác predloží uchádzač do ponuky v elektronickej forme vo formáte Excel *xls/*xlsx. A aj ako podpísaný scan (*.pdf) 

6 Zoznam TKP, TP, technických noriem a predpisov, ktoré je uchádzač ako zhotoviteľ opravy povinný dodržať pri realizácii zákazky:
Technicko-kvalitatívne podmienky: 
0 - Všeobecne
2 - Zemné práce + Dodatok č. 1/2023 
4 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete
5 - Podkladové vrstvy z nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí + Dodatok č. 1/2023 
6 - Hutnené asfaltové zmesi 
7 - Liaty asfalt
8 - Cementobetónové kryty vozoviek 
10 - Záchytné bezpečnostné zariadenia 
11 - Dopravné značenie
15 - Betónové konštrukcie všeobecne + Dodatok č. 1/2023 
16 - Debnenie, lešenie a podperné skruže 
17 - Výstuž do betónu 
18 - Betón na konštrukcie + Dodatok č. 1/2020 
19 - Predpäté betónové konštrukcie 
20 - Oceľové konštrukcie mostov 
21 - Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii 
22 - Izolačný systém vozovky na moste 
23 - Mostné ložiská
24 - Mostné závery 
25 - Vegetačné úpravy 
32 - Trvalé oplotenie 
Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP

Technické podmienky 
TP 008 - Podpovrchové mostné závery
TP 009 - Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií - Časť 1: Požiadavky na tvorbu a preberanie 
TP 010 - Zvodidlá na pozemných komunikáciách, Dodatok č. 1
TP 012 - Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách
TP 015 - Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných komunikáciách, Dodatok č.1
TP 017 - Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách
TP 019 - Dokumentácia stavieb ciest, Komentár k TP 019
TP 025 - Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE
TP 026 - Sekundárna ochrana betónových konštrukcií
TP 027 - Navrhovanie zosilnenia betónových mostov a sanácie betónových konštrukcií
TP 029 - Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií
TP 030 - Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia
TP 032 - Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí
TP 033 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek, Dodatok č.1
TP 035 - Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách
TP 037 - Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 056 - Meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia Profilograph GE
TP 062 - Špeciálna úprava povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a zapečaťujúca vrstva
TP 063 - Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách
TP 068 - Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, Dodatok č. 1	
TP 069 - Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest
TP 074 - Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie pozemných komunikácií
TP 075 – Evidencia cestných mostov a lávok, Príloha č. 1 Mostný zošit
TP 076 - Monitorovanie cestných mostov
TP 079 - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií
TP 081- Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií
TP 098 - Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných komunikáciach
TP 101 - Metodika na stanovenie tuhosti asfaltových zmesí
TP 104 - Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
TP 105 - Použitie smerových stĺpikov a odrážačov
TP 108 - Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá
TP 113 - Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov
TP 117 - Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení

Normy: 
STN EN 1990 – Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 
STN EN 1991 – Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií 
STN EN 1992 – Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií
STN EN 1997 – Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií 
STN EN 1998 – Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť
STN EN 206+A2 - Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda

Vzorové listy: 
VL4 - Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií, mosty + dodatok č. 1/2023
VL 6.1 - Zvislé dopravné značky

Technické špecifikácie NDS: 
TeŠp 02 – Mostné objekty 11_2021

A iné.

Prílohy:
Príloha č. 1 k časti B.1  -  Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 k časti B.1  -  TeŠp 02 – Mostné objekty 11_2021


B.2  SPÔSOB URČENIA CENY


Cena za vykonanie predmetu každej časti zákazky bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách.

Celková cena, t. j. cena za  celý predmet tej časti zákazky, na ktorú uchádzač predloží ponuku, bude predstavovať náklady na dopravu, všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Uchádzač vyplní jednotkové ceny v eurách v bez DPH na dve desatinné miesta pre všetky položky uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer pre časť 1 (zákazky) k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve) a/alebo Prílohe č. 2 a Prílohe č. 3 Výkaz výmer pre časť 2 (zákazky) k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve). Uchádzač vyplňuje len žlto označené bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Ceny predloží v pdf. podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a vo formáte Microsoft Excel *xls./*xlsx. a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a pdf. forme sa zhodujú.

Uchádzač je povinný v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte *xls./*xlsx. oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer pre časť 1 (zákazky) k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve) a/alebo  Prílohe č. 2 a Prílohe č. 3 Výkaz výmer pre časť 2 (zákazky) k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve) označené na ocenenie primeranou cenou.

Prijaté jednotkové ceny budú záväzne stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejného obstarávania. Budú pevné a nemenné počas trvania účinnosti Zmluvy. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa SP.

Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

Na požiadanie verejného obstarávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.

Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny.

Je výhradnou povinnosťou záujemcu/uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace so všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov a oceneného súpisu prác jednotlivých stavebných objektov. Ponukovú cenu uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov.

Všeobecné položky nepodliehajú valorizácii podľa Metodického pokynu MDV SR č. 19/2022. Zoznam všeobecných položiek v procese obstarávania stavby je definovaný v jednotlivých výkazoch výmer, ktoré tvoria Prílohy časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 ku každej zo Zmlúv uvedených v časti B.3 týchto SP).
Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 hodín denne. Vzhľadom na uvedené si uchádzač do ceny zahrnie náklady na nočnú prácu vrátane všetkého potrebného technického vybavenia, aby mohol práce 24 hodín denne realizovať.
V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.

Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise Zmluvy:
Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží Zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v aplikácii MS Office Excel, ktoré predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo formáte *.xls/*.xlsx.

Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:
a) 	jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď;
b)	jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok);
c)	jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b).

Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, predložená Zhotoviteľom, a ktorá obsahuje:
a) kalkulačný vzorec - pre tvorbu jednotkových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený Objednávateľom nasledovne:
	Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava) + režijné náklady (R) vo výške 13,2 % z PN + zisk vo výške 2,6 % (z PN + R);
b)	ocenenie materiálov - preukázané cez cenové doklady (faktúry, 3 cenové ponuky a podobne);
c) 	databázy oceňovacích nástrojov – strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify a sadzby - databázy budú spracované vo formáte *.xls, alebo *.xlsx a 1x predložené v *.pdf 
v slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou;
d)	cenový dopad na stavbu vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien, schválený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.;
e)	kompletné definovanie položky, ktoré pozostáva z čísla, názvu, mernej jednotky (podľa triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov);
f)	podrobný popis položky a rozbor spotreby (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..
V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9 % z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti. 
Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov Zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu Harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.
Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou subdodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť  (definícia koordinačnej činnosti je uvedená v odseku vyššie) cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9 % z ceny subdodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď s podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie subdodávateľa, (v zmysle bodu Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy), ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu subdodávateľa bude vydokladovaný minimálne 3 (tromi) cenovými ponukami.



Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.2 -	Výkaz výmer pre časť 1: Oprava mosta ev. č. D1-052 (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)
Príloha č. 2 k časti B.2 -	Výkaz výmer pre časť 2: Oprava mosta ev. č. D1-057 (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)
Príloha č. 3 k časti B.2 -	Výkaz výmer pre časť 2: Oprava mosta ev. č. D1-058 (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)


















B.3 	OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY


Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy podľa Obchodného zákonníka, v ktorej budú v celom rozsahu akceptované obchodné podmienky plnenia predmetu príslušnej časti zákazky stanovené v dokumentoch, ktoré tvoria prílohu k týmto súťažným podkladom a doplnené všetky požadované údaje (najmä identifikačné údaje uchádzača, cenové údaje v súlade s ponukou uchádzača, údaje o stavbyvedúcom a jeho zástupcovi). 
Predložený návrh Zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v nasledovnom znení:

[bookmark: _Hlk231391437]Zmluva o dielo (pre 1. časť zákazky)
číslo Objednávateľa: 
číslo Zhotoviteľa: ..................

„Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava “
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
                neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno: 	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.                             
Sídlo:					Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zápis v obch.reg.:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.3518/B
Štatutárny orgán:			predstavenstvo, zastúpené:                                                      	
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 919 001
DIČ:											202 193 7775
IČ DPH:										SK 202 193 7775
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:		SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kód:								SPSRSKBA
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:				[doplniť údaje]	
Sídlo:				
Zápis v obch.reg.:				
Štatutárny orgán:			
Osoby oprávnené na rokovanie a konanie:
- vo veciach zmluvných	 
- vo veciach finančných 		
- vo veciach technických 	 
IČO:				
DIČ:				
IČ DPH:				
Bankové spojenie:				
IBAN:
SWIFT kód:
E-mailová adresa: 			
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „Zmluvná strana“)


Čl. I
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou, ktorá je Prílohou č. 1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“), technickými predpismi (ďalej len „TP“), technickými normami a predpismi vykonať pre Objednávateľa dielo „Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-052 Ronava“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela uvedenú v Čl. III Zmluvy za podmienok dohodnutých v Zmluve. 
1.2 Špecifikácia Diela, vrátane miesta plnenia, je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktorý ako Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 3“). Zoznam TKP, TP, technických noriem a predpisov, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať pri vykonávaní Diela, je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy, pričom obsah TKP, TP a vzorových listov je uvedený na webovej stránke www.ssc.sk. Technická špecifikácia NDS TeŠp 02 – Mostné objekty 11_2021 je prílohou č. 2 Opisu predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa TKP, TP, technickými normami, predpismi a špecifikáciami účinnými podľa Čl. XI bodu 11.1 Zmluvy
1.3 Ak sa pri vykonaní Diela vyskytne potreba naviac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na Diele, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa. Zmenu obsahu (nové práce) alebo rozsahu (naviac alebo menej práce) Diela je možné vykonať výlučne s postupmi definovanými ZVO buď uzatvorením dodatku k Zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku, za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas Objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce alebo písomná požiadavka Objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Zmena ceny za vykonanie Diela uvedená v Čl. III Zmluvy môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s touto zmenou a Zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k Zmluve podľa postupu uvedeného v Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy. Cenu za vykonanie Diela uvedenú v Čl. III Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

Čl. II
Čas plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce (Dielo) v termíne určenom Objednávateľom 
a v súlade so vzájomne odsúhlaseným aktualizovaným harmonogramom prác (ďalej len „Harmonogram prác“). Zhotoviteľ je povinný v zmysle predchádzajúcej vety predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie Harmonogram prác najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa oznámenia termínu začatia stavebných prác zo strany Objednávateľa, v ktorom Zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie prác - Diela (uvedením konkrétnych dátumov), pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať najneskôr do 184 (slovom: stoosemdesiatštyri ) kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie Diela (ďalej len „Celková lehota vykonania diela“). 
2.2 Harmonogram prác predložený Zhotoviteľom podľa bodu 2.1 tohto článku Zmluvy musí byť v súlade s Harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“) a Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť, resp. neodsúhlasiť Harmonogram prác predložený Zhotoviteľom do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho predloženia. Takto vzájomne odsúhlasený Harmonogram prác sa stáva pre Zmluvné strany záväzný (bez potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve) a zároveň tvorí súčasť Zmluvy, pokiaľ nenastanú okolnosti uvedené v bode 2.3 tohto článku Zmluvy. 
2.3 Ak príslušný cestný správny orgán nepovolí realizáciu stavebných prác (Diela), resp. uzávierku cesty potrebnú pre realizáciu stavebných prác (Diela) v termíne určenom Objednávateľom a v súlade so vzájomne odsúhlaseným Harmonogramom prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 tohto článku Zmluvy, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nový termín začatia stavebných prác, ktorý sa stáva pre Zmluvné strany záväzný, bez nároku Zhotoviteľa na akúkoľvek náhradu škody a/alebo ušlého zisku, úrokov z omeškania, prípadne akýchkoľvek iných nárokov, strát a kompenzácii. Po oznámení nového termínu začatia realizácie stavebných prác zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný v lehote do 5 (piatich) pracovných dní od jeho oznámenia predložiť Objednávateľovi aktualizovaný potvrdený Harmonogram prác, v ktorom Zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie stavebných prác (uvedením konkrétnych dátumov) v súlade s Prílohou č. 1 Zmluvy. Po jeho odsúhlasení zo strany Objednávateľa spôsobom určeným v bode 2.2 tohto článku Zmluvy sa aktualizovaný Harmonogram prác stáva pre Zmluvné strany záväzný (bez potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve).
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavebných prác (Diela) určený na vykonávanie týchto prác Zhotoviteľom (ďalej len „Stavenisko“) minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania Diela podľa Harmonogramu prác vzájomne odsúhlaseného podľa bodu 2.1 a 2.2, resp. 2.3 tohto článku Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác na Diele podľa Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie. O odovzdaní a prevzatí Staveniska vyhotovia Zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „Zápis“), ktorý podpíše za každú Zmluvnú stranu aspoň jedna z osôb oprávnených na rokovanie (konanie) vo veciach technických a osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa, pričom za Objednávateľa sú tieto osoby identifikované v Zozname a kontaktných údajoch osôb konajúcich za Objednávateľa vo veciach technických a technický dozor Objednávateľa v Prílohe č. 10 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 10“) a za Zhotoviteľa sú tieto osoby identifikované v záhlaví tejto Zmluvy. Tieto osoby sú poverené na zastupovanie príslušnej Zmluvnej strany v rozsahu úkonov, ktoré sú pre ne vymedzené v tejto Zmluve. Odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, resp. podpísania Zápisu, znáša nebezpečenstvo škody na Diele a predmete Diela (t.j. na opravovanom moste) Zhotoviteľ.
2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na Diele najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa podpísania Zápisu v súlade s Harmonogramom prác, v opačnom prípade má Objednávateľ nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy pre jej podstatné porušenie, okrem prípadu, ak začatiu vykonávania stavebných prác na Diele bránia okolnosti vyššej moci podľa bodu 2.6.4 alebo prekážky brániace vykonávaniu Diela podľa bodu 2.8 tohto článku Zmluvy, a tieto Zhotoviteľ Objednávateľovi bezodkladne preukáže. Zhotoviteľ sa po dobu preukázaného trvania okolností alebo prekážok podľa predchádzajúcej vety, nedostáva do omeškania so začatím vykonávania stavebných prác na Diele.
2.6 Celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v bode 2.1 tohto článku Zmluvy je možné zmeniť len  v súlade so ZVO. Zhotoviteľ má právo písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie Celkovej lehoty vykonania diela dodatkom k Zmluve najmä v nasledovných prípadoch za podmienky, že majú na ňu preukázateľný vplyv:
2.6.1 zmena obsahu alebo rozsahu Diela (nové práce, naviac práce) podľa Čl. I, bodu 1.3 Zmluvy z dôvodov, ktoré nezavinil Zhotoviteľ;
2.6.2 zmena technického riešenia zo strany Objednávateľa;
2.6.3 zásah orgánu verejnej správy, ktorému Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti alebo všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať;
2.6.4 pôsobenie vyššej moci, ktorou sa pre účely Zmluvy považujú preukázané tzv. „objektívne právne skutočnosti“, ktoré nie sú závislé na Zmluvných stranách, ani ich Zmluvné strany nedokážu ovplyvniť alebo v čase uzatvorenia Zmluvy pri zachovaní odbornej starostlivosti predvídať, napr. živelné pohromy atď. Pre vylúčenie pochybností, na účely tejto Zmluvy, za vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej Zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov Zmluvnej strany alebo subdodávateľa Zhotoviteľa;
2.6.5 oprávnené prerušenie prác na Diele v súlade s bodom 2.8 až 2.12 tohto článku Zmluvy.
Pre vylúčenie akýchkoľvek povinností, Objednávateľ nie je povinný súhlasiť s predĺžením Celkovej lehoty vykonania diela a uzatvoriť tak dodatok k Zmluve. V prípade, ak Objednávateľ súhlasí 
s predĺžením Celkovej lehoty vykonania diela, je možné ju predĺžiť o počet dní, počas ktorých objektívne nebolo možné práce na Diele vykonávať.
2.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie Diela, a ktorá môže mať za následok nedodržanie Celkovej lehoty vykonania diela, alebo ktorá bude mať za následok prerušenie prác na Diele podľa tohto článku Zmluvy.
2.8 Ak udalosť alebo skutočnosť, ktorá bráni vykonávaniu Diela predstavuje skryté, objektívne prekážky, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a tieto preukázateľne znemožňujú vykonávať práce na Diele, napr. nepriaznivé klimatické podmienky, archeologické nálezy a iné (ďalej len „Prekážka“), Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele po dobu trvania Prekážky bez toho, aby sa týmto prerušením dostal do omeškania s vykonávaním Diela za predpokladu odsúhlasenia ich prerušenia technickým dozorom Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tohto článku Zmluvy. Prerušenie prác z dôvodu Prekážky nemá vplyv na cenu za vykonanie Diela uvedenú v Čl. III Zmluvy. V prípade zmeny rozsahu Diela z dôvodov Prekážok, sa Zmluvné strany zaväzujú postupovať v súlade s  Čl. I bod 1.3 Zmluvy.
2.9 Každá Prekážka a dĺžka jej trvania musí byť presne špecifikovaná v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný existenciu takejto Prekážky bezodkladne preukázať. Prerušenie prác na Diele na základe Prekážky musí byť odsúhlasené technickým dozorom Objednávateľa zápisom do stavebného denníka. Ak technický dozor Objednávateľa nesúhlasí s prerušením prác na Diele, vyznačí to zápisom do stavebného denníka a Zhotoviteľ je povinný v prácach pokračovať, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon týchto prác je technicky možný.
2.10 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť Objednávateľa o odpadnutí Prekážky, ktorá prerušenie prác na Diele spôsobila. Po odpadnutí tejto Prekážky je Zhotoviteľ povinný v prácach na Diele bezodkladne pokračovať.
2.11 Technický dozor Objednávateľa môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi zápisom do stavebného denníka pokyn, aby prerušil práce, resp. vykonávanie Diela, s uvedením dôvodu prerušenia. Po doručení pokynu technického dozoru Objednávateľa na obnovenie prác je Zhotoviteľ povinný bezodkladne pokračovať v prácach, t.j. vo vykonávaní Diela.
2.12 V prípade, ak technický dozor Objednávateľa odsúhlasí prerušenie prác na Diele z dôvodu Prekážky alebo vydá pokyn na prerušenie prác na Diele zápisom do stavebného denníka v súlade s týmto článkom Zmluvy a ak Dielo z uvedeného dôvodu objektívne nie je možné vykonať v Celkovej lehote na vykonanie diela, Celková lehota vykonania diela sa predĺži na základe písomného dodatku k Zmluve podľa Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy o počet dní, počas ktorých boli práce na Diele prerušené. Ak technický dozor Objednávateľa neodsúhlasil prerušenie prác na Diele podľa bodu 2.9 tohto článku Zmluvy alebo nevydal pokyn na prerušenie prác na Diele podľa bodu 2.11 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie Celkovej lehoty vykonania diela z dôvodu prerušenia prác a Objednávateľ má nárok na sankciu z omeškania podľa Čl. VI bodu 6.2, prípadne aj podľa Čl. VI bodu 6.3 Zmluvy, a to aj kumulatívne.
2.13 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť ukončenie stavebných prác, t.j. vykonávania Diela, Objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) kalendárnych dní od ich skutočného ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení stavebných prác, t.j. vykonávania Diela, zaslať Objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania k Dielu, pričom preberacie konanie k Dielu sa musí začať najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení stavebných prác Objednávateľovi. 
2.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na Diele nepretržite 7 (sedem) dní v týždni (teda aj počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) 24 (dvadsaťštyri) hodín denne.
2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce, resp. vykonávanie Diela, ktoré si vyžaduje aj obmedzenie dopravy, vykoná počas obmedzenia dopravy v lehote maximálne 160 (stošesťdesiat) kalendárnych dní (ďalej „Lehota obmedzenia dopravy“), ktorá sa počíta odo dňa začatia prác /ktoré si vyžadujú obmedzenie dopravy počas realizácieDiela, o ktorom je Zhotoviteľ povinný vopred sa písomne dohodnúť s Objednávateľom (napr. v Zápise) a ktorej uplynutie dokladuje Zhotoviteľ písomným oznámením Zhotoviteľa o ukončení prác s obmedzením dopravy zaslaného formou e-mailovej správy na e-mailovú adresu každej oprávnenej osoby konať Objednávateľa vo veciach technických identifikovanej v Prílohe č. 10. Ukončenie stavebných prác s obmedzením dopravy je Zhotoviteľ zároveň povinný vyznačiť zápisom v stavebného denníku, ktorý potvrdí technický dozor Objednávateľa. Lehota obmedzenia dopravy nesmie prekročiť Celkovú lehotu na vykonanie diela.



Čl. III
Cena za vykonanie Diela

3 
3.1	Cena za vykonanie Diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s cenou uvedenou v ponuke Zhotoviteľa ako uchádzača v procese verejného obstarávania. Jednotkové ceny, uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy: Ocenený výkaz výmer - Oprava mosta ev. č. D1-052, ktorých súčet tvorí cenu za vykonanie Diela, sú záväzné, nemenné a pevné počas celého trvania Zmluvy.
	Cena za vykonanie Diela je celkovou cenou za Dielo a predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky a záväzky Zhotoviteľa, ktoré sú podľa Zmluvy, zadávacej dokumentácie, TKP, TP, technických noriem, technických a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických špecifikácií nevyhnutné na riadne vykonanie Diela v režime 7 dní v týždni (teda aj počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) 24 hodín denne, a na jeho uvedenie do prevádzky, vrátane primeraného zisku Zhotoviteľa.
	Cena za vykonanie Diela bez dane z pridanej hodnoty: [doplniť v EUR]

	Výška dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) pri sadzbe 23 %: 	[doplniť v EUR]

	Cena za vykonanie Diela s DPH: 			[doplniť v EUR]

	Cena za vykonanie Diela s DPH slovom: [doplniť v EUR]

	V prípade, ak sa počas platnosti a účinnosti Zmluvy zmení sadzba DPH, pri každom vzniku daňovej povinnosti sa uplatní sadzba DPH podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v platnom a účinnom znení ku dňu vzniku daňovej povinnosti bez potreby vyhotovenia dodatku ku Zmluve.
3.2  Cena za vykonanie Diela špecifikovaného v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I Zmluvy 
a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za vykonanie Diela bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva 
a druhu prác, a to dodatkom k Zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku alebo so záznamami z kontrolného dňa stavby.
3.3    	Pri ocenení nových prác (t. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise Zmluvy) budú Zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvoria Prílohu č. 4 k tejto Zmluve.

Čl. IV
Podmienky valorizačnej indexácie

1. Jednotkové ceny uvedené v ponuke Zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania Zmluvy. Po uplynutí Celkovej lehoty vykonania diela je Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku, ktorým sa upraví cena za vykonanie Diela uvedená Čl. III bod 3.1 Zmluvy. Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku Objednávateľovi s odsúhlasenými indexmi v zmysle bodu 4.4 tohto článku Zmluvy za všetky kalendárne kvartály počas ktorých boli realizované práce – Dielo (t.j. po vyhotovení všetkých zápisov o výške valorizačného indexu za každý príslušný kalendárny kvartál realizácie prác - Diela) na odsúhlasenie vo formáte Word, vrátane všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzavretím dodatku, vrátane Výpočtu cenového dopadu podľa odsúhlasených indexov. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať najneskôr v lehote do konca kalendárneho kvartálu nasledujúceho po kalendárnom kvartáli, v ktorom bolo prevzaté Dielo.
1. Pri výpočte valorizačného indexu sa Zmluvné strany zaväzujú použiť Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného dňa 8.6.2022 (ďalej len „Metodický pokyn MDV SR“), a to v jeho plnom rozsahu, s výnimkou ukazovateľa CMI, ktorý sa uplatní v aktualizovanom znení uvedenom v Prílohe č. 7 Zmluvy. Metodický pokyn MDV je neoddeliteľnou Prílohou č. 6 Zmluvy a neoddeliteľnou Prílohou č. 7 Zmluvy je Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, ktorá slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov.
1. K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania.
1. Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle bodu 4.2 tohto článku Zmluvy a požiadať Objednávateľa formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu (Pt - násobiteľa úprav, t.j. koeficientu zmeny) doloženého jeho výpočtom za príslušné obdobie (každý kalendárny kvartál, v ktorom boli realizované práce) najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od zverejnenia hodnoty údajov (indexov cien) uvedených v Prílohe č. 7 Zmluvy na web-stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky. Po odsúhlasení predloženého valorizačného (Pt - násobiteľa úprav, t.j. koeficientu zmeny) indexu v 2 (dvoch) origináloch (jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa) bude vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu (Pt - násobiteľa úprav, koeficientu zmeny) za príslušné obdobie (kalendárny kvartál, v ktorom boli realizované práce), ktorý za Objednávateľa podpíšu osoby oprávnené rokovať o veciach cenových.
1. V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Celkovej lehoty vykonania diela na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia Celkovej lehoty vykonania diela, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa článku 2 ods. 3 Metodického pokynu MDV SR.
1. V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Celkovej lehoty vykonania diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej Celkovej lehote vykonania diela bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej Celkovej lehoty vykonania diela.
1. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bode 4.1 a bode 4.4 tohto článku Zmluvy má Objednávateľ nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z fakturovanej ceny za vykonanie Diela v príslušnom období (kalendárnych kvartáloch), v ktorom bola porušená povinnosť uvedená v bode 4.1 a/alebo v bode 4.4 tohto článku Zmluvy, a to za každý deň omeškania,  a to až do predloženia návrhu dodatku podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy a/alebo žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 4.4 tohto článku Zmluvy alebo do účinnosti odstúpenia od Zmluvy v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu tohto článku Zmluvy, v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie, ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objednávateľ je zároveň v tomto prípade oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.
1. Valorizačný index je Zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že Čl. V Zmluvy sa vzťahuje na podmienky fakturácie valorizačného indexu (namiesto Súpisu prác sa v tomto prípade k faktúre prikladá Zápis o výške valorizačného indexu a Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu, a to za každý kalendárny kvartál, v ktorom boli práce podliehajúce valorizačnej indexácií podľa Metodického pokynu MDV SR vykonané).
1. Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb nepodliehajú valorizácií podľa tohto článku Zmluvy. Zoznam všeobecných položiek v procese obstarávania stavieb je definovaný v jednotlivých výkazoch výmer, ktoré sú Prílohou č. 2 Zmluvy. 

Čl. V
Platobné podmienky

1.1 
2.1 
3.1 
4.1 
5.1 
5. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na Diele. 
5. Fakturácia ceny za vykonanie Diela (ďalej len „Fakturácia“) bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vyhotovených Zhotoviteľom a doporučene doručených do sídla Objednávateľa.
5. Podkladom pre Fakturáciu bude technickým dozorom Objednávateľa a ktoroukoľvek osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických podľa tejto Zmluvy potvrdený súpis skutočne vykonaných prác na Diele (ďalej len „Súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac. Technický dozor Objednávateľa potvrdí Súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovávaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. všetky výsledky všetkých kontrolných skúšok). 
5. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov a/alebo Zmluvy, Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie týchto prác.
5. Z každej fakturovanej sumy za vykonané práce na Diele, predstavujúcej časť z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy, zadrží Objednávateľ 5 % (päť percent) (ďalej len „Zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre. 
5. Spôsob uvoľnenia Zádržného:
5.6.1 	Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak Zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady Diela, je Zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči Zhotoviteľovi so Zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
5.6.2 	Zádržné Objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby Diela do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa adresovanej Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.1 tohto článku Zmluvy. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.1 tohto článku Zmluvy, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety časť Zádržného, ktorá zo Zádržného zostala po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto článku Zmluvy. Ak po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto článku Zmluvy nezostala žiadna zostávajúca časť Zádržného / Zádržné bolo voči pohľadávke Objednávateľa započítané v celkovej výške, nemá Zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej časti Zádržného. 
1. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné podľa bodu 5.6 tohto článku Zmluvy.
1. Na účely Fakturácie (ceny za vykonanie Diela) sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Na účely fakturácie valorizačnej indexácie sa za deň dodania považuje deň vystavenia faktúry na výšku valorizačnej indexácie, ktorým v zmysle dohody zmluvných strán môže byť najskôr deň nadobudnutia účinnosti písomného dodatku k Zmluve. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru do 15 kalendárnych dní odo dňa dodania podľa tohto bodu Zmluvy.
1. Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla Objednávateľa.
1. Každá faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) a podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie podľa Zmluvy a musí k nej byť priložený Súpis alebo v prípade fakturácie valorizačnej indexácie Zápis o odsúhlasení valorizačného indexu (Pt – násobiteľa úprav, koeficnientu zmeny) a Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu (Pt – násobiteľa úprav, koeficnientu zmeny). V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikovania ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, má Objednávateľ nárok na náhradu takto vzniknutej škody voči Zhotoviteľovi v plnom rozsahu.
1. V prípade, ak je Zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa Zákonom o DPH.
1. Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom FAKTÚRA. Faktúra musí byť odoslaná doporučene. V prípade, ak bude faktúra odoslaná ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

Čl. VI
Zmluvné sankcie

0. V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania stavebných prác (Diela), podľa Čl. II bod 2.5 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 
0. V prípade omeškania Zhotoviteľa s ukončením stavebných prác (Diela), v Celkovej lehote vykonania diela uvedenej v Čl. II bod 2.1 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 
0. V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží Lehotu obmedzenia dopravy podľa Čl. II bod 2.15 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3% (tri desatiny percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
0. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni reklamované vady Diela v lehote podľa Čl. VII bod 7.2 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z  ceny za vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
0. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej v Zázname zo začatia preberacieho konania diela podľa Čl. X bod 10.5 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
0. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry, vzniká Zhotoviteľovi nárok voči Objednávateľovi na úrok z omeškania vo výške 0,03 % (tri stotiny percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
0. [bookmark: _Hlk126671825]V prípade, ak kedykoľvek počas vykonávania Diela Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie Diela podľa Zmluvy (Čl. XI bod 11.1), vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v  Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo v súlade so Zmluvou. 
0. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší (i) povinnosť vykonávať práce v režime uvedenom v Čl. II bod 2.14 a/alebo (ii) povinnosť dodržať predpisy uvedené v Čl. VIII bod 8.1 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur), a to aj opakovane za každé porušenie.
0. Ak Zhotoviteľ poruší (i) povinnosť predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác v lehote a spôsobom podľa  Čl. II bodu 2.1 Zmluvy, (ii) povinnosť predložiť Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram prác podľa Čl. II. bodu 2.3 Zmluvy, (iii) povinnosť bezodkladne pokračovať v prácach, t. j. vo vykonávaní Diela v prípade uvedenom v Čl. II bode 2.11 Zmluvy, (iv) povinnosť viesť stavebný denník za podmienok a spôsobom uvedeným v Čl. VIII bode 8.3 Zmluvy, (v) povinnosť predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie technologický predpis v lehote uvedenej v  Čl. XI bode 11.2 Zmluvy, (vi) povinnosť predložiť Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán (príručka kvality) podľa Čl. XI bodu 11.3 Zmluvy a/alebo (vii) povinnosť potvrdiť Objednávateľovi doručenie písomnosti  doručovanej prostredníctvom e-mailovej správy v lehote uvedenej v Čl. XV bode 15.2 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý, aj začatý deň trvania porušenia povinnosti, a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti. 
0. Ak Zhotoviteľ poruší (i) povinnosť nevykonávať žiadne zmeny prác bez predchádzajúceho písomného príkazu alebo súhlasu technického dozoru Objednávateľa uvedenú v Čl. VIII bod 8.4 Zmluvy, (ii) povinnosť v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MD SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. v zmysle Čl. VIII. bodu 8.6 Zmluvy, (iii) povinnosť odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami podľa Čl. VIII bodu 8.8 Zmluvy, (iv) povinnosť plniť všetky povinnosti, ktoré Zhotoviteľovi prislúchajú ako držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch, najmä tie, ktoré sú uvedené v Čl. VIII bode 8.10 Zmluvy, (v) povinnosť dodržiavať všetky povinnosti v zmysle predpisov uvedených v Čl. VIII bod 8.11 Zmluvy, (vi) povinnosť uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a spôsob jeho spracovania, povinnosť viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadu, povinnosť odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní Diela alebo pri plnení tejto Zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov, povinnosť všetky doklady vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom a k jeho spracovaniu odovzdať Objednávateľovi v lehote podľa Čl. VIII  bodu 8.12 Zmluvy, (vii) povinnosť trvalej prítomnosti stavbyvedúceho pri vykonávaní Diela podľa Čl. VIII bodu 8.18 Zmluvy, (viii) zákaz odovzdať Dielo ako celok na vykonanie inému subjektu podľa Čl. IX bodu 9.1 Zmluvy, (ix) povinnosť bezodkladne vyhovieť žiadosti Objednávateľa o určenie subdodávateľa, ktorý spĺňa povinnosti uvedené v Čl. IX bode 9.3 Zmluvy, a/alebo (x) povinnosť, že stavbyvedúci alebo aj každý nový stavbyvedúci musí spĺňať počas celého trvania Zmluvy podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH za každý zistený nedostatok, a to aj opakovane.
0. Ustanoveniami tohto Čl. VI Zmluvy nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokute v zmysle platných právnych predpisov, t. j. každá zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokoch na náhradu škody. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo inej paušalizovanej náhrady škody podľa Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov (napr. škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcim v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami). Vyčíslený a odôvodnený nárok je Zhotoviteľ povinný uhradiť.
0. V prípade vzájomných nárokov Objednávateľa a Zhotoviteľa, budú Zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. VII
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na Dielo je 60 (šesťdesiat) kalendárnych mesiacov.
1. Záručná doba Diela začína plynúť dňom písomného prevzatia Diela Objednávateľom od Zhotoviteľa na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. X bod 10.6 Zmluvy (ďalej len „Preberací protokol“). Počas záručnej doby Diela zodpovedá Zhotoviteľ za vzniknuté vady Diela a je povinný ich na základe reklamácie Objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie Objednávateľom Zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady Zmluvné strany písomne nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto doby. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Objednávateľ po skončení odstránenia reklamovanej vady bol povinný Dielo prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
1. Uznanie reklamovanej vady Diela je Zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady s odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) - dňovej lehote. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi písomné potvrdenie uznania alebo odmietnutia reklamovanej vady Diela v lehote do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, tak Zmluvné strany považujú reklamovanú vadu za uznanú Zhotoviteľom.
1. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady podľa bodu 7.2 tohto článku Zmluvy alebo ich odmietne odstrániť podľa 7.3 tohto článku, Objednávateľ je oprávnený dať vady odstrániť tretej osobe. Objednávateľ má voči Zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov.
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že zodpovedá technickým predpisom, špecifikáciám a normám uplatneným v Zmluve, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
1. V prípade, že pri preberaní Diela alebo počas plynutia záručnej doby Objednávateľ zistí vady Diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie Diela podľa Zmluvy, má Objednávateľ okrem zákonných nárokov aj nárok voči Zhotoviteľovi na predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná uzavretím písomného priebežne číslovaného dodatku k Zmluve postupom podľa Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy. 
1. Pred uplynutím záručnej doby zvolá Objednávateľ hodnotenie stavu Diela, ktoré bude vykonané 
v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou zástupcom odboru mostov Objednávateľa (t.j. ktoroukoľvek osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických uvedenou v Prílohe č. 10 Zmluvy), technickým dozorom Objednávateľa a osobami oprávnenými konať za Zhotoviteľa v technických veciach. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby diela, v ktorom bude zhodnotený stav Diela ku koncu záručnej doby.

Čl. VIII
Podmienky vykonania Diela

0. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov v súvislosti s vykonávaním Diela na diaľnici D1 (a ich preškolenie o BOZP), za ohrozenie bezpečnosti premávky na mieste plnenia, za prevoz odpadu Objednávateľa vzniknutého pri vykonávaní Diela a akúkoľvek škodu spôsobenú či už Objednávateľovi alebo tretím osobám pri prevoze odpadu Objednávateľa Zhotoviteľom,  a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou v súvislosti s vykonávaním Diela. Pri uskutočňovaní prác súvisiacich s vykonaním Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
0. Pred začatím vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť Objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na všetky nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
0. Odo dňa odovzdania Staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k Dielu podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v platnom znení (ďalej len „Stavebný zákon“) a v znení príslušných vykonávacích právnych predpisov. Stavebný denník musí byť editovateľný a trvale prístupný účastníkom vykonávania Diela, ďalším osobám uvedeným v § 39 ods. 2 Stavebného zákona a kontrolným orgánom (napr. štátny stavebný dohľad) na Stavenisku, a to tak, aby bol stavebný denník chránený pred sprístupnením tretím osobám (s výnimkou kontrolných orgánov v prípade výkonu kontroly, resp. dohľadu), pred krádežou, poškodením, zničením. Konkrétny spôsob vedenia (vyhotovenia) stavebného denníka bude Zmluvnými stranami dohodnutý a zaznamenaný v Zápise. V prípade vedenia stavebného denníka v listinnej podobe je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prístup k stavebnému denníku na Stavenisku, a to v obytnom kontajneri / unimobunke prípadne (ak sa tak zmluvné strany písomne dohodnú) aj na inom miestne na Stavenisku.  Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky Diela v preberacom konaní a celé Dielo je zo strany Objednávateľa prevzaté alebo dňom predčasného ukončenia Zmluvy. 
0. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez predchádzajúceho písomného príkazu alebo súhlasu technického dozoru Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela.
0. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, písomne upozorniť Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ neupozorní Objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie naviac prác.
0. Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MD SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
0. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela, je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o ich kvalite, rozsahu, vplyve na Celkovú lehotu vykonania diela a na Lehotu obmedzenia dopravy a cenu za vykonanie Diela podľa Čl. III bod 3.1 Zmluvy, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO a Čl. I bod 1.3 Zmluvy.
0. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na Stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. V tejto súvislosti je Zhotoviteľ povinný najmä (nie však výlučne) zabezpečiť pravidelné čistenie Staveniska vždy, keď to vyžaduje charakter prác v súvislosti so vznikom neporiadku a nečistoty, avšak najmenej raz za týždeň. Odpad vzniknutý pri realizácii Diela musí byť do jeho odvezenia uskladnený na určených miestach a zabezpečený proti jeho pohybu po Stavenisku, diaľnici alebo ich okolí. Zhotoviteľ nesmie v súvislosti s vykonávaním Diela znečisťovať diaľnicu, ktorá je v prevádzke (t.j. mimo Staveniska).
0. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ viazaný pokynmi Objednávateľa a/alebo technického dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané Objednávateľom a/alebo technickým dozorom Objednávateľa sú vhodné k vykonaniu Diela. V prípade, ak Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne neupozorní Objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov zodpovedá za vady Diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude Objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti Zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá Zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
0. V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a je povinný plniť všetky svoje povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä, nie však výlučne, o povinnosti držiteľa odpadu podľa ustanovenia § 14 ods.1 a § 77 zákona o odpadoch, a to zabezpečenie triedenia, zaraďovania, zhromažďovania, určeného spôsobu zhodnocovania a zneškodňovania, odovzdávania, odvozu, skladovania, likvidácie odpadu a celkového nakladania so všetkými odpadmi, vrátane nebezpečných odpadov určeným spôsobom. Zodpovedný zamestnanec Objednávateľa poverený kontrolou selektívnej demolácie je za účelom tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto kontrolu na Stavenisku priebežne na mesačnej báze.
0. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.12.2026 a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 84/2024 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v platnom a účinnom znení od 01.01.2027 (ďalej len „vyhláška o evidencii odpadov“), vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. V súlade s ust. § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch sa Zhotoviteľ zaväzuje preukázať Objednávateľovi oprávnenie nakladania s odpadmi a udržiavať ho platné počas celého trvania Zmluvy. Podmienky o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, sú uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy.
0. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a spôsob jeho spracovania a taktiež v zmysle vyhlášky o evidencii odpadov je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadu. Ku dňu prebratia Diela podľa čl. X bod 10.6 Zmluvy alebo odovzdaniu jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa čl. X. bod 10.3 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi a spôsob ich spracovania, ktoré vznikli pri vykonávaní Diela alebo pri plnení tejto Zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi a o spôsobe jeho spracovania podľa tohto bodu je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. Zároveň je Zhotoviteľ povinný všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom a k jeho spracovaniu  (ak k nemu v príslušnom mesiaci došlo) počas celého kalendárneho roka odovzdať Objednávateľovi za každý kalendárny mesiac, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.
0. Všetok kovový odpad vo vlastníctve Objednávateľa, ktorý vznikne pri vykonávaní Diela  je Zhotoviteľ povinný bezodkladne po jeho vzniku odovzdať spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciou odpadu v mene a na účet Objednávateľa. Na tento účel Objednávateľ udelí Zhotoviteľovi plnú moc, ktorej vzor tvorí Prílohu č. 8 Zmluvy, a to po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Doklad potvrdený spoločnosťou oprávnenou na zber a likvidáci odpadu (ďalej len „vážny lístok“), ktorý Zhotoviteľ získa odovzdaním kovového odpadu, je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 7 (siedmych) dní odo dňa odovzdania kovového odpadu spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciou odpadu. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad.
0. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi a/alebo ich spracovania podľa tohto článku Zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov, Zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu Objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie Objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa.
0. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce na Diele a zo Staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
0. Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať tak, aby po ukončení stavebných prác spočívajúcich vo vykonaní Diela  bolo možné príslušný opravený most bezodkladne spustiť do plnej prevádzky (bez akýchkoľvek dopravných obmedzení).
0. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on i iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia spoločne preberajú zodpovednosť za plnenie Zmluvy. Primárnu zodpovednosť za plnenie Zmluvy voči Objednávateľovi nesie Zhotoviteľ, a to aj v prípade uvedenom v predchádzajúcej vete.
0. Pri vykonaní Diela musí byť trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením prác - stavbyvedúci. 
0. Označenie Staveniska zabezpečí Objednávateľ (príslušné SSÚD alebo SSÚR, ktoré vykonáva správu a údržbu diaľnice v mieste plnenia, resp. vykonávania Diela) v zmysle platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou Diela podľa Zmluvy. V prípade, ak zavinením Zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené Zhotoviteľom), Objednávateľovi vzniká nárok požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek z titulu náhrady škody, a to za dobu trvania prestoja, pričom výška náhrady škody bude vyčíslená v zmysle aktuálne platného cenníka Objednávateľa. Táto skutočnosť bude uvedená technickým dozorom Objednávateľa v stavebnom denníku.
0. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním Diela podľa Zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako ani právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002  Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
0. V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi v celom rozsahu nahradiť.
0. Zhotoviteľ je pri plnení Zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje Objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.
0. V prípade, ak konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, Objednávateľ má nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé takého porušenie, a to aj opakovane.
0. V prípade prác vykonávaných v noci je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov priamo alebo nepriamo súvisiacich s vykonávaním nočných prác, a to najmä, ale nie len, predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a pod. Zhotoviteľ je taktiež povinný zadovážiť si technické vybavenie potrebné na výkon nočných prác (najmä, nie však výlučne, osvetlenie). Všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté do ceny za vykonanie Diela podľa Čl. III bod 3.1 Zmluvy.




Čl. IX
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej len „Príloha č. 5“). Súhlas Objednávateľa s dodaním časti Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
1. Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa ,a/alebo jeho subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v okamihu, v ktorom sa o tomto porušení dozvedel, alebo aj neskôr. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán Objednávateľovi akúkoľvek sankciu, Zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
1. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5 výlučne formou písomného priebežne číslovaného dodatku k Zmluve postupom podľa Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, alebo musí spĺňať inú dôvodnú požiadavku Objednávateľa za účelom zabezpečenia riadneho plnenia Zmluvy v súlade s právnymi predpismi bez pochybností o spôsobilosti subdodávateľa na plnenie Zmluvy.
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 5 obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v súlade so zápisom v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v súlade so zápisom v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (sto eur) za každý jeden neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k Zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je Zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne neoznámi nového subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa Objednávateľovi a/alebo ak bude realizovať Dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 5, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur).
1. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Objednávateľ je zároveň v tomto prípade oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.

Čl. X
Preberanie Diela

0. Zmluvné strany sa dohodli na preberaní Diela ako celku. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru Objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť Diela kedykoľvek, a to aj pred jej zakrytím. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, náklady na kontrolu Diela znáša Zhotoviteľ.
0. Zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác (resp. vykonaného Diela), v zmysle bodu 10.7 tohto článku Zmluvy.
0. Preberanie Diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím budú vyhotovené Zhotoviteľom záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor Objednávateľa, čo však nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky. 
0. Za riadne ukončené Dielo sa považuje ukončenie stavebných prác na Diele bez vád, resp. nedorobkov, a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na Dielo podľa Zmluvy, súťažných podkladov a všetkých technických noriem. Za včas ukončené Dielo sa považuje Dielo ukončené do uplynutia Celkovej lehoty na vykonanie diela.
0. Preberacie konanie Diela začína na základe postupu a v lehote podľa Čl. II bod 2.13 Zmluvy. V prípade, ak po začatí preberacieho konania Diela Objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na Diele, Zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania diela (ďalej len „Záznam“), ktorý podpíše za každú Zmluvnú stranu aspoň jedna (ktorákoľvek) osoba oprávnená rokovať (konať) v technických veciach podľa Prílohy č. 10 a aj technický dozor Objednávateľa. V Zázname Zmluvné strany spíšu vady, resp. nedorobky Diela. V Zázname Objednávateľ určí Zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov Diela. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky Diela uvedené v Zázname odstrániť v lehote stanovenej Objednávateľom v Zázname.
0. Ak po začatí preberacieho konania Objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky Diela, alebo ak vady, resp. nedorobky Diela budú odstránené podľa bodu 10.5 tohto článku Zmluvy, o odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany Preberací protokol, ktorý podpíše za každú Zmluvnú stranu aspoň jedna (ktorákoľvek) osoba oprávnená rokovať - konať v technických veciach (uvedená za Zhotoviteľa v záhlaví tejto Zmluvy a za Objednávateľa v Prílohe č. 10)  a aj technický dozor Objednávateľa. Dňom podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele. 
0. Najneskôr ku dňu podpisu Preberacieho protokolu (uvedeného v predchádzajúcom bode Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletnú Správu o hodnotení kvality stavebných prác v 2 (dvoch) listinných vyhotoveniach, stavebný denník v 1 (jednom) listinnom vyhotovení a dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) podľa Technických podmienok MDV SR č. TP019 - DOKUMENTÁCIA STAVIEB CIEST v 3 (troch) listinných vyhotoveniach a komplet dokumentáciu predloženú k preberaniu Diela v 1 (jednom) listinnom vyhotovení, vrátane dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) v digitálnej forme (vyhotovení) na USB nosiči. 

Čl. XI
Kvalita vykonaných prác

0. [bookmark: _Hlk231382924]Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať podľa TKP, TP, slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) a európskych noriem (ďalej len „EN“), vzorových listov, a ďalších technických  a právnych predpisov platných a účinných v čase predloženia ponuky Zhotoviteľa ako uchádzača v procese verejného obstarávania a podľa Technickej špecifikácie NDS TeŠp 02 – Mostné objekty 11_2021, ktorá je prílohou č. 2 Opisu predmetu zákazky (ktorý je Prílohou č. 3 Zmluvy). Pokiaľ v priebehu vykonávania Diela dôjde k zmene TKP, TP, predpisov a/alebo noriem a/alebo iných technických špecifikácií platných a účinných v čase predkladania ponuky, Zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť osobu vykonávajúcu technický dozor Objednávateľa a čakať na jeho pokyn týkajúci sa ďalšieho postupu.
0. Minimálne 21 (dvadsaťjeden) kalendárnych dní pred realizáciou jednotlivých technológií je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie) na odsúhlasenie Objednávateľom. Každý technologický predpis musí byť schválený Objednávateľom minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred začatím realizácie príslušných prác.
0. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy predložiť Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán (príručka kvality). 

Čl. XII
Spolupráca Zhotoviteľa s Objednávateľom pri stavebných prácach

0. [bookmark: _Hlk231311109][bookmark: _Hlk231311137]Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho ................... [doplniť]...................... a v prípade jeho neprítomnosti ..................... [doplniť]...................., pričom stavbyvedúci je oprávnený zastupovať Zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa Čl. X bodov 10.1 a 10.3 Zmluvy a/alebo pri odovzdaní Diela a vyhotovení / podpisovaní faktúr. Stavbyvedúci a zástupca stavbyvedúceho musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, počas trvania Zmluvy. Zástupca stavbyvedúceho je oprávnený zastupovať stavbyvedúceho (pri plnení tejto funkcie a úlohách uvedených v predchádzajúcej vete) len dočasne a je pritom povinný riadiť sa pokynmi Zhotoviteľa. Za odbornú správnosť úkonov vykonaných zástupcom stavbyvedúceho zodpovedá Zhotoviteľ.
0. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru poverenú osobu zo Strediska správy, prevádzky a údržby (SSÚD)  3 Trnava, identifikovanú v Prílohe č. 10.  V jej neprítomnosti bude technický dozor vykonávať poverený zástupca technického dozoru identifikovaný v Prílohe č. 10. Technický dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní Staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, prevzatí jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa Čl. X bodov 10.1 a 10.3 Zmluvy a/alebo pri prevzatí Diela, kontrole vyhotovených faktúr a v iných prípadoch zverených technickému dozoru podľa Zmluvy.
0. [bookmark: _Hlk232083379]V prípade vzniku potreby zmeny stavbyvedúceho alebo zástupcu stavbyvedúceho počas trvania Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti Zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci a nový zástupca stavbyvedúceho musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, zástupcu stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať Zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho resp. zástupcu stavbyvedúceho vybratého Zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci alebo nový zástupca stavbyvedúceho nespĺňa uvedené podmienky účasti alebo ak tieto podmienky prestane spĺňať pôvodný stavbyvedúci alebo pôvodný zástupca stavbyvedúceho alebo ak stavbyvedúci viac ako 30 kalendárnych dní nevykonáva svoju funkciu počas realizácie Diela.
0. V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

Čl. XIII
Sociálne hľadisko

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci vykonávania Diela podľa Zmluvy majú v súlade s ustanovením § 2 ods. 5 písm. p) ZVO a ustanovením § 10 ods. 7 ZVO záujem na zavedení pozitívneho sociálneho vplyvu, a to prostredníctvom použitia sociálneho hľadiska (ďalej len „sociálne hľadisko“) , ktorým Objednávateľ plní povinnosť sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní.
13.2 Objednávateľ  a Zhotoviteľ sa v súlade s ustanoveniami ZVO uvedenými v bode 13.1 tohto článku Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo podľa Zmluvy prostredníctvom najmenej 1 (jednej) osoby, ktorá je s ním, alebo s jeho subdodávateľom/mi v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu a ktorá pri nástupe  do zamestnania spĺňala postavenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa ustanovenia § 8 ods. 1) a 2) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zamestnanie takejto osoby potvrdí Čestným vyhlásením o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní, ktorá je ako príloha č. 9 neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (ďalej aj ako „Príloha č. 9“, resp. „Príloha č. 9 Zmluvy“). 
13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu začatia realizácie Diela ako aj počas celej doby jeho realizácie bude zamestnávať on alebo jeho subdodávatelia v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu najmenej 1 (jednu) osobu, ktorá ku dňu vzniku pracovoprávneho alebo iného obdobného vzťahu uzatvoreného za účelom plnenia tejto Zmluvy spĺňala minimálne 1 (jedno) kritérium sociálneho hľadiska znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, a to že je: 
a) občan mladší ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie,
b) občan starší ako 50 rokov veku,
c) občan, ktorý bol pred nástupom do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o výchove a vzdelávaní“),
e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
f) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl  alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, podľa § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
g) občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky podľa § 19 zákona o výchove a vzdelávaní,
h) občan so zdravotným postihnutím,
i) občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.
13.4 Objednávateľ má právo vyžiadať si od Zhotoviteľa kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy informácie 
o tom, ako plní ustanovenia tohto článku Zmluvy  a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, ktorou bezdokladne preukáže pravdivosť údajov uvedených v Prílohe č. 9 Zmluvy.

Čl. XIV
Ukončenie Zmluvy
14 
15 
14.1 Zmluva zanikne  splnením práv a povinností obidvoch Zmluvných strán, predovšetkým splnením predmetu Zmluvy (čím nie sú dotknuté nároky pretrvávajúce po splnení predmetu Zmluvy podľa príslušného zákona alebo podľa Zmluvy, najmä nároky na odstraňovanie vád v záručnej dobe, Zádržné podľa Čl V. bodu 5.5 Zmluvy, zmluvné pokuty, náhradu škody, zmluvnú pokutu, inú paušalizovanú náhradu podľa Zmluvy, na valorizáciu podľa MP 19/2022, ak sú splnené podmienky stanovené touto Zmluvou, ustanovenia o riešení sporov a pod.). 
14.2 Zmluvu je možné ukončiť pred jej zánikom podľa bodu 14.1 tohto článku Zmluvy písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou a výpoveďou Objednávateľa. Ukončením Zmluvy akýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán súvisiace so Zádržným v zmysle Čl. V bod 5.5 a nasl. Zmluvy (týkajúce sa nárokov vzniknutých do ukončenia Zmluvy),  so zaplatením zmluvných pokút, iných paušalizovaných náhrad a/alebo náhrady škody v zmysle Zmluvy a/alebo s ustanoveniami týkajúcimi sa riešenia sporov z právneho vzťahu založeného Zmluvou.
14.3 V prípade ukončenia Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto je ukončená dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „Deň ukončenia zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku Dňu ukončenia zmluvy dohodou. 
14.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať dôvod odstúpenia,  musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
14.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä:
1. ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzatvorenie Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údajeꓼ
1. ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke;
1. ak Zhotoviteľ nedodrží Celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v Čl. II bod 2.1 Zmluvy, ak nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť upravené v Zmluveꓼ
1. ak Zhotoviteľ nedodrží Lehotu obmedzenia dopravy podľa Článku II bodu 2.15 Zmluvy;

1. ak Zhotoviteľ nedodrží kvalitu a podmienky vykonávania Diela podľa platných TKP, TP, STN, EN a technických špecifikácií (ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy) a vadu zistenú Objednávateľom počas vykonávania Diela neodstráni v dohodnutých termínoch a/alebo dohodnutým spôsobom podľa Zmluvyꓼ
1. ak Zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní Diela v lehote podľa Čl. X bod 10.5 Zmluvy alebo vady zistené počas záručnej doby v lehote podľa Čl. VII bod 7.2 Zmluvy, ak nebola písomne dohodnutá iná doba;
f) ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností uvedených v ustanoveniach  Čl. VIII bodu 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.24, Čl. IX, Čl. XIII bodu 13.2, 13.4, a/alebo Čl. XVI bodu 16.2 Zmluvyꓼ
1. v ďalších prípadoch uvedených v ZVO a/alebo Zmluve;
1. ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva.
14.6 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť 
po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou a/alebo prílohami a/alebo právnymi predpismi, ako aj na odstránenie následkov takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená druhej Zmluvnej strane. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 
10 (desať) kalendárnych dní. Za nepodstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje akékoľvek iné porušenie Zmluvy a/alebo jej príloh a/alebo právnych predpisov, ktoré nie je považované za podstatné porušenie podľa bodu 14.5 tohto článku Zmluvy.
14.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne týždne a začína plynúť dňom doručenia výpovede Zhotoviteľovi.
14.8 V prípade výpovede Zmluvy podľa bodu 14.7 tohto článku Zmluvy má Zhotoviteľ nárok, aby mu Objednávateľ zaplatil časť z ceny za vykonanie Diela  (s DPH ak nedôjde k prenosu daňovej povinnosti)  uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo, resp. vykonané časti Diela, vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie vykonanej časti Diela podľa tohto bodu Zmluvy sa uskutoční podpísaním Odovzdávacieho - preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach a technický dozor Objednávateľa. 
14.9 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. XV
Doručovanie

1. 
1. 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto Zmluva výslovne neupravuje iný spôsob doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti druhou Zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej aj ako „adresát“). V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala (ďalej aj ako „odosielateľ“) s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky s doručovanou písomnosťou odosielateľovi.
15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa Čl. II. bod 2.1, bod 2.2, bod 2.3, 2.15 Zmluvy, Čl. IV bod 4.1 Zmluvy, je možné doručovať prostredníctvom e-mailovej správy (aj bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom). Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie, resp. doručenie, e-mailu druhej Zmluvnej strane najneskôr do 96 (deväťdesiatšesť) hodín. E-mailová adresa Zhotoviteľa na doručovanie uvedených písomností je uvedená v záhlaví Zmluvy a e-mailová adresa Objednávateľa je e-mailová adresa každej osoby oprávnenej konať za Objednávateľa vo veciach technických, ktorá je uvedená v Prílohe č. 10 Zmluvy.
15.3 Pri dokazovaní doručenia podľa bodu 15.1 tohto článku Zmluvy je postačujúce preukázať, že odoslanie sa uskutočnilo v súlade s uvedeným ustanovením, teda že obálka obsahujúca písomnosť bola riadne odoslaná na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na inú adresu, ktorá bola preukázateľne oznámená Zmluvnou stranou, teda bola odovzdaná na poštovú prepravu ako predplatená doporučená poštová zásielka a v prípade osobného doručovania je postačujúce preukázať, že bola písomnosť osobne prevzatá adresátom alebo doručená do podateľne adresáta. 
15.4 Pri dokazovaní doručenia podľa bodu 15.2 tohto článku Zmluvy je postačujúce preukázať, že doručenie sa uskutočnilo v súlade s uvedeným ustanovením. 
15.5 Zmluvné strany sú povinné počas trvania Zmluvy oznamovať bezodkladne zmenu obchodného mena, sídla, IČO, bankového spojenia, e-mailovej adresy a ďalších údajov uvedených v Zmluve potrebných pre plnenie Zmluvy.

Čl. XVI
Záverečné ustanovenia

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
1. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
1. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre Objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre Zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami, ak nie je uvedené v Zmluve inak, a dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. Dodatok k Zmluve ako aj dohoda o ukončení Zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve alebo dohody o ukončení Zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov ku Zmluve postupovať podľa § 18 ZVO.
1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
1. Harmonogram postupu a trvania prác
2. Ocenený výkaz výmer Oprava mosta ev. č. D1-052
3. Opis predmetu zákazky
4. Spôsob určenia ceny
5. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
6. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje   mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov
7. Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov
8. Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu
9. Čestné  vyhlásenie o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní
10. Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a Technický dozor objednávateľa

V prípade rozporu medzi vlastným textom Zmluvy a jej vyššie uvedenými prílohami, má prednosť vlastný text Zmluvy, okrem prípadu uvedeného v bode 16.8 Zmluvy.
1. Súčasťou Zmluvy sú súťažné podklady Objednávateľa (v časti týkajúcej sa 1. časti zákazky), ponuka Zhotoviteľa (v časti týkajúcej sa 1. časti zákazky) a vysvetlenie súťažných podkladov (v časti týkajúcej sa 1. časti zákazky). Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu zmluvy. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia Zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami Zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.



V ........................... dňa................	V ............................. dňa .......................
	
Zhotoviteľ:	Objednávateľ:



.......................................................	 .........................................................
[názov obchodnej spoločnosti/ 		Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
alebo titul meno priezvisko]		Ing. Filip Macháček           
[titul, meno, priezvisko konajúcej osoby]		predseda predstavenstva a
[funkcia konajúcej osoby]		generálny riaditeľ 



			..........................................................
     			Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
			PhDr. Rastislav Droppa
			podpredseda predstavenstva 





Zmluva o dielo (pre 2. časť zákazky)
		číslo Objednávateľa: 
		číslo Zhotoviteľa: ..................

„Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno: 	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.                             
Sídlo:					Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zápis v obch.reg.:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.3518/B
Štatutárny orgán:			predstavenstvo, zastúpené:                                                      	
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 919 001
DIČ:											202 193 7775
IČ DPH:										SK 202 193 7775
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:		SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT kód:								SPSRSKBA
 (ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:				[doplniť údaje]	
Sídlo:				
Zápis v obch.reg.:				
Štatutárny orgán:			
Osoby oprávnené na rokovanie a konanie:
- vo veciach zmluvných	 
- vo veciach finančných 		
- vo veciach technických 	 
IČO:				
DIČ:				
IČ DPH:				
Bankové spojenie:				
IBAN:
SWIFT kód:
E-mailová adresa: 			
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „Zmluvná strana“)



Čl. I
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou, ktorá je Prílohou č. 1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a  technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“), technickými predpismi (ďalej len „TP“), technickými normami a predpismi vykonať pre Objednávateľa dielo „Oprava diaľničných mostov ev. č. D1-057 Zeleneč a D1-058 Trnávka“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela uvedenú v Čl. III Zmluvy za podmienok dohodnutých v Zmluve. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že oprava oboch uvedených mostov sa považuje za jedno Dielo.
1.2 Špecifikácia Diela, vrátane miesta plnenia, je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktorý ako Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 3“). Zoznam TKP, TP, technických noriem a predpisov, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať pri vykonávaní Diela, je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy, pričom obsah TKP, TP a vzorových listov je uvedený na webovej stránke www.ssc.sk. Technická špecifikácia NDS TeŠp 02 – Mostné objekty 11_2021 je prílohou č. 2 Opisu predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa TKP, TP, technickými normami, predpismi a špecifikáciami účinnými podľa Čl. XI bodu 11.1 Zmluvy.
1.3 Ak sa pri vykonaní Diela vyskytne potreba naviac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác na Diele, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa. Zmenu obsahu (nové práce) alebo rozsahu (naviac alebo menej práce) Diela je možné vykonať výlučne s postupmi definovanými ZVO buď uzatvorením dodatku k Zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku, za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety, bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas Objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce alebo písomná požiadavka Objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Zmena ceny za vykonanie Diela uvedená v Čl. III Zmluvy môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s touto zmenou a Zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k Zmluve podľa postupu uvedeného v Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy. Cenu za vykonanie Diela uvedenú v Čl. III Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.




Čl. II
Čas plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce (Dielo) v termíne určenom Objednávateľom a v súlade so vzájomne odsúhlaseným aktualizovaným harmonogramom prác (ďalej len „Harmonogram prác“). Zhotoviteľ je povinný v zmysle predchádzajúcej vety predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie Harmonogram prác najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa oznámenia termínu začatia stavebných prác zo strany Objednávateľa, v ktorom Zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie Diela (uvedením konkrétnych dátumov), pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať najneskôr do 161 (slovom: stošesťdesiatjeden) kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie Diela (ďalej len „Celková lehota vykonania diela“). 
2.2 Harmonogram prác predložený Zhotoviteľom podľa bodu 2.1 tohto článku Zmluvy musí byť v súlade s Harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“) a Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť, resp. neodsúhlasiť Harmonogram prác predložený Zhotoviteľom do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho predloženia. Takto vzájomne odsúhlasený Harmonogram prác sa stáva pre Zmluvné strany záväzný (bez potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve) a zároveň tvorí súčasť Zmluvy, pokiaľ nenastanú okolnosti uvedené v bode 2.3 tohto článku Zmluvy. 
2.3 Ak príslušný cestný správny orgán nepovolí realizáciu stavebných prác (Diela), resp. uzávierku cesty potrebnú pre realizáciu stavebných prác (Diela) v termíne určenom Objednávateľom a v súlade so vzájomne odsúhlaseným Harmonogramom prác podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 tohto článku Zmluvy, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nový termín začatia stavebných prác, ktorý sa stáva pre Zmluvné strany záväzný, bez nároku Zhotoviteľa na akúkoľvek náhradu škody a/alebo ušlého zisku, úrokov z omeškania, prípadne akýchkoľvek iných nárokov, strát a kompenzácii. Po oznámení nového termínu začatia realizácie stavebných prác zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný v lehote do 5 (piatich) pracovných dní od jeho oznámenia predložiť Objednávateľovi aktualizovaný potvrdený harmonogram prác, v ktorom Zhotoviteľ uvedie konkrétne termíny realizácie stavebných prác (uvedením konkrétnych dátumov) v súlade s Prílohou č. 1 (Zmluvy). Po jeho odsúhlasení zo strany Objednávateľa spôsobom určeným v bode 2.2 tohto článku Zmluvy sa aktualizovaný Harmonogram prác stáva pre Zmluvné strany záväzný (bez potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve).
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavebných prác (Diela) určený na vykonávanie týchto prác Zhotoviteľom (ďalej len „Stavenisko“) minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania Diela podľa Harmonogramu prác vzájomne odsúhlaseného podľa bodu 2.1 a bodu 2.2, resp. 2.3 tohto článku Zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác na Diele podľa Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie. O odovzdaní a prevzatí Staveniska vyhotovia Zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „Zápis“), ktorý podpíše za každú Zmluvnú stranu aspoň jedna z osôb oprávnených na rokovanie - konanie vo veciach technických  a osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa, pričom za Objednávateľa sú tieto osoby identifikované v Zozname a kontaktných údajoch osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a Technický dozor objednávateľa v prílohe č. 10 Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 10“) a za Zhotoviteľa sú tieto osoby identifikované v záhaví tejto Zmluvy. Tieto osoby sú poverené na zastupovanie príslušnej Zmluvnej strany v rozsahu úkonov, ktoré sú pre ne vymedzené v tejto Zmluve. Odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, resp. podpísania Zápisu, znáša nebezpečenstvo škody na Diele ana predmete Diele (t.j. opravovaných mostoch) Zhotoviteľ.
2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na Diele najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa podpísania Zápisu v súlade s Harmonogramom prác, v opačnom prípade má Objednávateľ nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy pre jej podstatné porušenie, okrem prípadu, ak začatiu vykonávania stavebných prác na Diele bránia okolnosti vyššej moci podľa bodu 2.6.4 alebo prekážky brániace vykonávaniu Diela podľa bodu 2.8 tohto článku Zmluvy, a tieto Zhotoviteľ Objednávateľovi bezodkladne preukáže. Zhotoviteľ sa po dobu preukázaného trvania okolností alebo prekážok podľa predchádzajúcej vety, nedostáva do omeškania so začatím vykonávania stavebných prác na Diele.
2.6 Celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v bode 2.1 tohto článku Zmluvy je možné zmeniť len  v súlade so ZVO. Zhotoviteľ má právo písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie Celkovej lehoty vykonania diela dodatkom k Zmluve najmä v nasledovných prípadoch za podmienky, že majú na ňu preukázateľný vplyv:
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2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.6.1 zmena obsahu alebo rozsahu Diela (nové práce, naviac práce) podľa  Čl. I bodu 1.3 Zmluvy z dôvodov, ktoré nezavinil Zhotoviteľ;
2.6.2 zmena technického riešenia zo strany Objednávateľa;
2.6.3 zásah orgánu verejnej správy, ktorému Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti alebo všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať;
2.6.4 [bookmark: _Hlk231292167]pôsobenie vyššej moci, ktorou sa pre účely Zmluvy považujú tzv. „objektívne právne skutočnosti“, ktoré nie sú závislé na Zmluvných stranách, ani ich Zmluvné strany nedokážu ovplyvniť alebo v čase uzatvorenia Zmluvy pri zachovaní odbornej starostlivosti predvídať, napr. živelné pohromy atď., za predpokladu, že ich existencia bude Zhotoviteľom reálne preukázaná Pre vylúčenie pochybností, na účely tejto Zmluvy, za vyššiu moc sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej Zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov Zmluvnej strany alebo subdodávateľa Zhotoviteľa;
2.6.5 oprávnené prerušenie prác na Diele v súlade s bodom 2.8 až 2.12 tohto článku Zmluvy.
Pre vylúčenie akýchkoľvek povinností, Objednávateľ nie je povinný súhlasiť s predĺžením Celkovej lehoty vykonania Diela a uzatvoriť tak dodatok k Zmluve. V prípade, ak Objednávateľ súhlasí s predĺžením Celkovej lehoty vykonania diela, je možné ju predĺžiť o počet dní, počas ktorých objektívne nebolo možné práce na Diele vykonávať.
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie Diela, a ktorá môže mať za následok nedodržanie Celkovej lehoty vykonania diela, alebo ktorá bude mať za následok prerušenie prác na Diele podľa tohto článku Zmluvy.
2.8 Ak udalosť alebo skutočnosť, ktorá bráni vykonávaniu Diela predstavuje skryté, objektívne prekážky, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a tieto preukázateľne znemožňujú vykonávať práce na Diele, napr. nepriaznivé klimatické podmienky, archeologické nálezy a iné (ďalej len „Prekážka“), Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na Diele po dobu trvania Prekážky bez toho, aby sa týmto prerušením dostal do omeškania s vykonávaním Diela za predpokladu odsúhlasenia ich prerušenia technickým dozorom Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tohto článku Zmluvy. Prerušenie prác z dôvodu Prekážky nemá vplyv na cenu za vykonanie Diela uvedenú v Čl. III Zmluvy. V prípade zmeny rozsahu Diela z dôvodov Prekážok, sa Zmluvné strany zaväzujú postupovať v súlade s  Čl. I bod 1.3 Zmluvy.
2.9 Každá Prekážka a dĺžka jej trvania musí byť presne špecifikovaná v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný existenciu takejto Prekážky bezodkladne preukázať. Prerušenie prác na Diele na základe Prekážky musí byť odsúhlasené technickým dozorom Objednávateľa zápisom do stavebného denníka. Ak technický dozor Objednávateľa nesúhlasí s prerušením prác na Diele, vyznačí to zápisom do stavebného denníka a Zhotoviteľ je povinný v prácach pokračovať, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon týchto prác je technicky možný.
2.10 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť Objednávateľa o odpadnutí Prekážky, ktorá prerušenie prác na Diele spôsobila. Po odpadnutí tejto Prekážky je Zhotoviteľ povinný v prácach na Diele bezodkladne pokračovať.
2.11 Technický dozor Objednávateľa môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi zápisom do stavebného denníka pokyn, aby prerušil práce, resp. vykonávanie Diela, s uvedením dôvodu prerušenia. Po doručení pokynu technického dozoru Objednávateľa na obnovenie prác je Zhotoviteľ povinný bezodkladne pokračovať v prácach, t.j. vo vykonávaní Diela.
2.12 V prípade, ak technický dozor Objednávateľa odsúhlasí prerušenie prác na Diele z dôvodu Prekážky alebo vydá pokyn na prerušenie prác na Diele zápisom do stavebného denníka v súlade s týmto článkom Zmluvy, sa Celková lehota vykonania diela predĺži na základe písomného dodatku k Zmluve podľa Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy o počet dní, počas ktorých boli práce na Diele prerušené. Ak technický dozor Objednávateľa neodsúhlasil prerušenie prác na Diele podľa bodu 2.9 tohto článku Zmluvy alebo nevydal pokyn na prerušenie prác na Diele podľa bodu 2.11 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie Celkovej lehoty vykonania diela z dôvodu prerušenia prác a Objednávateľ má nárok na sankciu z omeškania podľa Čl. VI bodu 6.2 a/alebo 6.3 Zmluvy, a to aj kumulatívne.
2.13 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť ukončenie stavebných prác, t.j. vykonávania Diela, Objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) kalendárnych dní od ich ukončenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení stavebných prác, t.j. vykonávania Diela, zaslať Objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania k Dielu, pričom preberacie konanie k Dielu sa musí začať najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení stavebných prác Objednávateľovi. 
2.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na Diele nepretržite - 7 (sedem) dní v týždni (teda aj počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) 24 (dvadsaťštyri) hodín denne.
2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce, resp. vykonávanie Diela, ktoré si vyžaduje obmedzenie dopravy vykoná počas obmedzenia dopravy v lehote maximálne 140 (stoštyridsať) kalendárnych dní (ďalej „Lehota obmedzenia dopravy“), ktorá sa počíta odo dňa začatia prác /ktoré si vyžadujú obmedzenie dopravy počas uskutočňovania stavebných prác (Diela,) o ktorom je Zhotoviteľ povinný vopred sa písomne dohodnúť s Objednávateľom (napr. v Zápise)/ do písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení prác s obmedzením dopravy zaslaného formou e-mailovej správy na e-mailovú adresu každej oprávnenej osoby rokovať - konať za Objednávateľa vo veciach technických identifikovanej v Prílohe č. 10. Ukončenie stavebných prác s obmedzením dopravy je Zhotoviteľ zároveň povinný vyznačiť zápisom v stavebného denníku, ktorý potvrdí technický dozor Objednávateľa.


Čl. III
Cena za vykonanie Diela

3 
3.1 Cena za vykonanie Diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s cenou uvedenou v ponuke Zhotoviteľa ako uchádzača v procese verejného obstarávania. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy: Ocenený výkaz výmer (ďalej len „Príloha č. 2“), ktorých súčet tvorí cenu za vykonanie Diela, sú záväzné, nemenné a pevné počas celého trvania Zmluvy.
	Cena za vykonanie Diela je celkovou cenou za Dielo a predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky a záväzky Zhotoviteľa, ktoré sú podľa Zmluvy, zadávacej dokumentácie, TKP, TP, technických noriem, predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických špecifikácií nevyhnutné na riadne vykonanie Diela v režime 7 dní v týždni (teda aj počas víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja) 24 hodín denne, a na jeho uvedenie do prevádzky, vrátane primeraného zisku Zhotoviteľa.
	Cena za vykonanie Diela bez dane z pridanej hodnoty: [doplniť v EUR]

	Výška dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) pri sadzbe 23 %: 										[doplniť v EUR]

	Cena za vykonanie Diela s DPH: 			[doplniť v EUR]

	Cena za vykonanie Diela s DPH slovom: [doplniť v EUR]

	V prípade, ak sa počas platnosti a účinnosti Zmluvy zmení sadzba DPH, pri každom vzniku daňovej povinnosti sa uplatní sadzba DPH  podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v platnom a účinnom znení ku dňu vzniku daňovej povinnosti, bez potreby vyhotovenia dodatku ku Zmluve.
3.2 Cena za vykonanie Diela špecifikovaného v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I Zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za vykonanie Diela bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k Zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku alebo v zázname z kontrolného dňa stavby.
3.3 Pri ocenení nových prác (t. j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise Zmluvy) budú Zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvoria Prílohu č. 4 k tejto Zmluve.

Čl. IV
Podmienky valorizačnej indexácie

4.1 [bookmark: _Hlk231292409]Jednotkové ceny uvedené v ponuke Zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania Zmluvy. Po uplynutí Celkovej lehoty vykonania diela je Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku, ktorým sa upraví cena za vykonanie Diela uvedená Čl. III bod 3.1 Zmluvy. Zhotoviteľ pošle písomný návrh dodatku Objednávateľovi s odsúhlasenými indexmi v zmysle bodu 4.4 tohto článku Zmluvy za všetky kalendárne kvartály počas ktorých boli realizované práce – Dielo (t.j. po vyhotovení všetkých zápisov o výške valorizačného indexu za každý príslušný kalendárny kvartál realizácie prác - Diela) na odsúhlasenie vo formáte Word, vrátane všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzavretím dodatku, vrátane Výpočtu cenového dopadu podľa odsúhlasených indexov. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať najneskôr v lehote do konca kalendárneho kvartálu nasledujúceho po kalendárnom kvartáli, v ktorom bolo prevzaté Dielo.
4.2 Pri výpočte valorizačného indexu sa Zmluvné strany zaväzujú použiť Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného dňa 8.6.2022 (ďalej len „Metodický pokyn MDV SR“), a to v jeho plnom rozsahu, s výnimkou ukazovateľa CMI, ktorý sa uplatní v aktualizovanom znení uvedenom v Prílohe č. 7 Zmluvy. Metodický pokyn MDV je neoddeliteľnou Prílohou č. 6 Zmluvy a neoddeliteľnou Prílohou č. 7 Zmluvy je Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, ktorá slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov.
4.3 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania.
4.4 Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle bodu 4.2 tohto článku Zmluvy a požiadať Objednávateľa formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu (Pt - násobiteľa úprav, t.j. koeficientu zmeny)  doloženého jeho výpočtom za príslušné obdobie (každý kalendárny kvartál , v ktorom boli realizované práce, najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od zverejnenia hodnoty údajov (indexov) uvedených v Prílohe č. 7 Zmluvy na web-stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky. Po odsúhlasení predloženého valorizačného indexu v 2 (dvoch) origináloch (jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa) bude vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu (koeficientu zmeny) za príslušné obdobie (kalendárny kvartál, v ktorom boli realizované práce), ktorý za Objednávateľa podpíšu osoby oprávnené rokovať o veciach cenových.
4.5 V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Celkovej lehoty vykonania diela alebo k zmene Prílohy č. 1 (Harmonogram postupu a prác) v čase podpisu Zmluvy na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo možné predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia Celkovej lehoty vykonania diela, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa článku 2 ods. 3 Metodického pokynu MDV SR.
4.6 V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu Celkovej lehoty vykonania diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej Celkovej lehote vykonania diela bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej Celkovej lehoty vykonania diela.
4.7 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bode 4.1 a bode 4.4 tohto článku Zmluvy má Objednávateľ nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z fakturovanej ceny za vykonanie Diela v príslušnom kalendárnom období (kalendárnych kvartáloch), v ktorom bola porušená povinnosť uvedená v bode 4.1 a/alebo v bode 4.4 tohto článku Zmluvy, a to za každý deň omeškania, a to až do predloženia návrhu dodatku podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy a/alebo žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 4.4 tohto článku Zmluvy alebo do účinnosti odstúpenia od Zmluvy v zmysle nasledujúcej vety tohto bodu tohto článku Zmluvy v prípade, ak by valorizačná indexácia upravovala ceny za príslušné obdobie, ktoré má byť upravené dodatkom nadol. Objednávateľ je zároveň v tomto prípade oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.
4.8 Valorizačný index (koeficient zmeny) je Zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre s tým, že Čl. V Zmluvy sa vzťahuje na podmienky fakturácie valorizačného indexu (namiesto Súpisu prác sa v tomto prípade k faktúre prikladá Zápis o výške valorizačného indexu a Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu, a to za každý kalendárny kvartál, v ktorom boli práce podliehajúce valorizačnej indexácií podľa Metodického pokynu MDV SR vykonané).
4.9 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb nepodliehajú valorizácii podľa tohto článku Zmluvy. Zoznam všeobecných položiek v procese obstarávania stavieb je definovaný v jednotlivých výkazoch výmer, ktoré sú Prílohou č. 2 Zmluvy.


Čl. V
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na Diele. 
5.2 Fakturácia ceny za vykonanie Diela (ďalej len „Fakturácia“) bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vyhotovených Zhotoviteľom a doporučene doručených do sídla Objednávateľa.
5.3 Podkladom pre Fakturáciu bude technickým dozorom Objednávateľa a ktoroukoľvek osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických podľa tejto Zmluvy potvrdený súpis skutočne vykonaných prác na Diele (ďalej len „Súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac. Technický dozor Objednávateľa potvrdí Súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovávaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. všetky výsledky všetkých kontrolných skúšok). 
5.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov a/alebo Zmluvy, Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie týchto prác.
5.5 Z každej fakturovanej sumy za vykonané práce na Diele, predstavujúcej časť z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy, zadrží Objednávateľ 5 % (päť percent) (ďalej len „Zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre. 
5.6 Spôsob uvoľnenia Zádržného:
5.6.1 	Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak Zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady Diela, je Zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči Zhotoviteľovi so Zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
5.6.2 	Zádržné Objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby Diela do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa adresovanej Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.1 tohto článku Zmluvy. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.1 tohto článku Zmluvy, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety časť Zádržného, ktorá zo Zádržného zostala po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto článku Zmluvy. Ak po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 5.6.1 poslednou vetou tohto článku Zmluvy nezostala žiadna zostávajúca časť Zádržného / Zádržné bolo voči pohľadávke Objednávateľa započítané v celkovej výške, nemá Zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej časti Zádržného. 
5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo Zádržného odo dňa zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné podľa bodu 5.6 tohto článku Zmluvy.
5.8 Na účely Fakturácie (ceny za vykonanie Diela) sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Na účely fakturácie valorizačnej indexácie sa za deň dodania považuje deň vystavenia faktúry na výšku valorizačnej indexácie, ktorým v zmysle dohody zmluvných strán môže byť najskôr deň nadobudnutia účinnosti písomného dodatku k Zmluve. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru do 15 kalendárnych dní odo dňa dodania podľa tohto bodu Zmluvy.
5.9 Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla Objednávateľa.
5.10 Každá faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) a podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie podľa Zmluvy a musí k nej byť priložený Súpis alebo v prípade fakturácie valorizačnej indexácie Zápis o odsúhlasení valorizačného indexu a Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikovania ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, má Objednávateľ nárok na náhradu takto vzniknutej škody voči Zhotoviteľovi v plnom rozsahu.
5.11 V prípade, ak je Zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa Zákonom o DPH.
5.12 Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom FAKTÚRA. Faktúra musí byť odoslaná doporučene. V prípade, ak bude faktúra odoslaná ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

Čl. VI
Zmluvné sankcie

6.1 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania stavebných prác (Diela), podľa Čl. II bod 2.5 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 
6.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s ukončením stavebných prác, (Diela), v Celkovej lehote vykonania diela uvedenej v Čl. II bod 2.1 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 
6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží Lehotu obmedzenia dopravy podľa Čl. II bod 2.15 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3% (tri desatiny percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
6.4 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni reklamované vady Diela v lehote podľa Čl. VII bod 7.2 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
6.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej v Zázname zo začatia preberacieho konania diela podľa Čl. X bod 10.5 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
6.6 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry, vzniká Zhotoviteľovi nárok voči Objednávateľovi na úrok z omeškania vo výške 0,03 % (tri stotiny percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
6.7 V prípade, ak kedykoľvek počas vykonávania Diela Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie Diela podľa Zmluvy (Čl. XI bod 11.1), vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v  Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo v súlade so Zmluvou. 
6.8 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší (i) povinnosť vykonávať práce v režime uvedenom v Čl. II bod 2.14 a/alebo (ii) povinnosť dodržať predpisy uvedené v Čl. VIII bod 8.1 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur), a to aj opakovane za každé porušenie.
6.9 Ak Zhotoviteľ poruší (i) povinnosť predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác v lehote a spôsobom podľa  Čl. II bodu 2.1 Zmluvy, (ii) povinnosť predložiť Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram prác podľa Čl. II bodu 2.3 Zmluvy, (iii) povinnosť bezodkladne pokračovať v prácach, t. j. vo vykonávaní Diela v prípade uvedenom v Čl. II bode 2.11 Zmluvy, (iv) povinnosť viesť stavebný denník za podmienok a spôsobom uvedeným v Čl. VIII bode 8.3 Zmluvy, (v) povinnosť predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie technologický predpis v lehote uvedenej v  Čl. XI bode 11.2 Zmluvy, (vi) povinnosť predložiť Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán (príručka kvality) podľa Čl. XI bodu 11.3 Zmluvy a/alebo (vii) povinnosť potvrdiť Objednávateľovi doručenie písomnosti  doručovanej prostredníctvom e-mailovej správy v lehote uvedenej v Čl. XV bode 15.2 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela bez DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy za každý, aj začatý deň trvania porušenia povinnosti, a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti. 
6.10 Ak Zhotoviteľ poruší (i) povinnosť nevykonávať žiadne zmeny prác bez predchádzajúceho písomného príkazu alebo súhlasu technického dozoru Objednávateľa uvedenú v Čl. VIII bod 8.4 Zmluvy, (ii) povinnosť v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MD SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. v zmysle Čl. VIII. bodu 8.6 Zmluvy, (iii) povinnosť odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami podľa Čl. VIII bodu 8.8 Zmluvy, (iv) povinnosť plniť všetky povinnosti, ktoré Zhotoviteľovi prislúchajú ako držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch, najmä tie, ktoré sú uvedené v Čl. VIII bode 8.10 Zmluvy, (v) povinnosť dodržiavať všetky povinnosti v zmysle predpisov uvedených v Čl. VIII bod 8.11 Zmluvy, (vi) povinnosť uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a spôsob jeho spracovania, povinnosť viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadu, povinnosť odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní Diela alebo pri plnení tejto Zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov, povinnosť všetky doklady vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom a k jeho spracovaniu odovzdať Objednávateľovi v lehote podľa Čl. VIII  bodu 8.12 Zmluvy, (vii) povinnosť trvalej prítomnosti stavbyvedúceho pri vykonávaní Diela podľa Čl. VIII bodu 8.18 Zmluvy, (viii) zákaz odovzdať Dielo ako celok na vykonanie inému subjektu podľa Čl. IX bodu 9.1 Zmluvy, (ix) povinnosť bezodkladne vyhovieť žiadosti Objednávateľa o určenie subdodávateľa, ktorý spĺňa povinnosti uvedené v Čl. IX bode 9.3 Zmluvy, a/alebo (x) povinnosť, že stavbyvedúci alebo aj každý nový stavbyvedúci musí spĺňať počas celého trvania Zmluvy podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny za vykonanie Diela s DPH za každý zistený nedostatok, a to aj opakovane.
6.11 Ustanoveniami tohto Čl. VI Zmluvy nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokute v zmysle platných právnych predpisov, t. j. každá zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokoch na náhradu škody. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo inej paušalizovanej náhrady škody podľa Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov (napr. škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcim v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami). Vyčíslený a odôvodnený nárok je Zhotoviteľ povinný uhradiť.
6.12 V prípade vzájomných nárokov Objednávateľa a Zhotoviteľa, budú Zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. VII
Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1 Záručná doba na Dielo je 60 (šesťdesiat) kalendárnych mesiacov.
7.2 Záručná doba Diela začína plynúť dňom písomného prevzatia Diela Objednávateľom od Zhotoviteľa na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. X bod 10.6 Zmluvy (ďalej len „Preberací protokol“). Počas záručnej doby Diela zodpovedá Zhotoviteľ za vzniknuté vady Diela a je povinný ich na základe reklamácie Objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie Objednávateľom Zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady Zmluvné strany písomne nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto doby. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Objednávateľ po skončení odstránenia reklamovanej vady bol povinný Dielo prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
7.3 Uznanie reklamovanej vady Diela je Zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady s odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) - dňovej lehote. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi písomné potvrdenie uznania alebo odmietnutia reklamovanej vady Diela v lehote do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, tak Zmluvné strany považujú reklamovanú vadu za uznanú Zhotoviteľom.
7.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady podľa bodu 7.2 tohto článku Zmluvy alebo ich odmietne odstrániť podľa 7.3 tohto článku, Objednávateľ je oprávnený dať vady odstrániť tretej osobe. Objednávateľ má voči Zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že zodpovedá technickým predpisom, špecifikáciám a normám uplatneným v Zmluve, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
7.6 V prípade, že pri preberaní Diela alebo počas plynutia záručnej doby Objednávateľ zistí vady Diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie Diela podľa Zmluvy, má Objednávateľ okrem zákonných nárokov aj nárok voči Zhotoviteľovi na predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná uzavretím písomného priebežne číslovaného dodatku k Zmluve postupom podľa Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy. 
7.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá Objednávateľ hodnotenie stavu Diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou zástupcom odboru mostov Objednávateľa (t.j. ktoroukoľvek osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických uvedenou v Prílohe č. 10 Zmluvy), technickým dozorom Objednávateľa a osobami oprávnenými rokovať - konať za Zhotoviteľa v technických veciach. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby diela, v ktorom bude zhodnotený stav Diela ku koncu záručnej doby.

Čl. VIII
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov v súvislosti s vykonávaním Diela na diaľnici D1 (a ich preškolenie o BOZP), za ohrozenie bezpečnosti premávky na mieste plnenia, za prevoz odpadu Objednávateľa vzniknutého pri vykonávaní Diela a akúkoľvek škodu spôsobenú či už Objednávateľovi alebo tretím osobám pri prevoze odpadu Objednávateľa Zhotoviteľom, a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác súvisiacich s vykonaním Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8.2 Pred začatím vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť Objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na všetky nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
8.3 [bookmark: _Hlk231375014]Odo dňa odovzdania Staveniska je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník k Dielu podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon v platnom a účinnom znení (ďalej len „Stavebný zákon“) a v znení príslušných vykonávacích právnych predpisov. Stavebný denník musí byť editovateľný a trvale prístupný účastníkom vykonávania Diela, ďalším osobám uvedeným v § 39 ods. 2 Stavebného zákona a kontrolným orgánom (napr. štátny stavebný dohľad) na Stavenisku, a to tak, aby bol stavebný denník chránený pred sprístupnením tretím osobám (s výnimkou kontrolných orgánov v prípade výkonu kontroly, resp. dohľadu), pred krádežou, poškodením, zničením. Konkrétny spôsob vedenia (vyhotovenia) stavebného denníka bude Zmluvnými stranami dohodnutý a zaznamenaný v Zápise. V prípade vedenia stavebného denníka v listinnej podobe je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prístup k stavebnému denníku na Stavenisku, a to v obytnom kontajneri / unimobunke prípadne (ak sa tak zmluvné strany písomne dohodnú) aj na inom miestne na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky Diela v preberacom konaní a celé Dielo je zo strany Objednávateľa prevzaté alebo dňom predčasného ukončenia Zmluvy. 
8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez predchádzajúceho písomného príkazu alebo súhlasu technického dozoru Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela.
8.5 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, písomne upozorniť Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ neupozorní Objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie naviac prác.
8.6 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MD SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
8.7 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela, je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o ich kvalite, rozsahu, vplyve na Celkovú lehotu vykonania diela a na lehotu obmedzenia dopravy a cenu za vykonanie Diela podľa Čl. III bod 3.1 Zmluvy, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO a Čl. I bod 1.3 Zmluvy.
8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na Stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. V tejto súvislosti je Zhotoviteľ povinný najmä (nie však výlučne) zabezpečiť pravidelné čistenie Staveniska vždy, keď to vyžaduje charakter prác v súvislosti so vznikom neporiadku a nečistoty, avšak najmenej raz za týždeň. Odpad vzniknutý pri realizácii Diela musí byť do jeho odvezenia uskladnený na určených miestach a zabezpečený proti jeho pohybu po Stavenisku, diaľnici alebo ich okolí.
8.9 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ viazaný pokynmi Objednávateľa a/alebo technického dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané Objednávateľom a/alebo technickým dozorom Objednávateľa sú vhodné k vykonaniu Diela. V prípade, ak Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne neupozorní Objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov zodpovedá za vady Diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude Objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti Zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá Zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
8.10 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a je povinný plniť všetky svoje povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä, nie však výlučne, o povinnosti držiteľa odpadu podľa ustanovenia § 14 ods.1 a § 77 zákona o odpadoch, a to zabezpečenie triedenia, zaraďovania, zhromažďovania, určeného spôsobu zhodnocovania a zneškodňovania, odovzdávania, odvozu, skladovania, likvidácie odpadu a celkového nakladania so všetkými odpadmi, vrátane nebezpečných odpadov určeným spôsobom. Zodpovedný zamestnanec Objednávateľa poverený kontrolou selektívnej demolácie je za účelom tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto kontrolu na Stavenisku priebežne na mesačnej báze.
8.11 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.12.2026 a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 84/2024 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v platnom a účinnom znení od 01.01.2027   (ďalej len „vyhláška o evidencii odpadov“), vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. V súlade s ust. § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch sa Zhotoviteľ zaväzuje preukázať Objednávateľovi oprávnenie nakladania s odpadmi a udržiavať ho platné počas celého trvania Zmluvy. Podmienky o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, sú uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy.
8.12 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a spôsob jeho spracovania a taktiež v zmysle vyhlášky o evidencii odpadov je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadu. Ku dňu prebratia Diela podľa čl. X bod 10.6 Zmluvy alebo odovzdaniu jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa čl. X. bod 10.3 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi a spôsob ich spracovania, ktoré vznikli pri vykonávaní Diela alebo pri plnení tejto Zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi a o spôsobe jeho spracovania podľa tohto bodu je Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie Objednávateľa. Zároveň je Zhotoviteľ povinný všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom a k jeho spracovaniu (ak k nemu v príslušnom mesiaci došlo) počas celého kalendárneho roka odovzdať Objednávateľovi za každý kalendárny mesiac, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.
8.13 Všetok kovový odpad vo vlastníctve Objednávateľa, ktorý vznikne pri vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne po jeho vzniku odovzdať spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciou odpadu v mene a na účet Objednávateľa. Na tento účel Objednávateľ udelí Zhotoviteľovi plnú moc, ktorej vzor tvorí prílohu č. 8 Zmluvy, a to po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Doklad potvrdený spoločnosťou oprávnenou na zber a likvidáci odpadu (ďalej len „vážny lístok“), ktorý Zhotoviteľ získa odovzdaním kovového odpadu, je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 7 (siedmych) dní odo dňa odovzdania kovového odpadu spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciou odpadu. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad.
8.14 V prípade, ak vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi a/alebo v oblasti ich spracovania podľa tohto článku Zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov, Zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu Objednávateľovi nahradiť. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie Objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa.
8.15 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce na Diele a zo Staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
8.16 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo tak, aby po ukončení stavebných prác spočívajúcich vo vykonaní Diel bolo možné príslušné opravené mosty bezodkladne spustiť do plnej prevádzky (bez akýchkoľvek obmedzení dopravy).
8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on i iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia spoločne preberajú zodpovednosť za plnenie Zmluvy. Primárnu zodpovednosť za plnenie Zmluvy voči Objednávateľovi nesie Zhotoviteľ, a to aj v prípade uvedenom v predchádzajúcej vete.
8.18 Pri vykonaní Diela musí byť trvale prítomný zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením prác - stavbyvedúci. 
8.19 Označenie Staveniska zabezpečí Objednávateľ (príslušné SSÚD alebo SSÚR, ktoré vykonáva správu a údržbu diaľnice v mieste plnenia, resp. vykonávania Diela) v zmysle platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou Diela podľa Zmluvy. V prípade, ak zavinením Zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené Zhotoviteľom), Objednávateľovi vzniká nárok požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek z titulu náhrady škody, a to za dobu trvania prestoja, pričom výška náhrady škody bude vyčíslená v zmysle aktuálne platného cenníka Objednávateľa. Táto skutočnosť bude uvedená technickým dozorom Objednávateľa v stavebnom denníku.
8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním Diela podľa Zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako ani právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
8.21 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje Zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú Objednávateľ uhradí, Objednávateľ si uplatní jej náhradu u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu Objednávateľovi v celom rozsahu nahradiť.
8.22 Zhotoviteľ je pri plnení Zmluvy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje Objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.
8.23 V prípade, ak konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, Objednávateľ má nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každé takého porušenie, a to aj opakovane.
8.24 V prípade prác vykonávaných v noci je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov priamo alebo nepriamo súvisiacich s vykonávaním nočných prác, a to najmä, ale nie len, predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a pod. Zhotoviteľ je taktiež povinný zadovážiť si technické vybavenie potrebné na výkon nočných prác (najmä, nie však výlučne, osvetlenie). Všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté do ceny za vykonanie Diela podľa Čl. III bod 3.1 Zmluvy.

Čl. IX
Subdodávatelia

9.1 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej len „Príloha č. 5“). Súhlas Objednávateľa s dodaním časti Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
9.2 Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť v okamihu, v ktorom sa o tomto porušení dozvedel alebo neskôr. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán Objednávateľovi akúkoľvek sankciu, Zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške nahradiť.
9.3 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5 výlučne formou písomného priebežne číslovaného dodatku k Zmluve postupom podľa Čl. XVI bod 16.4 Zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, alebo musí spĺňať inú dôvodnú požiadavku Objednávateľa za účelom zabezpečenia riadneho plnenia Zmluvy v súlade s právnymi predpismi bez pochybností o spôsobilosti subdodávateľa na plnenie Zmluvy.
9.4 [bookmark: _Hlk231307842]Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 5 obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v súlade so zápisom v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (sto eur) za každý jeden neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k Zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ bezodkladne neoznámi subdodávateľa, resp. ďalšieho subdodávateľa Objednávateľovi a/alebo ak bude realizovať Dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 5, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur).
9.5 V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (päťtisíc eur). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Objednávateľ je zároveň v tomto prípade oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie.


Čl. X
Preberanie Diela

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na preberaní Diela ako celku. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru Objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť Diela kedykoľvek, a to aj pred jej zakrytím. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, náklady na kontrolu Diela znáša Zhotoviteľ.
10.2 Zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác (resp. vykonaného Diela), v zmysle bodu 10.7 tohto článku Zmluvy.
10.3 Preberanie Diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím budú Zhotoviteľom vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor Objednávateľa, čo však nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky. 
10.4 Za riadne ukončené Dielo sa považuje ukončenie stavebných prác na Diele  bez vád, resp. nedorobkov, a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na Dielo podľa Zmluvy, súťažných podkladov a všetkých technických noriem. Za včas ukončené Dielo sa považuje Dielo ukončené do uplynutia Celkovej lehoty na vykonanie diela.
10.5 Preberacie konanie Diela začína na základe postupu a v lehote podľa Čl. II bod 2.13 Zmluvy. V prípade, ak po začatí preberacieho konania Diela Objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na Diele, Zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania diela (ďalej len „Záznam“), ktorý podpíše za každú Zmluvnú stranu aspoň jedna (ktorákoľvek) osoba oprávnená rokovať - konať v technických veciach (uvedená za Zhotoviteľa v záhlaví tejto Zmluvy a za Objednávateľa v Prílohe č. 10) a aj technický dozor Objednávateľa. V Zázname Zmluvné strany spíšu vady, resp. nedorobky Diela. V Zázname Objednávateľ určí Zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov Diela. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky Diela uvedené v Zázname odstrániť v lehote stanovenej Objednávateľom v Zázname.
10.6 Ak po začatí preberacieho konania Objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky Diela, alebo ak vady, resp. nedorobky Diela budú odstránené podľa bodu 10.5 tohto článku Zmluvy, o odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany Preberací protokol, ktorý podpíše za každú Zmluvnú stranu aspoň jedna (ktorákoľvek) osoba oprávnená rokovať - konať v technických veciach (uvedená za Zhotoviteľa v záhlaví tejto Zmluvy a za Objednávateľa v Prílohe č. 10 a aj technický dozor Objednávateľa. Dňom podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele. 
10.7 Najneskôr ku dňu podpisu Preberacieho protokolu (uvedeného v predchádzajúcom bode Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletnú Správu o hodnotení kvality stavebných prác v 2 (dvoch) listinných vyhotoveniach, stavebný denník v 1 (jednom) listinnom vyhotovení a dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS)  v zmysle Technických podmienok MDV SR č. TP019 - DOKUMENTÁCIA STAVIEB CIEST v 3 (troch) listinných vyhotoveniach a komplet dokumentáciu predloženú k preberaniu Diela v 1 (jednom) listinnom vyhotovení, vrátane dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) v digitálnej forme (vyhotovení) na USB nosiči. 

Čl. XI
Kvalita vykonaných prác

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať podľa  TKP, TP, slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) a európskych noriem (ďalej len „EN“), vzorových listov a ďalších technických a právnych predpisov platných a účinných v čase predloženia ponuky Zhotoviteľa ako uchádzača v procese verejného obstarávania a podľa Technickej špecifikácie NDS TeŠp 02 – Mostné objekty 11_2021, ktorá je prílohou č. 2 Opisu predmetu zákazky (ktorý je Prílohou č. 3 Zmluvy). Pokiaľ v priebehu vykonávania Diela dôjde k zmene TKP, TP, predpisov a/alebo noriem a/alebo iných technických špecifikácií platných a účinných v čase predkladania ponuky, Zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť osobu vykonávajúcu technický dozor Objednávateľa a čakať na jeho pokyn týkajúci sa ďalšieho postupu.
11.2 Minimálne 21 (dvadsaťjeden) kalendárnych dní pred realizáciou jednotlivých technológií je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie) na odsúhlasenie Objednávateľom. Každý technologický predpis musí byť schválený Objednávateľom minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred začatím realizácie prác.
11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpísania Zmluvy predložiť Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán (príručka kvality). 

Čl. XII
Spolupráca Zhotoviteľa s Objednávateľom pri stavebných prácach

12.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho ..................... [doplniť].................... a v prípade jeho neprítomnosti ................... [doplniť]......................, pričom stavbyvedúci je oprávnený zastupovať Zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa Čl. X bodov 10.1 a 10.3 Zmluvy a/alebo pri odovzdaní Diela a vyhotovení / podpísaní faktúr. Stavbyvedúci a zástupca stavbyvedúceho musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, počas trvania Zmluvy. Zástupca stavbyvedúceho je oprávnený zastupovať stavbyvedúceho (pri plnení tejto funkcie a úlohách uvedených v predchádzajúcej vete) len dočasne (napr. pri jednotlivom úkone) a je pritom povinný riadiť sa pokynmi stavbyvedúceho a/alebo Zhotoviteľa. Za odbornú správnosť úkonov vykonaných zástupcom stavbyvedúceho zodpovedá Zhotoviteľ.
12.2 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru poverenú osobu zo Strediska správy, prevádzky a údržby (SSÚD)  3 Trnava identifikovanú v Prílohe č. 10. V jej neprítomnosti bude technický dozor vykonávať poverený zástupca objednávateľa identifikovaný v Prílohe č. 10. Technický dozor bude zastupovať Objednávateľa pri odovzdaní Staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, prevzatí jednotlivých konštrukčných častí Diela pred ich zakrytím podľa Čl. X bodov 10.1 a 10.3 Zmluvy a/alebo pri prevzatí Diela, kontrole vyhotovených faktúr a v iných prípadoch zverených technickému dozoru podľa Zmluvy.
12.3 V prípade vzniku potreby zmeny stavbyvedúceho alebo zástupcu stavbyvedúceho počas trvania Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti Zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci a nový zástupca stavbyvedúceho musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, zástupcu stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať Zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho resp. zástupcu stavbyvedúceho vybratého Zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci alebo nový zástupca stavbyvedúceho nespĺňa uvedené podmienky účasti alebo ak tieto podmienky prestane spĺňať pôvodný stavbyvedúci alebo pôvodný zástupca stavbyvedúceho alebo ak stavbyvedúci viac ako 30 kalendárnych dní nevykonáva svoju funkciu počas realizácie Diela.
12.4 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

Čl. XIII
Sociálne hľadisko

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci vykonávania Diela podľa Zmluvy majú v súlade s ustanovením § 2 ods. 5 písm. p) ZVO a s ustanovením § 10 ods. 7 ZVO záujem na zavedení pozitívneho sociálneho vplyvu, a to prostredníctvom použitia sociálneho hľadiska (ďalej len „sociálne hľadisko“), ktorým Objednávateľ plní povinnosť sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní.
13.2 Objednávateľ  a Zhotoviteľ sa v súlade s ustanoveniami ZVO uvedenými v bode 13.1 tohto článku Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo podľa Zmluvy prostredníctvom najmenej 1 (jednej) osoby, ktorá je s ním, alebo s jeho subdodávateľom/mi v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu a ktorá zároveň pri nástupe do zamestnania spĺňala postavenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa ustanovenia § 8 ods. 1) a 2) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zamestnanie takejto osoby potvrdí Čestným vyhlásením o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní, ktorá je ako príloha č. 9 neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (ďalej aj ako „Príloha č. 9“, resp. „Príloha č. 9 Zmluvy“). 
13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu začatia realizácie Diela ako aj počas celej doby jeho realizácie bude zamestnávať on alebo jeho subdodávatelia v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu najmenej 1 (jednu) osobu, ktorá ku dňu vzniku pracovoprávneho alebo iného obdobného vzťahu uzatvoreného za účelom plnenia tejto Zmluvy spĺňala minimálne 1 (jedno) kritérium sociálneho hľadiska znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,a to že je: 
a) občan mladší ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie,
b) občan starší ako 50 rokov veku,
c) občan, ktorý bol pred nástupom do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o výchove a vzdelávaní“),
e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a zamestnanie a nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
f) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl  alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, podľa § 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
g) občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky podľa § 19 zákona o výchove a vzdelávaní,
h) občan so zdravotným postihnutím,
i) občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.
13.4 Objednávateľ má právo vyžiadať si od Zhotoviteľa kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy informácie o tom, ako plní ustanovenia tohto článku Zmluvy  a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, ktorou bezodkladne preukáže pravdivosť údajov uvedených v Prílohe č. 9 Zmluvy.

Čl. XIV
Ukončenie Zmluvy



14.1 [bookmark: _Hlk231371011]Zmluva zanikne splnením práv a povinností obidvoch Zmluvných strán, predovšetkým splnením predmetu Zmluvy (čím nie sú dotknuté nároky pretrvávajúce po splnení predmetu Zmluvy podľa Zmluvy alebo podľa príslušného zákona, najmä nároky na odstraňovanie vád v záručnej dobe, Zádržné podľa Čl V. bodu 5.5 Zmluvy, zmluvné pokuty, náhradu škody, zmluvnú pokutu, inú paušalizovanú náhradu podľa Zmluvy, na valorizáciu podľa MP 19/2022 v rozsahu stanovenom Zmluvou, ustanovenia o riešení sporov a pod.). 
14.2 [bookmark: _Hlk231371152]Zmluvu je možné ukončiť pred jej zánikom podľa bodu 14.1 tohto článku Zmluvy písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou a výpoveďou Objednávateľa. Ukončením Zmluvy akýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete tohto bodu Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán súvisiace so Zádržným v zmysle Čl. V bod 5.5 a nasl. Zmluvy (týkajúce sa nárokov vzniknutých do ukončenia Zmluvy),  so zaplatením zmluvných pokút, iných paušalizovaných náhrad a/alebo náhrady škody v zmysle Zmluvy a/alebo s ustanoveniami týkajúcimi sa riešenia sporov z právneho vzťahu založeného Zmluvou.
14.3 V prípade ukončenia Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto je ukončená dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „Deň ukončenia zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku Dňu ukončenia zmluvy dohodou. 
14.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať dôvod odstúpenia, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
14.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä:
a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzatvorenie Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údajeꓼ
b) ak Zhotoviteľ zmení subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke;
c) ak Zhotoviteľ nedodrží Celkovú lehotu vykonania diela uvedenú v Čl. II bod 2.1 Zmluvy, ak nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť upravené v Zmluveꓼ
d) ak Zhotoviteľ nedodrží Lehotu obmedzenia dopravy podľa Článku II bodu 2.15 Zmluvy;

e) ak Zhotoviteľ nedodrží kvalitu a podmienky vykonávania Diela podľa platných TKP, TP, STN a EN a technických špecifikácií (ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy) a vadu zistenú Objednávateľom počas vykonávania Diela neodstráni v dohodnutých termínoch a/alebo dohodnutým spôsobom podľa Zmluvyꓼ
f) ak Zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní Diela v lehote podľa Čl. X bod 10.5 Zmluvy alebo vady vzniknuté počas záručnej doby v lehote podľa Čl. VII bod 7.2 Zmluvy, ak nebola písomne dohodnutá iná doba;
g) ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností uvedených v Čl. VIII bode 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, Čl. IX, Čl. XIII bodu 13.2, 13.4, a/alebo Čl. XVI bodu 16.2 Zmluvyꓼ
h) v ďalších prípadoch uvedených v ZVO a/alebo Zmluve;
i) ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva.
14.6 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť 
po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou a/alebo prílohami a/alebo právnymi predpismi, ako aj na odstránenie následkov takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená druhej Zmluvnej strane. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 
10 (desať) kalendárnych dní. Za nepodstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje akékoľvek iné porušenie Zmluvy a/alebo jej príloh a/alebo právnych predpisov, ktoré nie je považované za podstatné porušenie podľa bodu 14.5 tohto článku Zmluvy.
14.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne týždne a začína plynúť dňom doručenia výpovede Zhotoviteľovi.
14.8 [bookmark: _Hlk231375287]V prípade výpovede Zmluvy podľa bodu 14.7 tohto článku Zmluvy má Zhotoviteľ nárok, aby mu Objednávateľ zaplatil časť z ceny za vykonanie Diela (s DPH, ak nedôjde k prenosu daňovej povinnosti) uvedenej v Čl. III bod 3.1 Zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo, resp. vykonanej časti Diela, vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na Diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie vykonanej časti Diela podľa tohto bodu Zmluvy sa uskutoční podpísaním Preberacieho protokolu za každú Zmluvnú stranu aspoň jednou (ktoroukoľvek) osobou oprávnenou rokovať - konať v technických veciach v súlade s touto Zmluvou a zároveň aj technický dozor Objednávateľa. 
14.9 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. XV
Doručovanie


14 
15 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak táto Zmluva výslovne neupravuje iný spôsob doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti druhou Zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej aj ako „adresát“). V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti Zmluvnej strane, ktorá ju odoslala (ďalej aj ako „odosielateľ“) s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky s doručovanou písomnosťou odosielateľovi.
15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa Čl. II. bod 2.1, bod 2.2, bod 2.3, 2.15 Zmluvy, Čl. IV bod 4.1 Zmluvy, je možné doručovať prostredníctvom e-mailovej správy (aj bez podpísania zaručeným elektronickým podpisom). Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie, resp. doručenie, e-mailu druhej Zmluvnej strane najneskôr do 96 (deväťdesiatšesť) hodín. E-mailová adresa Zhotoviteľa na doručovanie uvedených písomností je uvedená v záhlaví Zmluvy a e-mailová adresa Objednávateľa je e-mailová adresa každej osoby oprávnenej konať za Objednávateľa vo veciach technických, ktorá je uvedená v Prílohe č. 10 Zmluvy.
15.3 Pri dokazovaní doručenia podľa bodu 15.1 tohto článku Zmluvy je postačujúce preukázať, že odoslanie sa uskutočnilo v súlade s uvedeným ustanovením, teda že obálka obsahujúca písomnosť bola riadne odoslaná na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na inú adresu, ktorá bola preukázateľne oznámená Zmluvnou stranou, teda bola odovzdaná na poštovú prepravu ako predplatená doporučená poštová zásielka. 
15.4 Pri dokazovaní doručenia podľa bodu 15.2 tohto článku Zmluvy je postačujúce preukázať, že doručenie sa uskutočnilo v súlade s uvedeným ustanovením. 
15.5 Zmluvné strany sú povinné počas trvania Zmluvy oznamovať bezodkladne zmenu obchodného mena, sídla, IČO, bankového spojenia, e-mailovej adresy a ďalších údajov uvedených v Zmluve potrebných pre plnenie Zmluvy.


Čl. XVI
Záverečné ustanovenia












16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
16.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
16.3 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre Objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre Zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.
16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami, ak nie je uvedené v Zmluve inak, a dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. Dodatok k Zmluve ako aj dohoda o ukončení Zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve alebo dohody o ukončení Zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov ku Zmluve postupovať podľa § 18 ZVO.
16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
16.7 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
1. Harmonogram postupu a trvania prác
2. Ocenený výkaz výmer 
3. [bookmark: _Hlk232078283]Opis predmetu zákazky
4. Spôsob určenia ceny
5. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
6. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje   mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov
7. Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov
8. Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu
9. Čestné  vyhlásenie o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní
10. Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a technický dozor Objednávateľa

V prípade rozporu medzi vlastným textom Zmluvy a jej vyššie uvedenými prílohami, má prednosť vlastný text Zmluvy, okrem prípadu uvedeného v bode 16.8 Zmluvy.
16.8 Súčasťou Zmluvy sú súťažné podklady Objednávateľa (v časti týkajúcej sa 2. časti zákazky), ponuka Zhotoviteľa (v časti týkajúcej sa 2. časti zákazky) a vysvetlenie súťažných podkladov (v časti týkajúcej sa 2. časti zákazky). V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia Zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami Zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.


V ........................... dňa................	V ............................. dňa .......................
	
Zhotoviteľ:	Objednávateľ:




.......................................................	............................................................
[názov obchodnej spoločnosti/ 	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
alebo titul meno priezvisko]	Ing. Filip Macháček           
[titul, meno, priezvisko konajúcej osoby]	predseda predstavenstva a
[funkcia konajúcej osoby]	generálny riaditeľ 

     				

			  ............................................................
     			    Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
			PhDr. Rastislav Droppa
			podpredseda predstavenstva 





Zhotoviteľ je povinný v návrhu zmluvy uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho úkonu podľa vyššie uvedeného.



Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.3 - 	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (zároveň Príloha č. 5 k Zmluve 
                                          o dielo)

Príloha č. 2 k časti B.3 - 	Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (zároveň Príloha č. 6 k Zmluve) 
Príloha č. 3 k časti B.3 -	Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov
(zároveň Príloha č. 7 k Zmluve)
Príloha č. 4 k časti B.3 -		Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu 
(zároveň Príloha č. 8 k Zmluve)
Príloha č. 5 k časti B.3 -	Čestné vyhlásenie o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní pre časť 1
									(zároveň Príloha č. 9 k Zmluve o dielo)
Príloha č. 6 k časti B.3 -	Čestné vyhlásenie o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní pre časť 2
									(zároveň Príloha č. 9 k Zmluve o dielo)
Príloha č. 7 k časti B.3 -	konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a technický dozor Objednávateľa (zároveň Príloha č. 10 k Zmluve o dielo)

Súťažné podklady spracovala:





.........................................................
Ing. Elena Závodská
osoba zodpovedná za vypracovanie
súťažných podkladov



Súťažné podklady schválil:





........................................................		   					 ..........................................................
Ing. Filip Macháček			 							          PhDr. Rastislav Droppa
predseda predstavenstva a					     	    			 podpredseda predstavenstva
generálny riaditeľ
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