# B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY plneNIA PREDMETU ZÁKAZKY

Na stavbu „Výmena a oprava gumokovových mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“ je určené uzavretie rámcovej dohody podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. Druh a rozsah stavebných prác je určený projektovou dokumentáciou, súťažnými podkladmi a rámcovou dohodou.

Uchádzač predloží návrh rámcovej dohody podľa § 536 Obchodného zákonníka (podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v nasledovnom znení:

Rámcová dohoda

číslo objednávateľa: ZM/2026/

číslo zhotoviteľa: ZM/2026/

„Výmena a oprava gumokovových mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“

uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a

§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) s podporným využitím § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: 	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3518/B

Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené:

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generiálny riaditeľ

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

IČO:								35 919 001

DIČ:								202 193 7775

Č DPH:							SK 202 193 7775

Bankové spojenie:				Štátna pokladnica

IBAN:								SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SWIFT kód:						SPSRSKBA

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	[doplniť]

Sídlo:	[doplniť]

Právna forma:	[doplniť]

Štatutárny orgán:	[doplniť]

Osoby oprávnené na rokovanie:	[doplniť]

- vo veciach zmluvných – 	[doplniť]

- vo veciach finančných –  	[doplniť]

- vo veciach technických – 	[doplniť]

IČO:	[doplniť]

DIČ:	[doplniť]

IČ DPH:	[doplniť]

Bankové spojenie:	[doplniť]

IBAN:	[doplniť]

E-mailová adresa:	[doplniť]

(ďalej len ,,zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „strany rámcovej dohody“)

Článok I

Predmet rámcovej dohody

- Predmetom tejto rámcovej dohody je stanovenie podmienok spolupráce medzi stranami rámcovej dohody, a to záväzok zhotoviteľa počas trvania rámcovej dohody vykonať pre objednávateľa dielo podľa jeho požiadaviek v súlade s ustanoveniami rámcovej dohody, súťažnými podkladmi, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a písomnými objednávkami objednávateľa a dielo dokončené riadne, včas a bez vád odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu diela určenú podľa Čl. IV rámcovej dohody.

- Dielom v zmysle rámcovej dohody sa rozumejú práce spočívajúce vo Výmene a oprave gumokovových mostných záverov na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „dielo“), a to podľa podmienok, technických predpisov, technických noriem a technických špecifikácií uvedených v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č.1 rámcovej dohody (ďalej len „príloha č. 1“), alebo na ktoré táto príloha č. 1 odkazuje, a v špecifikácii prác uvedených v dokumente Špecifikácia cien, ktorá tvorí prílohu č. 2 rámcovej dohody (ďalej len „príloha č. 2“). Samotná definícia výmeny a opravy gumokovových mostných záverov je uvedená v bode 1.1 prílohy č. 1.

- Rozsah diela - predpokladané výmery prác zhotoviteľa na diele sú uvedené v prílohe č. 2 pričom nie sú záväzné pre splnenie rámcovej dohody, t. j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v rozsahu a spôsobom uvedeným v príslušných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej dohody.

- Na účely dohody každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky bude posudzované ako samostatné dielo v zmysle rámcovej dohody. Za samostatné dielo sa považuje výmena a oprava gumokovových mostných záverov (podľa definície, podmienok a špecifikácie vzťahujúcich sa na dielo v zmysle bodu 1.2 tohto článku rámcovej dohody) na objednávateľom určenom mostnom objekte – pravý a ľavý most, prípadne len pravý alebo len ľavý most mostného objektu, a bližšie špecifikovanom v konkrétnej objednávke (ďalej len „samostatné dielo“) za podmienok definovaných v Čl. II rámcovej dohody.

- Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác alebo nových prác oproti vystavenej objednávke, akákoľvek táto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby naviac prác podľa tohto bodu dohody sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa zmluvné strany dohodnú na naviac prácach, a ak je to v súlade s postupmi vymedzenými v ZVO, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej objednávke. Na doobjednávku sa primerane vzťahujú ustanovenia o objednávke podľa Čl. II tejto dohody, vrátane povinnosti zhotoviteľa potvrdiť doobjednávku. Zmenu obsahu predmetu plnenia (nové práce), ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto dohody, je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k rámcovej dohode alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa ZVO.

Článok II

Objednávka

- Zhotoviteľ sa zaväzuje každé samostatné dielo vykonať na základe a v súlade s písomnými objednávkami objednávateľa, a v súlade s ustanoveniami tejto rámcovej dohody vrátane jej príloh. Jednotlivé objednávky vystavené počas trvania rámcovej dohody budú tvoriť súčasť tejto rámcovej dohody.

- Písomnú objednávku podľa rámcovej dohody zašle objednávateľ doporučene poštou na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v záhlaví rámcovej dohody pred plánovaným termínom začiatku realizácie prác.

V objednávke bude uvedené najmä:

- špecifikácia druhu a rozsahu prác;

- označenie úseku pozemnej komunikácie, na ktorom sa samostatné dielo vykoná;

- termín začatia vykonávania samostatného diela;

- termín plnenia, resp. ukončenia samostatného diela;

- miesto plnenia (t.j. príslušný mostný objekt a mostný záver)

- odkaz na číslo tejto rámcovej dohody.

- Objednávateľ v priebehu príslušného kalendárneho roka postupne doručí zhotoviteľovi objednávky na plánované výmeny a opravy mostných záverov, pre každý most samostatne. Zhotoviteľ je povinný objednávku potvrdiť a kópiu potvrdenej objednávky doručiť späť doporučene poštou na adresu sídla objednávateľa v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Zhotoviteľ je súčasne povinný oznámiť objednávateľovi osoby zhotoviteľa zodpovedné za plnenie rámcovej dohody v rámci príslušnej objednávky (vrátane oprávnenia podpisovať zápisy v stavebnom denníku).

- Objednávku je možné ukončiť (pred jej zánikom) písomnou dohodou oboch strán rámcovej dohody, alebo odstúpením od objednávky. Na ukončenie objednávky dohodou alebo odstúpením sa primerane použijú ustanovenia Čl. XIII tejto rámcovej dohody.

- V prípade, ak sa budú práce, t.j. samostatné dielo podľa jednotlivej objednávky, realizovať podľa projektu dočasného dopravného značenia a pred začatím prác bude potrebné vydanie rozhodnutia o uzávierke príslušným orgánom štátnej správy, zhotoviteľ je povinný na základe písomnej výzvy objednávateľa uskutočnenou elektronickou formou (e-mailom) predložiť harmonogram prác do 5 (piatich) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa elektronicky e-mailom. Pre vylúčenie pochybností, za objednávateľa je oprávnená zaslať písomnú výzvu a prijať harmonogram prác podľa predchádzajúcej vety osoba oprávenná na rokovanie vo veciach technických - zástupca odboru mostov objednávateľa, uvedený v  Zozname a kontaktných údajoch osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a Technický dozor objednávateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 9 dohody (ďalej len „príloha č. 9“). Objednávateľ zasiela písomnú výzvu na predloženie harmonogramu prác podľa prvej vety tohto bodu rámcovej dohody na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody.

Článok III

Čas a spôsob plnenia rámcovej dohody

  - Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania sumy uvedenej v Čl. IV bode 4.2 rámcovej dohody podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná samostatné dielo v termíne uvedenom v konkrétnej objednávke vystavenej v súlade s Čl. II rámcovej dohody.

  - Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie samostatného diela (alebo jeho časti) a následne to vyznačiť zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s realizáciou samostatného diela v prípade, ak písomne oznámi a preukáže objednávateľovi vznik prekážky vo vykonaní diela spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete, a súčasne objednávateľ písomne zhotoviteľovi oznámi písomné súhlasné stanovisko s predĺžením terminu na vykonanie samostatného diela alebo jeho časti, v opačnom prípade je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle termínu na vykonanie diela v pôvodnej objednávke v zmysle bodu 3.2 tohto článku dohody. Rovnako sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania s vykonaním samostatného diela podľa jednotlivej objednávky v prípade, ak nastanú skutočnosti označované ako „vyššia moc“, t. j. objektívne právne skutočnosti, ktoré nie sú závislé na stranách dohody, ani ich strany dohody nedokážu ovplyvniť, napr. živelné pohromy. Pre vylúčenie pochybností sa na účely tejto dohody za vyššiu moc nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej strany dohody alebo zmena ekonomických pomerov niektorej strany dohody alebo subdodávateľa (vrátane trhového zvýšenia zazmluvnených cien).

  - Ak nastanú okolnosti vyššej moci uvedené v tretej vete bodu 3.3 tohto článku rámcovej dohody, strany dohody sú oprávnené dohodnúť sa na posunutí termínu alebo termínov plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností a odstránenia ich následkov. Zhotoviteľ je zároveň povinný preukázať, akým spôsobom a počas akej doby mu vyššia moc bránila vo výkone samostatného diela podľa rámcovej dohody, resp. objednávky.

  - Objednávateľ po schválení plánu na kalendárny rok písomne oznámi zhotoviteľovi plánované výmeny a opravy mostných záverov pre príslušný kalendárny rok. Rozsah výmen a opráv na príslušný kalendárny rok uvedený v predmetnom oznámení objednávateľa je predpokladaný, nezáväzný (zo strany zhotoviteľa nenárokovateľný) a objednávateľ je oprávnený ho počas príslušného kalendárneho roka zmeniť. O zmene rozsahu je objednávateľ oprávnený elektronickou formou upovedomiť zhotoviteľa.

  - Pokiaľ v súvislosti so zmenou oznámenou v zmysle bodu 3.5 tohto článku rámcovej dohody nastala zmena v zozname subdodávateľov predloženého v rámci verejnej súťaže, ktorej výsledkom je rámcová dohoda, zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia oznámenia podľa bodu 3.5 tohto článku rámcovej dohody predložiť objednávateľovi na schválenie zoznam subdodávateľov v súlade s Čl. X bod 10.3 rámcovej dohody.

  - Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto plnenia (ďalej len „stavenisko“) minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania samostatného diela a zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia strany rámcovej dohody Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „zápis o odovzdaní staveniska“), ktorý podpíšu za strany rámcovej dohody osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických (za každú stranu rámcovej dohody jedna osoba, v prípade ak je ich uvedených viac, tak ktorákoľvek z nich) a osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa, identifikované za zhotoviteľa v záhlaví rámcovej dohody a za objednávateľa v prílohe č. 9. Odo dňa podpísania zápisu o odovzdaní staveniska znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku a na samostatnom diele zhotoviteľ.

  - Mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním samostatného diela a meno technického dozora objednávateľa uvedie zhotoviteľ v zápise o odovzdaní staveniska podľa bodu 3.7 tohto článku rámcovej dohody.

  - Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania rámcovej dohody dodržať  Návrh na plnenie kritéria, stanovený podľa kritéria na vyhodnocovanie ponúk stanoveného v súťažných podkladoch , ktorý bol zhotoviteľom predložený v jeho ponuke úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania.

Článok IV

Celková cena diela a jednotkové ceny

  - Celková cena za vykonanie predmetu plnenia (diela) v zmysle rámcovej dohody sa stanoví ako súčet cien za samostatné diela podľa konkrétnych objednávok, ktorých výška sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č. 2 (Špecifikácia ceny)  a skutočne vykonaných prác.

  - Celková cena za vykonanie diela v zmysle rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie prekročiť sumu prijatú v ponuke zhotoviteľa ako úspešného uchádzača vo výške [doplniť] EUR (slovom [doplniť] eur) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

  - Celková cena za vykonanie diela, ako aj cena samostatného diela, je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za vykonanie diela  zahŕňa všetky náklady a hotové výdavky potrebné na riadne vykonanie diela v zmysle všetkých vystavených objednávok a podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem (najmä, nie však výlučne, náklady na dopravu, všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď.)  vrátane primeraného zisku.

  - Celková cena za vykonanie diela bude v zmysle zákona o cenách a v zmysle dohody strán rámcovej dohody podľa § 546 a nasl. Obchodného zákonníka stanovená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku, najviac však do výšky uvedenej v bode 4.2 tohto článku rámcovej dohody.

  - Jednotkové ceny v konkrétnych objednávkach zodpovedajú jednotkovým cenám podľa prílohy č. 2 rámcovej dohody, vyhotovenej na základe ponuky zhotoviteľa v rámci postupu verejného obstarávania a pokrývajú všetky zmluvné záväzky zhotoviteľa a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela, resp. každého samostatného diela, v rozsahu podľa tejto rámcovej dohody (vrátane bodu 4.3 rámcovej dohody), vystavených objednávok a súťažných podkladov. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 rámcovej dohody sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody, ak nie je uvednené inak v Čl. V rámcovej dohody.

  - V prípade vzniku potreby nových prác (t. j. prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto rámcovej dohody), budú pri ich ocenení strany rámcovej dohody postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré tvoria súčasť rámcovej dohody.

Článok V

Podmienky valorizačnej indexácie

- (1) Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody, ak nie je uvedené ďalej inak. (2) Po uplynutí každého príslušného kalendárneho roku počas účinnosti rámcovej dohody, v ktorom boli vykonané práce, ktoré majú byť predmetom valorizácie (ďalej aj ako „príslušný kalendárny rok“), je zhotoviteľ povinný každoročne v nasledujúcom kalendárnom roku požiadať objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie ceny týchto prác formou dodatku za každý kalendárny kvartál, v ktorom vykonal práce v príslušnom roku v súlade s rámcovou dohodou, ak nie je uvedené v 5. alebo 6. vete tohto bodu inak. (3) Zhotoviteľ je povinný poslať písomný návrh dodatku objednávateľovi po odsúhlasení valorizačného indexu (Pt - násobiteľa úprav, koeficientu zmeny) za príslušné kalendárne kvartály príslušného kalendárneho roku, posledného kalendárneho roku trvania rámcovej dohody (t. j. kalendárneho roku, v ktorom boli vykonané práce v súlade s rámcovou dohodou, a v ktorom rámcová dohoda zanikne alebo bude ukončená, ďalej aj ako „posledný kalendárny rok“) a/alebo predposledného kalendárneho roku trvania rámcovej dohody (t. j. kalendárneho roku, ktorý predchádza poslednému kalendárnemu roku a v ktorom boli vykonané práce v súlade s rámcovou dohodou, ktoré majú byť predmetom valorizácie v prípade, že valorizácia za posledný kalendárny rok nebude možná, ďalej aj ako „predposledný kalendárny rok“) po vyhotovení príslušných zápisov o výške valorizačného indexu (Pt - násobiteľa úprav, koeficientu zmeny) vo formáte word, vrátane všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzatvorením dodatku v súlade s týmto bodom rámcovej dohody (najmä zápisy o výške valorizačného indexu a výpočet valorizačnej indexácie za príslušné kvartály príslušného valorizačného obdobia podľa odsúhlaseného indexu /Pt - násobiteľa úprav, koeficientu zmeny/ s uvedením cenového dopadu na vykonané práce) (4) Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať ako jeden sumarizačný dodatok za príslušný kalendárny rok, resp. za predposledný kalendárny rok alebo posledný kalendárny rok v súlade s týmto bodom rámcovej dohody. (5) Pokiaľ valorizačnú indexáciu za posledný kalendárny kvartál alebo posledné kalendárne kvartály trvania rámcovej dohody nebude možné zazmluvniť po uplynutí príslušného kalendárneho roku (napr. z dôvodu ukončenia alebo zániku rámcovej dohody) a bude možné tak učiniť v poslednom kalendárnom roku, zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi písomnú žiadosť o zazmluvnenie valorizačnej indexácie spolu s písomným návrhom dodatku za tie kalendárne kvartály, v ktorých vykonal práce v súlade s rámcovou dohodou v poslednom kalendárnom roku a ktoré majú byť predmetom valorizácie, najneskôr však za kalendárny kvartál / kalendárne kvartály podľa 7. vety tohto bodu rámcovej dohody, resp. v lehote stanovenej v 7. vete tohto bodu rámcovej dohody. (6) Ak nebude možné po uplynutí príslušného kalendárneho roku a ani v poslednom kalendárnom roku zazmluvniť valorizačnú indexáciu za žiaden kalendárny kvartál posledného kalendárneho roku, v ktorom boli vykonané práce (napr. z dôvodu, že indexy za príslušné kvartály nebudú zverejnené do ukončenia alebo zániku rámcovej dohody v poslednom kalendárnom roku alebo z dôvodu plynutia lehoty na predloženie písomného dodatku potrebnej na vyhotovenie posledného dodatku pred ukončením rámcovej dohody a pod.), tak zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi písomnú žiadosť o zazmluvnenie valorizačnej indexácie spolu s písomným návrhom dodatku za príslušné kvartály predposledného kalendárneho roku, v ktorých vykonal práce (ktoré majú byť predmetom valorizácie), najneskôr však za kalendárny kvartál / kalendárne kvartály uvedené v 7. vete tohto bodu rámcovej dohody, resp. v lehote stanovenej v 7. vete tohto bodu rámcovej dohody. (7) Písomnú žiadosť o zazmluvnenie valorizačnej indexácie za posledný kalendárny rok s písomným návrhom dodatku podľa 5. vety tohto bodu rámcovej dohody alebo za predposledný kalendárny rok s písomným návrhom dodatku podľa 6. vety tohto bodu rámcovej dohody, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr za ten kalendárny kvartál / tie kalendárne kvartály posledného resp. predchádzajúceho kalendárneho roku, za ktorý / ktoré strany rámcovej dohody reálne stihnú do ukončenia alebo zániku rámcovej dohody: (i) podpísať zápisy o výške valorizačného indexu, t. j. o prerokovaní a odsúhlasení valorizačného indexu (Pt- násobiteľa úprav, koeficientu zmeny) podľa Čl. V bodu 5.4 rámcovej dohody, (ii) odsúhlasiť vyčíslenie valorizačnej indexácie vo vzťahu k vykonaným prácam a (iii) uzatvoriť a zverejniť v Centrálnom registri zmlúv dodatok k rámcovej dohode, ktorým vznikne nárok na valorizáciu za posledný alebo predposledný rok (resp. jeho časť), pričom všetky podmienky na vznik nároku musia byť splnené kumulatívne pred ukončením alebo zánikom rámcovej dohody, najneskôr však zhotoviteľ musí predložiť žiadosť s písomným dodatkom do prvého dňa toho kalendárneho kvartálu, ktorý bude predchádzať kalendárnemu kvartálu, v ktorom rámcová dohoda zanikne alebo bude ukončená. (8) Pre vylúčenie pochybností strany rámcovej dohody vyhlasujú, že nárok na valorizačnú indexáciu podľa rámcovej dohody môže vzniknúť len na základe platného a účinného písomného dodatku k rámcovej dohode, ktorý nadobudne účinnosť do zániku alebo ukončenia rámcovej dohody, a ktorý vznikne na základe oboma stranami rámcovej dohody podpísanými zápismi o výške valorizačného indexu, t. j. o prerokovaní a odsúhlasení valorizačného indexu (Pt- násobiteľa úprav, koeficientu zmeny) podľa Čl. V bodu 5.4 tohto článku rámcovej dohody a na základe oboma stranami rámcovej dohody odsúhlaseného vyčíslenia valorizačnej indexácie vo vzťahu k vykonaným prácam a obdobiam, v ktorých boli práce vykonané. (9) Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že aplikáciou valorizačného indexu nemôže dôjsť k prekročeniu (navýšeniu) cenového rámca uvedeného v Čl. IV bode 4.2 rámcovej dohody, pričom uvedená skutočnosť je stranami rámcovej dohody akceptovaný dôvod na zamietnutie žiadosti o vyčíslenú výšku valorizačnej indexácie alebo jej časť, presahujúcu cenový rámec rámcovej dohody.

- Pri výpočte valorizačného indexu sa strany rámcovej dohody zaväzujú použiť Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného odo dňa 8.6.2022 (ďalej len „Metodický pokyn MDV“) a to v jeho plnom rozsahu, s výnimkou ukazovateľa CMI, ktorý sa uplatní v aktualizovanom znení uvedenom v Prílohe č. 6 Zmluvy. Metodický pokyn MDV je prílohou č. 5 rámcovej dohody a prílohou č. 6 je Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, ktorá slúži ako vzor pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov.

- K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejného obstarávania.

- Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle Čl. V bodu 5.2 rámcovej dohody a požiadať objednávateľa formou písomnej žiadosti o prerokovanie valorizačného indexu (Pt - násobiteľa úprav, koeficientu zmeny) doloženého jeho výpočtom za príslušné obdobie (t. j. za každý kalendárny kvartál, v ktorom boli vykonané práce, ktoré majú byť predmetom valorizácie), a to do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od zverejnenia indexov cien ukazovateľov (stanovených Metodickom pokyne MDV) na web-stránke Štatistického úradu SR. Po prerokovaní a vzájomnom odsúhlasení predloženého valorizačného indexu (Pt - násobiteľa úprav, koeficientu zmeny) v dvoch origináloch (jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa) bude vyhotovený zápis o výške valorizačného indexu (Pt - násobiteľa úprav, koeficientu zmeny) za príslušné obdobie (kalendárny kvartál), ktorý za obe strany rámcovej dohody podpíšu osoby oprávnené rokovať vo veciach cenových alebo ich štatutárni zástupcovia spôsobom uvedeným v Obchodnom registri SR.

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť predložiť dodatok podľa bodu 5.1 tohto článku rámcovej dohody (najmä ak by sa dodatkom mali na základe valorizačnej indexácie upraviť ceny za vykonané práce nadol) a/alebo v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa predložiť žiadosť o prerokovanie valorizačného indexu doloženého jeho výpočtom za príslušné obdobie a/alebo povinnosti podpísať odsúhlasený zápis podľa bodu 5.4 tohto článku rámcovej dohody, objednávateľ má nárok požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z fakturovanej ceny jednotlivých objednávok bez DPH v príslušnom kalendárnom kvartály alebo v príslušnom kalendárnom roku za každý deň omeškania so splnením každej z uvedených povinností zhotoviteľom, a to až do dňa splnenia príslušnej povinnosti zhotoviteľom, alebo do účinnosti odstúpenia od rámcovej dohody podľa nasledujúcej vety. Objednávateľ je zároveň v prípadoch porušenia povinností zhotoviteľa, uvedených v prvej vete tohto bodu rámcovej dohody, oprávnený okamžite odstúpiť od tejto rámcovej dohody pre jej podstatné porušenie, pričom odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia do sídla zhotoviteľa.

- Na fakturáciu valorizačnej indexácie za príslušný kalendárny rok, predposledný kalendárny rok alebo posledný kalendárny rok, resp. jeho relevantnú časť (ďalej spolu aj ako „príslušné valorizačné obdobie“) sa analogicky vzťahujú platobné a fakturačné podmienky uvedené v Článku VI rámcovej dohody, ak nie je uvedené ďalej v tomto bode inak. Podkladmi pre fakturáciu valorizačnej indexácie za príslušné valorizačné obdobie sú zápisy o výške valorizačného indexu (t. j. o prerokovaní a odsúhlasení Pt- násobiteľa úprav, koeficientu zmeny podľa Metodického pokynu MDV) za príslušné kvartály príslušného valorizačného obdobia, výpočet valorizačnej indexácie za príslušné kvartály príslušného valorizačného obdobia s uvedením cenového dopadu na vykonané práce podľa odsúhlaseného valorizačného indexu, a samotný platný a účinný dodatok k rámcovej dohode, ktorým vznikne nárok na valorizáciu za príslušné valorizačné obdobie. Tieto podklady musia byť priložené k faktúre, ktorá bude vystavená za účelom úhrady valorizačnej indexácie za príslušné valorizačné obdobie, pričom v uvedenom prípade nahrádzajú prílohy faktúry uvedené v Čl. VI rámcovej dohody (dodací list, resp. preberací protokol a súpis vykonaných prác). Na účely fakturácie valorizačnej indexácie za príslušné valorizačné obdobie sa za deň plnenia (dodania) považuje dátum riadneho vyhotovenia faktúry, pričom pre vylúčenie akýkoľvek pochybností, je zhotoviteľ oprávnený faktúru vyhotoviť najskôr v deň nadobudnutia účinnosti dodatku k rámcovej dohode, ktorým sa upravuje valorizačná indexácia za príslušné valorizačné obdobie. Ustanovenie bodu 6.5 v Čl. VI rámcovej dohody (zádržné) sa na fakturáciu valorizačnej indexácie za príslušné valorizačné obdobie neuplatňuje. V prípade zápornej výšky valorizácie budú fakturačné podmienky dobropisu uvedené v dodatku, ktorým sa upravuje valorizácia za príslušný rok, ak sa strany rámcovej dohody nedohodnú inak.

- Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb nepodliehajú valorizácií.

Článok VI

Platobné podmienky

  - Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce (samostatné dielo) zadané podľa konkrétnej objednávky a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa v súpise skutočne vykonaných prác (súpis podľa bodu 6.3 tohto článku rámcovej dohody) /v prípade pochybností je rozhodujúce splnenie druhej podmienky/.

  - Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí samostatného diela podľa konkrétnej objednávky v súlade s Čl. XI bod 11.7 rámcovej dohody.

  - Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného diela na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do sídla objednávateľa. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť a doručiť objednávateľovi faktúru až po riadnom prevzatí samostatného diela v zmysle Čl. XI bodu 11.7 rámcovej dohody. Podkladom pre fakturáciu je technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác s uvedením ich druhu, množstva a ceny, vrátane druhu a množstva zapracovaného materiálu (ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a odovzdávací a preberací protokol uvedený v Čl. XI bod 11.7 rámcovej dohody (ďalej len „preberací protokol“). Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma stranami dohody podľa Čl. XI bod 11.7 rámcovej dohody.

  - Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo  odchýlne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na zaplatenie týchto prác.

  - Z každej fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávateľ 5 % (päť percent) z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre, v ktorej bude fakturovaná cena za vykonanie samostatného diela.

  - Spôsob uvoľnenia zádržného:

6.6.1 	Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady samostatného diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať pohľadávku voči zhotoviteľovi so zádržným podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

6.6.2 	Zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby samostatného diela do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa adresovanej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 6.6.1 tohto článku dohody. V prípade, ak nastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 6.6.1 tohto článku dohody vráti objednávateľ zhotoviteľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety časť zádržného, ktorá zo zádržného zostala po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 6.6.1 poslednou vetou tohto článku dohody. Ak po uskutočnení zápočtu v súlade s bodom 6.6.1 poslednou vetou tohto článku dohody nezostala žiadna zostávajúca časť zádržného alebo zádržné bolo voči pohľadávke objednávateľa započítané v celkovej výške, nemá zhotoviteľ nárok na vrátenie žiadnej časti zádržného.

  - Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zádržného odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné podľa bodu 6.6 tohto článku dohody.

  - Splatnosť každej faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.

  - Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody a číslo objednávky, popis plnenia podľa predmetu rámcovej dohody a objednávky, bankové spojenie podľa rámcovej dohody a musí k nej byť priložený preberací protokol podľa bodu 11.7 Čl. XI tejto dohody a súpis alebo v prípade fakturácie valorizačnej indexácie Zápis o odsúhlasení valorizačného indexu (násobiteľa úprav – Pt koeficientu zmeny) a výpočet valorizačnej indexácie za príslušné kvartály príslušného valorizačného obdobia s uvedením cenového dopadu na vykonané práce podľa odsúhlaseného valorizačného indexu. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikovania ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Strany dohody berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.

  - V prípade, ak je zhotoviteľ v postavení zahraničnej osoby, riadi sa Zákonom o DPH.

  - Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa.

Článok VII

Podmienky vykonávania diela

- Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov na mieste plnenia, za ohrozenie bezpečnosti premávky v mieste plnenia, za prevoz odpadu objednávateľa vzniknutého pri vykonávaní (samostatného) diela a akúkoľvek škodu spôsobenú či už objednávateľovi alebo tretím osobám pri vykonávaní (samostatného) diela a/alebo prevoze odpadu objednávateľa zhotoviteľom, a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr k dátumu podpísania rámcovej dohody platnú licenciu na vykonávanie montáže mechanických gumokovových kobercových mostných záverov, kontrolno - skúšobný plán (príručku kvality) zabudovávaných materiálov (platné certifikáty, skúšky typu a pod.) a technologický postup, obsahujúci jednotlivé postupy prác v zmysle projektovej dokumentácie. Technologický postup musí byť objednávateľom schválený minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní pred začatím vykonávania prác podľa rámcovej dohody.

- Zhotoviteľ je povinný predložiť pred začatím prác výrobno-technickú dokumentáciu ku každému mostnému objektu zvlášt. Výrobno-technická dokumentácia bude obsahovať technickú správu, výkresovú dokumentáciu a výkaz materiálu so zabudovanou matematikou.

- Pred začatím vykonávania každého samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na všetky nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, prípadne na okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu (samostatného) diela, ak takého existujú.

- Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce nepretržite, bez prerušenia aj v dňoch pracovného voľna a pokoja (soboty, nedele, sviatky) v súlade so súťažnými podkladmi, touto rámcovou dohodou a objednávkami objednávateľa, pričom bude v maximálnej miere využívať čas denného svetla od 7:00 do 19:00 čo zohľadní pri spracovaní harmonogramov postupu prác. Pre mostné objekty v správe SSÚD Bratislava objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni aj v dňoch pracovného voľna a pokoja (aj počas víkendov a sviatkov) 24 hodín denne.

- Pri vykonávaní samostatného diela musí byť trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci).

- Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho [doplniť] v jeho neprítomnosti [doplniť], ktorý je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní každého samostatného diela a vyhotovení faktúr. Zástupca stavbyvedúceho je oprávnený vykonať jednotlivé úkony za stavbyvedúceho len dočasne a na základe písomného súhlasu štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.

- V prípade vzniku potreby zmeny stavbyvedúceho počas trvania dohody, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto dohody, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.

- V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

- Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora objednávateľa mostného technika príslušného Strediska správy a údržby diaľnic (SSÚD)/Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR), do správy ktorého patrí mostný objekt, na ktorom bude realizovaný predmet tejto rámcovej dohody. V jeho neprítomnosti bude technický dozor objednávateľa vykonávať poverený zástupca objednávateľa – menovite bude písomne upresnený objednávateľom pri odovzdaní staveniska. Technický dozor objednávateľa bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, prevzatí každého samostatného diela a kontrole vyhotovených faktúr.

- Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník ku každému samostatnému dielu/objektu v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v znení príslušných vykonávacích predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). Stavebný denník musí byť trvale prístupný a editovateľný všetkými zástupcami strán rámcovej dohody, prístupný ďalším osobám uvedeným v § 39 ods. 2 Stavebného zákona a kontrolným orgánom (napr. štátny stavebný dohľad), a to tak, aby bol stavebný denník chránený pred sprístupnením tretím osobám (s výnimkou kontrolných orgánov v prípade výkonu kontroly, resp. dohľadu), pred krádežou, poškodením, zničením. Konkrétny spôsob vedenia (vyhotovenia) stavebného denníka bude stranami dohody dohodnutý a zaznamenaný v zápise o odovzdaní staveniska. V prípade vedenia stavebného denníka v listinnej podobe je zhotoviteľ povinný zabezpečiť prístup k stavebnému denníku na stavenisku, a to v obytnom kontajneri/unimobunke, prípadne (ak sa tak zmluvné strany písomne dohodnú) na inom mieste na stavenisku tak, aby bol stavebný denník chránený pred krádežou, poškodením alebo zničením. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky samostatného diela v preberacom konaní a samostatné dielo je zo strany objednávateľa prevzaté. Dňom zápisničného odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na samostatnom diele.

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie samostatného diela.

- Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny samostatného diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozoru.

- V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným v objednávke, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.

- Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil neprimerané obmedzenie cestnej premávky.

- Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. V tejto súvislosti je zhotoviteľ povinný najmä (nie však výlučne) zabezpečiť pravidelné čistenie staveniska vždy, keď to vyžaduje charakter prác v súvislosti so vznikom neporiadku a nečistoty. Odpad vzniknutý pri realizácii samostatného diela musí byť do jeho odvezenia uskladnený na určených miestach a zabezpečený proti jeho pohybu na stavenisku, diaľnici alebo ich okolí. Zhotoviteľ nesmie v súvislosti s vykonaním samostatného diela znečisťovať diaľnicu, ktorá je v prevádzke.

- V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela, resp. samostatného diela, je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky svoje povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä, nie však výlučne, o povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch, za triedenie, zaraďovanie, spôsob zhodnocovania, spôsob zneškodňovania, odovzdávanie, odvoz, zhromažďovanie, skladovanie, likvidáciu a za celkové nakladanie so všetkými odpadmi vrátane nebezpečných odpadov a zároveň § 77 zákona o odpadoch zodpovedný zamestnanec objednávateľa poverený kontrolou selektívnej demolácie je za účelom tejto činnosti oprávnený vykonávať takúto kontrolu na stavenisku priebežne na mesačnej báze.

- Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP“) č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom a účinnom znení do 31.12.2026 alebo v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v platnom a účinnom znení od 01.01.2027 – pre uplatnenie právneho aktu platí exaktné obdobie plnenia podmienok dohody (vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. spolu s vyhláškou MŽP SR č. 89/2024 Z. z. ďalej len „vyhláška č. 366/2015“), vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a dopadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj podľa ostatých právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi. V súlade s ust. § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch z demolácií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch sa zhotoviteľ zaväzuje pred podpisom rámcovej dohody preukázať objednávateľovi oprávnenie nakladania s odpadmi a udržiavať ho platné počas trvania rámcovej dohody. Podmienky o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií stanovené v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií sú uvedené v prílohe č. 1 rámcovej dohody.

- Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu samostatného diela podľa bodu Čl. XI rámcovej dohody alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení dohody, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho mesiaca, najneskôr však do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

- Všetok kovový odpad vo vlastníctve objednávateľa, ktorý vznikne pri vykonávaní samostatného diela je zhotoviteľ povinný bezodkladne odovzdať spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciu odpadu v zmysle príslušných platných právnych predpisov, v mene a na účet objednávateľa. Na tento účel objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnú moc, ktorej vzor tvorí prílohu č. 7 rámcovej dohody, a to po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody. Doklad potvrdený spoločnosťou oprávnenou na zber a likvidáciu odpadu, ktorý zhotoviteľ získa odovzdaním kovového odpadu, je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa odovzdania kovového odpadu spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciu odpadu. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad.

- V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku dohody, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť v celom rozsahu. Škodou podľa tohto bodu sa myslí aj uloženie akejkoľvek sankcie objednávateľovi zo strany príslušných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva za nesplnenie akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom dohody, v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom dohody, zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 69/2026 Z.z. o medzinárodnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

- V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe dohody dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť v plnom rozsahu.

- Zhotoviteľ je pri plnení tejto rámcovej dohody povinný dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia, a zároveň sa zaväzuje objednávateľa informovať o každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa porušenia povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a podklady.

- V prípade, ak konaním zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu tejto rámcovej dohody dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každé takého porušenie.

- Označenie staveniska dočasným dopravným značením zabezpečí objednávateľ (príslušné SSÚD alebo SSÚR) podľa platnej legislatívy. Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou dodávky. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja a podľa aktuálne platného cenníka objednávateľa. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.

- Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác bezodkladne ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa podľa Čl. III bodu 3.7 dohody (t.j. osobe, resp. osobám oprávneným podpísať za objednávateľa zápis o odovzdaní staveniska).

- Minimálne 21 (dvadsaťjeden) kalendárnych dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu na schválenie. Každý technologický predpis musí byť zo strany objednávateľa schválený min.14 (štrnásť) dní pred začatím realizácie prác.

Článok VIII

Zmluvné sankcie

  - V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania samostatného diela podľa konkrétnej objednávky, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny samostatného diela bez DPH danej v konkrétnej  objednávke za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu ukončenia samostatného diela podľa konkrétnej objednávky, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z ceny samostatného diela bez DPH danej v konkrétnej objednávke, za každý aj začatý deň omeškania.

  - Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodov 8.1 a 8.2 tohto článku rámcovej dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.

  - V prípade, že počas vykonávania samostatného diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiava/nedodržal kvalitatívne parametre stanovené v prílohe č. 1, ktoré ovplyvnia významnou mierou kvalitu a životnosť samostatného diela, bude  samostatné dielo posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a takéto nedodržanie kvalitatívnych parametrov sa považuje za podstatné porušenie dohody, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od rámcovej dohody, neprevziať takéto samostatné dielo a pri odstúpení od rámcovej dohody požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Za porušenie kvalitatívneho parametra uvedeného v prílohe č. 1 má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % (päť percent) z ceny samostatného diela bez DPH danej v konkrétnej objednávke za každý zistený nedostatok. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku rámcovej dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa na uplatnenie zmluvných sankcií vyplývajúcich z podmienok rámcovej dohody a ani povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo, resp. samostatné dielo, v súlade s touto dohodou.

  - V prípade, ak zhotoviteľ nepotvrdí objednávku a/alebo kópiu potvrdenej objednávky nedoručí späť objednávateľovi v lehote a/alebo spôsobom podľa Čl. II bod 2.3 dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny samostatného diela bez DPH danej v konkrétnej objednávke, za každý aj začatý deň omeškania. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody alebo objednávky z dôvodu jej podstatného porušenia.

  - V prípade, ak zhotoviteľ poruší  (i) povinnosť písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na všetky nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, a/alebo na okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu  diela podľa Čl. VII bod 7.4 rámcovej dohody, (ii) povinnosť trvalej prítomnosti zástupcu zhotoviteľa povereného riadením prác (stavbyvedúceho) pri vykonávaní samostatného diela podľa Čl. VII bodu 7.6 rámcovej dohody, (iii) povinnosť disponovať predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa na zmenu stavbyvedúceho podľa Čl. VII bodu 7.8 rámcovej dohody, (iv)  povinnosť viesť a chrániť stavebný denník, ako aj zabezpečiť prístup k nemu podľa Čl. VII bodu 7.11 rámcovej dohody, (v) zákaz nevykonať zmeny samostatného diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu technického dozoru uvedený v Čl. VII bodu 7.13 rámcovej dohody, (vi) povinnosť zhotoviteľa upozorniť objednávateľa ešte pred vykonaním príslušnej práce na skutočnosť, že množstvo prác sa nezhoduje s množstvom uvedeným v objednávke v zmysle Čl. VII bode 7.14 rámcovej dohody, (vii) povinnosť v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určených v zmysle Čl. VII bodu 7.16 rámcovej dohody, (viii) povinnosť zabezpečiť poriadok a čistotu na stavenisku, odstraňovať a zabezpečiť odpady a nečistoty v súlade s Čl. VII bodom 7.17 rámcovej dohody, (ix) povinnosť plniť povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadmi podľa Čl. VII bodu 7.18 rámcovej dohody, (x) plniť všetky povinnosti o evidencii odpadov a o nakladaní so stavebnými odpadmi uvedené v Čl. VII bode 7.19 rámcovej dohody, (xi) povinnosť uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a/alebo viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov, a/alebo povinnosť predložiť a odovzdať objednávateľovi doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa Čl. VII bodu 7.20 rámcovej dohody, (xii) povinnosť bezodkladne odovzdať kovový odpad spoločnosti oprávnenej na zber a likvidáciu odpadu v zmysle príslušných platných právnych predpisov, v mene a na účet objednávateľa v zmysle Čl. VII bode 7.21 rámcovej dohody, (xiii) zákaz nelegálnej práce  a nelegálneho zamestnávania podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci uvedený v Čl. VII bode 7.24 rámcovej dohody, (xiv) povinnosť predložiť objednávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu na schválenie v lehote podľa Čl. VII bodu 7.29 rámcovej dohody a/alebo (xv) zákaz odovzdať dielo ako celok na vykonanie inému subjektu podľa Čl. X bodu 10.1 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% (jedno percento) z ceny samostatného diela bez DPH danej v konkrétnej objednávke za každý zistený nedostatok samostatne, a to aj opakovane.

  - V prípade, ak zhotoviteľ poruší (i) povinnosť dodržiavať všetky predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z dohodnutú v Čl. VII bode 7.1 rámcovej dohody, (ii) povinnosť najneskôr k dátumu podpísania rámcovej dohody predložiť objednávateľovi platnú licenciu na vykonávanie montáže mechanických gumokovových kobercových mostných záverov, kontrolno - skúšobný plán (príručku kvality) zabudovávaných materiálov (platné certifikáty, skúšky typu a pod.) a technologický postup, obsahujúci jednotlivé postupy prác v zmysle projektovej dokumentácie uvedenú v Čl. VII bode 7.2 rámcovej dohody, (iii) povinnosť zhotoviteľa vykonávať práce nepretržite, bez prerušenia aj v dňoch pracovného voľna a pokoja (soboty, nedele, sviatky, pričom zohľadní čas denného svetla od 7:00 do 19:00 pri spracovaní harmonogramov postupu prác a pre mostné objekty v správe SSÚD Bratislava povinnosť vykonávať práce 7 dní v týždni aj v dňoch pracovného voľna a pokoja (aj počas víkendov a sviatkov) 24 hodín denne v zmysle Čl. VII bodu 7.5 rámcovej dohody, a/alebo (iv) zákaz postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z rámcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvedený v Čl. XIV bod 14.2 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny samostatného diela bez DPH danej v konkrétnej objednávke, a to aj opakovane za každé porušenie samostatne.

  - V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady samostatného diela v lehote podľa Čl. IX bod 9.2 dohody a/alebo v lehote určenej v zázname podľa Čl. XI bod 11.6 rámcovej dohody, objednávateľovi vzniká nárok voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z ceny samostatného diela bez DPH danej v konkrétnej objednávke, za každý aj začatý deň omeškania.

  - Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo inej paušalizovanej náhrady škody podľa tejto dohody nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných a účinných právnych predpisov, t. j zmluvná pokuta sa dojednáva samostatne popri prípadných nárokov objednávateľa na náhradu škody. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.

  - Pre vylúčenie pochybností strany rámcovej dohody deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t. j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto dohody.

  - V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania.

  - V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú strany rámcovej dohody postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok IX

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- Záručná doba na samostatné dielo podľa konkrétnej objednávky je 60 (šesťdesiat) mesiacov.

- Záručná doba samostatného diela začína plynúť dňom písomného prevzatia samostatného diela na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí (samostatného) diela v súlade s Čl. XI bodom 11.7 rámcovej dohody; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady strany dohody písomne nedohodnú na skrátení alebo predĺžení tejto doby.

- Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 15-dňovej lehote. V prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi písomné potvrdenie uznania/odmietnutia uznania reklamovanej vady príslušného samostatného diela v lehote do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie, považuje sa to za súhlas s reklamovanými vadami.

- Ak zhotoviteľ neodstráni vady samostatného diela podľa bodu 9.2 tohto článku rámcovej dohody alebo ich odmietne odstrániť podľa bodu 9.3 tohto článku rámcovej dohody, objednávateľ je oprávnený dať vady odstrániť tretej osobe. Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na úhradu takto vzniknutých nákladov.

- V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady samostatného diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa dohody, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby samostatného diela sa zapíše do preberacieho protokolu samostatného diela a strany rámcovej dohody uzatvoria písomný priebežne očíslovaný dodatok k rámcovej dohode v zmysle Čl. XIV bodu 14.5 rámcovej dohody.

- Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť vady tohto samostatného diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné porušenie dohody.

- Pred uplynutím záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav samostatného diela ku koncu záručnej doby.

Článok X

Subdodávatelia a Register partnerov verejného sektora

- Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie zhotovenia inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v Zozname subdodávateľov a podiele subdodávok, ktorý tvorí prílohu č. 3 rámcovej dohody (ďalej len „príloha č. 3“). Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa súvisiace s vykonaním diela.

- Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), potom sú zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania rámcovej dohody, pričom zhotoviteľ zodpovedá za splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa podľa predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť v okamihu, čo sa o tomto porušení dozvedel alebo aj neskôr. Ak v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti uloží príslušný orgán objednávateľovi akúkoľvek sankciu, zhotoviteľ je povinný túto sankciu mu v plnej výške uhradiť.

- Počas trvania dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 rámcovej dohody výlučne formou písomného priebežne očíslovaného dodatku k rámcovej podľa Čl. XIV bod 14.5 rámcovej dohody. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v RPVS podľa zákona o RPVS, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS podľa zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva, nekvalitne vykonané práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať všetky požiadavky uvedené vyššie v tomto ustanovení rámcovej dohody, ako aj inú dôvodnú požiadavku objednávateľa za účelom zabezpečenia riadneho plnenia rámcovej dohody v súlade s právnymi predpismi bez pochybností o spôsobilosti subdodávateľa na plnenie rámcovej dohody.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 k rámcovej dohode obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa podľa príslušného registra v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní od ich zmeny, písomne oznámiť objednávateľovi, pričom strany rámcovej dohody sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k dohode. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa oznámiť zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody v plnej výške, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k rámcovej dohode, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ bezodkladne neoznámi objednávateľovi zmenu subdodávateľa, resp. nového a/alebo ďalšieho subdodávateľa objednávateľovi, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR).

- V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení rámcovej dohody skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení dohody skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR). Porušenie týchto povinností sa považuje za závažné porušenie tejto rámcovej dohody. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody.

Článok XI

Preberanie diela

- Žiadna časť diela a ani časť samostatného diela podľa konkrétnej objednávky nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť diela, resp. samostatného diela, kedykoľvek počas jeho realizácie.

- Preberanie čiastkových prác a samostatného diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok uvedenými v prílohe č. 1. Prebratím čiastkových prác sa nepreberá samostatné dielo v zmysle bodu 11.7 tohto článku rámcovej dohody, a nezačínajú plynúť záručné doby podľa Čl. IX rámcovej dohody.

- Žiadosť o zvolanie preberacieho konania samostatného diela v zmysle konkrétnej objednávky je zhotoviteľ povinný predložiť v písomnej forme objednávateľovi. Objednávateľ zvolá preberacie konanie najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní po doručení tejto žiadosti. Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania samostatného diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi stavebný denník s rekapituláciou špecifikácie ceny skutočne vykonaných prác so zabudovanou matematikou a v prípade výmeny mostného záveru na celú šírku mosta aj 3 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme.

- Preberanie samostatného diela bude vykonané v súlade s TKP, TP a normami uvedenými v prílohe č. 2 Opisu predmetu zákazky (ktorý je prílohou č. 1 rámcovej dohody), podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí samostatného diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor objednávateľa, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.

- Za riadne ukončené samostatné dielo sa považuje samostatné dielo ukončené bez vád, resp. nedorobkov a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na samostatné dielo podľa konkrétnej objednávky, rámcovej dohody, technicko–kvalitatívnych podmienok, technických podmienok a technických noriem uvedených v súťažných podkladoch (napr. v prílohe č. 1 rámcovej dohody). Samostatné dielo je vykonané včas, ak je vykonané v termíne plnenia, resp. ukončenia samostatného diela.

- V prípade, ak po začatí preberacieho konania samostatného diela objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na samostatnom diele, strany rámcovej dohody spíšu záznam zo začatia preberacieho konania stavby (ďalej len „záznam“), ktorý podpíšu za strany rámcovej dohody osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor objednávateľa. V zázname strany rámcovej dohody spíšu vady, resp. nedorobky samostatného diela. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobky samostatného diela. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom v zázname.

- Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky samostatného diela alebo ak vady resp. nedorobky samostatného diela budú odstránené podľa bodu 11.6. tohto článku rámcovej dohody, o odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu strany dohody protokol o odovzdaní a prevzatí (samostatného) diela, ktorý podpíšu za strany rámcovej dohody osoby oprávnené konať vo veciach technických, technický dozor objednávateľa a stavbyvedúci zhotoviteľa. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami rámcovej dohody prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na samostatnom diele.

Článok XII

Sociálne hľadisko

- Strany rámcovej dohody sa dohodli, že v rámci vykonávania diela podľa rámcovej dohody majú v súlade s § 2 ods. 5 písm. p) a ustanovením § 10 ods. 7 ZVO záujem na zavedení pozitívneho sociálneho vplyvu, a to prostredníctvom použitia sociálneho hľadiska (ďalej len „sociálne hľadisko“), ktorým objednávateľ plní povinnosť sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní.

- Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s ustanoveniami ZVO uvedenými v bode 12.1 tohto článku rámcovej dohody dohodli, že zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa rámcovej dohody prostredníctvom najmenej 1 (jednej) osoby, ktorá je s ním, alebo s jeho subdodávateľom/mi v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu a ktorá pri nástupe do zamestnania v súvislosti s plnením rámcovej dohody zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa spĺňala postavenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa ustanovení § 8 ods. 1) a 2) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zamestnanie takejto osoby potvrdí Čestným vyhlásením o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní, ktorá je ako príloha č. 8 neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody (ďalej len „príloha č. 8“).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu začatia realizácie diela, t.j. prvého samostatného diela, ako aj počas celej doby realizácie diela, t.j. počas realizácie všetkých samostatných diel, bude zamestnávať on alebo jeho subdodávatelia v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu najmenej 1 (jednu) osobu, ktorá spĺňa minimálne 1 (jedno) kritérium sociálneho hľadiska, znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, a to že je:

- občan mladší ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie,

- občan starší ako 50 rokov veku,

- občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),

- občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa § 16   ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „zákon o výchove a vzdelávaní“),

- občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,

- štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

- občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky podľa § 19 zákona o výchove a vzdelávaní,

- občan so zdravotným postihnutím,

- občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestanie a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

- Objednávateľ má právo vyžiadať si od zhotoviteľa kedykoľvek počas účinnosti tejto rámcovej dohody informácie o tom, ako plní ustanovenia tohto článku rámcovej dohody a zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť objednávateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, ktorou preukáže pravdivosť údajov uvedených v prílohe č. 8.

Článok XIII

Ukončenie rámcovej dohody a objednávky

- Táto rámcová dohoda zanikne uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá alebo vyčerpaním sumy prijatej v ponuke úspešného uchádzača uvedenej Čl. IV bod 4.2 rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Rámcovú dohodu je možné ukončiť pred zánikom rámcovej dohody písomnou dohodu strán rámcovej dohody, písomným odstúpením od rámcovej dohody alebo objednávky niektorou stranou rámcovej dohody alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. Objednávku je možné ukončiť pred zánikom objednávky písomnou dohodu strán rámcovej dohody alebo písomným odstúpením od rámcovej dohody. Ukončením rámcovej dohody alebo objednávky akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté práva objednávateľa súvisiace so zádržným v zmysle Čl. VI bodu 6.5 a nasl. rámcovej dohody, s plynutím záručnej doby a zodpovednosťou za vady, vzťahujúce sa na všetky už vykonané a prevzaté samostatné diela na základe konkrétnych objednávok, so zmluvnými pokutami a zodpovednosťou za škodu.

- V prípade ukončenia rámcovej dohody alebo objednávky dohodou strán rámcovej dohody, táto je ukončená dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň ukončenia rámcovej dohody /alebo objednávky/ dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky strán rámcovej dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou stranou rámcovej dohody ku dňu ukončenia rámcovej dohody /alebo objednávky/ dohodou.

- Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od rámcovej dohody a/alebo objednávky v prípade podstatného porušenia rámcovej dohody zhotoviteľom.

- Na účely rámcovej dohody sa za podstatné porušenie rámcovej dohody a/alebo objednávky zhotoviteľom považuje najmä:

        - ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto rámcovej dohody predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

        - ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa alebo využije na vykonanie časti diela nového subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo zmení rozsah subdodávok oproti ponuke,

        - ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle rámcovej dohody je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva,

        - ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v Čl. III bode 3.3 rámcovej dohody, ak nenastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle rovnakého ustanovenia; v Čl. VII bod 7.2, 7.6, 7.11, 7.13, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.21, 7.23 v Čl. X; v Čl. XIV bod 14.2 rámcovej dohody,

        - ak zhotoviteľ nepotvrdí objednávku podľa Čl. II bod 2.3 rámcovej dohody,

        - ak je zhotoviteľ v omeškaní s termínom ukončenia samostatného diela uvedenom v konkrétnej objednávke podľa Čl. II bod 2.2 rámcovej dohody,

- ak zhotoviteľ neodstráni vady zistené pri preberaní samostatného diela v lehote podľa Čl. XI bod 11.6 rámcovej dohody alebo vady zistené počas záručnej doby v lehote podľa Čl. IX bod 9.2 rámcovej dohody, ak nebola písomne dohodnutá iná doba,

- ak zhotoviteľ poruší povinnosť vykonať dielo podľa Čl. II bod 2.1 rámcovej dohody,

- v ďalších prípadoch uvedených v rámcovej dohode a ZVO.

- V prípade nepodstatného porušenia rámcovej dohody sú strany rámcovej dohody oprávnené od tejto rámcovej dohody alebo objednávky odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej strane rámcovej dohody na odstránenie konania v rozpore s touto rámcovou dohodou, jej prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa strany rámcovej dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní. Za nepodstatné porušenie rámcovej dohody zo strany zhotoviteľa sa považuje akékoľvek iné porušenie rámcovej dohody a/alebo jej príloh a/alebo právnych predpisov, ktoré nie je považované za podstatné porušenie rámcovej dohody podľa bodu 13.4 tohto články rámcovej dohody.

- Odstúpenie od rámcovej dohody alebo objednávky sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ rámcová dohoda neustanovuje inak. Odstúpenie od rámcovej dohody alebo objednávky musí mať písomnú formu, musí obsahovať dôvod odstúpenia, musí byť doručené druhej strane rámcovej dohody (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia. Odstúpením od rámcovej dohody a/alebo objednávky sa táto zrušuje dňom doručenia odstúpenia druhej strane rámcovej dohody. Odstúpením od rámcovej dohody a/alebo objednávky nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

- V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

- Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto rámcovú dohodu písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota rámcovej dohody je 3 (tri) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

- V prípade ukončenia rámcovej dohody podľa tohto článku dochádza automaticky aj k ukončeniu vykonávania samostatného diela v zmysle príslušných objednávok zhotoviteľa, pokiaľ sa strany rámcovej dohody písomne nedohodli inak.

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

- Strany rámcovej dohody sa dohodli, že písomná komunikácia podľa rámcovej dohody alebo v súvislosti s rámcovou dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto rámcovou dohodou aj elektronicky prostredníctvom e-mailu. Za deň doručenia písomnosti doručovanej poštou, kuriérom alebo osobne sa považuje deň prevzatia písomnosti druhou stranou rámcovej dohody, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej ako „adresát“). V prípade, ak si adresát písomnosť doručovanú poštou, kuriérom alebo osobne odmietne prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát neprevezme písomnosť doručovanú poštou alebo kuriérom v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť doručovaná poštou alebo kuriérom vráti strane rámcovej dohody, ktorá ju odoslala (ďalej ako „odosielateľ“) s označením pošty alebo kuriéra ,,adresát neznámy“ alebo ,,adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. V prípade doručovania písomnosti e-mailom, v prípadoch výslovne upravených v tejto rámcovej dohode, sa strany dohody dohodli, že sú povinné potvrdiť prijatie e-mailu druhej strane dohody najneskôr do 48 hodín. Po uplynutí tejto doby sa bude e-mail považovať za doručený aj v prípade, ak prijímajúca strana dohody prijatie e-mailu podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z rámcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z rámcovej dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- Práva a povinnosti strán rámcovej dohody touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanoveniami ZVO a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Strany rámcovej dohody sa dohodli, že v prípade vzniku sporov strán dohody týkajúcich sa rámcovej dohody a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať dohodou a jednou zo strán dohody je subjekt mimo územia Slovenskej republiky, je daný právny poriadok, právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.

- Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, tri (3) sú určené pre objednávateľa a dva (2) pre zhotoviteľa.

- Strany rámcovej dohody sa dohodli, že rámcovú dohodu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o ukončení rámcovej dohody alebo objednávky musí byť písomná. Dodatok k rámcovej dohode ako aj dohoda o ukončení rámcovej dohody alebo objednávky musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami strán rámcovej dohody, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade platí, že k uzatvoreniu dodatku k rámcovej dohode alebo dohody o ukončení rámcovej dohody alebo objednávky nedošlo.

- Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán rámcovej dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

- Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody. Predmet rámcovej dohody bude vždy realizovaný na základe písomných čiastkových objednávok vystavených v súlade s rámcovou dohodou.

- Strany rámcovej dohody vyhlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

- Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody sú Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 4 – Spôsob určenia ceny

Príloha č. 5 – Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie stavieb a budov

Príloha č. 6 – Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov

Príloha č. 7 - Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu

Príloha č. 8 - Čestné vyhlásenie o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní

Príloha č. 9 - Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a Technický dozor objednávateľa

V prípade rozporu medzi textom prílohy a vlastným textom rámcovej dohody má prednosť vlastný text rámcovej dohody.

- Z hľadiska predmetu zákazky súčasťou tejto rámcovej dohody sú:

súťažné podklady*

ponuka zhotoviteľa*

ponúkané jednotkové ceny v Špecifikácii ceny

budúce objednávky vystavené na základe tejto rámcovej dohody*

kontrolný a skúšobný plán*

Pozn. * Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu rámcovej dohody, ale ich obsah je zmluvne záväzný, pokiaľ ho rámcová dohoda neupravuje odlišne.

V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia rámcovej dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami rámcovej dohody prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V ...................... dňa:            		                 							V Bratislave dňa :

Zhotoviteľ: 						 											Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:					 										Odtlačok pečiatky:

....................................................                     						.................................................... 					                                 					  					Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Filip Macháček

predseda predstavenstva a

generálny riaditeľ

.....................................................

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

PhDr. Rastislav Droppa

predseda predstavenstva

Zhotoviteľ je povinný v návrhu rámcovej dohody uviesť (s presnými údajmi) všetky náležitosti právneho úkonu podľa vyššie uvedeného.

Prílohy súťažných podkladov:

Príloha č. 1 k časti B.3 -	Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022

(zároveň príloha č. 5 Rámcovej dohody)

Príloha č. 2 k časti B.3 -	Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov

(zároveň príloha č. 6 Rámcovej dohody)

Príloha č. 3 k časti B.3 -	Vzor splnomocnenia

(zároveň príloha č. 7 Rámcovej dohody)

Príloha č. 4 k časti B.3 -	Čestné vyhlásenie o splnení sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní

(zároveň Príloha č. 8 Rámcovej dohody)