PRÍLOHA Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

ZÁVÄZNÝ RÁMCOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

„Prístavba budovy - BEL“

Východiskový dátum T: deň protokolárneho prevzatia staveniska alebo deň, keď sa stavenisko podľa zmluvy považuje za prevzaté fikciou. Lehoty začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni T.

| Úkon / etapa | Záväzný termín | Rozsah a podmienky |
| --- | --- | --- |
| Účinnosť zmluvy | deň podpisu oboma stranami | Zmluva nemá odkladaciu podmienku účinnosti. |
| Písomná výzva objednávateľa | po účinnosti zmluvy | Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska písomne. |
| Prevzatie staveniska | najneskôr do 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy | O prevzatí sa spíše protokol. Pri bezdôvodnom neposkytnutí súčinnosti platí fikcia prevzatia podľa zmluvy. |
| Začatie stavebných prác | bezodkladne po prevzatí staveniska | Zhotoviteľ začne a riadne pokračuje v realizácii pri plnej výrobnej prevádzke objednávateľa. |
| Podrobný realizačný harmonogram | do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska | Zhotoviteľ ho predloží objednávateľovi. Nesmie meniť rozsah častí ani záväzné lehoty podľa tejto prílohy a zmluvy. |
| ČASŤ 1 – všetky práce okrem SO 01, PČ 65 až 76 | najneskôr do 4 kalendárnych mesiacov od T | Musí byť dokončené absolútne celé dielo okrem položiek Časti 2, vrátane celého SO 02, celého SO 03 a všetkých ostatných položiek SO 01. Súčasne musí byť dosiahnutá stavebná pripravenosť na dopravu, osadenie a montáž technológie. |
| Kontrola splnenia Časti 1 | najneskôr v posledný deň 4-mesačnej lehoty | Spíše sa protokol o splnení Čiastkového termínu a stavebnej pripravenosti. Nejde o odovzdanie ani prevzatie diela alebo jeho časti. |
| ČASŤ 2 – výlučne SO 01, PČ 65 až 76 | najneskôr do 8 kalendárnych mesiacov od T | Položky 65 až 76 vrátane všetkých riadkov VV. Práce možno realizovať od začiatku výstavby a súbežne s Časťou 1; nie je potrebné čakať na dokončenie Časti 1. |
| Montáž technológie treťou osobou | po potvrdení stavebnej pripravenosti, podľa koordinácie | Zhotoviteľ umožní a koordinuje vstup, dopravu a montáž technológie. Súbežná montáž sama osebe nemení záväzné lehoty. |
| Odovzdávacia dokumentácia | najneskôr 5 pracovných dní pred preberacím konaním | Doklady podľa zmluvy musia byť úplné; bez nich sa dielo nepovažuje za pripravené na prevzatie. |
| Konečné dokončenie a prevzatie celého diela | najneskôr do 8 kalendárnych mesiacov od T | Dielo sa odovzdáva a preberá iba raz ako jeden funkčný celok po dokončení Časti 1 aj Časti 2. |

Záväzné pravidlá výkladu:

Časť 1 a Časť 2 sú iba časovým a vecným členením jedného nedeliteľného diela; nejde o samostatné časti obstarávania ani o samostatné preberanie.

Časť 2 možno vykonávať súbežne s Časťou 1. Členenie neurčuje povinné poradie prác, ale najneskoršie termíny ich dokončenia.

Podrobný realizačný harmonogram, zápis v stavebnom denníku ani pokyn z kontrolného dňa nemôžu meniť štvormesačný a osemmesačný termín. Ich zmena je možná iba písomným dodatkom v súlade so zmluvou a pravidlami PPA.

Za nedodržanie Čiastkového termínu aj Konečného termínu sa uplatňujú samostatné zmluvné pokuty podľa článku 9 zmluvy.

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.