## 1. časť
Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO
Objednávateľ: | Obec Kalinkovo
Zhotoviteľ: | BALA, a.s.
Miesto: | Kalinkovo
Dátum: | 2021-07-09
Doba realizácie | 16 mesiacov
ETAPA I
Popis | Mesiac | 1 | [30 empty] | 2 | [29 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [30 empty] | 5 | [29 empty] | 6 | [30 empty] | 7 | [29 empty] | 8
| Týždeň | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| Deň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245
Búracie práce, hlavný objekt | bar: 1 1 to 24 165
Práce a dodávky HSV | bar: 1 1 to 24 165
Ostatné konštrukcie a práce-búranie | bar: 1 1 to 6 38; 22 148 to 24 165
Práce a dodávky PSV | bar: 1 1 to 5 31; 22 148 to 24 165
Zdravotechnika | bar: 4 26 to 5 31
Zdravotechnika - zariaď. predmety | bar: 1 3 to 2 9
Izolácie tepelné | bar: 3 15 to 4 23
Konštrukcie klampiarske | bar: 3 15 to 3 17
Konštrukcie stolárske | bar: 4 26 to 4 28
Podlahy povlakové | bar: 3 18 to 4 28
Dokončovacie práce - nátery | bar: 3 16 to 4 27
SO-01 Administratívno-prevádzková budova | bar: 6 36 to 35 245
Architektúra a statika | bar: 6 36 to 35 245
Práce a dodávky HSV | bar: 6 36 to 35 245
Zemné práce | bar: 6 36 to 7 46
Zakladanie | bar: 7 44 to 8 56
Zvislé a kompletné konštrukcie | bar: 11 72 to 14 98; 17 113 to 18 125; 19 130 to 21 142
Vodorovné konštrukcie | bar: 15 99 to 19 130; 21 143 to 23 157
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | bar: 27 183 to 35 245
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Presun hmôt HSV | bar: 6 36 to 35 245
Práce a dodávky PSV | bar: 10 65 to 35 245
Izolácie proti vode a vlhkosti | bar: 10 65 to 11 71
Izolácie striech | bar: 23 157 to 26 182; 28 191 to 32 219
Izolácie tepelné | bar: 23 157 to 26 182; 28 191 to 32 219; 32 222 to 33 228; 35 239 to 35 245
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Konštrukcie tesárske | bar: 25 172 to 26 182; 30 206 to 32 219
Konštrukcie - drevostavby a sadrokarton.konštr.
Konštrukcie klampiarske | bar: 26 180 to 26 182; 31 214 to 32 221
Konštrukcie - krytiny tvrdé | bar: 32 222 to 33 229
Konštrukcie stolárske
Konštrukcie doplnkové kovové | bar: 22 149 to 26 176; 27 183 to 30 210
Podlahy z dlaždíc
Podlahy povlakové
Dokončovacie práce a obklady
Dokončovacie práce - nátery | bar: 25 169 to 25 172; 29 203 to 30 206
Dokončovacie práce - maľby
Práce a dodávky M | bar: 6 36
Zemné práce pri extr.mont.prácach | bar: 6 36
Ostatné | bar: 31 217 to 35 240
Elektroinštalácia | bar: 7 44 to 35 245
Elektromontáže | bar: 18 123 to 19 133; 20 139 to 22 148; 22 152 to 25 173
Bleskozvod | bar: 7 44 to 7 48
Slaboprúdové inštalácie - štrukturovaná kabeláž | bar: 18 121 to 35 245
A: KONCOVÉ ZARIADENIA
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE | bar: 18 121 to 21 144
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY
Slaboprúdové inštalácie - hlasová signalizácia požiaru | bar: 18 121 to 35 245
A: KONCOVÉ ZARIADENIA
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE | bar: 18 121 to 20 137
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY
Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety | bar: 23 155 to 35 245
Kanalizácia | bar: 24 162 to 35 245
Práce a dodávky PSV | bar: 24 162 to 35 245
Zdravotech. vnútorná kanalizácia | bar: 24 162 to 26 177
Oceľ. stav. dopln. konštrukcie | bar: 24 162 to 26 177
Vodovod | bar: 24 162 to 35 245
Práce a dodávky PSV | bar: 24 162 to 35 245
Izolácie tepelné | bar: 24 162 to 26 176
Zdravotechnika - vnútorný vodovod | bar: 24 162 to 26 176
Zdravotechnika - zariaď. predmety
Oceľ. stav. dopln. konštrukcie | bar: 24 162 to 26 176
Plyn | bar: 23 155 to 35 245
Práce a dodávky PSV | bar: 23 155 to 35 245
Zdravotechnika - plynovod | bar: 23 155 to 23 160
Nátery | bar: 23 155 to 23 160
Vykurovanie | bar: 19 131 to 35 245
Práce a dodávky HSV | bar: 19 131 to 22 153
Ostatné konštrukcie a práce-búranie | bar: 19 131 to 22 153
Práce a dodávky PSV | bar: 19 131 to 35 245
Izolácie tepelné | bar: 19 131 to 22 153
Ústredné kúrenie - kotolne
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | bar: 19 131 to 22 153
Ústredné kúrenie - armatúry | bar: 22 148 to 23 157
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
Práce a dodávky M
Montáže potrubia
Vzduchotechnika | bar: 17 113 to 35 245
Zariadenie č.1 | bar: 17 113 to 19 131
Zariadenie č.2 | bar: 18 123 to 19 133
Príslušenstvo pre montáž zariadenia | bar: 17 113 to 19 133
SO-02 Areálové spevnené plochy
Práce a dodávky HSV
Zemné práce | bar: 4 22 to 6 36
Zakladanie
Komunikácie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie | bar: 5 30 to 6 37
Presun hmôt HSV | bar: 4 22 to 6 37
Práce a dodávky PSV
Mobiliár
Sadové úpravy
SADOVÉ ÚPRAVY - PRÁCE :
SADOVÉ ÚPRAVY - MATERIÁL :
Súpis drevín:
Vodovodná prípojka | bar: 9 57 to 35 245
1 - Z E M N É P R Á C E | bar: 9 62 to 11 72; 12 78 to 13 87
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E | bar: 9 63 to 11 72
V O Z O V K Y
8 - P O T R U B N É V E D E N I E | bar: 10 69 to 13 85
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E | bar: 9 57 to 11 74
Prípojka splašk. kanalizácie, areálová dažď. kanalizácia | bar: 10 69 to 35 245
1 - Z E M N É P R Á C E | bar: 12 78 to 14 96; 15 100 to 15 104; 35 241 to 35 245
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E | bar: 12 80 to 13 88; 14 95 to 15 99
V O Z O V K Y
8 - P O T R U B N É V E D E N I E | bar: 13 86 to 15 101; 35 239 to 35 244
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E | bar: 10 69 to 12 81
Predĺženie areálového NTL plynovodu | bar: 13 90 to 35 245
1 - Z E M N É P R Á C E | bar: 14 93 to 14 97; 15 103 to 16 106
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E | bar: 14 94 to 14 98
V O Z O V K Y
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E | bar: 13 90 to 14 95
23 - P O T R U B N É V E D E N I E P L Y N O V O D N É | bar: 14 95 to 15 104

## 2. časť
Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO
Objednávateľ: | Obec Kalinkovo
Zhotoviteľ: | BALA, a.s.
Miesto: | Kalinkovo
Dátum: | 2021-07-09
Doba realizácie | 16 mesiacov
ETAPA II
Popis | Mesiac | 9 | [30 empty] | 10 | [29 empty] | 11 | [30 empty] | 12 | [30 empty] | 13 | [29 empty] | 14 | [30 empty] | 15 | [29 empty] | 16
| Týždeň | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53 | [6 empty] | 54 | [6 empty] | 55 | [6 empty] | 56 | [6 empty] | 57 | [6 empty] | 58 | [6 empty] | 59 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 61 | [6 empty] | 62 | [6 empty] | 63 | [6 empty] | 64 | [6 empty] | 65 | [6 empty] | 66 | [6 empty] | 67 | [6 empty] | 68 | [6 empty] | 69 | [6 empty] | 70
| Deň | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490
Búracie práce, hlavný objekt
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika
Zdravotechnika - zariaď. predmety
Izolácie tepelné
Konštrukcie klampiarske
Konštrukcie stolárske
Podlahy povlakové
Dokončovacie práce - nátery
SO-01 Administratívno-prevádzková budova
Architektúra a statika
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Zvislé a kompletné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | bar: 36 246 to 61 426
Ostatné konštrukcie a práce-búranie | bar: 36 246 to 62 432; 67 469 to 70 490
Presun hmôt HSV | bar: 36 246 to 62 432; 67 469 to 70 490
Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti | bar: 36 246 to 39 267
Izolácie striech
Izolácie tepelné | bar: 36 246 to 42 293; 49 338 to 51 354
Zdravotechnika - vnútorný vodovod | bar: 70 484 to 70 485
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie - drevostavby a sadrokarton.konštr. | bar: 43 296 to 45 314; 66 459 to 66 462
Konštrukcie klampiarske
Konštrukcie - krytiny tvrdé
Konštrukcie stolárske | bar: 67 465 to 70 490
Konštrukcie doplnkové kovové | bar: 66 456 to 70 490
Podlahy z dlaždíc | bar: 58 405 to 60 418
Podlahy povlakové | bar: 58 405 to 62 433
Dokončovacie práce a obklady | bar: 58 400 to 60 416
Dokončovacie práce - nátery | bar: 65 455 to 67 465
Dokončovacie práce - maľby | bar: 62 434 to 69 482
Práce a dodávky M
Zemné práce pri extr.mont.prácach
Ostatné
Elektroinštalácia
Elektromontáže | bar: 40 278 to 43 296; 50 346 to 53 368; 56 386 to 57 397; 67 465 to 70 489
Bleskozvod
Slaboprúdové inštalácie - štrukturovaná kabeláž
A: KONCOVÉ ZARIADENIA | bar: 69 477 to 70 486
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE | bar: 36 246 to 38 264; 54 373 to 55 385; 61 426 to 63 438
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY | bar: 69 477 to 70 490
Slaboprúdové inštalácie - hlasová signalizácia požiaru
A: KONCOVÉ ZARIADENIA | bar: 67 465 to 69 482
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE | bar: 38 261 to 40 275; 55 384 to 57 393; 60 418 to 61 427
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY | bar: 69 482 to 70 490
Zdravotechnika - kanalizácia, voda, zariaďovacie predmety
Kanalizácia
Práce a dodávky PSV
Zdravotech. vnútorná kanalizácia | bar: 51 356 to 54 374; 70 486 to 70 487
Oceľ. stav. dopln. konštrukcie
Vodovod
Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné | bar: 58 405 to 59 408
Zdravotechnika - vnútorný vodovod | bar: 57 394 to 59 408; 65 453 to 65 454; 70 486 to 70 487
Zdravotechnika - zariaď. predmety | bar: 62 428 to 63 438; 64 446 to 66 456
Oceľ. stav. dopln. konštrukcie
Plyn
Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - plynovod | bar: 70 489 to 70 490
Nátery
Vykurovanie
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné
Ústredné kúrenie - kotolne | bar: 64 442 to 64 447
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | bar: 66 459 to 66 460
Ústredné kúrenie - armatúry | bar: 64 442 to 64 447; 66 458 to 67 463; 70 484 to 70 485
Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | bar: 61 423 to 63 439; 64 448 to 66 461; 70 484 to 70 485
Práce a dodávky M | bar: 70 484 to 70 485
Montáže potrubia | bar: 70 484 to 70 485
Vzduchotechnika
Zariadenie č.1 | bar: 58 406 to 61 422; 68 470 to 70 490
Zariadenie č.2 | bar: 56 392 to 59 410; 68 470 to 70 490
Príslušenstvo pre montáž zariadenia | bar: 69 480 to 70 490
SO-02 Areálové spevnené plochy
Práce a dodávky HSV
Zemné práce | bar: 63 438 to 68 470
Zakladanie | bar: 63 440 to 68 475
Komunikácie | bar: 64 443 to 66 461; 67 465 to 70 486
Ostatné konštrukcie a práce-búranie | bar: 66 462 to 67 467; 69 477 to 70 490
Presun hmôt HSV | bar: 63 438 to 70 490
Práce a dodávky PSV | bar: 70 487 to 70 490
Mobiliár | bar: 70 487 to 70 490
Sadové úpravy | bar: 39 272 to 70 485
SADOVÉ ÚPRAVY - PRÁCE : | bar: 39 272 to 43 297; 65 454 to 70 485
SADOVÉ ÚPRAVY - MATERIÁL : | bar: 39 272 to 43 297; 65 454 to 70 485
Súpis drevín: | bar: 65 454 to 70 485
Vodovodná prípojka | bar: 36 246 to 66 459
1 - Z E M N É P R Á C E
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
V O Z O V K Y | bar: 66 456 to 66 459
8 - P O T R U B N É V E D E N I E
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E
Prípojka splašk. kanalizácie, areálová dažď. kanalizácia
1 - Z E M N É P R Á C E
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
V O Z O V K Y | bar: 66 456 to 67 463
8 - P O T R U B N É V E D E N I E | bar: 69 482 to 70 485
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E
Predĺženie areálového NTL plynovodu | bar: 36 246 to 66 460
1 - Z E M N É P R Á C E
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
V O Z O V K Y | bar: 66 457 to 66 460
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E
23 - P O T R U B N É V E D E N I E P L Y N O V O D N É