## Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: Sociálno-rehabitilačné zariadenie pre zrakovo postihnutých - Trnava
Objekt: Stavebná časť- 4.-5.NP
Objednávateľ: OZ Pinia ,Trnava
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Trnava |  |  |  | Datum
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 729.8539
| 1 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | 205.0715
1 | 311234561 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249) | m3 | 14.0232 |  | 0 | 11.0103
2 | 312234533 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238) | m3 | 168.7808 |  | 0 | 128.9213
3 | 311321315 | Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 | m3 | 32.314 |  | 0 | 49.3563
4 | 311351105 | Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce | m2 | 208.472 |  | 0 | 9.4635
5 | 311351106 | Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce | m2 | 208.472 |  | 0 | 0
6 | 311361821.1 | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505 a zvaranych sieti KARI | t | 1.5624 |  | 0 | 1.5867
7 | 331321610 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 | m3 | 1.936 |  | 0 | 4.479
8 | 331351101 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce | m2 | 30.96 |  | 0 | 0.017028
9 | 331351102 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce | m2 | 30.96 |  | 0 | 0
10 | 331361821 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 | t | 0.6176 |  | 0 | 0.23735
41 | 430321313 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 | m3 | 28.225 |  | 0 | 0
42 | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 2.298 |  | 0 | 0
| 2 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | 406.7396
11 | 411321314 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 | m3 | 82.852 |  | 0 | 236.2531
12 | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 30/37 | m3 | 6.2652 |  | 0 | 15.3385
13 | 411351101 | Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce | m2 | 407.0868 |  | 0 | 0
14 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 407.0868 |  | 0 | 0
15 | 411354175 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do12 kpa zhotovenie | m2 | 407.0868 |  | 0 | 33.5277
16 | 411354176 | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie | m2 | 407.0868 |  | 0 | 0
17 | 411351105 | Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce | m2 | 31.062 |  | 0 | 0.028821
18 | 411351106 | Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce | m2 | 31.062 |  | 0 | 0
19 | 411354177 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie | m2 | 31.062 |  | 0 | 0.18872
20 | 411354178 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie | m2 | 31.062 |  | 0 | 0
21 | 411354187 | Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 30kPa zhotovenie | m2 | 31.062 |  | 0 | 0.052881
22 | 411354188 | Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 30kPa odstránenie | m2 | 31.062 |  | 0 | 0
23 | 411355321 | Montáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky | m | 200.796 |  | 0 | 5.0889
24 | 411355331 | Demontáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky | m | 200.796 |  | 0 | 0
25 | 411355361 | Denný prenájom ručného systému svorky Doka na debnenie čela dosky uloženej na murovanej stene, pre hr. dosky do 450 mm | m | 2007.96 |  | 0 | 0
26 | 411361821 | Výstuž stropov 10505+Kari rohože | t | 9.4364 |  | 0 | 11.2218
27 | 411362113 | Dištančne pásy AVI DS15 h=150mm dl.2000mm | ks | 260 |  | 0 | 0
28 | 411365011.R | Montáž termokoša Isokorb | ks | 6 |  | 0 | 0
29 | 5895800659.R1 | Prvok pre prerušenie tepelného mosta Termokôš ISOMAXX IMT V10,výška 250mm | ks | 6 |  | 0 | 0.0252
30 |  | konzolové nosníky s tepelnou izoláciou XPS hrúbky 80mm |  |  |  |  | 0
31 | 413321616 | Betón nosníkov, železový tr. C 20/25 | m3 | 6.373 |  | 0 | 15.8215
32 | 413351107 | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce | m2 | 58.118 |  | 0 | 4.102
33 | 413351108 | Debnenie nosníka odstránenie-dielce | m2 | 58.118 |  | 0 | 0
34 | 413351217 | Podporná konštrukcia nosníkov do 30 kpa - zhotovenie | m2 | 58.118 |  | 0 | 9.6442
35 | 413351218 | Podporná konštrukcia nosníkov do 30 kpa - odstránenie | m2 | 58.118 |  | 0 | 0
36 | 413361821 | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505 | t | 0.637 |  | 0 | 0.64758
37 | 417321515 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 | m3 | 23.886 |  | 0 | 61.2738
38 | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 125.714 |  | 0 | 0.42869
39 | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 125.714 |  | 0 | 0
40 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 1.672 |  | 0 | 1.6993
43 | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 110.366 |  | 0 | 10.0941
44 | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 110.366 |  | 0 | 0
45 | 434351141 | Debnenie stupňov a obvodu na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 55.296 |  | 0 | 1.3028
46 | 434351142 | Debnenie stupňov a obvodu na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 55.296 |  | 0 | 0
| 3 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | 95.3354
47 | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov | m2 | 85.027 |  | 0 | 0.0068022
48 | 611461115 | Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt | m2 | 394.3 |  | 0 | 0.13166
49 | 611461131 | Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm | m2 | 394.3 |  | 0 | 4.0553
50 | 611461201 | Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová, hr. 10 mm | m2 | 394.3 |  | 0 | 5.4311
51 | 612460121 | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 569.43 |  | 0 | 0.80201
52 | 612465115 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt | m2 | 115.31 |  | 0 | 0.045749
53 | 612465131.1 | Vnútorná omietka stien BAUMIT štuková, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm,so zabudov.rohovnikmi a profilmi | m2 | 569.43 |  | 0 | 11.0513
54 | 612465146 | Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka, hr. 6 mm | m2 | 115.31 |  | 0 | 1.0213
55 | 612481022 | Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm | m | 159.984 |  | 0 | 0.25197
56 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 106.87 |  | 0 | 0.44351
57 | 621462115 | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt | m2 | 52.86 |  | 0 | 0.022973
58 | 621462221 | Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 52.86 |  | 0 | 0.16655
59 | 622464221 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 1,50mm | m2 | 572.22 |  | 0 | 1.5948
60 | 625251336 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy | m2 | 108.9 |  | 0 | 2.9433
61 | 625251339 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy | m2 | 435.872 |  | 0 | 15.3301
62 | 625251342 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie Nobasil FKD S, skrutkovacie kotvy-podhlad | m2 | 57.864 |  | 0 | 2.2848
63 | 625251372 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL | m2 | 28.45 |  | 0 | 0.52425
64 | 631346376 | Mazanina z betónu ľahkého (m2) polystyrénového, betónová zmes LC 0,9 D 1,8 hr. 110 mm-spadová 40-180mm, | m2 | 186.662 |  | 0 | 16.3367
65 | 632001011.1 | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE | m2 | 337.278 |  | 0 | 0
66 | 283290003600 | Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT | m2 | 371.006 |  | 0 | 0.037101
67 | 632001021 | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE | m | 376.258 |  | 0 | 0
68 | 283320005100 | Okrajová dilatačná páska PE RST120/10 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT | m | 387.548 |  | 0 | 0.07751
69 | 632440139.R | Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55-60 mm | m2 | 329.16 |  | 0 | 30.2169
70 | 632450470 | Cementový spádový poter CEMIX, ozn. 080, triedy CT-C30-F6, hr. 60 mm(35-75mm-balkony+logie) | m2 | 21.24 |  | 0 | 2.5596
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 22.7075
71 | 941941192 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 2647.75 |  | 0 | 0
72 | 941942002 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m | m2 | 1323.88 |  | 0 | 21.1953
73 | 941942802 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m | m2 | 1323.88 |  | 0 | 0
74 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 420 |  | 0 | 0.8064
75 | 943955141 | Montáž trubkoveho lešenia+ lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdľžnikmi | m2 | 48.38 |  | 0 | 0
76 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 528.8 |  | 0 | 0.67404
77 | 5530000918 | D+M Odvetrávacia hlavica na výťahovej šachte Fatrafol priemer 150mm v prestupe stechy budú použité systémové detaily | ks | 1 |  | 0 | 0
78 | 95399232.R | Dodanie a osadenie kotvy do stropu zo železobetónu, vonk.profil kotvy 10-12 mm-napojenie konzol.stropu | ks | 120 |  | 0 | 0.00588
79 | 953995183 | BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový) | m | 112.8 |  | 0 | 0.025889
| 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | 0
80 | 998011003 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m | t | 990.415 |  | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 35.0288
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | 0.30947
81 | 711111002 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena- | m2 | 26.2 |  | 0 | 0
82 | 246170001000 | Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch | t | 0.20171 |  | 0 | 0.006
83 | 711112002 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena | m2 | 41.96 |  | 0 | 0
84 | 246170001000 | Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch | t | 0.25 |  | 0 | 0.012
85 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením- | m2 | 41.32 |  | 0 | 0.022239
86 | 628310001200 | Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia) | m2 | 147.362 |  | 0 | 0.24297
87 | 711142101 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá | m2 | 114.352 |  | 0 | 0.0025834
88 | 6288000640 | Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou | m2 | 115.787 |  | 0 | 0.023681
89 | 998711102 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.81 |  | 0 | 0
| 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |  |  |  | 0 | 3.4098
90 | 712311102 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom- | m2 | 200.2 |  | 0 | 0
91 | 246170001000 | Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch | t | 0.062 |  | 0 | 0.0624
92 | 712341559 | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche-parozábrana | m2 | 200.2 |  | 0 | 0.096096
93 | 628330000100 | Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL | m2 | 230.226 |  | 0 | 1.7129
94 | 712873240 | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2 | 267.694 |  | 0 | 0
95 | 283220002000 | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA | m2 | 307.867 |  | 0 | 0.58495
96 | 311970001600 | Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 350 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA | ks | 1426.072 |  | 0 | 0.15391
Plastová kotva pre kotvenie povlakových krytín striech a tepelnej izolácie do asfaltového súvrstvia a menej súdržných vrstiev 50mm do podkladu
97 | 712391172 | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej a podkladnej textílie ochran. vrstvy | m2 | 267.694 |  | 0 | 0
98 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 | m2 | 299.816 |  | 0 | 0
99 | 712391382 | Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr.50mm+dodávka triedený štrk 16/32mm | m2 | 181.028 |  | 0 | 0
100 | 712960010 | Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche | ks | 1 |  | 0 | 8.4e-05
101 | 286630003400 | Strešný vtok napr. HL62/2, DN 125, (14 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez,s odporovým ohrevom | ks | 1 |  | 0 | 0.001776
Strešný vtok DN 125 vertikálny, s tepelne izolovaným odtok, s izolačným tanierom a prítlačným krúžkom z nerezovej ocele na mechanické uchytenie fólie, záchytný košík d 180 mm. Balenie: stavebná zátka, 6 ks matice so zúbkami proti povoleniu, ako alternatíva ku krídlovým maticiam
102 | 712973773 | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm | m | 6.5 |  | 0 | 0.003036
103 | 311690001000 | Rozperný nit napr. FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA | ks | 15 |  | 0 | 0.0063
104 | 712973781 | Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm - | m | 63.905 |  | 0 | 0.0031952
105 | 311690001000 | Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA | ks | 513.6 |  | 0 | 0.17976
106 | 712973880 | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 165 mm | m | 95.6 |  | 0 | 0.022944
107 | 311690001000 | Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA | ks | 764.803 |  | 0 | 0.26768
108 | 712991040 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 73.076 |  | 0 | 0.0021923
109 | 607260000300 | Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ | m2 | 39.463 |  | 0 | 0.31255
110 | 998712203 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | 3.5371
111 | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne | m2 | 751.98 |  | 0 | 0
112 | 283720009000 | Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER | m2 | 580.9 |  | 0 | 1.4232
|  | Minimálna objemová hmotnosť: 24,5 kg/m3. |  |  |  |  | 0
113 | 283720008800 | Doska EPS 150S hr.50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER | m2 | 193.63 |  | 0 | 0.28464
114 | 625251339 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy | m2 | 496.69
115 | 631440022300 | Doska NOBASIL PTS 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF- | m2 | 337.12 |  | 0 | 1.517
116 | 713132132 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením-zvisle atika | m2 | 47.93 |  | 0 | 0.23965
117 | 283720008800.1 | Doska EPS 150S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER | m2 | 49.37 |  | 0 | 0.072569
118 | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0
| 762 | Konštrukcie tesárske |  |  |  | 0 | 23.6173
1 | 762421338.S | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 24 mm | m2 | 274.3 | 26.362 | 0 | 9.8035
2 | 762421500.S | Montáž obloženia stropov, podkladový rošt | m | 380 | 4.027 | 0 | 0.0228
3 | 605110000600.S | Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm | m3 | 1.8 | 207.505 | 0 | 0.99
4 | 762431349.S | Obloženie stien z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm | m2 | 226.5 | 29.106 | 0 | 7.4745
5 | 762431500.S | Montáž obloženia stien, podkladový rošt | m | 350 | 2.255 | 0 | 0.021
6 | 605110000600.S | Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm | m3 | 1.65 | 207.512 | 0 | 0.9075
7 | 762495000.S | Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky | m2 | 500.8 | 0.614 | 0 | 0.12019
8 | 762512245.S | Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním | m2 | 140 | 4.839 | 0 | 0
9 | 606210000100.S | Preglejka vodovzdorná breza C/C, šxlxhr 2500x1250x15 mm | m2 | 151.2 | 9.861 | 0 | 1.701
10 | 762810173.S | Záklop stropov z dosiek cementotrieskových dvojvrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 12+12 mm | m2 | 68.55 | 30.721 | 0 | 2.5768
11 | 998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 214.409 | 4.5 | 0 | 0
| 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | 10.4751
119 | 7631100014.1 | Montaž fasadne dosky HPL- vlaknocementové platne na system.pozink.rošt - obklad stien balkona | m2 | 10.956 |  | 0 | 0
120 | 6317122000 | Fasadne dosky- vláknocement. platne v prevedení "antivandal" Eternit Equitone,hr.12mm,formátované 1250x2500mm - | m2 | 24.956 |  | 0 | 0.030677
121 | 6317122006 | Dodávka -kotviaci materiál na obklad HPL dosiek | m2 | 24.956 |  | 0 | 0
122 | 763115512 | Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50 | m2 | 60.548 |  | 0 | 1.6986
123 | 763115514 | Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 | m2 | 267.644 |  | 0 | 8.1175
124 | 763126682 | Predsadená SDK stena Rigips hr. 127.5 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100 | m2 | 18.36 |  | 0 | 0.44541
125 | 763161525 | Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm | m | 14.4 |  | 0 | 0.036144
126 | 590110002200 | Doska sadrokartónová HABITO (DFRI) hr. 12,5 mm, šxl 1200x2000 mm vysokopevnostná, RIGIPS | m2 | 11 |  | 0 | 0.1296
127 | 763161695 | Montáž SDK prefabrikovaného výrobku - revízne dvierka 300x300 mm do SDK stien | ks | 5 |  | 0 | 0.00288
128 | 590110005940 | Sadrokartónové revízne dvierka, rozmer 300x300 mm, doska GKF 12,5 mm, EI 45 D1 | ks | 5 |  | 0 | 0.0144
129 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 | 0
| 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | 0.22394
130 | 764410470 | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm | m | 1449.193 |  | 0 | 0.22394
131 | 998764203 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0
| 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | 0.48667
132 | 766621400 | Montáž okien a dvier plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 145.968 |  | 0 | 0.030653
133 | 283290006100 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA | m | 153.266 |  | 0 | 0.015327
134 | 283290006200 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA | m | 153.266 |  | 0 | 0.015327
135 | 611410010431 | Plastové okno 2 kridlové,1x sklopné,1x otv.sklopné,,výplň 3sklo Ug-0,6W/m2K,rám biely,1800x1750mm- predb.cena | ks | 11 |  | 0 | 0
136 | 611410010432 | Plastové okno 2 kridlové,1x sklopné,1x otv.sklopné,,výplň 3sklo Ug-0,6W/m2K,rám biely,1745x1750mm- predb.cena | ks | 2 |  | 0 | 0
137 | 611410010433 | Plastové okno 1 kridlové,1x sklopné,výplň 3sklo Ug-0,6W/m2K,rám biely,1000x1000mm - predb.cena | ks | 2 |  | 0 | 0
138 | 611410010434 | Plastová zasklenená stena s bočným svetlikom,dvere1 kridlové,výplň 3sklo Ug-0,6W/m2K,rám biely,2050x2700(900x1970)mm - predb.cena | ks | 2 |  | 0 | 0
139 | 611410010435 | Plastová zasklenená stena s bočným svetlikom,dvere1 kridlové,výplň 3sklo Ug-0,6W/m2K,rám biely,1650x2700(900x1970)mm - predb.cena | ks | 2 |  | 0 | 0
140 | 611410010436 | Plastová zasklenená stena s posuvnymi dverami,výplň 3sklo Ug-0,6W/m2K,rám biely,3000x2700mm - predb.cena | ks | 1 |  | 0 | 0
141 | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového s nadsvetlikom, do rámovej zárubne, vrátane kovania | ks | 2 |  | 0 | 0
142 | 611610000400 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, povrch laminat,presklenené ,900x2000+700mm- predb.cena | ks | 2 |  | 0 | 0.06
143 | 766662113 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 15 |  | 0 | 0
144 | 6116172101 | Dvere vnútorné hladké,rám MDF doska,výplň-odlah.DTD, jednokrídlové plné,povrch. úprava CPL doska laminát.dyha-biele, 80x197 cm,predb.cena | ks | 8 |  | 0 | 0.1728
145 | 6116172102 | Dvere vnútorné hladké,rám MDF doska,výplň-odlah.DTD, jednokrídlové plné,povrch. úprava CPL doska laminát.dyha-biele, 70x197 cm,predb.cena | ks | 1 |  | 0 | 0.0216
146 | 6116172102 | Dvere vnútorné hladké,rám MDF doska,výplň-odlah.DTD, jednokrídlové plné,povrch. úprava CPL doska laminát.dyha-biele, 90x197 cm,predb.cena | ks | 6 |  | 0 | 0.1296
147 | 766694112 | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1800 mm | m | 30.3 |  | 0 | 0.0012144
148 | 611550000300 | Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 300 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela | m | 30.3 |  | 0 | 0.033396
Sú vyrábané z drevotriesky povrchovo upravené dekoračným a protiťahovým laminátom, rezané na mieru, celková dĺžka 4,10m.
149 | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm | ks | 15 |  | 0 | 0.00675
150 | 6117103042 | Drevenná obložková záruben na stenu hr. do 150mm,CPL laminátová dyha ,farba biela -800/1970,predb.cena | ks | 8 |  | 0 | 0
151 | 6117103046 | Drevenná obložková záruben na stenu hr. do 150mm,CPL laminátová dyha ,farba biela -900/1970,predb.cena | ks | 6 |  | 0 | 0
152 | 6117103044 | Drevenná obložková záruben na stenu hr. do 150mm,CPL laminátová dyha ,farba biela -700/1970,predb.cena | ks | 1 |  | 0 | 0
153 | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | 1.3005
154 | 767133212 | Montáž stien a priečok z plechu akustických zástien dvojitých | m2 | 11.8 |  | 0 | 0
155 | 5530000033 | System sanitárnych deliacich priečok z laminátu HPL RAL na rektifikačnych patkach,vr.otočnych dveri š.700mm,z lamino dosiek vyšky 2100 mm | m2 | 11.8 |  | 0 | 0
156 | 767163105 | Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zboku | m | 10.9 |  | 0 | 0.01837
157 | 553520000700 | Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZBR90-1500, buk, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie bočné | m | 10.9 |  | 0 | 0.08544
158 | 767163105.1 | Montáž zábradlia oceloveho na požiarne schodisko, výplň vertikálna, kotvenie zboku | m | 61.2 |  | 0 | 0.11393
159 | 553520002101 | Ocelové pozinkované zábradlie na balkony,farba RAL,z valc.profilov 50x20x4mm,madlo valc.profil 50x20x4mm,výplň-vertikalna 50x10mm,výška 1100mm, | m | 61.2 |  | 0 | 0
160 | 76722212.R | Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele ,kotvenie kotviacimi skrutkami na chem.kotvy, s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg-vnutorné schodisko | m | 16.58 |  | 0 | 0
161 | 553520002104 | Ocelové zábradlie hlavneho schodiska v.1,00m ,rám z jakl.profilu 50/20/4,0mm,výplň pásovina 50/10mm,madlo-jakl.profil,kotv.platňa 180/200/8mm s chem.kotvou,farba prášková vypalovacia RAL | m | 16.58 |  | 0 | 0
162 | 7672300711 | Montáž madla na balkony a schodisko z uzatvorenych ocelových profilov - | m | 41.3 |  | 0 | 0.070795
163 | 5530000902 | Madlo na balkonoch z ocel. pozinkovaného profilu, prierez jakl 50x20x4mm, výška 150mm,ocel. profily upravené pozinkovaním, povrch. úprava-prášková vypalovaciafarba RAL | m | 10.5 |  | 0 | 0
164 | 5530000903 | Madlo na schodiskoch z ocel. pozinkovaného profilu, prierez jakl 50x20x4mm, výška 100mm,ocel. profily upravené pozinkovaním, povrch. úprava-prášková vypalovaciafarba RAL | m | 30.8 |  | 0 | 0
165 | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0
166 | 787100060 | Montáž preskleného nadsvetlíka, rozmer otvoru 700-2000/1200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0
167 | 611830000100 | Presklená stena typ A, šírka 700-1000, výška 2500 mm, s nadsvetlíkom, zárubňa obložková, povrch dyha, sklo float číry, SAPELI | ks | 1 |  | 0 | 0.012
|  | Presklená stena typ A, povrch dyha - bud, buk, AM, jaseň, mahagón, obložková zárubňa môže byt v polodrážkovom aj v bezpolodrážkovom vyhotovení, sklá v cene: činčila číre, float číre, krizet číre, kôra číre, planibel bronz, sapelux biele, screen číre. |  |  |  |  | 0
168 | 330030057 | Osobný výťah lanový elektr.KONE MonoSpace 500 s výť.strojom EcoDIsc s plynulou reguláciou frekvečným meničom,nosnosť 630kg,max 8 osôb,zdvih 6,44m,rýchlosť 1 m/s, | ks | 1 |  | 0 | 0
169 | 430111010.R1 | Montáž a dodávka ocelovej konštrukcie ocelové vzpery - ocel S235 -náter syntetický | kg | 3528 |  | 0 | 1
170 | 4227371521 | Prenosný hasiaci pristroj práškový ABC 6kg | ks | 6 |  | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | 11.291
171 | 771542035 | Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 200 x 200 mm do flexibilného mrazuvzdorného lepidla, -0,0008t | ks | 450 |  | 0 | 0.342
172 | 597740002600 | Dlaždice keramické, lxvxhr 200x200x7 mm, farba sivá, -predbežná cena | m2 | 19.5 |  | 0 | 0.3069
173 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0 |  | 0 | 0
174 | 771270001 | Vyplnenie styku roh.silikonom | m | 636 |  | 0 | 0
175 | 771415002 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 250 x 65 mm | m | 309.01 |  | 0 | 0.76943
176 | 771415062 | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 250 x 65 mm | m | 22.56 |  | 0 | 0.010152
177 | 5976280102 | Soklik Gres 30 x10cm-predb.cena | m | 348.138 |  | 0 | 0
178 | 771571100.R | Montáž velkoformátovej keramickej dlažby ukladaná na terče | m2 | 20.7 |  | 0 | 0
179 | 597740003911 | Dlaždice keramické velkoformatové hr.30mm kladené na terče, rozmer 400x400mm-predb.cena | m2 | 22.302 |  | 0 | 0
180 | 597740003912 | Rektifikovatelný plastový terč,min.výška 20mm | ks | 140 |  | 0 | 0
181 | 771576109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 352.337 |  | 0 | 1.1521
182 | 5976412700 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A- Gress-predb.cena | m2 | 362.906 |  | 0 | 7.2581
183 | 771600111 | Obklad schodiskových stupnov so schod.profilmi-podstupnice | m | 162 |  | 0 | 0
184 | 771600111 | Obklad schodiskových stupnov so schod.profilmi-nástupnice- | m | 162 |  | 0 | 0
185 | 5976498240 | Dlaždice keramické protišmykove hr.10mm -333x333mm-predb.cena | m2 | 93.1 |  | 0 | 1.1246
186 | 998771203 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0
187 | 772401123 | Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným | m | 14.94 |  | 0 | 0.20811
188 | 583840012800 | Doska soklová kamenná rovná , výška 100 mm, hrúbka 30 mm | m | 14.94 |  | 0 | 0.11952
| 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 0 | 2.7031
189 | 771270001 | Vyplnenie styku roh.silikonom | m | 60 |  | 0 | 0
190 | 781445020 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm | m2 | 205.066 |  | 0 | 0.42447
191 | 5976563500 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké Gres-dodávka - predb.cena | m2 | 208.218 |  | 0 | 2.2726
192 | 781491111 | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | m | 12 |  | 0 | 0.006
193 | 2834100060000 | Lišta plastová rohova na keramicke obklady | m | 14.4 |  | 0 | 0
194 | 998781203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0
| 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 | 0.64604
195 | 784441111 | Nátery jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 581.5904 |  | 0 | 0.20408
196 | 784441111 | Nátery jjednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m-steny | m2 | 412.842 |  | 0 | 0.44196
| 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 | 0.64604
197 | 784441111 | Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m-stropy | m2 | 1656.512 |  | 0 | 0.20408
198 | 784441111 | Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m-steny | m2 | 1712.842 |  | 0 | 0.44196
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 764.8827