## Export
Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty Komenského s úprava krajnice a odvodnením"
Dátum: 23.11.2021
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Číslo položky | Mesiac
| Týždeň |  |  | 1.T | [6 empty] | 2.T | [6 empty] | 3.T | [6 empty] | 4.T | [6 empty] | 5.T | [6 empty] | 6.T | [6 empty] | 7.T | [6 empty] | 8.T | [6 empty] | 9.T | [6 empty] | 10.T | [6 empty] | 11.T | [6 empty] | 12.T | [6 empty] | 13.T
| Deň |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
| Popis | MJ | Množstvo
Ul. Komenského, Púchov
PRÁCE A DODÁVKY HSV
ZEMNE PRÁCE
1 | Vytýčenie trasy podzem.káblov | km | 0.25 | bar: 1.T 1 to 1.T 2
2 | Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu | m2 | 2.5 | bar: 1.T 3
3 | Odstránenie podkladov alebo krytov AB, CB, ŠD | m2 | 506 | bar: 1.T 4 to 1.T 5; 2.T 8 to 2.T 12; 3.T 15 to 3.T 19
4 | Frézovanie bet. krytu hr. nad 50 mm, š. nad 750 m alebo nad 500m2 | m2 | 1689.22 | bar: 2.T 8 to 2.T 12
5 | Vytrhanie obrubníkov cestných betónových | m | 65 | bar: 3.T 15 to 3.T 17
6 | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3, ryhy, jamy | m3 | 465.645 | bar: 2.T 11 to 2.T 12; 3.T 15 to 3.T 19; 4.T 22 to 4.T 26
7 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 639.662 | bar: 2.T 11 to 2.T 12; 3.T 15 to 3.T 19; 4.T 22 to 4.T 26
8 | Násypy zhut. z akýchkol. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn. | m3 | 86.937 | bar: 3.T 17 to 3.T 19; 4.T 25 to 4.T 26; 5.T 29
9 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 25 | bar: 5.T 29 to 5.T 33
10 | Založenie lúčneho trávnika výsevom vo svahu 1:2-1:1 | m2 | 230 | bar: 11.T 74 to 11.T 75
11 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením | m2 | 701.5 | bar: 4.T 25 to 4.T 26; 5.T 29
12 | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm | m2 | 230 | bar: 11.T 71 to 11.T 75
13 | Svahovanie v zárezoch | m2 | 230 | bar: 11.T 71 to 11.T 75
14 | Zasiatie trávnika hydroosevom na ornicu | m2 | 230 | bar: 11.T 74 to 11.T 75
ZÁKLADY
15 | Položenie záhr.textílie | m2 | 358.7 | bar: 7.T 43 to 7.T 47; 8.T 50 to 8.T 54
16 | Položenie geomreže | m2 | 257 | bar: 10.T 65 to 10.T 67
17 | Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom, opláštenie | m | 220 | bar: 3.T 16 to 3.T 19; 4.T 22 to 4.T 23
KOMUNIKÁCIE
18 | Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 120 mm | m2 | 400.05 | bar: 7.T 46 to 7.T 47; 8.T 50 to 8.T 54
19 | Podklad zo štrkodrviny 0/32 mm hr. 150 mm | m2 | 146.08 | bar: 7.T 46 to 7.T 47; 8.T 50 to 8.T 54
20 | Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 300 mm | m2 | 376.635 | bar: 7.T 43 to 7.T 47; 8.T 50 to 8.T 54
21 | Zásyp drenáže štrkodrvou frakcia 32-63 mm | m3 | 59.4 | bar: 3.T 16 to 3.T 19; 4.T 22 to 4.T 23
22 | Podklad zo štrkodrte hr. 60 mm | m2 | 358.7 | bar: 7.T 43 to 7.T 47; 8.T 50 to 8.T 54
23 | Cementová stabilizácia CBGM C5/6 hr. 120 mm | m2 | 523.44 | bar: 8.T 50 to 8.T 54
24 | Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. nad 3 m, postrek | m2 | 1689.22 | bar: 10.T 67 to 10.T 68
25 | Asfaltový betón AC 122 P,I ložný hr. 60 mm, š. nad 3 m | m2 | 381 | bar: 10.T 65 to 10.T 66
26 | Kladenie dlažby komunik. pre chodcov klubové betónové hr. 100 mm 100-300 m2, klôžko | m2 | 132.8 | bar: 8.T 52 to 8.T 54; 9.T 57 to 9.T 58
27 | Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30 | m | 20 | bar: 6.T 36 to 6.T 40; 7.T 43
RÚROVÉ VEDENIA
28 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. Krúžkami, lôžko, tvarovky | m | 6 | bar: 6.T 36 to 6.T 40; 7.T 43
29 | Osadenie vsakovací skruží | kus | 6 | bar: 6.T 36 to 6.T 40; 7.T 43
30 | Výšková úprava poklopov do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 6 | bar: 9.T 59 to 9.T 61; 10.T 64
31 | Výšková úprava kan.poklopov do 200 mm znížením poklopu | kus | 3 | bar: 9.T 59 to 9.T 61; 10.T 64
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
32 | Dočasné dopravné značenie | komp. | 1 | bar: 1.T 1 to 1.T 5; 2.T 8 to 2.T 12; 3.T 15 to 3.T 19; 4.T 22 to 4.T 26; 5.T 29 to 5.T 33; 6.T 36 to 6.T 40; 7.T 43 to 7.T 47; 8.T 50 to 8.T 54; 9.T 57 to 9.T 61; 10.T 64 to 10.T 68; 11.T 71 to 11.T 75; 12.T 78 to 12.T 82; 13.T 85 to 13.T 87
33 | Vodorovné značenie krytov striek. farbou | kpl | 1 | bar: 13.T 85 to 13.T 87
34 | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 60 | bar: 6.T 38 to 6.T 40; 7.T 43 to 7.T 47
35 | Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 | m | 230 | bar: 6.T 38 to 6.T 40; 7.T 43 to 7.T 47
36 | Osadenie zatrav.tvárnic | m2 | 358.7 | bar: 7.T 43 to 7.T 47; 8.T 50 to 8.T 54
37 | Odstránenie uľahnutého nánosu z krajníc hr. do 100 mm | m2 | 161 | bar: 2.T 8 to 2.T 10; 9.T 59 to 9.T 61; 10.T 64
38 | Vodorovné premiestnenie sute na skládku | t | 390.378 | bar: 2.T 8 to 2.T 12; 3.T 15 to 3.T 17
39 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený | t | 485.2 | bar: 1.T 1 to 1.T 5; 2.T 8 to 2.T 12; 3.T 15 to 3.T 19; 4.T 22 to 4.T 26; 5.T 29 to 5.T 33; 6.T 36 to 6.T 40; 7.T 43 to 7.T 47; 8.T 50 to 8.T 54; 9.T 57 to 9.T 61; 10.T 64 to 10.T 68; 11.T 71 to 11.T 75; 12.T 78 to 12.T 82; 13.T 85 to 13.T 87
40 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný | t | 2826.096 | bar: 1.T 1 to 1.T 5; 2.T 8 to 2.T 12; 3.T 15 to 3.T 19; 4.T 22 to 4.T 26; 5.T 29 to 5.T 33; 6.T 36 to 6.T 40; 7.T 43 to 7.T 47; 8.T 50 to 8.T 54; 9.T 57 to 9.T 61; 10.T 64 to 10.T 68; 11.T 71 to 11.T 75; 12.T 78 to 12.T 82; 13.T 85 to 13.T 87