| GENERÁLNY PROJEKTANT | PROJEKTY STAVIEB s.r.o. I. Olbrachta 900/6 911 01 Trenčín tel. 0903/724 073 |  |
| --- | --- | --- |
| INVESTOR | Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín |  |
| MIESTO STAVBY | p.č. 545/20, k.ú. Trenčín |  |
| DRUH P.D. | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |  |
| DÁTUM | Október 2021 |  |
| NÁZOV STAVBY | Výťah – Centrum sociálnych služieb |  |
| OBSAH | Plán organizácie výstavby |  |
| OBSAH | 1.1 Základné údaje stavby 1.2 Charakteristika staveniska 1.3 Zariadenie staveniska 1.4 Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku 1.5 Údaje o dopravných trasách, skladovacie plochy 1.6 Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 1.7 Bezpečnostné opatrenia 2. Termíny výstavby, lehota výstavby | ČÍSLO PARE |
| VYPRACOVAL | Juraj Bičanovský |  |
| KONTROLOVAL | Ing. Juraj Kurpel |  |

Názov stavby:	Výťah – Centrum sociálnych služieb

1.1	Základné údaje stavby

Názov stavby	:	Výťah – Centrum sociálnych služieb

Miesto stavby	:	Trenčín, areál FN Trenčín

Parcelné čísla a	:	P.č. 545/20, k.ú. Trenčín

Katastrálne územie

Údaje o stavebníkovi	:	Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín

Spracovateľ projektu	:	PROJEKTY STAVIEB, s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín

Popisované riešenie má informatívny charakter a slúži ako odporučenie stavebníkovi.

1.2	Charakteristika staveniska

Záujmové územie sa nachádza v Trenčianskom kraji, okres Trenčín, mesto Trenčín, na parcele číslo 545/20 v katastrálnom území Trenčín.

Záujmové územie je situované v intraviláne mesta Trenčín, v zastavanom území, na rozhraní širšieho centra a obytných častí, na pozemku mesta pri objekte domu sociálnych služieb.

Prístup k objektu je jestvujúci po miestnej komunikácii. Počas výstavby bude nutný záber verejnej plochy – chodníka a parkovacích miest. Táto plocha bude slúžiť pre privážanie materiálu, osadenie skladovej plochy, odpadového hospodárstva stavby a pod, najmä podľa možností a požiadaviek dodávateľa stavby.

Lokalita objektu je vymedzený pozemok s obdĺžnikovým obrysom. Objekt je samostatne stojaci, aj keď rohom sa dotýkajúci iného objektu. Navrhovaná stavba výťahu je tesne osadená k stene domu sociálnych služieb. Terén je rovinatý.

Parcela pre navrhovaný objekt je vo vlastníctve investora.

Výstavba bude prebiehať za plnej prevádzky okolitých objektov a nesmie v žiadnom prípade narúšať beh centra sociálnych služieb nad rámec dohodnutých podmienok.

Riešenie staveniska

Výstavba začne vybúraním konštrukcií schodiska a betónových plôch. Podľa potreby bude odstránené oplotenie a vyrúbaný strom. Stavenisko bude oplotené.

Vstup na oplotené stavenisko bude zabezpečený uzamykateľnými bránami, resp. bude oplotenie z rozoberateľných dielcov a podľa potreby bude otvárané. Primárny vstup do priestoru stavby je zo severozápadnej strany, kde je oplotenie objektu prerušené a je tu aj vjazd na pozemok.

1.3	Zariadenie staveniska

1.3.1 Kapacita a využitie jestvujúcich objektov pre účely zariadenia staveniska /ZS/

Pre potreby stavby pre účely ZS sa nebudú využívať žiadne jestvujúce objekty.

1.3.2 Nové objekty zariadenia staveniska pre účely dodávateľa stavby

Kanceláriu na stavenisku – mobilný obytný kontajner bude umiestnené na stavenisku, v rohu na juhovýchodnej strane. V prípade nutnosti je po dohode možné osadiť ho k oploteniu pred garážami.

Oplotenie staveniska nepriehľadné do výšky 2 m.

Dodávateľ si musí zabezpečiť mobilné WC.

Zvislá doprava materiálu.

Pre potreby prístavby výťahu bude využitý mobilný žeriav v dobe, keď bude potrebný. Jeho dočasné osadenie je v mieste vjazdu na pozemok. Jeho osadenie musí byť koordinované vzhľadom na bezbariérový prístup orientovaný na severozápadnej strane domu sociálnych služieb, taktiež je týmto smerom riešené zásobovanie objektu. Rovnakým spôsobom bude nutné organizovať betonáž pomocou pumpy, prívoz materiálov a pod.

Predmetné pracovisko s vybudovaním skladovacej plochy, kancelárie a šatní bude slúžiť pre účely dodávateľa počas celej výstavby. Na týchto plochách bude aj pristavený kontajner na prechodné skladovanie stavebného odpadu pred jeho odvozom na riadenú skládku.

1.4	Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku

Elektro

Stavenisková prípojka bude napojená z rozvádzača existujúceho objektu.

Spotreba elektrickej energie bude podružne meraná.

Súčasťou el. rozvodu bude aj osvetlenie staveniska.

Elektrickou energiou bude zabezpečené aj vykurovanie ZS.

Voda

Zásobenie stavby vodou sa prevedie z prípojky vody z priľahlej vodomernej šachty s podružným meraním. Alternatívne sa využije nová vodovodná projektovaná prípojka.

Funkčnosť rozvodov elektroinštalácii a vody v súlade s platnou legislatívou aj počas výkonu búracích prác si zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.

1.5	Údaje o dopravných trasách, skladovacie plochy

Príjazd a odjazd s mechanizáciou a dopravnými prostriedkami na stavenisko je riešený po Piaristickej ulici. Plánovaná je jednosmerná prevádzka smerom od centra. Zhotoviteľ zabezpečí čistenie verejnej komunikácie. Na verejnej komunikácii budú osadené dočasné dopravné značky upozorňujúce na vstup a výstup dopravných prostriedkov zo stavby. Skladovacie plochy sú na stavenisku obmedzené z dôvodu priestorových možností a budú maximálne využité.

Počet pracovníkov na stavbe

Predpokladaný počet max.5 pracovníkov.
Sociálne zabezpečenie pracovníkov:

ubytovanie bude v ubytovacích zariadeniach mimo staveniska, pracovníci budú dovážaní na stavbu.

Stravovanie – dodávateľ stavby zabezpečí možnosť stravovania svojich pracovníkov v rámci mesta, resp. bude stravu dovážať na stavenisko a zabezpečí priestory pre stravovanie.

Lekárska starostlivosť – na stavbe musia byť lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci, miestnosť s lehátkom, ďalšia odborná pomoc bude poskytnutá v priľahlej nemocnici.

Na skladovanie budú slúžiť jestvujúce spevnené plochy, resp. novo vytvorené v rámci stavby. Skladové plochy budú oplotené s možnosťou uzamknutia. Pre drobný materiál budú použité kontajnery s možnosťou vstupu a uzamknutia.

1.6	Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie

Pripravovaná stavba výťahu je koncipovaná plne v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany životného prostredia, nemá negatívny vplyv na životné prostredie a nevznikajú ani žiadne osobitné požiadavky vzhľadom k starostlivosti o životné prostredie. Stavbou nebudú dotknuté žiadne ochranné pásma.

Vyšší dodávateľ stavebnej časti a jeho zmluvní poddodávatelia budú počas výstavby minimalizovať negatívne vplyvy stavby na životné prostredie viacerými opatreniami v zmysle zákonodarných vyhlášok a zákonov.

a) Pri ochrane čistoty ovzdušia:

- v priebehu výstavby sa bude upratovať stavenisko

- príjazdné komunikácie, ktoré sa používajú na prejazd stavebných strojov a vozidiel sa budú čistiť od prípadných nánosov špiny a zeminy

- pred výjazdom nákladných vozidiel zo stavby sa budú čistiť kolesá od špiny a zeminy

- komunikácie sa budú pravidelne polievať v priebehu suchého obdobia

- na stavenisku sa nebudú spaľovať žiadne odpadové materiály

- pri odvoze stavebného odpadu zo stavby sa náklad prikryje nepremokavou plachtou, aby nevznikala druhotná prašnosť

- využitie kontajnerov, nepremokavých plachiet pri prevážaní a skladovaní sypkých materiálov

b) Pri ochrane vôd:

- na stavenisku sa urobia opatrenia pre manipuláciu s ropnými produktmi

- nákladné a ostatné vozidlá budú tankovať mimo staveniska

- bude pravidelne kontrolovaný technický stav nasadených strojov a mechanizmov z hľadiska možných únikov ropných produktov

- sociálne objekty ZS budú odkanalizované so zaústením do jestvujúcej kanalizačnej siete, resp. budú pravidelne upratované s vyvážaním splaškov.

- v zime sa bude udržiavať zjazdnosť prístupových komunikácií odpratávaním snehu a posypom inertným materiálom

- na stavbe sa nebudú voľne skladovať odpady, tie sa budú ukladať do pristaveného kontajneru a pravidelne odvážať na miesto organizovanej skládky prípadne na iné zneškodnenie.

c) Pri ochrane pred hlukom:

Záťaž okolitého prostredia v priebehu realizácie bude znížená optimalizáciou využívania mechanizmov, pracovných prostriedkov, postupov a pracovnej doby tak, aby nebola prekročená prípustná hranica hluku.

Tuhé odpady

Odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky ako aj v súvislosti s údržbou a opravami technologického zariadenia sú zatriedené v zmysle Vyhlášky MŽP č. 365/2015, a vyhlášky MŽP č. 409/2002, resp. 129/2004, ktorými sa vydáva resp. doplňuje Katalóg odpadov:

Nakladanie s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby a ich zneškodnenie:

- pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby bude dodávateľ stavebných prác a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona č. 409/2006 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g);

- dodávateľ stavby zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi;

- dodávateľ stavby je povinný pred začatím realizácie stavby predložiť platné zmluvy so zneškodňovateľmi odpadov, platné súhlasy na nakladanie s odpadmi a prepravu nebezpečných odpadov.

- dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii predložiť
doklad o ich zneškodnení.

1.7	Bezpečnostné opatrenia

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrany zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Na stavenisku budú dodávateľ stavebnej časti a jeho zmluvní poddodávatelia v plnom rozsahu rešpektovať najmä:

- všeobecne platnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (vyhláška č. 374/1990 Zb.) a predpismi, ktoré sa týkajú práce vo výškach, stavbou a prácou na lešení, na závesných lávkach, manipulácie s elektrickým náradím,

- počas výstavby je nutné sa riadiť príslušnými ustanoveniami NV SR č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko), ako aj NV SR č. 281/2006 (o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami),

- používanie predpísaných individuálnych ochranných prostriedkov, odevov a obuvi, v zmysle NV SR č. 395/2006 (o podmienkach poskytovania OOPP).

- stavenisko bude počas realizácie označené výstražnými tabuľami podľa príslušných STN a vyhlášky SVBP č. 375/zb. zo 14. augusta 1990,

Pri všetkých stavebných prácach počas výstavby budú dodávatelia oboznamovať pracovníkov s bezpečnostnými predpismi pri daných pracovných predpisoch. Vyšší dodávateľ stavebnej časti vydá pre hlavné druhy stavebných prác technologické pravidlá s uvedenými konkrétnymi bezpečnostnými predpismi, pokynmi a opatreniami pre každý druh prác. Opatrenia pri veľmi náročných alebo atypických pracovných postupoch budú predpísané v dodávateľskej dokumentácii.

2.	Termíny výstavby, lehota výstavby

Predpokladaná lehota výstavby 	5 mesiacov

Začiatok prác na stavbe predpoklad 	04/2021

Ukončenie prác 	09/2022

Podrobný časový plán spracuje vybraný dodávateľ a odsúhlasí ho s investorom.

V Trenčíne, október 2021

Vypracoval: Juraj Bičanovský, PROJEKTY STAVIEB, s.r.o., Trenčín