Zn.spr. RR.270.2.1.2022

Załącznik Nr 4c do SWZ

dot. części V zamówienia

Harmonogram postępu prac sporządzenia opracowania siedliskowego z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) dla Nadleśnictwa Jeleśnia

- Nazwa wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  .

- Adres wykonawcy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . .

| Etap prac: | Minimalny zakres prac do wykonania w etapie z uwzględnieniem na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej: | Udział kosztów | Termin zakończenia realizacji etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| - Etap I prace przygotowawcze i terenowe etap składa się z 5 podetapów (każdy po wykonaniu 1/5 powierzchni nadleśnictwa) | udział we wstępnym spotkaniu organizacyjnym, zebranie i analiza dostępnych opracowań siedliskowych, obrysy z map geologicznych i hydrologicznych, przygotowanie map do prac terenowych, wykonanie profili powierzchni siedliskowych, pobranie próbek do analizy, pobranie próbek o nienaruszonej strukturze do określania wartości siedliskowego indeksu glebowego – SIG, kartowanie siedlisk, wykonanie wierceń zasięgowych, | 60% (5x12%) | - do 01.XI.2022 r., |
|  | Razem w roku 2022 | 60% |  |
| - Etap II prace kameralne – podetap 1 | laboratoryjne analizy chemiczne oraz dodatkowe analizy na potrzeby określania wartości siedliskowego indeksu glebowego – SIG, opracowanie glebowo-siedliskowej bazy danych, zestawień (w tym w oparciu o wyniki ustalonego siedliskowego indeksu glebowego – SIG), wektoryzacja map, | 15% | - do 01.V.2023 r., |
| - Etap II prace kameralne – podetap 2 | przygotowanie kompozycji map glebowo-siedliskowych, opracowań tekstowych i analizy zebranych materiałów, opracowanie dokumentacji (charakterystyki gleb, siedlisk, zestawienia tabelaryczne, materiały dokumentacyjne), uzgodnienia i konsultacje wyników opracowania z nadleśnictwem i Zleceniodawcą, spotkanie szkoleniowe dla leśniczych, | 15% | - do 01.X.2023 r., |
| - Etap III prace zakończeniowe | przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji, kontrole własne i nadzór Wykonawcy, samodzielne uzyskanie opinii zewnętrznego eksperta, zgłoszenie gotowości do przekazania całości dokumentacji w formie cyfrowej i analogowej. | 10% | - do 01.XI.2023 r., |
|  | Razem w roku 2023 | 40% |  |

W przypadku nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w terminach wyznaczonych w niniejszym harmonogramie postępu prac dla poszczególnych etapów/podetapów prac, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłacenia Nadleśnictwu Jeleśnia kary umownej za każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia danego etapu/podetapu prac, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia cząstkowego brutto za każdy etap/podetap niezrealizowanej umowy.

.......................... , dnia ................

......................................................................................

(podpisy osoby/osób uprawnionych 
  do reprezentowania Wykonawcy)