## Sheet1
Vysvetlivky: a. X znamená začiatok realizácie k prvému dňu v danom mesiaci a/alebo ukončenie realizácie k poslednému dňu v danom mesiaci | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
0.0 Platforma
GUI
Uživateľské oprávnenia
Mobilná aplikácia pre Obyvateľa
Aplikácia na tabletoch pre Posádky
Reporting | bar: 2023-02-01; 2023-04-01; 2023-06-01; 2023-08-01; 2023-10-01
1.0 Modul Elektronická Evidencia
Dátová analýza | bar: 2023-01-01
Čistenie údajov pred Importom | bar: 2023-01-01 to 2023-02-01
Vytvorenie Dátovej štruktúry | bar: 2023-02-01
Integrácia | bar: 2023-02-01
Import údájov | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
Skladový systém nádob | bar: 2023-03-01 to 2023-04-01
Inventarizácia a pasportizácia | bar: 2023-05-01 to 2023-06-01
Tlač nálepiek | bar: 2023-02-01
Zmenový a lifecycle management | bar: 2023-07-01
Školenie | bar: 2023-03-01; 2023-05-01; 2023-07-01
2.0 Modul Fleet Management
Implementácia modulu | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
Instalácia, konfigurácia, aktivácia Monitorovacích jednotiek na LKW vozidla | 2023-01-01: 35; 2023-02-01: 35; 2023-03-01: 35
Instalácia, konfigurácia, aktivácia Monitorovacích jednotiek na PKW vozidlá | 2023-04-01: 15
Funkcionalita potvrdzovania výsypov cez RFID | bar: 2023-03-01
Kniha jázd | bar: 2023-06-01 to 2023-08-01
Elektronická STAS | bar: 2023-09-01 to 2023-11-01
Reporting | bar: 2023-02-01; 2023-04-01; 2023-06-01; 2023-08-01; 2023-10-01; 2023-12-01
Školenie | bar: 2023-03-01; 2023-05-01; 2023-07-01; 2023-11-01
3.0 Modul Plánovanie
Implementácia modulu | bar: 2023-04-01
Tvorba plánov - Manual | bar: 2023-05-01 to 2023-07-01
Tvorba plánov - Automat | bar: 2023-12-01 to 2024-03-01
Vyhodnotenie Zvozov pre plán | bar: 2023-12-01 to 2024-02-01
Plánovací režim Rebeka | bar: 2024-02-01 to 2024-04-01
Plánovací režim Dodaj Odber Výmeny nádob | bar: 2023-06-01 to 2023-07-01
Plánovací režim OLO TAXI | bar: 2024-04-01 to 2024-06-01
Plánovací režim VKK | bar: 2023-09-01 to 2023-11-01
Plánovací režim Free Style | bar: 2023-07-01 to 2023-09-01
4.0 Integračné rozhrania
NORIS | bar: 2024-01-01 to 2024-02-01
Softip - SQL | bar: 2023-11-01 to 2023-12-01
Protank - SQL | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
Passport & bin delivery (Android App - API) | bar: 2023-05-01 to 2023-06-01
Stand passport, Health & Safety app | bar: 2023-09-01 to 2023-10-01
eSTAS | bar: 2023-11-01 to 2023-12-01
RON - SQL | bar: 2023-04-01 to 2023-05-01
MS Sharepoint | bar: 2023-09-01 to 2023-10-01
Venzeo
CRM (MS Dynamics) | bar: 2024-01-01 to 2024-02-01
Vehicle maintenance software | bar: 2023-11-01 to 2023-12-01
Hemak Scalis (Weighbridge software) - SQL
MS PowerBI + tvorba prvotnych reportov | bar: 2023-04-01; 2023-06-01; 2023-08-01; 2023-10-01; 2023-12-01
Waze
Infopanels
Handheld Chainway RFID UHF 2D Sled - Android APP Bluetooth Integration | bar: 2023-05-01 to 2023-06-01
Xstation (Gas Station) - SQL | bar: 2023-03-01 to 2023-04-01
Google maps | bar: 2023-03-01 to 2023-04-01
Mapy CZ - API | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
ArcGIS | bar: 2023-12-01 to 2024-02-01
Samsung Android 10" Tablet | bar: 2023-04-01 to 2023-06-01