## Sheet1
Vysvetlivky: a. X znamená začiatok realizácie k prvému dňu v danom mesiaci a/alebo ukončenie realizácie k poslednému dňu v danom mesiaci | Mesiac 01 | Mesiac 02 | Mesiac 03 | Mesiac 04 | Mesiac 05 | Mesiac 06 | Mesiac 07 | Mesiac 08 | Mesiac 09 | Mesiac 10 | Mesiac 11 | Mesiac 12 | Mesiac 13 | Mesiac 14 | Mesiac 15 | Mesiac 16 | Mesiac 17 | Mesiac 18 | Mesiac 19 | Mesiac 20 | Mesiac 21 | Mesiac 22 | Mesiac 23 | Mesiac 24
0.0 Platforma
GUI
Uživateľské oprávnenia
Mobilná aplikácia pre Obyvateľa
Aplikácia na tabletoch pre Posádky
Reporting |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
1.0 Modul Elektronická Evidencia
Dátová analýza | X | X | X
Čistenie údajov pred Importom |  | X | X
Vytvorenie Dátovej štruktúry |  |  | X
Integrácia |  |  | X
Import údájov |  |  | X | X
Skladový systém nádob |  |  |  | X | X
Inventarizácia a pasportizácia | [5 empty] | X | X
Tlač nálepiek |  |  | X
Zmenový a lifecycle management | [7 empty] | X
Školenie |  |  |  | X |  | X |  | X
2.0 Modul Fleet Management
Implementácia modulu | X | X | X
Instalácia, konfigurácia, aktivácia Monitorovacích jednotiek na LKW vozidla | 35 | 35 | 35
Instalácia, konfigurácia, aktivácia Monitorovacích jednotiek na PKW vozidlá |  |  |  | 15
Funkcionalita potvrdzovania výsypov cez RFID |  |  | X
Kniha jázd | [5 empty] | X | X | X
Elektronická STAS | [8 empty] | X | X | X
Reporting |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Školenie |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X
3.0 Modul Plánovanie
Implementácia modulu |  |  |  | X
Tvorba plánov - Manual |  |  |  |  | X | X | X
Tvorba plánov - Automat | [11 empty] | X | X | X | X
Vyhodnotenie Zvozov pre plán | [11 empty] | X | X | X
Plánovací režim Rebeka | [13 empty] | X | X | X
Plánovací režim Dodaj Odber Výmeny nádob | [5 empty] | X | X
Plánovací režim OLO TAXI | [15 empty] | X | X | X
Plánovací režim VKK | [8 empty] | X | X | X
Plánovací režim Free Style | [6 empty] | X | X | X
4.0 Integračné rozhrania
NORIS | [12 empty] | X | X
Softip - SQL | [10 empty] | X | X
Protank - SQL | X | X | X
Passport & bin delivery (Android App - API) | [5 empty] | X | X
Stand passport, Health & Safety app | [8 empty] | X | X
eSTAS | [10 empty] | X | X
RON - SQL |  |  |  | X | X
MS Sharepoint | [8 empty] | X | X
Venzeo
CRM (MS Dynamics) | [12 empty] | X | X
Vehicle maintenance software | [10 empty] | X | X
Hemak Scalis (Weighbridge software) - SQL
MS PowerBI + tvorba prvotnych reportov |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Waze
Infopanels
Handheld Chainway RFID UHF 2D Sled - Android APP Bluetooth Integration |  |  |  |  | X | X
Xstation (Gas Station) - SQL |  |  | X | X
Google maps |  |  | X | X
Mapy CZ - API |  | X | X
ArcGIS | [11 empty] | X | X | X
Samsung Android 10" Tablet |  |  |  | X | X | X