## Zadanie
Odberateľ: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE | [7 empty] | Spracoval: | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: ENERGLINE | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 4.10.2021 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba :Zimný štadión Levice - Prístavba šatní, bufetu a kancelárií | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : Ohrev TV | [29 empty] | N | 123.46
SÚČASTI VYKUROVACIEHO SYSTÉMU MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ LEN TECHNICKÝM EKVIVALENTOM.
PRI SVOJVOĽNEJ ZÁMENE KOMPONENTOV OPROTI DOKUMENTÁCII PROJEKTANT NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA FUNKČNOSŤ A KVALITU SYSTÉMU.
ROZPOČET JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
REALIZAČNÁ FIRMA JE POVINNÁ OBOZNÁMIŤ SA S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU.
PRI NEZROVNALOSTIACH ROZPOČTU S DOKUMENTÁCIOU BEZODKLADNE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY PSV
713 - Izolácie tepelné
1 | MAT | 4261G6008 | ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ, OBJEM: 1000L, TEPLOVÝMENNÁ PLOCHA 9,15m2 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 4261G6008 | 4261G6008 | 28.30.13 | 3003681 | [7 empty] | IZ | S
2 | 713 | 713463115 | Montáž tep. izo. potrubia pod stropom skr. PE, upev.sponou, potr. DN 40 | 24 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00024 | 0.00576 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 71346-3115 | 713463115 | 45.32.11 | [8 empty] | IK | S
3 | MAT | 63100001960 | PE TEPELNÁ IZOLÁCIA so štruktúrou uzavretých buniek, hr.30, priemer 42 | 24 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  |  | 63100001960 | . . | [8 empty] | IZ | S
4 | MAT | 63100001976 | PE TEPELNÁ IZOLÁCIA so štruktúrou uzavretých buniek, hr.30, priemer 48 | 2 | m |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  |  | 63100001976 | . . | [8 empty] | IZ | S
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00576 |  | 0 | [8 empty] | 0
725 - Zariaďovacie predmety
5 | 721 | 725519001 | Montáž ohrievača zásobníkového 1000 l | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.01737 | 0.01737 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72551-9001 | 725519001 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 725 - Zariaďovacie predmety spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01737 |  | 0 | [8 empty] | 0
732 - Strojovne
6 | 731 | 732429111 | Montáž čerpadiel obehových inline do DN 25 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 73242-9111 | 732429111 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
7 | MAT | 4261A1011Ene | OBEHOVÉ ČERPADLO Q:1,40m3/h, H:5,5m, 230V, 50 W, FM, EEI 0,18, PRIPOJENIE: 6/4" | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0024 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 4261A1011 | 4261A1011Ene | 29.12.24 | 96283590 | [7 empty] | IZ | S
|  |  | 732 - Strojovne spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0024 |  | 0 | [8 empty] | 0
733 - Rozvod potrubia
8 | 731 | 733121116 | Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 48,4/3,2 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00496 | 0.00992 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 73312-1116 | 733121116 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
9 | 731 | 733122227 | Potrubie z uhlíkovej ocele z vonku pozinkované spojované lisovaním DN 40 | 24 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00234 | 0.05616 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 73312-2227 | 733122227 | . . | [8 empty] | IK | S
|  |  | 733 - Rozvod potrubia spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.06608 |  | 0 | [8 empty] | 0
734 - Armatúry
10 | MAT | 286001105ene | VYVAŽOVACÍ VENTIL S VYPÚŠŤANÍM ZO ZLIATINY MOSADZE ODOLNÁ PROTI ODZINKOVANIU, DN40 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 286001105ene | 286001105ene | . . | 52151040 | [7 empty] | IZ | S
11 | MAT | 286001317ene | IZOLÁCIA NA VYVAŽOVACÍ VENTIL DN40 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 286001317ene | 286001317ene | . . | 52189640 | [7 empty] | IZ | S
12 | 731 | 734209117 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4 | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 73420-9117 | 734209117 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
13 | MAT | 3883D0101 | Teplomer axiálny D63/L50 mm, teplomerová jímka | 3 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 3883D0101 | 3883D0101 | 33.20.51 | TA6312005 | [7 empty] | IZ | S
14 | 731 | 734419111 | Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdrom alebo pevným stonk. | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.00084 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 73441-9111 | 734419111 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 734 - Armatúry spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00084 |  | 0 | [8 empty] | 0
735 - Vykurovacie telesá
15 | 731 | 73599990601 | Čistenie a preplach potrubia | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 73599-9906 | 73599990601 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
16 | 731 | 7359999064 | Vykurovacia skúška | 72 | hod |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 73599-9906 | 7359999064 | 45.33.11 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 735 - Vykurovacie telesá spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
17 | MAT | 553000010 | Oceľové konštrukcie - uloženie potrubia | 10 | kg |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 553000010 | 553000010 | 28.11.23 | [8 empty] | IZ | S
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.10245 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.10245 |  | 0 | [8 empty] | 0
V dokumentácii uvádzané konkrétne druhy, typy, značky materiálov, technológií a zariadení sú referenčné a dajú sa nahradiť po odsúhlasení zodpovedným projektantom materiálmi s preukázateľne rovnakými vlastnosťami a technickými parametrami!