## Hárok1
HARMONOGRAM časový a vecný |  | Príloha č. 13
Rekonšrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce, II. etapa
| Popis prác | Poznámka/ koordinácia | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok | mesiac/rok
SO 01 | Románsky palác
SO 01.S | Románsky palác
Zariadenie staveniska, zriadenie bezpečnostných opatrení, kontrola a doplnenie dočasnej statickej výdrevy klenby
| Obnova klenby nad 1. podlažím, obnaženie rubu klenby a jej postupná statická sanácia ( z rubovej aj lícovej strany ), premurovanie kamenných častí stredových pilierov, poškodených častí zvislých murív v tomto podlaží, | zároveň bude prebiehať archeologický prieskum realizovaný objednávateľom v súčinnosti so zhotoviteľom - postupné rovnomerné odstraňovanie násypov klenby - viď PD a koordinácia s prácami v SO.02
Úprava zvislých murív - kapsy a úprava koruny rozšírenia muriva pre osadenie oceľových nosníkov, osadenie oceľových nosníkov, ktoré budú niesť podlahu 2. podlažia
Reštaurátorské a konzervátorské práce v členení podľa typu a druhu - exteriérové steny, interiérové steny, arkiere, kamenné konzoly, klenby nad 1.NP, združené okná, fragmenty ostení, renesančné ostenia, dverné armované ostenia, kamenné ostenia, prevéty, nárožia, kamenné pätky, fragmenty klenákov, rytiny v omietke, kresby uhľom - a to podľa dokumentácie časť "tabuľky reštaurátorských prác", viď. poznámka na rozdelenie položky v prílohe - pre daný účel sú vytvorené položky nasledujúce, ktoré je možné podľa uváženia ďalej členiť alebo spájať :
Reštaurovanie stien interiéru nad klenbou 1. NP vrátane konzol, omietkových vrstiev a výnaľby, rytiny v omietke, kresby uhľom
Reštaurovanie stien interiéru 1.NP, vrátane prevétu
Reštaurovanie klenby v 1.NP
Reštaurovanie stien exteriéru paláca - zo strany vrchného hradu ( vo vnútri opevnenia ), armované nárožia, konzoly
Reštaurovanie stien exteriéru paláca - zo strany hradného brala ( z extravilánu ), prevéty, armované nárožia
Reštaurovanie gotického vikiera
Reštaurovanie a rekonštrukcia vstupného portálu do 1. NP
Reštaurovanie a rekonštrukcia vstupného portálu do 2. NP
Reštaurovanie ostení otvorov a ich výplní : združené okná, fragmenty ostení, renesančné ostenia
Reštaurovanie 2 ks gotických pätiek pilierov
Vypracovanie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác
Montáž, demontáž exteriérového lešenia
Montáž, demontáž interiérového lešenia
Injektovanie, vrty, vypĺňanie trhlín,
Zamurovanie sekundárnych otvorov,
Úprava koruny muriva po celom obvode paláca, vrátane realizácie stužujúceho venca
Montáž, demontáž provizórneho zastrešenia objektu a lešenia - ochrana objektu a počas výkonu prác pre dodržanie technológie
Zhotovenie podpornej kontrukčie stropov, klenieb
Zhotovenie železobetónových konštrukcií - debnenie, výstuž, betonáž, odstránenie debnenia
Búranie bráce, prierazy otvorov, vysekanie káps, rýh
Odstránenie dočasnej povlakovej krytiny a systému na odvedenie dažďovej vody
Zhotovenie roštu pod slepú podlahu
Zhotovenie podláh z dosák OSB3, CETRIS
Dodávka a montáž klampiarskych a antikorových prvkov
Dodávka a montáž prvkov vnútornej kanalizácie
Zhotovenie podhľadov z CETRIS na konštrukciu CD a UW
Dodávka, doprava a montáž výplní otvorov, bezrámových typu ako VSG, okenných, dverných
Výroba, dodávka a montáž oceľ. konštrukcie podlahy z valcovaných nosníkov a uzavretých profilov vrátane kotviaceho materiálu a povrchovej úpravy,protipožiarny náter
Výroba, dodávka a montáž oceľ. konštrukcie schodiska z uzavretých profilov vrátane kotviaceho materiálu , chemických kotiev a povrchovej úpravy
Dodávka, montáž a kotvenie hydroizolácií
Kompletizácia drevenej podlahy v interiéri a kompletizácia prístupových schodísk vrátane presklených zábradlí
SO 01.1 | Strešná membrána
Geodetické zameranie, spracovanie dielenskej technickej dokumentácie membrány a kotvenia a OCK
OCK pre podlahu v členení výroba, doprava, montáž, kompletáž
OCK pre membránu v členení výroba, doprava, montáž, kompletáž
Nátery OCK v členení : základné, ostatné, protipožiarne
Membrána v členení, výroba, doprava, montáž, napnutie, kompletáž
Tepelné izolácie
Vnútorná kanalizácia-odvedenie dažďovej vody z membrány
Obklady a izolácie stĺpov
Garančná prehliadka vrátane dopnutia membrány
SO 01.OZV | Ozvučenie
Dodávka a montáž rozvodov
Dodávka a montáž pasívnych prvkov a koncových zariadení
Revízie, preskúšanie, zaškolenie obsluhy
SO 01.SK | Štrukturovaná kabeláž
Káblové trasy - dodávka materiálu a montáž
Štrukturovaná kabeláž - dodávka a montáž
Kamerový systém - dodávka a montáž prvkov, oživenie, preskúšanie kamier po splnení zákonnej podmienky
Audiotechnika - dodávka, montáž, preskúšanie
Revízie, zaškolenie obsluhy
SO 01.EL | Elektromontáže
| Zemné práce, káblové ryhy, lôžka | zároveň bude prebiehať archeologický prieskum realizovaný objednávateľom
Pomocné práce, sekanie, frézovanie, vybúranie otvoru
Elektroinštalačné práce a prác na rozvádzačoch, vrátane dodávok elektroinštalačného materiálu
Elektroinštalačné práce KNX/EIB - vrátane montáže riadiaceho systému a jeho príslušných zariadení
Ochrana potrubí a dažďových úžľabí a zvodov termokáblami, dopojenie zemnenia
Montáž svietidiel
Programovanie, oživenie, testovanie a ladenie
Porealizačné zameranie a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, vrátane jednotlivých profesií
SO 01.Sv | Svietidlá-materiál/požiadavky- včítane svetelných zdrojov
Dodávka, doprava svietidiel vrátane zdrojov
SO 01.Rv | Dodávky-Rozvádzače-Špecifikácia hlavnej výzbroje
Výroba, dodávka a doprava rozvádzačov RSM11, KNX/EIB, energetického stĺpika
SO 01.ZT | Zdravotechnika
Dodávka a montáž vnútornej kanalizácie ( dažďovej )
Tepelná izolácia potrubí
Skúška tesnosti
SO 02 | Západné paláce s kaplnkou
SO 02.S | Západné paláce s kaplnkou
Zariadenie staveniska, zriadenie bezpečnostných opatrení, vybudovanie potrebných oplotení, ochranných koridorov, kontrola stavu dočasnej hydroizolácie, kontrola uloženia existujúceho materiálu (dlažba ) určeného na spätné použitie
| Statické zabezpečenie zvislých murív a korún murív v 2. NP v súčinnosti s reštaurátoskými prácami | musí predchádzať rozoberaniu/vybúraniu súčasných podláh
| Odstránenie asfaltových, betónových vrstiev a násypov podláh | musí byť realizované v súčinnosti s archeológom
| Zhotovenie skladby podláh na terasách v skladbe predpísanej PD ( transport a ukladanie presušeného násypu z objektu SO.01, kontaktný mostík, drenážna vrstva, atď. ) | doplnenie násypov nad rubom klenieb musí byť realizované v súčinnosti s archeologickým výskumom, realizovaným objednávateľom počas odstraňovania násypov klenby - v SO.01
Montáž a demontáž lešení
Búracie práce murív, podkladov, schodíšť, rámov, otvorov, prierazov
Sanácia : podkladov, betónových konštrukcií
Zhotovenie hydroizolácií v členení podľa typu a druhu ( fólie, bentoninová vrstva )
Demontáž zostávajúcich podláh na prízemí, zhotovenie ochranného prekrytia podláh z OSB dosák
Zhotovenie o spádových vrstiev
Výroba, dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií
Výroba, dodávka a montáž antikorových konštrukcií
Výroba, dodávka a montáž OCK schodišť
Úpravy povrchov ( omietky mimo reštaurátorských konzervátorských )
Nátery v členení podľa druhu konštrukcie
Realizácia podhľadu v kaplnke, maľby, tapety v rozčlenení
Kompletizácia prístupových schodísk vrátane presklených zábradlí
Zhotovenie varného centra s dodávkou a montážou odsávača
Dodávka, doprava a montáž výplní otvorov, bezrámových typu ako VSG, JANSEN, drevených okenných, dverných v rozčelení podľa miest montáže
Presklené konštrukcie podláh a nepochôdznej strechy
Vyhotovenie vyrovnávacích schodov, kamenárske výrobky
Vyhotovenie strešných konštrukcií - oceľové konštrukcie, plechová titánzinková krytina
Zhotovenie železobetónových konštrukcií - debnenie, výstuž, betonáž, odstránenie debnenia
Reštaurátorské a konzervátorské práce v členení podľa typu a druhu - fragmenty kamenných ostení, sedlové portály dverových ostení a schodíšť,, okenné ostenia, kamenné konzoly, ošetrenie pieskovcových pätiek a armovaného ostenia, kamenné nadpražie, armované nárožie, kamenné platne sedákov okenných sedílií, kamenné konzoly, kamenné ostenia, exteriérové omietky, interiérové omietky, pieskovcové interiérové prvky, reštaurátorská obnova povrchov, reštaurátorská obnova klenieb - a to podľa dokumentácie časť "tabuľky reštaurátorských prác"." viď. poznámka na rozdelenie položky v prílohe - pre daný účel sú vytvorené položky nasledujúce, ktoré je možné podľa uváženia ďalej členiť alebo spájať :
Kaplnka : Omietka a armované nárožia - exteriérový plášť
Kaplnka : Reštaurátorské práce - interiér, omietky vrátane prípor, klenbových rebier a pastofória
Kaplnka : Reštaurátorské práce - kamenné gotické kružbové ostenia, združené okno
Kaplnka : Vyhotovenie umeleckého zasklenia okien
Západné paláce : Kamenné prvky - fragmenty kamenných ostení, sedlové portály dverových ostení, okenné ostenia, kamenné konzoly západných palácov
Západné paláce : Reštaurovanie omietok a prezentácia povrchov arkádovej chodby
Západné paláce : Sanácia exteriérových murív s fragmentami omietok, armovanými nárožiami, reštaurátorská obnova a výsledná prezentácia
Západné paláce : Sanácia interiérových murív a klenieb prízemia, reštaurátorská obnova a výsledná prezentácia ( západný trakt )
Vypracovanie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác
SO 02.EL | Elektromontáže
| Zemné práce pre káblové trasy, káblové ryhy, zriadenie lôžok | zároveň bude prebiehať archeologický prieskum realizovaný objednávateľom
Montáž káblových trás, montáž trás KNX/EIB, vrátane inštalácie
Montáž koncových prvkov elektroinštalácií a prístrojov el. vybavenia, montáž rozvádzačov
Dodávka a montáž svietidiel
Programovanie, oživenie, testovanie a ladenie
SO 02.Sv | Svietidlá - materiál/požiadavky-včítane svetelných zdrojov
Dodávka, doprava svietidiel vrátane zdrojov
SO 02.Rv | Dodávky-Rozvádzače-špecifikácia hlavnej výzbroje
Výroba, dodávka a doprava rozvádzačov RSM12, R.OVL, X.21, X.22
SO 02.OZV | Ozvučenie
Dodávka a montáž rozvodov
Dodávka a montáž pasívnych prvkov a koncových zariadení
Revízie, preskúšanie, zaškolenie obsluhy
SO 02.SK | Štrukturovaná kabeláž
| Káblové trasy - dodávka materiálu a montáž | zároveň bude prebiehať archeologický prieskum realizovaný objednávateľom
Štrukturovaná kabeláž - dodávka a montáž
Kamerový systém - dodávka a montáž prvkov, oživenie, preskúšanie kamier po splnení zákonnej podmienky
Aktívne prvky - dodávka, montáž
Audiotechnika - dodávka, montáž, preskúšanie, konektovanie, ladenie, nastavenie antén, konfigurácia siete
Revízie, zaškolenie obsluhy
Porealizačné zameranie a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, vrátane jednotlivých profesií
SO 05a | Úpravy plôch nádvoria ( spevnené plochy, zelené plochy, opevnenia )
Zariadenie staveniska, zriadenie bezpečnostných opatrení, vybudovanie potrebných oplotení, ochranných koridorov
| Zhotovenie plôch PP1, PP2, PP3, PP4, ( zemné práce, súvisiace, základy, terénne úpravy ) | zároveň bude prebiehať archeologický prieskum realizovaný objednávateľom
| Sanácia, úprava skalného lôžka SCH4, SCH5 | zároveň bude prebiehať archeologický prieskum realizovaný objednávateľom
Úpravy a domurovanie korún južného múru pred románskym palácom, úpravy po IS
Dodávka a montáž prefabrikátov drobnej architektúry
Dodávka a montáž oceľových konštrukcií z antikorových prvkov
| Zhotovenie SCH1, SCH2, SCH3 (zemné práce, súvisiace, základy, betonárske práce, terénne úpravy ) | zároveň bude prebiehať archeologický prieskum realizovaný objednávateľom
Dodávka a montáž oceľových konštrukcií schodiska SCH4, SCH5
| Dodávka a montáž oplotenia vrátane zhotovenia pätiek | zároveň bude prebiehať archeologický prieskum realizovaný objednávateľom
Rekonštrukcia opevnenia medzi románskym palácom a západnými palácmi
SO 11 | Slaboprúdové rozvody
Zariadenie staveniska, zriadenie bezpečnostných opatrení, vybudovanie potrebných oplotení, ochranných koridorov
| Dodávka a montáž káblových trás - Exteriérové rozvody pre jednotlivé SO v členení | zároveň bude prebiehať archeologický prieskum realizovaný objednávateľom
Štrukturovaná kabeláž dodávka dátového rozvádzača a príslušenstva, montáž štrukturovanej kabeláže
Kamerový systém dodávka a montáž
Aktívne prvky dodávka a montáž
Audiotechnika dodávka a montáž
Revízie, preskúšanie, zaškolenie obsluhy
Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Príprava a kompletáž dokladov k odovzdaniu a prevzatiu prác, vyhotovenie porealizačného zamerania ( u tých objektov alebo inštalácií, kde to nebolo uvedené v samostatnom časovom úseku ), spracovanie a kompletáž dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanie Plánu užívania verejnej práce a návrhu Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce