**Príloha č. 16**

**Harmonogram fakturačných míľnikov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Míľnik** | **Predpokladaný****počet týždňov (T)** | **Financovanie****% z ceny diela** | **Požiadavka na predloženie dokladu** |
| Začiatok realizácie | Vyplňuje uchádzač |  | ZoD |
| Potvrdenie termínu dodania mechanických a strojných zariadení | ZoD+3T | 50% | Písomné potvrdeniedodávateľa a výrobcu technológií |
| Vypracovanie RD a jej odsúhlasenie Objednávateľom | ZoD1+12T |  | Dokumentácia |
| Potvrdenie termínu prepravy mechanických a strojných zariadení | ZoD+40T | 30% | Protokol o preprave technológie na lokalitu  |
| Dodávka mechanických a strojných častí zariadení na výrobu vodíka na lokalitu | ZoD+49Tnajneskôr však do 28.12.2023 | 20% | Protokol o prebratí technológie |
| Inštalácia, montáž a testovanie mechanických a strojných častí vrátane elektro a SKR zariadení na výrobu vodíka, vykonanie IS po ukončení montáže preukázané protokolom podpísaným oprávnenými osobami za Dodávateľa a Objednávateľa | ZoD+64T |  | Protokol o inštalácií a montáži (studený test)Protokoly o realizáciíkomplexných inštalácií a montáží (PKV) |
| Úspešné vykonanie PKV a KV preukázané protokolompodpísaným oprávnenými osobami za Dodávateľa a Objednávateľa | ZoD+68T,najneskôr však do 30.04.2024 |  | Protokol o realizácií KV |
| Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do prevádzky | ZoD+68T,najneskôr však do 30.04.2024 |  | ZoP, Preberací protokol o konečnom prevzatí Diela |
| Meraná prevádzka do 30.6.2024 |  |  |  |