**Příloha č. 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Milník** | **Akce** | **Popis akce** | **Termín dokončení** | **Platební kalendář** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Převzetí Staveniště:** | znamená okamžik, kdy Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel od Objednatele Staveniště protokolárně převezme | nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění dle čl. 3.1.1 Smlouvy | ----------------- |
| **2** | **Zahájení realizace Díla:** | znamená okamžik, kdy Zhotovitel zahájí realizaci Díla | nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí Staveniště, nebude-li písemně sjednáno jinak | Platba 40% Ceny příslušné položky díla (příslušné prodejny) po dodání panelů/střídačů, rozvaděčů DC/nosné podkonstrukce, kabelů a zahájení instalace (na příslušné prodejně) dle přílohy Smlouvy č.12 |
| **3** | **Provedení Díla:** | znamená okamžik, kdy Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na Díle a řádně prokáže, že Dílo je plně funkční jako celek | nejpozději do ……… týdnů ode dne převzetí Staveniště, nebude-li písemně sjednáno jinak *(doplní účastník na základě své nabídky. Zadavatel požaduje, aby Doba realizace díla v týdnech na každé jednotlivé pobočce byla maximálně 8 týdnů ode dne převzetí staveniště).* | ----------------- |
| **4** | **Získání kolaudačního souhlasu:** | znamená okamžik, kdy kolaudační a/nebo jiný souhlas nutný k užívání Díla nabude právní moci, a pokud právní moci nenabývá, pak účinnosti | nejpozději do 21 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 3 | Platba 25 % ceny příslušné položky díla (příslušné prodejny) dle přílohy Smlouvy č. 12. |
| **5** | **Získání souhlasného stanoviska distributora a prvním paralelním připojení :** | znamená získání souhlasného stanoviska k připojení FVE ze strany subjektu oprávněného k jeho vydání a po prvním paralelním připojením do distribuční sítě | nejpozději do 30 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 3 | ----------------- |
| **6** | **Předání Díla Objednateli:** | má význam uvedený v čl. 5.1.1 této Smlouvy | nejpozději do 3. dne po získání souhlasného stanoviska distributora a prvním paralelním připojení do distribuční sítě dle milníku č. 5 | Platba 35 % ceny příslušné položky díla (příslušné prodejny) dle přílohy Smlouvy č. 12. |

Harmonogram provádění Díla - platí pro každou jednotlivou položku Díla (jednotlivou prodejnu)

Objednatel odešle Zhotoviteli písemnou výzvu k zahájení realizace příslušné položky díla (příslušné prodejny).