## Položky HMG
Harmonogram - DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SNV
P.č. | Názov položky | Trvanie činnosti, míľniku (v dňoch, rozdiel medzi dňom ukončenia a dňom zahájenia) | Deň zahájenia vykonávania činnosti, míľnika (deň v poradí od odovzdania staveniska) | Deň ukončenia vykonávania činnosti, míľnika (deň v poradí od odovzdania staveniska) | Začiatok plynutia lehoty (odovzdanie staveniska "A" alebo "B") | Maximálna lehota plnenia stanovená obstarávateľom | Poznámka | Grafické zobrazenie priebehu výstavby, (dni)
| DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SNV | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220
Odovzdanie a prevzatie staveniska "A"
| SO 01 Príprava územia |  |  |  | A
| Prípravné práce HTU |  |  |  | A
| Výrub drevín, odstránenie pňov, krovia, travín, odobratie ornice |  |  |  | A
| Vybúranie komunikácií s asfaltovým krytom |  |  |  | A
| Vybúranie komunikácií s betónovým krytom, betónových konštrukcií |  |  |  | A
| 01.1 Preložky vnútroareálových rozvodov |  |  |  | A
| 01.1.1 Preložka NN káblových rozvodov |  |  |  | A
| 01.1.2 Preložka vnútroareálového vodovodu |  |  |  | A
| 01.1.3 Preložka NTL rozvodu plynu |  |  |  | A
| 01.1.4 Preložka rozvodu medicinálnych plynov – kyslíka |  |  |  | A
| 01.1.5 Preložka rozvodu medicinálnych plynov – stlačeného vzduchu |  |  |  | A
| 01.2 Hrubé terénne úpravy |  |  |  | A
| Míľnik - Ukončenie HTU |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV |  |  |  | A
| Nosné ŽB konštrukcie |  |  |  | A
| Základové konštrukcie |  |  |  | A
| Piloty |  |  |  | A
| Príprava základovej škáry |  |  |  | A
| Základové dosky -0,180, +3,620, ležaté rozvody, podkladný betón |  |  |  | A
| Míľnik - Ukončenie betonáže základovej dosky na + 3,620 |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| 1.PP Strop na úrovni +3,680 m |  |  |  | A
| Zvislé konštrukcie |  |  |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  |  |  | A
| 1.NP Strop na úrovni +7,680 m |  |  |  | A
| Zvislé konštrukcie |  |  |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  |  |  | A
| 2.NP Strop na úrovni +11,680 m |  |  |  | A
| Zvislé konštrukcie |  |  |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  |  |  | A
| 3.NP Strop na úrovni +15,680 m |  |  |  | A
| Zvislé konštrukcie |  |  |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  |  |  | A
| 4.NP Strop na úrovni +20,680 m |  |  |  | A
| Zvislé konštrukcie |  |  |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  |  |  | A
| Atika nad 4.NP |  |  |  | A
| Míľnik - Ukončenie betonáže atiky nad 4.NP |  |  |  | A | 450 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| Stavebná časť |  |  |  | A
| Strešný plášť nad 3.NP |  |  |  | A
| Strešný plášť nad 4.NP |  |  |  | A
| Výplne otvorov, fasáda |  |  |  | A
| Míľnik - SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV - Ukončenie stavebných prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 |  |  |  | A | 490 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| Míľnik - SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV - Podpis Protokolu „Shell and Core" |  |  |  | A | 560 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A | 70 dní od ukončenia stavebných prác
| Obvodový plášť - Kontaktný zatepľovací systém |  |  |  | A
| Míľnik - Ukončenie kontaktného zatepľovacieho systému na fasáde |  |  |  | A | 550 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| Klampiarske konštrukcie, fasáda |  |  |  | A
| Hydroizolácia spodnej stavby, ochranná vrstva hydroizolácie |  |  |  | A
| SDK priečky, konštrukcia priečky, jednostranný záklop SDK |  |  |  | A
| SDK priečky, uzavretie priečok |  |  |  | A
| Míľnik - SDK priečky, záklop, uzavretie priečok, |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| Podhľad - montáž konštrukcie podhľadov |  |  |  | A
| SDK podhľad - montáž kaziet |  |  |  | A
| Ostatné podhľady |  |  |  | A
| Elektromontáže silnoprúd - káblové rozvody |  |  |  | A
| Elektromontáže silnoprúd - rozvádzače, |  |  |  | A
| Elektromontáže silnoprúd - kompletáže, koncové prvky |  |  |  | A
| SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kábelové rozvody |  |  |  | A
| SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kompletáž, koncové prvky |  |  |  | A
| VZT rozvody |  |  |  | A
| VZT Strojovňa, technologické zariadenia |  |  |  | A
| Míľnik - VZT Strojovňa, osadené a namontované technologické zariadenia |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| VZT kompletáž, koncové prvky |  |  |  | A
| Vnútorný vodovod, požiarny vodovod - technológie, rozvody |  |  |  | A
| Vnútorný vodovod kompletáž - zariaďovacie predmety, hydranty |  |  |  | A
| Vnútorná kanalizácia, rozvody |  |  |  | A
| Vnútorná kanalizácia - zariaďovacie predmety, |  |  |  | A
| Plynová kotolňa, vnútorný plynovod |  |  |  | A
| Technológia zdroje tepla, chladu, tepelné čerpadlá, chiller |  |  |  | A
| Míľnik - Technológia zdroje tepla, chladu, tepelné čerpadlá, chiller - osadené a namontované technologické zariadenia |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| Vykurovanie, chladenie - technológia, rozvody |  |  |  | A
| Vykurovanie, chladenie - kompletáž |  |  |  | A
| Potery, izolácie podláh, |  |  |  | A
| Míľnik - Potery, izolácie podláh, |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| Keramické obklady, dlažby |  |  |  | A
| sPVC obklady stien |  |  |  | A
| Nášľapné vrstvy podláh - ostatné |  |  |  | A
| Míľnik - Nášľapné vrstvy podláh - ukončenie pokládky plôch |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| Interiérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia |  |  |  | A
| Exteriérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia |  |  |  | A
| Interiérové zasklené steny |  |  |  | A
| Osadenie dverí |  |  |  | A
| Maľby |  |  |  | A
| Mechanická ochrana stien + madlá |  |  |  | A
| Spojovacie krčky |  |  |  | A
| PS 01 EPS - Elektrická požiarna signalizácia (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| EPS - kabeláž (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| EPS - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| HSP - kabeláž (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| HSP - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| PS 03 Technológia výťahov a plošín (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| Technológia výťahov a plošín (V1-V4) (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| Míľnik - Technológia výťahov a plošín (V1-V4) - montáž dvier a kabíny (časť pre SO 02) |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| MaR rozvody (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| MaR kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 02) |  |  |  | A
| PS 05 Rozšírenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka |  |  |  | A
| PS 06 Kompresorová a vákuová stanica |  |  |  | A
| PS 07 Zdroj oxidu uhličitého (CO2) |  |  |  | A
| PS 09 Rozvody medicinálnych plynov |  |  |  | A
| PS 10 Parkovací systém |  |  |  | A
| PS 11 Medicínska technológia (v rozsahu Diela dodávateľa stavby) |  |  |  | A
Odovzdanie a prevzatie staveniska "B" - 30 dní od odovzdania staveniska "A"
| SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP |  |  |  | B
| Vybúranie podhľadov, murovaných priečok, podláh |  |  |  | B
| Míľnik - Vybúranie podhľadov, murovaných priečok, podláh |  |  |  | B | Termín v zmysle ponuky vo VO
| Pomocná oceľová konštrukcia, vytváranie prierazov v stropoch a obvodovom plášti |  |  |  | B
| Vytvorenie nových okenných otvorov |  |  |  | B
| Strešný plášť |  |  |  | B
| Výplne otvorov, fasáda |  |  |  | B
| Obvodový plášť - Kontaktný zatepľovací systém |  |  |  | B
| Klampiarske konštrukcie, fasáda |  |  |  | B
| SDK priečky, konštrukcia priečky, jednostranný záklop SDK |  |  |  | B
| SDK priečky, uzavretie priečok |  |  |  | B
| Míľnik - SDK priečky, záklop, uzavretie priečok, |  |  |  | B | Termín v zmysle ponuky vo VO
| Podhľad - montáž konštrukcie podhľadov |  |  |  | B
| SDK podhľad - montáž kaziet |  |  |  | B
| Ostatné podhľady |  |  |  | B
| Elektromontáže silnoprúd - káblové rozvody |  |  |  | B
| Elektromontáže silnoprúd - rozvádzače, záložný zdroj |  |  |  | B
| Elektromontáže silnoprúd - kompletáže, koncové prvky |  |  |  | B
| SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kábelové rozvody |  |  |  | B
| SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kompletáž, koncové prvky |  |  |  | B
| VZT a klimatizácia - rozvody |  |  |  | B
| VZT a klimatizácia, technologické zariadenia |  |  |  | B
| Míľnik - VZT a klimatizácia, technologické zariadenia, osadené a namontované technologické zariadenia |  |  |  | B | Termín v zmysle ponuky vo VO
| VZT a klimatizácia kompletáž, koncové prvky |  |  |  | B
| Vnútorný vodovod, požiarny vodovod - technológie, rozvody |  |  |  | B
| Vnútorný vodovod kompletáž - zariaďovacie predmety, hydranty |  |  |  | B
| Vnútorná kanalizácia, rozvody |  |  |  | B
| Vnútorná kanalizácia - zariaďovacie predmety, |  |  |  | B
| Napojenie na existujúci zdroj tepla |  |  |  | B
| Vykurovanie, - technológia, rozvody |  |  |  | B
| Vykurovanie, vykurovacie telesá - kompletáž |  |  |  | B
| Potery, izolácie podláh, |  |  |  | B
| Keramické obklady, dlažby |  |  |  | B
| Nášľapné vrstvy podláh |  |  |  | B
| Míľnik - Nášľapné vrstvy podláh - ukončenie pokládky plôch |  |  |  | B | Termín v zmysle ponuky vo VO
| Interiérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia |  |  |  | B
| Exteriérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia |  |  |  | B
| Interiérové zasklené steny |  |  |  | B
| Osadenie dverí |  |  |  | B
| sPVC obklady stien |  |  |  | B
| Mechanická ochrana stien + madlá |  |  |  | B
| Maľby |  |  |  | B
| Míľnik - Ukončenie 100% rozsahu stavebných prác na SO 03 (stavebná časť + profesie, vrátane dokladov ku kolaudácii) |  |  |  | B | 365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B
| PS 01 EPS - Elektrická požiarna signalizácia (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| EPS - kabeláž (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| EPS - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| Míľnik - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 01 EPS - Elektrická požiarna signalizácia (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii |  |  |  | B | 365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B
| PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| HSP - kabeláž (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| HSP - kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| Míľnik - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii |  |  |  | B | 365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B
| PS 03 Technológia výťahov a plošín (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| Technológia výťahov a plošín (V5) (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| Míľnik - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 03 Technológia výťahov a plošín (V5) (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii |  |  |  | B | 365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B
| PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| MaR rozvody (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| MaR kompletáž, koncové prvky (časť pre SO 03) |  |  |  | B
| Míľnik - Ukončenie 100% rozsahu prác na PS 04 MaR - Meranie a regulácia (časť pre SO 03), vrátane dokladov ku kolaudácii |  |  |  | B | 365 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B
| Míľnik - Podpis Protokolu Full Fit Out (časť SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP) |  |  |  | B | Najneskôr do 435 kalendárnych dní od odovzdania staveniska B | 70 dní od ukončenia stavebných prác
| SO 04 Sanácia podzemného spojovacieho objektu |  |  |  | A
| SO 05 Energoblok |  |  |  | A
| Energoblok stavebná časť |  |  |  | A
| Energoblok inštalácie, (ELI, SLB, ÚK, Chlad) |  |  |  | A
| Hlbinné geotermálne vrty |  |  |  | A
| Míľnik - SO 05 Energoblok - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 |  |  |  | A | 490 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| SO 06 Komunikácie a spevnené plochy |  |  |  | A
| Podkladné vrstvy, konštrukcia komunikácií, 1. vrstva asfaltu |  |  |  | A
| Míľnik - Komunikácie - ukončenie realizácie 1. vrstvy asfaltu |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| Komunikácie 2. vrstva asfaltu, dopravné značenie |  |  |  | A
| Parkoviská, chodníky s betónovou dlažbou |  |  |  | A
| Míľnik - Komunikácie - ukončenie realizácie 100% rozsahu |  |  |  | A | Najneskôr do 1000 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| SO 07 Silnoprúdové rozvody |  |  |  | A
| 07.1 VN Prípojka |  |  |  | A
| Míľnik - 07.1 VN Prípojka - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 |  |  |  | A | 490 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| 07.2 Trafostanica |  |  |  | A
| Míľnik - 07.2 Trafostanica - Ukončenie prác |  |  |  | A | Termín v zmysle ponuky vo VO
| 07.3 NN Prípojka |  |  |  | A
| 07.4 Záložný zdroj – Dieselagregát |  |  |  | A
| 07.5 Fotovoltaická elektráreň |  |  |  | A
| SO 08 Slaboprúdová prípojka |  |  |  | A
| 08.1 Slaboprúdová prípojka |  |  |  | A
| 08.2 Vnútroareálový slaboprúdový rozvod |  |  |  | A
| Míľnik - SO 08 Slaboprúdová prípojka - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 |  |  |  | A | 490 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| SO 09 Areálový vodovod |  |  |  | A
| Míľnik - SO 09 Areálový vodovod - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 |  |  |  | A | 490 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| SO 10 Areálová kanalizácia |  |  |  | A
| Míľnik - SO 10 Areálová kanalizácia - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 |  |  |  | A | 490 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| SO 11 Areálový plynovod |  |  |  | A
| Míľnik - SO 11 Areálový plynovod - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“ v zmysle Prílohy č.1 |  |  |  | A | 490 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| SO 12 Areálové osvetlenie |  |  |  | A
| SO 13 Oporné múry |  |  |  | A
| SO 14 Terénne a sadové úpravy |  |  |  | A
| SO 15 Rekonštrukcia oplotenia |  |  |  | A
| Ukončenie stavebných prác na Diele (všetky SO a PS) |  |  |  | A | Najneskôr do 1150 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A
| Podpis Protokolu o odovzdaní |  |  |  | A | Najneskôr do 1220 kalendárnych dní od odovzdania staveniska A | 70 dní od ukončenia stavebných prác
Stavenisko A = priestory a pozemky pre realizáciu všetkých SO a PS okrem SO 03
Stavenisko B = priestory pre realizáciu SO 03
Uchádzač vyplní všetky zelené políčka.
Ukončenie stavebných prác je dokladované všetkými Súpismi vykonaných prác.

## Príloha č.1 k Míľnikom
HMG - Príloha č.1 k Míľnikom „Shell and Core“.
Špecifikácia - Ukončenie prác v rozsahu pre štádium „Shell and Core“.
SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV
· Výkop stavebnej jamy vrátane zabezpečenia stavebnej jamy
· Základové konštrukcie – hĺbkové, plošné, kombinované
· Uzemňovacia sústava
· Uzemňovacia sústava pod zemou a zabudovaná v železobetónovej konštrukcii,
· Nosný konštrukčný skelet budovy a nosné steny, skelet budovy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, komunikačné jadrá (schodiská, výťahové šachty)
· Hydroizolačný systém objektu proti vode a zemnej vlhkosti plniaci aj funkciu proti radónovej izolácie (vzduchotesná realizácia vhodného typu izolácie proti vode a zemnej vlhkosti s použitím systémových doplnkov, utesnením dilatačných škár a prestupov inžinierskych sietí)
· Fasáda – výplne vonkajších otvorov konštrukcií, okná, exteriérové dvere, prípadne hliníková presklená fasáda (v prípade integrovaného tienenia v dutine zasklenia so zabudovaným tienením, v prípade exteriérového tienenia bez nutnosti inštalácie tienenia) v prípade potreby vynechané montážne otvory pre inštaláciu nadrozmerných technológií a realizáciu dokončenia do FFO štandardu pričom plocha uzavretej fasády nesmie byť menšia ako 85% celkovej plochy fasády*, bez kontaktného zatepľovacieho systému, bez odvetranej fasády.
Strecha – strešný plášť podľa jednotlivých projektovaných skladieb bez dokončenia atík a detailov, pri zelených strechách bez vegetačných vrstiev, vrátane súvisiacich:
o systémových doplnkov a prestupov
o bezpečnostných prvkov (zábradlia, bezpečnostné kotviace body)
o vrátane vykonania kontrolných skúšok a prehliadok
· Hlavné vertikálne potrubné vedenia medzi strechou a strojovňou (UK, CHL, ZTI, ELI – žľaby hlavných vertikálnych trás v stúpačkách) vedené od zdroja v hlavných jadrách/šachtách v súlade s projektovou dokumentáciou.
· Komunikačné jadrá, schodiská, výťahové šachty
(hlavné nosné konštrukcie bez povrchových úprav, bez finálnych zámočníckych výrobkov a technológie)
SO 05 Energoblok
· Výkop stavebnej jamy vrátane zabezpečenia stavebnej jamy
· Základové konštrukcie – hĺbkové, plošné, kombinované
· Uzemňovacia sústava
· Uzemňovacia sústava pod zemou a zabudovaná v železobetónovej konštrukcii,
· Nosný konštrukčný skelet budovy a nosné steny, skelet budovy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, komunikačné jadrá (schodiská, výťahové šachty)
· Hydroizolačný systém objektu proti vode a zemnej vlhkosti plniaci aj funkciu proti radónovej izolácie (vzduchotesná realizácia vhodného typu izolácie proti vode a zemnej vlhkosti s použitím systémových doplnkov, utesnením dilatačných škár a prestupov inžinierskych sietí)
· Fasáda – výplne vonkajších otvorov konštrukcií, okná, exteriérové dvere, prípadne hliníková presklená fasáda (v prípade integrovaného tienenia v dutine zasklenia so zabudovaným tienením, v prípade exteriérového tienenia bez nutnosti inštalácie tienenia) v prípade potreby vynechané montážne otvory pre inštaláciu nadrozmerných technológií a realizáciu dokončenia do FFO štandardu pričom plocha uzavretej fasády nesmie byť menšia ako 85% celkovej plochy fasády*, bez kontaktného zatepľovacieho systému, bez odvetranej fasády.
Strecha – strešný plášť podľa jednotlivých projektovaných skladieb bez dokončenia atík a detailov, pri zelených strechách bez vegetačných vrstiev, vrátane súvisiacich:
o systémových doplnkov a prestupov
o bezpečnostných prvkov (zábradlia, bezpečnostné kotviace body)
o vrátane vykonania kontrolných skúšok a prehliadok
(hlavné nosné konštrukcie bez povrchových úprav, bez finálnych zámočníckych výrobkov a technológie)
SO 07 Silnoprúdové rozvody,
07.1 VN Prípojka
VN prípojka – ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka kábla, zásyp na úroveň HTU, bez napojenia kábla na oboch koncoch, bez skúšok a dokladov k zapojeniu
SO 08 Slaboprúdová prípojka
Montáž kábla, bez napojenia kábla na oboch koncoch, bez skúšok a dokladov k zapojeniu
SO 09 Areálový vodovod
Ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka vodovodného potrubia, zásyp na úroveň HTU, bez skúšok a dokladov k zapojeniu
SO 10 Areálová kanalizácia
Ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka kanalizačného potrubia, zásyp na úroveň HTU, osadené šachtové dná a skruže na úroveň HTU, bez kónusov a poklopov, bez skúšok a dokladov k zapojeniu
SO 11 Areálový plynovod
Ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka/montáž plynového potrubia, zásyp na úroveň HTU, bez skúšok a dokladov k zapojeniu