## PRZEDMIAR BRANŻA DROGOWA
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince – BRANŻA DROGOWA
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn.
| Kosztorys | Przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince
1 | Element | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.6 | 1 | 2000.61
1.2 | CJ 11/2006/6 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 6 cm - jezdnia | m2 | 165 | 1 | 6.53
1.3 | KNNR 6/802/4 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją (nakład na 6cm) | m2 | 56 | 1.5 | 13.69
1.4 | KNRW 510/323/1 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5·cm - wcinki | m | 15 | 1 | 2.63
1.5 | KNR 231/807/1 | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50*50*7cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 12 | 1 | 9.98
1.6 | KNR 231/807/1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 38 | 1 | 14.21
1.7 | KNNR 6/801/2 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie - jezdnia (nakład na 20cm) | m2 | 765 | 1.333 | 7.83
1.8 | KNNR 6/801/2 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie - zjazdy, chodniki | m2 | 50 | 1 | 5.86
1.9 | KNR 231/813/3 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 | 1 | 7.71
1.10 | KNR 231/814/2 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej | m | 12 | 1 | 2.64
1.11 | KNR 231/812/3 | Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu | m3 | 0.6 | 1 | 191.03
1.12 | KNR 231/816/3 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm | m | 6 | 1 | 91.21
1.13 | KNR 231/816/1 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm | m | 22 | 1 | 53.29
1.14 | KNR 231/816/4 | Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe | m3 | 9 | 1 | 855.47
1.15 | KNR 231/817/5 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubości 15·cm - korytka bet. wraz z ławą betonową | m | 15 | 1 | 13.79
1.16 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją (naklad na 10km) | m3 | 99 | 10 | 38.11
1.17 | KNR 404/1103/1 | Wywiezienie kruszywa z rozbiórki do ponownej zabudowy na odkład, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 99 | 1 | 2.63
1.18 | Kalkulacja indywidualna | Wycinka szpaleru drzew Thuja szmaragd piłą mechaniczną, Fi 16-25, wys. 4m z pozostawieniem materiału z wycinki właścicielowi terenu z frezowaniem resztek pnia do poziomu ziemi lub wykopaniem korzeni. | szt. | 86 | 1 | 33
1.19 | Kalkulacja indywidualna | Nasadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1/0,7, ziemia kwaśna z przeznaczeniem pod iglaki – THUJA Szmaragd (drzewa muszą posiadać pień o wysokości ok. 1,7-2,0 m (bez bryły korzeniowej), ściółkowanie korą na wysokość 10 cm | szt. | 86 | 1 | 150
2 | Element | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | KNR 201/207/2 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, 90% mechanicznie | m3 | 2894.202 | 1 | 37.17
2.2 | KNR 201/301/2 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III, 10% ręcznie | m3 | 321.577 | 1 | 122.97
2.3 | KNR 401/108/8 | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, na odległość 1 km wraz z utylizacją (nakład na 10km) | m3 | 3215.77 | 10 | 17.66
2.4 | KNR 201/205/2 | Analogia. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - dowóz kruszywa z rozbiórki - zasypanie wykopów po rozebranych elementach | m3 | 80 | 1 | 33.1
2.5 | KNR 201/235/2 (1) | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM) - 80% mechanicznie - kruszywo z rozbiórki | m3 | 64 | 1 | 10.75
2.6 | KNR 201/313/2 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV - 20% ręcznie - kruszywo z rozbiórki | m3 | 16 | 1 | 10.21
2.7 | KNR 201/237/7 (2) | Zagęszczanie nasypów walcami, 50% walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, walec 7.5·t, kruszywo z rozbiórki | m3 | 40 | 1 | 1.09
2.8 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, 50% ubijakami mechanicznymi, kruszywo z rozbiórki | m3 | 40 | 1 | 5.35
2.9 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i dowóz gruntu G1 - rumosz gliniasty. Materiał na nasypy. | m3 | 118 | 1 | 120
2.10 | KNR 201/235/2 (1) | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM) - 80% mechanicznie - grunt G1 | m3 | 94 | 1 | 10.75
2.11 | KNR 201/313/2 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV - 20% ręcznie - grunt G1 | m3 | 24 | 1 | 10.21
2.12 | KNR 201/237/7 (2) | Zagęszczanie nasypów walcami, 50% walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, walec 7.5·t, grunt G1 | m3 | 59 | 1 | 1.09
2.13 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, 50% ubijakami mechanicznymi, grunt G1 | m3 | 59 | 1 | 5.35
3 | Element | JEZDNIA typ 1
3.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 1584 | 1 | 5.18
3.2 | KNNR 6/111/2 (2) | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30·cm, z gruntofrezarką- analogia- warrstwa ulepszonego podłoża - Rm> 5,0 MPa | m2 | 1584 | 1 | 49.29
3.3 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 1367 | 1 | 22.4
3.4 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 5cm) | m2 | 1328 | 0.5 | 7.43
3.5 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 1328 | 1 | 4.09
3.6 | KNNR 6/308/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm (nakład na 6cm) | m2 | 1315 | 1.2 | 58.73
3.7 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 1315 | 1 | 4.07
3.8 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 1306 | 1 | 38.42
4 | Element | JEZDNIA typ 2
4.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 281 | 1 | 5.18
4.2 | KNR 911/101/2 (2) | Geowłóknina separacyjna | m2 | 612 | 1 | 14.05
4.3 | KNNR 6/104/2 (2) | Analogia. Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm - pospółka | m2 | 281 | 1 | 25
4.4 | KNNR 6/111/2 (2) | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30·cm, z gruntofrezarką- analogia- warrstwa ulepszonego podłoża - Rm> 5,0 MPa (nakład na 50cm) | m2 | 281 | 1.666 | 70
4.5 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 256 | 1 | 22.4
4.6 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 5cm) | m2 | 252 | 0.5 | 7.43
4.7 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 252 | 1 | 4.09
4.8 | KNNR 6/308/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm (nakład na 6cm) | m2 | 248 | 1.2 | 58.73
4.9 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 248 | 1 | 4.07
4.10 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 245 | 1 | 38.42
5 | Element | DROGA WEWNĘTRZNA
5.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 540 | 1 | 5.18
5.2 | KNR 911/101/2 (2) | Geowłóknina separacyjna | m2 | 572 | 1 | 14.05
5.3 | KNNR 6/104/2 (2) | Analogia. Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm - pospółka (nakład na 30cm) | m2 | 540 | 2.666 | 43.83
5.4 | KNNR 6/113/1 | Analogia. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 63/120, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 45 cm) | m2 | 496 | 3 | 67.18
5.5 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 30cm) | m2 | 442 | 2 | 44.78
5.6 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 5cm) | m2 | 439 | 0.5 | 7.43
5.7 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 439 | 1 | 4.09
5.8 | KNNR 6/308/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm (nakład na 6cm) | m2 | 435 | 1.2 | 58.73
5.9 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 435 | 1 | 4.07
5.10 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 433 | 1 | 38.42
6 | Element | JEZDNIA - odtworzenie nawierzchni ul. Podgórskiej i Granicznej
6.1 | KNNR 6/111/2 (2) | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30·cm, z gruntofrezarką- analogia- warrstwa ulepszonego podłoża - Rm> 5,0 MPa | m2 | 6 | 1 | 49.29
6.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 6 | 1 | 22.4
6.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 5cm) | m2 | 6 | 0.5 | 7.43
6.4 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 168 | 1 | 4.09
6.5 | KNNR 6/308/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm (nakład na 6cm) | m2 | 168 | 1.2 | 58.37
6.6 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 168 | 1 | 4.07
6.7 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 168 | 1 | 38.42
7 | Element | CHODNIK, OPASKA - nawierzchnia betonowa kostka brukowa
7.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 86 | 1 | 5.18
7.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 25cm) | m2 | 86 | 1.666 | 34.81
7.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 5cm) | m2 | 86 | 0.5 | 7.43
7.4 | KNNR 6/502/3 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka zaprawa cementowo-piaskowa M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - typ "prostokąt" | m2 | 86 | 1 | 72.87
8 | Element | POBOCZA - nawierzchnia destrukt asfaltowy + grys
8.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 511 | 1 | 5.18
8.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 20cm) | m2 | 511 | 1.333 | 27.85
8.3 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 511 | 1 | 4.11
8.4 | KNNR 6/113/5 | Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 511 | 1 | 8.75
8.5 | KNR 231/1002/7 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywo naturalne frakcji 12-16, kruszywo w ilości 13·dm3/m2 | m2 | 511 | 1 | 15.27
9 | Element | ZJAZD - nawierzchnia z betonu asfaltowego
9.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 345 | 1 | 5.18
9.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 40cm) | m2 | 345 | 2.666 | 55.69
9.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 5cm) | m2 | 345 | 0.5 | 7.43
9.4 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 345 | 1 | 4.07
9.5 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 345 | 1 | 38.42
10 | Element | UTWRDZENIE TERENU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ - nawierzchnia betonowa kostka brukowa
10.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 400 | 1 | 5.18
10.2 | KNR 911/101/2 (2) | Geowłóknina separacyjna | m2 | 400 | 1 | 14.05
10.3 | KNNR 6/104/2 (2) | Analogia. Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20·cm - pospółka (nakład na 30cm) | m2 | 400 | 2.666 | 43.83
10.4 | KNNR 6/113/1 | Analogia. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 63/120, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 45 cm) | m2 | 327 | 3 | 67.18
10.5 | KNNR 6/112/2 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - podbudowa żwirowa 5/31,5 z mieszanką kompostu (nakład na 27cm) | m2 | 327 | 1.08 | 19.68
10.6 | KNR 231/105/1 | Warstwy podsypkowe, żwirek 2/5, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm | m2 | 327 | 1 | 8.13
10.7 | KNNR 6/503/1 | Analogia - nawierzchnia z geokraty trawnikowej wys. 5cm, z wypełnieniem mieszanką piasku, ziemi, humusu i nawozu | m2 | 327 | 1 | 53.65
11 | Element | ELEMENTY DROGOWE
11.1 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 80 | 1 | 90.33
11.2 | KNNR 6/403/3 | Analogia. Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) - krawęznik łukowy R=1m | m | 5 | 1 | 90.33
11.3 | KNNR 6/403/3 | Analogia. Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) - krawęznik łukowy R=2m | m | 5 | 1 | 90.33
11.4 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe najazdowe 15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 661 | 1 | 70
11.5 | KNNR 6/404/5 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 102 | 1 | 37.73
11.6 | KNR 231/402/3 | Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła, beton C12/15, 0,035m3/mb | m3 | 3.57 | 1 | 870.15
12 | Element | DRENAŻ
12.1 | KNNR 1/608/2 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, pospółka - obsypanie rury PVC karbowanej żwirem, w wykopie o wym. 0,6 do 0,8 x 0,3m | m3 | 50 | 1 | 167.04
12.2 | KNNR 1/608/2 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwirek filtracyjny o średnicy zastępczej fi32mm - obsypanie rury PVC karbowanej żwirem, w wykopie o wym. 0,4x 0,3m | m3 | 26 | 1 | 167.04
12.3 | KNNR 1/609/1 | Analogia. Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączki z rur karbowanej PVC, średnicy 113·mm | m | 240 | 1 | 19.54
12.4 | KNR 911/101/2 (2) | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina wokól całego drenażu | m2 | 408 | 1 | 11.1
13 | Element | ODWODNIENIE
13.1 | KNNR 1/513/1 (1) | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka "mulda" 60*50*15), osadzenie elementów, na ławie betonowej wg.projektu - umocnienie dna rowu | m | 63 | 1 | 122.42
13.2 | KNNR 1/513/1 (1) | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka "mulda" 60*50*15), osadzenie elementów, na ławie z kruszywa wg.projektu - korytko wzdłuż jezdni | m | 277 | 1 | 122.42
13.3 | KNNR 1/513/1 (1) | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytko 56x38x35), osadzenie elementów, na ławiez kruszywa wg.projektu | m | 75 | 1 | 172.42
13.4 | KNR 201/520/1 | Umocnienie skarp i rowów płytami ażurowymi 60x40x6 mm | m2 | 176 | 1 | 34.46
13.5 | KNNR 1/503/3 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III - formowanie skarp i rowów | m2 | 176 | 1 | 4.16
13.6 | KNR 201/518/1 | Licowany narzut kamienny z głazów o najkrótszej średnicy geometrycznej minimum 30 cm układany na chudym betonie | m2 | 10 | 1 | 202.4
13.7 | KNNR 10/412/4 (2) | Wykonanie spoinowania, bruk grubości 30·cm, wykonanie z wody | m2 | 10 | 1 | 5.85
13.8 | KNNR 6/1302/3 | Oczyszczanie rowu melioracyjnego wraz z odwozem i utylizacją namułu | m | 30 | 1 | 25.44
13.9 | KNR 231/605/2 | Analogia. Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·30·cm - wloty, wyloty do kanalizacji | m3 | 1 | 1 | 1335.67
13.10 | KNR 231/605/3 | Analogia. Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm - wloty, wyloty do kanalizacji | szt | 1 | 1 | 720.69
13.11 | KNR 231/605/4 | Analogia. Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·50·cm - wloty, wyloty do kanalizacji | szt | 3 | 1 | 988
13.12 | KNR 231/605/5 | Analogia. Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·60·cm - wloty, wyloty do kanalizacji | szt | 1 | 1 | 1380.83
13.13 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC SN10 łączone na wcisk, Fi·150·mm - przykanaliki | m | 11 | 1 | 12.22
13.14 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC SN10 łączone na wcisk, Fi·200·mm - przykanaliki | m | 119 | 1 | 83.14
13.15 | KNRW 218/408/5 | Analogia. Kanały z rur typu PVC SN8 łączone na wcisk, Fi·300·mm | m | 418 | 1 | 185.5
13.16 | KNNR 4/1308/6 | Kanały z rur typu PVC SN10 łączone na wcisk, Fi·400·mm | m | 57 | 1 | 313.63
13.17 | KNNR 4/1308/7 | Kanały z rur typu PVC SN8 łączone na wcisk, Fi·500·mm | m | 14 | 1 | 298.88
13.18 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - piasek | m2 | 424.2 | 1 | 25.91
13.19 | KNR 201/610/6 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rurę | m3 | 216.1 | 1 | 110.67
13.20 | KNR 231/605/8 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury żelbetowe Fi·60·cm | m | 6 | 1 | 116.71
13.21 | KNR 202/1101/7 (3) | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, kruszywo 0/63 | m3 | 4.3 | 1 | 198.47
13.22 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 4.3 | 1 | 5.35
13.23 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - piasek (nakład na 10cm) | m2 | 7.2 | 0.5 | 12.94
13.24 | Kalkulacja indywidualna | Korytko systemowe z rusztem żeliwnym klasy D400 wraz z wykonaniem ławy betonowej, wg. dokumentacji projektowej | mb | 64 | 1 | 300
13.25 | Kalkulacja indywidualna | Korytko systemowe z rusztem żeliwnym klasy D400 i osadnikiem wraz z wykonaniem ławy betonowej, wg. dokumentacji projektowej wraz z wpięciem do projektowanego wpustu | mb | 1 | 1 | 300
13.26 | KNRW 218/524/2 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu - wpusty prostokatne uliczne wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 27 | 1 | 1600.48
13.27 | KNRW 218/513/1 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, właz klasy D250 głębokość 3·m wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 2 | 1 | 2716.73
13.28 | KNRW 218/513/1 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, właz klasy D400, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 5 | 1 | 2716.73
13.29 | KNRW 218/513/1 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, właz klasy D400, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym wraz z wykonaniem obsypki piaskowej - studnia kaskadowa | szt | 1 | 1 | 2716.73
13.30 | KNRW 218/513/2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | 0.5 m | 15 | -1 | -286.01
13.31 | KNRW 218/513/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, właz klasy D250 głębokość 3·m wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 3 | 1 | 3675.49
13.32 | KNRW 218/513/3 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, właz klasy D400, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 7 | 1 | 3675.49
13.33 | KNRW 218/513/3 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, właz klasy D400, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym wraz z wykonaniem obsypki piaskowej - studnia kaskadowa | szt | 2 | 1 | 3675.49
13.34 | KNRW 218/513/4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 22 | -1 | -418.39
13.35 | KNRW 218/513/5 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, właz klasy D250 głębokość 3·m wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 1 | -1 | -3569.49
13.36 | KNRW 218/513/6 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 2 | -1 | -357.17
13.37 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i dowóz pospółki. Zasypanie wykopów po kanalizacji i przykanalikach. | m3 | 225.3 | 1 | 120
13.38 | KNR 201/217/6 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów pospółką | m3 | 225.3 | 1 | 10.7
13.39 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, pospółka | m3 | 225.3 | 1 | 5.35
13.40 | KNR 218/804/1 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm | m | 11 | 1 | 12.65
13.41 | KNR 218/804/2 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm | m | 109 | 1 | 13.05
13.42 | KNR 218/804/4 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm | m | 418 | 1 | 17.65
13.43 | KNR 218/804/5 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm | m | 57 | 1 | 23.43
13.44 | KNR 218/804/6 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·500·mm | m | 14 | 1 | 31.41
13.45 |  | Kalkulacja własna. Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, część 2: System kodowania inspekcji wizualnej. | m | 615 | 1 | 10
14 | Element | ZABEZPIECZENIE IST. SIECI WODOCIĄGOWEJ I KS
14.1 | KNR 201/310/2 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III | m3 | 6.5 | 1 | 76.54
14.2 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | m2 | 10.8 | 1 | 13.66
14.3 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych, rura gładka Fi 110 mm A PS | m | 18 | 1 | 74.49
14.4 | KNR 201/301/2 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III - odwóz gruntu | m3 | 6.5 | 1 | 122.97
14.5 | KNR 201/214/4 (1) | Odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t na nakład na 9 km wraz z utylizacją | m3 | 6.5 | 1 | 30.21
14.6 | KNR 201/610/6 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 20 cm ponad rurę | m3 | 4.6 | 1 | 131.85
15 | Element | REGULACJA I WYMIANA WŁAZÓW URZADZEŃ PODZIEMNYCH
15.1 | KNR 231/1406/4 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe | szt | 1 | 1 | 227.19
15.2 | KNR 231/1406/3 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt | 4 | 1 | 476.48
16 | Element | ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
16.1 | KNR 231/701/3 | Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi·60·mm, rozstaw słupków 1,5·m - bariera U-11a w kolorze biało-czerwonym | mb | 4 | 1 | 132.3
16.2 | KNR 231/704/2 | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39·kg/m | m | 58 | 1 | 196.43
17 | Element | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
17.1 | KNR 231/1206/1 | Analogia. Przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dowiązanie wysokościowe ist. zjazdów i dojść do stanu projektowanego | m2 | 50 | 1 | 45.35
17.2 | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - dowóz humusu | m3 | 44.75 | 1 | 34.59
17.3 | Kalkulacja indywidualna | Materiał - humus | m3 | 44.75 | 1 | 10
17.4 | KNR 201/214/4 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t (nakład na 9km) - humus | m3 | 44.75 | 18 | 30.21
17.5 | KNR 221/218/1 | Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - humus | m3 | 44.75 | 1 | 16.83
17.6 | KNR 201/505/2 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV | m2 | 895 | 1 | 4.6
17.7 | KNR 221/401/3 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu IV | m2 | 895 | 1 | 3.29