## Arkusz1
Załącznik Nr …... do umowy ……………..……. tytuł zadania ,,Budowa budynku kancelarii potrójnej w Kochanowicach"
Harmongram rzeczowo-finansowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L.P | Zakres robót | TERMIN WYKONANIA |  | WARTOŚĆ ROBÓT | CZAS RELIZACJI W TYGODNIACH - graficznie (nie dłuższy niż 66 tygodni)
|  | Termin rozpoczęcia robót określony jako tydzień liczony od dnia protokularnego przekazania terenu budowy | Termin zakończenia robót określony jako tydzień liczony od dnia protokularnego przekazania terenu budowy | % udziału w kosztorysie ofertowym (brutto) | 2024-05-01 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | rok 2025 | 2025-01-01 |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01
|  |  |  | tygodnie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
1 | 1.1. roboty ziemne | np. 1 | np. 3 | np. 2,8 | bar: 2024-05-01 1 to 2024-05-01 3
2 | płyta fundamentowa | np.4 | np. 7 | bar: 2024-05-01 4 to 2024-06-01 7
3 | drenaż
4 | 1.2. ściany
5 | 1.3. dach konstrukcja
6 | 1.3. dach pokrycie
7 | 1.3. orynnowanie i obróbki blacharskie, wentylacja
8 | 2. stolarka okienna i drzwiowa zewn.
9 | 3. elewacja
10 | 4. roboty wykończeniowe
11 | 4.1. ścianki działowe
12 | 4.2. paraizolacja połaci dachowej
13 | 4.3. tynki, gładzie i okładziny ścienne
14 | 4.4. strop z płyt K-G
15 | 4.5. strop w podcieniu
16 | 4.6. sufity podwieszane
17 | 4.7 podłogi i posadzki
18 | 4.8 stolarka wewnętrzna
19 | 4.9. Zabudowa z płyt G-K na drzwiami
20 | 4.10. Malowanie i tapetowanie
21 | wyposażenie
22 | kanalizacja sanitarna
23 | woda użytkowa, instalacje, wyposażenie
24 | instalacja grzewcza
25 | wentylacja mechaniczna
26 | przyłącze wodociągowe i roboty towarzyszące
27 | przyłącze kanalizacyjne
28 | kanalizacja deszczowa
29 | przyłącze energetyczne w tym linia zasilająca, rozdzielnia
30 | instalacje elektryczne wewnętrzne, wyrównawcza
31 | instalacja oświetlenia, gniazd,
32 | instalacja odgromowa
33 | instalacja fotowoltaiczna
34 | instalacja alarmowa
35 | zagospodarowanie tereniu z oświetleniem
36 | Zgłoszenie zakończenia robót, odbiór końcowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie |  |  | x
UWAGI:
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia , swz oraz zawierać elementy robót,
terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym.
data i podpis Wykonawcy