## 016a-2023 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | DD a DSS Rimavská Sobota -Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy
Objekt: |  | Technický pavilón , blok A |  |  |  | 1. etapa
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: PRODOZ s r.o. ,Okružná č. 68 , 979 01 Rimavská Sobota
Miesto: |  | DD a DSS Rimavská Sobota |  |  | Dátum: | 14. 1. 2024
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
57 | 221 | 113107141 | Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 10.5
60 | 221 | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 10.5
61 | 001 | 122301101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3 | m3 | 13.65
62 | 001 | 122301109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 13.65
64 | 001 | 151101401 | Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m | m2 | 13.65
65 | 001 | 161101501 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 13.65
66 | 001 | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 13.65
67 | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 13.65
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
19 | 005 | 311208455.s | Dodatočná vodorovná izolácia -gélová vlhkého muriva tlakovou injektážou Schomburg-Solocret 15 + Aquafin -i380 | m | 495.12
|  | 5 | Komunikácie
68 | 221 | 567124215 | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm | m2 | 10.5
70 | 221 | 578131111 | Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 30 mm | m2 | 10.5
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
56 | 011 | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 213.625
80 | 005 | 612462401.s | Neutralizácia solí Shomburg _Esco-Fluát | m2 | 802.44
43 | 005 | 612462402 | Vyspravenie nerovností na zvislé steny Schomburg -Asocret -M30 , vodeodolná vysprávková ,rýchlotuhnúca malta hr.: 1cm z exteriéru po odkopaní / prímurovka/ | m2 | 32
25 | 005 | 612462402.s | Vyspravenie nerovností na zvislé steny Schomburg -Asocret -M30 , vodeodolná vysprávková ,rýchlotuhnúca malta hr.: 1cm | m2 | 802.44
22 | 005 | 612462406.s | Vnútorný thermo-sanačný systém na zvislé steny Schomburg -Thermopal-SP , prednástrek | m2 | 802.44
23 | 005 | 612462413.s | Vnútorný thermo-sanačný systém na zvislé steny Schomburg -Thermopal -Sr24 , sanačná omietka, hr. 30 mm | m2 | 802.44
24 | 005 | 612462441.s | Vnútorný thermo-sanačný systém na zvislé steny Schomburg -Thermopal -fs 33 , jemná štuková omietka, hr. 3 mm | m2 | 802.44
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
58 | 221 | 919735111 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 6.85
51 | 011 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 1108.01
15 | 013 | 971035803 | Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t | cm | 1826.2
2 | 013 | 978013191.s1 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t -Technický pavilón | m2 | 802.44
16 | 013 | 978023411 | Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t | m2 | 802.44
3 | 013 | 978059531.s1 | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t -Technický pavilón | m2 | 150.2
4 | 013 | 978065001.s | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t , Technický pavilón | m2 | 67.135
5 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 108.85
74 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 62.981
75 | 013 | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 62.981
76 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 62.981
77 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 62.981
78 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 62.981
79 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 62.981
11 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 61.887
12 | 013 | 979089713 | Prenájom kontajneru 7 m3 | ks | 3
|  | 99 | Presun hmôt HSV
71 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 54.916
18 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 54.916
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
34 | 711 | 711113131.s | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K hr. 2 mm +Aquafin -RS 300 - priehlbeň výťahovej šachty | m2 | 13.9
20 | 711 | 711113141 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej Aquafin-f + Aquafin -1K + Aquafin -RS 300 | m2 | 938.66
55 | 711 | 711113141.s | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej ASOL-FE + COMBIDICK-2K-Classic - bituménová stierka z exteriérovej strany / prímurovka/ | m2 | 32
36 | 711 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 3.446
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
72 | 721 | 722172108.s | Výmena poškodených rozvodov zdravotechniky / voda , kanál / | sub | 1
|  | 771 | Podlahy z dlaždíc
31 | 771 | 771415004 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | m | 534.96
35 | 597 | 597740000900 | Dlaždice keramické , protišmyková lxv 300x300 mm / výber podĺa investora/ | m2 | 86
30 | 771 | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 2.867
|  | 781 | Obklady
45 | 771 | 781445203 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x100 mm / biele/ | m2 | 150.2
46 | 597 | 597640001200 | Obkladačky keramické pórovinové jednofarebné hladké lxv 200x100 mm / výbe podľa investora/ | m2 | 156.692
49 | 771 | 781491011 | Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny | m | 17.2
50 |  | mat.103 | Lišta rohová ukončovacia – PVC “L” | m | 17.2
47 | 771 | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 2.134
|  | 784 | Maľby
52 | 784 | 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 302.5
44 | 784 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 1124.638
|  | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady
48 | 000 | 000600013 | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady | eur | 1
37 | 000 | 000700051 | Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia | eur | 1
53 | 000 | 001400031.s | Ostatné náklady stavby - demontáž a spätná montáž rozvodov | kpl | 1
54 | 000 | 001400031.s | Ostatné náklady stavby - demontáž a spätná montáž zariadení | kpl | 1
38 | 000 | 001400045 | Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce v stiesnenom priestore- nepredvídané náklady spojené s odstraňovaní vlhkosti v suteréne | eur | 1
Celkom