## odc 1
Poz. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość pozycji
[5 empty] | zł | zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1.81
USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU
2 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu, darniny) grubości zmiennej z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy | m3 | 1581
ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
3 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntu kat. I-IV z transportem gruntu w nasyp | m3 | 454.02
ROBOTY ZIEMNE - NASYPY
4 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu kat. I lub II z gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem wraz z plantowaniem skarp | m3 | 197.4
PODBUDOWY
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
5 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
|  | Technologia 1 (od km 0+000 do km 0+410, od km 0+830 do km 0+856) | m2 | 2795
|  | Technologia 2 | m2 | 0
|  | Technologia 3 (od km 0+410 do km 0+830, od km 0+856 do km 1+810) | m2 | 6106
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
6 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
|  | Technologia 1 (od km 0+000 do km 0+410, od km 0+830 do km 0+856) | m2 | 2795
|  | Technologia 2 | m2 | 0
|  | Technologia 3 (od km 0+410 do km 0+830, od km 0+856 do km 1+810) | m2 | 6106
WARSTWA PODBUDOWY
7 | D.04.05.01b | Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Technologia 3 | m2 | 6106
8 | D.04.05.01b | Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Technologia 2 | m2 | 0
NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIE DROGOWE
9 | D05.01.04a | Wykonanie uzupełnienia warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Technologia 1 | m2 | 2795
10 | D05.01.04a | Wykonanie uzupełnienia warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Technologia 2 | m2 | 0
11 | D05.01.04a | Wykonanie uzupełnienia warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Technologia 3 | m2 | 6106
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
WYKONANIE POBOCZY I ROWÓW
12 | D.06.01.01 | Wykonanie poboczy | m2 | 2961
13 | D.08.05.01 | Wykonanie rowów | m2 | 3948
POMIAR GEODEZYJNY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW
14 | GG.00.12.01 | Pomiar geodezyjny zrealizowanych obiektów drogowych | km | 1.81
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO
PODATEK VAT 23%
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO