Załącznik nr 1 do umowy

z dnia ……….. 2024 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-CZASOWY

I. Zestawienie materiałów wejściowych przewidzianych do pozyskania przez Wykonawcę.

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne materiały umożliwiające wykonanie projektu planu ogólnego miasta i gminy Górzno.

II. Etap I. Opracowanie ekofizjograficzne, pierwsze konsultacje społeczne oraz zawiadomienia.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy:

- opracowania ekofizjograficznego miasta i gminy Górzno,

- przygotowania konsultacji społecznych związanych z przystąpieniem do opracowania planu ogólnego gminy,

- przygotowania projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych instytucji i organów o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego wraz z rozdzielnikiem,

- określenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie,

- opracowania analizy wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego.

III. Etap II. Opracowanie projektu planu ogólnego.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu:

1) w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy:

- koncepcji planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego w wersji elektronicznej,

2) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania od Zamawiającego akceptacji planu ogólnego:

- projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana, przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania – w wersji elektronicznej,

- projekty wystąpień o uzgodnienia i opinie do projektu planu ogólnego wraz z rozdzielnikiem do przekazania drogą elektroniczną.

3) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania od Zamawiającego ostatniego uzgodnienia lub opinii projektu planu ogólnego:

- ewentualną korektę projektu planu ogólnego w wyniku procedury opiniowania i uzgadniania,

- przekazanie projektu planu ogólnego (uchwała + załączniki) wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana, i wykazem wniosków, o których mowa w art. 8k ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- wzór obwieszczenia i ogłoszenia prasowego zawiadamiających o konsultacjach społecznych.

4) Zakończeniem etapu jest projekt planu ogólnego, wraz z niezbędnymi dokumentami, do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

IV. Etap III. Konsultacje społeczne, uchwalenie planu ogólnego, ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego gminy,

2) w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag złożonych do projektu planu ogólnego w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych:

- sposób rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem,

- projekt planu ogólnego zawierający zmiany, jeśli to konieczne, wynikające z rozpatrzenia uwag,

- projekt wystąpienia o ponowne uzgodnienia projektu planu ogólnego wraz z rozdzielnikiem, jeśli będzie wymagane,

- w przypadku braku konieczności dokonania ponownych uzgodnień, Wykonawca przedkłada projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana, i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych wraz z załącznikami.

3) W razie konieczności dokonania ponownych uzgodnień Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt planu ogólnego wraz z załącznikami w ramach niniejszej umowy, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiającym.

4) Przygotowania projektu planu ogólnego miasta i gminy Górzno do uchwalenia przez Radę Miejską w Górznie.

5) W terminie 3 dni od dnia uchwalenia planu ogólnego Wykonawca przekaże uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją formalno-prawną do przekazania Wojewodzie i przygotowaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym

6) Zakończeniem etapu jest opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:

………………………….…………. 		………………………………………