## Cena podľa etáp
Príloha E/3
Verejná súťaž: „Stavebný dozor pre stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18
Cena podľa etáp
- 1. etapa | 0
1. Služby poskytované pred začatím realizácie Diela (Fakturačná etapa 1)
- 2.etapa | 0
2. Služby poskytované počas realizácie Diela - (Fakturačná etapa 2)
– 3. etapa | 0
3. Služby poskytované po ukončení výstavby Diela až do uplynutia skúšobnej prevádzky Diela a Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy SD - (Fakturačná etapa 3)
Zmluvná cena bez DPH | 0
DPH 20% | 0
Zmluvná cena vrátane DPH | 0
Dátum:
Podpis uchádzača:

## tab.č.1 "NASADENIE"
Verejná súťaž: „Stavebný dozor pre stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18
PREDPOKLADANÉ NASADENIE ODBORNÍKOV TÍMU SD (v dňoch) |  | I.fáza - „Fakturačná etapa 1“ | II.fáza- „Fakturačná etapa 2“ | [13 empty] | III.fáza - „Fakturačná etapa 3“
|  | PO | ZOSTÁVAJÚCA LEHOTA VÝSTAVBY, časť – Služby poskytované počas realizácie diela (v mesiacoch) | [13 empty] | LEHOTA NA OZNÁMENIE VÁD A NA PRÍPRAVU ZÁVEREČNEJ SPRÁVY (v mesiacoch)
|  | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Nasadenie počas Lehoty výstavby celkom | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | Nasadenie počas LOV | Nasadenie celkom
|  |  | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-03 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
| dni v mesiacoch (dátum začatia činnosti STD dňom účinnosti Zmluvy o dielo) | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 395 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 182 | 607
p.č. | kľúčoví odborníci
1 | vedúci tímu SD (kľúčový odborník 1) | 20 | 21 | 23 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 270 | 23 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 102 | 392
nekľúčoví odborníci
1 | SD- železničný zvršok a spodok (nekľúčový odborník č.1): | 20 | 21 | 10 | 10 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 247 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 292
2 | SD - odborník na mosty (nekľúčový odborník č.2) | 20 | 21 | 23 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 270 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 315
3 | SD - odborník na elektricku trakciu a silnoprúd (nekľúčový odborník č.3) | 20 | 21 | 23 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 219 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 264
4 | SD - Stavebný dozor – prekládky inžinierskych sietí (nekľúčový odborník č.4) | 20 | 21 | 23 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 225 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 260
5 | Autorizovaný geodet (nekľúčový odborník č.5) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 156 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 186
6 | Autorizovaný bezpečnostný technik (nekľúčový odborník č.6) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 160
7 | Environmentálny dozor STD (nekľúčový odborník č. 7) | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 129
8 | Inžinier pre zabezpečenie kvality (nekľúčový odborník č.8) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 156 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 208
9 | iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie profesie/ odbornosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname)(nekľúčový odborník č.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
· za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov)
V prípade potreby ďalších odborníkov (podľa uváženia uchádzača) doplní uchádzač do zeleného poľa počet dní. Žlté polia uchádzač nevypĺňa, je to požiadavka obstarávateľa na minimálne nasadenie odborníkov na stavbe.
Legenda:
· PO - Prechodné obdobie

## tab.č.2 "VÝPOČET CENY"
Verejná súťaž: „Stavebný dozor pre stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18
KALKULÁCIA / VÝPOČET CELKOVEJ CENY
p.č. | Personál Dodávateľa | Nasadenie odborníkov celkom ( dni ) | Denná sadzba ( €/deň )bez DPH | Suma na odborníkov (€ )
p.č. | kľúčoví odborníci
1 | vedúci tímu SD (kľúčový odborník 1) | 392 |  | 0
p.č. | nekľúčoví odborníci
1 | SD- železničný zvršok a spodok (nekľúčový odborník č.1): | 292 |  | 0
2 | SD - odborník na mosty (nekľúčový odborník č.2) | 315 |  | 0
3 | SD - odborník na elektricku trakciu a silnoprúd (nekľúčový odborník č.3) | 264 |  | 0
4 | SD - Stavebný dozor – prekládky inžinierskych sietí (nekľúčový odborník č.4) | 260 |  | 0
5 | Autorizovaný geodet (nekľúčový odborník č.5) | 186 |  | 0
6 | Autorizovaný bezpečnostný technik (nekľúčový odborník č.6) | 160 |  | 0
7 | Environmentálny dozor STD (nekľúčový odborník č. 7) | 129 |  | 0
8 | Inžinier pre zabezpečenie kvality (nekľúčový odborník č.8) | 208 |  | 0
9 | iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie profesie/ odbornosti alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname)(nekľúčový odborník č.9) | 0 |  | 0
| SPOLU suma v eur za všetkých odborníkov (bez DPH) : |  |  | 0
Poznámka:
Denná sadzba na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady na činnosť jedného odborníka počas jednej 8 hodinovej pracovnej smeny vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich s poskytnutím tejto služby .
· uchádzač vypĺňa žlté polia
..........................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

## tab.č.3 "FAKTURAČNÉ ETAPY"
Verejná súťaž: „Stavebný dozor pre stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18
FAKTURAČNÉ ETAPY
Fakturačné etapy | % z ceny | Suma (€ )
Fakturačná etapa 1 | 5% | 0
Fakturačná etapa 2 | 85% | 0
Fakturačná etapa 3 | 10% | 0
Zmluvná cena bez DPH |  | 0
DPH 20% |  | 0
Zmluvná cena vrátane DPH |  | 0