## Pomocniczy przedmiar robót
POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania:
Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Gen. Jana Sadowskiego - Etap II odcinek od ul. Stalowej do skrzyżowania z ul. Przyjaźni (wraz ze skrzyżowaniem)
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni CPV 45233140-2 Roboty drogowe
Nr pozycji przedm. robót | Kod pozycji przedm. robót | Numer STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru robót | Jedn. miary | Ilość jednostek miary
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dział 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE, CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1 | Kalkulacja własna | ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm z niezbędnym skuciem, odwozem materiału z rozbiórki do 20 km i jego utylizacją [docelowo 10cm] | m2 | 4077.73
2 | Kalkulacja własna | ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej – każdy następny 1 cm grubości z niezbędnym skuciem, odwozem materiału z rozbiórki do 20 km i jego utylizacją K=1x | m2 | 4077.73
3 | Kalkulacja własna | ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej – każdy następny 1 cm grubości z niezbędnym skuciem, odwozem materiału z rozbiórki do 20 km i jego utylizacją K=5x | m2 | 20388.63
Dział 2 | WYKONANIE WARSTW PODBUDOWY, CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4 | KNR 2-31 107/01 | ST-D-00.00.00 ST-D-04.08.00 ST-D-04.04.00 ST-D-04.04.04 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm [miejscowo tłuczniem i pobocza frezem-analogia] | m3 | 107.5
Dział 3 | WYKONANIE WARSTW ASFALTOBETONOWYCH, CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
5 | KNR 2-31 310/01 | ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.05 ST-D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ze skropieniem podłoża i z transportem z wytwórni [docelowo 5 cm- NA RUCH CIĘŻKI - min. AC16W] | m2 | 4065.33
6 | KNR 2-31 310/02 | ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy z transportem z wytwórni K=1x | m2 | 4065.33
7 | KNR 2-31 310/05 | ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm ze skropieniem podłoża i z transportem z wytwórni [docelowo 5 cm- NA RUCH CIĘŻKI - min. AC11S] | m2 | 4077.73
8 | KNR 2-31 310/06 | ST-D-00.00.00 ST-D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy z transportem z wytwórni K=2x | m2 | 8155.45
Dział 4 | REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KRAWĘŻNIKAMI, CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
9 | KNR 2-31 401/06 KNR2-31 402/04 KNR 2-31 403/01 | ST-D-00.00.00 ST-D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 i 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem, wykonaniem rowka i odwozem ziemi do 20 km i jej utylizacją | m | 650
10 | KNR 2-31 1201/03 1202/02 + Kalkulacja własna | ST-D-00.00.00 ST-D-08.01.01 | Przestawienie istniejącego krawężnika betonowego i kamiennego na nowej ławie betonowej – krawężnik z odzysku z wykonaniem rowka, odwozem ziemi, gruzu do 20 km i ich utylizacją oraz przełożenie kostki betonowej (60% z odzysku) o szer. do 1m | m | 50
Dział 5 | ROBOTY INNE, CPV 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
11 | KNR 2-31 1402/05 1402/06 analogia + Kalkulacja własna | ST-D-00.00.00 ST-D-06.03.01 | Oczyszczenie, plantowanie i ścinanie poboczy na gł. za każde dalsze 5 cm z odwozem ziemi, gruzu i zanieczyszczeń do 20 km wraz z utylizacją | m2 | 975
Dział 6 | REGULACJE URZĄDZEŃ, CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
12 | KNR 2-31 1406-02 | ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych | szt. | 1
13 | KNR 2-31 1406-03 | ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 5
14 | KNR 2-31 1406-04 | ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 8
15 | KNR 2-31 1406-02 + Kalkulacja własna | ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01 | Montaż wpustu żeliwnego wraz z pierścieniem odciążającym i regulacją | kpl. | 2
16 | KNR 2-31 1406-03 + Kalkulacja własna | ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01 | Montaż włazu żeliwnego na studni rewizyjnej typ ciężki wraz z pierścieniem odciążającym i regulacją | kpl. | 2
Dział 7 | OZNAKOWANIE POZIOME, CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni
17 | Kalkulacja własna | ST-D-00.00.00 ST-D-00.00.05 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe-chemoutwardzalne | m2 | 200
Dział 8 | TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233140-2 Roboty drogowe
18 | Kalkulacja własna | ST-D-00.00.00 | Wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu | kpl. | 1
Przedmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z umowy, STWiORB, pomocniczego przedmiaru robót, SWZ lub dokumentacji projektowej, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.