# Příloha 2 	NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Uchazeč ve Smlouvě o dílo pouze doplní chybějící údaje, které jsou žlutě vyznačeny. Jiné úpravy Smlouvy o dílo nejsou přípustné.

Zadavatel je oprávněn vyloučit z výběrového řízení uchazeče, který provede ve Smlouvě o dílo nepřípustné změny.

Smlouva o dílo č. B_07_02_01

(§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany:

Obchodní firma:		AL INVEST Břidličná, a.s.

Sídlo:                            		Bruntálská 167

793 51 Břidličná, Česká republika

Zápis v OR:				Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 3040

IČ:                               		27376184

DIČ:                               		CZ 27376184, plátce DPH v ČR

Zastoupená:		Ing. David Bečvář, předseda představenstva

dále jen ”Objednatel”

a

Obchodní firma:			[●]

Sídlo					[●]

[●]

Zápis v OR:				[●]

IČ:					[●]

DIČ:					[●]

Zastoupená:				[●]

dále jen „Zhotovitel“

ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen ”Smlouva”):

na akci ”CHLADÍCÍ OKRUH I. ETAPA”

v rámci projektu „Alfagen“

Článek 1

Úvodní doložka

  - Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat účastníky Smlouvy a jsou oprávněni tuto Smlouvu jménem smluvních stran uzavřít.

  - Každý zástupce smluvních stran zároveň prohlašuje, že uzavření této Smlouvy je v souladu se zákonem předepsanými či interně stanovenými pravidly jím zastupované smluvní strany.

  - Každý zástupce dále prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy není vůči jím zastupované obchodní společnosti vedeno řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon) a zavazuje se druhou smluvní stranu informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti

  - Zástupce Zhotovitele dále prohlašuje, že Zhotovitel má příslušná oprávnění k tomu, aby níže uvedené dílo mohl provést, a není mu známa žádná zákonná či jiná překážka, která by mu v této činnosti bránila.

  - Při obchodně-technických jednáních, při operativním technickém řízení činnosti na místě realizace díla či montáže, při podepisování protokolů, zápisů a soupisu provedených dodávek a prací jednají, zastupují a podepisují (s výjimkou podepisování dodatků a změn této Smlouvy):

- za Objednatele: Ing. Lucie Lukášová   funkce: vedoucí investic                    tel: 727 874 343

- za Zhotovitele:   [●]	funkce: [●]	         tel: [●]

Článek 2

Účel a předmět plnění – dílo

  - Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění zakázky dle zadávací dokumentace Objednatele a stanovení způsobu a podmínek její realizace Zhotovitelem pro Objednatele.

  - Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek jí stanovených zavazuje k provedení díla:

”CHLADÍCÍ OKRUH I. ETAPA“

Předmětem zakázky je provedení úprav stávajícího chladícího okruhu pro možnost dalšího napojení nových technologických celků. V rámci projektu bude stávající okruh rozdělen na primární okruh a sekundární okruh včetně MaR a stavebních úprav dle technického zadání. Chlazení bude umístěno ve stávající okružní čerpací stanici.

Součástí veřejné zakázky jsou veškeré práce související s realizací akce tzn. veškeré dodávky, doprava, montážní a stavební práce, likvidace všech odpadů, zprovoznění, zaškolení obsluhy a údržby, revize, vypracování projektových dokumentací a další práce a služby spojené se zhotovením díla.

Přesný rozsah prací je dán Přílohou č.1 – Projektovou dokumentací ALFAGEN – Chladící vody – Úpravy stávajícího okruhu.

Rozsah prací je dále indikativně specifikován v Příloze č. 3 – Položkové rozpočty ALFAGEN – Chladící vody – Úpravy stávajícího okruhu, který ovšem není závazný co do vymezení díla a jeho rozsahu.

Součástí dodávky a plnění ze strany Zhotovitele je dále také:

- Likvidace odpadů vzniklých při realizaci díla.

- - Zhotovitel zajistí a předloží Objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady ČR a popřípadě orgány EU přímo použitelné či uznatelné v ČR, které prokazují, že dodané dílo je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou nutné k tomu, aby Objednatel obdržel souhlas úřadů s provozem díla.

(dále jen také ”dílo” nebo ”zařízení”).

  - Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností dle zadávací dokumentace. To znamená zejména:

- v případě jakékoli nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení zohledňována tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zakázky dle zadávací dokumentace, kterou Zhotovitel obdržel od Objednatele,

- v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace Objednatele a/nebo nabídky Zhotovitele,

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

- Zhotovitel byl seznámen s okolnostmi dotačního financování díla a jeho podmínkami s tím, že se zavazuje realizovat dílo v souladu s dotačními podmínkami za účelem naplnění dotačních podmínek a vyplacení dotace, to vše na ve vztahu k dotačnímu programu Evropské unie s názvem „ALFAGEN – Modernizace technologie tavení a lití“, reg. č. 722 2200 001.

  - Objednatel se touto Smlouvou a za podmínek jí stanovených zavazuje zaplatit za řádné provedení díla uvedeného v článku 2.2 této Smlouvy Zhotoviteli dohodnutou cenu a dílo bez vad a nedodělků převzít.

  - Zhotovitel provede dílo při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů platných v České republice a EU; v navrhované koncepci nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, či nesplňuje předepsané technické parametry pro účely řádného provádění a/nebo používání díla.

  - Zařízení bude navrženo, dodáno a spuštěno/zprovozněno tak, aby splnilo podmínky dané obecně závaznými právními předpisy a relevantními předpisy EU, zejména, nikoliv však jen, (i) zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění, a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací, a (ii) zákonem č. 90/2016 Sb. v platném znění.

Článek 3

Součinnost Objednatele

  - Objednatel poskytne Zhotoviteli tuto součinnost:

- Umožnění vstupu pracovníků Zhotovitele každý den v čase od 6:00–6:00 hod (24 hodin za den, nepřetržitý provoz), do místa realizace díla v průběhu realizace.

- Poskytnutí energetických zdrojů – elektrické energie, pitné vody.

- [●]

  - Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím shora uvedené součinnosti není Zhotovitel v prodlení, nebylo-li prodlení Objednatele způsobeno z důvodů na straně Zhotovitele.

Článek 4

Termín a místo plnění, dodací podmínky

  - Zhotovitel se zavazuje dodat dílo Objednateli v těchto termínech:

- Zahájení prací v místě plnění

- do [●] dní od podpisu Smlouvy.

- Ukončení prací a zahájení zkušebního provozu

- do [●] dní od podpisu Smlouvy.

- Ukončení díla, předání díla a předání dokumentace skutečného provedení

- do 30 dní od zahájení zkušebního provozu

Odstavení systému chladící vody je možné pouze v zimní celozávodní dovolené (předpoklad 20.12.2025 – 31.12.2025, termín bude upřesněn do 21.11.2025). Do odstávky systému je nutné započítat také vypuštění systému v délce 12 hodin a napuštění systému v délce 6 hodin.

  - Ostatní termíny se řídí Předpokládaným harmonogramem, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 4.

  - Místem plnění je výrobní areál Objednatele – Provozovna Břidličná.

Článek 5

Cena díla a platební podmínky

  - Cena za řádné provedení díla uvedeného v čl. 2 této Smlouvy se sjednává částkou ve výši:

[●],- Kč ( slovy: [●] korun českých)

Takto stanovená cena díla se rozumí cenou maximální za řádně provedené a předané dílo a nebude podléhat žádnému navýšení v důsledku inflace, úprav směnných kurzů nebo jakýchkoli jiných úprav na základě makroekonomických podmínek po celou dobu trvání Smlouvy. Výslovně se sjednává, že v případě provedení menšího rozsahu prací či dodávky materiálu bude Zhotovitelem fakturována cena díla odpovídající pouze skutečně provedeným pracím a dodanému materiálu. Případné vícepráce budou oceněny samostatně dle skutečně prokázaných nákladů, na základě písemného požadavku Objednatele a zápisem do montážního deníku. Vícepráce budou realizovány po předchozím odsouhlasení Objednatelem, v opačném případě platí, že takové práce byly součásti díla.

Cena je uvedena bez DPH.

DPH bude fakturováno ve výši dle platné legislativy.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Objednatel uhradí cenu díla takto:

Objednatel uhradí cenu díla Zhotoviteli na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavovaných Zhotovitelem měsíčně, na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, potvrzeného odpovědným zástupcem Objednatele. Faktury budou splatné 30 dnů od data zdanitelného plnění.

Vylučuje se aplikace ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Po dokončení Díla vystaví Zhotovitel fakturu konečnou, ve které vyúčtuje zbylé řádně provedené a Objednatelem odsouhlasené práce, které nebyly zúčtovány v předchozích fakturách. Podkladem pro vystavení konečné faktury bude Protokol o předání a převzetí Díla.

Vylučuje se aplikace ustanovení § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy. Faktura bude dále obsahovat registrační číslo projektu „7222200001“ a název projektu „ALFAGEN – Modernizace technologií tavení a lití“, přičemž tyto údaje poskytne zhotoviteli objednatel. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli řádně vystavenou fakturu v elektronické podobě (formát PDF) do 1 dne ode dne vystavení na e-mailovou adresu: faktury@alinvest.cz. Součástí musí být soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele.

  - Objednatel je povinen hradit veškeré finanční částky pouze na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup a vedený poskytovatelem platebních služeb v České republice, je-li to relevantní. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli číslo účtu, který splňuje výše uvedená kritéria. Do doby oznámení čísla účtu, které je zveřejněno správcem daně dálkovým přístupem, není Objednatel v prodlení s úhradou faktury s tím, že v případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí Zhotovitel s tím, že Objednatel uhradí část faktur Zhotovitele odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

Článek 6

Montážní práce

  - Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru montážních prací a zabezpečí vybavení pracovníků svých a svých subdodavatelů ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné hygienické a požární předpisy.

  - Zhotovitel bere na vědomí veškerá pracovní rizika vyplývající z charakteru vykonávaných prací jako předmětu díla a prací a výrobní činnosti realizované v areálu Objednatele, včetně rizik úrazů a jiného poškození zdraví s tím, že se zavazuje nést jejich následky – viz informace o rizicích v AL INVEST Břidličná a.s. (§ 101 a § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění) – Příloha č. 2 této Smlouvy.

  - Montážní práce musí Zhotovitel provádět tak, aby co nejméně narušoval provozní a výrobní činnost Objednatele. V areálu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je povinen respektovat příkazy a pravidla stanovená Objednatelem, a to včetně kontrolních oprávnění bezpečnostní služby.

  - Zhotovitel povede po dobu realizace montážní deník, do kterého bude denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat chronologicky údaje o druhu a časovém postupu prací, jejich jakosti, o případných překážkách v realizaci díla a o všech skutečnostech rozhodných pro řádné provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen zajistit uložení dokumentace a montážního deníku v místě realizace díla po dobu provádění montážních prací; není-li to možné či účelné, je povinen uložit tyto doklady tak, aby byly na požádání k dispozici. Na vyžádání je povinen předložit montážní deník a dokumentaci Objednateli. Objednatel je oprávněn připojovat k zápisům v deníku své stanovisko a kopii zápisu převzít.

  - Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností. Předáním pracoviště přechází na Zhotovitele odpovědnost za správu pracoviště, včetně odpovědnosti za případně vzniklé škody.

  - Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla počínat si tak, aby Objednateli nevznikla škoda (zejména řádně zajistit rozpracované dílo).

  - Zhotovitel je povinen si zajistit na svůj náklad veškeré ochranné pracovní pomůcky a prostředky předepsané pro prováděnou činnost, tyto pomůcky řádně užívat a udržovat pracovní nástroje ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům upravujícím ochranu a bezpečnost práce, požární ochranu, odpadové hospodářství a ochranu životního prostředí.

  - Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla co nejšetrněji s ohledem na životní prostředí a ochranu přírody. Zjistí-li Zhotovitel, že při provádění díla hrozí nebezpečí poškození životního prostředí, je povinen práce ihned přerušit a o této skutečnosti informovat Objednatele. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotoviteli poskytnout potřebné pokyny a informace. O dobu přerušení prací se prodlužuje termín ukončení díla.

  - Objednatel má právo, mimo kontroly prováděné Zhotovitelem, provádět kontroly jakosti prováděných prací v průběhu realizace na vlastní náklady svými zástupci. Účastí Objednatelem pověřeného zástupce na provedené kontrole nezbavuje se Zhotovitel odpovědnosti za sjednanou kvalitu díla.

  - Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli odstranění závad vzniklých vadným prováděním díla. Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky a závady bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit.

  - Zhotovitel je povinen provádění montážních prací organizovat tak, aby byl umožněn bezpečný výrobní provoz Objednatele i během realizace díla. Při realizaci všech částí díla bude kladen velký důraz na omezení prašnosti.

  - Zhotovitel je plně zodpovědný za řádné pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na svůj účet sjednat a udržovat v platnosti nebo zajistit, aby bylo sjednáno a udržováno v platnosti v průběhu realizace této Smlouvy, Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti; pojištění bude zahrnovat i odpovědnost za subdodavatele Zhotovitele. Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců Objednatele) a ztráty, poškození nebo škody na majetku (včetně majetku Objednatele a jakékoliv části díla), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla, jeho přepravou či jinou manipulací ve všech fázích realizace díla. Limit odpovědnosti Zhotovitele vůči třetím stranám bude minimálně dvacet milionů (20.000.000,- Kč) korun českých. Plnění této povinnosti je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele kdykoliv věrohodně prokázat. Zhotovitel potvrzuje, že předložil kopii certifikátu vztahujícího se k jím uzavřené pojistné smlouvě Objednateli před uzavřením této Smlouvy v rozsahu pojistného krytí podle této Smlouvy.

  - Zaměstnanci Zhotovitele zajišťující plnění díla musí mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na strojích užívaných Zhotovitelem. Toto platí i pro zaměstnance a stroje subdodavatelů.

  - Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané Objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností Zhotovitele upřesnit si a/nebo si zajistit chybějící informace a údaje na vlastní náklady.

  - Zhotoviteli musí být Objednatelem umožněno a Zhotovitel má povinnost prozkoumat pracoviště nebo zjistit jeho podmínky před zahájením plnění díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště po celou dobu realizace díla proti vstupu nepovolaných osob (ohrazení, výstražné tabulky apod.). Zhotovitel provede a zabezpečí realizaci díla a ve spolupráci se zástupcem Objednatele zajistí taková organizační opatření, aby zabránil zranění osob a poškození okolního majetku. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti nebo působení v areálu Objednatele respektovat a plně dodržovat právní předpisy v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochrany (dále jen „PO“), ochrany životního prostředí (dále jen „ŽP“) a nakládaní s odpady (dále jen „NsO“) a interní předpisy platné v areálu Objednatele.

  - Pro případ, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost z oblasti BOZP, PO, ŽP a NsO, která mu vyplývá z právních předpisů nebo Přílohy č. 2 této Smlouvy, si obě strany sjednávají smluvní pokutu ve prospěch Objednatele ve výši 25 000,- Kč za každé jednotlivé i opakující se porušení povinností. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli škodu způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

  - Zhotovitel se zavazuje plně respektovat technické řešení dle dokumentace uvedené v čl. 2.2.,  Přílohy č. 1 a Přílohy č. 5 této smlouvy bez možnosti svévolné záměny materiálu, zařízení apod., pokud tyto změny neodsouhlasí zástupce Objednatele zápisem do montážního deníku.

  - V případě, že zhotovitel poruší ustanovení v Příloze č. 2 II. čl. 11 o vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu a návykových látek si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každou osobu, která toto ustanovení poruší. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitel nahradit Objednateli škodu způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje.

Článek 7

Zkušební provoz, Předání a převzetí díla

  - Předpokladem pro zahájení zkušebního provozu je úspěšné provedení komplexních zkoušek. V průběhu komplexních zkoušek bude vyzkoušena funkčnost ovládacích a akčních prvků díla, provedeny a předány revize elektro a zaškolena obsluha zařízení.

Předání zařízení do zkušebního provozu bude potvrzené protokolem o předání díla do zkušebního provozu podepsaným oběma smluvními stranami. Po dobu zkušebního provozu až do předání díla bude předmět díla ve standardním provozu. Některé funkčnosti, nebránící provozu technologie, mohou být dolaďovány až během zkušebního provozu.

  - Zhotovitel se zavazuje minimálně 3 dny před odevzdáním díla vyzvat Objednatele zápisem do montážního deníku k převzetí díla.

  - O úspěšném předání díla (úspěšné provedení funkčních zkoušek dle čl. 7.4 této Smlouvy) pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis (dále jen ”protokol o předání a převzetí díla”). Dílo je ukončeno a předáno ke dni oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Předání díla musí být přítomen kompetentní zástupce Objednatele.

  - Funkční zkoušky jsou považovány za splněné v případě, že:

- byla prokázána funkčnost zařízení;

- zkušební provoz proběhl ve standartním provozu;

- bylo provedeno zaškolení obsluhy a údržby;

- byly předloženy všechny potřebné doklady, dokumentace skutečného provedení apod.

  - Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady.

  - Nebylo-li převzetí díla úspěšné, nebo jsou-li v průběhu předávacího řízení zjištěny vady, přejímací řízení se opakuje.

  - Dokumentaci skutečného provedení díla předá Zhotovitel Objednateli v termínu dle čl. 4.1c) této Smlouvy, a to v rozsahu dle čl. 7.6 této Smlouvy:

- 3 x v papírové formě;

- 1 x v elektronické podobě (např. na CD, USB disk):

  - Textové zprávy ve formátu *.doc, *.docx, popřípadě *.pdf

  - Výkresová dokumentace ve formátu *.dwg i *.pdf.

  - Zhotovitel při odevzdání díla předloží dokumentaci v minimálním rozsahu:

- dokumentace skutečného provedení;

- prohlášení o shodě na celý předmět díla;

- revize, protokoly testů, zkoušek apod.;

- certifikáty použitých materiálů;

- doklady o likvidaci odpadů;

- ostatní doklady potřebné ke provozování zařízení.

Článek 8

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

  - Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla po kompletním dodání bez vad a nedodělků.

  - Vlastnictví díla přechází na Objednatele po částech po zaplacení jednotlivých faktur.

Článek 9

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

  - Dílo bude odpovídat této Smlouvě, předpisům a normám platným v ČR a EU, včetně dodání prohlášení o shodě. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené jeho činností, popř. nekvalitním/neúplným/jinak vadným provedením díla.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno dle technického zadání a podmínek Smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vyžadované příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel zároveň zaručuje, že si dílo po dobu záruky za jakost díla zachová své vlastnosti a technické parametry nutné k naplnění testů výkonnosti, tj. způsobilost tyto kdykoliv znovu naplnit.

  - Doba záruky za jakost provedeného díla je:

- na čerpadla a výměníky [MIN 36 a MAX 96] měsíců ode dne předání a převzetí díla Objednatelem.

- na potrubní rozvody [MIN 36 a MAX 120] měsíců ode dne předání a převzetí díla Objednatelem.

- na montážní práce [MIN 36 a MAX 120] měsíců ode dne předání a převzetí díla Objednatelem.

- na ostatní dodávky [MIN 24] měsíců ode dne předání a převzetí díla Objednatelem.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů, po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, v jaké přiměřené lhůtě vady odstraní (tím není dotčeno ustanovení článku 9.6 této Smlouvy) nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

  - Po dobu záruky Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval, a tyto vady bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstraní, a to za použití nových komponent či součástí, na které bude poskytnuta separátní záruka v délce trvání:

- u čerpadel a výměníků [MIN 36 a MAX 96] měsíců ode dne sepsání protokolu o odstranění vad.

- u potrubních rozvodů [MIN 36 a MAX 120] měsíců ode dne sepsání protokolu o odstranění vad

- u montážních prací [MIN 36 a MAX 120] měsíců ode dne sepsání protokolu o odstranění vad

- na ostatní dodávky [MIN 24] měsíců ode sepsání protokolu o odstranění vad.

Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování záručních vad díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od obdržení reklamace a/nebo neodstraní-li vady ani v písemně dodatečně poskytnuté lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady a odpovědnost Zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán a oběma stranami podepsán protokol.

  - Odpovědnost Zhotovitele za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny nesprávnou činností Objednatele (záruka se nevztahuje zejména na závady vzniklé nedodržením předpisů, neoprávněným provedením zásahu, změn nebo oprav bez souhlasu Zhotovitele a používáním výrobku jinak než stanoveným způsobem).

  - Není-li možné po dobu odstraňování záručních vad dílo užívat, prodlužuje se záruka za jakost díla a dobu nemožnosti dílo pro záruční vadu užívat.

  - Náklady neoprávněné reklamace hradí Objednatel.

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou tím, že dílo nesplňuje požadavky na kvalitu, výkon, bezpečnost či jiný smluvně daný parametr díla, jak jsou stanoveny v této Smlouvě.

  - Pro vyloučení pochybností se Objednatel a Zhotovitel výslovně dohodly, že za škodu nebo újmu ve smyslu této Smlouvy lze případně považovat i snížení nebo neposkytnutí zamýšlené dotace v rámci dotačního programu, pokud je toto snížení nebo neposkytnutí způsobeno prodlením nebo jiným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

  - Maximální souhrnná odpovědnost Zhotovitele za jakoukoliv újmu na straně Objednatele v přímé nebo nepřímé souvislosti s touto Smlouvou a/nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů aplikovatelných na smluvní vztah dle této Smlouvy nepřesáhne sto procent (100 %) ceny díla včetně DPH s tím, že uvedený limit nezahrnuje:

      - náklady Zhotovitele na opravu anebo úpravu anebo výměnu vadných částí díla;

      - odškodnění za porušení práv průmyslového vlastnictví a jiných práv duševního vlastnictví;

      - odškodnění Objednatele z pojištění, které si Zhotovitel sjednal na základě této Smlouvy;

      - odpovědnost za ztráty a škody způsobené hrubou nedbalostí anebo úmyslným jednáním Zhotovitele nebo jeho pracovníků (pro vyloučení pochybností včetně subdodavatelů Zhotovitele a jejich personálu nebo jiných osob pod vedením Zhotovitele);

      - nároky třetích stran v souvislosti se ztrátou života anebo zraněním osob, pokud a v rozsahu, v jakém byly způsobeny Zhotovitelem.

Článek 10

Sankční ujednání, odstoupení od Smlouvy

  - Ocitne-li se Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zahájením zkušebního provozu (čl. 4.1 písm. b) této Smlouvy), zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. 4.1 písm. c) této Smlouvy), zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu příjezdu na servisní zásah od nahlášení poruchy do doby příjezdu servisního technika ke kompresoru (čl. 9.5 této smlouvy), zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou započatou hodinu.

  - Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s:

- nástupem na odstraňování záručních vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení;

- odstraněním záručních vad díla bránících užívání díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení;

- odstraněním záručních vad díla nebránících užívání díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení;

- s tím, že agregovaná výše smluvních pokut dle tohoto ujednání nepřesáhne 25 % ceny díla včetně DPH.

  - Smluvní strany v maximálním rozsahu, který umožňuje občanský zákoník, vylučují veškerá práva na odstoupení nebo výpověď této Smlouvy z jakýchkoli důvodů, které nejsou výslovně uvedeny jako důvody v této Smlouvě s tím, že odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na trvání práv a povinností smluvní stran, které ze své povahy platí i nadále, zejména, nikoliv však jen, sankční nároky, nároky ze záruky a nárok poškozené strany na náhradu škody.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky dle své volby, jestliže Zhotovitel podstatným způsobem porušil tuto Smlouvu, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení Zhotovitele s plněním jakéhokoliv jeho závazku dle této Smlouvy delší než 30 dnů;

- přes opakovaná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení Objednatele, nebo jeho dodavatelů;

- Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu Objednatele předpisy z oblasti BOZP, PO, NsO, popř. pravidla dle Přílohy č. 2 této Smlouvy nebo jedná způsobem, jímž může Objednateli způsobit škodu na jeho majetku;

- Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající z platných norem, této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů;

- Zhotovitel přerušil práce na díle či v nich bez oprávněného důvodu přes písemné upozornění Objednatelem nepokračuje;

- třetí marné/neúspěšně předání díla;

- dosažení některého a jakéhokoliv limitu agregované smluvní pokuty dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit, jestliže Objednatel podstatným způsobem porušil tuto Smlouvu, přičemž podstatným porušením této Smlouvy se rozumí prodlení s placením finančního závazku dle této Smlouvy déle než 60 dnů i přes písemnou výzvu Zhotovitele zaslanou Objednateli po 30 dnech prodlení s placením finančního závazku dle této Smlouvy.

  - Smluvní strany výslovně ujednávají, že v případě podstatného porušení Smlouvy může druhá strana od Smlouvy odstoupit, i když tak neučinila bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení Smlouvy dověděla.

  - Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nesmí pro plnění této Smlouvy ani jiné plnění případně realizované v rámci areálu Objednatele zaměstnávat (za úplatu či bezúplatně) zaměstnance Objednatele. Výjimka z tohoto zákazu je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Zákaz se vztahuje jak na aktivní nabízení uplatnění/práce/brigády/apod., tak na přijetí nabídky zaměstnance Objednatele, tj. Zhotovitel takovou nabídku od zaměstnance Objednatele nesmí přijmout. Porušení tohoto ujednání jednak opravňuje Objednatele k ukončení této Smlouvy odstoupením s účinky dle volby Objednatele a jednak k uplatnění smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každou osobu, ve vztahu, k níž Zhotovitel zde uvedený zákaz poruší.

  - Uplatnění ani platba jakékoli smluvní pokuty nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, zejména pokud jde o povinnost k odstranění vad díla či prodlení s plněním povinností dle této Smlouvy a zároveň nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

Článek 11

Ochrana informací

  - Oběma stranami bude dodržována zásada ochrany důvěrných informací, jimiž jsou:

- obsah Smlouvy, jejích dodatků a příloh,

- další informace, které některá ze smluvních stran za takové písemně označí.

  - Smluvní strany jsou povinny počínat si tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k důvěrným informacím nepovolanými osobami, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování a jejich zneužití.

  - Smluvní strany nejsou oprávněny důvěrné informace sdělovat či předávat dalším subjektům bez souhlasu druhého účastníka Smlouvy.

  - Za důvěrné informace nemohou být označeny takové informace, které jsou přijímající straně již dříve známy nebo jsou veřejně dostupné.

Článek 12

Vyšší moc, překážky plnění

  - Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo celkové neplnění závazků podle této Smlouvy, pokud příčinou neplnění je vyšší moc a pokud tyto okolnosti znemožnily plnění Smlouvy. Pokud působnost vyšší moci a jejich důsledků netrvá déle jak 1 měsíc, je Zhotovitel i Objednatel povinen dodržet Smlouvu, přičemž dodací a ostatní lhůty budou prodlouženy o dobu trvání vyšší moci a jejich důsledků.

  - Jako případy vyšší moci budou považovány takové mimořádné okolnosti, které dočasně nebo trvale brání splnění smluvních povinností, které vyvstaly bez zavinění smluvních stran po uzavření Smlouvy a které žádnou ze smluvních stran nemohly být předpokládány ani odvráceny (zejm. záplavy a jiné živelné pohromy, pandemie Covid, válečný stav, dodávky energií).

  - Smluvní strana, které z důvodu vyšší moci bylo plnění smluvních povinností znemožněno, musí při vyvstání takových okolností neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu a předložit patřičný důkaz o tom, že tyto okolnosti mají vliv na splnění smluvních závazků. Jestliže z důvodu vyšší moci se plnění dle této Smlouvy stane nemožné po dobu delší než 1 měsíc, smluvní strany se pokusí dohodnout změnu Smlouvy tak, aby bylo možné závazky vyplývající ze Smlouvy splnit. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy z důvodu vyšší moci.

  - V případě odstoupení od Smlouvy z titulu vyšší moci jsou obě strany povinny vrátit si poskytnutá plnění, případně se dohodnout na vyrovnání již poskytnutých plnění.

  - Obě strany jsou povinny se bez zpoždění oboustranně informovat o překážkách, které smluvní straně brání v plnění Smlouvy a mohou mít za následek nesplnění povinnosti stanovené touto Smlouvou a o odstranění těchto překážek.

Článek 13

Závěrečná ujednání

13.1	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

13.2	Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou, včetně jejích příloh. V případě jakéhokoli rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. Podmínky neupravené touto Smlouvou se řídí obecně platnou právní úpravou, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění s vyloučením kolizních norem jakož i Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a jakýchkoli českých nebo mezinárodních standardů obchodních podmínek (např. FIDIC apod.). Pro spory vyplývající z této Smlouvy a/nebo s ní jakkoliv související se určuje pravomoc a příslušnost obecných soudů České republiky podle sídla Objednatele.

13.3	Jakékoliv dodatky do originálně vytištěného textu Smlouvy, poznámky, škrty, změny textu učiněné rukou nebo strojem jsou platné pouze tehdy, když v místě, kde byly učiněny, jsou podepsány osobami oprávněnými k podpisu této Smlouvy. Podpis takového dodatku, vsuvky nebo škrtnutí v textu musí být učiněno takovým způsobem, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti o tom, že dodatečná změna původního textu nebyla učiněna dohodou a se souhlasem obou smluvních stran. Podpis nebo parafa na spodní straně listu obsahujícího originální text Smlouvy nestačí pro platnost takové změny.

13.4		Smluvní strany si výslovně dohodly, že změna okolností anebo nemožnost plnění na straně jedné z nich není důvodem k ukončení této Smlouvy (s výjimkou případu uvedeného v článku 12.3 této Smlouvy).

13.5	Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neúčinnost či neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

13.6	Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. Vylučuje se aplikace § 1740 odstavec 3 občanského zákoníku a § 1751 odstavec 2 občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Smluvní strany podpisem této Smlouvy dále vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanovením zákona dle ustanovení § 558 odstavec 2 občanského zákoníku. Smluvní strany si dále sjednaly, že neplatí ustanovení § 582 odstavec 2 občanského zákoníku a neplatnost právního jednání, pro něž byla sjednána písemná forma, lze tak namítnout kdykoli.

13.7	Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

13.8	Změna této Smlouvy je možná pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

13.9.	Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Přílohy:

Příloha č. 1	Projektová dokumentace ALFAGEN – Chladící vody – Úpravy stávajícího okruhu

Příloha č. 2 	Informace o rizicích ze strany AL INVEST Břidličná, a.s. (BOZP – zákoník práce)

Příloha č. 3 	Položkové rozpočty ALFAGEN – Chladící vody – Úpravy stávajícího okruhu

Příloha č. 4 	Předpokládaný harmonogram

V Břidličné dne:							V [●] dne:

Objednatel:							Zhotovitel:

--------------------------------------					------------------------------------------------

Ing. David Bečvář						[●]

předseda představenstva					[●]

AL INVEST Břidličná, a.s.

Příloha č.1 – Projektová dokumentace ALFAGEN – Chladící vody –   Úpravy stávajícího okruhu

Předáno samostatně v rámci výběrového řízení

Příloha č. 2 - Informace o rizicích ze strany AL INVEST Břidličná, a.s. – oblast bezpečnosti práce (zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) - §101

Dodavatel služeb: [●]

ROZSAH PRÁCE: „Chladící okruh I. etapa“. Jedná se o provedení úprav stávajícího chladícího okruhu pro možnost dalšího napojení nových technologických celků. V rámci projektu bude stávající okruh rozdělen na primární okruh a sekundární okruh včetně MaR a stavebních úprav dle technického zadání. Chlazení bude umístěno ve stávající okružní čerpací stanici. Součástí veřejné zakázky jsou veškeré práce související realizací akce tzn. veškeré dodávky, doprava, montážní a stavební práce, likvidace všech odpadů, zprovoznění, zaškolení obsluhy a údržby, revize, vypracování projektových dokumentací a další práce a služby spojené se zhotovením díla. Další podmínky s ohledem na bezpečnost v rámci pokrytí jednotlivých fází práce bude řešeno ve stavebním deníku či jiném dokumentu, který musí zhotovitel na pracovišti vést.

PRACOVIŠTĚ: Příjezd k objektům je po účelové komunikaci v areálu, pohyb po provozu ve směru k převzatému pracovišti. Uvnitř objektu s možností kontaktu s dopravou. Sociální zařízení ve vlastním sociálním zázemí. Pohyb autem i pěšky. Vjezd do areálu zadní vrátnicí, náklad zadní vrátnicí.

Parkování: na vyhrazeném parkovišti pro externí firmy, pokud nebude kapacita, tak na dohodnutém místě se zástupci objednatele.

Použití mechanizace (vlastní nebo objednatele), obsluha (vlastní nebo objednatele), způsob převzetí:

Pro práci budou používat vlastní technická zařízení: bagr, jeřáb, plošiny, ruční nářadí apod.

Délka práce od [●] do [●] tým zaměstnanců firmy [●].

Na zakázce budou spolupracovat následující subdodavatelé:

Firma 		prováděné práce

[●]		[●]

V případě změny je zhotovitel povinnost subdodavatele nahlásit odpovědné osobě objednatele

Kontrolní dny *): 1x týdně

Doba práce v den práce *): 7:00 až 17:00

Vedení stavebního/ montážního deníku: ANO

Bude prováděna činnost požárně nebezpečná (práce s otevřeným ohněm): NE

Seznam pracovníků: viz příloha

Pro naplňování podmínek BOZP:	p. Luboš Rochovanský, kontakt 606 723 089;

Pro naplňování podmínek PO:		p. Pavel Švan, kontakt 602 402 897;

Pro naplňování podmínek ekologie:	pí. Pavla Kozelková, kontakt 702 238 420.

*) údaj v případě dlouhodobějších akcí

**) nehodící škrtnout

- Vytvářená rizika, nebezpečí

- Riziko plynoucí z expozice hluku – viz aktuální seznam rizikových pracovišť, resp. přehled kategorizace prací AL INVEST Břidličná, a.s.

viz: F:\DIVIZE\BOZP,PO,Ekologie\RIZIKA_provoz AIB

- Riziko plynoucí z používání chemických škodlivin – viz aktuální seznam rizikových pracovišť, resp. přehled kategorizace prací AL INVEST Břidličná, a.s.

viz: F:\DIVIZE\BOZP,PO,Ekologie\RIZIKA_provoz AIB

- Riziko plynoucí z používání komunikací, dopravních prostředků, motorových vozíků, motorových vysokozdvižných vozíků, nemotorových i motorových vozidel (vč. kolejových na železniční vlečce) – umístění informačního, zákazového a příkazového značení, povinnost pohybu po vyznačených komunikacích

- Nebezpečí požáru, nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par – umístění informačního, zákazového a příkazového značení, rozmístění hasicích prostředků, před zahájením svářečských prací povinnosti dle Příkazu ke svařování se zvýšeným nebezpečím

- Riziko plynoucí z pohybujících se částí strojů a strojních zařízení – zákaz obsluhy nepovolanými osobami, pracovní oděv bez volně vlajících částí.

Vždy před nutností vstupu do nebezpečného prostoru, dotázat se obsluhy a vstup učinit až na základě zřetelného a jasného pokynu. Pokud se bude jednat o opakovaný postup je nutno koordinovat se zodpovědnou osobou objednatele.

- Riziko plynoucí z jeřábové dopravy – zákaz vstupu pod zavěšená a převážená břemena, (dále příp. SBP pracoviště OS 04-06)

- Riziko plynoucí ze zpracovávaných a používaných surovin (horký kov, horké látky) – zákaz manipulace nepovolanými osobami

- Ekologické důsledky – zákaz činností vedoucích k možnému znečištění na ovzduší a vodního toku.

- Riziko sálavé teplo okolo pecí a pod střechou.

- Riziko úrazu elektrickým proudem – elektrická instalace a rozvody v objektech a na objektech budov, trafostanice a el. rozvodny, nabíjení, např. el. trolej jeřábu, poškození kabelů el. rozvodů, nežádoucí dotyk při manipulaci s materiálem, osvětlení.

- Riziko v důsledku součinnosti více prací, pohybu osob v místě prací, manipulačních prací, nebo výskyt dalšího zhotovitele mimo tuto akci.

- Riziko nárazu do hlavy – provoz jeřábu, přístup a prostory s nedostatečnou výškou pro vzpřímení postavy, vystupující předměty.

- Riziko poškozením plynového potrubí, který je v místě práce.

- Riziko vstupu do pracovního prostoru (uvnitř i venku) náhodných osob (objednatele či třetí strany).

14 a. Riziko zasažení osob objednatele při prováděných činnostech dodavatele.

- Riziko zakopnutí, pádu vlivem nerovností, překážky, změn úrovně podlahy.

- Riziko uklouznutí při pohybu po komunikacích, konstrukcích, nezpevněných plochách. Vliv pracovního prostředí, ve venkovních prostorech vliv mikroklimatických podmínek (déšť, listí, kluzká tráva, bláto, led...).

- Riziko při nezajištění dostatečného pracovního/manipulačního prostoru, (uvolnění pracoviště, odklizení překážek do požadované či potřebné vzdálenosti apod..).

- Riziko pádu z výšky při vlastních pracích– např. nezajištění poklopu/zábrany, zachycení zdvihacím zařízením, motorovým vozidlem, chůze po konstrukci bez osobního zajištění, nezpevněná plocha, nerovná, náklo či poškozená plocha.

- Riziko snížené viditelnosti.

- Další upozornění na nebezpečí:

- v místě jsou umístěny různá technologická zařízení, se kterými není povoleno manipulovat a zasahovat do nich mimo sjednaný rozsah prací,

b)  v případě různých manipulací s břemeny, nářadím apod. je nutno brát zvýšený důraz na neporušení

technologických zařízení a rozvodů.

## Základní informace dodavateli k eliminaci definovaných rizik včetně dodržení povinností a požadavků

Mimo obecně platné předpisy o bezpečnosti práce platí pro osoby jiných organizací, provádějící práce v prostorách firmy AL INVEST Břidličná, a.s., tyto specifické požadavky   s ohledem na bezpečnost práce:

- Osoby    jsou    povinny     dodržovat    veškerá    značení (vč. dopravního) v   prostorách   společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.   a dále v prostorách, které tato firma užívá, či je má pronajaty. Před zahájením činností jsou povinny   nahlásit se u zodpovědného vedoucího zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Osoba je uvedena a podepsána na konci tohoto dokumentu.

- Osoby jsou povinny dodržovat bezpečnostní a požární značení osazené v jednotlivých provozech a prostorách společnosti, ve kterých vykonávají pracovní činnost.

- Osoby jsou povinny v areálech společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.  používat výhradně vykázaných cest, vchodů a východů, které jsou pro osoby určeny.

- Chodec je povinen chodit po chodníku, a to vpravo. Kde chodník není, je povinen chodit po l e v é krajnici. Plynulost silničního provozu nesmí chodci omezovat, zejména bezdůvodným vytvářením skupin.

- Chodci jsou povinni používat při chůzi na pracovištích určené přístupové cesty a pro přecházení používat vyznačené přechody pro chodce.  Mimo vyznačené přechody se smí vozovka přecházet jen kolmo ke směru silničního provozu. Před vstupem vozovky je chodec povinen se přesvědčit, zda tak může učinit bez nebezpečí.

- Chodci smí jít po krajnici vozovky nejvýše dva vedle sebe, pokud tím, zejména za snížené viditelnosti nebo zvýšeného provozu, neohrozí nebo neomezí silniční provoz.

- Vstup do haly pouze vstupem pro pěší. Při transportu břemen průjezdy/vjezdy zajistit bezpečnost (např. potřebným počtem osob). Při pohybu v areálu mít na sobě reflexní vestu nebo reflexní oblečení.

- Osoba tlačící nebo táhnoucí ruční vozík o celkové šířce větší než 60 cm je povinna jít při p r a v é m okraji vozovky.

- Vzhledem k rizikům plynoucím z pracovního prostředí platí ve všech výrobních a provozních prostorách zákaz používání mobilních telefonů, tabletů a sluchátkových zdrojů hudby (MP přehrávače apod.). Výjimku tvoří služební telefonní hovory – s podmínkou, že jsou uskutečněny mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a z bezpečného místa.

- Osoby jsou povinny dodržovat pořádek na pracovištích.

- Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu či psychotropních a návykových látek mají vstup  na  pracoviště firmy a vykonávání prací pro  firmu zakázáno. Donášení alkoholických nápojů a jejich konzumace v prostorách firmy je rovněž zakázáno. Toto se týká i psychotropních a návykových látek. Osoby jsou povinny podrobit se na příkaz odpovědného zaměstnance AL INVEST Břidličná, a.s. (rozumí se vedoucí zaměstnanec uvedený v pracovním řádu) zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

- V celém areálu společnosti je kouření zakázáno s výjimkou vyhrazených míst, která splňují podmínky stanovené vnitřním předpisem společnosti a jsou řádně označena.

- V případě potřeby lékařské pomoci volejte tel. 155.  V případě  pracovního  úrazu  je  nutno ihned informovat přímého  nadřízeného  zaměstnance  a  odpovědného zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

- V případě požáru, havárie apod. volejte níže uvedená telefonní čísla:

- INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11332/znacka-misto-prvni-pomoci-default.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11332/znacka-misto-prvni-pomoci-default.jpg" \* MERGEFORMATINET   Lékař, ordinace				2304

- INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11813/znacka-ohlasovna-pozaru-original.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11813/znacka-ohlasovna-pozaru-original.jpg" \* MERGEFORMATINET   Hasiči AL INVEST Břidličná, a.s.		2222

- Vypnutí el. proudu					2344, 2433

- Zastavení přívodu plynu	2302, 2306, v případě směn viz tel. seznam firmy

#### Státní linky

- INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11332/znacka-misto-prvni-pomoci-default.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11332/znacka-misto-prvni-pomoci-default.jpg" \* MERGEFORMATINET    Záchr. lékařská služba		155

- Policie 				158

- INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11813/znacka-ohlasovna-pozaru-original.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.happyend.cz/galerie/1_11813/znacka-ohlasovna-pozaru-original.jpg" \* MERGEFORMATINET   Hasiči 		           		150

- Vodovody a kanalizace 		554 711 051

- Úpravna vody Karlov			554 273 141

- AL INVEST Břidličná, a.s.		554 221 111, 554 222 xxx

a vždy informujte  příslušného  vedoucího, resp. odpovědnou  osobu  společnosti AL INVEST   Břidličná, a.s.

- Osoby   nesmí  svou   činností  ohrozit   jednotlivé  složky životního prostředí  (voda, vzduch, půda),  zejména s důrazem  na blízkost vodního toku.

- Veškeré vzniklé odpady si musí dodavatel či subdodavatel odvést a nevhazovat do kontejnerů objednatele.

- Zákaz vylévání kapalin do kanálů. Při práci postupovat tak, aby nezpůsobili ekologickou havárii (např. rozlití oleje, pohonných hmot, únik plynu apod.). Pokud se to stane, volat zodpovědnou osobu objednatele nebo přímo na hasiče objednatele (viz. bod 14).

- Osoby smí provádět pouze činnost, která je předmětem smlouvy či  dohody  o  dodávce  prací.  Jakákoliv  další  činnost smí být prováděna  pouze s  vědomím a  souhlasem odpovědného  zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

- Osoba smí vstupovat pouze na  ta pracoviště firmy,  kde má povinnost plnění smluvně dohodnutých prací, nakládky či vykládky. Dále smí vstupovat na sociální zařízení (WC, šatny, sprchy, koupelny, svačinové koutky, odpočívárny, zdroje pitné vody apod.), které jsou vymezeny v rámci dodávky prací a činností. Na  jiná  místa  smí  vstupovat  výhradně  s  vědomím  a svolením zodpovědného zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

- Osoba je povinna dbát všech případných pokynů odpovědného zaměstnance společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

- Před zahájením práce byly společně jednotlivá místa prohlédnuta, vysvětleny podmínky, ukázány   el. rozvaděče, kde se vypne přívod el. energie pro daný úsek práce, hlavní vypínač používaného jeřábu.  Dále byly vysvětleny uvedená rizika dle kap. I a dodržení požadovaných bezpečnostních opatření uvedená v tomto dokumentu včetně zajištění koordinace součinnosti dvou a více stran. Pracoviště budou předána zápisem do montážního/stavebního deníku a podpisem seznámení s tímto dokumentem.

Pokud zhotovitel bude mít připomínky vznese je v rámci školení. Později dle postupu v bodě 6 kap. III..

Po dobu, než bude daný úsek plně zprovozněn, bude vypínač příslušné energie označen bezp. tabulkou „Nezapínej na zařízení se pracuje“.

- Dodavateli a jeho subdodavatelům je zakázáno obsluhovat a zasahovat do strojních zařízení objednatele, pokud nebude uvedeno ve stavebním/montážním deníku a nebude řádně předáno k užívání.

V případě nutnosti a nejasnosti se vždy dopředu zeptat zodpovědného zaměstnance objednatele.

Jakékoliv další řešení v průběhu prací mající vliv na bezpečnost musí být dopředu řešeny mezi zodpovědnými osobami objednatele a dodavatele.

- Osoby dodavatele či subdodavatele nesmí opustit pracoviště při přerušení nebo ukončení pracovní činnosti bez zajištění či zabezpečení pracoviště proti vzniku úrazu, provést úklid, stabilitu uložených břemen.

- Práce s otevřeným ohněm pouze na základě předem vydaného písemného povolení.

- Dodavatel si musí vyznačit ohrazením (např. páskou), pracovní, manipulační prostor s dostatečnou bezpečnou vzdáleností. Zejm. práce ve výškách. Zde doporučuje objednatel i dohled další osoby ze země pro případ pohybu osob i v nebezpečném prostoru.

- Dodavatel a jeho subdodavatelé musí dodržovat a nesmí odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní tabulky, světelné nebo zvukové signalizace, ochrany , kryty, zábrany apod.. Neprovádět nepovolené úpravy pracoviště či jeho bezpečnostního vybavení. Na konkrétních pracovištích a provozních halách byly tyto bezpečnostní prvky vysvětleny.

## Povinnosti dodavatele

- Za prokazatelné seznámení s touto přílohou (vč. ověření znalostí) všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, které pověří plněním úkolů ve vztahu k AL INVEST Břidličná, a.s., odpovídá dodavatel.

- Zajišťováním úkolů pro odběratele smí dodavatel pověřit pouze osoby a zaměstnance, vůči kterým naplnil povinnosti vyplývající z platné legislativy, zejména pak Zákoníku práce v platném znění (např. zajištění odborné způsobilosti, lékařských prohlídek, školení a ověřování znalostí z předpisů vztahujících se k vykonávaným činnostem, poskytování vhodných osobních ochranných pracovních prostředků a mycích prostředků, evidence pracovní doby vč. případné práce přesčas, nočních prací, evidence doby odpočinku, příp. bezpečnostních přestávek a ostatních evidenčních povinností ve vztahu k rozvržení práce, doby dovolené, evidence příp. rizikových prací apod.)

- Dodavatel bere na vědomí veškerá pracovní rizika vyplývající z charakteru výrobní a provozní činnosti v areálu objednatele a vykonávaných prací jako předmětu díla, včetně rizik úrazů a jiného poškození zdraví s tím, že se zavazuje nést jejich následky.

- Při zajišťování úkolů, činností a dodávek prací pro společnost AL INVEST Břidličná, a.s. garantuje dodavatel ze své strany po celou dobu dodávky striktní respektování veškerých ustanovení vyplývající z platné legislativy, bezpečnostních předpisů a postupů.

- Dodavatel prací je povinen stanovit si bezpečný pracovní postup s ohledem na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Zvláštní pozornost pak v postupu musí věnovat zajištění bezpečnosti při práci na strojích a strojních zařízení, práci na elektrických zařízení, při práci v prostorách s nebezpečím výbuchu, v prostorách se zákazem kouření a používání otevřeného ohně. Dodavatel je povinen spolupracovat se zaměstnanci AIB při zajištění nezbytné součinnosti - vymezení pracoviště a prostoru s případným zákazem vstupu a činnosti, zajištění předmětů proti pádu a nežádoucímu pohybu a zajištění bezpečnosti při práci ve výškách (vymezení součinnosti určení kotvících míst, předání podkladů a potřebné dokumentace k provedení práce ve výškách, odborná o zdravotní způsobilost k provedení pracích ve výškách.

- Jestliže dodavatel při zajišťování úkolů, činností a dodávek prací pro společnost AL INVEST Břidličná, a.s. nezná správný způsob zajištění bezpečnosti práce, popř. není-li takový způsob možný, popř. má-li pochybnosti o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnosti práce (a to ve vztahu k zaměstnancům svým i zaměstnancům AL INVEST Břidličná, a.s.), je povinen nepokračovat v práci a bez zbytečného prodlení informovat kompetentního zaměstnance AL INVEST Břidličná, a.s.

- Přizve-li dodavatel v rámci výkonu činností pro AL INVEST Břidličná, a.s. další subdodavatele, odpovídá za koordinaci jejich činností a  přenos těchto Písemných informací o rizicích. Rovněž je povinen o této skutečnosti předem písemně informovat kompetentního zaměstnance AL INVEST Břidličná, a.s.

- Dodavatel je ve smyslu platného zákoníku práce povinen rovněž písemně informovat AL INVEST Břidličná, a.s. o rizicích plynoucích z jím vykonávaných činností (viz níže) a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nepředá-li dodavatel k datu zahájení výkonu svých činností písemnou informaci o rizicích, má se za to, že hodnota rizika jeho činnosti je „nulová“ a od společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. nevyžaduje žádnou součinnost na úseku zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Každý vznik poranění, které by mělo spojitost s odpovědností AL INVEST Břidličná, a.s. nebo i ve vztahu

k jiné osobě v souvislosti s činností v AL INVEST Břidličná, a.s. a k němuž dojde v areálu AL INVEST

Břidličná, a.s. je zaměstnanec, zodpovědný zástupce dodavatele i třetí osoba, povinna ihned a neodkladně

oznámit zodpovědné osobě objednatele. Dodavatel je povinnen proškolit a upozornit své zaměstnance a jiné

osoby v souvislosti  s činností k AL INVEST Břidličná, a.s., na povinnost ihned a neodkladně hlásit vznik

poranění (úrazu). Poranění následně zaevidovat na příslušné vrátnici AL INVEST Břidličná, a.s..

Rizika vyplývající z dodavatelských prací či činností v areálu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. : Pozn.: Vyplní dodavatel v případě, že neposkytl jiné předání rizik vyplývajících z jeho činností v areálu AIB, v případě nevyskytujícího se rizika zapíše dodavatel tuto skutečnost.

Stanovená bezpečnostní opatření v místě práce a v její blízkosti, uložení břemen, doprava apod. z hlediska BOZP, PO a ekologie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Za bezpečnost práce její organizaci při všech činnostech dle rozsahu smlouvy (rozsahu prací) / objednávky včetně ukládání pokynů, vydávání příkazů, jejich kontrolu a za vzájemnou ohleduplnost je zodpovědný vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Subdodavatel, jejich zaměstnanci, popř. třetí osoby, dále zaměstnanci objednatele jsou povinni toto respektovat. Dbát také i o svou vlastní bezpečnost.

Řešení nedostatků u subdodavatele bude přes zodpovědnou osobu dodavatele.

V Břidličné dne

………………………………………			………………………………………

Ing. Lucie Lukášová, 727 874 343                                            [●]

Zodpovědná osoba za					 Zodpovědná osoba za

AL INVEST Břidličná, a.s.,                                                       [●]

Jméno, příjmení, podpis, mobil				 Jméno, příjmení, podpis, mobil

Příloha č. 3 – ALFAGEN – Chladící vody – Úpravy stávajícího okruhu

[●]

Příloha č. 4 – Předpokládaný harmonogram

[●]