## Priloha c. 13
PRÍLOHA Č. 13
ČASOVÝ HARMONOGRAM USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
OPRAVA ŽELEZNIČNÉHO ZVRŠKU V ÚSEKU ŽST ALEKŠINCE - ŽST HLOHOVEC, KM 10,449 - 22,351
P. Č. | SANKCIONOVATEĽNÝ MÍĽNIK | ČASOVÝ HARMONOGRAM v celých kalendárnych dňoch
1 | Návrh technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, zabezpečenie všetkých vyjadrení / súhlasov / stanovísk a/alebo úradných schválení dotknutými orgánmi a inštitúciami, súvisiacich s uskutočnením predmetu zákazky, ak tieto budú v zmysle návrhu technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky potrebné odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže, do schválenia technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky obstarávateľom sankcionovateľný míľnik môže byť stanovený v trvaní maximálne 45 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže
2 | Uskutočnenie stavebných a opravných prác odo dňa schválenia technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, odovzdania staveniska a schválenia výluk obstarávateľom, do odovzdania predmetu zákazky obstarávateľovi sankcionovateľný míľnik môže byť stanovený v trvaní maximálne 90 kalendárnych dní odo dňa schválenia technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, odovzdania staveniska a schválenia výluk obstarávateľom
3 | Celkový požadovaný počet dní výluky železničnej dopravy na trati vyjadrený v celých kalendárnych dňoch - kritérium č. 2 na vyhodnotenie ponúk