## Hárok1
Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov (D1)
Príloha č. 8 k časti B.1: Harmonogram prác pre plnenie diela
konkrétne mesiace sa upravia v závislosti od termínu podpisu zmluvy
mesiac/rok
míľnik | popis prác/etapa v procese spracovania diela | doba spracovania/ dátum splnenia míľnika
podpis zmluvy
úvodné stretnutie/odovzdanie podkladov
harmonogram prác pre plnenie diela - odsúhlasenie
pravidelné rokovania
súvisiace rokovania s inými subjektami
Predložený návrh lokalizácie automatizovaných sčítačov dopravy, rozmiestnenia kamier kordónového dopravného prieskumu, v ktorých bude vykonaný prieskum, ktoré musia byť odsúhlasené objednávateľom
Dopravno-inžnierske prieskumy
míľnik | Doručenie výsledkov dopravno-inžnierskych prieskumov do sídla objednávateľa
Dopravný model
Rozptylová štúdia
Hluková štúdia
Vibračná štúdia
Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu (Natura 2000)
Migračná štúdia
Hodnotenie vplyvov na zmeny klímy
Primerané posúdenie vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000
Pedologický prieskum
Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre štúdiu realizovateľnosti (oIGHS)
míľnik | Doručenie návrhu dopravného modelu do sídla objednávateľa
Návrh etapizácie a kategórie variantov
míľnik | Doručenie návrhu investičných nákladov variantov do sídla objednávateľa vypracovaného v súlade s prílohou č. 1 a č. 2 časti B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
míľnik | Doručenie návrhu analýz nákladov a výnosov (CBA) do sídla objednávateľa vypracovaného v súlade s prílohou č. 1 a č. 2 časti B1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Podklady k informačnému bulletinu + vizualizácie a informačný bulletin
míľnik | Dodanie pozvánky na záverečné prerokovanie spolu s dielom, ktoré má byť prerokované ( v zmysle bodu 4.3 Zmluvy)
Záverečné prerokovanie
míľnik | Doručenie diela (AŠtRe) bez vád pre účely preberacieho konania do sídla objednávateľa v zmysle bodu 6.1 Zmluvy
Prebratie diela (AŠtRe)
Pri míľniku Zhotoviteľ uvedie v príslušnom riadku v stĺpci C dátum časového míľnika
V prípade potreby môže zhotoviteľ pri vyplňaní harmonogramu pred jeho odsúhlasením aj doplniť - upraviť popis prác/etapu
Harmonogram predloží zhotoviteľ objednávateľovi po podpise ZoD a po odsúhlasení objednávateľom stáva sa záväzným
Prebratie finálnej verzie diela