Załącznik nr 4. Harmonogram pracy z dokumentacją rozliczeniową

| Podpisanie przez nadleśnictwo kontraktu/aneksu z Wykonawcą | Aplikacja Projekty (HPZP-Kontrakty i Wykonawcy) Uzupełnienie informacji o podpisanym kontrakcie/aneksie/ podwykonawcach (jeśli dotyczy) |  | Niezwłocznie po podpisaniu kontraktu/aneksu |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzyskanie dokumentu księgowego przez nadleśnictwo | A-Term | Zaksięgowanie wydatku | do 12 dnia kolejnego miesiąca |
|  |  | Ocechowanie wydatku kodem projektu w SILP w module 2_Dotacje | Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty |
|  | SILPweb | Uzupełnienie danych szczegółowych dla wydatku w SILPweb, blokada |  |
| Import danych z SILPweb do Aplikacji | SILPweb, Aplikacja Projekty | Zaimportowanie danych z SILPweb do aplikacji przez CKPŚ | Niezwłocznie |
| Uzupełnianie danych oraz akceptacja przez nadleśnictwo i RDLP | Aplikacja Projekty | Uzupełnienie informacji oraz dodanie skanów w aplikacji oraz akceptacja przez nadleśnictwo | do 14 dni od importu do aplikacji |
|  |  | Weryfikacja danych oraz akceptacja przez RDLP | do 5 dni od akceptacji nadleśnictwa |
| Wykonanie raportu przez CKPŚ | Aplikacja Projekty | Wykonanie raportu zaakceptowanych przez RDLP wydatków | Niezwłocznie po akceptacji wydatków przez RDLP” |
| Weryfikacja wydatków przez CKPŚ | SILPweb, Aplikacja Projekty | Weryfikacja danych przez CKPŚ | do 30 dni od zablokowania przez RDLP |
|  | Aplikacja Projekty | Akceptacja wydatków przez CKPŚ lub zgłoszenie potrzeby uzupełnień do nadleśnictwa i RDLP |  |
| Uzupełnianie danych przez nadleśnictwo | SILPweb, Aplikacja Projekty | Dokonanie uzupełnień przez Nadleśnictwo | w terminie wskazanym przez CKPŚ |
|  |  | Ponowna weryfikacja dokumentów przez RDLP i CKPŚ |  |
| Przygotowanie zbiorczego wniosku o płatność przez CKPŚ | Aplikacja Projekty | Akceptacja do WOP w Aplikacji Projekty wydatków posiadających akceptację merytoryczną i finansową | okresowo |
|  | CST | Przedstawienie wydatków do refundacji w WOP | okresowo (minimum raz na kwartał) |

* Zalecany termin wykonania jest terminem rekomendowanym, jego zachowanie umożliwi efektywne rozliczanie wydatków. Odstępstwa od wskazanych terminów są możliwe jednie w uzasadnionych przypadkach.