Załącznik nr 5 do SWZ                                                                                                                                                                      PROJEKT

UMOWA Nr ……

zawarta w dniu ............................... r. pomiędzy:

Gminą Pawonków (42-772 Pawonków, ul. Lubliniecka 16), NIP 5751865128, REGON 151398474,

reprezentowaną przez Wójta Gminy – Joannę Wons- Kleta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

zwaną dalej w tekście niniejszej Umowy Zamawiającym

a………………………………………………………………………………………….... mającym swoją siedzibę w ………………………………………… przy ulicy ………………………………… działającym na podstawie wpisu do KRS nr ……………………………… zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

………………………………………………..

lub

………………………………………  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………….,  z siedzibą:  ……………………………………………………. ,

działającym na podstawie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej,  zwanym dalej w tekście Umowy Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w przedmiocie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawonków wynikająca z optymalnego wariantu zawartego w audycie energetycznych” obejmujące:

zadanie nr 1: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pawonków zlokalizowanego w Pawonkowie przy ulicy Lubliniecka 16,

zadanie nr 2: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisowicach zlokalizowanego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22.

- Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” Działania FESL.02.02 „Efektywność energetyczne budynków użyteczności publicznej — ZIT”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w umowie, audytach energetycznych budynków, opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w pomocowych przedmiarach robót.

- Wykonawca, zgodnie z ofertą z dnia……, powinien zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.

- Roboty budowlane będą prowadzone na czynnych obiektach (Urząd Gminy, Szkoła) wymagających ciągłego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, następujących dokumentów:

- kalkulacji ofertowej sporządzonej metodą uproszczoną, zawierającej podstawę ceny jednostkowej robót budowlanych, ilość oraz ich wartość. Kalkulacja ta będzie wykorzystywana do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Będzie ona także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia podstawowego,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy.

W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów.

- oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z § 17 ust. 2 umowy.

§ 2

# Termin wykonania przedmiotu umowy

      - Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.06.2026 r.

      - Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi wraz z przekazaniem placu budowy, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę podpisanego przez strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy przy udziale wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego,

- odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy,

- terminowa zapłata za wykonany przedmiot umowy,

- uczestnictwo w radach budowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że dla potrzeb sporządzenia oferty zapoznał się z dokumentami zamówienia i warunkami realizacji przedmiotu umowy, w stopniu wystarczającym do jej sporządzenia i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg, termin i koszt realizacji przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego z Zamawiającym,

- zgłaszanie Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia,

- dokonywanie na każde żądanie Zamawiającego aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany,

- uzgodnienie z Zamawiającym rodzaju, parametrów użytkowych, kolorystyki materiałów wykończeniowych, przewidzianych do zastosowania i uzyskanie akceptacji Zamawiającego w tym zakresie,

- zapewnienie trwałości elementów minimum przez okres gwarancji jakości i rękojmi,

- oznaczenie przestrzeni, w której prowadzone będą roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych,

- stosowanie osłon, kurtyn przeciwpyłowych,

- ścisła współpraca z zarządcą obiektu w zakresie harmonogramu robót budowlanych,

- utrzymywanie w czystości nie tylko strefy robót, ale i dróg komunikacyjnych używanych przez osoby korzystające z obiektów,

- wykonanie oznakowania placu budowy i prac zabezpieczających oraz zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i wydzielenia dróg komunikacyjnych prowadzących na plac budowy,

- zapewnienie ochrony mienia na przejętym placu budowy,

- zagospodarowanie placu budowy oraz wykonanie w razie potrzeby tymczasowych instalacji z opomiarowaniem, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- zapewnienie we własnym zakresie mediów do zasilania placu budowy,

- zapewnienie w razie potrzeby również odpowiedniego, tymczasowego oświetlenia placu budowy oraz wyznaczenie miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpadów,

- przygotowanie zaplecza budowy. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż,

- zabezpieczenie materiałów dostarczonych na budowę przed wodą opadową, należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami zarządcy budynku,

- przechowywanie odpadów w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez odpowiednie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, które zajmować się będą ich wywozem i utylizacją. Firmy wynajęte zostaną przez Wykonawcę,

- wyznaczenie niebezpiecznych stref na budowie, ich odpowiednie oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych , BHP i ppoż.,

- stosowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających wymagane dokumenty jakościowe,

- dostarczenie Zamawiającemu na zastosowane materiały, wyroby budowlane, urządzenia techniczne i wyposażenie -atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub aprobat technicznych, świadectw jakości, wymaganych prawem, opinii i oświadczeń. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej,

- uczestnictwo w radach budowy

- zapewnienie na własny koszt niezbędnej obsługi geodezyjnej,

- prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami,

- przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

- zapewnienie bezpieczeństwa dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia, osób korzystających z obiektów,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji oraz w opisie przedmiotu zamówienia,

- utylizacja odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą umową powstałe na skutek jego działania lub zaniechania,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- udział w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji jakości,

- zapewnienie do realizacji niniejszej umowy osób posiadających, stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.

§ 5

# Polisy ubezpieczeniowe

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wartość polisy nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia. W przypadku uregulowania płatności z tytułu polisy po wskazanym w polisie terminie, Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie ubezpieczyciela potwierdzające ważność polisy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności:

- za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy;

- za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami w wykonanych robotach.

- Zmiany do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Zamawiającego albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia.

§ 6

Roboty budowlane i kontrola jakości robót

- Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy.

- Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały), które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.

- Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Roboty wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości przez Inspektora Nadzoru oraz bezpośrednio przez Zamawiającego.

- W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty wykonywane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki budowlanej.

- W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin „sztuka budowlana” należy rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

- Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.

- Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom.

- Badania jakości wykonanych robót winny być przeprowadzane na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający na każdym etapie prowadzonych robót może żądać na swój koszt przeprowadzenia prób i badań dodatkowych lub zlecić je bezpośrednio dowolnym podmiotom specjalistycznym informując o tym Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego koszt przeprowadzenia prób i badań dodatkowych, o których mowa w ust. 11, jeżeli wykażą one, że jakość lub sposób wykonania robót budowlanych lub jakość użytych materiałów nie są zgodne z wymaganiami wynikającymi z niniejszej umowy.

- Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie.

§ 7

Wynagrodzenie

- Za terminowe wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad, ustala się ryczałtową formę wynagrodzenia zgodne z ofertą cenową podaną w formularzu oferty w łącznej wysokości:

ogółem netto: ……………… zł (słownie: …………………………………………………………../100),

ogółem brutto:…………………..zł (słownie: ……………………/100), w tym podatek VAT ………. zł.

- Wynagrodzenie ofertowe w ramach zadania obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych, uzgodnieniami branżowymi, w tym kosztami materiałów, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w tym między innymi: koszty wszelkich robót koniecznych do wykonania, przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów dla potrzeb budowy, koszty wywozu wszystkich materiałów rozbiórkowych wraz z opłatami składowania materiałów na wysypiskach i opłatami utylizacyjnymi, koszty obsługi geodezyjnej w czasie budowy i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty dokumentacji powykonawczej, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zostaną one rozliczone w oparciu o kosztorys robót dodatkowych, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys na roboty dodatkowe sporządzony będzie w oparciu o ceny czynników produkcji, które zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu robót dodatkowych.

- Roboty dodatkowe, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być wykonywane jedynie na podstawie protokołu konieczności przygotowanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne, nieprzewidziane, zaniechane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów określonych w kosztorysach po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalających zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania szkody również w przedmiocie umowy lub konieczność zapobieżenia awarii, jednakże z obowiązkiem natychmiastowego, nie dłuższego niż w ciągu 24 godzin, zawiadomienia przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru o tych okolicznościach telefonicznie, drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie pisemne przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych po zaistnieniu wskazanych powyżej okoliczności.

§ 8

Sposób zapłaty

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, wszystkie faktury wymagają udokumentowania przez Wykonawcę dokonania zapłaty za wykonane roboty podwykonawcom.

2. Wraz z fakturą o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu:

- oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z którego wynika, że roszczenia podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone,

- oświadczenie podwykonawców w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy wraz z kopią przelewu bankowego (bądź dowodem uiszczenia wynagrodzenia w formie gotówkowej).

- Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać następujące wskazania:

Nabywca – Gmina Pawonków ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków , NIP 5751865128

Odbiorca – Urząd Gminy Pawonków ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków, NIP 5751576720

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.

- Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru oraz innych wymaganych dokumentów, spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury lub brakujących dokumentów.

§ 9

Odbiory robót budowlanych

  - Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów:

    - robót zanikowych i ulegających zakryciu,

    - końcowy,

    - ostateczny przed upływem okresu rękojmi.

  - Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia czynności odbiorowych po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu i dostarczeniu wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający podejmie czynności odbiorowe, o których mowa ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminach, które wynoszą maksymalnie:

  - 3 dni robocze dla robót zanikowych i ulegających zakryciu,

  - 14 dni dla odbioru końcowego,

  - 30 dni przed upływem okresu rękojmi ustalonego w umowie.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający lub Inspektor Nadzoru zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym wypadku, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach i w terminach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy odbioru robót.

- Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej w 14-tym dniu licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Protokół końcowy odbioru robót ze strony Zamawiającego i Wykonawcy podpisują osoby upoważnione.

- Z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu występowania wad, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone:

1) 	wady nadające się do usunięcia:

a) 	Zamawiający lub Inspektor Nadzoru nakazuje usunięcie wad wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie,

b)	Wykonawca zgłosi pisemnie fakt usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,

  - odbiór przedmiotu umowy po usunięciu wad nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę,

  - terminem odbioru końcowego robót będzie termin spisania protokołu odbioru końcowego po usunięciu wad.

2) 	wady nienadające się do usunięcia:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może  zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy.

- O terminie przystąpienia do czynności odbiorowych przed upływem okresu rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru ostatecznego. Brak uwag w protokole odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, dotyczącego wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wystąpienia wad podczas odbioru ostatecznego, odpowiednio przed upływem okresu rękojmi, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i wstrzymuje zwrot pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu usunięcia wad.

- Wyznaczony termin usunięcia wad może przekraczać okres rękojmi pod warunkiem wydłużenia jej obowiązywania do momentu należytego usunięcia wad.

- Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W celu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed terminem zawarcia umowy, w wysokości odpowiadającej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ……………………… zł, słownie:

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Zabezpieczenie wnosi się w formie…………………………………………………… ………

- Zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w formie poręczenia bankowego lub poręczenia kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Strony postanawiają, że 70% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie …………………….. zł zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wykonania umowy po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia w kwocie ………………….. zł zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności.

§ 11

# Kary umowne

- Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, po terminie wyznaczonym na realizację zadania, o którym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia kolejnego po dniu wyznaczonym na rozpoczęcie usunięcia wad zgodnie z kartą gwarancyjną.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia kolejnego po dniu wyznaczonym na usunięcia wad zgodnie z kartą gwarancyjną.

- za nieusunięcie wad występujących w przedmiocie umowy, stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,  za każdy taki stwierdzony przypadek

- z tytułu niedostarczenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa § 17 niniejszej umowy, w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia kolejnego po dniu wyznaczonym na dostarczenie dokumentów,

- Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku konieczności egzekwowania przez Zamawiającego kar umownych, po upływie terminu uregulowania ich zapłaty, naliczane są odsetki ustawowe oraz koszty wysłania wezwań do zapłaty.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, które spowoduje pozbawienie Zamawiającego możliwości wykorzystania dofinansowania, stanowi szkodę Zamawiającego, do zapłaty której zobowiązany będzie Wykonawca.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 12

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z dokumentacją, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty, właściwą w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy, obejmująca także znajomość przepisów obowiązującego prawa oraz następstw z nich wynikających.

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych zamówienia nie budzi wątpliwości i wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów przedmiotu zamówienia.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przyczyn wymienionych w treści przepisów tytułu XVI Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawa zamówień publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

- nastąpi zajęcie egzekucyjne majątku przedsiębiorstwa Wykonawcy, w części uniemożliwiającej realizację niniejszej umowy, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia,

- Wykonawca nie rozpoczął robót zgodnie z umową, bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, wyznaczającego mu termin 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

- Wykonawca do realizacji umowy nie stosuje surowców i produktów zadeklarowanych w ofercie, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia i pomimo wezwania do prawidłowej realizacji umowy w tym zakresie nie czyni tego nadal, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zobowiązującego Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

- Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania (usunięcia) naruszeń umowy, w terminie do 7 dni; po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odstąpieniu od wykonania umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty i zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

  - W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów budowlanych, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i powierzyć zakończenie inwestycji innemu podmiotowi.

§ 14

Rękojmia za wady, gwarancja

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości, na okres…. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Szczegóły gwarancji jakości określa Karta Gwarancyjna, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie obowiązywania gwarancji jakości, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

  - W przypadku gwarancji udzielonej Wykonawcy na zabudowane materiały i zamontowane urządzenia, Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, wykonywanie bezpłatnych przeglądów i serwisów gwarancyjnych wymaganych przez producenta w okresach objętych tą gwarancją.

  - W okresie gwarancji jakości Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia ich usunięcia w terminie zgodnym z Kartą Gwarancyjną.

  - W przypadku, gdy wady te usunąć się nie dadzą Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na nowo całości lub części wadliwych robót, na swój koszt. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał swoich obowiązków gwarancyjnych lub wykonywać je będzie nienależycie – Zamawiający zleci wykonanie tych obowiązków innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.

  - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 15

# Podwykonawstwo

- Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że przedmiot zamówienia wykona bez/z udziałem Podwykonawcy.

- Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażoną poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu.

- Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w dokumentach zamówienia, niezgodności z dyspozycją wynikającą z art. 463 ustawy, długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

- W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

- określenie stron umowy,

- wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy,

- precyzyjny opis i zakres robót (odnoszący się do odpowiednich pozycji harmonogramu finansowo- rzeczowego Wykonawcy),

- charakter wynagrodzenia (ryczałtowe),

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy usług, dostaw lub robót budowlanych oraz sposób płatności,

- termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy,

- określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za zgodność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko skutków zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.

- Postanowienia ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi , dostawy lub roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i gwarantuje, że żaden z Podwykonawców nie wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą o której mowa w art. 647 1 § 3 Kodeksu cywilnego.

- Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego.

- Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 6471 Kodeks cywilny oraz art.437 ustawy Prawo zamówień publicznych zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio Podwykonawca odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot uiszczonych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym i zasądzonych przez sąd odsetek. Jeśli Zamawiający nie dokona potrącenia wierzytelności z tytułu regresu z wierzytelności Wykonawcy z wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłaty Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapłaty w tym terminie uważany będzie za nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji jego uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących mu wierzytelności z jakichkolwiek wierzytelności przysługujących Wykonawcy. Postanowienia niniejszego akapitu będą miały także odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że niezaakceptowanemu Podwykonawcy przysługuje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

- Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z  Zamawiającym, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

# § 16

Zasoby podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy)

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych, dostaw i usług będących przedmiotem umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty na zasoby którego/ w zakresie zdolności technicznej/lub zdolności zawodowej/zdolności finansowych/ekonomicznych Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu umowy w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne wyjaśnienia) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

# § 17

# Personel Wykonawcy

- Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca czy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy między innymi: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

- Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

    - przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia,

    - zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

# § 18

Klauzula poufności i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia) informacji, w szczególności danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, informacji dotyczących organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych Zamawiającego, informacji o mieniu należącym do Zamawiającego oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego,

- zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

# § 19

# Zmiana umowy

1. Stosownie do art. 455 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) Zmiana terminu realizacji robót budowlanych w przypadku:

- wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z uwagi na technologię realizacji prac określoną: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- działania siły wyższej,

- konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, a realizacja zamówienia podstawowego uzależniona jest od wykonania zamówienia dodatkowego,

- konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy

- konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw infrastruktury technicznej bądź urządzeń przez ich użytkowników, mających wpływ na termin realizacji zadania,

- wstrzymania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ,

- następstwa działania organów administracji publicznej za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- zmiany w zakresie ilości wykonanych robót lub technologii wykonania.

2)  Zmiana wynagrodzenia - dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w sytuacji mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku:

a)  zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, przy czym wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość wynikającą ściśle ze zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,

b) wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; Strony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron, będą zmierzać do dostosowania umowy do zmian  wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa; w takim wypadku, zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący);

3) W przypadku przekształcenia firmy Wykonawcy.

- Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy lecz wymiany na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw.

- w przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

- Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi z uwzględnieniem czasu występowania wskazanych wyżej czynników zewnętrznych, przy czym brane będą pod uwagę jedynie okresy trwające dłużej niż 1 dzień. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwające więcej niż jeden dzień, nie będą brane pod uwagę. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest pisemne stwierdzenie Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego.

- Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany końcowego terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić na uzasadniony, pisemny wniosek każdej ze stron umowy. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.

# § 20

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację

- Zamawiający wskazuje osobę prowadzącą zadanie P. …………………. nr tel……………………………..,

e-mail: ……………………………………… do kontaktu z Wykonawcą.

- Wykonawca wskazuję osobę do kontaktu z Zamawiającym: P. ………………………………,

tel. …………………………... e mail: …………………………………....

- W trakcie realizacji umowy osoby wymienione w ust. 1, 2  mogą zostać zastąpione innymi osobami, co nie stanowi istotnej zmiany treści umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony. o tym fakcie, przy czym zmiana kierownika budowy wymaga zmiany osoby na inną posiadającą kwalifikacje, spełniające co najmniej takie warunki jak określone w SWZ.

# § 21

Postanowienia końcowe

- Umowa obowiązuje do terminu końcowego w rozumieniu wykonywania czynności przez nią wymagalnych i do końca terminu rękojmi w rozumieniu odpowiedzialności za wady ujawnione w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca/podwykonawca nie może przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy – Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Wykonawca został zweryfikowany zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 do ww. ustawy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Załączniki:

1x karta gwarancyjna,

1x oferta Wykonawcy,

Zamawiający:  	 	 	 	 	 	 	 	 	Wykonawca:

Załącznik do umowy

# KARTA GWARANCYJNA

na przedmiot umowy nr ……………………. z dnia …………………………… r., dotyczącej zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawonków wynikająca z optymalnego wariantu zawartego w audycie energetycznych”

udzielona przez:

……………………………………………………………………………………………………………...……

z 	siedzibą w ………………………..…………..…….…… przy ul. …………………..………………………,

reprezentowaną przez ………………………………………………………………..…………………………,

zwaną w dalszej części Wykonawcą,

na rzecz

Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków, ul. Lubliniecka 16,

NIP 5751865128, REGON 151398474,

zwaną dalej w tekście niniejszej Umowy Zamawiającym

§ 1

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy nr ………    z  dnia ………………….. w tym:

  - na wykonane roboty budowlane na okres: …..  miesięcy ,

  - na wykonaną instalację fotowoltaiczną ……. lat, w tym:

gwarancja produktowa na panele fotowoltaiczne wynosi  ….  lat  (minimum 10 lat),

gwarancja produktowa na inwerter wynosi…………..lat  (minimum 10 lat),

gwarancja na pozostały osprzęt wynosi ………

  - gwarancja produktowa na pompę ciepła wraz z osprzętem wynosi    …….. lat

  - na pozostałe zamontowane urządzenia, sprzęt, materiały budowlane, instalacje i systemy:

…… miesięcy.

- Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać pisemną deklarację producenta zapewniająca minimum 25 lat gwarancji na zachowanie stałej degradacji tj. iż wydajność w w/w okresie nie spadnie poniżej 80%.

- Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.

- W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych liczonych od dnia ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 2.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad/usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. Za wykonanie zastępcze Wykonawca zostanie obciążony notą obciążeniową.

- Wykonawca przystąpi do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, liczone od dnia zgłoszenia wad.

- W przypadku kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach niecierpiących zwłoki awaria podlega usunięciu przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin (tryb awaryjny).

- W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po raz kolejny wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 2

Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości nie dotyczą wad powstałych na skutek:

1) siły wyższej to jest: stanu wojny, stanu klęski żywiołowej i innych zdarzeń określonych w umowie;

2) szkód wynikłych z winy użytkownika, a w szczególności użytkowania w sposób niezgodny z zasadami

eksploatacji, o ile Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o tych zasadach

lub

3) szkód wynikłych z użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

§ 3

  - W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania gwarancyjnych przeglądów technicznych i konserwacji zamontowanego w ramach umowy sprzętu i urządzeń na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych urządzeń i sprzętu, wydanych przez ich producenta/dostawcę.

  - Przeglądy i konserwacja zamontowanego sprzętu i urządzeń realizowane będą własnym staraniem i na własny koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co 12 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano odbioru końcowego robót bezpłatnych przeglądów instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła. Koszt serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

  - Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych - wykonanych zgodnie z umową - urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady/usterki przed jego upływem.

§ 4

Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, drogą elektroniczną niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady, na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.

WYKONAWCA   	 	 	 	 	 	 	ZAMAWIAJĄCY