

						
Zmluva o dielo 
č. 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi

Číslo zmluvy objednávateľa:
Číslo zmluvy zhotoviteľa:

Objednávateľ:				
Názov:				Múzeum vo Svätom Antone
so sídlom: 			Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton
v zastúpení: 			Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ múzea
IČO: 				35985135
DIČ: 				2021439244
IČ DPH:				neplatca
Právna forma: 			štátna príspevková organizácia
Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica
Číslo účtu: 			
IBAN: 				
Názov účtu:
Zriaďovateľ: 			Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky
Zriaďovacia listina: 	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1288/2018–250 zo dňa 14.3.2018
Osoba oprávnená konať vo veciach:		
a) zmluvných :		Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ MSA
b) 	fakturácie: 		Ing. Janka Binderová, finančný referent
c) 	technických: 		
Tel. spojenie:			+421 948 950 555	
E-mail:				hudak@msa.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:    		       
Obchodné meno:      
Sídlo:				            
	Štatutárny orgán:			 
IČO:                                         	
DIČ: 
IČ DPH:                              
Bankové spojenie:   		   	        
Číslo účtu/IBAN:
Názov účtu:
Zápis v OR SR/ŽR SR:                                  
Tel. spojenie:	
E-mail:	
	Zástupca na rokovanie vo veciach:	     
	a) technických:    	                
	b) zmluvných:    			
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare)
ČLÁNOK I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1)	Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") na zákazku pod názvom.“. Obnova vybraných častí NKP kaštieľ, Múzeum vo Svätom Antone.“. 
2) 	Táto zmluva sa uzatvára v rámci národného projektu „Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu (NP NKP)“ programu „Program Slovensko“, kód výzvy MIRRI SR: PSK-MIRRI-017-2024-NP-EFRR, kód výzvy MK SR: MKSR-NP-1-2025, kód projektu v ITMS2021+: 401405B637 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „NP NKP“). Vyhlasovateľom výzvy NP NKP je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len  „MK SR“).
3)	Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že vzhľadom na financovanie diela špecifikovaného v čl. II. bod 2 tejto zmluvy z prostriedkov Európskej únie je realizácia diela podmienená tým, že  objednávateľ získa, resp. mu budú pridelené a schválené finančné prostriedky na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.


ČLÁNOK II. 
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa zhotoviť dielo špecifikované v bode 2) tohto článku zmluvy v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo spočívajúce v realizácii stavebných, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác a dodávok tovarov na predmet zákazky s názvom „Obnova vybraných častí NKP kaštieľ, Múzeum vo Svätom Antone“ (ďalej ako „dielo“) na  pamiatkovom objekte NKP „kaštieľ, Koháryovský kaštieľ“ evidovaný v ÚZPF pod č. 1209/1 v kaštieli vo Svätom Antone. Kaštieľ Svätý Anton je zapísaný na liste vlastníctva č. 333, parcela č. C-KN č. 1, 2, 3, 4/1 a 7, katastrálne územie Svätý Anton, okres Banská Štiavnica.  
1. Miestom realizácie diela je Múzeum vo Svätom Antone so sídlom Svätý Anton 291, 969 72 Svätý Anton (ďalej len „kaštieľ”). 
1. Predmet zmluvy bude zhotovený najmä v rozsahu podľa :
Projektovej dokumentácie a výkazu výmer,
Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch a vysvetleniami k nim vydanými v rámci procesu verejného obstarávania,
Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,
Časovým harmonogramom realizácie diela,
Reštaurátorskej a umelecko-remeselnej dokumentácie a pasportizácie okien 
Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými, 
Rozhodnutiami a záväznými stanoviskami KPÚ.


ČLÁNOK III. 
TERMÍNY A MIESTO PLNENIA
   			   
1) Začiatok vykonávania diela: najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od prevzatia staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska potvrdia poverení pracovníci oboch zmluvných strán podpísaním protokolu, ktorý pripraví objednávateľ. Podpísaním tohto protokolu prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele a na stavenisku.
2) Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo a odovzdať ho objednávateľovi do 30 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
3) Miestom plnenia je Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton.
4) Zhotoviteľ najneskôr do siedmych (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloží Dozoru Objednávateľa aktualizovaný Harmonogram s ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po predložení Harmonogramu patrí Objednávateľovi lehota na jeho preskúmanie v trvaní troch (3) dní. Pre vylúčenie pochybností platí, že aktualizovaný Harmonogram musí zodpovedať Harmonogramom predloženým v Ponuke a zmeny v nich môžu byť vyvolané iba okolnosťami zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy, prípadne okolnosťami uvedenými v bode 4), 5) a 6) tohto článku tejto zmluvy. Harmonogram je pre Zmluvné strany záväzný. Ak zhotoviteľ nepredloží aktualizovaný harmonogram v lehote podľa tohto bodu, objednávateľ ho písomne vyzve na splnenie tejto povinnosti v dodatočnej primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Ak zhotoviteľ nepredloží aktualizovaný harmonogram ani v dodatočne poskytnutej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy.
Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:
za objednávateľa: 
za zhotoviteľa:
5) Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade s predchádzajúcim bodom  (ďalej len ako „stavebným  dozorom “) je:
Názov/meno:
Sídlo/adresa:
IČO:
Oprávnený konať:
Tel:
E-mail:
Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať najmä tieto úkony, týkajúce sa najmä:
· pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
· odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
· odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
· vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
· vykonávať činnosti stavebného dozoru v rozsahu primeranom charakteru stavby 
6) Zmluvné termíny uvedené v predchádzajúcich bodoch tohto článku zmluvy sú najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
a) vyššej moci, tzn. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán  a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné, epidemiologické a iné javy). Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú prerušenie dodávok energií, alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.  Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku vyššej moci oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela, objasní mu príčinu vzniknutej situácie a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy predpokladať. Ak bude potrebné, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky a postupy pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci.,
b) v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela, ak si to zmeny rozsahu diela vyžiadajú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní). V prípade, ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.,
c) vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa,
d) dlhodobo (viac ako 20 dní za sebou idúcich) nepriaznivých poveternostných podmienok s vonkajšou teplotou nižšou ako 5 °C.
7) Ak dôjde k prerušeniu diela z dôvodu na strane zhotoviteľa, najmä z dôvodu porušenia povinností zo strany zhotoviteľa alebo pre nesprávne vykonanie časti diela, priebežné odstraňovanie vád diela, odstraňovanie škôd vzniknutých pri vykonávaní diela a pod., termín na dokončenie a odovzdanie diela podľa bodu 2) tohto článku sa nepredlžuje.
8) V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinná existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
9) Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť preukázaná a potvrdená stavebným dozorom. Za vyššou moc sa považujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré neumožňujú alebo podstatne sťažujú vykonanie diela obvyklým spôsobom. 
10) Zhotoviteľ je povinný na základe obhliadky miesta realizácie diela a podkladov poskytnutých objednávateľom vypracovať a predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy:
a)  Súpis technologických postupov a technických predpisov, ktoré sú súčasťou vykonávania diela. Súpis technologických postupov a technických predpisov bude obsahovať minimálny popis jednotlivých úkonov pre činnosti, ktoré sú súčasťou vykonávania diela, ich nadväznosti a súbeh, zoznam používaných strojov, zariadení alebo osobitných pracovných prostriedkov alebo pomôcok, spôsob ich použitia, druhy pomocných stavebných konštrukcií používaných počas vykonávania diela (najmä lešenia, podporné konštrukcie a plošiny), popis potrebných ciest a skládok a súvisiacich opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na stavenisku, ako aj ochrany okolitej zelene a minimalizovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie spojených vykonávaním diela.  
b) 	Oznámenie podľa ust. § 3 ods. 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.
Uvedené dokumenty predloží zhotoviteľ objednávateľovi formou písomného preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený v protokole uviesť prípadné vady a nedostatky predloženej dokumentácie. 
10)	Objednávateľ, projektant, technický a stavebný dozor objednávateľa sú oprávnení vyjadriť sa, podať námietky a navrhnúť zmeny k dokumentom podľa bodu 10) tohto článku vypracovaných zhotoviteľom, pričom navrhované technologické postupy a skúšobný plán zmluvné strany za účasti projektanta a technického a stavebného dozoru prediskutujú na osobnom stretnutí v čase určenom na základe vzájomnej dohody. Zhotoviteľ prípadné navrhované zmeny a námietky zapracuje najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní a upravené dokumenty predloží objednávateľovi na finálne odsúhlasenie.
11)	Po odsúhlasení dokumentov podľa bodu 10) tohto článku objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska v súlade s čl. VIII bod 2 tejto zmluvy.
12)	V prípade, ak počas plnenia tento zmluvy vyplynú nové zistenia, objednávateľ je oprávnený požadovať aktualizovanie harmonogramu prác. Aktualizovaný harmonogram po odsúhlasení objednávateľom je záväzný. Ak si jeho zmena vyžaduje zmenu tejto zmluvy, vykoná sa formou písomného dodatku.
13)	Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom dokončenia diela, objednávateľ môže prevziať riadne vykonané dielo aj v tomto skoršom termíne.
14)	Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska vypracovať a protokolárne odovzdať objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán stavby podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, ako aj spôsob jeho realizácie podľa Kontrolného a skúšobného plánu, podmienok dohodnutých touto zmluvou, technických noriem a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Ak objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať nápravu bezodkladne, alebo v objednávateľom stanovenej lehote. V prípade, že zhotoviteľ v  lehote uvedenej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.



ČLÁNOK IV.
 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1) Dielo je vykonané riadne, ak má všetky vlastnosti podľa tejto zmluvy, projektovej, reštaurátorskej a umelecko-remeselnej dokumentácie, príslušných právnych predpisov, technických noriem, vydaných povolení príslušných orgánov štátnej správy, verejnej správy a územnej samosprávy, pokynov objednávateľa a boli úspešne vykonané všetky ustanovené alebo požadované skúšky, kontroly a merania preukazujúce dohodnuté vlastnosti diela. Dielo je možné prevziať len po úspešnom vykonaní všetkých kontrol podľa Kontrolného a skúšobného plánu stavby. 
2) Dielo  podľa tejto zmluvy je vykonané včas, ak zhotoviteľ počas realizácie diela dosiahne jednotlivé finančné míľniky podľa čl. V bod 8 tejto zmluvy a riadne odovzdá objednávateľovi celé dokončené dielo v termíne podľa čl. III bod 2 tejto zmluvy. Termín odovzdania zahŕňa aj riadne vypratanie a vyčistenie staveniska.
3) V prípade, ak zhotoviteľ nevyprace a komplexne nevyčistí stavenisko ani v dodatočnej primeranej lehote určenej objednávateľom, objednávateľ je oprávnený vypratať a vyčistiť stavenisko na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, pričom objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na vypratávaných zariadeniach a materiáloch, ktoré patria zhotoviteľovi. Takto vzniknuté náklady objednávateľa je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľom. Postup podľa tohto bodu sa primerane uplatní aj pri mimoriadnom ukončení zmluvy (napr. pri odstúpení), ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
4) Riadnym odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie riadne vykonaného diela objednávateľovi so všetkými dokladmi, ktoré sa na dielo vzťahujú. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané naraz ako celok na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa Prílohy č. 5, ktorý podpíšu pracovníci oboch zmluvných strán. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 
5) Zhotoviteľ písomne (v listinnej podobe) vyzve objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 5 (päť) pracovných dní pred termínom preberacieho konania.
6) Zhotoviteľ pre potreby preberacieho konania predloží objednávateľovi všetky príslušné doklady vydané v priebehu vykonávania diela (napr. doklady o kvalite materiálov a výrobkov použitých na stavbe /certifikáty, atesty a pod./, záznam o vykonaní kontroly a pod.), vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, príp. ak sú v inom jazyku, priloží overený preklad do slovenského jazyka. Zhotoviteľ doklady predloží objednávateľovi v písomnej forme a na USB nosiči; s výnimkou návodov, ktorými zhotoviteľ nedisponuje v elektronickej podobe, predloží ich len v tlačenej podobe.
7) Objednávateľ v rámci preberacieho konania preverí komplexnosť, kvalitu a prevádzkyschopnosť preberaného dokončeného diela. Prevádzkyschopnosť sa preveruje najmä:
· úspešným vykonaním všetkých skúšok a meraní predpísaných v Kontrolnom a skúšobnom pláne 
· predložením platných a  revíznych správ atestov, vyhlásení o parametroch a certifikátov k použitým materiálom a zariadeniam,
· predložením návodov na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku,
· vykonaním individuálnych a funkčných skúšok všetkých inštalovaných systémov a zariadení, ktoré preukážu ich plnú funkčnosť a bezpečnosť v súlade s projektovou dokumentáciou
8) Objednávateľ je oprávnený prevziať dokončené dielo s drobnými nedostatkami a nedorobkami, ktoré sami osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie diela na účel určený v tejto zmluve alebo na obvyklý účel a neznižujú hodnotu diela (nepodstatné vady). V protokole k prevzatiu diela sa uvedie súpis zistených drobných nedostatkov a nedorobkov a zmluvné strany dohodnú spôsob, podmienky a lehotu na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný drobné nedostatky a nedorobky odstrániť riadne, spôsobom, za podmienok a v lehote určených na ich odstránenie. Riadne odstránenie drobných nedostatkov a nedorobkov potvrdia zmluvné strany podpísaním preberacieho protokolu podľa prílohy č. 5 tejto zmluvy v jeho príslušnej časti.
9) V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni drobné nedostatky a nedorobky v lehote uvedenej v protokole, objednávateľ má právo odstrániť tieto nepodstatné vady sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
10) Zhotoviteľ pri odovzdávaní diela predloží objednávateľovi najmä nasledovné dokumenty (ak sú relevantné):
a) dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaného diela v 6 rovnopisoch a na digitálnom médiu USB v editovateľnom formáte .pdf, .dwg (2 ks USB);
b) dokumentácie vykonaných reštaurátorských a umelecko-remeselných prác (každá dokumentácia v 4 rovnopisoch v tlačenej podobe a 2 ks v elektronickej podobe na USB kľúči);
c) zoznam technických a technologických zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich pasporty a návody na použitie, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, resp. v inom jazyku s overeným prekladom do slovenského jazyka;
d) záznamy o kontrole prác a konštrukciách zakrytých v priebehu vykonávania diela, záznamy o vykonaní kontrol, skúšok a revízií technologických strojov, zariadení a dodávok, doklady, záznamy a osvedčenia o vykonaných skúškach a odborných prehliadkach; 
e) doklady o prerokovaní s Technickou inšpekciou a vykonaní úradných skúšok vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.; ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
f)   pasporty technických a technologických zariadení, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení (prevádzkový poriadok, denník podľa STN EN a iné), ako aj záverečnú reštaurátorskú dokumentáciu a certifikáty (atesty) k použitým materiálom
g) východiskové revízne správy elektrických zariadení;
h) iné certifikáty, osvedčenia, atesty a zápisy o vykonaných skúškach vydané k vykonanému dielu;
i)    platné atesty a certifikáty, resp. vyhlásenia zhody o použitých výrobkoch a zariadeniach;
j)    atesty o protipožiarnej odolnosti použitých materiáloch a výrobkoch podľa umiestnenia;
k) zoznam výrobkov so zárukou nižšou ako 60 mesiacov;
l)    záručné listy;
m) doklady o likvidácii odpadov zo staveniska;
n) originál stavebného denníka (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu), ;
o) originál reštaurátorského denníka;
p) plán užívania stavby;
q) konečný zoznam všetkých subdodávateľov spolu s údajmi v rozsahu: obchodné meno/meno a priezvisko, IČO, sídlo/miesto podnikania, predmet a rozsah subdodávky;
r) fotodokumentáciu z priebehu uskutočňovania stavby v elektronickej podobe ;
s) doklady, ktoré sú relevantné a v súlade s požiadavkami projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu – DNSH“ (Do not significant harm),
t)  vrátenie poskytnutej dokumentácie objednávateľom
11) V rámci preberacieho konania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi doklady o naložení s odpadom (vážne lístky s označením pôvodcu odpadu: MSA – Múzeum vo Svätom Antone) vzniknuté z vykonávania stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť doklad o naložení s odpadom aj v priebehu mesiaca, v ktorom sa stavebný odpad likviduje.
12) Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi niektorý z dokumentov podľa bodu 10) tohto článku, je to dôvod pre nezačatie preberacieho konania a určenie náhradného termínu prevzatia diela.
13) V prípade zistenia podstatných vád, nedostatkov a nedorobkov, pre ktoré dielo nie je možné prevziať, objednávateľ uloží zhotoviteľovi nápravné opatrenia s cieľom odstránenia zistených nedostatkov a nedorobkov a určí náhradný termín prevzatia diela.
14) Po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí dokončeného diela pracovníkmi oboch zmluvných strán vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť vyúčtovaciu faktúru podľa Článku V. bod  8) písm. k) tejto zmluvy v súlade s Oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
15) Zmluvné strany sa dohodli, že prevzatím riadne dokončeného diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na vykonanom diele.
16) Dokumentácia poskytnutá zhotoviteľovi objednávateľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ je povinný vrátiť poskytnutú dokumentáciu objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii, ktorú zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy prechádza na objednávateľa jej odovzdaním objednávateľovi.
17) Zhotoviteľ je vlastníkom materiálov, výrobkov, zariadení a iných vecí, ktoré účelne obstaral pre potreby vykonania diela a vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na týchto veciach prechádza na objednávateľa až okamihom, kedy sa tieto veci stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo inštaláciou a protokolárnym prevzatím dokončeného diela objednávateľom.
18) Podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za riadne vykonanie diela a nemá za následok zánik práva objednávateľa reklamovať vady stavebných prác, vady materiálu, výrobkov, zariadení, iné zjavné alebo skryté vady diela, vady technickej a inej dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy, ktoré zistí a/alebo sa mu stanú známe až po podpísaní protokolu o prevzatí diela.

ČLÁNOK V. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania a stanovená podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon, ako cena pevná, maximálna a nie je možné ju počas platnosti tejto zmluvy prekročiť okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za dielo je nasledovná:

Celková cena diela bez DPH je:		................. EUR
DPH 23%:				................. EUR
Celková cena diela s  DPH je: 		................. EUR	
	(slovom:...............)

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.
1. Cena predstavuje vysúťaženú v rámci verejného obstarávania  cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu a dodaniu diela. Cena vychádza z ponuky zhotoviteľa (Príloha č. 1 Cenová ponuka – Ocenený výkaz výmer).
1. Zhotoviteľ prehlasuje, že jeho ponuková cena, t. j. cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, a to najmä, nie však výlučne na:
· náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov,
· náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu, 
· náklady na provizórne oplotenie staveniska, , kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávateľom vrátane povinného označenia stavby,
· náklady na akékoľvek vytýčenie diela zhotoviteľom,
· všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo výkazoch uvedená alebo nie,
· náklady na stratné, (odrezky, technologické zvyšky a rozptyl materiálu), ktoré sú v plnom rozsahu zahrnuté v dohodnutej cene diela
· náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, vetranie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,
· náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nevyhnutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov za ne,
· náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
· náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie takýchto odpadov,
· náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii a.s. , resp. inej oprávnenej osoby,
· náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií, vrátane zabezpečenia a ekologickej likvidácie skúšobných médií (najmä vody, dusíka, stlačeného vzduchu a chladív); zhotoviteľ je povinný pri manipulácii so skúšobnými médiami zabezpečiť ochranu zreštaurovaných častí diela pred vlhkostným alebo iným poškodením,
· náklady na vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov pre skúšobnú a trvalú prevádzku,
· výkon koordinátora BOZP a PO;
· poistenie stavby za škodu spôsobenú pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy.
1. Cenu za dielo je prípustné upraviť počas platnosti a účinnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr.  daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer alebo v ďalších prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
1. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie ceny za dielo a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za dielo v prípadoch ako sú napríklad:
a) 	vlastné chyby, omyly, vadné vykonávanie diela;
b) 	nedostatočná alebo nedôsledná obhliadka miesta plnenia a jeho okolia;
c) 	nedôsledné alebo neodborné oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou, jej prílohami a súvisiacimi podkladmi, ktoré upravujú podmienky vykonania diela;
d) 	dodatočné zistenie potreby vykonania ďalších činností alebo vstupov v priebehu vykonávania diela, ktoré vyplývali z projektovej dokumentácie ;	
e) 	nedostatky riadenia a koordinácie činnosti na príprave a realizácii diela;
f) 	nepochopenie projektu, súťažných podmienok, súťažných podkladov;
g) 	nedodržanie všeobecne záväzných predpisov SR, technických noriem, rozhodnutí a vyjadrení orgánov verejnej správy, štátnej správy a/alebo územnej samosprávy súvisiacich s vykonaním diela.
1. K zmene ceny za dielo podľa tejto zmluvy môže dôjsť aj v týchto prípadoch:
a) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu  počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer,
b) ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu a neuvedených v projektovej dokumentácii, (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto naviac práce objednávateľ písomne odsúhlasí. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.      
1. Postup zmeny ceny diela  podľa predchádzajúceho bodu zmluvy bude nasledovný:
8.1.	V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu. 4) tohto článku zmluvy, vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
a) celkovú cenu z Položkového rozpočtu, 
b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k Položkovému rozpočtu,
c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k Položkovému rozpočtu,
d) rekapituláciu ceny dodatkov k Položkovému rozpočtu podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
e) sprievodnú správu,
f)       ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku.  
8.2.	Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v Ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto Oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1  k tejto zmluve,
b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte nevyskytovali budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených databázou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhrádzaná formou jedenástich čiastkových faktúr, pričom zhotoviteľ bude cenu diela fakturovať nasledovne:  
a) 	Po zrealizovaní min. 10% ceny diela v EUR bez DPH podľa čl. V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ prvú čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
b) 	Po zrealizovaní ďalších 10% ceny diela (spolu 20% ceny diela) v EUR bez  DPH podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ druhú čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
c) 	Po zrealizovaní ďalších 10% ceny diela (spolu 30% ceny diela) v EUR bez DPH podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ tretiu čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
d) 	Po zrealizovaní ďalších 10% ceny diela (spolu 40% ceny diela) v EUR bez DPH podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ štvrtú čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
e) 	Po zrealizovaní ďalších 10% ceny diela (spolu 50% ceny diela) v EUR bez DPH podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ piatu čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
f)	Po zrealizovaní ďalších 10% ceny diela (spolu 60% ceny diela) v EUR bez DPH podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ šiestu čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
g)	Po zrealizovaní ďalších 10% ceny diela (spolu 70% ceny diela) v EUR bez DPH podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ siedmu čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
h) 	Po zrealizovaní ďalších 10% ceny diela (spolu 80% ceny diela) v EUR bez DPH podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ ôsmu čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
i)	Po zrealizovaní ďalších 10% ceny diela (spolu 90% ceny diela) v EUR bez DPH podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ deviatu čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
j)	Po zrealizovaní ďalších 5% ceny diela (spolu 95% ceny diela) v EUR bez DPH podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ desiatu čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a zrealizovaných dodávok.
k)	Po protokolárnom prevzatí dokončeného diela bez vád a chýb objednávateľom vystaví zhotoviteľ vyúčtovaciu faktúru v EUR bez DPH podľa Článku V. ods. 1) zmluvy tak, aby bola sumárne uhradená celková cena diela podľa Článku V. bod 1) tejto zmluvy.
Za dosiahnutie jednotlivých finančných míľnikov podľa tohto bodu sa považuje riadne vykonanie stavebných, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác v hodnote zodpovedajúcej príslušnému percentuálnemu podielu z celkovej ceny diela bez DPH podľa bodu 1 tohto článku, preukázané objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlaseným Zisťovacím protokolom a Súpisom vykonaných prác. Objednávateľ potvrdí dosiahnutie príslušného finančného míľnika len v prípade, ak boli fakturované práce vykonané riadne, v súlade s touto zmluvou, schváleným harmonogramom realizácie diela a boli odsúhlasené stavebným dozorom. Objednávateľ nie je povinný potvrdiť finančný míľnik, ak zhotoviteľ vykonáva práce v rozpore so schváleným harmonogramom alebo bez jeho predchádzajúceho súhlasu neprimerane rozpracoval viaceré samostatné časti diela.
Ak hodnota riadne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác presiahne hodnotu príslušného finančného míľnika, rozdiel sa zohľadní pri nasledujúcej čiastkovej fakturácii.

1. Objednávateľ bude realizovať platbu formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu (faktúry), ktorú zhotoviteľ vyhotoví v 3 výtlačkoch s náležitosťami podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zašle na adresu objednávateľa. 
1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry podľa bodu 8 tohto článku a vyúčtovaciu faktúru (daňový doklad) vždy na základe zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach, súpisu prác a stavebných výrobkov skutočne vykonaných zhotoviteľom (ďalej aj „súpis vykonaných prác“) písomne odsúhlaseného stavebným dozorom objednávateľa a následne objednávateľom. Súpis vykonaných prác musí obsahovať aj prehľad o priebežnom čerpaní rozpočtu, z ktorého bude zrejmé doterajšie čerpanie, aktuálna požiadavka a zostatok na čerpanie do výšky zmluvnej ceny. Súpis vykonaných prác predložený zhotoviteľom musí obsahovať rozsah skutočných prác vykonaných zhotoviteľom a stavebných výrobkov zabudovaných zhotoviteľom do diela v období, za ktoré sa predkladá. Súpis vykonaných prác s krycím listom a rekapituláciou musí byť odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom a reštaurátorskom denníku. Zhotoviteľ je povinný opraviť súpis vykonaných prác podľa pokynov a výhrad stavebného dozoru príp. objednávateľa a v prípade požiadania písomne poskytnúť vysvetlenia k výhradám stavebného dozoru príp. objednávateľa. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a Súpis vykonaných prác zhotoviteľ predkladá stavebnému dozoru a objednávateľovi v printovej podobe a zároveň v elektronickej podobe v tvare kompatibilnom pre -.xls (excel). Zisťovací protokol a Súpis vykonaných prác budú vyhotovované podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 6 tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu alebo Súpisu vykonaných prác, ak fakturované práce nezodpovedajú skutočne vykonaným prácam alebo podmienkam tejto zmluvy. V prípade neodsúhlasenia objednávateľ uvedie dôvody neodsúhlasenia a zhotoviteľ je povinný predložiť opravený Zisťovací protokol a Súpis vykonaných prác.
1. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov najmä zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty  v  znení neskorších predpisov pričom jej prílohou bude objednávateľom schválený Zisťovací protokol a Súpis vykonaných prác podľa Prílohy č. 6 tejto zmluvy. Faktúra musí zároveň obsahovať odvolávku na národný projekt „Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu (NP NKP)“, „kód žiadosti MKST-NP401405B637-B21-01“ vrátane informácie, že fakturované stavebné  práce sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a zo štátneho rozpočtu SR.
1. Súčasťou každej faktúry bude fotodokumentácia v minimálnom rozsahu 40 ks. Fotodokumentácia bude odovzdaná na elektronickom USB nosiči.
1. Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy podľa bodu 10 tohto článku.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry) objednávateľovi na adresu MSA – Múzea vo Svätom Antone. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky na základe súpisu vykonaných prác. 
1. Objednávateľ je oprávnený vrátiť daňový doklad (faktúru) ak nebude obsahovať náležitosti podľa  tohto článku zmluvy, náležitosti daňového dokladu vrátane príloh uvedených v bode 11 a 12 tohto článku t. j. dokladov tvoriacich prílohy faktúry podľa tejto zmluvy. Nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia nového daňového dokladu (faktúry).
1. Celková cena diela je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu, výkaz výmer a špecifikácií, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a sú v nej  obsiahnuté všetky náklady súvisiace s predmetom tejto zmluvy  tzn.  na  riadne zabezpečenie celého predmetu tejto zmluvy. 
1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dodané a zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu.
1. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľovi/ subdodávateľom tzn. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za riadne a bez vád vykonané práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi lehotu na vykonanie nápravy v dĺžke 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľovi, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúry vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. V prípade, ak nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Podkladom na vykonanie priamej platby subdodávateľovi bude písomné súhlasné vyjadrenie stavebného dozoru o riadne poskytnutých prácach, ktoré tvoria predmet subdodávky. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 kalendárnych dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, že objednávateľ vykoná platbu v prospech subdodávateľa. Zhotoviteľ nesmie do nárokov subdodávateľov za práce na diele v zmysle tejto zmluvy započítavať prípadné nároky  z iných stavieb nesúvisiacich s touto zmluvou a dielom na základe tejto zmluvy.
1. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi záruku za splnenie zmluvy (tzv. výkonová zábezpeka alebo aj banková záruka) vydanú vo forme bankovej záruky, ktorá sa po predložení stane súčasťou tejto zmluvy. Banková zábezpeka bude slúžiť na zabezpečenie splnenia zmluvy, t.j. splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo zmluvy, osobitne na zabezpečenie uskutočnenia prác v súlade so zmluvou, nároku objednávateľa na zmluvné pokuty a náhradu škody akéhokoľvek druhu. Záruka za splnenie zmluvy musí byť poskytnutá minimálne vo výške 2 % z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ musí predložiť záruku za splnenie zmluvy najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska.  Potvrdenie o bankovej záruke musí byť neodvolateľné a bezpodmienečné. Platnosť záruky za splnenie zmluvy skončí riadnym odovzdaním diela, vrátane odstránenia všetkých vád a nedorobkov. 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád odovzdá objednávateľovi bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti zhotoviteľa počas záručnej doby. Obsah bankovej záruky a čerpanie prostriedkov z nej objednávateľom sa riadi nasledovnými podmienkami:
-	 plnenie z bankovej záruky bude slúžiť iba na úhradu nákladov objednávateľa vzniknutých v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady diela riadne a včas počas záručnej doby podľa tejto zmluvy,
- 	výška peňažnej sumy, do ktorej uspokojí banka objednávateľa na základe bankovej záruky, sa bude v čase vystavenia bankovej záruky rovnať sume vo výške 2 % z celkovej ceny diela bez DPH,  
- 	banková záruka bude neodvolateľná a realizovaná na prvú výzvu objednávateľa,
- 	nárok objednávateľa na plnenie z bankovej záruky bude viazaný na predloženie dokumentu „Písomná výzva objednávateľa“ adresovaného na adresu sídla banky poskytujúcej bankovú záruku (prípadne na inú adresu určenú bankou pri vystavení bankovej záruky), v ktorom vyzve banku na plnenie z bankovej záruky, pričom jeho prílohou bude rovnopis predchádzajúcej písomnej urgencie objednávateľa doručenej zhotoviteľovi, v ktorej objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie povinnosti riadne a včas odstrániť vady diela podľa tejto zmluvy, a zároveň mu poskytuje dodatočnú primeranú lehotu na jej splnenie. Objednávateľ môže banke doručiť vyššie uvedený dokument „Písomná výzva objednávateľa“ až po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty uvedenej v jeho písomnej urgencii zhotoviteľovi priloženej k dokumentu „Písomná výzva objednávateľa“; na skôr doručený dokument „Písomná výzva objednávateľa“ banka neprihliada,
- 	každým čerpaním prostriedkov z bankovej záruky sa znižuje suma, do ktorej banka uspokojí objednávateľa na základe bankovej záruky, a to o výšku čerpanej sumy,
-	 výška peňažnej sumy, do ktorej banka uspokojí objednávateľa na základe bankovej záruky, sa po uplynutí prvých 36 mesiacov záručnej doby zníži o sumu vo výške 1 % z výšky ceny diela bez DPH v čase vystavenia bankovej záruky; ak však objednávateľ dovtedy čerpal z bankovej záruky sumu vyššiu ako 1 % z výšky ceny diela bez DPH v čase vystavenia bankovej záruky, neznižuje sa po uplynutí prvých 36 mesiacov záručnej doby výška peňažnej sumy, do ktorej banka uspokojí objednávateľa na základe bankovej záruky,
- 	uplynutím prvých 60 mesiacov záručnej doby banková záruka zanikne.

ČLÁNOK VI. 
REALIZÁCIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s odbornou starostlivosťou a odovzdať predmet plnenia objednávateľovi riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční:
a) v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve,
b) podľa projektovej dokumentácie s názvom: „Obnova vybraných časti NKP kaštieľ, Múzeum vo Svätom Antone“, ktorú vypracovala Ing. arch. Adriana Zorvanová, november 2025,
c) podľa reštaurátorskej dokumentácie s názvom „Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie nástenných malieb tympanónov kaštieľa, Múzeum vo Svätom Antone  (Vonkajší tympanón, vnútorný tympanón – nádvorie)”, ktorú vypracoval akad. mal. Miroslav Bezák, akad. mal. Vojtech Mýtnik, október 2024,
d) podľa reštaurátorskej dokumentácie s názvom „Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie „1. časť zákazky - historických omietkových vrstiev, štukových prvkov, maľovanej výtvarnej výzdoby v interiéri kaštieľa a spracovanie návrhu na reštaurovanie (OBNOVA INTERIÉROV SEVERNÉHO KRÍDLA na 1. NP – m. č.: 1.14, 1.15., 1.16, 1.17 a 1.18 (poľovnícka a rybárska expozícia) a  1.36 a 1.37 (chodba))“, ktorú vypracoval akad. mal. Mário Flaugnatti, terra m s.r.o., august – september 2025,
e) podľa dokumentácie s názvom „Návrh technologického postupu umelecko-remeselnej obnovy hodnotných prvkov, Múzeum vo Svätom Antone”, ktorú vypracoval Mgr. art. Tomáš Molnár, august – september 2025,
f)       podľa dokumentácie s názvom „Návrh technologického postupu umelecko-remeselnej obnovy dverných výplní v poľovníckej a rybárskej expozícii v Múzeu vo Svätom Antone”, ktorú vypracoval Mgr. art. Tomáš Molnár, august – september 2025,
g) podľa dokumentácie s názvom „Pasportizácia okien Múzea vo Svätom Antone”, ktorú vypracovali Ján Parobek a Ing. Martina Parobeková, október 2023,
h) v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu: č. Z-PU-063811/2024/GRE,RUS z 13.08.2024, č. Z-PUSR-087609/2024/GRE zo dňa 31.10.2024, č. Z-PUSR-100622/2024/GRE z 12.12.2024, č. Z-PUSR-070705/2025/GRE z 26.09.2025, č. Z-PUSR-83322/2025/GRE,RUS z 11.11.2025 a záväznými stanoviskami Krajského pamiatkového úradu vydaného v súvislosti s prípravou a realizáciou diela: č. KPUBB-2023/23084-3/101026/GRE zo dňa 20.12.2023, č. ZPUSR-014524/2025/GRE z 26.09.2025, č. Z-PUSR-073266/2025/GRE z 07.10.2025 a č. Z-PUSR-076901/2025/GRE z 21.10.2025, 
i)       v zmysle aktualizovaného časového harmonogramu prác s ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ktorý zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Po predložení harmonogramu patrí objednávateľovi lehota na jeho preskúmanie v trvaní troch (3) dní. Pre vylúčenie pochybností platí, že aktualizovaný harmonogram musí zodpovedať harmonogramu predloženému v ponuke a zmeny v ňom môžu byť vyvolané iba okolnosťami zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ po jeho odsúhlasení písomne potvrdí jeho záväznosť. Harmonogram je pre zmluvné strany záväzný.
j)      	v  štandarde materiálov (stavebných výrobkov), ktoré sú uvedené vo východiskových podkladoch (v projektovej dokumentácii, reštaurátorských výskumoch, v technologických postupoch umelecko-remeselnej obnovy, v pasportizácii) najmä v Ocenenom výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou (ďalej aj „ponukový položkový rozpočet“), pričom každý stavebný výrobok použitý pri vykonávaní diela musí vyhovovať požiadavkám podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9.marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v znení neskorších zmien a podľa príslušnej platnej legislatívy,
k) na základe požiadaviek a pokynov objednávateľa,
l)       v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa zmluvy, a ak táto zmluva tieto nespresňuje, zhotoviteľ vykoná dielo vo vysokej kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú vyššie ako obvyklé,
m) v súlade s požiadavkami projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu – DNSH“ (Do not significant harm)
n) v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými opatreniami vrátane BOZP a opatreniami požiarnej ochrany vzťahujúcich sa k vykonaniu diela podľa tejto zmluvy;
o) podľa súťažných podkladov a vysvetlení k nim,
p) podľa informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela, podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa a podľa ostatných upresnení, zmien a pokynov objednávateľa riadne zapísaných v stavebnom a reštaurátorskom denníku.
3)	Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa riadne a včas. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa           s maximálnou odbornou starostlivosťou tak, aby boli chránené práva a majetok objednávateľa.
4)	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dielo vykonávať minimálne po dobu 5 (päť) dní v týždni. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa zmluvne dohodnutého harmonogramu.
1. Zhotoviteľ je povinný písomne listom informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré mu bránia vo vykonávaní diela podľa harmonogramu, o dĺžke predpokladaného trvania takejto skutočnosti do 5 (piatich) kalendárnych  dní od vzniku skutočnosti, ako aj o zániku takej skutočnosti do 5 (piatich) kalendárnych  dní od zániku tejto skutočnosti. Ak zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa predchádzajúcej vety, zaniká právo zhotoviteľa podľa zmluvy a/alebo zákona na predĺženie času vykonania diela alebo akéhokoľvek termínu podľa zmluvy a/alebo právo na ich posun. V deň vzniku takejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný zapísať vznik skutočnosti do stavebného a reštaurátorského denníka.
1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym odovzdaním diela objednávateľovi na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí podľa prílohy č. 5 tejto zmluvy, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých vád a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu, pokiaľ ich spôsobil zhotoviteľ.
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má podnikateľské oprávnenie, technické, personálne  a odborné vybavenie na vykonanie diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
1. Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela (6 paré v tlačenej podobe, 2 paré v elektronickej podobe na USB kľúči) a dokumentácie vykonaných reštaurátorských a umelecko-remeselných prác (každá dokumentácia v 4 paré v tlačenej podobe a 2 paré v elektronickej podobe na USB kľúči).  Náklady na dokumentácie uhradí zhotoviteľ.
1. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce vo východiskových podkladoch výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu stavebných prác a/alebo diela sú potrebné a/alebo nevyhnutné – všetky činnosti súvisiace priamo s realizáciou predmetu diela.
1. Súčasťou vykonania diela je aj realizácia ustanovených a požadovaných skúšok diela (najmä revízií) a odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na vykonané dielo (najmä certifikáty, osvedčenia, protokoly o vykonaných skúškach a záručné listy).
1. Stavebné dielo bude vykonané na základe ohlásenia stavebných úprav č. OCÚSA-S/2025/00362 zo dňa 26.09.2025, č. konania v IS 25/416385.
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, miestom, kde bude dielo vykonávané, s projektovou, reštaurátorskou dokumentáciou, ako aj ostatnými dokumentami objednávateľa poskytnutými počas výberového konania. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady sú úplné, vhodné a jednoznačné pre vykonanie diela a neexistujú nedostatky, resp. nevhodnosť projektovej dokumentácie a podkladov, ktoré by boli prekážkou vykonania diela v súlade s touto zmluvou.
1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s povahou a rozsahom plnenia podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a zároveň potvrdzuje, že disponuje takými materiálnymi kapacitami a personálnymi kapacitami s príslušnými odbornými znalosťami a skúsenosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné. Zoznam kľúčových osôb zhotoviteľa, ktoré spĺňajú podmienky technickej a odbornej spôsobilosti, s uvedením ich kvalifikácie, v zmysle súťažných podmienok, tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.
1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kľúčových osôb uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Ich zmena je možná iba za podmienok uvedených v bode 53 tohto článku.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska predložiť objednávateľovi originál/úradne osvedčenú kópiu dokladu o uzavretí poistnej zmluvy vo výške 5 000 000,00 EUR, obsahom ktorej je stavebné a montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela a poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov minimálne vo výške ceny za dielo bez DPH a doklad o zaplatení poistného. Podmienky poistenia, ktoré je zhotoviteľ povinný dodržiavať, sú bližšie upravené v  bode 63) tohto článku.
1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť priebežnú fotodokumentáciu počas vykonávania celého diela (od prevzatia staveniska až do odovzdania diela). 
1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v rámci plnenia tejto zmluvy je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci a/alebo subdodávatelia stavebných prác a odborných špecializovaných prác zapojili v rámci výkonu svojich činností študentov vzdelávacích inštitúcií v oblasti stavebníctva/architektúry a umeleckého priemyslu formou prezentácie o výkone svojich činností na obnovovanej národnej kultúrnej pamiatke, a to nielen formou prednášok, ale hlavne formou exkurzií a prezentácie výkonu činností priamo na miestne samotnej obnovy (stavby). Ak to charakter vykonávaných prác a podmienky BOZP umožňujú, bude možné zapojiť aj základné školy, predovšetkým žiakov 9. ročníkov (ak relevantné), formou exkurzií na obnovách NKP, čo môže aktivovať hlavne nerozhodnutých študentov, aby sa rozhodli pre ďalšie štúdium na takých vysokých školách, po ukončení ktorých budú aktívnymi v obnove NKP v rámci svojho zamestnania. Odporúčaný zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktoré je možné osloviť v súvislosti so zapojením do národného projektu "Obnova NKP vo vlastníctve štátu" je zverejnený na webovom sídle: https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/program-slovensko/narodny-projekt-obnova-narodnych-kulturnych-pamiatok-vo-vlastnictve-statu/vyzva-na-zapojenie/zoznam-vzdelavacich-institucii/. Objednávateľ poskytne primeranú súčinnosť pri kontaktovaní vzdelávacích inštitúcií a koordinácii aktivít v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami. Exkurzie a vzdelávacie aktivity na stavenisku budú realizované výlučne po predchádzajúcom odsúhlasení zhotoviteľom, koordinátorom BOZP a stavebným dozorom, za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vstup na stavenisko bude umožnený len v rozsahu, ktorý neohrozí bezpečnosť osôb ani riadnu realizáciu diela.
1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s príslušnými normami: STN, STN EN a TP-  technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela pri dodržaní ustanovení osobitných predpisov, najmä zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, zároveň zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), všeobecne záväzných predpisov SR na zabezpečenie ochrany kultúrnych pamiatok pred požiarmi a požiarnej ochrany, najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zároveň sa zaväzuje dodržať záväzné stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej a miestnej správy vydaných v súvislosti s realizáciou diela, pokyny objednávateľa.
1. Zhotoviteľ zabezpečí, aby  práce u ktorých sa to osobitne požaduje podľa technických noriem, platnej legislatívy, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré predložia objednávateľovi. Odborne spôsobilé osoby majú povinnosť sa zúčastňovať kontrolných dní stavby pokiaľ sú k tomu vyzvaní zo strany stavebného dozoru príp. objednávateľa.
1. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil vady, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetnej vady. Termín odstránenia vád si zmluvné strany písomne dohodnú
1. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku , v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, robiť denný poriadok pracoviska, v  súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou.
1. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie zariadenia staveniska v rámci areálu parku kaštieľa a zabezpečí ochranu historických prvkov počas realizácie.
1. Realizácia musí prebiehať v súlade s rozhodnutiami a záväznými stanoviskami Krajského pamiatkového úradu ďalej len “KPÚ”. Bez písomného súhlasu projektanta a investora nie je možné meniť technologické postupy ani materiálové riešenia.
1. Pred začatím prác je nutné urobiť zabezpečenie staveniska a vybudovanie prípadnej ochrannej konštrukcie pre pohyb návštevníkov múzea v priestoroch, v ktorých nebude prebiehať  stavebná obnova kaštieľa. Priestory a expozície múzea, ktoré nepodliehajú obnove, budú celoročne prístupné širokej verejnosti. 
1. Do priestorov nádvoria kaštieľa je povolený vstup dopravným prostriedkom len do 3,5 tony vrátane výškového obmedzenia dopravných prostriedkov. Priestory nádvoria kaštieľa môžu byť využívané len dovoz a odvoz lešenia. Zhotoviteľ je povinný naskladňovať stavebný materiál len z vonkajších strán fasád a nie z nádvoria kaštieľa. Kompletná výmena poškodenej strešnej krytiny kaštieľa bude realizovaná postupne po jednotlivých krídlach kaštieľa, nie celoplošne. Dodávka strešnej krytiny bude z nového dreveného ručne štiepaného šindľa z červeného smreku s dvojitým kladením (šindeľ nesmie byť pílený).
1. Lešenie používané pri obnove striech kaštieľa bude slúžiť aj pre potreby umelecko-remeselnej obnovy hodnotných prvkov na všetkých fasádach kaštieľa vrátane veže kaplnky. 
1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon záchranného archeologického výskumu a/alebo archeologického dohľadu v rozsahu vyplývajúcom z rozhodnutí orgánov pamiatkovej ochrany vrátane zabezpečenia oprávnenej osoby a úhrady všetkých nákladov s tým spojených. Tým nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa zabezpečiť výkon archeologického výskumu alebo archeologického dohľadu prostredníctvom ním určenej oprávnenej osoby, ak to vyplýva z rozhodnutí orgánov pamiatkovej ochrany alebo je to nevyhnutné na splnenie jeho povinností ako stavebníka alebo investora. V takom prípade je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi a oprávnenej osobe všetku potrebnú súčinnosť a strpieť výkon archeologického výskumu alebo archeologického dohľadu.
1. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. Stavbyvedúci zodpovedá za vedenie uskutočňovania stavby a za riadne vedenie stavebného denníka od prvého dňa prípravných prác až po úplného skončenie stavby. Stavbyvedúci je oprávnený v súlade s projektovou dokumentáciou, podkladmi odovzdanými alebo vypracovanými v súvislosti s vykonávaním diela (najmä harmonogram prác, skúšobný plán a pod.) a podmienkami stanovenými touto zmluvou najmä:
a) 	určovať začiatok a skončenie jednotlivých stavebných, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe;
b) 	dávať pokyny týkajúce sa organizácie prác a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe;
c) 	preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku;
d) 	dávať príkaz na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné alebo tak ustanovuje táto zmluva;
e) 	koordinovať poradie stavebných, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác;
f) 	vykázať nepovolenú osobu zo staveniska a zo stavby,
g) 	zúčastňovať sa kontrolných dní stavby, ktoré organizuje stavebný dozor objednávateľa.
1. Stavbyvedúceho môže zastúpiť jeho kvalifikovaný zástupca. Zástupca stavbyvedúceho musí spĺňať kvalifikačné predpoklady minimálne v rovnakom rozsahu ako stavbyvedúci a tie musia byť preukázané rovnakým spôsobom. Zástupca stavbyvedúceho počas výkonu funkcie stavbyvedúceho zodpovedá za splnenie úloh a povinností podľa bodu 30 tohto článku.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na kontrolných dňoch minimálne účasť:
a) 	stavbyvedúceho;
b) 	vlastného štatutárneho orgánu, prípadne ním splnomocnenú osobu;  
c) 	osobu s príslušnou odbornou alebo technickou spôsobilosťou, ak predmetom kontroly sú práce a plnenia, na výkone ktorých sa táto osoba podieľala;
d) 	v prípade subdodávateľsky vykonávaných prácach oprávneného zástupcu subdodávateľa na úrovni jeho štatutárneho orgánu alebo ním splnomocnenej osoby. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas každého dňa vykonávania prác na stavbe osobnú prítomnosť reštaurátora prípadne odborníka na umelecko-remeselnú obnovu identifikovaného v prílohe č. 4 tejto zmluvy s príslušným odborným vzdelaním a odbornou praxou. Reštaurátor vedie počas výkonu reštaurovania reštaurátorský denník.
1. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s odbornými stanoviskami KPÚ a odporúčaniami odborného statika. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Článku V. tejto zmluvy. 
1. Zhotoviteľ je povinný označiť stavbu v zmysle platných právnych predpisov na vlastné náklady. 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
1. Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a miesta vstupu na stavenisko.
1. V prípade, ak zhotoviteľ bude odoberať energie a iné médiá od objednávateľa, zhotoviteľ je povinný osadiť zariadenie na meranie ním spotrebovanej elektrickej energie, vody a iných energií pri zhotovovaní diela. Nameraná spotreba vody a energií bude zhotoviteľovi fakturovaná objednávateľom. Splatnosť vystavenej faktúry je 14 kalendárnych dní od jej vystavenia objednávateľom.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii stavebných prác bude .... (doplní uchádzač)...... % (uvedie uchádzač, pričom minimálny rozsah je 10%) z celkového objemu zákazky (EUR bez DPH) vykonané registrovaným sociálnym podnikom. Tento podiel práce bude vykonaný registrovaným sociálnym podnikom na .... (doplní uchádzač)..........  (uchádzač uvedie  napr. konkrétne stoky, stavebné objekty ...)
Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu týchto prác prostredníctvom registrovaného sociálneho podniku, ktorého údaje sú nasledovné:
•	Názov registrovaného sociálneho podniku: (doplní uchádzač)
•	IČO: (doplní uchádzač)
•	Číslo oprávnenia: (doplní  uchádzač)
1. Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 37) tohto článku, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. Zmluvou medzi Zhotoviteľom a sociálnym podnikom, faktúrami a pod., vrátane čestných prehlásení Zhotoviteľa a Sociálneho podniku realizujúceho časť plnenia podľa bodu 37) tohto článku pod.). 
1. Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa uvedená v tomto článku bod 37)  bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zrealizovaniu stavebných prác sociálnym podnikom. 
1. V prípade porušenia plnenia zákazky registrovaným sociálnym podnikom, alebo zmenou registrovaného sociálneho podniku, ktorým Zhotoviteľ  realizuje časť zákazky, tak ako je uvedené v tejto zmluve v bod 37) tohto článku, počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa jeho nahradenie registrovaným sociálnym podnikom, ktorý spĺňa podmienky výzvy na predkladanie ponúk v danej zákazky.  V prípade nesplnenia požadovaných podmienok a požiadaviek u registrovaného sociálneho podniku má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného  pochybenia, až do dňa nahradenia registrovaného sociálneho podniku spĺňajúceho podmienky a požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je táto zmluva. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela uplatňovať environmentálne, sociálne a riadiace opatrenia (ESG) súvisiace s predmetom tejto zmluvy v rozsahu požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a tejto zmluve. Na účely tejto zmluvy sa tým rozumie najmä riadne nakladanie s odpadmi vzniknutými pri realizácii diela a predkladanie dokladov o nakladaní s odpadmi, dodržiavanie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie ďalších povinností vyplývajúcich zo súťažných podkladov a tejto zmluvy.
1. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela zabezpečiť výkon archeologického dohľadu a/alebo archeologického výskumu v rozsahu vyžadovanom rozhodnutiami orgánov pamiatkovej ochrany, najmä v súlade s rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. Z-PUSR-063811/2024/GRE, RUS. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordináciu archeologického dohľadu a stavebných prác tak, aby nedošlo k poškodeniu archeologických nálezov alebo pamiatkových hodnôt. V prípade archeologického nálezu je zhotoviteľ povinný bezodkladne prerušiť práce v dotknutej časti stavby a postupovať podľa pokynov orgánu pamiatkovej ochrany a osoby vykonávajúcej archeologický dohľad alebo archeologický výskum. Náklady spojené so zabezpečením archeologického dohľadu a/alebo archeologického výskumu sú zahrnuté v cene diela, ak zo zmluvy alebo rozhodnutí orgánov pamiatkovej ochrany nevyplýva inak.
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané práce prevezme a zaplatí za ne dohodnutú cenu. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať vykonávanie prác realizovaných zhotoviteľom. Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spravovať sa pokynmi objednávateľa. 
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že realizácia diela bude vykonávaná v špecifických podmienkach  kaštieľa, ktorý je pamiatkovo chránený objekt, národnej kultúrnej pamiatky.
1. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do určených priestorov a odovzdá mu priestory kaštieľa pre vykonanie prác tak, aby zhotoviteľ mohol na nich začať realizovať predmet plnenia zmluvy v súlade s požiadavkou objednávateľa.
1. Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Zhotoviteľ je povinný v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečiť, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. 
1. Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 47 tohto článku je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o odpadoch”). Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie diela po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom v nasledovných možnostiach: 
1. 	dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) v zmysle formulára s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním. Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním poskytne zhotoviteľovi objednávateľ po podpise zmluvy.
2. dokladom, preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.: 
a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo 
b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu). 
Predmetnú podmienku musí zhotoviteľ splniť najneskôr pred vystavením vyúčtovacej faktúry podľa čl. V bod 8 písm. k) tejto zmluvy.
1. Zhotoviteľ pri  použití selektívnej demolácie musí zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad. V prípade, že dielo bude zahŕňať aj odstránenie azbestu, je zhotoviteľ povinný preukázať, že bol odstránený osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti. Predmetnú podmienku musí zhotoviteľ splniť najneskôr pred vystavením vyúčtovacej faktúry.
1. Zhotoviteľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných/opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Predmetnú podmienku musí zhotoviteľ splniť najneskôr pred vystavením vyúčtovacej  faktúry.
1. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu na skládku tuhého komunálneho odpadu (ďalej len „TKO“) v súlade so zákonom o odpadoch. Náklady spojené s likvidáciou sú započítané do ceny diela.  Zhotoviteľ je na vyžiadanie povinný predložiť vážne lístky od odpadu TKO ako doklad o skutočnom množstve odvezeného odpadu najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa ich vyžiadania objednávateľom.
1. V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie oprávnených zástupcov.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto zmluvy bude vykonávať vždy osobami, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní  (kľúčové osoby uvedené v Prílohe č. 4 zmluvy – Zoznam kľúčových osôb zhotoviteľa ďalej aj ako „kľúčové osoby“). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Nahradenie niektorej z kľúčových osôb zhotoviteľa je možné výlučne s písomným súhlasom objednávateľa a iba v prípade, ak kľúčová  osoba zhotoviteľa preukázateľne nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bola určená. Navrhovaná kľúčová osoba zhotoviteľa musí spĺňať minimálne odbornú spôsobilosť, odbornú prax a praktické skúsenosti požadované verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Splnenie týchto požiadaviek preukáže zhotoviteľ rovnakými dokladmi, aké boli požadované vo verejnom obstarávaní, ktoré predloží objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu kľúčovej osoby.
1. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela, s výnimkou povolení a rozhodnutí, ktoré je podľa bodu 57 tohto článku povinný zabezpečiť zhotoviteľ.
1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa
v kaštieli a ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska (návštevníkov múzea a cukrárne v severnom krídle kaštieľa). Na stavenisko môžu vstupovať len presne určení zamestnanci zhotoviteľa, resp. osoby poverené zhotoviteľom, zamestnanci objednávateľa, zamestnanci subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela resp. nimi poverené osoby, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov, najmä, nie však výlučne,  v súvislosti s výkonom kontroly projektu, v rámci ktorého sa dielo realizuje a spolufinancuje.
1. Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť predmetu zmluvy .
1. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady príslušné povolenia (rozhodnutia) napr. na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely (rozkopávky, prekopávky, lešenie, atď.). 
1. Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené zo strany zhotoviteľa výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ  zaobchádzať dôverne. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru.
1. Zhotoviteľ je povinný akceptovať pri realizácii diela aj osoby poverené objednávateľom s oprávnením vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zoznam oprávnených osôb pri preberaní staveniska. Zoznam môže byť v priebehu realizácie diela podľa potreby aktualizovaný.
1. Zhotoviteľ pri konečnom protokolárnom odovzdaní a preberaní diela odovzdá v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov plán užívania predmetu zmluvy ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jeho poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. 
1. Ak sa na zhotoviteľa prípadne subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na plnení zmluvy sa budú podieľať iba osoby legálne zamestnané zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej  vety a kontrolný orgán uloží objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uplatnenej kontrolným orgánom u objednávateľa, a to do 7 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa objednávateľom.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzatvorené stavebno-montážne poistenie tzv. CAR/EAR poistenie vrátane poistenia krížovej zodpovednosti za škody, pričom toto bude kryť škody nielen na diele, ale aj škody na okolitom majetku objednávateľa s minimálnou poistnou sumou vo výške 5 000 000,00 EUR. Platné poistenie s dokladom o zaplatení v zmysle tohto bodu preukáže zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska.  
1. Objednávateľ nezodpovedá za bezpečnosť pri práci (BOZP) zamestnancov príp. iných osôb zhotoviteľa alebo  subdodávateľov zhotoviteľa, zodpovednosť nesie v plnej miere zhotoviteľ.
1. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu objednávateľa.
1. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar v kaštieli  tel. čísle: xxxxxx, alebo xxxxxx. V kaštieli a jeho bezprostrednom okolí je zakázané: požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v a používanie otvoreného ohňa.





Článok VII.
STAVEBNÝ A REŠTAURÁTORSKÝ DENNÍK

1) Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný a reštaurátorský denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a reštaurátorský denník v slovenskom jazyku, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Zhotoviteľ je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný a reštaurátorský denník končí dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom a preberacom konaní. Po jej skončení je zhotoviteľ povinný odovzdať originál stavebného a reštaurátorského denníka objednávateľovi v súlade s touto zmluvou.
2) V stavebnom a reštaurátorskom denníku musí byť uvedené okrem iného:
názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 
názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 
názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD, 
meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor, 
identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 
zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, 
telefonické a mailové kontakty zodpovedných osôb 
ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
3) Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Do stavebného denníka budú uvádzané aj základné informácie z reštaurátorského denníka. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. 
4) Stavebný denník zároveň bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, počet pracovníkov, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok stavebných prác  na stavenisku. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od špecifikácie objednávateľa, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
5) Do reštaurátorského denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od návrhu na reštaurovanie a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Reštaurátorský denník vedie zodpovedný reštaurátor.
6) Záznamy v stavebnom a reštaurátorskom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy -  generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy. 
7) Všetky listy stavebného a reštaurátorského denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného a reštaurátorského denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný a reštaurátorský denník objednávateľovi, ak o to požiada.
8) Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zákona.
9) Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 
10) Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác. 
11) Zápisy v stavebnom a reštaurátorskom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
12) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy o vykonaných skúškach.


Článok VIII.
STAVENISKO

1) Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe  alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
2) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 (siedmych) pracovných dní po písomnej výzve objednávateľa na odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa). 
3) Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 3, 4, 5, a 6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. 
4) Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie  lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
5) Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. 
6) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. 
7) V procesoch súvisiacich s demoláciami je zhotoviteľ povinný obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad. Za nedodržiavanie tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR.
8) Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach. 
9) Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
10) V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ zabezpečiť na svoje náklady pre zhotoviteľa užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. 



ČLÁNOK IX. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZA ŠKODU

1. Dňom podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele.
1. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti.
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle plnenia predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy - dielo má v čase jeho odovzdávania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ len vtedy ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. Tieto vady si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávateľ v oznámení o vadách diela v súlade s § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
1. Záručná doba na stavebné, reštaurátorské a umelecko-remeselné práce je 60 mesiacov. Na výrobky, technologické zariadenia a technické zariadenia dodané v rámci diela sa vzťahuje záručná doba poskytovaná ich výrobcom, najmenej však 24 mesiacov, ak osobitný záručný list alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú dlhšiu záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia celého diela objednávateľom bez vád a nedorobkov na základe preberacieho protokolu. 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do do 7 pracovných  dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie začne s odstraňovaním vád. Objednávateľ písomne stanoví čas trvania odstránenia vady s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vady, a táto je pre zhotoviteľa záväzná. 
Havarijné stavy na diele je povinný zhotoviteľ odstrániť okamžite po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu alebo havarijný stav, má objednávateľ.
1. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v záručnej dobe a/alebo vady a nedorobky zapísané v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela v určenej lehote podľa zmluvy a/alebo v požadovanej kvalite, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, čím nie je dotknutá záruka na dielo poskytnutá zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady je  zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na úhradu, prípadne budú uplatnené  zo zádržného bankovej záruky podľa čl. V. tejto zmluvy.
1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi a tretím osobám v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR súvisiacich s realizáciou diela. Zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť škodu za ktorú zodpovedá  v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na zaplatenie.

ČLÁNOK X. 
SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať dielo riadne a včas podľa čl. III. bod 2 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z dohodnutej celkovej zmluvnej ceny bez  DPH za každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu v prípade jej uplatnenia zaplatiť.
1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa Článku IX. ods. 5 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- (jednosto) EUR bez DPH za každý aj začatý deň omeškania za každú jednu vadu. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu v prípade jej uplatnenia zaplatiť.
1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- (jednosto) EUR bez DPH za každý aj začatý deň omeškania za každú jednu vadu. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu v prípade jej uplatnenia zaplatiť.
1. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti zhotoviteľa  stanovenej  v Článku VI. tejto zmluvy vo výške 1000,- (jedentisíc) EUR bez DPH. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu v prípade jej uplatnenia zaplatiť.
1. Zhotoviteľ pred odstraňovaním vady diela je povinný písomne ohlásiť objednávateľovi deň a hodinu nástupu na odstraňovanie každej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstraňovaní. Vada je odstránená okamihom písomného prevzatia prác súvisiacich s jej odstraňovaním zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
1. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.
1. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná zmluvná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
1. Zhotoviteľ týmto na základe slobodnej a vážnej vôle vyhlasuje, že s výškou dohodnutých zmluvných pokút súhlasí, nepovažuje ich za neprimerané a ani za odporujúce dobrým mravom, pričom s výškou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu súhlasí.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmluvné pokuty na základe tejto zmluvy sa môžu navzájom kumulovať.
1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností na základe výzvy objednávateľa. Splatnosť zmluvnej pokuty je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
1. Splnením záväzku zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zhotoviteľa, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
1. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu, resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.



ČLÁNOK XI. 
SUBDODÁVATELIA

1) Pri plnení zmluvy prostredníctvom subdodávateľa je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2) V prípade, ak zhotoviteľ zverí plnenie časti zmluvy inému subdodávateľovi ako je uvedený v Prílohe č. 2 pri podpise zmluvy, je povinný oznámiť objednávateľovi zmenu každého subdodávateľa do 5 kalendárnych dní pred začatím takéhoto plnenia zmluvy. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v súlade so zákonom  č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) a § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas celej doby trvania tejto zmluvy bude on aj každý subdodávateľ, na ktorého sa táto povinnosť vzťahuje, zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Konečným užívateľom výhod nesmie byť verejný funkcionár vymedzený v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti prostredníctvom subdodávateľa, nový subdodávateľ musí spĺňať rovnaké podmienky účasti.  Objednávateľ je oprávnený odmietnuť subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa tohto bodu.
3) Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo. 
4) Zhotoviteľ je povinný aktualizovať údaje o existujúcich subdodávateľoch a bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
5) Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne plnenie predmetu zmluvy jemu zadanej objednávateľom.


ČLÁNOK XII. 
DORUČOVANIE

1) Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
2) Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v záhlaví  tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy.
3) Za deň doručenia zásielky sa považuje: 
a) deň, v ktorom ju zmluvná strana, ktorej bola adresovaná bezdôvodne odoprela prijať,
b) 5. deň uloženia doručovanej zásielky na pošte alebo
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka: “adresát sa odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
4) Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky.
5) Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.
6) Bežná komunikácia bude prebiehať medzi zmluvnými stranami mailovou komunikáciou cez e-mailové adresy uvedené v identifikačných údajoch oboch zmluvných strán. 





ČLÁNOK XIII. 
UKONČENIE ZMLUVY

1) Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby plnenia:
1.1. písomnou dohodou
1.2. písomným odstúpením,
1.3. písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 2 (dva) mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
2) Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľovi prináleží náhrada nákladov iba za skutočne vykonané práce.
3) Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti  vyplývajúcej zo  zmluvy na strane zhotoviteľa:  
 	3.1.	ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve o viac ako 30 kalendárnych dní,
3.2.	ak zhotoviteľ bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 5 kalendárnych dní,
3.3.	ak zhotoviteľ nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou,
3.4.		ak sa preukáže, že zhotoviteľ predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
3.5.  ak na zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia na majetok zhotoviteľa, resp. došlo k zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku zhotoviteľa alebo  zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
3.6.	ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno – technické parametre a podmienky zhotovovania diela určených projektovou dokumentáciou, statickým posudkom,   rozhodnutiami KPÚ pre realizáciu stavby, STN, STN EN a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a touto zmluvou,
3.7.	 porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Článku VIII. tejto zmluvy,
3.8.	ak zhotoviteľ preukázateľne poruší právne predpisy SR a/alebo  EU v rámci realizácie činností súvisiacich zo zhotovením diela,
3.9.	ak zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ nie je v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ak bol vymazaný z tohto registra alebo ak dôjde k jeho výmazu z tohto registra počas trvania tejto zmluvy v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3.10. ak zhotoviteľ  neuhradí svoj splatný záväzok voči subdodávateľovi a to napriek riadnemu dodaniu služieb,  tovarov a stavebných prác zo strany subdodávateľa,
3.11. ak zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie akýkoľvek záväzok,  pohľadávku  zo zmluvy na tretiu osobu,
3.12. ak zhotoviteľ počas účinnosti tejto zmluvy stratí príslušné podnikateľské oprávnenie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, prípadne iné oprávnenie nevyhnutné na poskytnutie činnosti podľa tejto zmluvy,
3.13. ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
3.14. ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní.
3.15  ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi aktualizovaný harmonogram podľa čl. III bod 4 ani v dodatočne poskytnutej lehote.
4) Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti  vyplývajúcej zo  zmluvy na strane objednávateľa:
4.1.	ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Zhotoviteľ musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorá nesmie byť kratšia ako 4 kalendárne dni a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
5) Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy poskytovateľ nenávratného finančného príspevku, Úrad pre verejné obstarávanie alebo iný oprávnený kontrolný orgán rozhodne o uložení finančnej opravy, neschválení výdavkov alebo prijme iné rozhodnutie, ktorého dôsledkom bude, že objednávateľ nebude objektívne schopný zabezpečiť financovanie realizácie diela alebo jeho podstatnej časti z prostriedkov určených na jeho financovanie.
6) Odôvodnené odstúpenie od tejto zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a účinky nadobudne dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
7) Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zaplatenie dohodnutých zmluvných pokút a iných dohodnutých sankcií za porušenie zmluvy, nárokov z vád diela a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku zmluvy.
8) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve zmluvné strany tieto povinnosti:
1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena predmetu zmluvy,
1. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác a spracuje vyúčtovaciu faktúru,
1. objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác,
1. zhotoviteľ vyprace stavenisko do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 


ČLÁNOK XIV. 
OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
2) Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
3) Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
4) Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
5) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
6) Ustanovenia  tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie  sa stanú verejne známymi.

ČLÁNOK XV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Účinnosť zmluvy je súčasne podmienená splnením odkladacej podmienky v nasledovnom znení:
	Odkladacia podmienka: Účinnosť Zmluvy o dielo na realizáciu diela je podmienená:
	(i) nadobudnutím účinnosti Zmluvy o spolupráci medzi objednávateľom ako budúcim užívateľom národného projektu „Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu (NP NKP)“ a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky;
	a zároveň
	(ii) ukončením kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, Orgánu financovania alebo iného oprávneného orgánu, ak tieto orgány v rámci kontroly neidentifikujú nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi;
alebo
	(iii) ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, Orgánu financovania alebo iného oprávneného orgánu identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, doručením písomnej akceptácie objednávateľa navrhovanej finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Orgánom financovania (alebo iným príslušným orgánom) a kumulatívnym splnením podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa príslušnej projektovej príručky.
	Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Do doručenia tohto oznámenia zhotoviteľovi lehoty ustanovené touto zmluvou nezačínajú plynúť.
	Ak sa odkladacia podmienka podľa tohto bodu nesplní, táto zmluva nenadobudne účinnosť a zmluvným stranám z nej nevzniknú žiadne práva ani povinnosti, pričom zhotoviteľovi nevzniká nárok na náhradu škody, ušlého zisku ani iných nákladov vzniknutých v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy.
2) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou predmetu tejto zmluvy, dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a/alebo plneniami podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas účinnosti a platnosti Zmluvy o spolupráci, z ktorej je predmet zmluvy financovaný, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenou osobou je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu v závislosti od typu kontroly/auditu, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v Právnom rámci.  Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 
c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  
e)  Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
f)       splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 
h)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.  
i)      a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až h).
j)      MK SR Sekcia fondov EÚ a ním poverené osoby /prijímateľ NFP v zmysle Výzvy pre NP NKP.
3) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov SR a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a STN.
4) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Zmluvné strany sa dohodli v prípade zmien podľa prvej vety tohto odseku na uzatvorení dodatku k tejto zmluve.
5) V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.
6) Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu akékoľvek pohľadávky alebo  záväzky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. 
7) Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že: 
a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 
b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 
c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania, 
d) bezodkladne oznámi Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia, 
e) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Objednávateľa, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcimi z tejto Zmluvy. 
8) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky.
9) Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy.
10) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis prevezme zhotoviteľ a tri rovnopisy  objednávateľ.
11) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve. 
12) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo v súlade s pravidlami EŠIF.
13) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

	Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov,
Príloha č. 3 – Harmonogram prác
Príloha č. 4 – Zoznam kľúčových osôb zhotoviteľa,
Príloha č. 5 – Preberací protokol o  odovzdaní a prevzatí diela, vzor
Príloha č. 6 – Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, vzor


	
Vo Svätom Antone , dňa...................................		V ........................, dňa........................

Za objednávateľa:	                                                	Za zhotoviteľa:
      					




..........................................................                       	 ....................................................
          Ing. Miroslav Hudák
  riaditeľ Múzea vo Svätom Antone
           






Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

Obchodné meno:		
Sídlo: 		
IČO:		
DIČ:		
IČ DPH:		
Bankové spojenie:		
Číslo účtu (IBAN):		
Zapísaný v ORSR/ZRSR:		
V mene kt. koná:	
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:
|_|  nebudem využívať subdodávateľov
|_|  budem využívať nasledovných subdodávateľov:

	P.č.
	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO
	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
	Predmet dodávok, prác alebo služieb
	Podiel  na celkovom objeme dodávky (%)

	
	

	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	

	
	



V ................................ dňa ............................
Za zhotoviteľa  

....................................................................		

Príloha č. 4 Zoznam Kľúčových osôb  

Zoznam Kľúčových osôb
A. Kľúčové osoby zhotoviteľa
Zhotoviteľ vyhlasuje, že vyššie uvedené osoby sú osobami, prostredníctvom ktorých preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a ktoré budú zabezpečovať plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmena ktorejkoľvek z uvedených osôb je možná len za podmienok uvedených podľa čl. VI bod 53 tejto zmluvy, pričom náhradná osoba musí spĺňať minimálne požiadavky určené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.														
	P. č.
	Funkcia
	Titul, meno a priezvisko

	1.
	Stavbyvedúci
	

	2.
	Zástupca stavbyvedúceho
	

	3.
	Koordinátor BOZP 
	

	
4.
	Reštaurátor M1 
	


	5.
	Reštaurátor S1
	

	6.
	Umelecký majster
	

	7.
	Odborník na umelecko-remeselnú obnovu drevených konštrukcií (historické okná, dvere, podlahy) 
	

	8.
	Odborník na umelecko-remeselnú obnovu kovových konštrukcií 
	

	9.
	Odborník na umelecko-remeselnú obnovu kamenných článkov (okenné, dverné portály, kamenné rímsy,...) 
	

	10. 
	Odborník na umelecko-remeselnú obnovu omietok a štukových prvkov
	

	11.
	Umelecký remeselník laserom
	

	12.
	Elektrotechnik 

	

	13. 
	Revízny Technik
	

	14. 
	Tesár
	



B. Kľúčové osoby objednávateľa
	P. č.
	Funkcia
	Titul, meno a priezvisko

	1.
	Odborný garant obnovy
	

	2.
	Stavebný dozor
	

	3.
	Projektant / autorský dozor
	




























Príloha č. 5 - Preberací protokol o  odovzdaní a prevzatí diela, vzor

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA


Stavba: [Názov stavby]
Objednávateľ: [Názov/Meno]
Zhotoviteľ: [Názov/Meno]
Dátum odovzdania: [Dátum]

I. PREDMET ODOVZDANIA
Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá celé dielo podľa Zmluvy o dielo.


II. DOKUMENTÁCIA K DIELU
Zhotoviteľ odovzdáva dokumenty podľa čl. IV bod 10 zmluvy, najmä:
· dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
· reštaurátorskú dokumentáciu,
· revízne správy,
· certifikáty,
· atesty,
· stavebný denník,
· reštaurátorský denník,
· fotodokumentáciu,
· ostatné doklady podľa zmluvy.

III. KVALITA A STAV VYKONANÝCH PRÁC
Objednávateľ vykonal kontrolu diela a konštatuje:
(Zaškrtnite príslušnú možnosť)
· Bez vád: Dielo je vykonané riadne, v súlade so zmluvou a dokumentáciou.
· S ojedinelými drobnými vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia užívaniu diela.
· Neprevzaté pre vady: Dielo vykazuje vady brániace riadnemu užívaniu alebo nespĺňa podmienky Kontrolného a skúšobného plánu.
Zoznam zistených vád a nedorobkov / Dôvody neprevzatia:
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
IV. TERMÍN ODSTRÁNENIA VÁD
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady uvedené v bode III. najneskôr do: [Dátum].


V. VYHLÁSENIE O PREVZATÍ
Na základe vyššie uvedeného objednávateľ dielo:



PREBERÁ / NEPREBERÁ





V [Mesto], dňa [Dátum]


.................................................. 				..................................................
Za zhotoviteľa (podpis) 					Za objednávateľa (podpis)











Príloha č. 6 – Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, vzor


ZISŤOVACÍ PROTOKOL A SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: [Názov stavby]
Objednávateľ: [Názov/Meno]
Zhotoviteľ: [Názov/Meno]
Číslo zisťovacieho protokolu:
Čiastková faktúra č.:
Fakturačný míľnik podľa čl. V bod 8 zmluvy:
☐ 10 % ☐ 20 % ☐ 30 % ☐ 40 % ☐ 50 % ☐ 60 % ☐ 70 % ☐ 80 % ☐ 90 % ☐ 95 %

I. VYKONANÉ PRÁCE
Zhotoviteľ predkladá objednávateľovi súpis skutočne vykonaných stavebných, reštaurátorských 
a umelecko-remeselných prác vykonaných za uvedené obdobie.
Celková hodnota vykonaných prác bez DPH:
................ EUR
	Údaj
	Hodnota

	Celková cena diela bez DPH podľa Zmluvy
	.......... EUR

	Hodnota vykonaných prác za aktuálny míľnik
	.......... EUR

	Kumulatívna hodnota vykonaných prác
	.......... EUR

	Dosiahnutý finančný míľnik podľa čl. V bod 8
	☐ 10 % ☐ 20 % ☐ 30 % ☐ 40 % ☐ 50 % ☐ 60 % ☐ 70 % ☐ 80 % ☐ 90 % ☐ 95 %



Prílohou tohto protokolu je podrobný súpis vykonaných prác.
II. PREDLOŽENÉ DOKLADY
K protokolu boli predložené:
☐ Súpis vykonaných prác
☐ Rekapitulácia čerpania rozpočtu
☐ Fotodokumentácia
☐ Výpis zo stavebného denníka
☐ Výpis z reštaurátorského denníka
☐ Iné:
............................................ 
III. VYJADRENIE STAVEBNÉHO DOZORU
Stavebný dozor potvrdzuje, že práce uvedené v súpise vykonaných prác boli vykonané v deklarovanom rozsahu.
Pripomienky:
............................................

IV. STANOVISKO OBJEDNÁVATEĽA
Objednávateľ
☐ odsúhlasuje súpis vykonaných prác
☐ neodsúhlasuje súpis vykonaných prác
Pripomienky:
............................................

V [Mesto], dňa [Dátum]


.................................................. 				..................................................
Za zhotoviteľa (podpis) 					Za objednávateľa (podpis)
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