## List1
Příloha 4 - Předpokládaný harmonogram
Požadovaný počet pracovníků
|  |  | 2025 | [16 empty] | 2026
[20 empty] | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
Položka | Činnost | Milníky | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Poznámka:
1 | Podpis smlouvy | do 26.05.2026
2 | Montáž brusky na válce
2.1. | kontrola základů
2.2. | montáže strojní
2.3. | montáže elektro
2.4. | revize
2.5. | dokumnetace skutečného provedení
2.6. | předání a převzetí části díla
3 | Demontáž vybavení laboratoří
3.1. | demontáž zařízení a vybavení
3.2. | předání dokumnetace
3.3. | předání a převzetí části díla
4. | Stěhování nového laboratorního zařízení
4.1 | vlastní stěhování zařízení
4.2. | předání a převzetí části díla
8 | Předání a převzetí díla
Poznámka:
1) | Žlutě vyznačené termíny nelze měnit
2) | Termíny musí být v souladu se Smlouvou o dílo