TECHNICKÉ ZADÁNÍ

„ALFAGEN – LABORATOŘE, MONTÁŽE + LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ“

- Předmět zakázky

Jedná se o provedení montážních prací a likvidaci stávajících zařízení a vybavení. Zakázka se skládá ze tří částí:

- Montáž brusky na válce;

- Demontáž vybavení laboratoří;

- Stěhování nového laboratorního zařízení.

Součástí jsou veškeré práce související s realizací tzn. požadované dodávky, montážní práce strojní, montážní práce elektro, spoluúčast při zkouškách, revize, účast na zprovoznění jednotlivých technologických celků podle instrukcí supervizora, likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla, zajištění potřebného vybavení, techniky, měřících přístrojů a další práce a služby spojené se zhotovením díla.

- Montáž brusky na válce

Jedná se o montáže strojní i elektro. Montáže budou probíhat pod supervizí dodavatele technologie. Základní výkresová dokumentace brusky je uvedena v Příloze č. 3.1a Bruska – výkresy zařízení. Součástí předmětu díla je také zajištění potřebné techniky a vybavení.

- Minimální požadavky na kapacitní obsazení:

- 4x montér strojní		v termínu 10.06.2026 – 23.06.2026

- 1x montér strojní		v termínu 12.06.2026

- 2x montér elektro		v termínu 13.06.2026 – 07.07.2026

Harmonogram montáže je uveden v příloze 3.1b Bruska – Harmonogram prací, tohoto Technického zadání. Projektový manažer musí bude spolupracovat se supervizorem dodavatele při kontrole základu v termínu 09.06.2026.

- Předpokládaná pracovní doba:

- Pondělí až sobota		07:00 – 18:00 hod

- Zpoždění, urychlení montáže

V případě zpoždění montáže si Zadavatel vyhrazuje právo na:

- Prodloužení pracovní doby;

- Práci v noci či v neděli;

- Zvýšení počtu pracovníků zhotovitele.

Požadavky na prodloužení pracovní doby nebo zvýšení počtu pracovníků musí Zhotovitel sdělit min. 3 dny předem.

Pokud zpoždění není na straně zhotovitele, budou tyto práce oceněny jako vícepráce.

V případě urychlení montážních prací si Zadavatel vyhrazuje právo na:

- Zkrácení pracovní doby;

- Snížení počtu pracovníků zhotovitele.

Požadavky na zkrácení pracovní doby nebo snížení počtu pracovníků musí sdělit min. 3 dny předem. Zadavatel má v tomto případě právo na slevu.

- Dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel je povinen zaznamenat všechny odchylky od projektové dokumentace. Tyto změny budou zapracovány a předány Zadavateli v rámci Dokumentace skutečného provedení ve formátech a počtech uvedených ve Smlouvě o dílo, odst. 7.5. a 7.6.

- Revize

Součástí zakázky bude i provedení zkoušky bezpečnosti ve smyslu Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (§4, odst.1) za účelem zajištění ochrany zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny (§3, písmeno f).

Tato zkouška bude provedena pro každý kompletovaný stroj zvlášť. Podkladem pro provedení zkoušky je technická elektro-dokumentace příslušného stroje podle níž bude stroj kompletován. Výstupem bude protokol (zpráva) o provedení zkoušky včetně uvedení naměřených hodnot. Zkoušky a měření provede revizní technik (s oprávněním dle Zákona č. 250/2021 Sb.) s kalibrovanými měřícími pomůckami.

Kontrolováno bude:

- Ověřovací zkouška bude prováděna dle ČSN EN 60204-1 ED.3 - Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů, kapitola 18.

- Ověření, že elektrické zařízení odpovídá předložené technické dokumentaci

- Ověření normových hodnoty napětí, zkratového proudu, unikajících zemních proudů

- Ověření spojitosti ochranného obvodu (ochranné a pracovní pospojování)

- Ověření podmínek pro automatickou ochranu odpojením od zdroje

- Zkouška izolačního odporu

- Napěťová zkouška

- Ochrana před zbytkovým napětím

- Zkouška funkčnosti (provedeno bude ve spolupráci s dodavatelem stroje a investorem)

- Požadavky na dodávky

V rámci akce bude dodáno:

- 130 ks 	kotva do betonu M10, délky 150 mm

(pro bezpečnostní oplocení a bezpečnostní zábradlí filtrační jednotky)

- Demontáž vybavení laboratoří

V rámci této části bude provedena demontáž zařízení a vybavení laboratoří. Seznam včetně fotodokumentace likvidovaného vybavení je uveden v příloze č. 3.2a a v příloze č. 3.2b tohoto technického zadání. Dispozice laboratoří je uvedená v příloze č. 3.2c tohoto technického zadání. Součástí předmětu díla je také zajištění potřebné techniky a vybavení.

- Součástí realizace jsou následující práce:

- Odpojení zařízení od všech energií

- Vystěhování zařízení a vybavení z prostorů laboratoří

- Odvoz zařízení a vybavení

- Likvidace zařízení a vybavení dle Zákona o odpadech

- Minimální požadavky na kapacitní obsazení:

Předpokládá se montér strojní. Kapacitní obsazení (počty i profese) je v dikci Zhotovitele, na základě poskytnutých podkladů (musí být dodrženy požadované termíny). Objednatel požaduje vyklizení laboratoří do 7 dní od zahájení prací.

- Předpokládaná pracovní doba:

Standartní doba v laboratořích je pondělí až pátek od 6:00 do 14:00 hod. V případě požadavku, je možné domluvit prodloužení pracovní doby.

- Stěhování nového laboratorního zařízení

Jedná se o stěhování nového laboratorního zařízení z venkovního prostoru (auta) do místnosti č. 153 „Laboratoře – tyče“. U stěhování bude přítomný pracovník dodavatele zařízení.

Stručný popis stěhovaných zařízení je uveden v příloze č. 3.3a Seznam stěhovaného zařízení tohoto technického zadání. Místnost č. 153 „Laboratoře – tyče“ se nachází v přízemí. Dispozice laboratoří je uvedená v příloze č. 3.2c tohoto technického zadání. Součástí předmětu díla je také zajištění potřebné techniky a vybavení.

- Minimální požadavky na kapacitní obsazení:

Předpokládá se montér strojní. Kapacitní obsazení (počty i profese) je v dikci Zhotovitele, na základě poskytnutých podkladů (musí být dodrženy požadované termíny).

- Předpokládaná pracovní doba:

Stěhování všech zařízení je naplánované na dva dny, a to v 27. KT (bude upřesněno do 3 dnů po podpisu Smlouvy o dílo). Předpokládaná pracovní doba je od 7:00 do 15:00 hod.

- Složení realizačního týmu, odbornost pracovníků

Zadavatel požaduje následující složení realizačního týmu:

- Vedoucí projektu/ projektový manažer

- Přítomnost každý den, kdy budou prováděny práce

- Přítomnost dne 09.06.2026, kdy bude probíhat zaměření základů pro brusku

- V případě nepřítomnosti, musí být k dispozici zástupce

- Požadovaná odbornost (nutno prokázat před zahájením prací):

- Minimálně středoškolské vzdělání technického směru ukončené maturitou (bude prokázáno předložením dokladu o dosaženém vzdělání);

- Minimální tři roky praxe v oblasti montáží strojních zařízení (bude prokázáno předložením čestného prohlášení);

- Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (bude prokázáno předložením čestného prohlášení).

- Montér elektro

- Přítomnost každý den, kdy budou prováděny práce

- Požadovaná odbornost (nutno prokázat před zahájením prací):

- odborná způsobilost v elektrotechnice dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., § 6 – Elektrotechnik (bude prokázáno předložením kopie dokladu o složení zkoušky odborné způsobilosti).

- Montéři strojní – požadovaná odbornost (nutno prokázat před zahájením prací):

- Minimálně dva pracovníci musí mít platný vazačský průkaz (bude prokázáno předložením kopie příslušného dokladu)

- Minimálně jeden pracovník musí mít platné oprávnění na obsluhu VZV (bude prokázáno předložením kopie příslušného dokladu)

- Minimálně jeden pracovník musí mít školení na ovládání mostového jeřábu (bude prokázáno předložením kopie příslušného dokladu)

- Požadovaná technika

V rámci montážních prací musí zhotovitel zajistit následující montážní techniku:

- Vysokozdvižný vozík

- Minimální nosnost 3,5 t

- Paletový vozík

- Požadované vybavení

Součásti předmětu díla je také vybavení pro montážní pracovníky. Jedná se především o žebříky, lešení, svářečky, zařízení pro stěhování, nivelační přístroje, utahováky, šroubováky, strojní vodováhy a ostatní běžné vybavení pro provedení montážních prací.