## DOTAZNIK
Názov zákazky: ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov
Železnice Slovenskej republiky Generálne riadiľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava |  | CRATUS SK, s. r. o. Westend Gate, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Označenie | Otázka | Odpoveď | Stav
Q1 | V súťažných podkladoch Časť I. Všeobecné informácie • bod č. 7.2 je uvedené: Termín plnenia predmetu zákazky: 42 mesiacov odo dňa začatia prác. • Zároveň v obchodných podmienkach obstarávateľa časť príloha k ponuke je uvedené: Lehota výstavby 1.1.3.3 Zhotoviteľ je povinný splniť celý predmet Zmluvy najneskôr do 42 mesiacov od Dátumu začatia prác. • Podčlánok 1.1.3.3 Lehota výstavby Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: „Lehota výstavby“ znamená lehotu pre splnenie celého predmetu Zmluvy v zmysle Článku 1 textu Zmluvy, tak ako je uvedená v Prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami podľa podčlánku 8.4 (Predĺženie Lehoty výstavby)), ktorá je počítaná od Dátumu začatia prác. • IZ: str. 3 = Termín na realizáciu časti stavby, na ktoré nie je vypracovaná PD: do 42 mesiacov, termín začína plynúť od odovzdania staveniska Podmienkou na začatie realizačných prác je schválená PD v stupni VPP v, rozhodnutie o stavebnom zámere a overenie projektu stavby. Otázka: Žiadame obstarávateľa o jednoznačné stanovenie výkladu pre celkovú dobu plnenia zmluvy / začatia prác a odovzdania staveniska. | Platí lehota výstavby uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá tvorí súčasť Zmluvy o dielo, v spojení s podčlánkom 1.1.3.3 Zmluvy o dielo. Pre odstránenie všetkých pochybností platí, že v prípade rozporov medzi Prílohou č. 1 Zmluvy o dielo (Požiadavky objednávateľa) a Prílohou č. 7 Súťažných podkladov je rozhodujúca Príloha č. 1 Zmluvy o dielo, ako dokument s vyššou právnou záväznosťou podľa poradia dokumentov uvedeného v Zmluve o dielo. Zároveň je potrebné uviesť, že investičné zadanie uvedené v Prílohe č. 7 Súťažných podkladov predstavuje pôvodný predzmluvný podklad s orientačnými údajmi (vrátane pôvodne uvažovanej lehoty výstavby), ktorý bol v procese prípravy Zmluvy o dielo upravovaný. Investičné zadanie zapracované ako Príloha č. 1 Zmluvy o dielo predstavuje finálnu a zmluvne záväznú podobu požiadaviek objednávateľa, pričom samostatná lehota výstavby je záväzne upravená priamo v Zmluve o dielo a jej prílohách. | Zodpovedaná
Q2 | V súťažných podkladoch časť F. Podmienky účasti bod 2. Technická alebo odborná spôsobilosť v časti „Minimálna požadovaná úroveň štandardov“ je uvedené: Uchádzač musí zoznamom poskytnutých služieb preukázať uskutočnenie minimálne jednej zákazky, ktorej predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni stavebný zámer (SPZ) a/alebo projekt stavby (PSP) a/alebo vykonávací projekt (VPP) alebo ekvivalent1, a to pre stavbu železničnej infraštruktúry zameranej aspoň z časti na zabezpečovacie zariadenia, oznamovacie zariadenia a/alebo ETCS. Otázka: Požadované je preukázať vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu železničnej infraštruktúry zameranej aj ....a/alebo ETCS. Vzhľadom k tomu, že predmetom tejto akcie nie je dodávka ani inštalácia systému ETCS, uchádzač predpokladá, že táto požiadavka nie je pre uchádzačov relevantná. Upraví obstarávateľ uvedenú požiadavku v bode 2. a vypustí z nej časť a/alebo ETCS? | Obstarávateľ uvádza, že v bode 2. časti F súťažných podkladov (Technická alebo odborná spôsobilosť), v časti Minimálna požadovaná úroveň štandardov, je požiadavka formulovaná alternatívne, a to prostredníctvom spojenia „a/alebo“. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že uchádzač môže splniť danú podmienku preukázaním skúsenosti s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavbu železničnej infraštruktúry zameranej na zabezpečovacie zariadenia alebo oznamovacie zariadenia, prípadne na ETCS, pričom nevyžaduje sa kumulatívne splnenie všetkých uvedených oblastí. Skúsenosť so systémom ETCS predstavuje len jednu z možných alternatív, prostredníctvom ktorej môže uchádzač preukázať splnenie podmienky účasti. Uchádzači, ktorí disponujú relevantnými referenciami v oblasti zabezpečovacích zariadení a/alebo oznamovacích zariadení bez väzby na ETCS, spĺňajú túto podmienku účasti v plnom rozsahu. Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že formulácia podmienky účasti je jednoznačná a nediskriminačná, obstarávateľ neplánuje jej úpravu ani vypustenie časti „a/alebo ETCS“. Systém ETCS je z hľadiska svojej funkcie a zaradenia považovaný za železničné zabezpečovacie zariadenie. ETCS patrí do oblasti riadenia a zabezpečenia železničnej dopravy a je súčasťou subsystému „riadenie a zabezpečenie“ podľa právnych predpisov EÚ a technických špecifikácií interoperability (TSI), preto obstarávateľ považuje skúsenosť s ním za ekvivalentnú tomu čo je predmetom zákazky. | Zodpovedaná
Q3 | V súťažných podkladoch časť F. Podmienky účasti bod 2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť pre predmet zákazky, bod č. 4 časť Stavbyvedúci, 3.1. (minimálne 1 osoba): je uvedené = a) „minimálne jedna praktická skúsenosť v pozícii stavbyvedúceho (alebo obdobnej pozícii) na projekte, ktorého predmetom bolo uskutočnenie stavebných prác na železničnej infraštruktúre, a to týkajúca sa zabezpečovacích zariadení, oznamovacích zariadení a/alebo ETCS“ b) platné osvedčenie „20 inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby, (24) potrubné, energetické alebo iné líniové stavby alebo 30 - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia; alebo ekvivalentný doklad“. Časť 3.3 Geodet (minimálne 1 osoba): b) platné oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 6 alebo 7 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov, a to v rozsahu vybrané geodetické a kartografické činnosti uvedené v § 6 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad. Časť 3.4 Pracovník zodpovedný za BOZP(minimálne 1 osoba): minimálne jedna praktická skúsenosť v pozícii pracovníka zodpovedného za BOZP (alebo obdobnej pozícii) na projekte, ktorého predmetom bolo uskutočnenie stavebných prác na železničnej infraštruktúre, a to týkajúca sa zabezpečovacích zariadení, oznamovacích zariadení a/alebo ETCS; Časť 3.5 Projektant (minimálne 1 osoba): minimálne jedna praktická skúsenosť v pozícii projektanta .... ktorého predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu železničnej infraštruktúry zameranej na zabezpečovacie zariadenia, oznamovacie zariadenia a/alebo ETCS K 3.1.a (Stavbyvedúci): Predpokladáme, že nie je podmienkou dokladovania skúseností stavbyvedúceho a jeho zástupcu so stavbami s technológiami ETCS vzhľadom na fakt, že ETCS nie je predmetom tejto súťaže. Upraví obstarávateľ uvedenú požiadavku v bode č.4 a vypustí z nej časť a/alebo ETCS? | Obstarávateľ uvádza, že požiadavka na praktickú skúsenosť stavbyvedúceho je formulovaná alternatívne, a to prostredníctvom spojenia „a/alebo“. Skúsenosť so stavbami týkajúcimi sa ETCS preto predstavuje len jednu z možných alternatív splnenia tejto požiadavky. Uchádzač splní danú požiadavku aj v prípade, ak preukáže skúsenosť so stavbami železničnej infraštruktúry zameranými na zabezpečovacie zariadenia a/alebo oznamovacie zariadenia bez väzby na ETCS. Skúsenosť s ETCS sa nevyžaduje povinne. Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že formulácia požiadavky je jasná, primeraná a nediskriminačná, obstarávateľ neplánuje jej úpravu ani vypustenie časti „a/alebo ETCS“. | Zodpovedaná
Q4 | K 3.1.b (Stavbyvedúci): Pre vylúčenie pochybností a vzhľadom na skúsenosti z praxe, kde jedna osoba spravidla nevlastní všetky uvedené odborné osvedčenia (napr. osvedčenie 20–21 pre dopravné stavby a osvedčenia 24–30 resp. 33 pre technologické a elektrotechnické vybavenie stavieb), umožní obstarávateľ použiť minimálne dve osoby na splnenie požiadavky na pozíciu stavbyvedúceho? | Obstarávateľ uvádza, že požiadavka na stavbyvedúceho sa viaže na jednu osobu. V prípade odborného osvedčenia v kategórii 20 – inžinierske stavby sa vyžaduje, aby táto osoba mala súčasne odborné zameranie na (21) dopravné stavby a (24) potrubné, energetické alebo iné líniové stavby. Alternatívne môže byť požiadavka splnená osobou s osvedčením v kategórii 30 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia. Nie je prípustné kombinovať odborné zamerania viacerých osôb za účelom splnenia požiadaviek jednej role stavbyvedúceho. Použitie viacerých osôb na splnenie jednej pozície nie je umožnené. Zároveň sú prípustné aj ekvivalenty menovaných osvedčení. | Zodpovedaná
Q5 | K 3.3.b (Geodet): Pre vylúčenie pochybností a vzhľadom na skúsenosti z praxe, že jedna osoba spravidla nevlastní všetky uvedené geodetické oprávnenia, umožní obstarávateľ použiť minimálne dve osoby na splnenie požiadavky na geodeta stavby? | Nie. Obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požiadavky na geodeta jednou osobou. Požiadavka na oprávnenie autorizovaného geodeta je formulovaná v súlade s platnou legislatívou a vzťahuje sa na rozsah činností, ktoré je oprávnený vykonávať autorizovaný geodet a kartograf podľa príslušných právnych predpisov (jedná sa o oprávnenie typu C). Takýmto typom oprávnenia disponuje široké penzum autorizovaných geodetov. Použitie viacerých osôb na splnenie jednej role geodeta nie je prípustné. | Zodpovedaná
Q6 | K 3.4 (Projektant): Predpokladáme, že pre splnenie požiadavky na praktickú skúsenosť projektanta nie je podmienkou dokladovanie skúseností so stavbami ETCS, keďže ETCS nie je predmetom tejto súťaže. Upraví obstarávateľ uvedenú požiadavku a vypustí z nej časť „a/alebo ETCS“? | Obstarávateľ uvádza, že aj v tomto prípade je požiadavka formulovaná alternatívne. Projektant preukazuje splnenie požiadavky skúsenosťou s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavby železničnej infraštruktúry zamerané na zabezpečovacie zariadenia a/alebo oznamovacie zariadenia, pričom skúsenosť s ETCS predstavuje iba jednu z možných alternatív. Skúsenosť s ETCS nie je povinne vyžadovaná. Z tohto dôvodu obstarávateľ neplánuje vypustenie ani úpravu časti „a/alebo ETCS“. | Zodpovedaná
Q7 | V Investičnom zadaní v bode č. 2 Súhrnná technická správa v bode 2.1 je uvedené: Nezabezpečené priecestia v uvedenom traťovom úseku je potrebné riešiť v zmysle Zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. § 14 odst. 2. s odôvodnením ich opodstatnenosti. Otázka: V IZ sú uvádzané priecestia PZS 3Z – v žkm 12,858, PZS 1Z – v žkm 14,245, PZS 1 – v žkm 30,566, PZS 3Z – v žkm 50,252, PZS 3Z – v žkm 53,997, PZS 3Z – v žkm 60,026, PZS 3Z – v žkm 13,830, PZS 2, žkm 21,853, PZS 2, žkm 19,148, PZS 2, žkm 16,969. Uchádzač identifikoval aj ďalšie priecestia ktoré sa v IZ neuvádzajú – napr. pri zastávke Bystré sa nachádza PZZ pre peších cca žkm 31,880. Zároveň na trati Kapušany pri Prešove – Raslavice sa nachádzajú priecestia žkm 11,590, 12,272 a 13,304. Na strane 24 IZ je uvedené že na traťovom úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice bude vyprojektované a vybudované TZZ 3. kat. typu automatické hradlo. Žiadame obstarávateľa uviesť zoznam všetkých priecestí dotknutých stavbou a jasne zadefinovať ktoré priecestia má uchádzač zabezpečiť zabezpečovacím zariadením, prípadne či je potrebné naprojektovať a zrealizovať aj spodok, zvršok, priecestnú konštrukciu, prípadne úpravu pozemnej komunikácie, ako aj EZS alebo KMS. | V rámci stavby budú riešené všetky nezabezpečené úrovňové križovania dráhy a pozemnej komunikácie. Tabuľka nezabezpečených úrovňových križovaní: žkm TÚ DÚ 30,029 záv. st., z Sečovská Polianka - Vranov nad Topľou predmestie z 31,868 ŽST Čierne nad Topľou - ŽST Hanušovce nad Topľou 11,590 3301 ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice 12,272 3301 ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice 13,304 3301 ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice 15,701 3301 ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice 17,463 3301 02 ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice 23,112 3301 ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice 24,253 3301 ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice 24,659 3301 ŽST Kapušany pri Prešove – ŽST Raslavice 25,172 3301 ŽST Raslavice – ŽST Bardejov 25,188 3301 ŽST Raslavice – ŽST Bardejov Zhotoviteľ zvolá rokovanie cieľom ktorého bude návrh na zrušenie uvedených úrovňových križovaní dráhy a pozemnej komunikácie. V prípade možnosti odstránenia časti na dráhe vypracuje na dané úrovňové križovanie potrebnú PD a zabezpečí inžiniersku činnosť vedúcu k odstráneniu časti stavby na dráhe. Následne vykoná fyzické odstránenie úrovňového križovania. Tabuľka zabezpečených úrovňových križovaní: žkm TÚ DÚ Opis v PS (IZ) alt. v PD 12,858 3231 ŽST Nižný Hrabovec - ŽST Vranov nad Topľou 1000-200 14,245 (31,500) 3231 ŽST Nižný Hrabovec - ŽST Vranov nad Topľou Cielené investície, ŽST Vranov nad 30,566 3221 Vranov nad Topľou predmestie z - ŽST Vranov nad Topľou Cielené investície, ŽST Vranov nad 10,838 (50,252) 3301 ŽST Kapušany pri Prešove - ŽST Raslavice Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie 53,997 3231 ŽST Kapušany pri Prešove - ŽST Šarišské Lúky 1000-204 13,830 3301 ŽST Raslavice – ŽST Bardejov Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie 16,969 3301 ŽST Raslavice – ŽST Bardejov 1000-201 19,148 3301 ŽST Raslavice – ŽST Bardejov 1000-202 21,853 3301 ŽST Raslavice – ŽST Bardejov 1000-203 Obstarávateľ požaduje na vyššie uvedených úrovňových križovaniach dráhy vykonať činnosti opísané v IZ. V miestach kde sa buduje KMS (podľa IZ) a je súčasne úrovňové križovanie, tak sa KMS navrhne a vybuduje pre monitorovanie priestoru úrovňového križovania (platí aj pre nezabezpečené úrovňové križovania). Úpravy železničného spodku a pozemnej komunikácie sa vykonajú v rozsahu uvedenom v IZ, ak nie sú v IZ požadované úpravy nebude ich zhotoviteľ riešiť. Úpravy na železničnom zvršku sa vykonajú v rozsahu uvedenom v IZ, ak nie sú v IZ požadované úpravy nebude ich zhotoviteľ riešiť. Upozorňujeme na skutočnosť, že k úpravám na žel. zvršku dôjde aj napr. z dôvodu odstraňovania izolovaných stykov. | Zodpovedaná
Q8 | Súčasťou súťažných podkladov pre zákazku „ ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“ sú v rámci kapitoly B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY v bode č. 4 poskytnuté zo strany obstarávateľa nasledovné dokumentácie (vypracované podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov): - dokumentácia pre stavebné povolenie povolenia (DSP), ktorej spracovateľom je PRODEX spol. s r. o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Vranov nad Topľou“, - dokumentácia pre stavebné povolenie povolenia (DSP), ktorej spracovateľom je KUMAT spol. s r. Dopravná 53, 831 06 Bratislava s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Čierne nad Topľou“, - dokumentácia pre stavebne povolenie (DSP), ktorej spracovateľom je BETAMONT s.r.o., Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Hanušovce nad Topľou“, - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) spracovateľom ktorej je Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Ružinovská 1 G, 821 02 Bratislava s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie“, - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) spracovateľom ktorej je Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava s názvom stavby „Cielené investície, ŽST Šarišské Lúky – staničné zabezpečovacie zariadenie“, - dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS), ktorej spracovateľom je PRODEX spol. s r. o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava s názvom stavby „Vypracovanie projektovej dokumentácie určených technických zariadení elektrických“ pre časť NZE v ŽST Hanušovce nad Topľou - dokumentácia pre stavebne povolenie povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DSPRS), ktorej spracovateľom je PROJEKT SIGNAL s.r.o., Ružinovská 1 G, 821 02 Bratislava s názvom stavby „Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne nad Topľou – Vranov nad Topľou a Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec“. Súčasťou všetkých týchto dokumentácií sú príslušné projekčné riešenia a v niektorých častiach aj Výkaz Výmer. Otázka: a) Vzhľadom k tomu, že uchádzač má riešiť celý úsek stavby (časti stavby „A“ až „U“) vlastným projekčným návrhom a to tak, že celý úsek má byť z určených lokalít diaľkovo riadený, sú vypracované projektové dokumentácie pre uchádzača záväzné, alebo uchádzač môže v rámci príslušných lokalít spracovať vlastný projekčný návrh dokumentácie pre realizáciu stavby, to znamená upraviť existujúcu dokumentáciu podľa vlastného návrhu s cieľom unifikácie a kompatibility systémových technológii na celom úseku na základe vlastného návrhu technického riešenia? b) Súčasťou existujúcich projektových dokumentácií uvedených vyššie v rôznom stupni spracovania sú aj určité Výkaz výmery, avšak tieto neboli zo strany obstarávateľa premietnuté do Prílohy č. 1 – Návrh na plnenie kritérií, sú tieto Výkaz výmery pre uchádzača nejakým spôsobom záväzné, alebo ich môže uchádzač považovať len za informatívne, resp. za bezpredmetné, vzhľadom na to, že súčasťou jeho ponuky bude vlastný návrh projekčného riešenia celej stavby? | Poskytnuté projektové dokumentácie, ku ktorým bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, sú pre zhotoviteľa záväzné z hľadiska základnej technickej koncepcie, rozsahu a umiestnenia stavby, ktoré boli predmetom povoľovacieho procesu. Zhotoviteľ je povinný tieto dokumentácie prevziať a dopracovať do vyšších stupňov projektovej dokumentácie (najmä DRS, resp. VPP), pričom je oprávnený navrhovať technické úpravy, optimalizácie a unifikáciu riešení, najmä za účelom zabezpečenia kompatibility, interoperability a jednotnosti systémových technológií na celom úseku. Takéto úpravy však musia byť v súlade s vydanými povoľovacími rozhodnutiami a nesmú meniť základné parametre, funkčný charakter ani rozsah stavby. V prípade potreby zmeny, ktorá by nebola zlučiteľná s vydaným stavebným povolením, je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s platnou stavebnou legislatívou. Za konečné technické riešenie a jeho súlad s právnymi predpismi a povoľovacími rozhodnutiami nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ. Výkazy výmer obsiahnuté v existujúcich projektových dokumentáciách majú informatívny charakter a nie sú záväzným podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky uchádzača. Záväzným podkladom pre určenie ceny ponuky je Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií. Zhotoviteľ je však povinný v rámci spracovania projektovej dokumentácie v stupňoch DRS, resp. VPP vypracovať vlastné výkazy výmer a položkovité rozpočty v súlade s riešením, ktoré zhotoviteľ navrhne a ktoré bude odsúhlasené objednávateľom. | Zodpovedaná
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
Q76
Q77
Q78
Q79
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q88
Q89
Q90
Q91
Q92
Q93
Q94
Q95
Q96
Q97
Q98
Q99
Q100
Q101
Q102
Q103
Q104
Q105
Q106
Q107
Q108
Q109
Q110
Q111
Q112
Q113
Q114
Q115
Q116
Q117
Q118
Q119
Q120
Q121
Q122
Q123
Q124
Q125
Q126
Q127
Q128
Q129
Q130
Q131
Q132
Q133
Q134
Q135
Q136
Q137
Q138
Q139
Q140
Q141
Q142
Q143
Q144
Q145
Q146
Q147
Q148
Q149
Q150
Q151
Q152
Q153
Q154
Q155
Q156
Q157
Q158
Q159
Q160
Q161
Q162
Q163
Q164
Q165
Q166
Q167
Q168
Q169
Q170
Q171
Q172
Q173
Q174
Q175
Q176
Q177
Q178
Q179
Q180
Q181
Q182
Q183
Q184
Q185
Q186
Q187
Q188
Q189
Q190
Q191
Q192
Q193
Q194
Q195
Q196
Q197
Q198
Q199
Q200
Q201
Q202
Q203
Q204
Q205
Q206
Q207
Q208
Q209
Q210
Q211
Q212
Q213
Q214
Q215
Q216
Q217
Q218
Q219
Q220
Q221
Q222
Q223
Q224
Q225
Q226
Q227
Q228
Q229
Q230
Q231
Q232
Q233
Q234
Q235
Q236
Q237
Q238
Q239
Q240
Q241
Q242
Q243
Q244
Q245
Q246
Q247
Q248
Q249
Q250
Q251
Q252
Q253
Q254
Q255
Q256
Q257
Q258
Q259
Q260
Q261
Q262
Q263
Q264
Q265
Q266
Q267
Q268
Q269
Q270
Q271
Q272
Q273
Q274
Q275
Q276
Q277
Q278
Q279
Q280
Q281
Q282
Q283
Q284
Q285
Q286
Q287
Q288
Q289
Q290
Q291
Q292
Q293
Q294
Q295
Q296
Q297
Q298
Q299
Q300
Q301
Q302
Q303
Q304
Q305
Q306
Q307
Q308
Q309
Q310
Q311
Q312
Q313
Q314
Q315
Q316
Q317
Q318
Q319
Q320
Q321
Q322
Q323
Q324
Q325
Q326
Q327
Q328
Q329
Q330
Q331
Q332
Q333
Q334
Q335
Q336
Q337
Q338
Q339
Q340
Q341
Q342
Q343
Q344
Q345
Q346
Q347
Q348
Q349
Q350
Q351
Q352
Q353
Q354
Q355
Q356
Q357
Q358
Q359
Q360
Q361
Q362
Q363
Q364
Q365
Q366
Q367
Q368
Q369
Q370
Q371
Q372
Q373
Q374
Q375
Q376
Q377
Q378
Q379
Q380
Q381
Q382
Q383
Q384
Q385
Q386
Q387
Q388
Q389
Q390
Q391
Q392
Q393
Q394
Q395
Q396
Q397
Q398
Q399
Q400
Q401
Q402
Q403
Q404
Q405
Q406
Q407
Q408
Q409
Q410
Q411
Q412
Q413
Q414
Q415
Q416
Q417
Q418
Q419
Q420
Q421
Q422
Q423
Q424
Q425
Q426
Q427
Q428
Q429
Q430
Q431
Q432
Q433
Q434
Q435
Q436
Q437
Q438
Q439
Q440
Q441
Q442
Q443
Q444
Q445
Q446
Q447
Q448
Q449
Q450
Q451
Q452
Q453
Q454
Q455
Q456
Q457
Q458
Q459
Q460
Q461
Q462
Q463
Q464
Q465
Q466
Q467
Q468
Q469
Q470
Q471
Q472
Q473
Q474
Q475
Q476
Q477
Q478
Q479
Q480
Q481
Q482
Q483
Q484
Q485
Q486
Q487
Q488
Q489
Q490
Q491
Q492
Q493
Q494
Q495
Q496
Q497
Q498
Q499
Q500
Q501
Q502
Q503
Q504
Q505
Q506
Q507
Q508
Q509
Q510
Q511
Q512
Q513
Q514
Q515
Q516
Q517
Q518
Q519
Q520
Q521
Q522
Q523
Q524
Q525
Q526
Q527
Q528
Q529
Q530
Q531
Q532
Q533
Q534
Q535
Q536
Q537
Q538
Q539
Q540
Q541
Q542
Q543
Q544
Q545
Q546
Q547
Q548
Q549
Q550
Q551
Q552
Q553
Q554
Q555
Q556
Q557
Q558
Q559
Q560
Q561
Q562
Q563
Q564
Q565
Q566
Q567
Q568
Q569
Q570
Q571
Q572
Q573
Q574
Q575
Q576
Q577
Q578
Q579
Q580
Q581
Q582
Q583
Q584
Q585
Q586
Q587
Q588
Q589
Q590
Q591
Q592
Q593
Q594
Q595
Q596
Q597
Q598
Q599
Q600
Q601
Q602
Q603
Q604
Q605
Q606
Q607
Q608
Q609
Q610
Q611
Q612
Q613
Q614
Q615
Q616
Q617
Q618
Q619
Q620
Q621
Q622
Q623
Q624
Q625
Q626
Q627
Q628
Q629
Q630
Q631
Q632
Q633
Q634
Q635
Q636
Q637
Q638
Q639
Q640
Q641
Q642
Q643
Q644
Q645
Q646
Q647
Q648
Q649
Q650
Q651
Q652
Q653
Q654
Q655
Q656
Q657
Q658
Q659
Q660
Q661
Q662
Q663
Q664
Q665
Q666
Q667
Q668
Q669
Q670
Q671
Q672
Q673
Q674
Q675
Q676
Q677
Q678
Q679
Q680
Q681
Q682
Q683
Q684
Q685
Q686
Q687
Q688
Q689
Q690
Q691
Q692
Q693
Q694
Q695
Q696
Q697
Q698
Q699
Q700
Q701
Q702
Q703
Q704
Q705
Q706
Q707
Q708
Q709
Q710
Q711
Q712
Q713
Q714
Q715
Q716
Q717
Q718
Q719
Q720
Q721
Q722
Q723
Q724
Q725
Q726
Q727
Q728
Q729
Q730
Q731
Q732
Q733
Q734
Q735
Q736
Q737
Q738
Q739
Q740
Q741
Q742
Q743
Q744
Q745
Q746
Q747
Q748
Q749
Q750
Q751
Q752
Q753
Q754
Q755
Q756
Q757
Q758
Q759
Q760
Q761
Q762
Q763
Q764
Q765
Q766
Q767
Q768
Q769
Q770
Q771
Q772
Q773
Q774
Q775
Q776
Q777
Q778
Q779
Q780
Q781
Q782
Q783
Q784
Q785
Q786
Q787
Q788
Q789
Q790
Q791
Q792
Q793
Q794
Q795
Q796
Q797
Q798
Q799
Q800
Q801
Q802
Q803
Q804
Q805
Q806
Q807
Q808
Q809
Q810
Q811
Q812
Q813
Q814
Q815
Q816
Q817
Q818
Q819
Q820
Q821
Q822
Q823
Q824
Q825
Q826
Q827
Q828
Q829
Q830
Q831
Q832
Q833
Q834
Q835
Q836
Q837
Q838
Q839
Q840
Q841
Q842
Q843
Q844
Q845
Q846
Q847
Q848
Q849
Q850
Q851
Q852
Q853
Q854
Q855
Q856
Q857
Q858
Q859
Q860
Q861
Q862
Q863
Q864
Q865
Q866
Q867
Q868
Q869
Q870
Q871
Q872
Q873
Q874
Q875
Q876
Q877
Q878
Q879
Q880
Q881
Q882
Q883
Q884
Q885
Q886
Q887
Q888
Q889
Q890
Q891
Q892
Q893
Q894
Q895
Q896
Q897
Q898
Q899
Q900
Q901
Q902
Q903
Q904
Q905
Q906
Q907
Q908
Q909
Q910
Q911
Q912
Q913
Q914
Q915
Q916
Q917
Q918
Q919
Q920
Q921
Q922
Q923
Q924
Q925
Q926
Q927
Q928
Q929
Q930
Q931
Q932
Q933
Q934
Q935
Q936
Q937
Q938
Q939
Q940
Q941
Q942
Q943
Q944
Q945
Q946
Q947
Q948
Q949
Q950
Q951
Q952
Q953
Q954
Q955
Q956
Q957
Q958
Q959
Q960
Q961
Q962
Q963
Q964
Q965
Q966
Q967
Q968
Q969
Q970
Q971
Q972
Q973
Q974
Q975
Q976
Q977
Q978
Q979
Q980
Q981
Q982
Q983
Q984
Q985
Q986
Q987
Q988
Q989
Q990
Q991
Q992
Q993
Q994
Q995
Q996
Q997
Q998
Q999
Q1000