Znak postępowania: S.270.1.1.2026					Załącznik nr 7 do SWZ

Wzór umowy

Umowa nr ___________

zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej, pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Prudnik z siedzibą w Prudniku, ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik, NIP: 7550008631, REGON: 530558915, reprezentowanym przez:

Jarosława Myślińskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik,

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Nadleśnictwem” lub „Inwestorem”,

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ przy ul. __________________________, _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________, ______Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ______________________, NIP: ______________________________________, REGON: _________________________, wysokość kapitału zakładowego: __________________________________ (jeżeli dotyczy), reprezentowaną przez:

_________________________________________________,

zwaną dalej „Wykonawcą”

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

_________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _________________________________________________ w ______________________________, NIP: _________________, REGON: ___________________,

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inspektorem Nadzoru”.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej („Oferta”) złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sześciu punktów czerpania wody - zbiorników podziemnych wraz z utwardzonymi placami manewrowymi na terenie Nadleśnictwa Prudnik” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (łącznie: „Strony”) została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści

§ 1. Przedmiot Umowy

  - Przedmiotem zamówienia są roboty projektowe i budowlane dotyczące wykonania zadania inwestycyjnego pn. . „Budowa sześciu punktów czerpania wody - zbiorników podziemnych wraz z utwardzonymi placami manewrowymi na terenie Nadleśnictwa Prudnik” realizowanego w formule Zaprojektuj i Wybuduj (dalej jako „Inwestycja”). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania wymaganej obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji projektowej, uzyskania na jej podstawie wymaganych zgód i pozwoleń na realizację, zrealizować zaplanowane roboty budowlane i uzyskać wymagane przepisami zgody na użytkowanie.

  - Lokalizacja zbiorników objętych przedmiotem zamówienia:

- Leśnictwo Mokre oddział 119A d – gmina Branice, obręb ewidencyjny Bliszczyce, dz. 119/3.

- Leśnictwo Opawica oddział 81 a – gmina Głubczyce, obręb ewidencyjny Lenarcice, dz. 81.

- Leśnictwo Trzebina oddział 125 h - gmina Lubrza, obręb ewidencyjny Trzebina, dz. 1036.

- Leśnictwo Szklary, oddział 38 d - gmina Kamiennik, obręb ewidencyjny Szklary  dz. 893;

- Leśnictwo Pokrzywna, oddział 205 f - gmina Głuchołazy, obręb ewidencyjny Jarnołtówek, dz. 606.

- Leśnictwo Pokrzywna, oddział 221 f - gmina Głuchołazy, obręb ewidencyjny Konradów, dz. 766/5

  - Przedmiot zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 8 do SWZ), który stanowi opis przedmiotu zamówienia.

  - Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy punktów czerpania wody - podziemnych zbiorników wraz z utwardzonymi placami manewrowymi do celów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie, których parametry określono w załączniku nr 8 do SWZ. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentacja projektowa powinna zawierać co najmniej:

- mapy do celów projektowych (wersja papierowa i elektroniczna) dla każdej lokalizacji wskazanej w pkt. 3.2. SWZ ;

- opinie geotechniczne umożliwiające prawidłowe rozpoznanie gruntu dla lokalizacji wskazanych w pkt. 3.2. SWZ (wersja papierowa załączona do każdego egzemplarza projektu + 1 egz. w wersji elektronicznej);

- projekt zagospodarowania terenu (3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej);

- projekt architektoniczno-budowlany (3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej);

- projekt techniczny  (3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej);

- projekt wykonawczy  (3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej);

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej);

- przedmiar robót  (1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej);

- kosztorys szczegółowy robót, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.) (1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej).

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii dotyczące realizowanego przedsięwzięcia oraz uzyskanie koniecznych pozwoleń na odstępstwa, w przypadku braku możliwości spełnienia obecnie wymaganych przepisów technicznych i prawnych.

- Uzyskanie w imieniu Inwestora dzienników budowy dla każdego obiektu budowlanego w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego.

- Uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej zezwalających na wykonanie zaplanowanej inwestycji.

- Realizacja robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę lub innymi zgodami wydanymi przez właściwe organy administracji oraz sporządzanie dokumentacji z realizacji robót.

- Prowadzenie dokumentacji z realizacji robót budowlanych (m.in. prowadzenie dzienników budowy, książek obmiarów itp.).

- Uczestniczenie w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorach końcowych wykonanych robót.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z wykonanych robót, zawierającą co najmniej:

- kosztorysy powykonawcze;

- protokoły przekazania placu budowy dla każdej lokalizacji wskazanej w pkt. 3.2. SWZ;

- protokoły odbioru robót zanikowych;

- książki obmiarów;

- wypełnione dzienniki budowy (oryginał);

- kompletną dokumentację projektową przekazaną Wykonawcy w dniu przekazania terenu robót;

- protokoły konieczności robót zamiennych/dodatkowych (jeśli występują);

- aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z PN lub inne dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów budowlanych;

- protokoły odbiorów robót zanikowych, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego;

- operat inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 dla każdego z obiektów wskazanego w pkt. 3.2. SWZ, sporządzony przez uprawnionego geodetę wraz z oświadczeniem uprawnionego geodety o zgodności wykonanych prac z projektem i przepisami. Wymaga się aby uprawniony geodeta geodezyjne operaty inwentaryzacyjne dla każdego z obiektów zgłosił do właściwego administracyjnie zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- wymagane aktualnymi przepisami oświadczenia kierownika budowy po wykonaniu wszystkich obiektów budowlanych celem załączenia ich do zgłoszenia zakończenia robót do właściwych organów Nadzoru Budowlanego;

- inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne do zakończenia procesu budowlanego;

- kartę gwarancyjną;

- dokumentację fotograficzną z wykonywanych robót na każdym etapie prac.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, pozwoleń na użytkowanie wykonanych obiektów.

- Usunięcie i utylizacja materiałów z rozbiórki powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 2. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych Przedmiotem Umowy, ocenianym w granicach przewidzianych dla umów starannego działania, stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Wynagrodzenie

- Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z Oferty, tj.: __________________________ zł brutto („Wynagrodzenie”), na które składają się: wynagrodzenie netto w kwocie _________________ zł (słownie: _______________złotych) oraz podatek VAT w stawce _______%, stanowiący kwotę _______________zł (słownie: _________________________złotych).

Na wartość zadeklarowaną w pkt. 1 składa się:

- wartość robót projektowych: …………………………..zł brutto;

- wartość robót budowlanych:  …………………………. zł brutto.

- Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług (albo inny podatek od wartości dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązek podatkowy obciąża Wykonawcę. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, podatek ten zapłaci Zamawiający, jednakże na potrzeby określania podstaw wymiaru kar umownych oraz Zabezpieczenia kwota Wynagrodzenia będzie powiększana o równowartość podatku od towarów i usług.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym szczególności koszty wizyt na terenie budowy, koszty Personelu Wykonawcy, łączności z Zamawiającym, dokumentów sporządzanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy i ubezpieczeń.

§ 4. Płatności Wynagrodzenia

- Strony dopuszczają możliwość częściowego rozliczania robót. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. Płatność częściowa może być dokonana po bezusterkowym odbiorze dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej zezwalających na wykonanie zaplanowanej inwestycji. Pozostała część wynagrodzenia umownego zostanie zapłacona na podstawie odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego potwierdzający należyte wykonanie robót, a do wystawienia faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót.

- Podatek VAT doliczony zostanie do wynagrodzenia netto Wykonawcy w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa na dzień wystawienia faktury. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowana aneksem do Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności oraz podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół częściowy lub końcowy odbioru robót, uznanych za wykonane. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w §3 w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).

- Faktury ustrukturyzowane w formacie xml doręczane będą Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W sytuacji niedostępności lub awarii KSeF Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania wizualizacji faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR drogą mailową na adres prudnik@katowice.lasy.gov.pl

- Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenie umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego.

- Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy na rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców (łącznie: „Podwykonawcy”, a pojedynczo „Podwykonawca”), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołów odbioru częściowego/końcowego Przedmiotu Umowy, jak również na każde żądanie Zamawiającego:

- oświadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawców w sprawie: (i) dokonania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez Podwykonawcę i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostałych do zafakturowania przez Podwykonawcę na Wykonawcę zgodnie z umową łączącą Wykonawcę z Podwykonawcą;

- zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez Podwykonawców faktur;

- dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.

- W przypadku, nieprzedstawienia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 1)-3) w ustępie powyżej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 5. Okres realizacji Przedmiotu Umowy

- Okres realizacji Przedmiotu Umowy obejmujący wykonanie przez wykonawcę robót projektowych, robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego Inwestycji i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę i na użytkowanie obiektów - od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2027r., z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy.

- Strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż są świadome ryzyka przedłużenia terminów, o których mowa w pkt. 1 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia stosownie do faktycznego terminu zakończenia Inwestycji  z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia nie będzie realizowany jednak dłużej niż do 31.12.2027 r.

- W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sześciu punktów czerpania wody - zbiorników podziemnych wraz z utwardzonymi placami manewrowymi na terenie Nadleśnictwa Prudnik” Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym stosownego aneksu wydłużającego okres obowiązywania umowy o okres umożliwiający zakończenie i rozliczenie przedmiotu umowy jednak nie dłużej niż o 2 miesiące.

§ 6. Dokumentacja projektowa

- W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu koncepcję projektową w wersji elektronicznej.

- Zamawiającemu przysługuje termin do 14 dni kalendarzowych na weryfikację przekazanej dokumentacji projektowej oraz na zatwierdzenie bez uwag lub pisemne zgłoszenie ewentualnych uwag. Uwagi będą przekazane pisemnie za pomocą środków do komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w zawartej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się odnieść się do ewentualnych uwag Zamawiającego oraz dokonać stosownych korekt w przygotowanej dokumentacji projektowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

- Całość dokumentacji projektowej (w wersji papierowej i cyfrowej) związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej w przypadku gdy na podstawie przepisów odrębnych konieczne będzie uzyskanie dodatkowych pozwoleń i uzgodnień. W tym przypadku Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wydłużenie terminu niezbędnego do przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Wydłużenie tego terminu nie może wpłynąć na ostateczny termin wykonania całego zamówienia, który określono w § 5 Umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. dokumentacji, dokona sprawdzenia:

- zgodności dokumentacji z opisem przedmiotu zamówienia z programem funkcjonalno-użytkowym.

- kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Jeżeli sprawdzenie da wynik pozytywny, Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany protokół odbioru i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

- Jeżeli sprawdzenie nie da pozytywnego wyniku, Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie wykaz braków oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca usunie braki i przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację.

- Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej wad. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, niezależnie od momentu ujawnienia tych wad oraz ich rodzaju.

- Z chwilą zapłaty wynagrodzenia na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do jednokrotnego wykorzystania dokumentacji projektowej do celów określonych w umowie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

§ 7. Obowiązki Stron Umowy

- Obowiązki Zamawiającego:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

- Kontrola wykonania prac zgodnie z przedmiotem umowy.

- udzielenie Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,

- stała współpraca z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy będzie należało określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

- dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych §8 niniejszej umowy,

- regulowanie płatności wynikających z wystawianej faktury, na zasadach określonych w  niniejszej umowie,

- Zapłata za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i obustronnym podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego robót.

- Obowiązki Wykonawcy:

Oprócz obowiązków wskazanych w § 1 pkt. 1.4 niniejszej Umowy do obowiązków Wykonawcy należy również:

- protokolarne przyjęcie terenu robót;

- wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę wraz z innymi wymaganymi prawem dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów budowlanych.

- Wystąpienia i uzyskanie w imieniu Zamawiającego dzienników budowy dla wszystkich obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia;

- Wykonawca każdorazowo po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień itp. przekaże je Zamawiającemu w terminie do 3 dni celem zapoznania.

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z:

- dokumentacją projektową odebraną i zatwierdzoną przez Zamawiającego,

- opisem przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- zrealizowania w pełni postanowień niniejszej umowy,

- współpraca ze służbami Zamawiającego,

- prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń,

- wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

- przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,

- zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy,

- zapewnienie osoby Projektanta i Kierownika Budowy, posiadających określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia budowlane związane z przedmiotem zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać opłacone składki członkowskie na czas realizacji zamówienia;

- zorganizowanie terenu budowy,

- zagospodarowanie ewentualnych odpadów - w uzgodnieniu z właścicielem obiektu oraz zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

- zapewnienie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców,

- posiadanie dla wbudowanych materiałów certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakość materiałów powinna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie),

- zapewnienie ochrony terenu budowy i znajdującego się na nim mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy) po zakończeniu dnia. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach,

- Wykonawca zobowiązany będzie przy wykonywaniu robót oraz przemieszczaniu materiałów i sprzętu do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi kolizjami, zniszczeniem,

- Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć ww. dokumenty przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów Unii Europejskiej,

- podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia,

- załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót,

- bezzwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

- pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; w przypadku wykonania robót dodatkowych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, koszt wykonania obciąży Wykonawcę,

- odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń.

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

- odbioru, przy współudziale Zamawiającego, robót wykonanych przez podwykonawców;

- prowadzenia na bieżąco i przechowywania wszelkich dokumentów budowy, powstałych w trakcie realizacji procesu budowlanego,

- likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego,

- wykonania innych nie wymienionych powyżej zobowiązań, a określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji tak, aby nie wyrządzać poważnych szkód środowiskowych ani społecznych - zgodność z zasadą DNSH  – to skrót od "Do No Significant Harm" (Nie Czyń Znaczącej Szkody) - w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia. Wykonawca powinien w Specyfikacji Warunków Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) zamieścić odpowiedzenie zapisy dotyczące zasady DNSH.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania działań zapewniających przestrzeganie zasad DNSH.

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz jego zgodność z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego;

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu technicznego zabezpieczenia przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim w miejscu wykonywanych prac w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku terenu robót do czasu odbioru końcowego;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów  robót w trakcie realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z wytycznymi niniejszej umowy oraz zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

- dokumentację powykonawczą Wykonawca załączy do protokołu końcowego odbioru robót.

§ 8. Odbiór robót budowlanych

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany w całości przedmiot  umowy.

- Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie, a także dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę zezwalających na wykonanie zaplanowanej Inwestycji. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego i/lub końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie oraz dokona stosownego wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru wykonane „roboty zanikowe” (np. wykonanie zbrojenia fundamentu), w terminie trzech dni przed zamiarem ich zakrycia.

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru częściowego i/lub końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru częściowego i/lub końcowego.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych od ustalonej daty odbioru końcowego, a odbiór częściowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 7, Wykonawca jest zobowiązany dokończyć wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie robót powtórnie.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy uznaje się za dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- W odbiorze uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca przygotuje oraz przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem odbioru dokumentację powykonawczą stanowiącą podstawę ocenę zgodności wykonanych robót z kosztorysem ofertowym oraz dokumentacją projektową. Dokumentacja powykonawcza musi zwierać m.in.:

- Kosztorys powykonawczy;

- Protokół przekazania placu budowy;

- Protokół odbioru robót zanikowych;

- Książkę obmiarów;

- Wypełniony Dziennik budowy (oryginał);

- Kompletną dokumentację projektową przekazaną Wykonawcy w dniu przekazania terenu robót;

- Protokoły konieczności robót zamiennych/dodatkowych (jeśli występują);

- Aprobaty techniczne, Atesty, certyfikaty jakości, Deklaracje zgodności z PN lub inne dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów budowlanych,

- Protokoły z wykonanych badań nośności warstw podbudowy i nawierzchni;

- Operat obliczeń powierzchni wszystkich wykonanych elementów sporządzony przez uprawnionego geodetę;

- Operat inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 sporządzonej przez uprawnionego geodetę oraz oświadczenie uprawnionego geodety o zgodności wykonanych prac z projektem i przepisami;

- Wymagane aktualnymi przepisami oświadczenia kierownika budowy po wykonaniu obiektu budowlanego celem załączenia do zgłoszenia zakończenia prac do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

- Inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne do zakończenia procesu budowlanego;

- Kartę gwarancyjną;

- dokumentację fotograficzną z wykonywanych robót na każdym etapie prac.

§ 9. Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .....(zgodnie z ofertą wykonawcy)…… miesięcy liczony od daty dokonania odbioru końcowego.

- Termin rękojmi na wykonany przedmiot umowy, będzie zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

- dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 10. Roboty dodatkowe

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

- Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy ustawy Pzp zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia.

- W przypadku, stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych do wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie „protokołu konieczności” potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.

- Bez zatwierdzenia „protokołu konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. Rozpoczęcie takich robót musi być poprzedzone zamówieniem z wolnej ręki.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. O potrzebie wykonania takich prac Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 11. Personel Wykonawcy

1. 	Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających wymagane do tego uprawnienia budowlane oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje faktyczne („Personel Wykonawcy”). Wykonawca zapewni liczebność Personelu Wykonawcy w liczbie odpowiedniej do zakresu świadczeń wchodzących w skład Przedmiot Umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie tj. przez wskazanego w Ofercie do pełnienia funkcji Projektanta p.______________________________  posiadającego/posiadającej uprawnienia budowlane projektowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w specjalności _____________________________, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi nr _________ z dnia _____ oraz jest członkiem ________________________, oraz Kierownika Budowy p.______________________________  posiadającego/posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowaniem robotami budowlanymi w specjalności _____________________________, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi nr _________ z dnia _____ oraz jest członkiem ________________________.

Wykonawca w przypadku braku dalszej możliwości dysponowania wyżej wskazaną osobą do realizacji zamówienia winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i wskazać osobę, która w miejsce dotychczasowej będzie pełnić jej funkcję, nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem takiej osoby. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę osoby winien przedstawić jej uprawnienia, doświadczenie oraz wszelkie kwalifikacje, które wskazywałyby, że spełnia, postawiony w SWZ na etapie Postępowania dla danej funkcji, warunek udziału w postępowaniu lub jeżeli osoba ta była oceniana w ramach kryteriów oceny ofert, że osoba ta ma nie mniejsze doświadczenie, jak osoba oceniana; zmiana osoby może nastąpić również na uzasadniony wniosek Zamawiającego. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Projektanta i/lub Kierownika Budowy będzie traktowana jako zwłoka w wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków umownych i może stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby/osób powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa budowlanego oraz spełniać takie same wymagania.

§ 12. Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za zwłokę w wykonaniu obowiązków umownych – w wysokości 0,5 % łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego lub w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady – w wysokości 0,1 % łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy taki przypadek;

  - w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy –                        w wysokości 20 % łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1

  - w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie określonym w Umowie – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek;

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

  - w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

  - za naruszenie Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;

  - za każdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia Projektanta lub Kierownika budowy zgodnie ze złożoną ofertą - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia.

- Zamawiający ma prawo sumować kary umowne naliczone z różnych tytułów określonych w ust. 1 powyżej, jednakże maksymalna wysokość wszystkich zsumowanych kar nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary. W razie braku zapłaty, Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonej Wykonawcy kary lub kar umownych z kwotą dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie jest możliwe także wówczas, gdy kwota wynagrodzenia Wykonawcy nie jest jeszcze wymagalna.

- Kary naliczane do dnia odstąpienia od Umowy są należne od kary za odstąpienie.

§ 13. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu, oprócz uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego i PZP do odstąpienia od Umowy, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy przez cały okres realizacji Umowy w każdym poniższych przypadków:

- Wykonawca nie przystąpił do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni;

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej staranności, mimo jednokrotnego wezwania go przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

- Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków dłużej niż przed 15 dni,

- Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących ubezpieczeń, w terminie wskazanym w Umowie,

- Wykonawca nie przedłużył terminu obowiązywania Zabezpieczenia w terminie wskazanym w Umowie,

- w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,

- Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,

- Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 90 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, z podaniem przyczyny oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy. W przypadku wadliwego wykonywania przedmiotu umowy, wedle wyboru Zamawiającego odstąpienie będzie miało skutek ex tunc – będzie dotyczyły całego Przedmiotu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo Zastępcze”).

§14. Ubezpieczenie

- Wykonawca zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania Umowy utrzymywać i odnawiać w razie koniczności Ubezpieczenie OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia (od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej umowy ubezpieczenia) wraz z dowodem opłacenia składki na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 2 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia, bez odrębnego wezwania Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2 Umowy, Zamawiający może:

- odstąpić od Umowy albo

- ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający może zaspokoić z Zabezpieczenia lub potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy.

§ 15. Podwykonawstwo

  - Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 151 umowy. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:

1) 	zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu rzeczowego,

2)	dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego.

  - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, zaangażowanych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi nadto Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 151 Podwykonawstwo – roboty budowlane

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	niespełniającej wymagań określonych w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu;

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2,

3)	zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP tj. zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 3 zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna stanowić w szczególności, iż:

  - przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

  - wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

  - o obowiązku  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 438  PZP  na zasadach obowiązujących Wykonawcę;

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo;

  - o bezpośredniej płatności na rzecz dalszych podwykonawców.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

  - uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

  - umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba że w postanowieniach umownych znajdą się wyraźne postanowienia,

  - nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w Umowie Wykonawcy z Zamawiającym;

  - uzależniających dokonanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;

  - uzależniających dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru bezusterkowego”);

  - kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z Wykonawcą.

- Brak zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje się za nienależyte wykonanie Umowy.

- Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 i sprzeciw, o którym mowa w ust. 6 stanowią sprzeciw, o którym mowa w art. 647(1) § 1 Kodeksu Cywilnego.

- Niezależnie od postanowień ust. 1 – 22 powyżej Zamawiający zastrzega uprawnienie do wstrzymania wypłaty całości lub części wynagrodzenia Wykonawcy także w tych sytuacjach kiedy do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zaangażowani podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, z naruszeniem zasad określonych powyżej, a w szczególności bez uprzedniej akceptacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających, że Wykonawca wypłacił swoim podwykonawcom należne im wynagrodzenia. To samo dotyczy rozliczeń pomiędzy podwykonawcami, a dalszymi podwykonawcami. W przypadkach, o których mowa w zdaniach poprzedzających Zamawiający będzie uprawniony do złożenia sumy wynagrodzenia należnego Wykonawcy do depozytu sądowego. Uprawnienia zastrzeżone w niniejszym ust. 23 nie wyłączają obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 16. Poufność

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazane wzajemnie informacje i dane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody drugiej Strony, z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy obowiązków udzielania informacji wskazanych w przepisach prawa, w tym organom kontroli finansowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz informacji, do których przekazania uprawnia ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.), a także prawników i doradców współpracujących ze Stronami, w szczególności w celu i na etapie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń z Umowy.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wiąże Strony przez okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy.

§ 17. Zabezpieczenie

- Wykonawca zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % Wynagrodzenia („Zabezpieczenie”), tj. w wysokości _______________ zł.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinno ono zawierać wskazanie Zamawiającego i nazwę zamówienia.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy

- Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikających z Umowy lub przepisów prawa, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych, roszczeń odszkodowawczych oraz o zwrot kosztów Wykonawstwa Zastępczego.

- W przypadku przedłużenia okresu wykonywania Przedmiotu Umowy, to w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia terminu ważności Zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć uzupełnione Zabezpieczenie nie później niż 5 dni przed upływem ważności obowiązującego Zabezpieczenia. Nieprzedłużenie przez Wykonawcę terminu ważności Zabezpieczenia uprawnia Zamawiającego do żądania wypłaty odpowiedniej kwoty z Zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej (gwarancji/poręczenia) albo zaspokojenia roszczenia o przedłużenie terminu ważności Zabezpieczenia z wpłaconej kwoty.

- Nieprzedłużenie Zabezpieczenia stanowi nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca Zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany (przez który Strony rozumieją dokonanie przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego).

- Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów wykonania zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.

- Zwrot Zabezpieczenia nastąpi po zaspokojeniu wszelkich ewentualnych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy zabezpieczonych Zabezpieczeniem.

§ 18. Prawa Autorskie

            - Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę opracowań, dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp. które będą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.) („Utwory Wykonawcy”), to w ramach wynagrodzenia, którym jest mowa w § 3 ust. 1 w momencie wydania Utworu Wykonawcy Zamawiającemu:

1)	Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów Wykonawcy na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w dalszych postanowieniach Umowy,

2) 	przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy oraz własności egzemplarzy nośników, na których będą utrwalone nastąpi z chwilą przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiającemu.

3)	Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.

            - Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

1)	w zakresie używania - wykorzystywanie w całości lub w części w dowolny sposób, w tym dokonywanie niezbędnych adaptacji i przeróbek, na cele związane z realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz jego przebudową, remontem, modernizacją, rozbiórką bądź eksploatacją,

2) 	w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu - zamieszczanie w całości lub w części w dokumentach zamówienia w rozumieniu PZP i innych związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i internetowej; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi utworami lub dziełami,

3)	w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części,

4)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

5)	w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 4) -publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6)	opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części,

7)	udostępniania osobom trzecim, w szczególności podmiotom upoważnionym do przeprowadzania czynności kontrolnych.

3.	Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich.

4.	Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie wchodzące wkład Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawca, jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny.

5.	W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o  przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartość zasądzonych należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania.

6.	W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakości danej części Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy.

§ 19. Obowiązek Zatrudnienia

- W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności pracowników, wykonujących kluczowe czynności przy realizacji przedmiotu umowy tj. roboty ziemne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy („Obowiązek Zatrudnienia”), przy czym wykonanie tych zobowiązań może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:

  - oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę zanonimizowaną kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony);

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia,

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę)

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Brak przedłożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 3 w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 poczytuje się jako naruszenie Obowiązku Zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

- Zamawiający uprawniony jest do sprawdzania tożsamości osób uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.).

§ 20. Zmiany Umowy

1.	Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

(1)	w zakresie zmiany terminów realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:

(a)	o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy,

(b)	o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,

(c)	w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,

(d)	o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy,

(e)	o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,

(f)	o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy,

(g)	o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany,

(h)	w przypadku przedłużenia realizacji Zadania Inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do realizacji Przedmiotu Umowy i właściwego nadzoru nad realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz o czas związany z wydłużeniem umowy o roboty budowlane wykonywane w ramach Zadania Inwestycyjnego,

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

(2)	w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań organizacyjnych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:

(a)	wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,

(b)	w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

(d)	w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt (1) powyżej,

- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w SWZ w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.

2.	Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

3. 	Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

§ 21. Waloryzacja stawek

1. Zgodnie z art. 439 PZP Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy:

1) części wynagrodzenia obejmującej usługi projektowe,

2) części wynagrodzenia obejmującej roboty budowlane, w zakresie niewykonanej części przedmiotu umowy na dzień złożenia wniosku o waloryzację.

3. Podstawą ustalenia zmiany wynagrodzenia będą ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) dla usług projektowych – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych albo wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej,

2) dla robót budowlanych – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej.

4. W przypadku zaprzestania publikacji wskaźników zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez GUS.

5. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany wskaźnika o co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika obowiązującego w miesiącu zawarcia umowy.

6. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

7. Kolejna waloryzacja może być dokonywana nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

8. Waloryzacja dokonywana będzie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego:

1) wyliczenie zmiany wynagrodzenia,

2) wskazanie wartości części zamówienia podlegającej waloryzacji,

3) wskazanie właściwych wskaźników GUS.

9. Zmiana wynagrodzenia następuje według wzoru:

W = Wb × ((In - Io) / Io) × K

gdzie:

W – wartość zmiany wynagrodzenia,

Wb – wartość wynagrodzenia netto pozostałego do wykonania na dzień złożenia wniosku o waloryzację,

In – wskaźnik cen obowiązujący na dzień złożenia wniosku,

Io – wskaźnik cen obowiązujący w miesiącu zawarcia umowy,

K – współczynnik waloryzacyjny wynoszący:

– 0,5 dla usług projektowych,

– 0,8 dla robót budowlanych.

10. Waloryzacja obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która odpowiada zakresowi przedmiotu umowy niewykonanemu na dzień złożenia wniosku.

11. Zmiana wynagrodzenia może skutkować zarówno zwiększeniem, jak i zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dokonanej na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

13. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z niniejszym paragrafem, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym zawarł umowę:

1) której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi,

2) której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy,

jeżeli zmiany te pozostają w związku z dokonanymi zmianami wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 22. Porozumiewanie się

- Wszelka korespondencja będzie przekazywana pomiędzy Stronami na adresy wskazane w pkt. 4.

- Strony obowiązane są informować się wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany w pkt 4 będzie uważana za dostarczoną.

- Jeżeli jakikolwiek członek Personelu Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa budowlanego będzie uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, to powyższe uprawnienie nie zwalnia Wykonawcy od dokonywania w stosunku do Zamawiającego stosowych powiadomień zgodnie z ust. 1.

- Dane kontaktowe Stron:

- Zamawiający:
p. ____________	
e-mail _____________________________________, 	
tel. kom. + 48 _________________

adres poczty tradycyjnej:   _____________________________

- Wykonawca:
p.____________________ 
e-mail: ______________________ 	
tel. kom. _____________________________

adres poczty tradycyjnej:   ___________________.

§ 23. Konsorcjum

1. 	Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli Umowa została zawarta z wykonawcami, o których mowa w art. 58 ust. 1 PZP (łącznie: „Konsorcjanci”).

2.	Wszelkie oświadczenia złożone w jakiekolwiek sprawie związanej z Umową przez Zamawiającego pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem Konsorcjantów. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z Konsorcjantów. Oświadczenia złożone przez Zamawiającego któremukolwiek z konsorcjantów są skuteczne również względem pozostałych konsorcjantów.

3.	Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy:

(1)	powiadomią pisemnie Zamawiającego o wyznaczeniu pełnomocnika do ich reprezentowania przed Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy,

(2)	powiadomią pisemnie Zamawiającego, który lub którzy spośród nich będą wystawiać faktury i odbierać zapłatę Wynagrodzenia,

- przy czym do czasu wykonania ostatniego ww. obowiązków Zamawiający może powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.

4. 	Zapłata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o którym mowa w ust. 3 pkt (2) zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich Konsorcjantów.

5.	W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, za zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana Konsorcjantów wystawiających faktury i odbierających wynagrodzenie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.

6.	Niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 pkt (2) Zamawiający może dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego danemu Konsorcjantowi za wykonywane przez niego świadczenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy bezpośrednio temu Konsorcjantowi.

§ 24. Rozstrzyganie sporów

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 25. Reprezentowanie stron przy realizacji przedmiotu umowy

- Przedstawicielami Zamawiającego będą:

……………………..  – inspektor nadzoru inwestorskiego (tel.. ……)

…………………….. –  (inne osoby wskazane przez Zamawiającego)

- Przedstawicielami Wykonawcy będą:

……………………..  – projektant (tel.. ……)

…………………….. –  kierownik robót  (tel……….)

…………………….. –  (inne osoby wskazane przez Wykonawcę)

§ 26. Postanowienia końcowe

- Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, PZP oraz Prawa Budowlanego.

- Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną cześć Umowy.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne z mocy obowiązującego prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy, a Strony zobowiązują się stosować przepisy prawa najbliższe postanowieniom nieważnym lub nieskutecznym.

- Załączniki do Umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 - SWZ

- Załącznik nr 2 - Oferta.

- Umowa została sporządzona elektronicznie w jednym egzemplarzu.

Zamawiający: 								              Wykonawca:

_____________								________________