Opis predmetu zákazky

1. Názov zákazky

Akreditované vzdelávanie v desegregácii a inkluzívnom vzdelávaní – „Príležitosť pre všetkých“

2. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie, realizácia a odborné garantovanie akreditovaného vzdelávacieho programu zameraného na zvyšovanie povedomia o negatívnych dôsledkoch segregácie vo vzdelávaní, podporu princípov inklúzie, rovnosti, rozmanitosti a rešpektu a na rozvoj kompetencií účastníkov pre iniciovanie zmeny v lokálnom kontexte (škola – obec – komunita).

Vzdelávací program bude realizovaný v rámci podaktivity B1 – Vzdelávacie činnosti národného projektu „Príležitosť pre všetkých“ (NP PPV), spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu Plus (ESF+).

Predmet zákazky zahŕňa:

- odborné spracovanie vzdelávacieho programu a jeho akreditáciu podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou,

- realizáciu vzdelávacích aktivít v 13 lokalitách Slovenska v kombinovanej forme (prezenčne a online),

- materiálno-technické zabezpečenie a logistickú podporu realizácie vzdelávania, coffeebreak

- zabezpečenie lektorského tímu, odborného garanta, metodickej podpory a sprievodných služieb,

- vypracovanie priebežných a záverečných výstupov v súlade s míľnikmi projektu,

- poskytovanie súčinnosti s projektovým tímom NP PPV a regionálnymi koordinátormi (LMD).

3. Ciele vzdelávacieho programu

Cieľom zákazky je prostredníctvom interaktívneho, zážitkového a hodnotovo orientovaného vzdelávania:

- podporiť postojovú zmenu účastníkov k segregácii a rozmanitosti,

- rozvíjať interkultúrne, komunikačné a reflexívne kompetencie,

- posilniť schopnosť identifikovať a iniciovať zmenu v lokálnom prostredí,

- zvýšiť vedomie o prínosoch desegregácie pre školu, komunitu i spoločnosť,

- podporiť spoluprácu viacerých aktérov v lokalite (škola – obec – komunitné centrum – MOaPS),

4. Cieľová skupina

Minimálne 550 účastníkov s kartou účastníka, ktorými sú:

- pedagogickí a odborní zamestnanci škôl,

- pracovníci s mládežou, zástupcovia samospráv, komunitných centier a orgánov MOaPS (počet 50),

- terénni sociálni pracovníci, koordinátori a ďalší lokálni aktéri zapojení do procesu desegregácie (dobrovoľné)

Účasť pedagogických a odborných zamestnancov (PZ/OZ) je povinná.

Účastníkom sa v tomto zmysle rozumie osoba, ktorá ukončí vzdelávanie s certifikátom.

5. Miesto a forma realizácie

Vzdelávací program bude realizovaný v 13 lokalitách národného projektu na území Slovenskej republiky (Bratislava – Podunajské Biskupice, Detva, Drahňov, Lučenec, Ostrovany, Sady nad Torysou, Stará Ľubovňa, Terňa, Trebišov, Vyškovce nad Ipľom, Zlaté Klasy, Zvolen, + 1 lokalita v Prešovskom kraji).

Vzdelávanie pozostáva z dvoch prezenčných workshopov a dvoch online blokov.

Workshop 1: dvojdňový blok v rozsahu 2 × 8 hodín (dva za sebou nasledujúce pracovné dni)

Workshop 2: dvojdňový blok v rozsahu 2 × 8 hodín (dva za sebou nasledujúce pracovné dni)

Online výučba: medzi jednotlivými workshopmi prebehne online vzdelávanie v rozsahu 2 × 4 hodiny.

Celkový rozsah vzdelávania: 32 hodín prezenčnej výučby + 8 hodín online výučby = 40 hodín.

Štruktúra:

- prezenčné bloky slúžia na praktické a zážitkové osvojovanie tém,

- online bloky pokrývajú doplňujúce moduly a metodické vedenie medzi workshopmi.

Min./max. kapacita skupiny: 10–20 účastníkov + lektori.

Forma: prezenčne v určenej lokalite, online v prostredí zabezpečenom dodávateľom.

Výstupy: prezenčné listiny, karty účastníkov, osvedčenie po absolvovaní celého 40-hodinového programu.

Priestory realizácie jednotlivých prezenčných workshopov budú zabezpečené obstarávateľom.

Vzdelávanie bude realizované v štátnom jazyku; upozorňujeme, že v niektorých lokalitách s jazykovou odlišnosťou bude potrebné zabezpečiť jazykového asistenta alebo preklad.

6. Obsahová štruktúra vzdelávania

Vzdelávanie bude modulové, s možnosťou prispôsobenia lokálnym podmienkam.

Jednotlivé moduly musia spĺňať a napĺňať ciele vzdelávacieho programu.

Odporúčaný rámec modulov:

| Modul | Názov | Ciele a stručný opis obsahu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kde sa berie vylúčenie? | Porozumenie pojmom segregácia (súvislosť medzi priestorovou segregáciou a segregáciou vo vzdelávaní, plus na príkladoch vysvetlená neúmyselná segregácia), vylúčenie, stereotypy - posilnenie schopnosti reflektovať vlastné predsudky, generačná chudoba a štrukturálne bariéry (segregácia v dôsledku nepriamej/štrukturálnej diskriminácie), zásluhovosť v ľudských právach; reflexia osobných skúseností. |
| 2 | Desegregácia ako príležitosť | Pochopenie prínosov desegregácie, modelové situácie zo škôl, ekonomické a spoločenské dôsledky segregácie. |
| 3 | Ako komunikovať inak | Získanie nástrojov inkluzívnej komunikácie, zvládanie konfliktov, empatia, rešpekt, posilnenie zručností v asertívnej komunikácii s ohľadom na mocenskú nerovnosť (hierarchicky nadradené postavenie vyučujúcej, inštitúcia školy) |
| 4 | Spolupráca a zmena v praxi | Identifikácia lokálnych partnerov, mapovanie aktérov, plánovanie komunitných zmien, posilniť vnímanie vlastnej spoluzodpovednosti a vplyvu na zmenu, |
| 5 | Osvedčenie v praxi (miniprojekt) | Prenesenie poznatkov do praxe prostredníctvom malej zmeny alebo aktivity v komunite. |
| 6 | Reflexia a zdieľanie | Zdieľanie skúseností, hodnotenie dopadu, ukotvenie hodnôt a nových postojov. |
| Spolu |  |  |

Odporúčané metódy vzdelávania: zážitkové a neformálne formy vzdelávania (simulácie, rolové hry, živé knižnice, modelové situácie, skupinové diskusie, tvorivé aktivity), facilitované diskusie.

7. Požiadavky na dodávateľa

Uchádzač musí preukázať:

- odbornú spôsobilosť na realizáciu akreditovaného vzdelávania podľa zákona č. 282/2008 Z. z.

- garanta vzdelávacieho programu s odbornou kvalifikáciou a súhlasom na výkon funkcie garanta,

- minimálne 2 roky preukázateľnej praxe v oblasti vzdelávania dospelých / práce s mládežou,

- referencie z realizácie 2 projektov vzdelávania za posledných 5 rokov (podmienka jeden z nich musí byť realizovaný prezenčne)

Uchádzač môže realizovať zákazku samostatne alebo ako konzorcium viacerých organizácií; zmluvu podpisuje jeden hlavný dodávateľ, ktorý zodpovedá za plnenie voči verejnému obstarávateľovi.

8. Požiadavky na výstupy a overenie kvality

- spracovanie a akreditácia vzdelávacieho programu,

- vypracovanie metodických materiálov, pracovných listov a učebných pomôcok,

- realizácia vzdelávacích modulov pre min. 550 účastníkov,

- evidencia účastníkov – prezenčné listiny – príloha Zmluvy o poskytovaní služieb,

- karty účastníkov – príloha Zmluvy o poskytovaní služieb,

- osvedčenia o absolvovaní,

- priebežné a záverečné správy o realizácii (v súlade s míľnikmi projektu),

- spolupráca s projektovým tímom a poskytovanie súčinnosti pri meraní dopadu vzdelávania.

Požiadavky na metodické materiály:

1. Materiály k vzdelávaciemu programu (obsahové a metodické)

Musí obsahovať:

- kompletný akreditovaný vzdelávací program (cieľ, výstupy učenia, moduly, hodnotenie, metodické postupy),

- osnovy všetkých modulov vrátane časových dotácií,

- metodické listy pre lektorov (postupy, aktivity, scenáre, odporúčané metódy),

- pracovné listy pre účastníkov (úlohy, reflexie, prípady, modelové situácie),

- zoznam odporúčanej odbornej literatúry a zdrojov,

- hodnotiace nástroje (vstupný a výstupný dotazník, sebahodnotenie).

2. Materiály k realizácii prezenčných workshopov

Musí obsahovať:

- prezentácie pre každý modul (v editovateľnom formáte),

- scenáre zážitkových aktivít (simulácie, rolové hry, skupinové cvičenia),

- pokyny pre facilitátorov pre prácu v skupine,

- printové materiály pre účastníkov (skriptum, prípadové štúdie),

- zoznam potrebných pomôcok a logistických požiadaviek pre prezenčnú výučbu,

- vizuálne materiály na podporu diskusií (obrazové podklady, modelové situácie).

3. Materiály k online modulom

Musí obsahovať:

- prezentácie upravené pre online formát,

- interaktívne úlohy (ankety, miniworkshopy, doplnkové aktivity),

- postupy pre technickú a metodickú prípravu online blokov,

- úlohy pre samostatnú prácu medzi dvoma workshopmi,

- podklady k zadaniam, ktoré sa budú rozvíjať v rámci miniprojektu.

9. Trvanie zmluvy a termíny plnenia

Predpokladaný začiatok plnenia: po ukončení verejného obstarávania (2026)

Ukončenie plnenia: najneskôr jún 2027

Celková doba plnenia: plnenie bude prebiehať na základe objednávok.

10. Predpokladaný rozsah a finančný rámec

Predpokladaný počet účastníkov: minimálne 550 osôb.

Počet lokalít: 13

Forma financovania: výstupom bude rámcová zmluva, kde bude nastavená forma fakturácie na základe preberacieho protokolu na mesačnej báze za každú odučenú skupinu v danom mesiaci.

Rozpočet na jedného frekventanta zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou (lektori, cestovné, ubytovanie, materiály, tlmočenie, administratíva, akreditácia, občerstvenie).

11. Jazyk a technické požiadavky

- Jazyk realizácie a výstupov: slovenský jazyk

- Formát spracovania výstupov: elektronicky (Word/PDF)

- Publicita: v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu

12. Očakávané výstupy verejného obstarávania

- akreditovaný vzdelávací program,

- realizácia min. 550 absolventov vzdelávania,

- osvedčenia o absolvovaní,

- priebežné a záverečné správy,

- odovzdané metodické materiály použiteľné aj po ukončení projektu.