Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Plán obstarávanie pre rok 2023, poradové č. zákazky: 179

Zákazka: ČOV Petržalka – technológia ČSPZK

- Zdôvodnenie:

Keďže existujúce 3 ks čerpadiel v ČS primárneho, zahusteného kalu sú po svojej životnosti je potrebná ich výmena na základe Projektu „Výmena existujúcich prevádzkovaných čerpadiel za obstarané čerpadlá NETZSCH v budove zahusteného kalu“ vypracovaného spoločnosťou DeeD, s.r.o. z 19.12.2025. Projekt bol spracovaný v dvoch variantoch, osadenie čerpadiel, armatúr, ako aj potrubných rozvodov bude v zmysle varianty č. 1.

- Stručný opis existujúceho stavu:

V ČS primárneho, zahusteného kalu sú aktuálne 3 ks čerpadiel na prečerpávanie kalu na kalové hospodárstvo. Čerpadlá sú už po svojej životnosti a vzhľadom na ich technický stav je potrebná ich výmena. V r. 2014 obstarala BVS, a.s. 2 ks čerpadiel od výrobcu NETZSCH typ NM090BY01L06B, ktoré sa rozhodla vzhľadom na ich parametre použiť na prečerpávanie kalu na kalové hospodárstvo. Cieľom tejto výmeny je zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť, znížiť náklady na údržbu a optimalizovať proces manipulácie s kalom v budove zahusteného kalu.

- Návrh technického riešenia:

V zmysle Projektu – varianty č. 1 je potrebné:

- Zabezpečiť prípravu skladovaných čerpadiel. Keďže čerpadlá sú uskladnené u objednávateľa od r. 2014 je pre zabezpečenie správnej funkcie čerpadiel vykonať pred ich montážou servisno-údržbárske činnosti podľa odporúčaní výrobcu a distribútora čerpadiel NETZSCH.

- Demontáž existujúcich čerpadiel, ako aj potrubí a armatúr po dohode s Prevádzkovateľom z dôvodu zabezpečenia prevádzky.

- Montáž armatúr, nových nerezových potrubných rozvodov, ako aj čerpadiel s napojením na existujúce rozvody.

- Maximálna dĺžka odstávky prečerpávania kalu na kalové hospodárstvo bude v trvaní 48 hodín, t.z. od odstavenia čerpadiel po uvedenie do prevádzky nových čerpadiel môže uplynúť max. 48 hodín.

- Tlaková skúška

- Napojenie čerpadiel na elektro, komunikáciu, ovládanie cez nový rozvádzač, ku ktorému bude prívod z elektro rozvodne umiestnenej v I. nadzemnom podlaží objektu, revízna správa.

- Uvedenie do prevádzky, funkčná skúška.

- Zaškolenie obsluhy.

- Projekt skutočného vyhotovenia, doplnok PP - 3x tlač, 1x digitálne (výkresy formát dwg aj pdf).

- Likvidácia odpadu.