## List1
Příloha 4 - Předpokládaný harmonogram
|  |  | 2025 | [26 empty] | 2026
Položka | Činnost | Milníky | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Poznámka:
1 | Podpis smlouvy | do 21.8.2026 | [58 empty] | LO | LO
2 | Přípravné práce | [59 empty] | LO | LO
2.1 | Zpracování realizační dokumentace * | do xxx | [58 empty] | LO | LO
2.2 | Požadavky na protiplnění | do xxx | [58 empty] | LO | LO
2.3 | Objednání komponentů | [59 empty] | LO | LO
2.4 | Oboustranné odsouhlasení projektu najíždění a programu funkčních zkoušek* | do xxx [MIN 14 dní před zprovoznění celého systému] | [58 empty] | LO | LO
3 | Realizace | [59 empty] | LO | LO
| Zahájení montážních prací v místě realizace | od xxx | [58 empty] | LO | LO
| Montáž kabelových tras | [59 empty] | LO | LO
| Montáž kabelů | [59 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
| Dodání dieselgenerátoru | od xxx | [58 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
| Zabezpečení komunikace s ŘS Energetiky | [59 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
| Ukončení montážních prací, zahájení zprovozňování celého systému | od xxx | [58 empty] | LO | LO
| Revize | [59 empty] | LO | LO
| Proškolení obsluhy a údržby | od xxx [MAX do 29.01.2027] | [58 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
| Funkční zkoušky vč. vazeb na řídící sysém | [59 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
| Dokončovací práce | [59 empty] | LO | LO
| Průvodní dodavatelská dokumentace* | [59 empty] | LO | LO
[61 empty] | LO | LO
4 | Předání a převzetí díla | od xxx [MAX do 31.01.2027] | [58 empty] | LO | LO
Poznámka:
1) | Lze doplnit další řádky či sloupce podle potřeby
2) | Žlutě vyznačené termíny nelze měnit
3) | Červeně jsou označeny závazné milníky dle Návrhu SoD
4) | LO = letní celozávodní dovolená (předpoklad od 3.8.2026 do 14.8.2026), termín bude upřesněn do 31.05.2026
* | Zadavatel si vyhrazuje právo na připomínkování zpracované dokumnetace do 7 kalendářních dnů od odevzdání