Załącznik nr 1A do SWZ

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

Wykaz klauzul zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC – Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego („Czerwona Książka”), wydanie angielsko-polskie 2000

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia (Etap IV)”

realizowanego w ramach Projektu „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Grzechynia i Maków Podhalański” nr FENX.01.03-IW.01-0014/25

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ES.ZP.FENX.2.2026 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Telefon, e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty. Pozostałe zapisy nie podlegają zmianie.

| Pozycja | Subklauzula Warunków Kontraktu | Zapis |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 i 1.3 | Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 i 1.3 | ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 i 1.3 | Zostanie wskazany przez Zamawiającego – Inżynier Kontraktu wyłoniony na podstawie umowy o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu nr FENX.01.03-IW.01-0014/25. |
| Uzgodnione systemy transmisji elektronicznej | 1.3 | Poczta elektroniczna (e-mail) na adresy wskazane przez Strony i Inżyniera. Komunikaty przesłane pocztą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. Wpisy w Dzienniku Budowy nie są traktowane jako Komunikaty. |
| Prawo rządzące Kontraktem | 1.4 | Prawo Rzeczypospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się (komunikatów) | 1.4 | Język polski |
| Definicja Odcinka | 1.1.5.6 | Obiekty budowlane, obiekty inżynierskie, urządzenia techniczne, wyposażenie technologiczne i instalacje oraz roboty i usługi, które w całości i samodzielnie spełniają przewidziane projektem wymagania użytkowe i funkcjonalne, mogące podlegać odbiorowi i ustalone w programie rzeczowo-finansowym. |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 i 8.2 | 24 miesiące od Daty Rozpoczęcia. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy (Subklauzula 8.1). |
| Prawo dostępu do Placu Budowy | 2.1 | Nie później niż w Dacie Rozpoczęcia – przekazanie Placu Budowy za pośrednictwem Inżyniera, z uwzględnieniem warunków rozpoczęcia Robót określonych w Subklauzuli 8.1. |
| Zabezpieczenie Wykonania (zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu) | 4.2 | 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (art. 452 ust. 2 ustawy Pzp), wnoszone przed podpisaniem Kontraktu. Formy wniesienia (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp), według wyboru Wykonawcy: pieniądz; poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym); gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na formy, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. Zwrot: 70% w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia; 30% nie później niż w 15. dniu po upływie Okresu Zgłaszania Wad. |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6:00 – 21:00 |
| Odszkodowanie umowne za zwłokę w ukończeniu Robót | 8.7 | 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (bez podatku VAT) określonej w Akcie Umowy – za każdy dzień zwłoki w stosunku do Czasu na Ukończenie. |
| Maksymalna kwota odszkodowania umownego za zwłokę | 8.7 | 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (bez podatku VAT). |
| Łączna maksymalna wysokość kar umownych | 8.7 oraz Klauzula „Kary umowne” | 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Stronie przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, do wysokości szkody rzeczywistej. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 i 11.1 | 24 miesiące od daty ukończenia Robót poświadczonej w Świadectwie Przejęcia dla całości Robót (Subklauzula 10.1). |
| Okres rękojmi za wady | 11 | 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, w zależności od przypadku. |
| Okres gwarancji jakości | 11 oraz Formularz Oferty | Zgodnie z Formularzem oferty, pkt 4". Szczegółowe zasady określa Karta Gwarancyjna. |
| Korekty wynikające ze zmian kosztu (waloryzacja) | 13.8 | Tabela danych korekcyjnych nie ma zastosowania. Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp na zasadach Subklauzuli 13.8: wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej GUS (Sekcja F, Dział 42), próg zmiany 3%, pierwsza zmiana nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zawarcia Kontraktu, maksymalna łączna zmiana 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) | 14.6 | 4 000 000,00 PLN, z wyjątkiem ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności, dla którego nie ustala się kwoty minimalnej. W szczególnych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, z pisemnym uzasadnieniem Inżyniera i za uprzednią zgodą Zamawiającego, PŚP może zostać wystawione na kwotę niższą. |
| Termin płatności | 14.7 | 30 dni od daty otrzymania przez Inżyniera Rozliczenia i kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury. |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie dowodów ubezpieczenia i kopii polis | 18.1 | Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych (CAR/EAR) – wraz z dowodem opłacenia składki, najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu. Pozostałe ubezpieczenia (Subklauzule 18.3 i 18.4) – nie później niż w dniu przekazania Placu Budowy. |
| Ubezpieczenie Robót (CAR/EAR) | 18.1 i 18.2 | Suma ubezpieczenia nie niższa niż 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, obejmujące Roboty, Urządzenia i Materiały; utrzymywane do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. |
| Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności (OC) | 18.1 i 18.3 | Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 PLN, przy limicie na jedno zdarzenie nie niższym niż 1 000 000,00 PLN. |
| Rozstrzyganie sporów | 20.9 | Spory nierozstrzygnięte w drodze porozumienia Stron rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. |

3. PODPIS

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów).