									Załącznik nr 6 do SWZ		


Umowa Nr IB.272…...2026

[bookmark: _Hlk24968483]zawarta w dniu …………….2026 r.
pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (47-420), przy ul. Słowackiego 4
NIP: 639-10-02-778 

którą reprezentuje:
Wojciech Gdesz – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska 

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………..
z siedzibą w ………………..
przy ul. ………………
NIP: ……………., REGON: ………………., reprezentowaną przez:
…………………. – ……………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia         11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 


§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa obiektu magazynowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w miejscowości Kuźnia Raciborska.” Zadanie realizowane na podstawie umowy dotacji nr ZKIV/117/2026/INW.BUD zawartej pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim na podstawie  art. 154 ust. 3, 5 - 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz w zw. z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.). 
(Nr zamówienia publicznego: IB.271.11.2026).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających budowie obiektu magazynowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska                w miejscowości Kuźnia Raciborska. Lokalizacja magazynu: 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Jagodowa, dz. nr. 1080/4.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) [bookmark: _Hlk171429398]Opracowania projektowe:

Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlano-wykonawczych, przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem warunków zasilania w energię elektryczną oraz wszystkich innych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.




2) Roboty budowlane 
	Wszystkie roboty składające się na przedmiot zamówienia powinny zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, bhp, innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu robót. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania będzie określony na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz sporządzonej dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta.
	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:
a) Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową,
b) Uzyskanie pozwolenia na budowę.

4. Szczegółowy zakres robót, został określony w niniejszej umowie oraz w:
a) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),
c) ofercie złożonej przez Wykonawcę,
stanowiących integralną część niniejszej umowy.

5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

1) Dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót winny zostać sporządzone w czterech (4) egzemplarzach. 
2) Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz  wymagane uprawnienia budowlane.
3) Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponować stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
4) Wykonawca dokumentację projektową powinien wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa.
5) Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ofertowego, autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego             1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 24 ze zm.), powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy na polach eksploatacji określonych w umowie.
6) Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.);
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.);
c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454);
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
e) obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ppoż. itp.
7)  Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
8) Wykonawca wykona dokumentację projektową w języku polskim: w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.
9) Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 



6. Wymagania dotyczące robót budowlanych:
1) [bookmark: _Hlk198223365]Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności w przypadku wyrobów nie objętych certyfikacją).
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych I-go gatunku.
3) Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP, a za skutki ewentualnych wypadków i szkód ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
4) Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
5) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki, kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.
7. [bookmark: _Hlk142301736]Wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów:
1) powstałe w wyniku prac odpady budowlane winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),
2) Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska,
3) Materiały z rozbiórki winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu umownym.


§ 2
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy;
2) przygotowania zaplecza budowy z oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu inwestycji (tablica informacyjna), na które składają się odpowiednie pomieszczenia magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników oraz pomieszczenie  umożliwiające organizację narad roboczych;
3) naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót, przywrócenie do stanu pierwotnego;
4) dbania o należyty stan i porządek na Placu budowy i terenach przyległych do budowy, prowadzeniu robót i dowozu materiałów na Plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych;
5) uporządkowania Placu budowy oraz terenów przyległych po zakończeniu robót i doprowadzenia ich do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia Odbioru końcowego;
6) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności zgodnie                          z Projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz doświadczenia, a także zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP, Normami i przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, a za skutki ewentualnych wypadków i szkód ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną;
7) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy (jeśli dotyczy);
8) obowiązkowego zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ (jeśli dotyczy). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą;
9) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;
10) doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych we własnym zakresie i na własny koszt, zainstalowania dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;
11) usunięcia i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia;
12) pokrycia kosztów realizacji robót w okresie obniżonych temperatur; 
13) wykonania niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń, rozruchów i odbiorów technicznych wraz  z poniesieniem kosztów ewentualnych opłat;
14) zapewnienia dokonania odbiorów przez właściwe organy, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa;
15) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne;
16) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu i gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;
17) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;
18) wykonania dokumentacji powykonawczej - dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a następnie przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru;
19) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, uczestniczenie w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do użytkowania;
20) wydania Zamawiającemu dokumentacji, kart technologicznych, opisów, instrukcji użytkowania i konserwacji, wskazówek dotyczących przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w ramach realizacji zadania;
21) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń  i systemów;
22) przekazywania Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych bądź składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze;
23) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane;
24) prowadzenia, na bieżąco, i przechowywania dokumentów, zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane (jeśli dotyczy);
25) wykonania innych czynności wyżej niewyszczególnionych, związanych z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy, wykonania wszystkich innych robót i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania i użytkowania powierzonego mu zadania, wynikających z projektów, uzgodnień i pozwoleń lub obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz ze sztuki budowlanej. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót, dokona wszelkich uzgodnień branżowych, konsultacji, nadzorów, wykona czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także wszystkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, które wynikną  w trakcie jego realizacji oraz oddania zadania do użytkowania.
2. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów w stosunku do warunków określonych niniejszą umową, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Zamawiający może zażądać badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, natomiast Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 


§ 3
1. Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentami opisującymi zakres i sposób wykonania zadania. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru planowanych do zastosowania i zabudowania materiałów budowlanych oraz urządzeń.
Powyższe ma na celu uniknięcie sytuacji zastosowania przez wykonawcę elementów odmiennych niż przewiduje to dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.).
3. Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót.


§ 4
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania - dostarczenia informacji pisemnej do Zamawiającego – oraz wpisem do dziennika budowy, jeśli jest wymagany, o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4-dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.


§ 5
1. Terminem zakończenia realizacji zadania, jest dzień zakończenia wszystkich robót w ramach zadania                i zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

2. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego powinno zostać zgodnie pisemnie potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a następnie przekazane do Zamawiającego pisemnie lub mailowo.

3. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może nastąpić po wykonaniu całego przedmiotu umowy i powinno zostać zgodnie pisemnie potwierdzone wpisem do Dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

4. [bookmark: _Hlk189655743]Termin rozpoczęcia realizacji zadania: do 3 dni od daty zawarcia umowy.
5. Termin zakończenia realizacji całego zadania: do 55 dni od dnia zawarcia umowy. 
6. Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.    


§ 6 
1. Wykonawca będzie realizował umowę siłami własnymi*/ z udziałem Podwykonawców* (niepotrzebne skreślić) 
………………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………… wykona następującą część zamówienia: …………………………………………………………………………………
2. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub  usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za przedmiot zamówienia, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu  projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
8. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,                                                                                                       
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.
11. Zamawiający zgłasza w terminie 14 dni, w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 
12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 11 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 7 umowy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%  wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż   50 000 zł.
15. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy art. 463 do art. 465 ustawy PZP.
16. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą mieć formę pisemną i zawierać klauzulę: "Przedmiot niniejszej umowy musi być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ stanowiącej podstawę zawarcia umowy Zamawiającego z Wykonawcą” (lub klauzulę o odpowiadającej jej treści) oraz w szczególności postanowienia dotyczące:
1) zakresu robót przewidzianych do wykonania, z zastrzeżeniem, że przedmiotem umowy o podwykonawstwo musi być wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonej niniejszą umową,
2) terminu realizacji robót,
3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, 
4) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy roboty budowlanej,
5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą.
17. Zgodnie z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 7
1. Zamawiający oświadcza, że  będzie pełnił nadzór inwestorski w osobie: ………………………………………..
2. Wykonawca ustanawia:
· Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie ……………………, tel. …………….........................
· Projektanta w specjalności sanitarnej w osobie ……………………, tel. …………….............................
· Projektanta w specjalności elektrycznej w osobie: ……………………, tel. ……………………………… 
· Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ……………………, tel. ……………………….. 
· Kierownika Robót w specjalności sanitarnej w osobie: ………………….., tel. ……………………………
· Kierownika Robót w specjalności elektrycznej w osobie: ……………….., tel. …..……………………….. 

3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z żądaniem odsunięcia od wykonywania przedmiotu umowy, w tym usunięcia z placu budowy określonej osoby, należącej do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, gdy osoby te:
1) nie przestrzegają przepisów BHP,
2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej  i sztuki budowlanej.	
4. Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych za nieodsunięcie od wykonywania przedmiotu umowy określonej osoby, w wysokości określonej w § 18 ust. 2 pkt 9 umowy, gdy pomimo uzasadnionej przyczyny i wystosowania pisemnego wezwania do Wykonawcy osoba ta w dalszym ciągu postępuje w sposób określony w ust. 3.  
5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.


§ 8
1. [bookmark: _Hlk126790817][bookmark: _Hlk126790871]Zamawiający, na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga, aby osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par.1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie usług świadczonych przez te osoby, w ramach przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:                                                                                                                                                   
· [bookmark: _Hlk198546117][bookmark: _Hlk198644728]prace związane z montażem konstrukcji obiektu magazynowego, prace związane z posadowieniem stóp fundamentów, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, operatorów sprzętu budowlanego i innych pracowników fizycznych.
3. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o formie zatrudnienia tych osób. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 18 ust. 2 pkt 8) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.


§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia OC (polisy) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100). 
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w całym okresie obowiązywania umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego odbiór przedmiotu umowy.
3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności do dnia obowiązywania umowy.
4. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o przedłużonym terminie ważności. Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będzie stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy i naliczenia kary umownej.
5. Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.

§ 10
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie robót będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi:  ………………złotych netto (słownie: ……………… złotych), plus podatek VAT w kwocie: …………….. złotych (słownie: ……………. złotych,) łącznie: ……………złotych brutto (słownie:……………………………………………………złotych), w  tym koszt dokumentacji projektowej brutto: ……………………PLN (słownie: ……………. złotych), w tym podatek VAT …………….. VAT w kwocie: …………….. złotych (słownie: ……………. złotych).

2. [bookmark: _Hlk13039026][bookmark: _Hlk13038801]Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z zapisami SWZ oraz niniejszej umowy w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji. 
[bookmark: _Hlk13039532]
§ 11
1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie. 
2. [bookmark: _Hlk141704550]Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości zamówienia. Pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona po wykonaniu dokumentacji projektowej i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i spisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
3. Fakturami częściowymi rozliczona zostanie dokumentacja projektowa (I -sza faktura częściowa) oraz rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Zamawiającego. Ustalenie procentowego zaawansowania robót nastąpi w oparciu o dokonany obmiar wykonanych robót oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. 
4. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Fakturę należy wystawiać na: 
NABYWCA: Gmina Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 639-10-02-778.
ODBIORCA i PLATNIK: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska
[bookmark: _Hlk13470295]NIP: 6392030920.
5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT posługującym się nr NIP: ……………………………………………..
6. Strony zgodnie postanawiają, że wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. Strony przyjmują do wiadomości funkcjonowanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako odrębnego kanału wymiany ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w zamówieniach publicznych, przy czym korzystanie z PEF nie zastępuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury znajduje zastosowanie obowiązek jej wystawienia w KSeF; Strony postanawiają, że w ramach niniejszej umowy PEF może być wykorzystywany do przekazywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz, w zakresie określonym w ust. 20, do przekazywania załączników do faktur, natomiast przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych jest wyłączone.
7. Przez „fakturę ustrukturyzowaną” strony rozumieją fakturę wystawioną przy użyciu KSeF, która uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikującego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem trybów offline/awaryjnych przewidzianych przepisami.
8. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej umowy: (wybrać jedną opcję poprzez wykreślenie pozostałych)
· wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
· na dzień zawarcia umowy nie jest zobowiązany do wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a podstawę wystawiania faktur poza KSeF stanowią obowiązujące przepisy oraz następująca podstawa prawna : ………………………
9. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, w szczególności ustania podstawy wystawiania faktur poza KSeF albo rozpoczęcia wystawiania faktur przy użyciu KSeF, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zamawiającego w formie dokumentowej oraz do stosowania fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi od dnia, w którym zmiana ta wywołuje skutki prawne.
10. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie następowała na rachunek Wykonawcy: ……………………………………………………………..................................................................................... 
11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a także że rachunek ten znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
12. Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia odpowiedniego aneksu, ale pisemnego poinformowania Zamawiającego przez osoby reprezentujące Wykonawcę, o nowym numerze rachunku bankowego, spełniającego warunki, o których mowa w ust. 11 powyżej, nie później niż na 7 dni przed datą wymagalności danej faktury.
13. W przypadku przekazania informacji o zmianie rachunku niezgodnie z ust. 12 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się jakichkolwiek odsetek z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
14. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w innej formie niż w KSeF uznaje się odpowiednio:
a) dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej fakturę w formacie pliku PDF – jeżeli potwierdzenie to nastąpiło nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia wysłania tej wiadomości;
b) w razie braku potwierdzenia w terminie, o którym mowa w lit. a – dzień wysłania faktury na prawidłowy adres e-mail tj. poczta@kuzniaraciborska.pl, pod warunkiem że wiadomość nie została zwrócona z komunikatem o niedostarczeniu;
c) datę wpływu papierowej faktury na adres siedziby zamawiającego; albo
d) dzień udostępnienia faktury zamawiającemu w PEF, potwierdzony komunikatem/poświadczeniem systemowym PEF. 
15. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem ust. 16–18 poniżej. Jeżeli faktura podlega wystawieniu w KSeF, to w przypadku przekazania jej za pośrednictwem PEF za dzień doręczenia, w rozumieniu niniejszej umowy, uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. 
16. W przypadku awarii KSeF wykonawca doręcza fakturę zgodnie z zasadami określonymi w ust. 14, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli numer KSeF zostanie przydzielony do tej faktury przed dniem doręczenia ustalonym zgodnie z ust. 14, za dzień doręczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF. Przez awarię KSeF strony rozumieją niedostępność systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzącego system.
17. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez niedostępność Strony rozumieją sytuację, o której stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym mowa w art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
18. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, za którą Strony uznają fakturę wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym, a także zawierającą w swojej treści nr umowy. Jeżeli faktura nie zawiera danych niezbędnych do jej przyporządkowania do umowy (w szczególności numeru umowy/zamówienia) albo zawiera błędy rachunkowe lub formalne uniemożliwiające dokonanie płatności, termin płatności biegnie od dnia otrzymania faktury korygującej lub faktury wystawionej prawidłowo.
19. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia i wstrzymać zapłatę do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie ma prawa żądać zapłacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opóźnienie wynikających z przekroczenia terminu płatności błędnie wystawionej faktury.
20. Załączniki do faktur, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem PEF, nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia faktury.  Postanowienie niniejsze dotyczy wyłącznie sposobu przekazania załączników do faktury i nie stanowi zgody Stron na przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
21. Zapłata umownego wynagrodzenia nastąpi z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w terminie do 30 dni  licząc od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej/ częściowej wraz z protokołami odbioru robót i kompletnymi dokumentami odbiorowymi. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który ma być wpłacane wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy jest rachunkiem wymienionym na „białej liście podatników VAT”.
22. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców, to warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane elementy robót budowlanych jest przedstawienie dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Za dowód zapłaty należy rozumieć: oryginał oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub oświadczenie Wykonawcy, że wykonane elementy robót zostały wykonane bez udziału Podwykonawców.
23. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 22 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
24. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
26. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy  zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 24. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
28. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 24, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
30. Wykonawca nie może dokonać przelewu całości lub części swojej wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na osobę trzecią. 
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§ 12
1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złożył u Zamawiającego dokument stwierdzający wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie ………………….. w kwocie stanowiącej 5 % ceny ofertowej brutto, tj. kwoty ………….. zł (słownie: …………………………… złotych).
3. Część zabezpieczenia tj. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania tego przedmiotu przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz oraz konieczności wprowadzenia zmiany terminu realizacji zakończenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu (przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej powyżej na wydłużony okres realizacji pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 13
1. W ramach wymienionego w § 10 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca:
1) przeprowadzi wymagane branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne w tym wykona inwentaryzację geodezyjną oraz sporządzi dokumentację powykonawczą, 
2) usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci oraz uporządkuje teren budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.


§14

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu  w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. 

§15

1. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę spisany zostanie protokół odbioru dokumentacji.
2. Po wykonaniu robót budowlanych objętych umową Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. 
3. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza:
1) dziennik budowy, potwierdzający gotowość do odbioru - potwierdzenie wpisem kierownika budowy, Inspektora Nadzoru,
2) operat powykonawczy w 3 egz., który musi zawierać:
a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru,
b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i Zamawiającego oraz że teren budowy został uprzątnięty – 1 egz.,
c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz.
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty  rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:
1) nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, 
2) nienadające się do usunięcia – Zamawiający  zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości przedmiotu umowy. 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac lub wad, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 pkt 5 umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 


§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ….miesięcy na wykonany przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy -  kartą gwarancyjną.
2. Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.


§ 17
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy oraz za wady i awarie powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi.
1. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie i na zasadach opisanych w paragrafie § 3  Karty Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  
1. W przypadku stwierdzenia istnienia wady Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wady w terminie i na zasadach opisanych w paragrafie § 4  Karty Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.   
1. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę, wad przedmiotu umowy w terminie i na zasadach opisanych w § 4 Karty Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.


§ 18
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony naliczać będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania umowy, o którym mowa  w § 5 ust. 5 umowy;
2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2.000,00 zł brutto;
3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2.000,00 zł brutto;
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy,
5) za niewprowadzenie zmiany w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2.000,00 zł brutto;
6) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad; 
7) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy; 
8) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 2 umowy  czynności w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;  nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów;  
9) za nieodsunięcie określonej osoby od wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z § 7 ust. 4 umowy,             w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.             
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 19
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności  powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie zamówienia;
3) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową i/lub harmonogramem, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego; 
4) wystąpi konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy;
5) wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy lub narusza inne postanowienia umowy,                           pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego; 
6) w przypadku braku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (przed podpisaniem aneksu)  na wydłużony okres realizacji,
7) w przypadku gdy decyzja o pozwoleniu na budowę, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) b) umowy) nie zostanie uzyskana w terminie do 30 listopada 2026r. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT, mimo dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, której zachowanie stanowiło przyczynę odstąpienia od umowy;
3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

§ 20
1. Strony wskazują adresy dla doręczeń korespondencji związanej z umową:
· adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl.
· adres Wykonawcy: …………………………….., e-mail:…………. 
2. Strony mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zmianie adresów wskazanych w ust. 1. 
   W razie niedochowania obowiązku określonego w ust. 2, pismo wysłane na dotychczasowy adres będzie uznane za skutecznie doręczone.
3.  Korespondencja stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie  poprzez zapisy w dzienniku budowy lub w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. Przekazanie ich e-mailem uważa się za dostarczone, jeżeli ich treść dotarła do adresata  i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Strona otrzymująca korespondencję e-mailem, zobowiązana jest na żądanie drugiej strony do niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 


§ 21
1. Strony postanawiają, że zmiany niniejszej umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą być dokonywane w przypadku konieczności zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, tj.: 
1)	gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, w szczególności dotyczy to następujących sytuacji: 
a)	opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności, 
b)	odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień dokumentacji projektowej; 
2)	gdy wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, objętych niniejszą umową, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne i inne anomalie pogodowe); 
3)	jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót objętych niniejszą umową z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
4)	wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii, 
5)	konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, uzgodnień lub pozwoleń;
6)	odkrycia w trakcie prowadzenia robót istnienia niewypałów lub niewybuchów bądź też urządzeń lub instalacji, w tym podziemnych lub obiektów infrastrukturalnych bądź konstrukcji kolidujących                                         z prowadzonymi robotami i wymagającymi w związku z tym przebudowy lub wykonania innych prac; 
7)	powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy; 
8)	gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych w szczególności z powodu: 
a)	uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
b)	aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
c)	zaprzestania produkcji materiałów budowlanych przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, 
d)	zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,
e)  wad dokumentacji projektowej.
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany; 
9) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których działając z należytą starannością Zamawiający nie mógł przewidzieć,
10)	gdy zostanie dokonana zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, która wpłynie na wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
11)	zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio                                                       z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy.
2. Przedłużenie terminu umownego może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego                                             i całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu poprzednim,  z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w niniejszej umowie. 
3.   Poza przesłankami opisanymi w ust. 1 Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy: 
1)	w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 
2)	zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu; 
3)	dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego; 
4)	zmian technologicznych wywołanych w szczególności: 
a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
5)	zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiany nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 
6)	gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.
4.  Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. 
5.   Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie     robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. 
[bookmark: _Hlk192750561]6.  Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót dodatkowych bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie i aneksu do umowy. Wykonanie robót bez takiej zgody (spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru kosztorys robót dodatkowych opracowany w oparciu o ceny jednostkowe i składniki cenotwórcze przyjęte z kosztorysu ofertowego przedłożonego Zamawiającemu przed zawarciem umowy, a w przypadku braku takich pozycji w kosztorysie ofertowym – o ceny jednostkowe i składniki cenotwórcze przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) za kwartał, w którym dokonywana jest zmiana umowy. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje z katalogów nakładów rzeczowych (KNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy.    
7.   Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 
8.  Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 2), zobowiązany jest wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany umowy złożyć również szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było niemożliwe ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywać również technologię realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na każdy dzień braku możliwości wykonywania robót (w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac. 
9.   Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
12. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę                                  o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
13. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy                                 i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie zawinione przez Wykonawcę, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 
[bookmark: _Hlk190221615]

                            § 22

1. Dokumentacja projektowa staje się własnością Zamawiającego z datą jej protokolarnego odbioru. 
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w zakresie przedmiotu umowy przysługują mu autorskie prawa majątkowe i w związku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporządzania tymi prawami. 
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, przeniesie bez żadnych ograniczeń na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy. 
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy, będzie obejmowało następujące pola eksploatacji: 
1) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z Inwestycją, 
2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego, 
4) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line, 
5) sporządzenie wersji obcojęzycznych, 
6) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
7) wyświetlanie, reprodukcja publiczna przez Internet lub inne techniki przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowej sieci komunikacji, 
8) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, nadawanie poprzez satelitę, 
9) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w utworze oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienionym utworem, 
10) wykorzystanie utworu lub utworu zmienionego zgodnie z pkt 9) do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie utwór lub zmieniony utwór.
5. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie wskazanych wyżej praw nastąpi z chwilą odbioru dokumentacji bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tej kwestii. 
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy zapewnia sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekście wykonanej dokumentacji projektowej. 
7. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. 


 § 23

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kuźnia Raciborska, dane kontaktowe: ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska;
2) [bookmark: _Hlk156804337]administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Sylwia Kochman), z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@umkuznia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Budowa obiektu magazynowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w miejscowości Kuźnia Raciborska.”
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu przeprowadzenia
postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
·  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO:
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)  w ograniczonym zakresie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych:
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność, zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.
11) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§ 24
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.       
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
3. [bookmark: _Hlk171520919]Wszelkie ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 25
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (Program funkcjonalno-Użytkowy),
2) Oferta Wykonawcy,
3) Karta gwarancyjna.


ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do Umowy  nr IB.272….2026
z dnia …………..2026 r.
WZÓR
KARTA  GWARANCYJNA 
( Gwarancja jakości )

Zadanie pn. „Budowa obiektu magazynowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w miejscowości Kuźnia Raciborska.” 


GWARANTEM jest ……………………………………………… będący Wykonawcą Umowy nr…………….. z dnia …………………
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:
Gmina Kuźnia Raciborska jako Zamawiający, zwany w treści Karty Gwarancyjnej „Użytkownikiem”. 


§ 1
Przedmiot i termin gwarancji.

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy nr ……………… na realizację zadania pn. 
„Budowa obiektu magazynowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w miejscowości Kuźnia Raciborska” określonego w Umowie oraz innych dokumentach będących integralną częścią umowy, zgodnie z jej postanowieniami,  to jest:
- roboty budowlane oraz dokumentacja projektowa wchodzące w skład przedmiotu umowy,                                                                                              - urządzenia wchodzące w skład robót.
2. Gwarant odpowiada wobec Użytkownika z tytułu gwarancji jakości udzielonej w ramach niniejszej Karty gwarancyjnej za cały przedmiot umowy. 
3.	Termin gwarancji wynosi:
· ……….. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
         
 4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa  o wadzie należy przez to rozumieć  wadę, o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego. 

§ 2 
Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Użytkownik jest uprawniony do :
a/ żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy poprzez jej naprawienie, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania  wymiany tej rzeczy na nową wolną od wad;
b/ wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;
c/ żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;
d/ żądania od Gwaranta kar umownych opisanych w § 18 Umowy.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do :
a/ terminowego spełnienia  żądania Użytkownika dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej  w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;
b/ terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;
c/ zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 lit. c) powyżej;
d/ zapłaty kar umownych o których mowa w § 18 Umowy.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.





§ 3
Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady, Użytkownik niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
· zwykłym, o którym mowa w § 4 ust. 1 poniżej, lub
· awaryjnym, o którym mowa w § 4 ust. 2 poniżej.

§ 4
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 3 powyżej. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania ( tryb zwykły ).
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działania części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Użytkownik poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 3 powyżej) Gwarant zobowiązany jest:
· przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 3 powyżej, oraz
· usunąć wadę w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania wezwania o którym mowa w § 3 ( tryb awaryjny).
3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

§ 5
Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Komunikacja za pomocą  maila będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej o ile treść maila zostanie niezwłocznie potwierdzona  tj. poprzez nadanie w dniu wysłania maila listu potwierdzającego treść maila. Data otrzymania potwierdzonego maila będzie uważana za datę otrzymania pisma. 
3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;
………………………………………………………………………………………………….. tel. ……………. , e-mail:……………………….. 
4. Wszelkie pisma skierowane do Użytkownika należy wysyłać na adres: Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska  tel. … …………  e-mail: ………… 

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Użytkownika.
§ 6
Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
     
                                                            
  ……………………………………
					              Podpis i pieczątka

