Časť B.1 – opis predmetu ZÁKAZKY

- Identifikačné údaje

  - Názov predmetu zákazky:

Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.

Časť 9: Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, II. etapa (4,300 -14,500)

  - Druh zákazky: služby

  - Miesto realizácie predmetu zákazky:

| Úsek | Rýchlostná cesta R4 Prešov – Severný obchvat, II. etapa (km 4,300 – 14,500) |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj | Prešovský |  |
| Okres | Prešovský |  |
| k.ú. | Prešov, Veľký Šariš, Fintice, Vyšná Šebastová, Kapušany, Ľubotice, Nižná Šebestová |  |

- Stručný opis predmetu zákazky

Vykonávanie geotechnického monitoringu (GTM) počas prevádzky. GTM – trasa, horninové prostredie, oporné a zárubné múry.

- Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):

71332000-4 	Geotechnické inžinierske služby

71312000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch

71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby

51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia

71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

71319000-7	Služby znalcov (expertíza)

71351220-1 	Geologické poradenské služby

71351910-5 	Geologické služby

- Účel a ciele GTM

Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase. GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:

| 1. | Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území | Povrchové deformácie |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev | Dynamometre |
| 3. | Meranie úrovne HPV | Podzemná voda |
| 4. | Meranie výdatnosti HOV | Podzemná voda |
| 5. | Vertikálna inklinometria | Podpovrchové deformácie |
| 6. | Horizontálna inklinometria - kontrola sadania | Podpovrchové deformácie |
| 7. | GPS zameranie objektov GTM |  |
| 8. | Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka |  |
| 9. | Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť |  |

  - Monitorovacie objekty

| Monitorovací objekt | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body | bod | 110 |
| Dynamometre - meranie síl v kotvách | ks | 36 |
| Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV | ks | 21 |
| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV | ks | 6 |
| Vertikálne inklinometre (31ks) | m | 486,50 |
| Horizontálne inklinometre – kontrola sadania zemných telies (1ks) | m | 845,00 |
| GPS zameranie objektov GTM | ks | 80 |
| Oprava geodetických bodov | bod | 20 |
| Vybudovanie inklinometrických vrtov |  |  |
| Súvisiaca inžinierska činnosť |  |  |

  - Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania

V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.

    - Meranie geodetických bodov

Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

| Geodetické body |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| HIN-1 | HIN 1/P, HIN 1/L, GB-1 | 3 ks | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas prevádzky |
| HIN-2 | HIN 2/P, HIN 2/L, GB-2 | 3 ks |  |
| HIN-3 | HIN 3/P, HIN 3/L, GB-3 | 3 ks |  |
| HIN-4 | HIN 4/P, HIN 4/L, GB-4 | 3 ks |  |
| HIN-5 | HIN 5/P, HIN 5/L, GB-5 | 3 ks |  |
| HIN-6 | HIN 6/P, HIN 6/L, GB-6 | 3 ks |  |
| HIN-7 | HIN 7/P, HIN 7/L, GB-7 | 3 ks |  |
| HIN-8 | HIN 8/P, HIN 8/L, GB-8 | 3 ks |  |
| HIN-210 | HIN-10/L, HIN-10P, GB-210 | 3 ks |  |
| HIN-11 | HIN-11/L, HIN-11/P, GB-11 | 3 ks |  |
| SO206-00 | GB-1, GB-2, GB-3, GB-4, GB-5, GB-6, GB-7, GB-8, GB-9, GB-10, GB-11 | 11 ks |  |
| SO222-00 | GB-28, GB-29, GB-30, GB-31, GB-32, GB-33, GB-34, GB-35, GB-36, GB-37,GB-38, GB-39, GB-40, GB-41, GB-42, GB-43, GB-44, GB-45, GB-46, GB-47, GB-48, GB-49, GB-50, GB-51, GB-52, GB-53, GB-54, GB-55, GB-56, GB-57, GB-58, GB-59, GB-60, GB-61, GB-62, GB-63, GB-64, GB-65, GB-66, GB-67, GB-68, GB-69, GB-70, GB-71, GB-72, GB-73, GB-74, GB-75, GB-75, GB-77, GB-78, GB-79, GB-80, GB-81, GB-82, GB-83, GB-84, GB-85, GB-86, GB-87, GB-88, GB-89, GB-90, GB-91, GB-92, GB-93, GB-94, GB-95, GB-96 | 69 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  | 110 bodov |  |

    - Meranie únosnosti kotiev

| Dynamometre - meranie síl v kotvách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO206-00 |  | D-1, D-2, D-3, D-4 | 4 ks | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas 5-tich rokov prevádzky |
| SO222-00 |  | D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, D-13, D-14, D-15, D-16, D-17, D-18, D-19, D-20, D-21, D-22, D-23, D-24, D-25, D-26, D-27, D-28, D-29, D-30, D-31, D-32 | 32 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 36 ks |  |

    - Monitoring podzemných vôd

| Monitoring podzemných vôd – meranie HPV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO101-00 |  | HG-1, HG-2, HG-3, HG-4, HG-5, HG-7, J-128, PZ, HG-8, HG-9,HG-10, HG-11, HG-12, HG-13, J-140 PZ, HG-14, HG-15, J-146 PZ | 17 ks | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas prevádzky |
| SO124-00 |  | 124-HG-1, 124-HG-2, 124-HG-3 | 3 ks |  |
| SO206-00 |  | 206-HG-1 | 1 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 21 ks |  |

    - Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov

| Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Počet prvkov | Interval merania |
| SO101-00 S-1 |  | VV-1, VV-2, VV-3 | 3 ks | 2 x ročne, počas prevádzky |
| SO101-00 S-2 |  | VV-4, VV-5, VV-6 | 3 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 6 ks |  |

    - Horizontálna inklinometria

| Horizontálne inklinometre - kontrola sadania zemných telies |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO101-00 |  | HIN-1 | 1 ks/72,00 m | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas prevádzky |
|  |  | HIN-2 | 1 ks/83,0 m |  |
|  |  | HIN-3 | 1 ks/88,0 m |  |
|  |  | HIN-4 | 1 ks/104,0 m |  |
|  |  | HIN-5 | 1 ks/92,0m |  |
|  |  | HIN-6 | 1 ks/67,0 m |  |
|  |  | HIN-7 | 1ks/41,0m |  |
|  |  | HIN-8 | 1ks/82m |  |
|  |  | HIN-9 | 1ks/111m |  |
|  |  | HIN-11 | 1ks/60m |  |
|  |  | HIN-210 | 1ks/45m |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 11ks/845,00 m |  |

    - Vertikálna inklinometria

Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice).

| Vertikálne inklinometre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu |  | Dĺžka [m] | Interval merania |
| SO101-00 |  | INK-1 | 1 ks/18,00m | 2 x ročne, (jar, jeseň) počas prevádzky |
| SO101-00 |  | INK-2 | 1 ks/16,00m |  |
| SO101-00 |  | INK-3 | 1 ks/18,0m |  |
| SO101-00 |  | INK-4 | 1 ks/16,5m |  |
| SO101-00 |  | INK-5 | 1 ks/12,0m |  |
| SO101-00 |  | INK-6 | 1 ks/12,5m |  |
| SO101-00 |  | INK-210-01 | 1 ks/9,5m |  |
| SO101-00 |  | INK-210-010 | 1 ks/15,0m |  |
| SO101-00 |  | INK-7 | 1 ks/15,0m |  |
| SO101-00 |  | INK-8 | 1ks/15,0m |  |
| SO101-00 |  | INK-9 | 1ks/15,0m |  |
| SO101-00 |  | INK-10 | 1ks/15,0m |  |
| SO101-00 |  | INK-11 | 1ks/12,0m |  |
| SO101-00 |  | INK-12 | 1ks/18,5m |  |
| SO101-00 |  | INK-13 | 1ks/15,5m |  |
| SO101-00 |  | INK-14 | 1ks/18,5m |  |
| SO101-00 |  | INK-15 | 1ks/12,0m |  |
| SO101-00 |  | J-140-INK | 1ks/18,20m |  |
| SO101-00 |  | J-146-INK | 1ks/14,0m |  |
| SO101-00 |  | INK-16 Z | 1ks/15,0m |  |
| SO124-00 |  | 124-INK-1 | 1ks/12,0m |  |
| SO124-00 |  | 124-INK-2 | 1ks/15,0m |  |
| SO124-00 |  | 124-INK-3 | 1ks/15,0m |  |
| SO124-00 |  | J-188-INK | 1ks/13,3m |  |
| SO124-00 |  | IP-1 | 1ks/15,0m |  |
| SO222-00 |  | 222-INK-1 | 1ks/18,0m |  |
|  |  | 222-INK-2 | 1ks/18,0m |  |
|  |  | 222-INK-3 | 1ks/25,0m |  |
|  |  | 222-INK-4 | 1ks/18,0m |  |
|  |  | 222-INK-5 | 1ks/18,0m |  |
| SO206-00 |  | 206-INK-1 | 1ks/18,0m |  |
| SPOLU PRVKOV: |  |  | 31 ks/486,5m |  |

    - GPS zameranie objektov GTM

GPS zameranie všetkých objektov geotechnického monitoringu s vynesením aj do digitálnej podoby.

| GPS zameranie objektov GTM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Objekt GT monitoringu | Počet prvkov | Interval merania |
| HIN-1 | HIN 1/P, HIN 1/L, GB-1 | - | budú použité údaje zistené v časti „Geodetické body“ |
| HIN-2 | HIN 2/P, HIN 2/L, GB-2 | - |  |
| HIN-3 | HIN 3/P,HIN 3/L,GB-3 | - |  |
| HIN-4 | HIN 4/P,HIN 4/L,GB-4 | - |  |
| HIN-5 | HIN 5/P,HIN 5/L,GB-5 | - |  |
| HIN-6 | HIN 6/P,HIN 6/L,GB-6 | - |  |
| HIN-7 | HIN 7/P,HIN 7/L,GB-7 | - |  |
| HIN-8 | HIN 8/P,HIN 8/L,GB-8 | - |  |
| HIN-210 | HIN-10/L,HIN-10P,GB-210 | - |  |
| HIN-11 | HIN-11/L,HIN-11/P,GB-11 | - |  |
| SO206-00 | GB-1, GB-2, GB-3, GB-4,GB-5, GB-6, GB-7, GB-8, GB-9, GB-10, GB-11 | - |  |
| SO222-00 | GB-28, GB-29, GB-30, GB-31, GB-32, GB-33, GB-34 GB-35, GB-36, GB-37, GB-38, GB-39, GB-40, GB-41, GB-42, GB-43, GB-44, GB-45, GB-46, GB-47, GB-48, GB-49, GB-50, GB-51, GB-52, GB-53, GB-54, GB-55, GB-56, GB-57, GB-58, GB-59, GB-60, GB-61, GB-62 GB-63, GB-64, GB-65, GB-66, GB-67, GB-68, GB-69, GB-70, GB-71, GB-72, GB-73, GB-74, GB-75, GB-75, GB-77, GB-78, GB-79, GB-80, GB-81, GB-82,GB-83, GB-84, GB-85, GB-86, GB-87, GB-88, GB-89, GB-90, GB-91, GB-92, GB-93, GB-94, GB-95, GB-96 | - |  |
| SO206-00 | D-1, D-2, D-3, D-4 | 4 ks | 1 x na začiatku prác |
| SO222-00 | D-10, D-11, D-12, D-13, D-14, D-15, D-16, D-17, D-18, D-19, D-20, D-21, D-22, D-23, D-24, D-25, D-26, D-27, D-28, D-29, D-30, D-31, D-32 | 23 ks |  |
| SO101-00 | HG-1, HG-2, HG-3, HG-4, HG-5, HG-7, J-128 PZ, HG-8, HG-9,HG-10, HG-11, HG-12, HG-13, J-140 PZ, HG-14, HG-15, J-146 PZ | 17 ks |  |
| SO124-00 | 124-HG-1, 124-HG-2, 124-HG-3 | 3 ks |  |
| SO206-00 | 206-HG-1 | 1 ks |  |
| SO101-00, S-1 | VV-1, VV-2, VV-3 | 3 ks |  |
| SO101-00, S-2 | VV-4, VV-5, VV-6 | 3 ks |  |
| SO101-00 | INK-1, INK-2, INK-3, INK-4, INK-5, INK-6, INK-210-01 INK-210-010, INK-7, INK-8, INK-9, INK-10, INK-11, INK-12, INK-13, INK-14, INK-15, J-140-INK, J-146-INK, INK-16 Z, | 20 ks |  |
| SO124-00 | 124-INK-1, 124-INK-2, 124-INK-3, J-188-INK, IP-1 | 5 ks |  |
| SO206-00 | 206-INK-1 | 1 ks |  |
| SPOLU PRVKOV: |  | 80 ks |  |

Objekty GTM zamerať počas 0. merania na začiatku prác za účelom spracovania mapového podkladu meraných prvkov, súradnice uviesť v 1. čiastkovej a aj v záverečnej správe.

Digitálne – podkladová mapa vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

- Opravy prvkov GTM

Súčasťou geotechnického monitoringu budú aj práce súvisiace s opravou a obnovou prvkov geotechnického monitoringu, najmä oprava poškodených geodetických bodov a vystrojenie nových vertikálnych inklinometrických vrtov ako náhrada za zničené alebo nefunkčné vrty.

  - Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet geodetických bodov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že počet poškodených bodov na sledovanom úseku presiahne dvadsať (20) kusov, bude potrebné vykonať ich odborné vyhodnotenie a vybrať body s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet dvadsať (20) opravovaných bodov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti rámcovej dohody, t. j. na 4 (štyri) roky.

V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v odôvodnených prípadoch uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny na vozidle do 3,5 tony, s výškou zdvihu do 20 m a nosnosťou koša do 200 kg.

  - Súvisiaca inžinierska činnosť

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí,

- Zabezpečiť povolenie na výrub krovín a drevín.

- Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša úspešný uchádzač na vlastné náklady.

- Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu.

  - Oprava inklinometrických vrtov

Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet inklinometrických vrtov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že celková dĺžka poškodených inklinometrov na sledovanom úseku presiahne päťdesiat (50) metrov, bude potrebné vykonať odborné vyhodnotenie a vybrať inklinometre s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet päťdesiat (50) metrov opravovaných inklinometrov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 roky.

Všeobecné požiadavky:

- Hĺbka nového inklinometrického vrtu musí zodpovedať hĺbke pôvodného, poškodeného vrtu, ktorý bude nahrádzať.

- Do situačného výkresu budú doplnené všetky novovybudované inklinometrické vrty vrátane uvedenia ich hĺbky; archívne a nové vrty musia byť graficky (farebne) odlíšené.

- Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v :

- zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

- vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,

- TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

- TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

- Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.

- Pred začatím vrtných prác predložiť verejnému obstarávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie.

- Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy verejným obstarávateľom.

- Začatie terénnych prác je úspešný uchádzač povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi minimálne tri (3) dni vopred, a to telefonicky aj písomne (e-mailom).

- Každú zmenu oproti schválenému Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač nechať odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi.

- Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť vstupy na pozemky na vlastné náklady, vrátane písomných súhlasov vlastníkov pozemkov, vytýčenia inžinierskych sietí a náhrady prípadných majetkových škôd.

- Trvalo zabudované monitorovacie diela musia byť realizované len na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku, ktorý bude súčasťou dokumentácie.

- Po dobudovaní monitorovacej siete budú všetky relevantné údaje uvedené v čiastkovej správe o dobudovaní monitorovacej siete.

- Pred ukončením platnosti rámcovej dohody budú všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete zhrnuté v záverečnej správe o dobudovaní monitorovacej siete. Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu monitorovacích diel so zakreslením všetkých archívnych aj novovybudovaných monitorovacích objektov.

- Podklady a údaje

  - Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu

Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (kontaktná osoba: špecialista opráv, tel. 02/5831 1769). Podklady sú k nahliadnutiu po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:30 hod.

Úspešnému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné podklady.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):

  - Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

    - Požaduje sa sledovanie a kontrola objektov monitoringu v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK s vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn pre objekty:

- Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

- Podzemné vody (vrty),

- Podzemné vody

- Kotvy (s osadenými dynamometrami)

    - Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov geotechnického monitoringu z bodu 4.2.4 v súradnicovom systéme GPS (WGS84 alebo ETRS89) dodať v tlačenej forme (zoznam súradníc) aj v digitálnej forme vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

    - Geotechnický monitoring spolu s jeho výsledkami musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v:

  - TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.

  - TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.

  - Zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

  - Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

    - V digitálnej forme budú čiastkové a záverečné správy spolu s prílohami – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

  - Čiastkové správy

Úspešný uchádzač bude vypracovávať a odovzdávať verejnému obstarávateľovi čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude.

# Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.

| Čiastkové správy budú odovzdané v počte: | 3 ks – 2 ks tlačená forma a 1 ks na USB |
| --- | --- |

  - Záverečná správa

# Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení geotechnického monitoringu. Záverečná správa z geotechnického monitoringu bude obsahovať najmä, nie však výlučne tieto náležitosti:

- Zhrnutie a vyhodnotenie všetkých údajov z monitorovaných objektov z bodu 4.2.

- Všetky namerané údaje v tabuľkovej a grafickej forme, kde bude zjavná aktivita územia v časovom priebehu.

- Zhodnotenie aktivity monitorovaného územia.

- Odporúčania vychádzajúce zo zhodnotenia všetkých získaných dát.

- Grafické prílohy: prehľadná situácia, situácia všetkých diel monitoringu a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, fotodokumentácia.

- Textové prílohy: geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, meračská správa s prílohami.

- Kalibračné listy prvkov monitoringu.

# Záverečná správa z GTM počas 4 rokov prevádzky bude odovzdaná do 2 (dvoch) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 (dvoch) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu NDS.

# Súčasťou záverečnej správy z GTM musí byť celkové zhodnotenie záujmového územia a jednotlivých prvkov GTM z bodu 4.2 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj odporúčania pre ďalšie sledovanie záujmového územia vo forme ďalšieho GTM.

| Záverečná správa bude odovzdaná v počte: | 8 ks – 5 ks tlačená forma a 3 ks na USB |
| --- | --- |

  - Ďalšie požiadavky

    - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia uvedeného v bodoch 7.2 a 7.3  bude spísaný preberací protokol.

    - Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu v zmysle § 9 ods. 5 geologického zákona a je povinný osvedčiť inžiniersko-geologickú štúdiu a jej jednotlivé časti odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom v zmysle uvedeného zákona.

    - V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na zabezpečenie kompletného GTM.

    - Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú Prílohu č. 2 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač vyplní iba žlté polia tabuľky.

    - Sprístupňovať informácie tretím stranám je možné výlučne s písomným súhlasom NDS.

    - V cenovej ponuke musí byť zohľadnená skutočnosť, že jednotlivé monitorované prvky môžu byť vybavené rôznymi snímacími zariadeniami. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s možnou variabilitou tzv. snímacích zariadení.

- Lehota realizácie predmetu zákazky:

# Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie GTM, ktorý tvorí predmet zákazky, počas trvania rámcovej dohody, t.j. 4 (štyri) roky.