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ČASŤ B.1 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. Identifikačné údaje
1.1. Názov predmetu zákazky:
[bookmark: _Hlk211933233]Geotechnický monitoring počas prevádzky v správe NDS, a.s.,
Časť 2: Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala

1.2. Druh zákazky: služby

1.3. Miesto realizácie predmetu zákazky:
	Úsek
	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala
	

	Kraj
	Žilinský
	

	Okres
	Žilina
	

	k.ú.
	Lietavská Lúčka, Bytčica, Turie, Višňové, Stráňavy, Vrútky
	



2. Stručný opis predmetu zákazky
Vykonávanie geotechnického monitoringu (GTM) počas prevádzky. GTM – trasa, horninové prostredie, oporné a zárubné múry.

3. Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):

71332000-4 	Geotechnické inžinierske služby
71312000-8	Služby na zber údajov vo vrtoch
71351000-3	Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby
51216000-9 	Služby na inštalovanie geologického zariadenia
71242000-6	Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71319000-7	Služby znalcov (expertíza)
71351220-1 	Geologické poradenské služby
71351910-5 	Geologické služby

4. Účel a ciele GTM
Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase. 
GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:
	1.
	Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území
	Povrchové deformácie

	2.
	Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev
	Dynamometre

	3.
	Monitoring podzemných vôd - HPV
	Podzemná voda

	4.
	Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV
	Podzemná voda

	5.
	Vertikálna inklinometria
	Podpovrchové deformácie

	6.
	Horizontálna inklinometria - kontrola sadania
	Podpovrchové deformácie

	7.
	GPS zameranie objektov GTM
	

	8.
	Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka
	

	9.
	Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť



4.1. Monitorovacie objekty
	Monitorovací objekt
	Merná jednotka
	Počet

	Geodetické body
	bod
	338

	Dynamometre - meranie síl v kotvách
	ks
	175

	Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV
	ks
	61

	Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV
	ks
	105

	Vertikálne inklinometre (80ks)
	m
	1656,0

	Horizontálne inklinometre – kontrola sadania zemných telies (3ks)
	m
	108,5

	GPS zameranie objektov GTM
	ks
	206

	Oprava geodetických bodov
	bod
	70

	Vybudovanie inklinometrických vrtov
	
	

	Súvisiaca inžinierska činnosť
	
	



4.2. Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania
V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.


4.2.1. [bookmark: _Hlk223344326]Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území
Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

	Geodetické body

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	Vzťažná sieť LVS_222
	222.1, 222.2, 222.3, 222.4, 222.5, 222.6, 222.9, 222.10, 222.11, 222.12, 222.13
	11 bodov
	2x ročne počas prevádzky

	Vzťažná sieť LVS_229
	229,5, 229,6, 229,7, 229,11, 229,13, 229,14, 229,15, 229,17, 229,18, 229,19, 229,20, 229,21, 229,22, 229,23, 229,51, 229.F7, 229.102F, 229.104F, 29.106F, 4002, 4011, 4012, 4013, 4015, 4028, 4029, 4030
	27 bodov
	

	LVS_224
	224,2, 224,3, 224,4, 224,5, 224,6, 224,7
	6 bodov
	

	Vzťažná sieť LVS_203
	203,1, 203,2, 203,3, 203,4, 203,5, 203,6, 203,7, 203,8, 203,9, 203,1, 203,12, 203,13, 203,14, 203,15, 203,16, 203,17, 203,18, 203,19, 203,20, 203,21
	20 bodov
	

	LVS_V222
	V222.1, V222.2, V222.3, V222.4, V222.5, V222.6, 204,4
	7 bodov
	

	LVS_201
	201,1, 201,2, 201,3, 201,4, 201,5, 201,6, 201,7, 201,8
	8 bodov
	

	SO 223-00
	MB223-01.1, MB223-02.1, MB223-02.2, MB223-03.1, MB223-03.2, MB223-04.1, MB223-04.2, MB223-05.1, MB223-05.2, MB223-06.1, MB223-06.2, MB223-07.1, MB223-07.2, MB223-08.1, MB223-08.2, MB223-09.1, MB223-09.2, MB223-10.1, MB223-10.2, MB223-11.1, MB223-11.2, MB223-12.1, MB223-12.2, MB223-13.1
	24 bodov
	

	SO 222-00
	MB222-01.03, MB222-02.03, MB222-02.04, MB222-03.01, MB222-03.02, MB222-03.03,MB222-03.04, MB222-03.06, MB222-04.01, MB222-04.02, MB222-04.03, MB222-04.04, MB222-05.01, MB222-05.02, MB222-05.03, MB222-05.04, MB222-05.06, MB222-05.01-1, MB222-06.01, MB222-06.02, MB222-06.03, MB222-06.04, MB222-07.01, MB222-07.02, MB222-07.03, MB222-07.04, MB222-07.06, MB222-07.01-1, MB222-08.01, MB222-08.02, MB222-08.03, MB222-08.04, MB222-09.01, MB222-09.02, MB222-09.03, MB222-09.04, MB222-09.06, MB222-10.01, MB222-10.02, MB222-10.03, MB222-10.04, MB222-11.01, MB222-11.03, MB222-11.04, MB222-11.06, MB222-12.01, MB222-12.03, MB222-12.04, MB222-13.03, MB222-13.04, MB222-13.03-1, MB222-14.03, MB222-14.04
	53 bodov
	

	SO 101-00
	MB101-02.01, MB101-02.02, MB101-02.03
	3 body
	

	SO 229-00
	FR229-52.1, FR229-52, FR229-51.2, FR229-51.1, FR229-50.1, FR229-49.1, FR229-51, FR229-50, FR229-49, FR229-48.3, FR229-48.2, FR229-48.1, FR229-47.1, FR229-46.1, FR229-48, FR229-47, FR229-46, FR229-45.3, FR229-45.2, FR229-45.1, FR229-44.1, FR229-43.1, FR229-45, FR229-44, FR229-43, FR229-42.1, FR229-41.1, FR229-40.1, FR229-39.1, FR229-42, FR229-41, FR229-40, FR229-39, FR229-38, FR229-37, FR229-36, FR229-35, FR229-34, FR229-33, FR229-32, FR229-31, FR229-30, FR229-29, FR229-28, FR229-27, FR229-26, FR229-25, FR229-24,FR229-23, FR229-22, FR229-21, FR229-20, FR229-19, FR229-18, FR229-17, FR229-16, FR229-15, FR229-14, FR229-13, FR229-12, FR229-11, FR229-10, FR229-09, FR229-08, FR229-07, FR229-06, FR229-05, FR229-04, FR229-03, FR229-02, FR229-01
	71 bodov
	

	SO 225-00
	ZM2251, ZM2252, ZM2253, ZM2254, ZM2255, ZM2256, ZM2257, ZM2258, ZM2259, ZM22510, ZM22511, ZM22512, ZM22513, ZM22514, ZM22515, ZM22516
	16 bodov
	

	SO 224-00
	ZM2241, ZM2242, ZM2243, ZM2244, ZM2245, ZM2246, ZM2247, ZM2248, ZM2249, ZM22410, ZM22411, ZM22412, ZM22413, ZM22414, ZM22415, ZM22416
	16 bodov
	

	SO 101-00 W
	FR111W-01, FR111W-02, FR111W-03, FR111W-04, FR111W-05.1, FR111W-06, FR111W-07, FR111W-07.1, FR111W-08
	9 bodov
	

	SO 101-00 R
	FR111R-01, FR111R-02, FR111R-03, FR111R-04, FR111R-05, FR111R-06, FR111R-07, FR111R-08, FR111R-09N, FR111R-10
	10 bodov
	

	SO 226-00
	MB22601, MB22602N, MB22603, MB22604, MB22605, MB22606N
	6 bodov
	

	SO V222-00
	MBV222-01.01, MBV222-01.02, MBV222-01.03, MBV222-01.04, MBV222-02.01, MBV222-02.02, MBV222-03.01, MBV222-03.02N, MBV222-03.03, MBV222-04.01, MBV222-04.02, MBV222-04.03, MBV222-05.01, MBV222-05.02, MBV222-05.03, MBV222-06.01, MBV222-06.02
	17 bodov
	

	SO 228-00
	MB22801, MB22802.1, MB22803, MB22804, MB22805, MB22806, MB22807, MB22808, MB22809, MB22810N
	10 bodov
	

	SO 221-00
	MB22101, MB22102, MB22103, MB22104, MB22105, MB22106, MB22107, MB22108, MB22109, MB22110, MB22111, MB22112, MB22113, MB22114, MB22115, MB22116
	16 bodov
	

	SO 227-00
	MB22701N, MB22703N, MB22705N, MB22707N 
MB22709N, MB22711N, MB22713N, MB22715N
	8 bodov
	

	SPOLU PRVKOV:
	338 bodov
	





4.2.2. Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev
	Dynamometre – meranie síl v kotvách

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	SO 101-00.B
	K-01, K-09
	2 ks
	2x ročne počas prevádzky

	SO 111-00/W
	K-10, K-28
	2 ks
	

	SO 202-00
	Kotva K7.1, Kotva K7.6, Kotva K6.1, Kotva K6.6, Kotva K5.1, Kotva K5.6, Kotva K3.1, Kotva K3.6, Kotva K2.1, Kotva K2.10, OM - H1, OM - H7, OM - H13, OM - H19, OP1 - H1
	15 ks
	

	SO 204-00
	Kotva K6.2, Kotva K6.10, Kotva K6.18, Kotva K6.26 
Kotva K5.5, Kotva K5.15, Kotva K4.5, Kotva K4.10 
Kotva K3.1, Kotva K3.10, Kotva K7.8, Kotva K7.14 
Kotva K7.15, Kotva K7.21, Kotva K7.34, Kotva K7.28
	16 ks
	

	SO 222-00 A
	Kotva KI.20, Kotva KI.40, Kotva KI.60, Kotva KIII.05 
Kotva KIII.25, Kotva K-I.001
	6 ks
	

	SO 222-00 B
	Kotva K-I.020, Kotva K-I.040, Kotva K-I.060, Kotva K-I.080, Kotva K-III.084, Kotva K-III.103, Kotva K-III.120, Kotva K 577 D, Kotva K 589 D, Kotva K599 D 
Kotva K 609 D, Kotva K 510 D, Kotva K 524 D, Kotva K 537 D, Kotva K 551 D, Kotva K 565 D, K 597, K 607, K 618, K 635, K 585, K 573, K 558, K 545, K 531, K 518, K IV-738, K IV-689, K IV-703, K IV-720, K IV-615, K IV-643, K IV-659, K IV-675, K IV-587, K IV-561, K IV-535, K IV-511
	38 ks
	

	SO 223-00
	KI-017, KI-027, KI-037, KI-047, KI-056, KI-065, KI-076, KI-085, KI-095, KI-104, KI-115, KI-002, KI-010, KI-127, KII-007, K II-034, K II-125, K II-077, K II-019, K II-115, K II-106, K II-048, K II-063, K II-091
	24 ks
	

	SO 224-00
	K1-015, K1-025, K1-035, K1-045, K1-055, K1-125, K1-85, K1-95, K1-105, K1-115
	10 ks
	

	SO 225-00
	K-50, K-62, K-76, K-22, K-36, C 164, C 124, C 138, C 150, K 110
	10 ks
	

	SO 228-00
	K-01, K-08, K-15
	3 ks
	

	SO 229-00
	K-I.050, K-I.060, K-I.040, K-I.020, K1 D, K 20 D, K 40 D, K 50 D, K-II.001, K-III.003, K-I.080, K-I.040, K-I.060, K-II.167, K-II.177, K-II-147, K-I-020, K-I-001, K-II.127, K-II.187, K-II.107, K-II.027, K-II.047, K-II.067, K-II.088, K 078 D, K 086 D, K 096 D, K 106 D, K 117 D, K 126 D, K 14, K 34, K 54, K 10, K 20, K 30, K 40
	38 ks
	

	SO V222-00
	K1-006, K1-020, K1-051, K1-063, K1-037, K1-076, K2-010, K2-029, K2-041, K3-002, K3-016
	11 ks
	

	SPOLU PRVKOV:
	175 ks
	




4.2.3. Monitoring podzemných vôd - HPV
	Meranie úrovne hladiny podzemnej vody - HPV

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	101-00
	HG-1A, HG-2A, HG-5, HG-6, HG-8, HG-9, HG-11, HG-12, HG-12/A, HG-23, HG-24/A, HG-24/B, HG-24/C, HG-24/C-N, HG-27, HG-31, HG-33, JPH-86, HG-11, HG-12, HG-32
	21 ks
	2x ročne počas prevádzky

	202-00
	HG-21, HG-22, HG-24
	3 ks
	

	204-00
	HG-34, HG-35, HG-36, HG-2R, HG-5R
	5 ks
	

	205-00
	JPH-66
	1 ks
	

	221-00
	HG-10 
	1 ks
	

	222-00
	HG-13, HG-14, HG-15, HG-16, HG-17, HG-19, HG-20
	7 ks
	

	223-00
	HG-18, HG-18A, HG-18B
	3 ks
	

	224-00
	HG-26
	1 ks
	

	225-00
	HG-25
	1 ks
	

	226-00
	HG-29
	1 ks
	

	227-00
	HG-28, HG-28/A, HG-30, HG-28
	4 ks
	

	229-00
	HG-7, PPN-03, PPN-08, PPN-09, PPN-10
	5 ks
	

	SSUD
	SNG-1N
	1 ks
	

	V222
	HG-37, HG-37/A, HG-38, HG-37B-L, HG37C-L, HG-37D-L, HG-38B-L
	7 ks
	

	SPOLU PRVKOV:
	61 ks
	




4.2.4. Monitoring výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV
	Meranie výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov - HOV

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania


	S-3
	S-3.1 až S-3.3
	3 ks
	2 x ročne počas prevádzky

	S-5
	S-5.1 až S-5.3
	3 ks
	

	S-6
	S-6.1 až S-6.2
	2 ks
	

	S-7
	S-7.1 až S-7.3
	3 ks
	

	S-9
	S-9.1 až S-9.4
	4 ks
	

	S-14
	S-14.1 až S-14.4
	4 ks
	

	S-15
	S-15.1 až S-15.4
	4 ks
	

	S-16
	S-16.1 až S-16.3
	3 ks
	

	S-17
	S-17.1 až S-17.3
	3 ks
	

	S-18N
	S-18N.1 až S-18N.3
	3 ks
	

	S-19
	S-19.1 až S-19.3
	3 ks
	

	S-20
	S-20.1 až S-20.4
	4 ks
	

	S-22
	S-22.1 až S-22.2
	2 ks
	

	S-26
	S-26.1 až S-26.4
	4 ks
	

	S-27
	S-27.1 až S-27.3
	3 ks
	

	S-28
	S-28.1 až S-28.5
	5 ks
	

	S-29
	S-29.1 až S-29.4
	4 ks
	

	S-30
	S-30.1 až S-30.5
	5 ks
	

	S-31
	S-31.1 až S-31.5
	5 ks
	

	S-32
	S-32.1 až S-32.4
	4 ks
	

	S-33
	S-33.1 až S-33.6
	6 ks
	

	S-34
	S-34.1 až S-34.5
	5 ks
	

	S-35
	S-35.1 až S-35.5
	5 ks
	

	OVI-5
	OVI-5.1 až OVI-5.5
	5 ks
	

	OV5-10
	OV5-10.1 až OV5-10.5
	5 ks
	

	HOV-226
	HOV-226.1 až HOV-226.3
	3 ks
	

	HOV-101-3,4 
	HOV-101-3, HOV-101-4 
	2 ks
	

	HOV-101-5,6,7
	HOV-101-5 až HOV-101-7
	3 ks
	

	SPOLU PRVKOV:
	105 ks
	





4.2.5. Vertikálna inklinometria 
	Vertikálne inklinometrie

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Dĺžka [m]
	Interval merania


	111-00 
	SINK-3Z 
	10,0 m
	2x ročne počas prevádzky 

	
	SINK-4Z 
	10,0 m
	

	201-00
	INK-11A 
	17,5 m
	

	
	INK-11B 
	17,0 m
	

	202-00, Zosuv
	INK-21A 
	20,0 m
	

	
	INK-22A 
	20,0 m
	

	
	INK-24AN 
	17,5 m
	

	
	INK-24BN 
	19,5 m
	

	
	INK-24CN 
	20,5 m
	

	
	INK 21 
	20,0 m
	

	
	INK 22 
	17,0 m
	

	204-00, Zosuv
	INK-33A 
	15,5 m
	

	
	INK-35B 
	17,0 m
	

	
	INK-I 
	30,0 m
	

	
	INK-II 
	28,0 m
	

	
	INK 34 
	27,0 m
	

	
	INK 36 
	16,0 m
	

	205-00, Zosuv
	JPI-66 
	15,0 m
	

	
	NEO-Z2 
	25,5 m
	

	222-00 
	INK 13 
	15,0 m
	

	
	INK 14 
	30,0 m
	

	
	INK 15 
	30,0 m
	

	
	INK-37A 
	30,5 m
	

	
	INK-37B 
	40,0 m
	

	
	INK-38A 
	30,0 m
	

	
	INK-38B 
	35,0 m
	

	
	INK-39 
	30,5 m
	

	
	INK 16 
	27,0 m
	

	
	INK 17 
	20,0 m
	

	
	INK 37 
	30,0 m
	

	
	INK 38 
	30,0 m
	

	
	222-IN-01 
	15,5 m
	

	
	222-IN-02 
	17,0 m
	

	
	222-IN-03 
	17,0 m
	

	
	222-IN-04 
	19,5 m
	

	
	222-IN-05 
	17,0 m
	

	223-00 
	223-IN-01 
	10,0 m
	

	
	223-IN-02 
	9,0 m
	

	
	INK 18 
	25,0 m
	

	224-00 
	INK 26 
	22,0 m
	

	225-00 
	INK 25 
	27,0 m
	

	226-00, Zosuv 
	INK 29 
	20,0 m
	

	227-00, Zosuv
	INK-28A 
	21,0 m
	

	
	INK 28 
	20,0 m
	

	
	INK 30 
	24,0 m
	

	
	INK 31 
	20,0 m
	

	229-00
	INK-2B 
	30,0 m
	

	
	INK 3 
	20,0 m
	

	
	INK-01 
	15,5 m
	

	
	INK-02 
	15,0 m
	

	
	INK-Z1 
	25,5 m
	

	
	INK-Z2 
	20,0 m
	

	
	JPN-01 
	23,5 m
	

	
	JPN-03 
	14,0 m
	

	
	JPN-06 
	19,0 m
	

	
	JPN-07 
	15,0 m
	

	
	JPN-08 
	18,0 m
	

	
	JPN-09 
	15,0 m
	

	
	JPN-10 
	15,0 m
	

	
	INK 4 
	20,0 m
	

	
	INK 7 
	17,0 m
	

	Múr cesta 8 
	INK 2A 
	13,0 m
	

	101-00, Násyp 
	INK 9 
	12,0 m
	

	
	INK 27 
	12,0 m
	

	SO V222
	INK 42 
	24,0 m
	

	
	INK 40
	30,5 m
	

	
	INK 39B 
	29,0 m
	

	221-00 
	INK 10 
	22,0 m
	

	101-00, Zosuv
	SINK-1Z 
	12,5 m
	

	
	INK 11 
	17,0 m
	

	
	INK 12 
	15,0 m
	

	
	INK 19 
	20,0 m
	

	
	INK 20 
	27,0 m
	

	
	INK 23 
	25,0 m
	

	
	INK 32 
	20,0 m
	

	
	INK 5 
	25,0 m
	

	
	INK 6 
	20,0 m
	

	
	INK 8 
	25,0 m
	

	101-00.B
	101B-IN-01 
	14,5 m
	

	
	101B-IN-02 
	15,0 m
	

	SPOLU PRVKOV:
	80 ks / 1656,0 m
	


Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice).


4.2.6. Horizontálna inklinometria – kontrola sadania
	Horizontálne inklinometre - kontrola sadania zemných telies

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Dĺžka [m]
	Interval merania


	SO 202-00
	202-HIN-01
	29,50
	2x ročne počas prevádzky

	
	202-HIN-02
	28,50
	

	SO 203-00
	203-HIN-01
	50,50
	

	SPOLU PRVKOV:
	3 ks/108,5 m
	




4.2.7. GPS zameranie objektov GTM
GPS zameranie všetkých objektov geotechnického monitoringu s vynesením aj do digitálnej podoby.
	GPS zameranie objektov GTM

	Lokalita
	Objekt GT monitoringu
	Počet prvkov
	Interval merania

	Vzťažná sieť 
LVS_222
	222.1, 222.2, 222.3, 222.4, 222.5, 222.6, 222.9, 222.10, 222.11, 222.12, 222.13
	-
	














budú použité údaje zistené v časti
„Geodetické body“

	Vzťažná sieť
LVS_229
	229,5, 229,6, 229,7, 229,11, 229,13, 229,14, 229,15, 229,17, 229,18, 229,19, 229,20, 229,21, 229,22, 229,23, 229,51, 229.F7, 229.102F, 229.104F, 29.106F, 4002, 4011, 4012, 4013, 4015, 4028, 4029, 4030
	-
	

	LVS_224
	224,2, 224,3, 224,4, 224,5, 224,6, 224,7
	-
	

	Vzťažná sieť 
LVS_203
	203,1, 203,2, 203,3, 203,4, 203,5, 203,6, 203,7, 203,8
203,9, 203,1, 203,12, 203,13, 203,14, 203,15, 203,16, 203,17, 203,18, 203,19, 203,20, 203,21
	-
	

	LVS_V222
	V222.1, V222.2, V222.3, V222.4, V222.5, V222.6, 204,4
	-
	

	LVS_201
	201,1, 201,2, 201,3, 201,4, 201,5, 201,6, 201,7, 201,8
	-
	

	SO 223-00
	MB223-01.1, MB223-02.1, MB223-02.2, MB223-03.1 
MB223-03.2, MB223-04.1, MB223-04.2, MB223-05.1 
MB223-05.2, MB223-06.1, MB223-06.2, MB223-07.1 
MB223-07.2, MB223-08.1, MB223-08.2, MB223-09.1 
MB223-09.2, MB223-10.1, MB223-10.2, MB223-11.1 
MB223-11.2, MB223-12.1, MB223-12.2, MB223-13.1
	-
	

	SO 222-00
	MB222-01.03, MB222-02.03, MB222-02.04, MB222-03.01, MB222-03.02, MB222-03.03,MB222-03.04, MB222-03.06, MB222-04.01, MB222-04.02, MB222-04.03, MB222-04.04, MB222-05.01, MB222-05.02, MB222-05.03, MB222-05.04, MB222-05.06, MB222-05.01-1, MB222-06.01, MB222-06.02, MB222-06.03, MB222-06.04, MB222-07.01, MB222-07.02, MB222-07.03, MB222-07.04, MB222-07.06, MB222-07.01-1 
MB222-08.01, MB222-08.02, MB222-08.03, MB222-08.04, MB222-09.01, MB222-09.02, MB222-09.03, MB222-09.04, MB222-09.06, MB222-10.01, MB222-10.02, MB222-10.03, MB222-10.04, MB222-11.01 
MB222-11.03, MB222-11.04, MB222-11.06, MB222-12.01, MB222-12.03, MB222-12.04, MB222-13.03, MB222-13.04, MB222-13.03-1, MB222-14.03, MB222-14.04
	-
	

	SO 101-00
	MB101-02.01, MB101-02.02, MB101-02.03
	-
	

	SO 229-00
	FR229-52.1, FR229-52, FR229-51.2, FR229-51.1 
FR229-50.1, FR229-49.1, FR229-51, FR229-50 
FR229-49, FR229-48.3, FR229-48.2, FR229-48.1 
FR229-47.1, FR229-46.1, FR229-48, FR229-47 
FR229-46, FR229-45.3, FR229-45.2, FR229-45.1 
FR229-44.1, FR229-43.1, FR229-45, FR229-44 
FR229-43, FR229-42.1, FR229-41.1, FR229-40.1 
FR229-39.1, FR229-42, FR229-41, FR229-40, FR229-39, FR229-38, FR229-37, FR229-36, FR229-35, FR229-34, FR229-33, FR229-32, FR229-31, FR229-30, FR229-29, FR229-28, FR229-27, FR229-26, FR229-25, FR229-24,FR229-23, FR229-22, FR229-21, FR229-20, FR229-19, FR229-18, FR229-17, FR229-16, FR229-15, FR229-14, FR229-13, FR229-12, FR229-11, FR229-10, FR229-09, FR229-08, FR229-07, FR229-06, FR229-05, FR229-04, FR229-03, FR229-02, FR229-01
	-
	

	SO 225-00
	ZM2251, ZM2252, ZM2253, ZM2254, ZM2255, ZM2256, ZM2257, ZM2258, ZM2259, ZM22510, ZM22511, ZM22512, ZM22513, ZM22514, ZM22515, ZM22516
	-
	

	SO 224-00
	ZM2241, ZM2242, ZM2243, ZM2244, ZM2245, ZM2246, ZM2247, ZM2248, ZM2249, ZM22410, ZM22411, ZM22412, ZM22413, ZM22414, ZM22415, ZM22416
	-
	

	SO 101-00 W
	FR111W-01, FR111W-02, FR111W-03, FR111W-04 
FR111W-05.1, FR111W-06, FR111W-07, FR111W-07.1, FR111W-08
	-
	

	SO 101-00 R
	FR111R-01, FR111R-02, FR111R-03, FR111R-04 
FR111R-05, FR111R-06, FR111R-07, FR111R-08 
FR111R-09N, FR111R-10
	-
	

	SO 226-00
	MB22601, MB22602N, MB22603, MB22604, MB22605, MB22606N
	-
	

	SO V222-00
	MBV222-01.01, MBV222-01.02, MBV222-01.03, MBV222-01.04, MBV222-02.01, MBV222-02.02, MBV222-03.01, MBV222-03.02N, MBV222-03.03, MBV222-04.01, MBV222-04.02, MBV222-04.03, MBV222-05.01, MBV222-05.02, MBV222-05.03, MBV222-06.01, MBV222-06.02
	-
	

	SO 228-00
	MB22801, MB22802.1, MB22803, MB22804, MB22805, MB22806, MB22807, MB22808, MB22809, MB22810N
	-
	

	SO 221-00
	MB22101, MB22102, MB22103, MB22104, MB22105, MB22106, MB22107, MB22108, MB22109, MB22110, MB22111, MB22112, MB22113, MB22114, MB22115, MB22116
	-
	

	SO 227-00
	MB22701N, MB22703N, MB22705N, MB22707N 
MB22709N, MB22711N, MB22713N, MB22715N
	-
	

	SO 202-00
H. INK
	202-HIN-01, 202-HIN-02
	2 ks
	
1 x na začiatku monitoringu


	SO 203-00
H. INK
	203-HIN-01
	1 ks
	

	SO 101-00
V. INK
	SINK-1Z, INK 11, INK 12, INK 19, INK 20, INK 23, INK 32, INK 5, INK 6, INK 8
	13 ks
	

	SO 101-00.B 
V. INK
	101B-IN-01, 101B-IN-02
	2 ks
	

	SO 111-00 
V. INK
	SINK-3Z, SINK-4Z
	2 ks
	

	SO 201-00 
V. INK
	INK-11A, INK-11B
	2 ks
	

	SO 202-00 
V. INK
	INK-21A, INK-22A, INK-24AN, INK-24BN, INK-24CN, INK 21, INK 22
	7 ks
	

	SO 204-00 
V. INK
	INK-33A, INK-35B, INK-I, INK-II, INK 34, INK 36
	6 ks
	

	SO 205-00
 V. INK
	JPI-66, NEO-Z2
	2 ks
	

	SO 221-00 
V. INK
	INK 10
	1 ks
	

	SO 222-00
 V. INK
	INK 13, INK 14, INK 15, INK-37A, INK-37B, INK-38A, INK-38B, INK-39, INK 16, INK 17, INK 37, INK 38, 222-IN-01, 222-IN-02, 222-IN-03, 222-IN-04, 222-IN-05
	17 ks
	

	SO 223-00
 V. INK
	223-IN-01, 223-IN-02, INK 18
	3 ks
	

	SO 224-00
 V. INK
	INK 26
	1 ks
	

	SO 225-00 
V. INK
	INK 25
	1 ks
	

	SO 226-00
 V. INK
	INK 29
	1 ks
	

	SO 227-00 
V. INK
	INK-28A, INK 28, INK 30, INK 31
	4 ks
	

	SO 229-00 
V. INK
	INK-2B, INK 3, INK-01, INK-02, INK-Z1, INK-Z2, JPN-01, JPN-03, JPN-06, JPN-07, JPN-08, JPN-09
JPN-10, INK 4, INK 7
	15 ks
	

	SO V222-00 
V. INK
	INK 42, INK 40, INK 39B
	3 ks
	

	101-00 HG vrty
	HG-1A, HG-2A, HG-5, HG-6, HG-8, HG-9, HG-11, HG-12, HG-12/A, HG-23, HG-24/A, HG-24/B, HG-24/C, HG-24/C-N, HG-27, HG-31, HG-33, JPH-86, HG-11, HG-12
HG-32
	21 ks
	

	202-00 HG vrty
	HG-21, HG-22, HG-24
	3 ks
	

	204-00 HG vrty
	HG-34, HG-35, HG-36, HG-2R, HG-5R
	5 ks
	

	205-00 HG vrty
	JPH-66
	1 ks
	

	221-00 HG vrty
	HG-10
	1 ks
	

	222-00 HG vrty
	HG-13, HG-14, HG-15, HG-16, HG-17, HG-19, HG-20
	7 ks
	

	223-00 HG vrty
	HG-18, HG-18A, HG-18B
	3 ks
	

	224-00 HG vrty
	HG-26
	1 ks
	

	225-00 HG vrty
	HG-25
	1 ks
	

	226-00 HG vrty
	HG-29
	1 ks
	

	227-00 HG vrty
	HG-28, HG-28/A, HG-30, HG-28
	4 ks
	

	229-00 HG vrty
	HG-7, PPN-03, PPN-08, PPN-09, PPN-10
	5 ks
	

	SSUD HG vrty
	SNG-1N
	1 ks
	

	V222 HG vrty
	HG-37, HG-37/A, HG-38, HG-37B-L, HG37C-L, HG-37D-L, HG-38B-L
	7 ks
	

	Výustné objekty HOV
	S3 až S35, OVI-5, OV5-10, HOV-226,
HOV-101-3 až HOV-101-7
	28 ks
	

	SPOLU PRVKOV:
	206 ks
	



Objekty GTM zamerať počas 0. merania na začiatku prác za účelom spracovania mapového podkladu meraných prvkov, súradnice uviesť v 1. čiastkovej a aj v záverečnej správe.
Digitálne – podkladová mapa vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.

5. Opravy prvkov GTM
Súčasťou geotechnického monitoringu budú aj práce súvisiace s opravou a obnovou prvkov geotechnického monitoringu, najmä oprava poškodených geodetických bodov a vystrojenie nových vertikálnych inklinometrických vrtov ako náhrada za zničené alebo nefunkčné vrty.

5.1. Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka
Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet geodetických bodov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že počet poškodených bodov na sledovanom úseku presiahne sedemdesiat (70) kusov, bude potrebné vykonať ich odborné vyhodnotenie a vybrať body s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet sedemdesiat (70) opravovaných bodov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti rámcovej dohody, t. j. na 4 (štyri) roky.
V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v odôvodnených prípadoch uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny na vozidle do 3,5 tony, s výškou zdvihu do 20 m a nosnosťou koša do 200 kg. 

5.2. Súvisiaca inžinierska činnosť

a) Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.
b) Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí,
c) Zabezpečiť povolenie na výrub krovín a drevín.
d) Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša úspešný uchádzač na vlastné náklady.
e) Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu.


5.3. Oprava inklinometrických vrtov
Po každej etape meraní bude v čiastkovej správe vyhodnotený počet inklinometrických vrtov, ktoré si vyžadujú opravu. V prípade, že celková dĺžka poškodených inklinometrov na sledovanom úseku presiahne stopäťdesiat (150) metrov, bude potrebné vykonať odborné vyhodnotenie a vybrať inklinometre s najväčším významom pre monitoring. Maximálny počet stopäťdesiat (150) metrov opravovaných inklinometrov sa vzťahuje na celé obdobie platnosti zmluvy, t. j. na 4 roky.
[bookmark: _Hlk224218111]Všeobecné požiadavky:
a) Hĺbka nového inklinometrického vrtu musí zodpovedať hĺbke pôvodného, poškodeného vrtu, ktorý bude nahrádzať.
b) Do situačného výkresu budú doplnené všetky novovybudované inklinometrické vrty vrátane uvedenia ich hĺbky; archívne a nové vrty musia byť graficky (farebne) odlíšené.
c) Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v :
· zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
· vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,
· TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.
· TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.
d) Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov.
e) Pred začatím vrtných prác predložiť verejnému obstarávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie.
f) Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy verejným obstarávateľom.
g) Začatie terénnych prác je úspešný uchádzač povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi minimálne tri (3) dni vopred, a to telefonicky aj písomne (e-mailom).
h) Každú zmenu oproti schválenému Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač nechať odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi.
i) Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť vstupy na pozemky na vlastné náklady, vrátane písomných súhlasov vlastníkov pozemkov, vytýčenia inžinierskych sietí a náhrady prípadných majetkových škôd.
j) Trvalo zabudované monitorovacie diela musia byť realizované len na základe písomného súhlasu vlastníka pozemku, ktorý bude súčasťou dokumentácie.
k) Po dobudovaní monitorovacej siete budú všetky relevantné údaje uvedené v čiastkovej správe o dobudovaní monitorovacej siete.
l) Pred ukončením platnosti rámcovej dohody budú všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete zhrnuté v záverečnej správe o dobudovaní monitorovacej siete. Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu monitorovacích diel so zakreslením všetkých archívnych aj novovybudovaných monitorovacích objektov.

6. Podklady a údaje
6.1. Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu
[bookmark: _Hlk224218214]Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u verejného obstarávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (kontaktná osoba: špecialista opráv, tel. 02/5831 1769). Podklady sú k nahliadnutiu po telefonickej dohode v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:30 hod.
Úspešnému uchádzačovi budú v elektronickej forme poskytnuté všetky dostupné podklady.

7. [bookmark: _Hlk224218252]Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):
7.1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie
7.1.1. Požaduje sa sledovanie a kontrola objektov monitoringu v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
7.1.2. Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK s vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn pre objekty:
	· Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

	· Podzemné vody (vrty),

	· Podzemné vody

	· Kotvy (s osadenými dynamometrami)



7.1.3. [bookmark: _Hlk224218267]Verejný obstarávateľ požaduje zameranie objektov geotechnického monitoringu z bodu 4.2.4 v súradnicovom systéme GPS (WGS84 alebo ETRS89) dodať v tlačenej forme (zoznam súradníc) aj v digitálnej forme vo formáte *.KML a/alebo *.KMZ.
7.1.4. Geotechnický monitoring spolu s jeho výsledkami musí byť spracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a v:
· TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, 2008.
· TKP 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.
· Zákone č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
· Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.
7.1.5. V digitálnej forme budú čiastkové a záverečné správy spolu s prílohami – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf na formátoch A4 a jeho násobkoch. Digitálne médiá nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.

7.2. Čiastkové správy
[bookmark: _Hlk224218283]Úspešný uchádzač bude vypracovávať a odovzdávať verejnému obstarávateľovi čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude.

Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.
	Čiastkové správy budú odovzdané v počte:
	3 ks – 2 ks tlačená forma a 1 ks na USB



7.3. Záverečná správa 
Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení geotechnického monitoringu. Záverečná správa z geotechnického monitoringu bude obsahovať najmä, nie však výlučne tieto náležitosti:
· Zhrnutie a vyhodnotenie všetkých údajov z monitorovaných objektov z bodu 4.2. 
· Všetky namerané údaje v tabuľkovej a grafickej forme, kde bude zjavná aktivita územia v časovom priebehu.
· Zhodnotenie aktivity monitorovaného územia.
· Odporúčania vychádzajúce zo zhodnotenia všetkých získaných dát.
· Grafické prílohy: prehľadná situácia, situácia všetkých diel monitoringu a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, fotodokumentácia.
· Textové prílohy: geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, meračská správa s prílohami.
· Kalibračné listy prvkov monitoringu.

Záverečná správa z GTM počas 4 rokov prevádzky bude odovzdaná do 2 (dvoch) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota 2 (dvoch) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu NDS. 
Súčasťou záverečnej správy z GTM musí byť celkové zhodnotenie záujmového územia a jednotlivých prvkov GTM z bodu 4.2 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj odporúčania pre ďalšie sledovanie záujmového územia vo forme ďalšieho GTM.

	Záverečná správa bude odovzdaná v počte:
	8 ks – 5 ks tlačená forma a 3 ks na USB



7.4. Ďalšie požiadavky
7.4.1. O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia uvedeného v bodoch 7.2 a 7.3  bude spísaný preberací protokol.
7.4.2. Uchádzač musí byť odborne spôsobilý na vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu v zmysle § 9 ods. 5 geologického zákona a je povinný osvedčiť inžiniersko-geologickú štúdiu a jej jednotlivé časti odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom v zmysle uvedeného zákona.
7.4.3. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady na zabezpečenie kompletného GTM.
7.4.4. Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú Prílohu č. 2 – Špecifikácia ceny a Prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač vyplní iba žlté polia tabuľky.
7.4.5. Sprístupňovať informácie tretím stranám je možné výlučne s písomným súhlasom NDS.
7.4.6. V cenovej ponuke musí byť zohľadnená skutočnosť, že jednotlivé monitorované prvky môžu byť vybavené rôznymi snímacími zariadeniami. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady súvisiace s možnou variabilitou tzv. snímacích zariadení. 



8. Lehota realizácie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie GTM, ktorý tvorí predmet zákazky, počas trvania rámcovej dohody, t.j. 4 (štyri) roky.
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