## Sumár nasadenia SD
Príloha č .1
Výstavba FN, Tnenčín - CELKOVÝ SUMÁR PREDPOKLADANÉHO NASADENIA ODBORNÍKOV POČAS VÝSTAVBY
| Mesiace nasadenia | Etapa I. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Celkom
Kľúčoví odborníci
1 | vedúci tímu STD / meno ..... | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
Nekľúčoví odborníci
1 | odborník na pozemné stavby
| 1a/ meno ............ | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5
2 | odborník na TZB
| 2a/ meno ............ | 0.5 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
3 | odborník na elektro
| 3a/ meno ............ | 0.5 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.25
4 | odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)
| 4a/ meno ............ | 0.5 | 8.: 0.25; 11.: 0.25; 13.: 0.25; 17.: 0.25 | 1.5
5 | odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - st. časť
| 5a/ meno ............ | 0.5 | 2.: 0.25; 3.: 0.25; 4.: 0.25; 13.: 0.25; 16.: 0.5; 18.: 0.25 | 2.25
6 | odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - časť TZB
| 6a/ meno ............ | 0.5 | 2.: 0.25; 3.: 0.25; 4.: 0.25; 13.: 0.25; 18.: 0.25 | 1.75
7 | odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - časť elektro
| 7a/ meno ............ | 0.5 | 2.: 0.25; 4.: 0.25; 13.: 0.25; 18.: 0.25 | 1.5
8 | odborník na stavebné rozpočty - kalkulácie
| 8a/ meno ............ | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4, 25
9 | odborník na bezpečnosť (BOZP)
| 9a/meno …............ | 0.25 | 3.: 0.25; 6.: 0.25; 8.: 0.25; 11.: 0.25; 14.: 0.25 | 1.5
10 | odborník na časové plánovanie (harmonogramy)
| 10a/ meno ............ | 0.25 | 2.: 0.5; 7.: 0.25; 11.: 0.25; 15.: 0.25 | 1.5
11 | iní odborníci, potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie profesie/odbornosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname)
| 11a/ geotechnik - zakladanie |  | 4.: 0.25; 7.: 0.25 | 0.5
| 11b/ statik |  | 4.: 0.25; 7.: 0.25 | 0.5
| 11c/ geodet |  | 6.: 0.25; 17.: 0.25 | 0.5
11d/ ešte nešpecifikované
| CELKOM | [19 empty] | 62.25
Poznámka:
· počet riadkov tabuľky upraví uchádzač podľa
skutočného počtu nasadených odborníkov
Návrh predložil: vedúci tímu STD / meno / podpis ..................
miesto/ dátum ...............