## Zadanie
Odberateľ: GMOS Rimavská Sobota |  |  |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: A-U Planstav s.r.o-Ing.arch.Ján Baran |  |  |  | JKSO : | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 02.01.2020 | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba :Rekonštrukcia budovy GMOS v R.Sobote | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt :SO-01 Rekonštrukcia budovy
Časť :3-Rekonštrukcia 2NP
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | Ceny
PRÁCE A DODÁVKY HSV
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1 | 011 | 31423-1117 | Murivo komínové z tehál 29 cm P15 zmes malt.suchá 10 MPa | 2.2 | m3 |  | 0 |  | 0 | 1.544 | 3.3969 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.25.50
|  |  | murkom1 = 2,200 | [17 empty] | a
2 | 011 | 31427-1714 | Komín Schiedel SIH PLUS ukonč. kom. súpravou pr. 20cm | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.13502 | 0.40506 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.25.50
|  |  | 3 = 3,000 | [17 empty] | a
3 | 011 | 31474-1112 | Puzdro komínov zo šamotových vložiek vnút. priemer 200 mm | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0.04525 | 0.2715 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.25.50
|  |  | 3*2 = 6,000 | [17 empty] | a
4 | 014 | 34023-9235 | Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm | 4.739 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00302 | 0.014312 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.25.50
|  |  | zamurot1 = 4,739 | [17 empty] | a
5 | 014 | 34029-1111 | Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky do 100 mm | 12.6 | m |  | 0 |  | 0 | 8e-05 | 0.001008 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.25.50
|  |  | 3,15*4 = 12,600 | [17 empty] | a
6 | 011 | 34227-2336 | Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 | 27.069 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.07862 | 2.1282 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.25.50
|  |  | ytong102 = 27,069 | [17 empty] | a
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.217 |  | 0 | [8 empty] | 0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
7 | 311 | 46192-1111 | Osadenie pätky z prefabrikovaných dielcov do 60 kg pre VZT | 12 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.24.13
|  |  | pätky pod jednotky VZT | [17 empty] | a
|  |  | 12 = 12,000 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
8 | MAT | 592 277730 | Tvárnica melioračná TBM 2-50 50x50x10 pre VZT | 12 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.684 | [9 empty] | D |  |  |  | 26.61.11
|  |  | 12 = 12,000 | [17 empty] | a
|  |  | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.684 |  | 0 | [8 empty] | 0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
9 | 014 | 61142-1231 | Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 5-10% | 273.2 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00646 | 1.7649 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.41.10
|  |  | otlstro52 = 273,200 | [17 empty] | a
10 | 011 | 61147-4104 | Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí sadrová gletovaná Baumit | 23.3 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.01456 | 0.33925 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.41.10
|  |  | stierstr12 = 23,300 | [17 empty] | a
11 | 014 | 61242-1331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30% | 631.786 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.01695 | 10.7088 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.41.10
|  |  | otlste52 = 631,786 | [17 empty] | a
12 | 011 | 61247-4104 | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí sadrová glet. Baumit | 59.76 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.0143 | 0.85457 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.41.10
|  |  | stierste12 = 59,760 | [17 empty] | a
13 | 011 | 61248-1118 | Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu | 27.069 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00446 | 0.12073 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.41.10
|  |  | ytong102 = 27,069 | [17 empty] | a
14 | 011 | 62245-1131 | Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II | 12.8 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.05263 | 0.67366 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.41.10
|  |  | (1,1+0,5)*2*2*2 = 12,800 | [17 empty] | a
15 | 011 | 63243-3351 | Poter betónový samonivelizačný hr. do 50 mm tr. C25/30 | 9.7 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.1155 | 1.1203 | [9 empty] | E |  |  |  | . .
|  |  | potersn1 = 9,700 | [17 empty] | a
16 | 011 | 63247-2105 | Samonivelizačná podl. hmota Weber Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm | 147.7 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.0082 | 1.2111 | [9 empty] | E |  |  |  | . .
|  |  | poter2p = 147,700 | [17 empty] | a
17 | 011 | 64294-2611 | Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.0006 | 0.0024 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.42.11
|  |  | 3 = 3,000 | [17 empty] | a
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
18 | MAT | 553 301120 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm L komaxit. | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.0115 | 0.046 | [9 empty] | D |  |  |  | 28.12.10
|  |  | 3 = 3,000 | [17 empty] | a
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
|  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16.8417 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
19 | 003 | 94195-5004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 7.5 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00588 | 0.0441 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.25.10
|  |  | 1,5*2,5*2 = 7,500 | [17 empty] | a
20 | 011 | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 582.566 | m2 |  | 0 |  | 0 | 2e-05 | 0.011651 | [9 empty] | E |  |  |  | 45.45.13
|  |  | vycist2p = 582,566 | [17 empty] | a
21 | 014 | 95380-2323 | Montáž komínovej vložky pevnej priemer 130-200 mm, výška 10-15 m | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0.10622 | 4.7799 | 0.067 | 3.015 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.45.13
|  |  | 15*3 = 45,000 | [17 empty] | a
22 | MAT | 552 6130PC | Nerezová komínova vložky d180mm hr st.0,8mm dlzka 1000mm (1235 CK) | 49.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0.0056 | 0.2772 | [9 empty] | D |  |  |  | . .
|  |  | 15*3*1,1 = 49,500 | [17 empty] | a
23 | 013 | 96203-1132 | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 | 21.723 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00068 | 0.014772 | 0.131 | 2.8457 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burpr12 = 21,723 | [17 empty] | a
24 | 013 | 96203-2631 | Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC | 2.2 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.594 | 3.5068 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burkom1 = 2,200 | [17 empty] | a
25 | 013 | 96305-1113 | Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm | 0.168 | m3 |  | 0 |  | 0 | 0.00682 | 0.0011458 | 2.4 | 0.4032 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | kominove dosky | [17 empty] | a
|  |  | 1,2*0,7*0,1*2 = 0,168 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
26 | 013 | 96504-3331 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 | 0.808 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.2 | 1.7776 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burmaz12 = 0,808 | [17 empty] | a
27 | 013 | 96508-1413R | Oškrabanie cement.poteru po odstránení PVC | 66.3 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burpvc12 = 66,300 | [17 empty] | a
28 | 013 | 96508-1713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 5.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 | 0.104 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burkerdl2 = 5,200 | [17 empty] | a
29 | 013 | 96806-1125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | 2 = 2,000 | [17 empty] | a
30 | 013 | 96806-2354 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 | 0.24 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00225 | 0.00054 | 0.075 | 0.018 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burok12 = 0,240 | [17 empty] | a
31 | 013 | 96806-2356 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 | 2.939 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00094 | 0.0027627 | 0.054 | 0.15871 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burok22 = 2,939 | [17 empty] | a
32 | 013 | 96806-2456 | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 | 4.8 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00103 | 0.004944 | 0.067 | 0.3216 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burzar22 = 4,800 | [17 empty] | a
33 | 013 | 96807-2455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 19.8 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.0012 | 0.02376 | 0.076 | 1.5048 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burzar12 = 19,800 | [17 empty] | a
34 | 013 | 96807-2641 | Vybúranie kov. stien a mreží akýchkoľvek okrem výkladových | 11.04 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00044 | 0.0048576 | 0.025 | 0.276 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | 0,9*2*2 = 3,600 | [17 empty] | a
|  |  | 2,4*3,1 = 7,440 | [17 empty] | a
35 | 014 | 97407-1110PC | Vyfrézovanie povrchu prieduchu komína z tehál priemer do 20 cm a výšky 15m | 3 | súbor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.027 | 0.081 | [7 empty] | E |  |  |  | . .
|  |  | 3 = 3,000 | [17 empty] | a
36 | 013 | 97801-1121 | Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 10 % | 273.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.004 | 1.0928 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | otlstro52 = 273,200 | [17 empty] | a
37 | 013 | 97801-3141 | Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 % | 631.786 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01 | 6.3179 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | otlste52 = 631,786 | [17 empty] | a
38 | 013 | 97805-9531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 26.722 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.068 | 1.8171 | [7 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burkerob12 = 26,722 | [17 empty] | a
39 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 26.147 | t |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
40 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 26.147 | t |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
41 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 758.263 | t |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
42 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 26.147 | t |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
43 | 013 | 97908-2121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 261.47 | t |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
44 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 26.147 | t |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.11.11
45 | 014 | 99899-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 28.908 | t |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | E |  |  |  | 45.41.10
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.1656 |  | 23.2402 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.9083 |  | 23.2402 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
46 | 711 | 71111-3111 | Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS | 10.106 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.010106 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.22.20
|  |  | 3,26*3,1 = 10,106 | [17 empty] | a
47 | 711 | 71149-11711 | Zhotovenie izolácie položením podkladnej textílie vodor. | 7.68 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.22.20
|  |  | izolochr1 = 7,680 | [17 empty] | a
48 | MAT | 693 665180 | Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 600g/m2 | 15.36 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0.0006 | 0.009216 | [9 empty] | D |  |  |  | 17.20.10
|  |  | izolochr1*2 = 15,360 | [17 empty] | a
|  |  | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.019322 |  | 0 | [8 empty] | 0
713 - Izolácie tepelné
49 | 713 | 71312-1111 | Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie | 9.7 | m2 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.000291 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.32.11
|  |  | dlazker12 = 9,700 | [17 empty] | a
50 | MAT | 283 1B0202 | Doska Styrodur 3035 CS.4 hr.40mm 1265x615mm | 9.7 | m2 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | D |  |  |  | . .
|  |  | dlazker12 = 9,700 | [17 empty] | a
51 | 713 | 71319-1120 | Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia | 9.7 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.32.11
|  |  | dlazker12 = 9,700 | [17 empty] | a
52 | 713 | 99871-3203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.32.11
|  |  | 713 - Izolácie tepelné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.000291 |  | 0 | [8 empty] | 0
762 - Konštrukcie tesárske
53 | 762 | 76221-1811 | Demontáž schodiska šírky do 1 m bez podstupníc | 4.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 0.9 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.42.13
|  |  | 4,5 = 4,500 | [17 empty] | a
54 | 762 | 76234-1914 | Vyrezanie otvoru v latovaní plocha 4-8 m2 | 8 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.22.11
|  |  | 2*2*2 = 8,000 | [17 empty] | a
55 | 762 | 76234-2923 | Zalatov. otvoru striech latami 32/50 mm, vzd. do 0,5 m, plocha otvoru 2-4 m2 | 8 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.0033 | 0.0264 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.22.11
|  |  | 2*2*2 = 8,000 | [17 empty] | a
56 | 762 | 76234-3811 | Demontáž debnenia odkvapov z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm | 54.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.017 | 0.9282 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.22.11
|  |  | (14+21,5+21,5+14)*0,6 = 42,600 | [17 empty] | a
|  |  | (4+5+4+2)*0,3*2 = 9,000 | [17 empty] | a
|  |  | 5*2*0,3 = 3,000 | [17 empty] | a
57 | 762 | 76242-1015 | Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 20,5 mm | 54.6 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00018 | 0.009828 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | okap1 = 54,600 | [17 empty] | a
58 | 762 | 76281-1811 | Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm | 1 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.014 | 0.014 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.42.13
|  |  | 1*1 = 1,000 | [17 empty] | a
59 | 762 | 76281-1913 | Vyrezanie časti záklopu hr. do 32 mm, plocha 1-2 m2 | 1 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.13
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
60 | 762 | 76284-1812 | Demontáž podbíjania z dosiek hrubých s omietkou | 1 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04 | 0.04 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.42.13
|  |  | 1*1 = 1,000 | [17 empty] | a
61 | 762 | 99876-2203 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.13
|  |  | 762 - Konštrukcie tesárske spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.036228 |  | 1.8822 | [8 empty] | 0
763 - Konštrukcie - drevostavby
62 | 763 | 76313-3043 | Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI tl 2x15 mm | 121.6 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00079 | 0.096064 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | sadrok2p = 121,600 | [17 empty] | a
63 | 763 | 99876-3201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.13
|  |  | 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.096064 |  | 0 | [8 empty] | 0
764 - Konštrukcie klampiarske
64 | 764 | 76435-2811 | Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45° | 77.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.2325 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.22.13
|  |  | 14+22+21,5+14+3+3 = 77,500 | [17 empty] | a
65 | 764 | 76435-9811 | Klamp. demont. kotlík konický d-150, nad 30° do 45° | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.005 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.22.13
|  |  | 5 = 5,000 | [17 empty] | a
66 | 764 | 76441-0850 | Klamp. demont. parapetov rš 330 | 2.67 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.00267 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.22.13
|  |  | demklam12 = 2,670 | [17 empty] | a
67 | 764 | 76445-4802 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 | 48 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.002 | 0.096 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.22.13
|  |  | 12*2+8*3 = 48,000 | [17 empty] | a
68 | 764 | 76476-2111 | Odkvapový systém MASLEN žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm | 77.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00066 | 0.05115 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | demklam11s = 77,500 | [17 empty] | a
69 | 764 | 76476-2121 | Odkvapový systém MASLEN žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm | 7 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.0001 | 0.0007 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 7 = 7,000 | [17 empty] | a
70 | 764 | 76476-2131 | Odkvapový systém MASLEN spojka polkruhových žľabov veľkosť 150 mm | 40 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00015 | 0.006 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 40 = 40,000 | [17 empty] | a
71 | 764 | 76476-2141 | Odkvapový systém MASLEN žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00033 | 0.00165 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 5 = 5,000 | [17 empty] | a
72 | 764 | 76477-1111R | Odkvapový systém MASLEN poplast plech odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 120 mm | 48 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00264 | 0.12672 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | demklam10s = 48,000 | [17 empty] | a
73 | 764 | 76477-11210 | Odkvapový systém MASLEN koleno zvodovej rúry DN 120 mm / 60° | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00263 | 0.01315 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 5 = 5,000 | [17 empty] | a
74 | 764 | 76477-11311 | Odkvapový systém MASLEN výtokové koleno zvodovej rúry DN 120 mm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00263 | 0.01315 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 5 = 5,000 | [17 empty] | a
75 | 764 | 99876-4203 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.22.13
|  |  | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.21252 |  | 0.33617 | [8 empty] | 0
765 - Krytiny tvrdé
76 | 765 | 76531-4721 | Montáž Portugal, na sucho strecha jednoduchá | 8 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00051 | 0.00408 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.22.12
|  |  | 2*2*2 = 8,000 | [17 empty] | a
77 | 765 | 76531-5810 | Demontáž do sute zo škr. vlnoviek alebo Portugal na sucho | 8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.046 | 0.368 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.22.12
|  |  | 2*2*2 = 8,000 | [17 empty] | a
|  |  | 765 - Krytiny tvrdé spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00408 |  | 0.368 | [8 empty] | 0
766 - Konštrukcie stolárske
78 | 766 | 76623-1113 | Montáž sklápacích pôjdnych schodov | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
79 | MAT | 614 9A0155 | Schody sklápacie stropné Komfort 70x130 cm | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | D |  |  |  | 20.30.13
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
80 | 766 | 76666-2112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m | 12 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.11
|  |  | 11 = 11,000 | [17 empty] | a
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
81 | MAT | 611 653100 | Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 dyhované mahagon | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.038 | 0.076 | [9 empty] | D |  |  |  | 20.30.11
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
82 | MAT | 611 6A7010 | Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 60 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.0138 | 0.0138 | [9 empty] | D |  |  |  | 20.30.11 | T1a
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
83 | MAT | 611 6A7020 | Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 70 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.0155 | 0.0465 | [9 empty] | D |  |  |  | 20.30.11 | T1a
|  |  | 3 = 3,000 | [17 empty] | a
84 | MAT | 611 6A7030 | Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 80 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.016 | 0.096 | [9 empty] | D |  |  |  | 20.30.11 | T1a
|  |  | 7 = 7,000 | [17 empty] | a
|  |  | -1 = -1,000 | [17 empty] | a
85 | 766 | 76666-2122 | Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.11
|  |  | 2 = 2,000 | [17 empty] | a
86 | MAT | 611 6A7040 | Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 90 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.0175 | 0.035 | [9 empty] | D |  |  |  | 20.30.11 | T1a
|  |  | 2 = 2,000 | [17 empty] | a
87 | 766 | 76666-2132 | Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-krídl. do 1,45m | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.11
|  |  | 2 = 2,000 | [17 empty] | a
88 | MAT | 611 6A7050 | Dvere vnut kaz pl TORINO T1a 120 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.028 | 0.056 | [9 empty] | D |  |  |  | 20.30.11 | T1a
|  |  | 2 = 2,000 | [17 empty] | a
89 | 766 | 76666-9116 | Dokovanie samozatv. na zárubeň drevenú pri mont. komp. dvier | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.11
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
90 | MAT | 549 180210 | Zatvárač dverný interiérový hydraulický ABLOY DC210 do 60kg | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | [9 empty] | D |  |  |  | 28.63.13
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
91 | 766 | 76666-9117 | Dokovanie samozatv. na zárubeň oceľovú pri mont. komp. dvier | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.11
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
92 | MAT | 549 180210 | Zatvárač dverný interiérový hydraulický ABLOY DC210 do 60kg | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | [9 empty] | D |  |  |  | 28.63.13
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
93 | 766 | 76668-2111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm | 7 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 7 = 7,000 | [17 empty] | a
94 | MAT | 611 6D2701 | Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG, transparent | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | D |  |  |  | 20.30.11
|  |  | 7 = 7,000 | [17 empty] | a
95 | 766 | 76668-2121 | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 170 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
96 | MAT | 611 6D2751 | Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG, transparent | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | D |  |  |  | 20.30.11
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
97 | 766 | 76668-2123 | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny cez 350 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
98 | MAT | 611 6D2754 | Zárubňa - hr.steny 36+ cm - DÝHA DB, BK, MHG, transparent | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | D |  |  |  | 20.30.11
|  |  | 1 = 1,000 | [17 empty] | a
99 | 766 | 99876-6203 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.13
|  |  | 766 - Konštrukcie stolárske spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.32653 |  | 0 | [8 empty] | 0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
100 | MAT | 553 2A0104PC | Deliace steny WC z HPL dosak z melaminovou upravou včetne dverí | 4.554 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0.008 | 0.036432 | [9 empty] | D |  |  |  | . .
|  |  | (1,07+1)*2,2 = 4,554 | [17 empty] | a
101 | 767 | 76713-11211 | Montáž kabín WC z HPL dosak | 4.554 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00011 | 0.00050094 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.42.12
|  |  | (1,07+1)*2,2 = 4,554 | [17 empty] | a
102 | 767 | 76722-1220PC | Demontáž zábradlia schodíšť z rúrok do 25 kg | 17.3 | m |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 0.000865 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.42.12
|  |  | sch vnut | [17 empty] | a
|  |  | 4+0,8+3+3+1 = 11,800 | [17 empty] | a
|  |  | sch vonk | [17 empty] | a
|  |  | 1,5+2,5+1,5 = 5,500 | [17 empty] | a
103 | 767 | 76734-3221 | Montáž rovnej Al pergoly ukotvenej do steny, výplň bezpeč. sklo do 10 m2 | 9.163 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 2*1 = 2,000 | [17 empty] | a
|  |  | 3,77*1,9 = 7,163 | [17 empty] | a
104 | 767 | 76734-3222 | Montáž rovnej Al pergoly ukotvenej do steny, výplň bezpeč. sklo do 15 m2 | 17.7 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | 8,85*2 = 17,700 | [17 empty] | a
105 | MAT | 553 000010 | Oceľové konštrukcie - predbežná cena pre jednotky VZT | 350 | kg |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.35 | [9 empty] | D |  |  |  | 28.11.23
|  |  | ocelove konstrukciepristreškov odhad | [17 empty] | a
|  |  | 350 = 350,000 | [17 empty] | a
106 | MAT | 634 371060 | Sklo bezpečnostné viacvrstevné CONNEX hr. 6-7mm | 26.863 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0.017 | 0.45667 | [9 empty] | D |  |  |  | 26.12.12
|  |  | 2*1 = 2,000 | [17 empty] | a
|  |  | 3,77*1,9 = 7,163 | [17 empty] | a
|  |  | 8,85*2 = 17,700 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
107 | MAT | 999 787000 | Ostatný materiál pre zasklievanie | 600 | EUR |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | D |  |  |  | . .
108 | 767 | 76739-2802 | Demontáž krytín striech skrutkovaných | 12 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.007 | 0.084 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.42.12
|  |  | 5*1,5+3*1,5 = 12,000 | [17 empty] | a
109 | 767 | 76759-0110 | Montáž podlahových konštrukcií roštov zváraním-pre nadstrešne jednotky VZT | 170 | kg |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 0.0085 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.42.12
|  |  | konstrvzt1 = 170,000 | [17 empty] | a
110 | MAT | 553 000010 | Oceľové konštrukcie - predbežná cena pre jednotky VZT | 170 | kg |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.17 | [9 empty] | D |  |  |  | 28.11.23
|  |  | konstrvzt1 = 170,000 | [17 empty] | a
111 | 767 | 76766-221PC | Demontáž mreží otváravých | 4.84 | m2 |  | 0 |  | 0 | 9e-05 | 0.0004356 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.42.11
|  |  | 1,1*2,2*2 = 4,840 | [17 empty] | a
112 | 767 | 76799-6802 | Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg | 100 | kg |  | 0 |  | 0 | 5e-05 | 0.005 | 0.001 | 0.1 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.42.12
|  |  | demontaž nosnj konstr pristreskov odhad | [17 empty] | a
|  |  | 50+50 = 100,000 | [17 empty] | a
113 | 767 | 99876-7203 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.42.12
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0284 |  | 0.184 | [8 empty] | 0
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
114 | 771 | 77144-4113 | Montáž soklov hutn.rovných do flexib.lep.do 12cm | 84.96 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00061 | 0.051826 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.43.12
|  |  | soklker12p = 84,960 | [17 empty] | a
115 | MAT | 597 637300 | Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I | 1.782 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.033858 | [9 empty] | D |  |  |  | 26.30.10
116 | MAT | 597 63805PC | Dlaž. velkoformatova vyber investora 600x600x9 I-upresní odberateľ | 10.603 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.20146 | [9 empty] | D |  |  |  | 26.30.10
|  |  | soklker12p*0,12*1,04 = 10,603 | [17 empty] | a
117 | 771 | 77157-2461 | Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladké, škáry Ceresit CE33 300x300 mm | 9.7 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00374 | 0.036278 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | dlazker12 = 9,700 | [17 empty] | a
118 | MAT | 597 637300 | Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I | 10.088 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.19167 | [9 empty] | D |  |  |  | 26.30.10
|  |  | dlazker12*1,04 = 10,088 | [17 empty] | a
119 | 771 | 77157-3206 | Montáž keram. podláh z dlažby veľkoformátovej hrúbky 6 mm, do lepidla | 50.3 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.0041 | 0.20623 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | dlazker12p = 50,300 | [17 empty] | a
120 | MAT | 597 63805PC | Dlaž. velkoformatova vyber investora 600x600x9 I-upresní odberateľ | 52.312 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.99393 | [9 empty] | D |  |  |  | 26.30.10
|  |  | dlazker12p*1,04 = 52,312 | [17 empty] | a
121 | 771 | 99877-1201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.43.12
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.7152 |  | 0 | [8 empty] | 0
775 - Podlahy vlysové a parketové
122 | 775 | 77541-1810 | Demontáž soklíkov alebo líšt drevených pribíjaných | 69.88 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.06988 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.43.22
|  |  | burlist22 = 69,880 | [17 empty] | a
123 | 775 | 77541-3160 | Okrajová lišta parket SL4-BUK | 30.2 | m |  | 0 |  | 0 | 1e-05 | 0.000302 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.43.22
|  |  | parlist12 = 30,200 | [17 empty] | a
124 | 775 | 77541-9122 | Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej na skrutky | 69.36 | m |  | 0 |  | 0 | 1e-05 | 0.0006936 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.43.22
|  |  | vinsokl12 = 69,360 | [17 empty] | a
125 | MAT | 614 200100PC | Lišta 6,0cm parketová PVC vodeodolná 2020x60x10 mm Tarket | 69.36 | m |  |  | 0 | 0 | 0.00067 | 0.046471 | [9 empty] | D |  |  |  | 20.10.21
|  |  | vinsokl12 = 69,360 | [17 empty] | a
126 | 775 | 77551-1291 | Podlahy z vlysiek šir. dubových 1 hr. 21mm lepených do tmelu | 45 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.01954 | 0.8793 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.43.22
|  |  | parket12 = 45,000 | [17 empty] | a
127 | 775 | 77551-1810 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami pribíjanými | 75.2 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | burvlys22 = 75,200 | [17 empty] | a
128 | 775 | 77559-1411 | Príplatok k podlahám dreveným, náter olejom a voskovanie | 45 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | parket12 = 45,000 | [17 empty] | a
129 | 775 | 77591-9012 | Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep spojov systém clic | 171 | m2 |  | 0 |  | 0 | 2e-05 | 0.00342 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.43.22
|  |  | vinyl12 = 171,000 | [17 empty] | a
130 | MAT | 611 942239R | Parkety vinylové Tarket Starfloor CLIC 50 ,hr.5mm s 200 mm | 188.1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0.0072 | 1.3543 | [9 empty] | D |  |  |  | 20.30.12
|  |  | vinyl12*1,1 = 188,100 | [17 empty] | a
131 | 775 | 77597-3213 | Podložka pod pláv.podlahu,fólia Polifoam hr.3mm | 171 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00063 | 0.10773 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.43.22
|  |  | vinyl12 = 171,000 | [17 empty] | a
132 | 775 | 99877-5203 | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.43.22
|  |  | 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.3922 |  | 0.06988 | [8 empty] | 0
776 - Podlahy povlakové
133 | 775 | 77640-1800 | Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových | 63.64 | m |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.11.11
|  |  | bursokpv12 = 63,640 | [17 empty] | a
134 | 775 | 77640-1800 | Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových | 20.16 | m |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.11.11
135 | 775 | 77651-1820 | Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou | 66.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.0663 | [7 empty] | I |  |  |  | 45.43.21
|  |  | burpvc12 = 66,300 | [17 empty] | a
136 | 775 | 99877-6201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.43.22
|  |  | 776 - Podlahy povlakové spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0663 | [8 empty] | 0
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
137 | 771 | 78144-6666 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, škar. Ceresit CE33 300x300 mm | 45.752 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00351 | 0.16059 | [9 empty] | I |  |  |  | . .
|  |  | obklker12 = 45,752 | [17 empty] | a
138 | MAT | 597 672250 | Obkl. ker. RAKODUR 300x300x8 OT4 I | 47.582 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0.0167 | 0.79462 | [9 empty] | D |  |  |  | 26.30.10
|  |  | obklker12*1,04 = 47,582 | [17 empty] | a
139 | 771 | 99878-1203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.43.12
|  |  | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.95521 |  | 0 | [8 empty] | 0
783 - Nátery
140 | 783 | 78380-2822 | Odstránenie náterov z omietok stien opálením | 61.335 | m2 |  | 0 |  | 0 | 1e-05 | 0.00061335 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burnater22 = 61,335 | [17 empty] | a
|  |  | 783 - Nátery spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00061335 |  | 0 | [8 empty] | 0
784 - Maľby
141 | 784 | 78440-2801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 998.444 | m2 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | I |  |  |  | 45.11.11
|  |  | burmal22 = 998,444 | [17 empty] | a
142 | 784 | 78444-8090 | Maľba 1 far. dvojnás. FEIDAL Super Star miest. do3,8m | 866.373 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.00068 | 0.58913 | [9 empty] | I |  |  |  | 45.44.21
|  |  | mal12 = 866,373 | [17 empty] | a
|  |  | 784 - Maľby spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.58913 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.3759 |  | 2.9066 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY M
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní
143 | 924 | 24005-0391 | Jednotka vetracia samočinna montaž-turbina AIRHAWK 200 montaz | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | M |  |  |  | 45.33.12
|  |  | 3 = 3,000 | [17 empty] | a
144 | MAT | 921 AN37538 | Ventilačná turbina AIirhawk Head d 200 zo základnou | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | D |  |  |  | . . | 13700010
|  |  | 3 = 3,000 | [17 empty] | a
|  |  | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 36.2842 |  | 26.1467 | [8 empty] | 0

## Figury
Odberateľ: GMOS Rimavská Sobota |  |  | Spracoval:
Projektant: A-U Planstav s.r.o-Ing.arch.Ján Baran |  |  | JKSO :
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 02.01.2020
Stavba :Rekonštrukcia budovy GMOS v R.Sobote
Objekt :SO-01 Rekonštrukcia budovy
Časť :3-Rekonštrukcia 2NP
Názov figúry | Popis figúry | Aritmetický výraz | Hodnota | Figura
f
burkom1 | buranie muriva kominov nad strechou cca 200 cm | 1,1*0,5*2*2 | 2.2 | f
f
burpr12 | buranie priečky do 10 cm poschodie v 3150 mc 3.10,3.09,3.08 | +(0,74+2,43+0,8+0,8+1,52+2,13)*3,15-0,6*2*4 | 21.723 | f
f
burmaz12 | vyburanie podklad betonu s poterom mc 3.08,3.09 | 3,26*3,1*0,08 | 0.808 | f
f
burkerdl2 | vyburanie keramickej dlazby mc 3.08,3.09 | 4+1,2 | 5.2 | f
f
| otlcenie omietok stropov do 10% mc | +17,2+15,6+27,7+12,7+19,2+20,6+18,1+4+1,2+1,8+34,4 | 172.5 | f
|  | +2,1+4,1+32,2+9+44,5+8,8 | 100.7 | f
otlstro52 |  | ++ Medzisuma: | 273.2 | f
f
| otlcenie omietok stien do 30% mc 3.04 atd v 315 | +(4,74*4+2,65+4,02+4,28+3,78+8,23+3,26+7,2+3,26)*2*3,1 | 344.968 | f
| v 270 | +(5,25+3,25+1,49+1,1)*2*2,7 | 59.886 | f
| v 260 | +(1,49+1,37+13,143+2,52+1,64+2,32)*2*2,6 | 116.912 | f
|  | +(11+4,08+7,48+2,36+3,55+2,36)*2*3,3 | 203.478 | f
| odpocet okien | -(1,04+1,49*3+1,02+1,49+1,54)*1,53 | -14.627 | f
|  | -(2,07*1,41+1,34*4+2,07*1,42)-2,07*1,4*3-2,16*3,12-0,6*0,4 | -26.891 | f
| odpocet vonkajsich dveri | -1,2*2 | -2.4 | f
| odpocet vnutornych dverí | -(0,8*2*6+0,8*2*8+1,25*2+0,6*2*8+0,8*2*4) | -40.9 | f
| odpocet otvorov | -3,2*2,7 | -8.64 | f
otlste52 |  | ++ Medzisuma: | 631.786 | f
f
burok12 | vyburanie okien drevenych do 1m2 | 0,6*0,4 | 0.24 | f
burok22 | vyburanie okien drevenych detto do 4m2 | 2,07*1,42 | 2.939 | f
f
burzar12 | vyburanie zarubni do 2m2 | 0,6*2*5+0,8*2*3+0,9*2*5 | 19.8 | f
burzar22 | vyburanie zarubni nad 2 m2 | 1,2*2*2 | 4.8 | f
f
burvlys22 | odstranenie parketovych podlah mc 3.03,3.18,3.06,3.07 | 27,7+8,8+20,6+18,1 | 75.2 | f
burlist22 | odstranenie pribij listy | (8,23+3,26+3,55+2,36+4,28+3,78+4,74*2)*2 | 69.88 | f
f
demklam11s | demontaz dazd zlabov rs 330 | 14+22+21,5+14+3+3 | 77.5 | f
f
demklam10s | demontaz odpad rur dazd 120 | 12*2+8*3 | 48 | f
f
demklam12 | demontaz oplechovania parapetov rs | 2,07+0,6 | 2.67 | f
f
burpvc12 | odstranenie pvc a,koberca mc 3.04,3.05,3.11 | 12,7+19,2+34,4 | 66.3 | f
bursokpv12 | odstranenie sokla pvc | (4,74*2+2,65+4,02+13,14+2,53)*2 | 63.64 | f
f
burkerob12 | odstranenie keram obkladu | (0,74+1,53+2,43+3,3+1,52+0,6)*2*1,55-0,6*1,55*5 | 26.722 | f
f
burnater22 | odstranenie naterov stien mc 3.14,3.16 | (4,4+8)*2*1,5-1,45*1,5+(7,48+2,36)*2*1,5-0,8*1,5-1,34*1,5 | 61.335 | f
f
| otlcenie omietok stien 5% mc 3.04 atd v 315 | +(4,74*4+2,65+4,02+4,28+3,78+8,23+3,26+7,2+3,26)*2*3,1 | 344.968 | f
| v 270 | +(5,25+3,25+1,49+1,1)*2*2,7 | 59.886 | f
| v 260 | +(1,49+1,37+13,143+2,52+1,64+2,32)*2*2,6 | 116.912 | f
|  | +(11+4,08+7,48+2,36+3,55+2,36)*2*3,3 | 203.478 | f
|  | +otlstro52 | 273.2 | f
burmal22 |  | ++ Medzisuma: | 998.444 | f
f
f
| novépráce |  |  | f
f
zamurot1 | zamurovanie otvorov tvar ytong 15 mc 3.17 ,3.04 | 2,07*1,42+0,9*2 | 4.739 | f
f
murkom1 | murivo kominov z TP na MVC | 2*1,1*0,5*2 | 2.2 | f
f
ytong102 | priecky ytong 100 mm | (3,26+2+1+3)*3,15-0,7*3 | 27.069 | f
f
stierstr12 | vapennosadrova omietka stropov 5 mm | 9,6+13,7 | 23.3 | f
f
stierste12 | vapennosadrova omietka stien 5 mm | (8+3,2)*2*3,15-(0,7*2*3+0,9*2+1,2*2*2) | 59.76 | f
f
potersn1 | poter samonivelačný WC hr 50 mm mc 3.08,09,10 | 3+4,2+2,5 | 9.7 | f
f
poter2p | poter samonivelačný 5 mm | burvlys22+burpvc12+2+4,2 | 147.7 | f
f
| uprava podbijania okapu | +(14+21,5+21,5+14)*0,6 | 42.6 | f
|  | +(4+5+4+2)*0,3*2 | 9 | f
|  | +5*2*0,3 | 3 | f
okap1 |  | ++ Medzisuma: | 54.6 | f
f
sadrok2p | sadrokartonovy podhlad 2x15 RFI mc 3.02-10 | 13,7+27,7+12,7+19,2+20,6+18+3+4,2+2,5 | 121.6 | f
f
f
dlazker12 | dlazby keram do tm 300/300 mc 3.08,9,10 | 3+4,2+2,5 | 9.7 | f
f
dlazker12p | dlazby keram do tm 600/600 mc 3.01,02,15,16,18 | 9,6+13,7+9,2+9+8,8 | 50.3 | f
soklker12p | sokle keram do tm | (8+3,2)*2+(13+2,52)*2+(2,36*2+3,56+7,48)*2 | 84.96 | f
f
parket12 | podlahy parketove mc 3.17 | 45 | 45 | f
parlist12 | parketova lista | (4,1+11)*2 | 30.2 | f
f
vinyl12 | podlahy vinylove mc 3.03,4,5,6,7,11,12,13,14, | 27,7+12,7+19,2+20,6+18+34,4+2+4,2+32,2 | 171 | f
| sokle pre vinylove podlahy | (+8,23+3,26+4,74*4+2,65+4,02+4,28+3,78)*2 | 90.36 | f
|  | +(13,14+2,52+1,49+1,3+1,64+2,52)*2+(4,07+8)*2 | 69.36 | f
vinsokl12 |  | ++ Medzisuma: | 69.36 | f
f
obklker12 | obklady keram do tm | (2,16+3,1+1+3,1)*2*2,1-0,7*2*2+(1,38+2,05)*2*1,5-0,7*1,5 | 45.752 | f
f
f
| malby stropov a stien | +27,7+12,7+19,2+20,6+18+3+4,2+2,5+34,4+2+4,2+32,2+9,2+9 | 198.9 | f
|  | +45+8,8 | 53.8 | f
|  | +(3,26+8,23+4,74*4+3,78+4,28+4,02+2,65+3,26+3,05)*2*3,15 | 324.387 | f
|  | +(13,14+2,52+1,49+1,3+1,49+1,2+2,52+1,64)*2*2,6 | 131.56 | f
|  | +(4,08+11+2,36*2+3,55+7,48)*2*3,3 | 203.478 | f
|  | -obklker12 | -45.752 | f
mal12 |  | ++ Medzisuma: | 866.373 | f
f
konstrvzt1 | kovova konštrukciapre uloženie nadstrešnej jednotky VZT a rekuperacia | 170 | 170 | f
izolochr1 | ochranna vrstva z geotextilie | 0,8*0,8*12 | 7.68 | f
f
vycist2p | vyčistenie stavieb | 15,95*9,47+36,02*11,98 | 582.566 | f