**Dodatok č. 1**

**k Rámcovej zmluve č. 265/2021 zo dňa 17. 6. 2021**

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi:

Objednávateľom:

Názov: **Mestská časť Bratislava – Petržalka**

Sídlom: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

IČO: 00603201

DIČ: 2020936643

IČ DPH: SK2020936643

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

e-mail: rtc@petrzalka.sk

Konajúca prostredníctvom: Ján Hrčka, starosta

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: **Swietelsky – Slovakia spol s r. o.**

Sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 00 896 225

DIČ: 20 20 294 144

IČ DPH: SK 20 20 294 144

Bankové spojenie (IBAN): SK58 1100 0000 0026 2304 3487

e-mail: office-juh@swietelsky.sk

Konajúca prostredníctvom: Ing. Jiří Kozel, konateľ

Vladimír Lesovský, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“)

**Preambula**

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania s názvom **Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023**,vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“), si v rámci článku I. ods. 3. Rámcovej zmluvy č. 265/2021 zo dňa 17. 6. 2021 (ďalej len „**Zmluva**“) vyhradil možnosť zadať Zhotoviteľovi v priamom rokovacom konaní nové stavebné práce podľa § 115 ods. 1 písm. d) ZVO. Nakoľko v rámci plnenia Zmluvy došlo k potrebe využitia predpokladanej opcie, keďže z realizovaných obhliadok miest plnení je zrejmé, že bez využitia predmetného navýšenia stavebných prác o nové položky nie je možné realizovať predmet Zmluvy, Zmluvné strany z vyššie uvedeného dôvodu pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku.

1. **Predmet Dodatku**
2. Predmetom tohto Dodatku je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v nasledujúcom rozsahu:
3. Článok X. (trvanie a zánik Zmluvy) ods. sa mení a dopĺňa nasledovne:
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to
   1. na **36 (tridsaťšesť) mesiacov** odo dňa účinnosti Zmluvy; alebo
   2. do vyčerpania finančného limitu vo výške **1.250.000,- Eur bez DPH**, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, **pričom z toho suma 250.000,- Eur bez DPH môže byť využitá len na iné stavebné práce ako uvedené v položke č. 1 Prílohy č. 1 Zmluvy**.
5. Príloha č. 1 Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

Zmena Prílohy č. 1 Zmluvy tvorí Prílohu č. 1 Dodatku. (doplniť položkový zoznam)

1. **Záverečné ustanovenia**
2. Dodatok mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku I. Dodatku. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle klienta v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený na webovom sídle Objednávateľa. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle klienta.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva (2) vyhotovenia.
5. Neodlučiteľnou súčasťou Dodatku sú nasledujúce prílohy:

* Príloha č. 1 – Zmena Prílohy č. 1 Zmluvy - Cenová ponuka prác Zhotoviteľa,

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednávateľa | Za Zhotoviteľa |
| V Bratislave dňa (doplniť) | V (doplniť) dňa (doplniť) |
| ......................................................................  Ján Hrčka, starosta | ......................................................................  Ing. Jiří Kozel, konateľ  Vladimír Lesovský, konateľ |