PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

REKONŠTRUKCIA A ZATEPLENIE

STREŠNÉHO PLÁŠŤA

ČASŤ:

E

PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

E.1

TECHNICKÁ  SPRÁVA

___________________________________________________________________________

NÁZOV STAVBY:

Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa

___________________________________________________________________________

MIESTO STAVBY:

Trhová 189/3

917 00 Trnava

Parc.č. 667

___________________________________________________________________________

VYPRACOVAL:

Ing. Tibor Psalman, Ing. Marek Vilček

__________________________________________________________________________

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:

Ing. Tibor Psalman

__________________________________________________________________________

INVESTOR:

Mesto Trnava

Hlavná 1

917 71 Trnava

04/2020

OBSAH

- Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska			str. 3

- Predpokladaný počet pracovníkov	, vytvorenie sociálnych podmienok	str. 4

- Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie				str. 4

- Množstvá, druhy a kategórie odpadov, vznikajúcich pri stavebných prácach	str. 5

- Požiadavky na oplotenie staveniska					str. 4

- Stanovenie ochranných a bezpečnostných pásiem				str. 6

- Podmienky postupu výstavby						str. 6

- Požiadavky na ochranu prevádzkovaných častí				str. 7

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci					str. 7

- Predpokladaná lehota výstavby						str. 7

Príloha č. 1 – Prístupové trasy nákladnej automobilovej dopravy

- ZÁKLADNÉ RIEŠENIE STAVENISKA A ZARIADENIA STAVENISKA

- Charakteristika staveniska

Predmetom projektu je rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa plochej strechy jestvujúceho objektu mestského úradu s reštauráciou v centrálnej mestskej zóne Trnavy. Priame stavebné práce budú prebiehať na streche.

- Kapacita a využitie jestvujúcich objektov na účely zariadenia staveniska

Počas búracích prác sa uvažuje s pozastavením prevádzky v príslušnej časti objektu na 2.NP. Búracie práce odporúčam realizovať mimo úradných hodín mestského úradu. Kapacitne sa bude využívať na zásobovanie vodou a elektrickou energiou pre potreby stavby a to v úrovni strechy ako aj na úrovni terénu v mieste umiestnenia objektov zariadenia staveniska.

- Zásobovanie vodou

Voda na streche bude používaná v malom rozsahu na obmedzenie úrovne prašnosti pri búracích prácach. Na úrovni terénu bude zabezpečená voda na hygienické účely priamo dočasným prívodom z jestvujúceho objektu. Na umývanie rúk sa odporúča použiť prenosný umývací žľab. Jestvujúca vodovodná prípojka postačuje na zásobovanie staveniska pitnou a úžitkovou vodou.

- Kanalizácia

Vzhľadom na malý objem užívanej vody na streche sa neuvažuje s potrebou kanalizačnej prípojky pre účely stavby v úrovni strešnej roviny. Na stavenisku sa uvažuje s umiestnením mobilného WC. Prípadný umývací žľab bude umiestnený v blízkosti jestvujúceho dvorového vpustu pre odvod odpadovej vody.

- Elektrická energia

V úrovni strechy bude potrebné zabezpečiť prívod dočasnej prípojky 230V a 400V (32A). Uvažuje sa so zásobovaním elektrickou energiou pre ručné elektrické náradie a osvetlenie kancelárskej bunky. V úrovni terénu bude potrebná dočasná prípojka 230V pre zásobovanie elektrickou energiou dočasnej kancelárie. Rozvod elektrickej energie po stavenisku bude v úrovni terénu riešený pomocou pozemných vedení s príslušnou ochranou proti poškodeniu v podobe chráničiek a prejazdových tvaroviek v miestach kde môže rozvod križovať trasu dopravných prostriedkov alebo fúrikov. Jestvujúca elektrická prípojka postačuje na zásobovanie staveniska elektrickou energiou.

Body napojenia určí prevádzkovateľ budovy.

- PREDPOKLADANÝ POČET PRACOVNÍKOV, VYTVORENIE SOCIÁLNYCH PODMIENOK

Pri určení počtu pracovníkov vychádzam z predpokladaného nákladu a lehoty výstavby.

- Počet pracovníkov:

N = F / P×t			F – predpokladaný náklad stavby [€]

N = 250 000/2500×3		P – Produktivita práce pracovníka [€/mesiac] štat. údaj

N = 34 pracovníkov			t – predpokladaná lehota výstavby [mesiace]

Inžiniersko-technický personál	6% 	- 2 pracovníci

Pomocný personál		10% 	- 3 pracovníci

SPOLU:					- 39 pracovníkov

- Návrh potrebného počtu kancelárií:

Dočasné kancelárske priestory budú umiestnené pri južnej hranici staveniska. Navrhujem prenosnú kancelárku bunku umiestnenú na jestvujúcej spevnenej ploche. Neuvažuje sa s potrebou vykurovania.

- VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Navrhované stavebné práce budú mať minimálny vplyv na životné prostredie okolia stavby  v zmysle zákona č. 17/1992 Z.z. Nedochádza ku kolízii so žiadnou jestvujúcou zeleňou.

Negatívne vplyvy			Návrh obmedzenia

Prašnosť počas búracích prác	Znižovanie prašnosti postupnými búracími prácami ručným elektrickým

náradím a zvyšovanie vlhkosti primeraným polievaním. Vylúčenie ťažkej 					mechanizácie z procesu výstavby s výnimkou nákladných vozidiel na

odvoz a prívoz materiálu. Pri odvoze stavebnej sute, zakrytie sypkých

materiálov na korbe nákladného auta plachtou.

Hlučnosť				Časové obmedzenie stavebných prác v súlade s VZN pre centrálnu

mestskú zónu.

Vibrácie				Pri použití ručného elektrického náradia sa eliminujú vibrácie na

minimálnu možnú mieru. Pre pohyb nákladných vozidiel pre odvoz

a stavebnej sute a prívoz nového materiálu bude obmedzená

maximálna rýchlosť na 20km/h.

- MNOŽSTVÁ, DRUHY A KATEGÓRIE ODPADOV, VZNIKAJÚCICH PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH

Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať zákon č. 233/2001 Z.z. o odpadoch, a vyhlášku č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov. Vznikajúci odpad možno rozdeliť do troch skupín: Obaly, Stavebný odpad zo stavebnej činnosti, komunálny odpad zariadenia staveniska.

| Skup. | Materiál | Pôvod odpadu | Kategória | t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 | OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBLAOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV) |  |  |  |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | obaly materiálu | O | 0,50 |
| 15 01 02 | obaly z plastov |  | O | 0,50 |
| 15 01 03 | obaly z dreva |  | O | 1,00 |
| 17 01 | BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA |  |  |  |
| 17 01 06 | zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | búracie práce | N | 340,00 |
| 17 02 | DREVO, SKLO A PLASTY |  |  |  |
| 17 02 02 | sklo | búracie práce | O | 0,03 |
| 17 02 03 | plasty |  | O | 1,50 |
| 17 03 | BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY |  |  |  |
| 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | búracie práce | O | 64,00 |
| 17 04 | KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN |  |  |  |
| 17 04 05 | železo a oceľ | búracie práce | O | 5,00 |
| 17 04 07 | zmiešané kovy |  | O | 2,00 |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 |  | O | 0,50 |
| 17 06 | IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST |  |  |  |
| 17 06 03 | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | búracie práce | N | 6,00 |
| 17 09 | INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ |  |  |  |
| 17 09 02 | materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, | búracie práce | N | 1,00 |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |  | O | 90,00 |
| 20 03 00 | KOMUNÁLNE ODPADY |  |  |  |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | personál | O | 0,20 |

Na uskladnenie odpadu z búracích prác a z obalov stavebného materiálu sa bude pristavený kontajner, ktorý bude umiestnený v južnej časti staveniska na úrovni terénu s prístupom zo strany Paulínskej ulice. Stavebná suť z búracích prác na streche bude bezprostredne po jej vybúraní presúvaná cez sklz stavebnej sute do kontajnera na zemi. Na strešnom plášti zo statických dôvodov nebude možné zriaďovať žiadne dočasné skladby materiálu. Komunálny odpad bude skladovaný v bežných nádobách na komunálny odpad, ktoré má mestský úrad k dispozícii. Odvoz stavebného odpadu bude zabezpečený dodávateľom stavby. Pre vjazd vozidla do centrálnej mestskej zóny pre odvoz bude potrebné zabezpečiť dočasné povolenie, vzhľadom na platné obmedzenia v súvislosti s nákladnou dopravou v rámci centrálnej mestskej zóne. Stavebný odpad bude odvážaný na centrálnu mestskú skládku stavebného odpadu.

- POŽIADAVKY NA OPLOTENIE STAVENISKA

Hranica staveniska bude vymedzená staveniskových dočasným oplotením v zmysle výkresu situácie výkresu POV. Hranica staveniska prebieha v rámci priľahlej parcely č. 709/1, ktorá je vo vlastníctve mesta Trnava. Obrys riešeného objektu je totožný s hranicou pozemku na ktorom stavba nachádza. Zariadenie staveniska na úrovni terénu teda uvažované na priľahlej parcele 709/1, ktorá je taktiež vo vlastníctve mesta Trnava. Jeho východná, severná a západná časť je súčasťou verejného priestranstva, ktoré bude na účely stavby dočasne uzavreté staveniskovým oplotením  a využité, ako ochranné pásmo stavby. Južná časť je využívaná mestským úradom s obmedzeným prístupom, pričom táto časť bude taktiež uzavretá prenosným oplotením s prístupom zo strany Paulínskej ulice, a bude využitá na uloženie objektov zariadenia staveniska, a prísun resp. odvoz materiálu. Oplotenie sa navrhuje použiť rámový systém s rámami z pozinkovaných trubiek s výplňou z oceľového pozinkovaného pletiva. Jednotlivé dielce oplotenia budú zavesené na systémové stĺpiky ukotvené do betónových prenosných pätiek. Minimálna výška oplotenia je 2,0m. Prístup pre robotníkov bude zabezpečený zo strany Paulínskej aj Trhovej ulice.

- STANOVENIE BEZPEČNOSTNÝCH A OCHRANNÝCH PÁSIEM

Počas búracích prác prebiehajúcich na strešnom plášti sa odporúča pozastaviť prevádzku mestského úradu na 2.NP v príslušnej časti, kde budú v danom momente prebiehať. Prístup verejnosti na stavenisko bude zamedzený staveniskovým oplotením (viď kapitola E.1.1.5). Priebeh oplotenia je zrejmý zo situácie POV. Vstup do objektu od Trhovej ulice bude počas celej lehoty výstavby chránený prekrytým koridorom z lešenárskych trubiek so šírkou min. 2,0m a svetlou výškou 2,5m.

- PODMIENKY POSTUPU VÝSTAVBY

Postup výstavby musí byť taký, aby dopad na okolité životné prostredie bol čo najnižší. Stavba bude prebiehať v dvoch za sebou nasledujúcich etapách, pričom postupnosť prác bude pri oboch etapách rovnaká.

Postup jednotlivých činností po prevzatí staveniska:

- Stavba oplotenia staveniska,

- Dovezenie, a osadenie objektov zariadenia staveniska,

- Napojenie objektov a plôch staveniska na zásobovanie vodou a elektrickou energiou,

- Stavba lešenia pre prístup pracovníkov na strechu podľa situácie POV,

- Montáž ochrannej siete proti prepadu padajúcich objektov v rovine strechy,

- Odpojenie a demontáž technológie na streche,

- Montáž sklzu stavebnej sute podľa výkresu situácie POV,

- Demontáž nefunkčných káblových vedení na streche,

- Demontáž vodičov bleskozvodu na strešnom plášti,

- Demontáž obvodového oplechovania strešných rovín,

- Vybúranie nenosných vrstiev strešného plášťa podľa PD,

- Vybúranie vetracích hlavíc kanalizácie, samoťahových hlavíc a vpustov v rozsahu podľa PD,

- Zateplenie vystupujúcich konštrukcií strešného plášťa – atiky, tlmiace komory VZT,...,

- Príprava a zateplenie atiky,

- Vyhotovenie parozábrany súbežne s pokládkou tepelnoizolačnej vrstvy strešného plášťa,

- Montáž novej strešnej krytiny vrátane systémových prestupov, príslušenstva a oplechovania,

- Montáž nového strešného bleskozvodu,

- Spätné osadenie a zapojenie technológie na strechu,

- Odstraňovanie vád a nedorobkov,

- Demontáž sklzu stavebnej sute,

- Demontáž ochrannej siete proti prepadu padajúcich objektov v rovine strechy,

- Demontáž lešenia,

- Odpojenie a odvoz objektov zariadenia staveniska,

- Odovzdanie dokončenej stavby.

Počas stavebných prác budú kontinuálne počas celej doby výstavby nasledujúce činnosti

- Odvoz stavebnej sute po vždy po naplnení kontajnera na stavebný odpad s výnimkou dní pracovného pokoja,

- Čistenie priľahlých komunikácií na dennej báze,

- Kontrolné dni podľa potreby, nie však menej ako 1x za týždeň.

Zhotoviteľ stavby vypracuje ako súčasť podkladov k výberovému konaniu na zhotoviteľa stavby podrobný harmonogram postupu prác.

- POŽIADAVKY NA OCHRANU PREVÁDZKOVANÝCH ČASTÍ

Stavební pracovníci počas stavby nebudú mať prístup do objektu s výnimkou technických miestností na streche. V prípade potreby prístupu do objektu bude potrebné kontaktovať správcu objektu za účelom sprístupnenia.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa riadi ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákonom NR SR č. 376/2001 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a nariadením vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne denne čistené.

Všetci pracovníci pohybujúci sa na stavenisku budú oboznámení s bezpečnostnými, prevádzkovými a protipožiarnymi pravidlami.

- PREDPOKLADANÁ LEHOTA VÝSTAVBY

Termín začatia výstavby       		08/2021

Termín ukončenia výstavby  		10/2021

Termíny sa upresnia po dohode s vybratým dodávateľom stavby.

V Trnave

04/2020

Súčasťou lešenia bude stavebný výťah pre pohyb pracovníkov stavby a ručného náradia.

Bude prebiehať súbežne s plánovaným náterom a spevnením nosnej konštrukcie strechy zo spodnej strany.